GMS - 664

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:41001-681 /2009

Datum:  23. 9. 2009

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

DOKUMENT NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – Minoritska cerkev

GRADIVO

PRIPRAVILA:			Urad za kulturo in mladino

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:		Aleš Novak, direktor Urada za kulturo in mladino

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument novelacije investicijskega programa – Minoritska cerkev.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta novelacije investicijskega programa – Minoritska cerkev, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na razpis Ministrstva za kulturo RS.

Projekt Minoritska cerkev je uvrščen v projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- IP

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za kulturo in mladino |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – Minoritska cerkev

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Urad za kulturo in mladino | Nina Bulatović, višja svetovalka III Urad za kulturo in mladino | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za kulturo in mladino | Aleš Novak, direktor Urada | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | mag. Monika Kirbiš, vodja službe | __________________________ podpis |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za kulturo in mladino |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-681/2009

Datum:	23. 9. 2009

DOKUMENT NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – Minoritska cerkev

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06) je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor je sprejela odločitev, da bo v okviru oživljanja historičnega starega mestnega jedra namenila pozornost obnovi zahodnega dela starega mestnega jedra, kamor poleg Minoritskega samostana, Zunanjega avditorija in Treh bab spada tudi Minoritska cerkev. Skladno z možnostmi financiranja želimo ta predel celovito prenoviti še pred pričetkom leta 2012. V Minoritski cerkvi bodo potekali vrhunski umetniški programi s področja glasbenih in uprizoritvenih umetnosti. Zato je predmet tega dokumenta izvedba investicije v Minoritski cerkvi, dokončanje investicije pa je  pomembno tudi iz vidika zagotovitve ustrezne javne kulturne infrastrukture v okviru Evropske prestolnice kulture 2012. Sprejetje Noveliranega investicijskega programa Minoritska cerkev Mestni občini Maribor omogoča kandidaturo na javnem razpisu za sofinanciranje javne kulturne infrastrukture, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo RS.

3. Cilji investicije

Načrtovana investicija ima multiplikativne učinke na mesto in regijo, saj so cilji poleg programske obogatitve starega mestnega jedra tudi nova programska ponudba mesta Maribor v kontekstu EPK 2012, širjenje kulturne infrastrukture za nove programe, večanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim dejavnostim mesta, možnost sočasnega odvijanja predstav ter z obnovo celotnega kompleksa tudi ohranjanje kulturne dediščine. Hkrati pa investicija trajno rešuje prostorsko problematiko nekaterih vrhunskih glasbenih programov.

4. Financiranje investicije

Mestna občina Maribor bo projekt obnove Minoritske cerkve prijavila na drugi javni razpis za sofinanciranje operacije javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«. Preostala sredstva bodo zagotovljena s proračunom MO Maribor za leto 2010 in 2011.

5. Nadaljnji postopki

Po potrditvi Noveliranega investicijskega programa Minoritska cerkev bo Mestna občina Maribor v primeru uspešne prijave na prej omenjeni razpis Ministrstva za kulturo RS v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) nadaljevala s postopki pridobivanja naslednjih faz projektne dokumentacije. Za tem bodo izvedeni postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

6. Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejem predlaganega sklepa omogoči izvedbo investicije v okviru načrtovanih sredstev proračuna MOM v letu 2009, za leti 2010 in 2011 pa je potrebno načrtovati potrebna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor. Izvedba investicije omogoči uporabo objekta kot javne infrastrukture za kulturo, s tem pa posredno vpliva na odhodke proračuna za stroške obratovanja te infrastrukture v obsegu, ki ga omogoča proračun.

Pripravila:

Nina Bulatović, univ. dipl. kult.

Višja svetovalka III

NALOGA:	INVESTICIJSKI PROGRAM -

NOVELACIJA

INVESTICIJA:	MINORITSKA CERKEV

LOKACIJA:	Maribor, Vojašniški trg 2

Parcelne številke:2000 (del), 2001, 2002, 2003, 2004 (del), 2162 (del) in 1997 (del), vse k.o. Maribor – Grad

INVESTITOR IN NAROČNIK: 	MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 MARIBOR

Župan

Franc KANGLER, dipl.ekon.

IZDELOVALEC DOKUMENTACIJE:	ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Slovenska ul. 40

2000 MARIBOR

Direktor

mag. Matjaž KNEZ, univ.dipl.inž.grad.

ŠTEVILKA NALOGE:	10611/09-MB

DATUM IZDELAVE:	September 2009

VSEBINA

1.0.	UVODNO POJASNILO	3

1.1.	Izhodišča za izdelavo novelacije Investicijskega programa Minoritska cerkev	3

1.2.	Sprememba programske zasnove	3

1.3.	Predstavitev investitorja in izdelovalca Investicijskega programa	3

1.4.	Namen in cilji investicijskega projekta	3

1.5.	Opis dosedanje investicijske dokumentacije	3

1.6.	Povzetek Investicijskega programa iz leta 2007	3

1.7.	Spremembe po obravnavi Investicijskega programa	3

2.0.	POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	3

2.1.	Vsebinski in programski razlogi za investicijo in spremembo prvotne zasnove	3

2.2.	Multiplikativni učinki investicije	3

2.3.	Strokovne podlage za izdelavo novelacije Investicijskega  programa	3

2.4.	Opis variant »z« in »brez investicije«	3

2.5.	Predstavitev investitorja, sofinancerja, uporabnika, izdelovalca investicijske dokumentacije, strokovnih delavcev oziroma služb odgovornih za pripravo  investicijsko-projektne dokumentacije	3

2.6.	Organizacija investicijskega projekta	3

2.7.	Prikaz ocenjene vrednosti investicije in finančna konstrukcija	3

3.0.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	3

3.1.	Izhodišča za analizo obstoječega stanja	3

3.2.	Stanje objekta	3

3.3.	Sedanje stanje dejavnosti, ki jo izvaja bodoči uporabnik	3

3.4.	Potrebe po investiciji	3

3.5.	Skladnost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvena skupnost in izvedbenimi dokumenti področja in dejavnosti	3

4.0.	OPREDELITEV INVESTICIJE	3

4.1.	Splošni razvojni cilji investicije	3

4.2.	Strokovni cilji projekta Minoritske cerkve	3

4.3.	Programske in pravne podlage za izvedbo investicije	3

4.4.	Opredelitev ukrepov, ki so potrebni za dosego ciljev	3

5.0.	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	3

5.1.	Prostorski pogoji Minoritske cerkve	3

5.2.	Stroški  obratovanja in vzdrževanja	3

5.3.	Prihodki	3

6.0.	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL	3

6.1.	Predvidena uporabna (neto)  površina po PGD dokumentaciji	3

6.2.	Spremembe in dopolnitve  izdelane PGD dokumentacije	3

6.3.	Druga dokumentacija	3

6.4.	Specifikacija posegov oziroma izvedbenih del	3

7.0.	ANALIZA ZAPOSLENIH	3

7.1.	Analiza zaposlenih »brez« investicije	3

7.2.	Analiza zaposlenih »z« investicijo	3

8.0.	ANALIZA LOKACIJE	3

8.1.	Makro lokacija	3

8.2.	Mikro lokacija	3

9.0.	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI	3

9.1.	Poročilo o vplivih na okolje	3

9.2.	Ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov	3

10.0.	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE	3

10.1.	Prvotni investicijski program	3

10.2.	Časovni načrt po novelaciji	3

11.0.	VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	3

11.1.	Izhodišče za izdelavo ocene vrednosti	3

11.2.	Nova struktura stroškov in ocena vrednosti investicije	3

11.3.	Prikaz dinamike plačil upravičenih in neupravičenih stroškov po letih 2010 in 2011	3

12.0.	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	3

12.1.	Struktura prihodkov in odhodkov pred investicijo in po investiciji	3

12.2.	Prihodki	3

12.3.	Stroški dodatnih zaposlitev (tehnični kader)	3

12.4.	Stroški obratovanja	3

13.0.	ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI	3

# 1.0.	UVODNO POJASNILO

## 1.1.	Izhodišča za izdelavo novelacije Investicijskega programa Minoritska cerkev

1.1.1.	V temeljnem razvojnem dokumentu na lokalni ravni (Lokalni kulturni program in Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor 2009-2010) je bilo – v gradivu »Kulturni program Mestne občine Maribor za obdobje 2007-2011«, ki ga je na 1. izredni seji dne 17.2.2007 sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor – načrtovano, da bo v okviru zagotavljanja javne infrastrukture za kulturo (točka 4.2. in podtočka 5.2.2.), za področje glasbe (točka 7.2.8) ter obnovo nepremične kulturne dediščine (podtočka 7.2.1.2.) v obdobju 2007-2010 realizirana investicija v obnovo Minoritske cerkve, kot večnamen-skega prostora.

Programski in vsebinski okvir je bil podan s predvideno ustanovitvijo »Orkestralne akademije Evrope«.

Na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. RS, št. 60/2006), je bil izdelan Investicijski program, ki ga je na citirani izredni seji obravnaval in sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor.

1.1.2.	Ker pa projekta »Orkestralne akademije Evrope«, v predvideni obliki in predvidenem času, ni bilo mogoče niti pričeti niti izvesti, saj zasebni zavod ni uspel pridobiti akreditacije študijskega programa, ki bi omogočila izvajanje univerzitetnega oziroma visokošolskega študijskega programa v javno-zasebnem partnerstvu, kakor je bilo predvideno v programski zasnovi, je potrebno pripraviti novelacijo Investicijskega program, v katerem bo vključena spremenjena programska zasnova in drugi parametri, ki določajo investicijo in so se v obdobju po letu 2007 spremenili.

## 1.2.	Sprememba programske zasnove

Pobudo za novo programsko in vsebinsko rabo Minoritske cerkve je podal Urad za  kulturo Mestne občine Maribor.

## 1.3.	Predstavitev investitorja in izdelovalca Investicijskega programa

- Investitor projekta Minoritska cerkev:

  - Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

- Izdelovalec Investicijskega programa:

  - Komunaprojekt d.d., Partizanska c. 3-5, Maribor

- Izdelovalec novelacije Investicijskega programa:

  - ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor

## 1.4.	Namen in cilji investicijskega projekta

    - Osnovni namen investitorja, to je obnova objekta nepremične kulturne dediščine v sklopu neposrednega kontaktnega območja Minoritskega samostana, v katerem se že izvaja investicija v lutkovno gledališče, ostaja nespremenjen.

    - Osnovni cilji investitorja, ki jih je sprejel v razvojnem dokumentu »Kulturni program Mestne občine Maribor za obdobje 2007-2011« ter Investicijskem programu »Minoritska cerkev in mansarda Lutkovnega gledališča / večnamenska koncertna dvorana«, so – ob končni potrditvi projekta Evropska prestolnica kulture 2012 (dalje EPK 2012) – prav tako identični:

- obnova nepremične kulturne dediščine

- vključitev javne kulturne infrastrukture v staro mestno jedro

- povečanje prostorskih kapacitet za kulturne dejavnosti, posebej za kakovostno rast glasbenih programov, glasbenih festivalov, zborovskega petja, itd.

- porast kulturnega turizma.

## Opis dosedanje investicijske dokumentacije

Za prenovo Minoritske cerkve, v sklopu celotnega stavbnega kompleksa Minoritskega samostana, je bilo v preteklih letih izdelano  več investicijskih dokumentacij različnih stopenj (predinvesticijska zasnova, investicijski program).

Glede na to, da je bil na podlagi Morfološke analize starega mestnega jedra, ki jo je izdelal takratni Zavod za spomeniško varstvo Maribor in kasneje izdelanih verzij konservatorskega programa Minoritski kompleks v celoti namenjen kulturni dejavnosti, je bila, v okviru preverjanja možnosti umestitve Lutkovnega gledališča Maribor v Minoritski kompleks, leta 2003 izdelana Predinvesticijska zasnova za projekt »Lutkovno gledališče Maribor« (izdelal EIM d.o.o.), v kateri je bila (poleg lokacije Gambrinus) predstavljena tudi lokacija v Minoritskem kompleksu.

Po končnem izboru lokacije lutkovnega gledališča in po izvedenem javnem arhitekturnem natečaju sta bili za Minoritski kompleks izdelana dva ločena investicijska programa in sicer za:

- Večnamensko oziroma koncertno dvorano (v sklopu Minoritske cerkve)

- Lutkovno gledališče (v sklopu samostanskega dela).

Oba citirana programa je izdelal Komunaprojekt, d.d., Maribor in sicer za Minoritsko cerkev v februarju 2007, za Lutkovno gledališče v avgustu 2008.

## 1.6.	Povzetek Investicijskega programa iz leta 2007

1.6.1.	Obravnava in potrditev

Investicijski program za umestitev večnamenske dvorane v Minoritsko cerkev in spremljajočih prostorov v mansardo Minoritskega samostana je investitor (Mestna občina Maribor) obravnaval in sprejel na 1. izredni seji Mestnega sveta (17.2.2007).

1.6.2.	Namen in cilji Investicijskega programa

Investicijski projekt, vrednoten v citiranem programu, zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo (koncertno dejavnost). Ob predvidenem Lutkovnem gledališču Maribor, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočem pokritem Letnem avditoriju na Minoritskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke tako množičnega kot komornega značaja. Predvsem pa bi naj – glede na takratna programska izhodišča – služila za potrebe koncertne produkcije »Evropske orkestrske akademije«, ki bi naj delovala v Žičkem dvorcu.

Primarni cilj projekta je bil obnova kulturnega spomenika in umestitev kulturnega programa, ki naj bi poskrbel tudi za spremljevalne dejavnosti na področju kulturnega managementa, gostinstva in kulturnega turizma.

1.6.2.	Strokovne in prostorske podlage ter akti

Strokovne podlage je predstavljal Konservatorski program in izdelana PGD dokumenta-cija za obnovo Minoritske cerkve (datum izdelave 2005/2006).

V investicijski dokumentaciji je bilo ugotovljeno, da je projekt skladen z veljavnimi planskimi in prostorskimi akti Mestne občine Maribor.

    - Skladnost z državnimi in lokalnimi razvojnimi strategijami in razvojnimi cilji

V investicijskem programu je bila ugotovljena tudi skladnost investicijskega projekta z državno in lokalno strategijo razvoja ter razvojnimi dokumenti države in lokalne skupnosti (Mestne občine Maribor).

1.6.4.	Časovni načrt

V časovnem načrtu za obdobje 2007 – 2010, je bila predvidena naslednja dinamika aktivnosti (razdeljena na trimesečja), kot sledi:

- v letu 2007

  - izdelava PZI dokumentacije

  - izvedba razpisa za pridobitev izvajalca GOI del

  - pričetek in izvedba GOI del

- v letu 2008

  - izvedba GOI del

- v letu 2009

  - izvedba GOI del

  - tehnični pregled in uporabno dovoljenje

  - opremljanje prostorov

- v letu 2010

  - opremljanje prostorov

1.6.5.	Finančna konstrukcija

V finančni konstrukciji so bili načrtovani naslednji viri in deleži investitorja ter sofinancerja Ministrstva za kulturo oziroma strukturnih skladov:

| - Mestna občina Maribor | 29,17% |
| --- | --- |
| - EU / strukturni skladi | 70,83% |

Stroški izvedbe investicijskega projekta so bili ocenjeni v vrednostih, kot sledi iz tabelarnega pregleda.

| Stroški | tekoče cene (brez DDV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Skupaj SIT | Skupaj € |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 27.290.602,60 | 113.881,67 |
| GOI dela | 170.296.172,00 | 710.633,33 |
| Oprema | 70.000.042,20 | 292.105,00 |
| Ureditev okolja | 15.000.066,10 | 62.594,17 |
| Vodenje projekta, nadzor | 18.999.657,70 | 79.284,17 |
| Skupaj brez DDV | 301.586.540,60 | 1.258.498,33 |
| 20% DDV | 60.317.308,12 | 251.699,67 |
| Skupaj z DDV | 361.903.848,72 | 1.510.198,00 |

1.6.6.	Dinamika financiranja

V prikazu dinamike financiranja so bili, v obdobju od začetka investicije (2006) do njenega zaključka (2010), predvideni naslednji deleži po tekočih cenah:

| Viri | Skupaj sredstva v EUR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU Sklad | 1.001.739,87 | 0 | 42.827,50 | 238.989,49 | 513.209,45 | 267.411,60 |
| MOM | 508.458,13 | 95.977,00 | 17.634,85 | 98.407,44 | 211.321,54 | 110.110,66 |
| Skupaj | 1.510.198,00 | 95.977,00 | 60.462,35 | 337.396,39 | 724.530,99 | 377.522,26 |

1.6.7.	Prikaz prihodkov in stroškov

Med prihodki iz investicijskega projekta je bila navedena prodaja kart in sicer na podlagi naslednje strukture in zasedenosti dvorane:

| - cena vstopnice | 25 |
| --- | --- |
| - število sedežev | 150 |
| - število predstav na teden | 3 |
| - tednov | 52 |
| - zasedenost | 0,75% |

| PRIHODKI - VIRI | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodaja kart | 438.750,00 | 508.631,50 | 589.643,31 |
|  | 438.750,00 | 508.631,50 | 589.643,31 |
| STROŠKI – ODHODKI |  |  |  |
| - voda, energija, ogrevanje, odvoz smeti, električna energija - Žički dvor + Minoritska cerkev | 28.409,31 | 32.457,34 | 37.082,17 |
| - najem prostorov - Minoritska cerkev | 37.176,00 | 37.176,00 | 37.176,00 |
| - tekoče vzdrževanje | 6.292,04 | 6.815,58 | 7.382,68 |
| - amortizacija | 46.561,84 | 46.561,84 | 46.561,84 |
| Prenos prihodkom Evropske orkestrske akademije | 320.310,81 | 385.620,74 | 461.440,62 |

    - Ekonomski kazalniki

Med finančnimi in ekonomskimi kazalniki so bili navedeni naslednji sinergijski učinki:

- porast kulturnega turizma

- nove zaposlitve

- brezplačni glasbeno-izobraževalni programi za osnovne in srednje šole ter univerzo v domicilnem mestu in okolici

- sodelovanje mednarodno priznanega orkestrskega izobraževalnega kadra z glasbenimi akademijami v državi gostiteljici

## 1.7.	Spremembe po obravnavi Investicijskega programa

Ključne spremembe, glede na investicijski program iz leta 2007 in vzroki za izdelavo novelacije le-tega, so:

  - sprememba programskih izhodišč in posledično rabe prostora Minoritske cerkve

  - sprememba uporabnika objekta,

  - sprememba programa in posledično funkcionalno-tehničnih zahtev za realizacijo programov, ki zahteva spremembo in dopolnitev PGD dokumentacije,

  - iztek veljavnosti gradbenega dovoljenja, kar zahteva ponovitev upravnega postopka,

  - časovni odmik pričetka investicije (3 leta) in premik zaključka investicije,

  - vrednost investicijskega projekta, kot posledica programske spremembe in nove dinamike investicije,

  - dinamika in deleži virov financiranja.

# 2.0.	POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

## 2.1.	Vsebinski in programski razlogi za investicijo in spremembo prvotne zasnove

2.1.1.	Razlogi za investicijo

Temeljni razlogi za investicijo, so ostali nespremenjeni, to je obnova kulturnega spomenika, oživljanje starega mestnega jedra, širjenje javne kulturne infrastrukture za nove umetniške in ustvarjalne programe kulturnih organizacij v Mariboru ter vzpostavitev kulturno-prireditvene infrastrukture za projekt EPK 2012.

2.1.2.	Izhodišča za spremembo programske zasnove

V Mariboru je v zadnjih letih zaživelo več glasbeno-scenskih predstav in scenskih koncertov. S temi projekti se je zarisal nov koncept glasbenega gledališča, ki je vnesel  programsko svežino v siceršnjo kulturno ponudbo Maribora. Kakovost, odmevnost, zainteresiranost občinstva in  količina te produkcije ter njen pomen v domačem okolju, pa tudi v tujini, so   privedli do točke, ko je potrebno, da na ravni javne kulturne infrastrukture tem programom  zagotovimo ustrezno prizorišče, ki bi glasbenemu gledališču omogočilo redno produkcijo lastnih in gostujočih predstav ali projektov. S tem bi vzpostavili ustrezne prostorske pogoje za razvoj in stabilno delovanje tovrstne kulturne produkcije.

Opera in balet SNG Maribor sta v svojih programih usmerjena k repertoarju, kot ga narekuje osnovno poslanstvo – tradicionalna operna produkcija. Festival Lent nima tovrstne repertoarne ponudbe. Festival Maribor prinaša  nekaj nove glasbe ter ima nekaj lastne koncertne produkcije, vendar nima redne dejavnosti, konceptualno pa ni orientiran na glasbeno-scensko umetnost. Kibla ima sicer bogato razvito mednarodno sodelovanje na področju nove glasbe, vendar brez lastne produkcije in je usmerjena  zgolj na nekatera področja nove glasbe.

V Mariboru je tako tovrstna uprizoritvena praksa izrazito deficitarna, v pretežni meri pa je problematika razvoja tovrstnih programov navezana na neustrezne infrastrukturne pogoje v mestu.

Novo glasbeno gledališče (dalje NGG) – Choregie Studio želi v kulturno okolje mesta vnesti redno produkcijo in Bienalni festival.

Interesna oziroma programska področja delovanja in ustvarjanja so:

- predstave, nastale na (novo) glasbo iz bogatega repertoarja svetovne literature (komorna opera, glasbeno scenski projekti);

- spodbujanje nastanka novih glasbeno-scenskih del (z naročili novih glasbenih del in novih koreografij);

- komorne glasbene, dramske in plesne gledališke predstave, polscenske koncerte in druge interdisciplinarne projekte;

- predstave, nastale na staro glasbo (komorne baročne opere, srednjeveška glasba),

- predstavitev zanimivih projektov, ki jih ni moč umestiti v kulturno ponudbo siceršnjih producentov (novi cirkus, kabaret).

Produkcijo NGG v eni sezoni sestavljata:

- lastna produkcija (v izvedbi domačih in tujih avtorjev),

- bienalni mednarodni festival CHOREGIE.

Druge produkcije predstavljajo mednarodni festival Attacco, koncerti Jeunnesse Musical, mednarodna vokalna akademija, delavnice Leadership, itd.

V Mariboru deluje koncertni zbor Carmina Slovenica, ki sodi med vodilne ansamble v svetovnem zborovskem petju, organiziran pa je kot društvo, ki mu je Ministrstvo za kulturo RS podelilo status delovanja v javnem interesu v okviru dejavnosti Carmine Slovenice poteka tudi izobraževanje na več ravneh.

S »Choregie – novim glasbenim gledališčem« koncertni zbor Carmina Slovenica, ki ga vodi Karmina Šilec, mednarodno uveljavljena samostojna ustvarjalka na področju kulture, uvaja nov koncept, vključujoč glasbo, gib, igro in druge odrske elemente. V teh projektih je glasba postavljena na višjo raven: iz glasbe je izvzeta zgodba, v njej se gibno udejstvuje pevec in z njim sodeluje tudi oder kot prostor.

Osrednji problem, s katerim se Carmina Slovenica pri svojem delovanju srečuje, je prostorska problematika. Zbor deluje danes v neprimernih prostorih, kar velja tako za vadbo kot tudi za izvajanje koncertov.

Mestna občina Maribor želi zagotoviti ustrezne vadbene in koncertne prostore, ki bi omogočili nadaljnji razvoj vrhunskega zbora, ki je prepoznan tudi v svetovnem merilu.

V programskem smislu sta oba programa (to je Novo glasbeno gledališče in zbor Carmina Slovenica) kompatibilna in na ravni sodelovanja ter izmenjave izkušenj zlahka dosegata sinergijske učinke. Oba programa  predstavljata širši javni interes Mestne občine Maribor in sodita v okvir programske zasnove EPK 2012. Program infrastrukturne podpore, ki bi ga izvedli s prenovo Minoritske cerkve pa  sodi v investicijski oz.  infrastrukturni del EPK 2012.

2.1.3.	Namembnost objekta

Minoritska cerkev bo po obnovi namenjena izvajanju kulturnih programov glasbenega gledališča, vrhunske zborovske glasbe, resne glasbe, festivalov s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnost ter izobraževalnim programom s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnosti.

Prostor bo prenovljen kot večnamensko kulturno prizorišče za izvajanje prej navedenih programskih dejavnosti. Temeljni razlog za novelacijo investicijskega programa je torej umeščanje novih programov v objektu Minoritske cerkve, umeščanje novih programov in usposobitev prostorov za ta namen.

## 2.2.	Multiplikativni učinki investicije

Minoritska cerkev se nahaja v enem od historično in turistično najzanimivejših delov starega mestnega jedra. S projektom lutkovnega gledališča v Minoritskem samostanu in projektom oziroma programom, ki je predviden v Minoritski cerkvi, nastaja v historičnem mestnem jedru novo kulturno središče.

Prenova in vzpostavitev novih programov v Minoritski cerkvi omogočajo oziroma generirajo vrsto multiplikativnih učinkov:

- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim dejavnostim mesta,

- programsko obogatitev starega mestnega jedra

- vključitev nove javne kulturne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično:

- povečan gostinski promet in število  nočitev,

- povečan obisk ostalih kulturnih programov,

- razvoj  kulturne turistične ponudbe in razvoj destinacijskega turizma,

- spodbujanje drugih tudi gospodarskih dejavnosti,

- vzpostavitev novih delovnih mest,

- razvoj izobraževalnih institucij in intelektualnega kapitala,

- revitalizacijo urbanega prostora,

- dostopnost kulturnih dobrin,

- socialno kohezivnost in preseganje družbene razslojenosti.

## 2.3.	Strokovne podlage za izdelavo novelacije Investicijskega  programa

2.3.1.	Za novelacijo Investicijskega programa predstavljajo strokovne podlage naslednji dokumenti in projekti, ki so bili podlaga tudi za izdelavo Investicijskega programa iz leta 2007:

- Konservatorski program, november 1990, izdelal ZVKDS/OE Maribor

- prvonagrajena rešitev javnega državnega, anonimnega enostopenjskega, projektno-arhitekturnega natečaja za idejno rešitev Lutkovnega gledališča Maribor in Letni avditorij v Minoritskem kompleksu,

- projektna dokumentacija »Minoritske cerkve za potrebne večnamenske dvorane / faza PGD«, ki jo sestavljajo:

- Vodilna mapa, št. 5/2005 MC,  datum oktober 2005 (Arhe, d.o.o., Ljubljana)

- Revizijsko poročilo, št. 16/26, datum 17.10.2006 (Dr. Durjava Maribor)

- Načrt arhitekture, št. A 1, datum oktober 205 (Arhe, d.o.o. Ljubljana)

- Načrt gradbenih konstrukcij, št. 5/2005 MC – 3, datum oktober 2005 (Franc Žugel, Novo Mesto),

- Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. E-05-085, datum oktober 2005 (Proelit, d.o.o., Ljubljana),

- Načrt strojnih instalacij in strojne opreme, št. 41/2005, datum oktober 2005 (Celarc, d.o.o., Ljubljana),

- Varnostni načrt, št. 4-1-2005, datum 16.12.2005 (Baleks, d.o.o., Ljubljana)

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. 2-2006, datum 1.3.2006 (Rin, Rojnik Martin, k.d. Celje),

- Študija požarne varnosti št. JLGM-5P/M02, datum marec 2006 (IBE, d.d., Ljubljana)

- Elaborat prostorske akustike, št. E 1574/05-510-1, datum 17.1.2005 (ZAG Ljubljana).

2.3.2.	Programske in druge podlage za izdelavo novelacije Investicijskega programa so:

- Izhodišča programske naloge Minoritska cerkev, september 2009, pripravil Urad za kulturo in mladino,

- Programska predstavitev »CHOREGIE STUDIO«, september 2009, pripravila Karmina Šilec, samostojna ustvarjalka na področju kulture, Zbor Carmina Slovenica

- Minoritska cerkev in mansarda Lutkovnega gledališča / večnamenska koncertna dvorana /  Investicijski program, februar 2007, izdelal Komunaprojekt d.d., Maribor,

## 2.4.	Opis variant »z« in »brez investicije«

2.4.1.	Primerjava variant »z« in »brez« investicije in »minimalna alternativa«.

V Investicijskem programu iz leta 2007, so bile predstavljene in primerjane vse variante:

- »brez« investicije

- »z« investicijo

- minimalna alternativa.

2.4.2.	Varianta »brez« investicije

Objekt Minoritske cerkve je, po ukinitvi reda minoritov (leto 1784), ostal zapuščen in je večinoma služil kot skladiščni prostor. V zadnjih dveh desetletjih – razen gledališkega prizorišča v 90-ih letih in občasnega glasbenega prizorišča  (v času Festivala Lent) – ni v uporabi.

Objekt, ki  je v lasti Mestne občine Maribor, kljub občasni uporabi, predstavlja neaktivno lastnino.

Obstoječe stanje objekta torej predstavlja varianto »brez« investicije, ki pa  kljub temu povzroča stroške.

Obstoječega objekta, v sedanjem gradbeno-tehničnem stanju, brez posegov sanacijskih in gradbeno-tehničnih ni mogoče trajno uporabljati.

Brez investiranja ni bilo in tudi ni mogoče realizirati nobenega od dosedaj predvidenih programov, zato ta varianta ne pride v poštev in ne more biti predmet vrednotenja.

    - Varianta »z« investicijo in »minimalna alternativa«

Zaradi zahtevnosti sanacijskih, gradbenih in instalacijsko-tehnoloških posegov, predvsem pa izpolnitve kulturnovarstvenih pogojev in zahtev po ohranitvi, prezentaciji in obnovi nepremičnine kulturne dediščine, je »minimalna alternativa« pri tej investiciji izključena oziroma ima le-ta vse elemente variante »z« investicijo.

Predmet vrednotenja nameravanega investicijskega projekta je tako samo varianta »z« investicijo.

Po veljavnem »Odloku o kulturnih in zgodovinskih spomenikih na območju občine Maribor« (MUV 5/92) je objekt razglašen za kulturni spomenik (EŠD/9027) in je sestavni del urbanističnega spomenika, naselbinsko območje mestno jedro / cona A, za katerega velja strogi režim varovanja, zavarovan pa je kot prostorski in arhitekturni spomenik.

Varianta »z« investicijo v objekt Minoritske cerkve je ustrezna  iz več vidikov in sicer zato ker je Investicijski projekt:

- umeščen v historičnem delu mestnega jedra,

- omogoča sanacijo, ureditev in revitalizacijo historičnega spomenika,

- lokacijsko dostopna peš, z javnim prevozom in tudi z osebnimi vozili,

- omogoča izvedbo novega kulturnega programa oziroma programov mednarodnega značaja.

## 2.5.	Predstavitev investitorja, sofinancerja, uporabnika, izdelovalca investicijske dokumentacije, strokovnih delavcev oziroma služb odgovornih za pripravo  investicijsko-projektne dokumentacije

2.5.1.	Investitor, sofinancer, upravljalec

Investitor

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Davčna štev.: SI 12709590

Matična štev.: 5883369

Sofinancer

Ministrstvo za kulturo, RS

Maistrova 10

1000 Ljubljana

Uporabnik

Zbor Carmina Slovenica

Partizanska 5

2000  Maribor

Upravljalec

Javni zavod

Lutkovno gledališče Maribor

Rotovški trg 1

2000 Maribor

Davčna štev.: SI 39815480

Matična štev.:5103959000

Šifra dejavnosti:90.010

Enotna klasifikacija in šifra dejavnosti:umetniško uprizarjanje

Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

Direktorica: mag. Breda VARL, udia

Računovodja: Hedvika Mihalič

2.5.2.	Odgovorne službe in osebe za vodenje projekta, pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter upravljanje objekta

Za vodenje investicije ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije so bile imenovane, oziroma določne naslednje institucije, službe, ustanove, podjetja oziroma odgovorne osebe:

| Ime in priimek | institucija, služba, podjetje | funkcija |
| --- | --- | --- |
| Aleš NOVAK, univ. dipl. rež. | MOM Urad za kulturo in mladino | odgovorna oseba investitorja za izvedbo investicije |
| mag. Breda VARL, univ.dipl.inž.arh. | Lutkovno gledališče Maribor | odgovorna oseba upravljalca |
| Karmina ŠILEC | Carmina Slovenica | odgovorna oseba uporabnika |
| doc. Jurij KOBE, univ.dipl.inž.arh. | Arhe, d.o.o., Ljubljana | odgovorni vodja izdelave projektne dokumentacije |
| Matjaž BERTONCELJ, univ.dipl.inž.arh. | ZIM d.o.o., Maribor | odgovorni vodja izdelave IIP |
| mag. Tatjana DOLENC, univ.dipl.ekon. | ZIM d.o.o., Maribor | izdelava IP – ekonomski del |

## 2.6.	Organizacija investicijskega projekta

2.6.1.	Vodenje projekta, storitve, izvedba del, dobava blaga

Z ozirom na časovno distanco (2007-2009) in nova programska izhodišča, povzemamo in dopolnjujemo prikaz predvidene organizacije investicijskega projekta.

Vodenje projekta je investitor (Mestna občina Maribor) poveril Uradu za kulturo in mladino. Odgovorna oseba je direktor Aleš NOVAK, univ. dipl. rež.

Investitor bo glede na spremenjene okoliščine (programske spremembe, potek veljav-nosti gradbenega dovoljenja) pridobil spremembo in dopolnitev PGD dokumentacije za prenovo Minoritske cerkve ter gradbeno dovoljenje za obnovo objektov po spremenjenem programu.

Po zaprtju finančne konstrukcije (to je po potrditvi virov in dinamike financiranja), bo investitor izvedel naslednje postopke za realizacijo investicijskega projekta v obdobju 2010-2011:

- Projektna dokumentacija

- glede na spremembo faze PGD, pridobil PZI dokumentacijo za objekt, ureditev okolja in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo,

- pridobil projekt notranje opreme in projekt scenske tehnike

- Svetovalni inženiring in nadzor GOI del

- pridobil svetovalni inženiring za vodenje projekta

- pridobil zunanje izvajalce nadzora sanacijskih in GOI del

- Izvedba sanacijskih, restavratorskih in GOI del prenove objekta in izvedba zunanje ureditve ter priključkov

- pridobil izvajalca arheoloških raziskav in gradbene sondaže, oziroma sklenil pogodbo s pristojnim ZVKDS,

- pridobil izvajalce za:

- sanacijska in GOI dela

- restavratorska dela

- zunanjo ureditev

- infrastrukturne priključke

- pridobil konservatorski nadzor oziroma sklenil pogodbo s pristojnim ZVKDS

- Izdelava, dobava in montaža vgradne opreme, scenske tehnike in dobava mobilne opreme

  - pridobil izdelovalca in dobavitelja opreme prostorov

  - pridobil izvajalca scenske tehnike

  - pridobil dobavitelja mobilne opreme

- Upravni postopki

- pridobil novo oz. spremenjeno gradbeno dovoljenje

- ob zaključku del izvedel tehnični pregled in pridobil uporabno dovoljenje (za poskusno obratovanje) in za trajno uporabo

- Primopredaja objekta in opreme

- izvedel fazno primopredajo objekta med izvajalci sanacijskih in GOI del ter investitorjem, uporabnikom in upravljavcem

- izvedel prevzem notranje opreme med izdelovalci oziroma dobavitelji, investitorjem, uporabnikom in upravljavcem.

2.6.2.	Način in postopki izbora izvajalcev storitev, izvedbe predvidenih del in dobave blaga

Investitor bo izvajalce za posamezne storitve, blago in izvedbo predvidenih del pridobil, skladno z veljavno državno zakonodajo in predpisi ter skladno z internimi akti Mestne občine Maribor:

- Zakon o javnem naročanju, ZJN-2 (Ur. list RS št. 128/06)

- Zakon o graditvi objektov, ZGO-UPB1 (Ur. list RS, št. 102/04, 92/05, 93/05).

## 2.7.	Prikaz ocenjene vrednosti investicije in finančna konstrukcija

    - Ocenjena vrednost investicije:

Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah (per 31.08.2009) znaša

Tabela / Vrednost investicije					       Stalne cene

| Opis stroškov | Vrednost v EUR na dan 31.08.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradbene sondaže | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| - arheološke raziskave | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| - projektna dokumentacija | 150.728,00 | 30.145,60 | 180.873,60 |
| - sprememba PGD | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |
| (30 % od prvotnega PGD) |  |  |  |
| - PZI | 76.128,00 | 15.225,60 | 91.353,60 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradnja | 1.318.000,00 | 263.600,00 | 1.581.600,00 |
| - restavratorska dela | 60.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 1.188.000,00 | 237.600,00 | 1.425.600,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 |
| - oprema | 580.000,00 | 116.000,00 | 696.000,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 280.000,00 | 56.000,00 | 336.000,00 |
| - scenska tehnika | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 52.782,00 | 10.556,40 | 63.338,40 |
| - svetovalni inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |
| - nadzor GOI del | 35.188,00 | 7.037,60 | 42.225,60 |
| - nepredvideni in drugi stroški | 39.540,00 | 7.908,00 | 47.448,00 |
| (3 % od vrednosti stroškov gradnje) |  |  |  |
| Skupaj | 2.191.050,00 | 438.210,00 | 2.629.260,00 |

V ocenjeni vrednosti investicije niso vključeni dosedanji, že realizirani, bruto stroški investicije:

- izdelava PGD dokumentacije (iz leta 2005/2006),

- izdelava investicijske dokumentacije iz leta 2007 in 2009.

2.7.2.	Finančna konstrukcija

V noveliranem programu prikazujemo razmerje neto upravičenih stroškov in neupraviče-nih neto ter bruto stroškov.

Upravičene stroške poravnava sofinancer iz sredstev ESSR, predvidena so:

  - namenska sredstva EU za kohezijsko politiko PP 6877 (85%)

  - namenska sredstva slovenske udeležbe za kohezijsko politiko – PP6955 (15%)

Celotni DDV, kot neupravičen strošek poravnava investitor.

Kot neupravičen strošek prikazujemo tudi predvidena predhodna dela (to je gradbene in arheološke raziskave), spremembo PGD dokumentacije in stroške svetovalnega inženi-ringa ter nepredvidene in druge stroške (gradbena taksa, ipd.).

2.7.3.	Dinamika financiranja

Dinamika financiranja sledi dinamiki zaključka investicije glede na EPK 2012, to je obdobje januar 2010 – junij 2011. Z ozirom na zagotavljanje sredstev iz vira ESRR  je zaključek so(financiranja) – povračilo upravičenih stroškov – predvideno do 10.11.2011.

# 3.0.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

## 3.1.	Izhodišča za analizo obstoječega stanja

Za prikaz obstoječega stanja, pred predvideno izvedbo investicije, so relevantni  naslednji parametri:

- ovrednotenje nepremične kulturne dediščine in iz tega izhajajoči kulturnovarstveni  pogoji poseganja v stavbno substanco,

- gradbeno-tehnično stanje objekta, ki je predmet investicijskega posega

- stanje programov, ki se bodo – po zaključku investicije – izvajali v Minoritski cerkvi

- skladnost investicijskega projekta z izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti na ravni države (RS) in lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor)

## 3.2.	Stanje objekta

3.2.1.	Minoritska cerkev – historični opis in ovrednotenje

(po podatkih iz strokovnih gradiv ZVKDS/OE Maribor)

- Opis

Cerkev nekdanjega Minoritskega samostana ima na trg obrnjeno stransko triosno fasado s pravokotnima oknoma, s portalom v pritličju in lunetami v zgornjem pasu. Vzhodna fasada, ki jo od trga loči le nizek zid in je sestavni del tržne slike, je podnožje nekdanjega zvonika, ki je bil s fasado povezan z dvema pilastroma na konkavnih stenah in z dvema na ravni čelni stranici. Pilastri nosijo bogato profilirano ogrodje in podstrešni zidec. Nekdanji zvonik je nadomestilo preprosto trikotno čelo.

Notranjščina cerkve je enoladijska s stranskimi kapelami. Krasi jo bogata poslikava,    (delo Jožefa Goblerja iz leta 1777) in štukatura. Na stenski sliki je zlasti pomembna upodobitev jugozahodnega dela mesta s samostanom.

- Ovrednotenje

Minoritski samostan v Mariboru se v virih prvič omenja leta 1274, čeprav obstajajo domneve, da je stal že prej (okoli 1250). Prvotno je na mestu današnjega samostana stala samo samostanska cerkev, posvečena Marijinemu vnebovzetju.

Gradnja sedanje cerkve govori (po Jožefu Curku: »Oris gradbene zgodovine nekdanjega minoritskega samostana in Žičkega dvora v Mariboru«, ČZN 1-2/1977) za njen nastanek v 15. stoletju. Nato je bila dvakrat povišana, enkrat v 16. stoletju, drugič pa v baroku. Med leti 1700 -1710 je cerkev doživela veliko barokizacijo, v celoti pa je bila barokizirana po letu  1747. Takrat so jo obrnili, podrli gotski prezbiterij in na zahodni strani postavili novega – baročnega. Postavljen je bil zvonik in nova fasada.

V celoti so dali baročni videz tudi notranjosti cerkve.

Minoritski samostan je bil ukinjen že leta 1784. Od leta 1831 je bila v njem kasarna, od leta 1927 pa do začetka usmerjene prenove stanja mestnega jedra so bila v samostanu stanovanja. Minoritska cerkev je po ukinitvi samostana služila tudi kot skladišče.

Minoritska cerkev je pomembna tako zaradi svoje starosti, pojavne slike v prostoru oziroma historične mestne vedute kot tudi arhitekturni spomenik iz obdobja barokizacije mesta .

Njena izredna akustičnost pa nakazuje možnost profane (pevsko-glasbene) vsebin-ske izrabe.

Posegi v stavbno substanco so določeni s konservatorskim programom, pogoji in soglasji pristojnega ZVKDS/OE Maribor.

3.2.2.	Raba v XX stoletju.

Do konca 80-tih let prejšnjega stoletja so bile v Minoritski cerkvi hranjene gledališke kulise.

Na pobudo režiserja Tomaža Pandurja je cerkvena ladja postala začasno gledališko prizorišče. Zaradi konstrukcijske nestabilnosti obodnih zidov in zagotovitve varnosti nastopajočih in gledalcev je bila iz takratnega sistemskega vira za prenovo – z vgradnjo jeklenih vezi – izvedena začasna statična sanacija konstruktivnih zidov ter ostrešja, obnovljena pa je bila tudi kritina. Območje Minoritskega kompleksa in Žičkega dvorca (notranji atrij samostana, odprti prostor Žičkega dvorca, Minoritska cerkev in zunanji predprostor ob Vojašniškem trgu) je s profesionalizacijo Festivala Lent, postalo začasno poletno prizorišče.

## 3.3.	Sedanje stanje dejavnosti, ki jo izvaja bodoči uporabnik

Program Novo glasbeno gledališče je novi kulturni program in ga doslej v Mariboru nismo izvajali. Izvajanje tega programa bo omogočila šele prenova infrastrukture, to je v konkretnem primeru Minoritska cerkev.

Program Carmina Slovenica se je doslej izvajal v neurejenih prostorskih razmerah, na več lokacijah. Vadbeni prostori so trenutno v prostorih v sklopu dvorane Union (upravljalec Javni zavod Narodni dom). Koncertne dejavnosti so potekale na različnih lokacijah: SNG Maribor, dvorana Union, koncertni in gledališki odri po Sloveniji in drugod.

S prenovo Minoritske cerkve bo koncertni zbor pridobil osrednji vadbeni in prireditveni prostor.

## 3.4.	Potrebe po investiciji

3.4.1.	Sanacija in prenova objekta

Na podlagi »Odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor« (MUV, št. 5/92) je območje minoritskega kompleksa zavarovano kot urbanistični spomenik NO 8 – naselbinsko območje Mariborsko mestno jedro, cona A; parceli 2000 (Minoritski samostan) in 2001 (Minoritska cerkev) sta zavarovani tudi kot umetnostni in arhitekturni spomenik.

Evidenčna številka enote nepremične kulturne dediščine Minoritske cerkve je 9027.

Stavba Minoritske cerkve je, ne glede na delno izvedbo statične sanacije v začetku 90-ih letih prejšnjega stoletja in občasno rabo (skladišče kulis, gledališke prireditve, prizorišče Festivala Lent), v propadajočem stanju.

V okviru prenove Minoritskega samostana za program lutkovnega gledališča so bila – zaradi kontaktnih območij (zidov in temeljev) – izvedena nekatera sanacijska dela:

- sanacija temeljev  ob južni steni cerkvene ladje

- statična sanacija južne stene Minoritske cerkve.

Ta (že izvedena) dela niso del upravičenih stroškov investicijskega projekta Minoritske cerkve in jih ne prikazujemo in ne vrednotimo.

Potrebna in predvidena pa so še sanacija ostalih temeljev in statična sanacija konstruk-cijskih zidov (na zahodni, severni in vzhodni strani).

Projekt obnove objekta predvideva očiščenje notranjosti in zunanjosti Minoritske cerkve vseh postbaročnih posegov, ter restavratorska dela (poslikave, odprtine v fasadi, ipd.).

3.4.2.	Ureditev notranjosti Minoritske cerkve in mansarde Minoritskega samostana

Notranjost nekdanjega sakralnega prostora bo preurejena v skladu s projektno rešitvijo za potrebe večnamenske koncertne in prireditvene dvorane (različna prizorišča, dostopi, itd.).

Del mansardnih prostorov v objektu Minoritskega samostana bo (po investiciji lutkovnega gledališča) urejen za spremljajoče in dodatne programske prostore, ki so potrebni za izvajanje programa v večnamenski dvorani.

    - Sprememba uporabnika objekta in spremenjena programska izhodišča na izvedbo sanacijskih, restavratorskih in osnovnih gradbenih del ne bo imela vpliva.

Spremembe večjega obsega pa bodo potrebne pri izvedbi instalacijskih in obrtniških delih.

Notranja oprema in scenska tehnika, ki je potrebna za delovanje novega programa, še nista bili načrtovani.

## 3.5.	Skladnost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvena skupnost in izvedbenimi dokumenti področja in dejavnosti

3.5.1.	Skladnost projekta v okviru države

Projekt Minoritske cerkve je usklajen s »Strategijo razvoja Slovenije«, ki je ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007-2013 in skladen s cilji »Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011«, ki govori o prioritetah zagotavljanja pogojev kulturnim programom s področja scenskih umetnosti, ki so namenjeni mladim, ter obnovi in revitalizaciji stavbne kulturne dediščine starih mestnih jeder (»Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007« / Ur. list RS, št. 28/2004; V.II. – cilji 1, 2 in 4 ter VPPP.I cilj 5) in skladen s projektom Evropske prestolnice kulture 2012.

Z nameravano investicijo sledimo strategiji, ki v točki 7.4.1.3. navaja, da je potrebno izkoristiti primerjalne prednosti na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest.

Projekt je usklajen z »Operativnim programom za krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013«.

Nameravana investicija sledi razvojni prioriteti »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, ki združuje tri prednostne usmeritve, katerih skupna sinergija bo imela izrazito pozitivne učinke na nadaljnji razvoj slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanje ter ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje in trženje biotske raznovrstnosti.

Razvojna prioriteta se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacije objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu obiska turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

3.5.2.	Skladnost projekta v okviru lokalne skupnosti / Mestne občine Maribor

Obnova in revitalizacija starega mestnega jedra v celoti (ter pomembnejših kulturnih spomenikov na drugih lokacijah) je ena od prioritetnih mestnih nalog v obdobju do 2013. Investiranje v obnovo objektov kulturnih spomenikov (v občinski lasti za potrebe javnih programov) predstavlja zagonsko podlago obnove starega mestnega jedra in je sestavni del ciljev predhodno citiranega »Kulturnega programa Mestne občine Maribor za obdobje 2007-2011«.

Projekt Minoritska cerkev je torej skladen z razvojnim programom Mestne občine Maribor z naslovom »Kulturni program Mestne občine Maribor za obdobje 2007-2011« (datum obravnave in sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Maribor 17.02.2007).

V tem programu je obnova Minoritske cerkve opredeljena tudi kot del vsebinske (kulturne) in gradbeno-tehnične revitalizacije starega mestnega jedra ter projektov in programov Evropske prestolnice kulture 2012.

Lokacija Minoritske cerkve je znotraj območja, ki se ureja z veljavnimi planskimi in prostorskimi akti:

- Odlok o PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV 19/06, 01/07, 05/07, 01/08, 05/08, 14/08, 15/08)

- Odlok o PUP za območje starega mestnega jedra  v Mariboru (MUV 1/02),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje starega mestnega jedra Maribor (MUV 24/04).

Lokacija (objekt) na severu meji na Vojašniški trg, na zahodu na predprostor nekdanjega obzidja oziroma samostanski vrt, na jugu se stikuje z Minoritskim samostanom, na vzhodu pa meji na odprti prostor pred Žičkim dvorcem oziroma Minoritskim trgom.

# 4.0.	OPREDELITEV INVESTICIJE

## 4.1.	Splošni razvojni cilji investicije

.	Načrtovana investicija v sanacijo in obnovo nepremičnine kulturne dediščine ter ureditev (finalizacija) prostorov, notranjo ter scensko opremo Minoritske cerkve, ima multiplikativne učinke na mesto in regijo, saj so razvojni cilji investicije naslednji:

- programska obogatitev enega od ključnih predelov starega mestnega jedra,

- programska sinergija z lutkovnim gledališčem (umeščenega v objekt nekdanjega Minoritskega samostana), ki je s cerkveno stavbo neposredno povezan. Minoritska cerkev bo s programom NGG in programom, ki ga izvaja Carmina Slovenica tudi vplival na gospodarsko rast, to je neposredno turistično ter komplementarno ponudbo.

- Minoritska cerkev s predvidenim programom pomeni neposredni pozitivni učinek tudi na podjetniško iniciativno v privatnem sektorju (storitvenih, gostinskih in drugih dejavnostih). Po zaključku investicije bo to sodelovanje – zaradi novega kulturnega programa (ob programu lutkovnega gledališča) – lahko izraziteje saj bo le-ta v   staro  mestno jedro pritegnil nove obiskovalce,

- nova programska ponudba mesta Maribor v kontekstu EPK,

- vključitev nove javne kulturne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,

- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim dejavnostim mesta,

- neposredno dodatno zaposlovanje v kulturni instituciji (po zaključku investicije 2011).

Neposredne multiplikativne učinke investicije, podane v tej točki, podrobneje opredelju-jejo še naslednja dejstva:

- »Novo glasbeno gledališče« predstavlja nov produkt na področju kulturne ponudbe, ne samo v Mariboru pač pa tudi v širši regiji. Tovrstnega programa doslej ni bilo.

- Po zaključku investicije je predvidena realizacija  najmanj 8 novih programov

od tega:

  - Novo glasbeno gledališče 4

  - Carmina Slovenica 4

Uporabnik pa načrtuje (perspektivno) še obsežnejšo programsko rabo objekta.

- obseg potrebnih in predvidenih aktivnosti je takšen, da omogoča takojšen pričetek postopkov oziroma njihovo nadaljevanje in časovno ustrezen zaključek investicije, saj je od zagotovitve sredstev (kar predstavlja nadaljevanje oziroma začetek novega investicijskega ciklusa po tem programu) do dokončanja del predvideno cca 14 mesecev,

- investicija je sestavni del projekta Evropske prestolnice kulture 2012.

## 4.2.	Strokovni cilji projekta Minoritske cerkve

Med strokovne cilje projekta prištevamo:

- ustanovitev nove in stalne programske produkcije:

- vnos redne produkcije in bienalnega festivala v kulturno produkcijo mesta in regije

- spodbujanje novih glasbeno-scenskih del in uprizoritev

- predstavitev zanimivih projektov, ki jih ni moč umestiti v kulturno ponudbo obstoječih institucij (novi cirkus, kabaret)

- umeščanje oziroma predstavitev komornih glasbenih, dramskih in plesnih gledaliških predstav, polscenskih koncertov in drugih interdisciplinarnih projektov.

## 4.3.	Programske in pravne podlage za izvedbo investicije

Programsko-vsebinska podlaga za izvedbo operacije je »Nacionalni program za kulturo 2008-2011« na področju razvoja javne kulture, infrastrukture, dostopnosti kulture, zaposljivosti.

Programsko podlago za izvedbo investicije v Minoritski cerkvi pa predstavlja Kulturni program Mestne občine Maribor za obdobje 2007-2011 in projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki s predvidenimi investicijami neposredno posega v staro mestno jedro.

Pravne, finančne in tehnične podlage za izvedbo načrtovane investicije pa dajejo  zakonodaja in izvedbeni predpisi RS ter Evropski predpisi.

Zakonodaja in izvedbeni predpisi v RS

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02-ZDT, 52/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09),

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB5),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije – za leta 2008 in 2009 (Ur. list RS št. 114/07, 58/88 – ZZdr S.E, 109/08-ZJF-D, 26/09, 31/09 in 59/09,

- Zakon o javnih financah / ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),

- Zakon o davku na dodano vrednost / ZDDV-1 (Ur.l. RS, št. 117/06),

- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 56/98, 80/04),

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 56/02),

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZP, 66/93, 45/94-Odl.Ust.S., 8/96, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP).

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 7/99),

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 111/05, 93/05-ZVPI5, 120/06 - Odl. Ust. sodišča.),

- Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) /OZ-UPB-1/ (97/07)

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, št. CC/2007 41 16 UNS001, z dne 18.6. 2007)

- Nacionalni program za kulturo (Ur. l. RS, št. 28/04),

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),

- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 45/95),

- Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture,

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92)

- dokumenti dolgoročnega razvoja – Razvojni program Mestne občine Maribor, Strategija prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine,

- ostali predpisi na področju kulture – Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v Mestni občini Maribor,

- ter predpisi drugih področij, ki vplivajo na izvajanje kulturnih dejavnosti, kot je npr. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, zakoni in predpisi s področja  javnih financ, itd.

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Ur.l. RS, št. 44/07),

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l RS, št. 100/03),

- Uredba o samozaposlenih v kulturi (Ur. l. RS, št. 96/02),

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega naročila (Ur. l. RS, št. 97/03),

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 117/02, 97/03),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 50/07),

- Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur.l. RS, št. 18/07),

- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07),

- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 58/07),

- Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur.l. RS, št. 18/07),

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07),

- Pravilnik o projektni in tehnični  dokumentaciji (Ur.l. RS, št 66/04, 54/05),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/08),

- Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi

- Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS, št. 89/07),

- Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Ur. l. RS, št. 11/03),

- Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega značaja (Ur.l. RS, št. 34/08),

- Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, št. 1/04),

- Sklep Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (št. OP RR/3/2/3-O-MK z dne 18.8.2009).

Evropski predpisi

- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 25/04),

- Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 11/03),

- Enotni programski dokument 2004 – 2006,

- Sklep EP in Sveta o programu Kultura 2000, Office Journal L063/sklep št. 508/2000/ES,

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999,

- Uredba komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8.12.2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 5.7.2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999,

- Uredba Sveta št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek,

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 – Odločba komisije (2007) 4080,

- Delovni dokument  Evropske komisije št. 4 Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

## 4.4.	Opredelitev ukrepov, ki so potrebni za dosego ciljev

Za dosego navedenih ciljev investicije so potrebni naslednji ukrepi na nivoju Mestne občine Maribor in Ministrstva za kulturo RS

Mestna občina Maribor

- izvedba vseh potrebnih upravnih postopkov ter dokumentov zaumestitev programa NGG,

- zagotovitev spremembe PGD dokumentacije in  PZI dokumentacije,

- zagotovitev investicijske dokumentacije kot predpogoja za sprejem investicije na občinskem nivoju in uvrstitev projekta v financiranje na občinskem in državnem nivoju,

- zagotovitev ustreznih proračunskih in drugih virov financiranja za izvedbo investicije,

- izvedba potrebnih javnih razpisov in izbor najustreznejših izvajalcev gradbenih in ostalih del na investicijskem projektu,

- Kandidatura na drugi Javni razpis  za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP RR 2007-2013), razvojne prioritete 3:«Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in predmetne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov (SR-ESRR-2009)«.

- pogodba za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za Lutkovno gledališče Maribor z dne 22.12.2004, podpisana med Mestno občino Maribor, Lutkovnim gledališčem Maribor in Arhe Inženiring, Consulting, zunanja trgovina d.o.o. Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

- zagotovitev ustreznega deleža državnega sofinanciranja investicije,

- zagotovitev sredstev za zaposlitev potrebnih in planiranih 2 dodatnih zaposlitev,

- zvišanje sredstev za povečane splošne materialne stroške poslovanja Lutkovnega gledališča Maribor.

# 5.0.	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

## 5.1.	Prostorski pogoji Minoritske cerkve

    - Osrednji prostor v Minoritski cerkvi bo zaradi izredne akustičnosti omogočil in zagotavljal visoko kakovostno raven glasbenim, deloma tudi scenskim dejavnostim.

Po obnovi bo osrednja dvorana sprejela 150 do 200 obiskovalcev, kar je odvisno od posameznega programa,.

## 5.2.	Stroški  obratovanja in vzdrževanja

S prostori bo tehnično-operativno upravljal javni zavod Lutkovno gledališče Maribor, ki bo skrbel za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja in delovanja objekta (ne pa tudi za realizacijo programa) in sicer skladno z ureditvijo, ki jo predpisuje ZUIJK.

V investicijskem programu so upoštevani stroški tekočega vzdrževanja prostorov, komunalno-energetski stroški (voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, poraba elektrike,  itd.), ki jih bo pokrival tehnični upravljalec objekta.

## 5.3.	Prihodki

5.3.1.	Prireditve (koncerti, festivali, itd.)

Prihodki iz najemnin, ki so upoštevani v investicijskem programu predstavljajo:

- najem dvorane za izredne glasbeno-scenske prireditve (gostovanja, itd.)

- najemi za izobraževalne in druge kulturne programe, izven rednega programa NGG.

Prihodek predstavlja tudi vstopnina za posamezne prireditve (povprečna cena 10,00 €).

    - Prihodki iz trženjskih aktivnosti

Prihodki iz trženjskih aktivnosti pripadajo upravljavcu oziroma integralnemu proračunu in jih v investicijskem programu ne navajamo in ne vrednotimo.

Uporabnik Minoritske cerkve za izvedbo svojih programov – skladno z veljavnimi predpisi – ne bo plačeval najemnine.

Programi oziroma prireditve, ki se bodo – glede na časovno in prostorsko razpoložljivost – lahko izvajali v večnamenski dvorani (in niso sestavni del rednega programa NGG in zbora Carmina Slovenica), bodo del tržne ponudbe kulturnih dejavnosti.

# 6.0.	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

## 6.1.	Predvidena uporabna (neto)  površina po PGD dokumentaciji

V projektni dokumentaciji iz leta 2005 (faza PGD) so bili predvideni posegi v celotni objekt Minoritske cerkve (večnamenska dvorana) in mansardni del Minoritskega samostana (spremljajoči prostori).

Predvidene so naslednje skupne neto površine.

| A / MINORITSKA CERKEV | skupaj 540,00 m2 |
| --- | --- |
| - KLET | 4,00 m2 |
| - PARTER | 406,00 m2 |
| - BALKON | 130,00 m2 |
| B / MANSARDA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA | 640,00 m2 |

Skupne površine po PGD dokumentaciji (vključno s komunikacijami) znašajo 1.180,00m2.

## 6.2.	Spremembe in dopolnitve  izdelane PGD dokumentacije

Z ozirom na spremenjeno programsko rabo, v konceptu arhitekturno-tehnične rešitve, ki je pogojena s kulturnovarstvenimi pogoji, ne bodo nastale bistvene spremembe v zavarovani stavbni substanci. Določene funkcionalne spremembe v organizaciji prostorov pa bo narekovala projektna naloga oziroma potrebe uporabnika.

Za realizacijo programskega koncepta bo vsekakor potrebno izvesti spremembo in dopol-nitev PGD dokumentacije. Razlog za spremembe in dopolnitve je:

- sprememba programske rabe razpoložljivih prostorov Minoritske cerkve in mansarde v okviru lutkovnega gledališča,

- potek veljavnosti izdanega gradbenega dovoljenja (december 2009) – točka IV/5 in V – ki narekuje obnovo upravnega postopka pri katerem (oziroma pri izdelavi sprememb in dopolnitvi PGD dokumentacije), bo potrebno upoštevati spremembe zakonodaje in izvedbenih predpisov.

## 6.3.	Druga dokumentacija

Za izvedbo sanacijskih in GOI del ter predhodni javni razpis bo potrebno izdelati izvedbeno projektno dokumentacijo (faza PZI).

Za notranjo opremo in scensko tehniko, ki je potrebna za izvedbo spremenjene programske zasnove (Novo glasbeno gledališče), bo prav tako potrebno projektno dokumentacijo šele pridobiti.

## 6.4.	Specifikacija posegov oziroma izvedbenih del

Posegi v stavbno substanco objekta bodo obsegali naslednje sklope del:

- predhodne gradbene sondaže konservatorske stroke,

- statično sanacijo konstrukcije zidov in temeljev (severni, zahodni in vzhodni del),

- rekonstrukcijo in restavracijo baročnih stavbnih členov objekta in notranjih poslikav,

- gradbeno, obrtniška in instalacijska dela, potrebna za obnovo in vzpostavitev funkcije objekta,

- neposredno zunanjo ureditev zahodnega dela območja Minoritske cerkve, ureditev dela ploščadi (Vojašniškega trga), pred severno fasado objekta

- izvedbo dela priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo.

Pred izvedbo del v notranjosti cerkvene ladje in sanacije temeljev severne in zahodne obodne (zunanje) stene oziroma fasade, bodo potrebne arheološke raziskave (fasadni pas 2 m in notranji tloris cerkvene ladje).

    - Arhitekturna rešitev

Projekt v prvi vrsti predvideva izčiščenje notranjosti in zunanjosti zgradbe vseh postba-ročnih posegov.

Porušeni dostop na južni kor v medstenju med cerkvijo in samostanom se ponovno vzpostavi vse do 2. nadstropja samostana in od tod na južni cerkveni kor.

Severni in južni kor, ki sta bila prvotno povezana z lesenim delom zahodnega kora, se ponovno povežeta s sodobno oblikovano repliko (jeklo, steklo).

Ograje na obeh stranskih korih se oblikujejo v varovalnem steklu. Tlak v parterju in korih se izvede po zahtevah projekta akustike: masivni les. Površina tlaka je deljena v polja, ki jih opredeljuje  arhitekturna rešitev.

Ometi bodo klasični. Fasadni so apneno-cementni, notranji apneni.

Baročna okna, se odprejo do baročnega obsega. Pozornost bo potrebno posvetiti točni višini njihovih spodnjih robov. Načrt opredeljuje pričakovano višino, ki naj ne bi odstopala bistveno od višine, ki jo bodo pokazale sonde. Okna se, poleg zunanjega predvidenega vitraža, zasteklijo z dvojnim termopanom.

Uredijo se vstopi (v funkciji ostanejo vsi trije vhodi, pri severnem vhodu se odpre veliki (romansko / gotski portal). Oblikovanje vzhodnega vhoda bo mogoče podati po izvršenih sondažah, ki bodo izvedene ob začetku del. Vetrolov se umesti le ob vzhodni vhod (zasteklitev ob notranji fasadi vhoda). Notranji elementi se v pretežni meri obnovijo (ocena 60%), ostali restavrirajo. Freske na zahodnem delu stropa pa se v pretežni meri restavrirajo (restavratorski center RS).

6.4.2.	Konstrukcija

Predvidena je popolna statična sanacija obstoječe konstrukcije.

Za vse konstrukcijske elemente se izvedejo preiskave materiala in stanja ter na tej podlagi statično in vlagoodporno konsolidirajo.

Stropne (strešne) konstrukcije in sestave predelnih sten so mavčnokartonske. V strešne poševnine se v notranjost samostanskega atrija odpirajo okenske odprtine nekoliko večjih dimenzij, proti zunanjosti pa v ozkih pasovih, oboje v ravnini strešne kritine.

# 7.0.	ANALIZA ZAPOSLENIH

## 7.1.	Analiza zaposlenih »brez« investicije

Trenutno na projektu predvidene investicije ni nobene zaposlene osebe. Objekt je prazen. Alternativa «brez« investicije ne zaposluje nobene osebe in ne ustvarja prihodkov. Ta alternativa iz vidika razvojnih potencialov, zaposlitev in turistične atraktivnosti ni zaželjena.

## 7.2.	Analiza zaposlenih »z« investicijo

Analiza zaposlenih »z« investicijo se nanaša izključno na tehničnega upravljalca objekta Minoritske cerkve ne pa na izvajalca programa NGG.

Tehnični upravljalec Minoritske cerkve bo javni zavod Lutkovno gledališče Maribor, ki trenutno zaposluje 14,5 oseb.

Za upravljanje objekta Minoritske cerkve pa je (po zaključku te investicije) v Lutkovnem gledališču Maribor predvidena dodatna zaposlitev 2 oseb v tehnični službi.

# 8.0.	ANALIZA LOKACIJE

## 8.1.	Makro lokacija

Minoritska cerkev je sestavni del minoritskega kompleksa, ki ga poleg nekdanjega sakralnega objekta, sestavlja še del nekdanjega samostanskega poslopja in zunanji prostor (nekdanji samostanski vrt).

Širše območje jugo-zahodnega dela starega mestnega jedra (južno od Vojašniškega trga) vključuje še  Žički dvor in objet »Tri babe«.

Ta kompleks predstavlja zaključeno celoto. S prenovo celotnega minoritskega kompleksa in kasneje tudi Žičkega dvora bo to območje postalo središče kulturnega dogajanja v mestu (širitev obstoječih programov / LGM in umestitev novih / NGG)

Z uveljavitvijo »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP je območje starega mestnega jedra« (MUV 24/04) so bile za citirani kompleks in širše območje (s tržnico) podane rešitve v sprejetih natečajnih rešitvah za ureditev tržnice ter v prvonagrajenem natečajnem elaboratu za lutkovno gledališče, ki idejno koncipira tudi rešitve za širše območje med Vojašniškim trgom in Dravo.

## 8.2.	Mikro lokacija

Mikro lokacija objekta Minoritske cerkve z zunanjo ureditvijo vključuje zemljišče s parc. št. 2000 (del), 2001, 2002, 2003, 2004 (del) ter 1997 (del), vse k.o. Maribor – grad.

Vplivno območje objekta oziroma mikro lokacija zaradi dostopov, infrastrukturnih vodov, itd, pa zajema tudi zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, 1996 in 1997.

Investicijski projekt je usklajen s planskimi in prostorskimi izvedbenimi akti, Mestne občine Maribor:

- Odlok o PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV 19/06, 01/07, 05/07, 01/08, 05/08, 14/08, 15/08)

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra Maribor (MUV št. 01/02)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra v Mariboru (MUV št. 24/04)

# 9.0.	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI

## 9.1.	Poročilo o vplivih na okolje

V primeru predmetne investicije ni potrebno izdelati Poročila o vplivih na okolje. Vplivi na okolje bodo znotraj predpisanih vrednosti, kar je predmet prostorskih aktov. Ti za vplive na okolje in emisije predvidevajo omejevanje z ravnijo izgradnje in dejavnostjo, ta pa nima negativnih vplivov, saj so emisije, ki v objektu nastajajo, omejene s takimi vrednostmi, da jih je mogoče izvesti brez dodatnih stroškov s standardnimi tehničnimi rešitvami.

## 9.2.	Ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov

    - Voda – kanalizacijski sistem v objektu in okolici bo zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode v času obratovanja sistema. Odpadne vode se bodo iztekale v mestni kanalizacijski sistem.  Kakovost podtalne vode se na ta način lahko le izboljša.

    - Hrup – v času delovanja sama dejavnost predvidenih programov ne bo povzročala motečega hrupa, glede na okoliške programe je coniranje hrupa v skladu s prostorskimi akti primerno.

Vplivi med gradnjo (transport in delovni stroji) bodo z ustreznimi ukrepi (delovni čas in drugi ukrepi), v skladu z elaboratom Varstva pri delu in zdravju, zmanjšali emisijo hrupa.

    - Zrak – dejavnost ne povzroča onesnaževanja zraka, saj je takšne narave, da ne sproža emisij v ozračje oz. so te emisije obvladljive v skladu s predpisi.

Objekt bo ogrevan na obnovljivi vir (toplotna črpalka voda/voda). Objekt bo sicer priključen na sistem daljinskega ogrevanja (vendar kot rezerva), kar pomeni, da emisij iz ogrevalnih naprav ne bo.

Vplivi med gradnjo (prah) bodo sankcionirani na podlagi elaborata Varstva pri delu in zdravja z ustrezno organizacijo gradbišča in ravnanjem z gradbenimi odpadki ter kontrolami  pristojnih inšpekcijskih služb.

    - Odpadki – vsi odpadki bodo zbirani ločeno in bodo tudi ločeno odvažani. Objekt ima predvidene ukrepe za zbiranje in odvažanje oziroma ravnanje z odpadki, ki bodo nastajali bodisi med gradnjo bodisi med obratovanjem.

V času gradnje bo izvajalec z ustreznimi ukrepi, v skladu z elaboratom Varstva pri delu in zdravju zagotavljal ustrezno ravnanje.

    - Tla in vegetacija – ureditev neposrednega okolja Minoritske cerkve je predvidena s projektno dokumentacijo (tlakovanje jugozahodnega dela zunanjega prostora, parc. št. 2003 in zasaditvijo dreves ob severni fasadi).

    - Družbeno okolje in psihosocialni vidik – celotni projekt je v urbanem okolju.

Del zemljišč in stavb je v zelo slabem stanju. Z obnovo objekta Minoritske cerkve se bo bistveno izboljšal celotni estetski videz tega dela starega mestnega jedra. Objekt bo namenjen prebivalcem širše regije. S poseganjem v celotni minoritski kompleks se nadaljuje prenova historičnega mestnega jedra, »intra muros«, ki je – po preselitvi stanovalcev iz Minoritskega samostana – v tem območju povsem zastala. Obnovljeni objekt bo generiral možnosti za ponovno aktiviranje doslej degradirane mestne cone, ki  je bila poleg tega še nedostopna. Reaktivacija Minoritskega kompleksa bo – po principu akcijskih žarišč – ugodno vplivala na regeneracijo manjših gradbenih dejavnosti v območju.

    - Naravna in kulturna dediščina – z nameravano investicijo, bo obnovljen kulturni spomenik, ki bo dobil primerno vsebino.

# 10.0.	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

## 10.1.	Prvotni investicijski program

Investicijski program iz leta 2007 je predvideval, da bo investicijski ciklus, začet v letu 2006 (z dokončanjem PGD dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja), dokončan v letu 2010 (z opremljanjem prostorov).

## 10.2.	Časovni načrt po novelaciji

| AKTIVNOST | NOSILEC AKTIVNOSTI | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- |
|  |  | leto / mesec |
| - projektna dokumentacija za prenovo objekta (GOI dela): - sprememba PGD - PZI dokumentacija | MOM in ARHÉ (pogodbeni izvajalec) | 2009 / oktober – november 2010 / januar – februar |
| - upravni postopek - pridobitev soglasij k spremembi PGD - pridobitev gradbenega dovoljenja | ARHÉ MOM / UE | 2009 / november 2009 / december |
| - izvedba arheoloških raziskav in gradbene sondaže objekta | ZVKDS | 2010 / februar – marec |
| - pridobitev projektne dokumentacije za notranjo opremo in scensko tehniko: - razpis in izbor projektanta - izdelava projekta notranje opreme - izdelava projekta scenske tehnike | MOM izbrani projektant izbrani projektant | 2010 / januar – februar 2010 / februar - marec 2010 / marec – maj |
| - pridobitev izvajalca sanacijskih in GOI del: - razpis - oddaja del in pogodba | MOM MOM / izvajalec | 2010 / januar – februar 2010 / marec |
| - pridobitev izvajalca in dobavitelja notranje opreme in scenske tehnike: - razpis - oddaja del in pogodba | MOM MOM / izvajalec | 2010 / marec – april 2010 / maj – juniij |
| - sanacijska in GOI dela - izvedba del - dokončanje vseh del | izbrani izvajalec | 2010 / marec – december 2011 / januar – februar |
| - tehnični pregled in uporabno dovoljenje | MOM in UE Maribor | 2011 / marec |
| - izdelava in dobava opreme - izdelava opreme - montaža notranje opreme - izdelava scenske tehnike - montaža scenske tehnike | izbrani izvajalec izbrani izvajalec izbrani izvajalec izbrani izvajalec | 2010 / junij – december 2011 / januar – februar 2010 / julij – december 2011 / januar – februar |

# 11.0.	VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

## 11.1.	Izhodišče za izdelavo ocene vrednosti

Izhodišče za aktualno oceno vrednosti investicije je lahko revalorizirana ocena vrednosti iz investicijskega programa iz leta 2007.

Glede na obdobje od izdelave prvotnega investicijskega programa do izdelave novelacije, to je od 01/2007 do 08/2009 (izdelava investicijskega programa – novelacija IP) znaša indeks spremembe cen 109,8.

Cena v EUR (brez DDV)

| Opis stroškov | Raven cen 01/2007 | Raven cen 08/2009 |
| --- | --- | --- |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 113.881,67 | 125.042,07 |
| GOI dela | 710.633,33 | 780.275,40 |
| Oprema | 292.105,00 | 320.731,29 |
| Ureditev okolja | 62.594,17 | 68.728,40 |
| Vodenje projekta, nadzor GOI del | 79.284,17 | 87.054,02 |
| Skupaj | 1.258.498,34 | 1.381.831,18 |

Ocena izdelovalca novelacije Investicijskega programa pa je, da je prvotna ocena vrednosti investicije – v določenih segmentih – podcenjena, kar vsekakor velja za GOI dela.

Zaradi spremenjenega programa in potreb, ki jih novi program narekuje v segmentih scenske tehnike, pa zgolj revalorizirani stroški izvedbe opreme večnamenske dvorane, niso ustrezna podlaga za oceno vrednosti investicije per 31.08.2009.

V strukturi prikazanih stroškov je bilo očitno tudi nesorazmerje med stroški GOI del, opreme in ureditve okolja (1.065.324,00 EUR) in stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije, vodenje projekta in nadzora GOI del (193.165,00 EUR), pri čemer vsi navedeni stroški ne vključujejo DDV.

## 11.2.	Nova struktura stroškov in ocena vrednosti investicije

V noveliranem investicijskem programu je ocena stroškov (tako v strukturi kot vrednosti) opredeljena na novo in prikazana po stalnih in tekočih cenah za obdobje investicijskega procesa od začetka leta 2010 do prvega kvartala leta 2011.

Ne glede na to, da je bilo za investicijo že  izdano gradbeno dovoljenje (datum izdaje 15.12. 2009), bo potrebno zaradi poteka veljavnosti le-tega (tri leta od izdaje), vmesnih sprememb zakonodaje in izvedbenih predpisov, izdelati spremembo in dopolnitev PGD dokumentacije ter pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

11.2.1.	Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah

Tabela / Vrednost investicije – stalne cene

| Opis stroškov | Vrednost v EUR na dan 31.08.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradbene sondaže | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| - arheološke raziskave | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| - projektna dokumentacija | 150.728,00 | 30.145,60 | 180.873,60 |
| - sprememba PGD | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |
| (30 % od prvotnega PGD) |  |  |  |
| - PZI | 76.128,00 | 15.225,60 | 91.353,60 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradnja | 1.318.000,00 | 263.600,00 | 1.581.600,00 |
| - restavratorska dela | 60.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 1.188.000,00 | 237.600,00 | 1.425.600,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 70.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 |
| - oprema | 580.000,00 | 116.000,00 | 696.000,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 280.000,00 | 56.000,00 | 336.000,00 |
| - scenska tehnika | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 52.782,00 | 10.556,40 | 63.338,40 |
| - svetovalni inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |
| - nadzor GOI del | 35.188,00 | 7.037,60 | 42.225,60 |
| - nepredvideni in drugi stroški | 39.540,00 | 7.908,00 | 47.448,00 |
| (3 % od vrednosti stroškov gradnje) |  |  |  |
| Skupaj | 2.191.050,00 | 438.210,00 | 2.629.260,00 |
| Tabela / Vrednost investicije – tekoče cene |  |  |  |
| Opis stroškov | Vrednost v EUR |  |  |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradbene sondaže | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| - arheološke raziskave | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| - projektna dokumentacija | 150.728,00 | 30.145,60 | 180.873,60 |
| - sprememba PGD | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |
| (30 % od prvotnega PGD) |  |  |  |
| - PZI | 76.128,00 | 15.225,60 | 91.353,60 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradnja | 1.357.540,00 | 271.508,00 | 1.629.048,00 |
| - restavratorska dela | 61.800,00 | 12.360,00 | 74.160,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 1.223.640,00 | 244.728,00 | 1.468.368,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 72.100,00 | 14.420,00 | 86.520,00 |
| - oprema | 597.400,00 | 119.480,00 | 716.880,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 288.400,00 | 57.680,00 | 346.080,00 |
| - scenska tehnika | 309.000,00 | 61.800,00 | 370.800,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 52.782,00 | 10.556,40 | 63.338,40 |
| - svetovalni inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |
| - nadzor GOI del | 35.188,00 | 7.037,60 | 42.225,60 |
| - nepredvideni in drugi stroški | 40.726,00 | 8.145,20 | 48.871,20 |
| (3 % od vrednosti stroškov gradnje) |  |  |  |
| Skupaj | 2.249.176,00 | 449.835,20 | 2.699.011,20 |

- 11.2.2.	Prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov

Tabela – Upravičeni stroški – stalne cene

| Opis stroškov | Vrednost v EUR na dan 31.08.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brez DDV |  | Skupaj |
| - predhodna dela | 0 | 0 | 0,00 |
| - gradbene sondaže | 0 | 0 | 0,00 |
| - arheološke raziskave | 0 | 0 | 0,00 |
| - projektna dokumentacija | 126.128,00 | 0 | 126.128,00 |
| - sprememba PGD | 0 | 0 | 0,00 |
| (30 % od prvotnega PGD) |  |  |  |
| - PZI | 76.128,00 | 0 | 76.128,00 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| - gradnja | 1.318.000,00 | 0 | 1.318.000,00 |
| - restavratorska dela | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 1.188.000,00 | 0 | 1.188.000,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 |
| - oprema | 580.000,00 | 0 | 580.000,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 280.000,00 | 0 | 280.000,00 |
| - scenska tehnika | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 35.188,00 | 0 | 35.188,00 |
| - svetovalni inženiring | 0 | 0 | 0,00 |
| - nadzor GOI del | 35.188,00 | 0 | 35.188,00 |
| - nepredvideni in drugi stroški (3 % od vrednosti stroškov gradnje) | 0 | 0 | 0,00 |
| Skupaj | 2,059,316,00 |  | 2.059.316,00 |

| Tabela – Upravičeni stroški – tekoče cene |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis stroškov | Vrednost v EUR |  |  |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 0 | 0 | 0,00 |
| - gradbene sondaže | 0 | 0 | 0,00 |
| - arheološke raziskave | 0 | 0 | 0,00 |
| - projektna dokumentacija | 126.128,00 | 0 | 126.128,00 |
| - sprememba PGD - (30 % od prvotnega PGD) | 0 | 0 | 0,00 |
| - PZI | 76.128,00 | 0 | 76.128,00 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| - gradnja | 1.357.540,00 | 0 | 1.357.540,00 |
| - restavratorska dela | 61.800,00 | 0 | 61.800,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 1.223.640,00 | 0 | 1.223.640,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 72.100,00 | 0 | 72.100,00 |
| - oprema | 597.400,00 | 0 | 597.400,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 288.400,00 | 0 | 288.400,00 |
| - scenska tehnika | 309.000,00 | 0 | 309.000,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 35.188,00 | 0 | 35.188,00 |
| - svetovalni inženiring | 0 | 0 | 0,00 |
| - nadzor GOI del | 35.188,00 | 0 | 35.188,00 |
| - nepredvideni in drugi stroški (3 % od vrednosti stroškov gradnje) | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 2.116.256,00 | 0 | 2.116.256,00 |
| Skupaj |  |  |  |

| Tabela – Neupravičeni stroški – stalne cene |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis stroškov | Vrednost v EUR na dan 31.08.2009 |  |  |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradbene sondaže | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| - arheološke raziskave | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| - projektna dokumentacija | 24.600,00 | 30.145,60 | 54.745,60 |
| - sprememba PGD - (30 % od prvotnega PGD) | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |
| - PZI | 0,00 | 15.225,60 | 15.225,60 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - gradnja | 0,00 | 263.600,00 | 263.600,00 |
| - restavratorska dela | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 0,00 | 237.600,00 | 237.600,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| - oprema | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| - vgradna in mobilna oprema | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| - scenska tehnika | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 17.594,00 | 10.556,40 | 28.150,40 |
| - svetovalni inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |
| - nadzor GOI del | 0,00 | 7.037,60 | 7.037,60 |
| - nepredvideni in drugi stroški (3 % od vrednosti stroškov gradnje) | 39.540,00 | 7.908,00 | 47.448,00 |
| Skupaj | 131.734,00 | 438.210,00 | 569.944,00 |
| Tabela – Neupravičeni stroški – tekoče cene |  |  |  |
| Opis stroškov | Vrednost v EUR |  |  |
|  | Brez DDV | DDV | Skupaj |
| - predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| - gradbene sondaže | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| - arheološke raziskave | 40.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 |
| - projektna dokumentacija | 24.600,00 | 30.145,60 | 54.745,60 |
| - sprememba PGD - (30 % od prvotnega PGD) | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |
| - PZI | 0,00 | 15.225,60 | 15.225,60 |
| - notranja oprema, scenska tehnika | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - gradnja | 0,00 | 271.508,00 | 271.508,00 |
| - restavratorska dela | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| - sanacijska in GOI dela | 0,00 | 244.728,00 | 244.728,00 |
| - zunanja ureditev in priključki | 0,00 | 14.420,00 | 14.420,00 |
| - oprema | 0,00 | 119.480,00 | 119.480,00 |
| - vgradna in mobilna oprema | 0,00 | 57.680,00 | 57.680,00 |
| - scenska tehnika | 0,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| - vodenje investicije in nadzor | 17.594,00 | 10.556,40 | 28.150,40 |
| - svetovalni inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |
| - nadzor GOI del |  | 7.037,60 | 7.037,60 |
| - nepredvideni in drugi stroški (3 % od vrednosti stroškov gradnje) | 40.726,00 | 8.145,20 | 48.871,20 |
| Skupaj | 132.920,00 | 449.835,20 | 582.755,20 |

## 11.3.	Prikaz dinamike plačil upravičenih in neupravičenih stroškov po letih 2010 in 2011

|  |  |  |  |  |  |  | v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Viri | leto 2010 |  |  | leto 2011 |  |  | Skupaj leto 2010 in 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strošek brez DDV | DDV | Skupaj | Strošek brez DDV | DDV | Skupaj |  |
|  Investitor Mestna občina Maribor | 92.194,00 | 178.983,20 | 271.177,20 | 40.726,00 | 266.898,00 | 307.624,00 | 578.801,20 |
| - neupravičeni stroški |  |  |  |  |  |  |  |
| predhodna dela | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |  |  |  | 60.000,00 |
| PGD | 24.600,00 | 4.920,00 | 29.520,00 |  |  |  | 29.520,00 |
| inženiring | 17.594,00 | 3.518,80 | 21.112,80 |  |  |  | 21.112,80 |
| dodatna dela |  |  |  | 40.726,00 | 8.145,20 | 48.871,20 | 48.871,20 |
| Skupaj neupravičeni stroški | 92.194,00 | 18.438,80 | 110.632,80 | 40.726,00 | 8.145,20 | 48.871,20 | 159.504,00 |
| - DDV od upravičenih stroškov |  |  |  |  |  |  |  |
| PZI |  | 15.225,60 | 15.225,60 |  |  |  | 15.225,60 |
| projekt opreme |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| gradnja |  | 131.800,00 | 131.800,00 |  | 135.754,00 | 135.754,00 | 267.554,00 |
| oprema |  |  |  |  | 119.480,00 | 119.480,00 | 119.480,00 |
| nadzor |  | 3.518,80 | 3.518,80 |  | 3.518,80 | 3.518,80 | 7.037,60 |
| Skupaj DDV od upravičenih stroškov | 0,00 | 160.544,40 | 160.544,40 | 0,00 | 258.752,80 | 258.752,80 | 419.297,20 |
|  ESRR | 802.722,00 | 0,00 | 802.722,00 | 1.293.764,00 | 0,00 | 1.293.764,00 | 2.096.486,00 |
| - upravičeni stroški |  |  |  |  |  |  |  |
| PZI | 76.128,00 |  | 76.128,00 |  |  |  | 76.128,00 |
| projekt opreme | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| gradnja | 659.000,00 |  | 659.000,00 | 678.770,00 |  | 678.770,00 | 1.337.770,00 |
| nadzor | 17.594,00 |  | 17.594,00 | 17.594,00 |  | 17.594,00 | 35.188,00 |
| oprema |  |  |  | 597.400,00 |  | 597.400,00 | 597.400,00 |
| Skupaj upravičeni stroški | 802.722,00 | 0,00 | 802.722,00 | 1.293.764,00 | 0,00 | 1.293.764,00 | 2.096.486,00 |
| SKUPAJ | 894.916,00 | 178.983,20 | 1.073.899,20 | 1.334.490,00 | 266.898,00 | 1.601.388,00 | 2.675.287,20 |

# 12.0.	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

## Struktura prihodkov in odhodkov pred investicijo in po investiciji

|  | Pred investicijo | Po investiciji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanje na 31.12.2008 | Stanje na dan 10.11.2011 | Razlika |
| PRIHODKI |  |  |  |
| Prihodki od poslovanja | 747.000,00 | 823.373,00 | 76.373,00 |
| Finančni prihodki | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
| Drugi prihodki | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 748.584,00 | 824.957,00 | 76.373,00 |
| ODHODKI |  |  |  |
| Stroški materiala | 52.048,00 | 57.253,00 | 5.205,00 |
| Stroški storitev | 170.941,00 | 191.635,00 | 20.694,00 |
| Stroški dela | 485.847,00 | 518.727,00 | 32.880,00 |
| Amortizacija | 18.022,00 | 52.022,00 | 34.000,00 |
| Drugi stroški | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Drugi odhodki | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ODHODKI SKUPAJ | 732.178,00 | 824.957,00 | 98.099,00 |
| Razlika (presežek prihodkov) | 16.406,00 | 0,00 |  |

Pojasnilo stroškov:

- STROŠKI DELA (bruto osebni dohodki); Glede na število zaposlenih je predvidena potreba po dveh dodatnih zaposlitvah (tehnični kader).

- STROŠKI MATERIALA; Vključujejo stroške strokovne literature, stroške naročnin, stroške potrošnega materiala, stroške pisarniškega materiala, stroške čistilnih sredstev itd.

- STORITVE Z NARAVO MATERIALNIH STROŠKOV; Upoštevani so stroški prevoznih in dimnikarskih storitev, vode, telekomunikacij, mobilnih telefonov, poštnine, interneta, sprotno vzdrževanje, komunalne storitve, tiskarske storitve, računalniške storitve, tehnično varovanje, zavarovalne premije, marketinške aktivnosti, dnevnice, prevozne storitve, stroški energije, stroški ogrevanja.

- AMORTIZACIJA: vrednost amortizacije je ocenjena, ker projekta opreme še ni.

## 12.2.	Prihodki

12.2.1.	Prihodki dvorane – redni program:

| Cena vstopnice | 10 |
| --- | --- |
| Število sedežev | 150 |
| Število predstav na leto | 50 |
| Zasedenost | 60 % |
| EUR | 45.000,00 |

12.2.2.	Prihodki dvorane – oddajanja sorodnim kulturnim programom (v skladu s prostimi kapacitetami):

| Nejemnina v EUR | 250,00 |
| --- | --- |
| Število predstav/dohodkov | 15 |
| EUR | 3.750,00 |

## 12.3.	Stroški dodatnih zaposlitev (tehnični kader)

| Število novozaposlenih | 2 |
| --- | --- |
| Mesečna bruto plača | 1.370,00 EUR |
| Letna bruto plača | 16.440,00 EUR |
| Bruto osebni dohodki | 32.880,00 EUR |

## 12.4.	Stroški obratovanja

|  | Vrsta stroška | Poraba | Enota | Količina | Cena | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | VODA |  |  |  |  | 710,70 |
|  | izvajalci programa | 10 oseb * 150 dni * 0,5 | m3 | 750,00 | 0,92 | 690,00 |
|  | obiskovalci | 4.500 obiskovalcev * 0,005 m3 | m3 | 22,50 | 0,92 | 20,70 |
| II. | KANALŠČINA |  |  |  |  | 1.398,23 |
|  | Poraba vode | Enako kot poraba vode = 772,50 m3 |  | 771,50 | 1,81 | 1.398,23 |
| III. | OGREVANJE | Z alternativnimi viri |  |  |  | 4.725,00 |
|  | Dvorana |  | m2 | 405,00 | 4,50 | 1.822,50 |
|  | Spremljevalni prostori |  | m2 | 645,00 | 4,50 | 2.902,50 |
| IV. | KOMUNALA |  |  |  |  | 1.560,00 |
|  | Odvoz smeti |  | mesec | 12,00 | 130,00 | 1.560,00 |
| V. | ELEK. ENERGIJA | Vključno s klimatizacijo |  |  |  | 12.300,00 |
|  | Dvorana + scena | 50 predstav * 3 ure * 350kWh | kWh | 52.500,00 | 0,12 | 6.300,00 |
|  | Spremljevalni prostori | 250 dni * 8 ur * 25 kWh | kWh | 50.000,00 | 0,12 | 6.000,00 |
|  |  | SKUPAJ LETNI STROŠKI |  |  |  | 20.693,93 |

# 13.0.	ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI

Pri analizi tveganja in občutljivosti je potrebno upoštevati, da je celotni projekt investicija v obnovo kulturnega spomenika, ki ne bo imel prihodkovne strani, zato je smiselno obravnavati le stroškovno stran projekta.

V kolikor upoštevamo, da v obdobju do dokončanja del (14 mesecev) ni pričakovati rizičnih političnih, gospodarskih in ekonomskih vplivov, potem je tveganje za celoten projekt minimalno.

Za nadaljnji razvoj in programsko zasedenost bo skrbel uporabnik objekta Carmina Slovenica.

VIRI

- Morfološka analiza starega mestnega jedra, izdelal Zavod za spomeniško varstvo Maribor,

- Izhodišča programske naloge Minoritska cerkev (Mestna občina Maribor / Urad za kulturo in mladino)

- CHOREGIE STUDIO – Novo glasbeno gledališče, pripravil zbor Carmina Slovenica,

- Projektna dokumentacija (faza PGD – citirana v točki 2.3.

- Gradbeno dovoljenje (štev. 351-1153/2006-9 (7104), datum 15.12.2006 (izdala Upravna enota Maribor

- Podatki lutkovnega gledališča Maribor o finančnem poslovanju, dejavnostih, obiskovalcih, itd.