PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZBOLJŠANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA INVALIDE V MESTNI OBČINI MARIBOR

(delovno gradivo za obravnavno na 2. seji Sveta invalidov)

NOVEMBER 2009

Delovna skupina za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM in predloga Akcijskega načrta

UVOD

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) se je v letu 2009 odločila, da na pobudo Društva invalidov Maribor ter ob soglasni podpori vseh lokalnih in medobčinskih invalidskih organizacij pristopi k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) »Občina po meri invalidov«.

Na osnovi Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« (ZDIS, 22. 10. 2008), v katerem so opredeljeni pogoji za vključitev posamezne občine v projekt, je bila 1. septembra 2009 ustanovljena delovna skupina za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM in predloga Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti invalidov. Za potrebe akcijskega pristopa je bilo vanjo s sklepom župana MOM (št. 03201-34/2009 z dne 01. 09. 2009) imenovanih 9 predstavnikov, in sicer:

Za predsednico:

- Nataša Rebernik, koordinatorka invalidskih projektov, Nigrad d.d.

Za namestnika predsednice:

- Rok Peče, podžupan MOM

- Aleš Škof, vodja službe Mestnega sveta pri MOM

Za člane in članice:

- Lilijana Zorko, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo pri MOM

- Uroš Kosi, Sektor za komunalo in promet pri MOM

- Slavko Zakeršnik, Društvo invalidov Maribor

- Alenka Bera, Društvo študentov invalidov Slovenije, OE Maribor

- Darja Gojkošek, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

- Franci Žiberna, aktivni mariborski paraplegik

Izhodišča za pripravo akcijskega načrta izhajajo iz Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12. 1993) in smernic Zveze delovnih invalidov Slovenije (Opomnik za pripravo analize stanja in pripravo občinskega akcijskega načrta; www.zdis.si, 03. 08. 2009).

V pomoč pri pripravi Akcijskega načrta so bili še pripravljena Analiza o položaju invalidov v MOM, predlogi invalidskih organizacij, ki so se odzvale našemu vabilu k sodelovanju in ugotovljene možnosti za realizacijo posameznih točk akcijskega načrta. Člani in članice delovne skupine smo se v času priprave načrta aktivno povezovali s predstavniki pristojnih mestnih uradov, sektorjev in drugih mestnih služb.

- OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI

S področja osveščanja in informiranja javnosti smo uspeli oblikovati nekaj pomembnih predlogov ter v sodelovanju s pristojnimi mestnimi službami zastaviti njihovo izvedbo:

|  | PREDMET UKREPA | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spletna stran MOM | Oblikovanje vsebine in dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami | MOM Redakcijski odbor, Svet invalidov | Željka Kralj, Aleš Škof, Nataša Rebernik | Pomlad 2010 |
| 2. | Informacijska pisarna MOM | Omogočiti dostop, usposobiti zaposlene za delo z invalidi (pristop, znakovni jezik…) | MOM, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri | Vladka Ribič | Leto 2010 |
| 3. | Osveščanje javnosti | Osveščanje javnosti o potrebah invalidov in delovanju Sveta invalidov (preko medijev s članki, intervjuji, pogovornimi oddajami – več prispevkov letno, preko posvetov na temo problematike invalidov – vsaj 1x letno, preko akcij osveščanja z letaki…) | Svet invalidov | Nataša Rebernik, Aleš Škof | Trajna naloga |
| 4. | Osveščanje mestnih služb | Osveščanje in izmenjava informacij z mestnimi službami v obliki vprašalnikov, pobud in priporočil sistematično po posameznih strokovnih področjih | Svet invalidov, mestni uradi | Nataša Rebernik, Aleš Škof, mestni uradi | Trajna naloga |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - SPLETNA STRAN

Na srečanju predsednice delovne skupine z Redakcijskim odborom za oblikovanje spletne strani pri MOM je bila sprejeta odločitev, da se skladno s predlogi, ki jih pripravi predsednica delovne skupine, spletna stran vsebinsko in tehnično prilagodi za potrebe oseb s posebnimi potrebami. V pripravi spletne strani bomo upoštevali evropske standarde s tega področja, pri čemer bo svetovalno vlogo odigral tudi predstavnik invalidov, študent FERI.

  - INFORMACIJSKA PISARNA

Člani in članice delovne skupine smo se strinjali, da ločena informacijska pisarna za invalide ne bi bila smiselna, zato smo se odločili podati predlog za prilagoditev obstoječe informacijske pisarne, vključno z usposabljanjem delavcev za delo s slepimi in slabovidnimi ter gluhimi in naglušnimi osebami.

  - SVET INVALIDOV KOT POBUDNIK

Pomembno vlogo pri osveščanju tako javnosti, kot mestnih služb, vidimo v Svetu invalidov, kar bo tudi ena izmed njegovih ključnih nalog. Vključevala bo predvsem:

- Osveščanje in informiranje javnosti preko sredstev javnega obveščanja, glasil, letakov…

- Osveščanje mestnih služb v obliki vprašalnikov, pobud, priporočil…

- SKRB OBČINE ZA ZDRAVJE

Analiza o položaju invalidov v MOM govori v prid skrbi občine za zdravje (dobra finančna in vsebinska podpora), vendar ugotavljamo, da nekaterih težav na ravni občine same preprosto ni mogoče rešiti (npr. čakalne dobe). Spodaj navajamo zgolj tiste načrte, ki so z vidika mestnih služb izvedljivi:

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. a.) | Osnovni programi zdravstvenega varstva | Sofinanciranje neposredno iz proračuna MOM | Sektor za zdravstveno in socialno varstvo MOM, izvajalci | Lilijana Zorko | Trajna naloga |
| 1. b). | Dodatni programi zdravstvenega varstva | Sofinanciranje preko javnih razpisov | Sektor za zdravstveno in socialno varstvo MOM, izvajalci | Lilijana Zorko | Trajna naloga |
| 2. | Čakalnice in osebje v zdravstvenih ustanovah | Postopne prilagoditve čakalnic z vizualnim najavljanjem vrstnega reda pacientov in osveščanje strokovnega kadra o potrebah invalidnih oseb | Sektor za zdravstveno in socialno varstvo MOM, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, UKC Maribor, drugi izvajalci | Lilijana Zorko, predstavniki izvajalcev | Trajna naloga |
| 3. |  |  |  |  |  |

  - PODPORA ZDRAVSTVENIM PROGRAMOM

Doslej so bili zdravstveni programi v MOM dobro zastopani v shemi iz proračuna MOM sofinanciranih programov. Akcijski načrt predvideva kot trajno nalogo tudi nadaljnje sofinanciranje zdravstvenih programov preko javnih razpisov, pri čemer odigra pomembno vlogo Sektor za zdravstveno in socialno varstvo pri MOM.

  - PRILAGODITVE ČAKALNIC V ZDRAVSTVENIH AMBULANTAH

Gluhi in naglušni v čakalnicah zdravstvenih ambulant pogrešajo vizualno najavljanje vrstnega reda pacientov, nepoučenost strokovnega kadra in zato oteženo komuniciranje.  To večkrat pripelje do več ur čakanja na zdravniško obravnavo. Akcija osveščanja izvajalcev zdravstvenih storitev in podpora pri implementaciji ustreznih rešitev bo zagotovo ena ključnih nalog v prihodnjih letih.

- REHABILITACIJA

Vse bolj občutna težava, o kateri poročajo uporabniki in uporabnice programov rehabilitacije, je krčenje časovnega obsega oziroma trajanja rehabilitacijskih programov. S težavami se soočajo tudi posamezniki in posameznice, ki se po zaključku rehabilitacije vračajo v domače okolje. Primanjkuje namreč programov osebne asistence, ki bi posameznikom in posameznicam v vsakdanjem življenju nudili specifične storitve, spremljanje in podporo za neodvisno življenje.

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osveščanje delodajalcev | Osveščanje o delovnih potencialih invalidov, o ugodnostih pri zaposlovanju invalidov… (v obliki zloženk, delavnic, dopisov…) | Zavod RS za zaposlovanje | Matjaž Antolinc, Suzana Muraus | Trajna naloga |
| 2. | Osebna asistenca |  |  |  |  |
| 3. | Zaposlitvena rehabilitacija |  | URIRS – Soča,Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije | Mag. Janez Vidmar, predstavniki zaposlitvene rehabilitacije |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - OSVEŠČANJE DELODAJALCEV O DELOVNIH POTENCIALIH INVALIDOV

Ugotovitve iz analize kažejo, da je za samostojnejše življenje invalidov potrebno posvetiti nekaj več pozornosti zaposlitveni rehabilitaciji, zlasti osveščanju potencialnih delodajalcev o delovnih potencialih oseb s statusom invalida. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, invalidskimi organizacijami in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije bi bilo smiselno izvesti redne letne delavnice osveščanja.

- STROKOVNO-PODPORNE SLUŽBE

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacijska dostopnost strokovno-podpornih služb | Vsebinska in tehnična dopolnitev spletne strani MOM s povezavami do ključnih informacij o strokovno-podpornih službah, priprava zloženk… | Sektor za zdravstveno in socialno varstvo, Svet invalidov, Redakcijski odbor spletne strani MOM | Lilijana Zorko, Nataša Rebernik, Aleš Škof, Željka Kralj | Leto 2010 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - INFORMACIJSKA DOSTOPNOST STROKOVNO-PODPORNIH SLUŽB

Mreža strokovno-podpornih služb je v MOM dobro zasnovana, da pa bi njen izkoristek bil čim boljši, bodo vsi ključni kontakti umeščeni tudi v prenovljeno spletno stran MOM, ki bo dostopna tudi za različne skupine oseb s posebnimi potrebami. Hkrati bo tehnično prilagojena skladno z evropskimi standardi za oblikovanje spletnih strani za osebe s posebnimi potrebami. K informacijski dostopnosti strokovno-podpornih služb sodi tudi izdaja in distribucija zloženk z vsemi ključnimi informacijami.

- ARHITEKTURNA IN KOMUNIKACIJSKA DOSTOPNOST

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javne površine | Ureditev javnih površin v centru mesta za slepe in slabovidne ter za gibalno ovirane osebe | MOM, Sektor za komunalo in promet, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna | Mag. Monika Kirbiš, Uroš Kosi, Nataša Rebernik | Leto 2010 |
| 2. | Javne sanitarije | Nabava prilagojenih javnih sanitarnih kabin s ključavnico na eurski kovanec | MOM, Sektor za komunalo in promet, Snaga d.o.o. | Uroš Kosi, Anja Pauličič, Soršak | Leto 2010 |
| 3. | Javna parkirna mesta | Poostren nadzor -angažiranje 1 redarja za sankcioniranje nepravilnega parkiranja na invalidskih parkirnih mestih | Mestna redarska služba, Varnostni sosvet | Danijel Železnjak, Rok Peče – podžupan | Leto 2010 |
| 4. | Javni transport | Nabava nizkopodnih avtobusov z LCD zasloni in prilagoditev avtobusnih postajališč | MOM, Sektor za komunalo in promet | Uroš Kosi | Leto 2010 |
| 5. | Taksi služba | 24 urno zagotavljanje taksi prevoza za težje gibalno ovirane osebe z eno-prostornim ali kombiniranim vozilom | MOM, Sektor za komunalo in promet, invalidske organizacije, izvajalci taksi službe | Uroš Kosi, predstavniki invalidskih organizacij in izvajalcev taksi službe | Leto 2010 |
| 6. a) | Kultura – osveščanje in prilagoditve | Osveščanje kulturnih delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah kulturnih vsebin, uvedba preprostih rešitev in priprava prilagojenih dogodkov, delavnic… | MOM, Urad za kulturo in mladino, Svet invalidov, izvajalci kulturnih vsebin | Nataša Kocjančič, Nataša Rebernik, predstavniki izvajalcev kulturnih vsebin | Leto 2010 |
| 6. b) | Kultura – prilagoditev zbirk | Nabava interaktivne table v okviru projekta »Tehnološka pravljica za mlade in manj mlade« | Umetnostna galerija Maribor, sponzorji | Mag. Borut Ambrožič | Leto 2010 |
| 6. c) | Kultura – knjižno gradivo | Nabava knjižnega gradiva v braillovi pisavi in zvočnih posnetkih, zagotovitev tehnoloških prilagoditev | Univerzitetna knjižnica Maribor, DŠIS, Svet invalidov | Mirjana Gazvoda, Alenka Bera, Nataša Rebernik | Leto 2010, trajna naloga |
| 7. | Občinski prostori | Ureditev arhitekturnega dostopa v pomembnejših občinskih prostorih, izboljšanje komunikacijske dostopnosti (osveščanje zaposlenih, zagotavljanje tolmača…) | MOM, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri, Svet invalidov | Anita Gorinšek, Vladka Ribič, Aleš Škof, Nataša Rebernik | Trajna naloga |
| 8. | Prireditve | Zagotavljanje neoviranega dostopa do prireditvenih prostorov za osebe s posebnimi potrebami | MOM, Svet invalidov, Varnostni sosvet, Mestna redarska služba, varnostna podjetja, izvajalci prireditev | Aleš Škof, Rok Peče, Danijel Železnjak, predstavniki varnostnih podjetij in izvajalcev prireditev | Trajna naloga |
| 9. | Zasebni sektor | Konkretne pobude k odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir in vsebinskim prilagoditvam | MOM, Svet invalidov | Aleš Škof, Nataša Rebernik | Trajna naloga |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |

  - JAVNE POVRŠINE

V preteklih letih sta bila zastavljena dva projekta, in sicer:

- Mesto prijazno invalidom, 2007

- Maribor, Slepim in slabovidnim osebam prijazno mesto, 2009

S predlogi podanimi v obeh projektih se MOM konec leta 2009 prijavlja na razpis za sredstva iz kohezijskih skladov za regionalni razvoj. Ob uspešni kandidaturi bo ureditev javnih površin za gibalno ovirane osebe ter slepe in slabovidne osebe stekla predvidoma v letu 2010. Del sredstev, ki ji bo ob tem morala nameniti MOM bo zagotovljen iz proračuna.

  - JAVNE SANITARIJE

Glede na relativno slabo dostopnost javnih sanitarij, je z Uradom za komunalo in promet stekel dogovor o posodobitvi obstoječih sanitarnih kabin, ki jih bo Snaga d.o.o., v okviru delovanja GJS, v letu 2010 opremila s ključavnico na »euro« ključ, v okviru možnosti pa izvedla tudi dodatne prilagoditve za gibalno ovirane osebe. Po zgledu evropskih mest bo stekla tudi nabava nekaj novih invalidskih sanitarnih kabin s t.i. »euro« ključavnico.

  - JAVNA PARKIRNA MESTA

Glede na ugotovitve o intenzivni nedisciplini parkiranja ne-invalidov na invalidskih parkirnih mestih in o osiromašenem sankcioniranju zaradi pomanjkanja števila redarjev, smo že večkrat razpravljali o angažiranju 1 redarja izključno za sankcioniranje kršitev na invalidskih parkirnih mestih. Kljub pomanjkanju števila mestnih redarjev, uvedbo tega ukrepa utemeljujemo kot smiselno, saj se po evropskih izkušnjah ta investicija več kot povrne tako v finančnem smislu, kot v učinkovitosti sprejetega ukrepa.

  - JAVNI TRANSPORT

V pripravi je dokumentacija za podelitev koncesije za izvajanje javnega potniškega prometa v MOM, pri čemer bodo v okviru finančnih možnosti upoštevane tudi potrebe invalidov. V načrtu je naročilo sodobnih avtobusov za neoviran dostop gibalno oviranih oseb (doslej avtobusi z ročno dvižnimi rampami) in prilagoditev avtobusnih postajališč, ne pa tudi celovita prilagoditev za slepe in slabovidne (ozvočenje za najavo postaj…), ker za to v tej fazi ni na razpolago zadostnih finančnih sredstev. Predlagamo vsaj uporabo velikih kontrastnih oznak in LCD zaslonov in zgledovanje po evropskih rešitvah.

  - TAKSI SLUŽBA

V dogovorih z Uradom za komunalo in promet je tekla razprava o pomanjkljivostih v zagotavljanju (24 urno dostopnih) taksi prevozov za potrebe težje gibalno oviranih oseb. V pripravi je Odlok o taksi službi, vendar lahko po zagotovilih predstavnikov mestnega urada storitev prevoza s kombiniranim vozilom, ki omogoča vožnjo invalida na električnem invalidskem vozičku vključijo v odlok le kot priporočilo in ne kot zahtevo. Kot alternativa je zato prišla pobuda, da se kot 24 urno dežurstvo v smislu taksi službe v sodelovanju z Uradom za komunalo in promet, invalidskih organizacij in izvajalcev taksi službe organizira prevoz s prilagojenim kombiniranim vozilom, ki ga uporabljajo sicer za prevoze svojih članov invalidske organizacije.

  - KULTURA

V sodelovanju z Uradom za kulturo in mladino bomo v letu 2010 izvedli osveščanje o potrebah invalidov v kulturnem udejstvovanju in možnih prilagoditvah kulturnih vsebin. V osveščanje bodo vključeni izvajalci kulturnih vsebin, financirani s strani MOM in ostali zainteresirani izvajalci. V okviru možnosti se bodo v posameznih kulturnih ustanovah izvedle tudi prilagoditve zbirk, dogodkov in predstav, pripravile prilagojene delavnice, Svet invalidov pa si bo prizadeval čim bolj spodbuditi obiskanost teh kulturnih vsebin.

Med posodobitvami lahko omenimo načrte za leto 2010 v Umetnostni galeriji Maribor, kjer bodo ob primerni sponzorski podpori dobili  pripomoček, ki bo slepim in slabovidnim popestril doživljanje njihovih zbirk. Gre za interaktivno tablo v okviru projekta »Tehnološka pravljica za mlade in manj mlade«.

Med načrte Univerzitetne knjižnice Maribor v letu 2010 pa sodi tudi zagotovitev primernih tehnoloških prilagoditev in po potrebi nabava knjižnega gradiva v braillovi pisavi in zvočnih posnetkih.

  - OBČINSKI PROSTORI

Da bi uprava Mestne občine Maribor predstavljala zgled tudi drugim predstavnikom javnega sektorja in predstavnikom zasebnega sektorja, si mora kot trajno nalogo zadati ureditev dostopa v pomembnejših občinskih prostorih. Ta naloga izkazuje interes, ki se bo odražal v ukrepih v okviru aktualnih možnosti. Ukrepe v smeri dostopnosti za invalide predvidevamo kot integracijo ustreznih rešitev v tekoče sanacije in rekonstrukcije. Večji posegi v občinske objekte zaenkrat namreč niso predvideni, zagotovo pa bo v prihodnje potrebno prioritetno pristopiti k zagotovitvi dvigala v stavbi Ulica heroja Staneta 1, kjer si prostore delita uprava Mestne občine Maribor in Upravna enota Maribor. Med prioritete zagotavljanja dostopnosti občinskih prostorov uvrščamo tudi komunikacijsko dostopnost v smislu ustreznega osveščanja zaposlenih, zagotavljanja tolmača in podobno.

  - JAVNE PRIREDITVE

V letu 2010 bomo v sodelovanju z Mestno redarsko službo in varnostnimi podjetji zastavili koncept dostopnosti javnih prireditev v Mariboru za invalidne osebe. Te bodo lahko ob predložitvi veljavne invalidske izkaznice z avtomobilom zapeljali čim bližje prireditvenemu prizorišču. Namen je olajšati udejstvovanje na prireditvah predvsem gibalno oviranim osebam in se nadejamo, da bodo možnost izkoristili le tisti invalidi, ki to zares potrebujejo.

  - ZASEBNI SEKTOR

V okvir delovanja Sveta invalida sodi tudi osveščanje in opozarjanje predstavnikov zasebnega sektorja, katerih dejavnost posega v javno sfero življenja v mestu. Svet bo v sodelovanju z mestnimi uradi in drugimi službami izvajal tudi te pobude, in sicer v obliki dopisov, smernic, vprašalnikov, posvetov, delavnic…Pobude bodo predvidoma splošnega in konkretnega značaja in bodo spodbujale k odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir ter k vsebinskim prilagoditvam.

- VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagotavljanje strokovnega kadra | Štipendije za usposabljanje tiflopedagoga, defektologa… | MOM, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita Pliberšek, Tatjana Rebernik | Leto 2010 |
| 2. | Osveščanje otrok in mladine | Osveščanje otrok in mladine preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in izobraževalnih vsebin v organizaciji zavoda | MOM, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, vzgojni in izobraževalni zavodi | Brigita Pliberšek, Tatjana Rebernik, predstavniki vzgojni in izobraževalnih zavodov | Trajna naloga |
| 3. | Zagotavljanje tolmača znakovnega jezika v univerzitetnem izobraževanju | Zagotavljanje tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne študente na fakultetah Univerze v Mariboru | Univerza v Mariboru, DŠIS | Predstavnik UM, Alenka Bera | Trajna naloga |
| 4. | Izobraževanje akademskega kadra | Izobraževanje akademskega kadra na fakultetah Univerze v Mariboru | Univerza v Mariboru, DŠIS | Predstavnik UM, Alenka Bera | Trajna naloga |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA KADRA

Predstavniki stroke vzgoje in izobraževanja ugotavljajo izjemno pomanjkanje strokovnega kadra za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Kot prioritetno nalogo zato Uradu za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost predlagamo štipendije za usposabljanje strokovnih delavcev s področja defektologije, specialne pedagogike, predvsem pa tiflopedagogike, ki je v Sloveniji nasploh izjemno slabo zastopana.

  - OSVEŠČANJE OTROK IN MLADINE

Ker se vzgoja začne že v vrtcu in nadaljuje v šoli, je ena izmed prioritetnih, vendar trajnih nalog osveščanje otrok in mladine v sodelovanju z vzgojnimi in izobraževalnimi ustanovami. V letu 2010 bodo s strani Sveta invalidov in mestnega urada podane pobude za organizacijo delavnic in predavanj s področja invalidnosti ter pobude za dopolnitev vzgojnih in izobraževalnih programov (tematske raziskovalne naloge ipd.).

  - ZAGOTAVLJANJE TOLMAČA ZNAKOVNEGA JEZIKA NA FAKULTETAH UNIVERZE V MARIBORU

Ukrep opredeli Društvo študentov Slovenije, enota Maribor v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.

  - IZOBRAŽEVANJE AKADEMSKEGA KADRA NA FAKULTETAH UNIVERZE V MARIBORU

Ukrep opredeli Društvo študentov Slovenije, enota Maribor v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.

- DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osveščanje delodajalcev | Osveščanje o delovnih potencialih invalidov, o ugodnostih pri zaposlovanju invalidov… (v obliki zloženk, delavnic, dopisov…) | Zavod RS za zaposlovanje | Matjaž Antolinc, Suzana Muraus | Trajna naloga |
| 2. | Zaposlitvena rehabilitacija |  | Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije | Predstavniki izvajalcev |  |
| 3. | Ohranjanje in zaposlovanje invalidov v občinski upravi | Ohranjanje zaposlenih s pridobitvijo statusa invalida tekom zaposlitve in nove zaposlitve invalidov | MOM, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri | Vladka Ribič | Trajna naloga |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - OSVEŠČANJE DELODAJALCEV

Glej točko 3.1.

  - ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

Glej točko 3.3.

  - ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V OBČINSKI UPRAVI

V občinski upravi se že in se bo tudi v prihodnje prispevalo k deležu zaposlenih invalidov na 2 načina:

- z ohranjanjem zaposlenih s pridobitvijo statusa invalida tekom zaposlitve

- in z novimi zaposlitvami oseb s statusom invalida preko javnih del.

- DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osveščanje | Spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva in spolnosti oseb s posebnimi potrebami | Svet invalidov, svetovalne službe, invalidske organizacije, mediji | Nataša Rebernik, Aleš Škof, predstavniki invalidskih organizacij in medijev | Trajna naloga |
| 2. | Spodbujanje osebne asistence | Spodbujanje organizirane osebne asistence pri raznih opravilih (nakupih, iskanju knjižničnega gradiva…) | Svet invalidov, javni in zasebni sektor | Nataša Rebernik, Aleš Škof, predstavniki javnega in zasebnega sektorja | Trajna naloga |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - OSVEŠČANJE – SPODBUJANJE POROKE, STARŠEVSTVA IN SPOLNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Kot trajno nalogo si moramo zadati tudi osredotočeno osveščanje in spodbujanje pozitivnega stališča občanov in invalidov samih do poroke, starševstva in spolnosti oseb s posebnimi potrebami. Pomembno vlogo morajo na tem mestu odigrati svetovalne službe (osveščanje oseb s posebnimi potrebami in njihovih bližnjih) ter Svet invalidov v sodelovanju z mediji in invalidskimi organizacijami (osveščanje javnosti in razbijanje tabujev).

  - SPODBUJANJE OSEBNE ASISTENCE

V okvir spodbujanja k raznim rešitvam v družbi za potrebe invalidov sodi tudi spodbujanje osebne asistence. To bo prav tako trajna naloga Sveta invalidov, invalidskih organizacij, tudi medijev, na drugi strani pa izvajalcev raznih storitev tako v javnem, kot zasebnem sektorju. Pomembnejša orodja bodo pobude v obliki dopisov, člankov, posvetov, delavnic ipd.

- KULTURA

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arhitekturna dostopnost | Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij kulturnih objektov | MOM, Urad za kulturo in mladino, izvajalci kulturnih vsebin | Aleš Novak, Nataša Kocjančič, predstavniki kulturnih vsebin | Trajna naloga |
| 2. | Osveščanje kadra in prilagoditve kulturnih vsebin - splošno | Osveščanje kulturnih delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah kulturnih vsebin, uvedba preprostih rešitev in priprava prilagojenih dogodkov, delavnic… ter spodbujanje kulturnega udejstvovanja invalidov (posebni termini, popusti…) | MOM, Urad za kulturo in mladino, Svet invalidov, izvajalci kulturnih vsebin | Aleš Novak, Nataša Kocjančič, Nataša Rebernik, predstavniki izvajalcev kulturnih vsebin | Leto 2010, trajna naloga |
| 3. | Prilagoditve kulturnih vsebin - vzor | Nabava interaktivne table v okviru projekta »Tehnološka pravljica za mlade in manj mlade« | Umetnostna galerija Maribor, sponzorji | Mag. Borut Ambrožič | Leto 2010 |
| 4. | Dostopnost knjižnega gradiva | Nabava knjižnega gradiva v braillovi pisavi in zvočnih posnetkih, zagotovitev tehnoloških prilagoditev | Univerzitetna knjižnica Maribor, DŠIS, Svet invalidov | Mirjana Gazvoda, Alenka Bera, Nataša Rebernik | Leto 2010, trajna naloga |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - ARHITEKTURNA DOSTOPNOST

Arhitekturna dostopnost kulturnih objektov je po opravljeni analizi stanja z vidika potreb gibalno oviranih oseb solidna, a si kljub temu moramo kot trajno nalogo zastaviti zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij.

  - OSVEŠČANJE KULTURNEGA KADRA IN PRILAGODITVE KULTURNIH VSEBIN

Glej točko 5.6. a.).

Za še boljšo dostopnost kulturnih vsebin, si je kot trajno nalogo potrebno zastaviti ustrezno osveščanje kulturnega kadra, spodbujanje koriščenja kulturnih vsebin (organizirani termini, popusti…) in vnos enostavnih in tudi zahtevnejših prilagoditev npr.:

- prilagojene razstavne zbirke (elektronsko besedilo, posnetek tolmača ob eksponatu, avdio vodiči, tipne slike in modeli…)

- prilagojene gledališčne in druge predstave (tolmač oz. posnetek tolmača, podnapisi, zvočni opisi nemega dogajanja)

- prilagojeni vodeni ogledi mesta (tolmač, elektronski tekst na dlančniku, avdio vodič po mestu, reliefni zemljevid mesta)

Na pobudo Sveta invalidov in v sodelovanju Urada za kulturo in mladino bomo v letu 2010 pričeli z izvajanjem posamičnih ukrepov s področij navedenih rešitev.

  - PRILAGODITVE KULTURNIH ZBIRK – ZGLEDI

Glej točko 5.6. b.).

  - DOSTOPNOST KNJIŽNEGA GRADIVA

Glej točko 5.6. c).

- ŠPORT

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arhitekturna dostopnost | Zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij športnih objektov | MOM, Urad za šport, izvajalci športnih vsebin | Gregor Žmak, Marjan Kosi, predstavniki izvajalcev športnih vsebin | Trajna naloga |
| 2. | Osveščanje kadra in prilagoditve športnih vsebin - splošno | Osveščanje športnih delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah ter spodbujanje športnega udejstvovanja invalidov (posebni termini, popusti…) | MOM, Urad za šport, Svet invalidov, izvajalci športnih vsebin | Gregor Žmak, Marjan Kosi, Nataša Rebernik, predstavniki izvajalcev športnih vsebin | Leto 2010, trajna naloga |
| 3. | Organizacija invalidskega športa na ravni invalidskih organizacij | Oblikovanje organiziranega pristopa invalidskega športa na ravni združevanja moči invalidskih organizacij | MOM, Urad za šport, invalidske organizacije | Gregor Žmak, Marjan Kosi, predstavniki invalidskih organizacij | Trajna naloga |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - ARHITEKTURNA DOSTOPNOST

Arhitekturna dostopnost športnih objektov je po opravljeni analizi stanja z vidika potreb gibalno oviranih oseb solidna, a si kljub temu moramo kot trajno nalogo zastaviti zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij.

  - OSVEŠČANJE ŠPORTNEGA KADRA IN PRILAGODITVE ŠPORTNIH VSEBIN

Za še boljšo dostopnost športnih vsebin, si je kot trajno nalogo potrebno zastaviti ustrezno osveščanje športnega kadra in spodbujanje koriščenja športnih vsebin (organizirani termini, popusti…).

Na pobudo Sveta invalidov in v sodelovanju invalidskih organizacij ter Urada za šport bomo v letu 2010 pričeli z izvajanjem posamičnih ukrepov.

  - ORGANIZACIJA INVALIDSKEGA ŠPORTA

Osebe s posebnimi potrebami v Mariboru pogrešajo delovanje na ravni združenih moči invalidskih organizacij in s tem možnosti koriščenja vseh spodbud, ki so namenjene invalidskemu športu tudi na nacionalni ravni (FIHO). S tem namenom bodo invalidske organizacije, delujoče v MOM, poskušale najti skupen jezik in način organiziranega pristopa, s katerim bi lahko učinkoviteje izkoriščale spodbude na nacionalni ravni in še bolje spodbujale tekmovalni invalidski šport.

- VERA

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostopnost do veroizpovedi | Zagotavljanje dostopnosti in spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi | Verske ustanove, invalidske organizacije | Predstavniki verskih ustanov in invalidskih organizacij | Trajna naloga |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - DOSTOPNOST DO VEROIZPOVEDI

V dostopnosti do veroizpovedi so zagotovo prikrajšani predvsem gluhi in naglušni, ki večinoma ne morejo slediti verskim obredom. Zagotavljanje tolmača, zlasti v večjih cerkvenih objektih ob nedeljskih obredih in pomembnejših verskih dogodkih mora zato biti eden izmed glavnih ciljev zagotavljanja dostopnosti do veroizpovedi.

- VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagotavljanje možnosti svobodne oddaje volilnega glasu | Zagotovitev vsaj enega prilagojenega volilnega mesta za gibalno ovirane in dveh glasovalnih pripomočkov, pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih | MOM, Služba za delovanje mestnega sveta | Aleš Škof | Leto 2010, trajna naloga |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - ZAGOTAVLJANJE MOŽNOSTI SVOBODNE ODDAJE VOLILNEGA GLASU

Pravica do svobode volilnega izražanja je ena izmed temeljnih človekovih pravic. V letu 2010 bo zato v MOM zagotovljena arhitekturna dostopnost za gibalno ovirane osebe vsaj enega volilnega mesta, slepim in slabovidnim pa bo omogočena oddaja glasu s pomočjo dveh glasovalnih pripomočkov. K ukrepu zagotavljanja dostopnosti pa sodi tudi pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih (za potrebe pravočasne logistike).

- OBČINSKI AKTI

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostopnost aktov v pripravi | Zagotovitev dostopnosti osnutkov občinskih aktov na spletni strani MOM (po kategorijah: v pripravi, v obravnavi, nedavno sprejeto) | MOM, Služba za delovanje mestnega sveta, Redakcijski odbor | Aleš Škof, Željka Kralj | Leto 2010 |
| 2. | Koncesijska pogodba za izvajanje javnega potniškega prometa | Vključitev zahteve za dobavo nizkopodnih avtobusov | MOM, Sektor za komunalo in promet | Uroš Kosi | Leto 2010 |
| 3. | Odlok o taksi službi | Spodbude taksi službam za zagotovitev prevoza za težje gibalno ovirane osebe na električnem vozičku | MOM, Sektor za komunalo in promet | Uroš Kosi | Leto 2010 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - DOSTOPNOST AKTOV V PRIPRAVI

Ukrep opredeli MOM, Služba za delovanje mestnega sveta in Redakcijski odbor.

  - PRILAGODITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVAJANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ukrep opredeli Sektor za komunalo in promet, MOM.

  - DOPOLNITEV ODLOKA O TAKSI SLUŽBI

Ukrep opredeli Sektor za komunalo in promet, MOM.

- FINANČNA IN VSEBINSKA PODPORA

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brezplačna uporaba prostorov MOM | Zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov za potrebe prireditev, predstav, razstav ipd. v organizaciji invalidskih organizacij. | MOM, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori | Anita Gorinšek | Trajna naloga |
| 2. | Sofinanciranje programov in projektov invalidskega varstva | Zagotavljanje programov invalidskega varstva z osnovnim sofinanciranjem in sofinanciranjem preko javnih razpisov | MOM, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo | Lilijana Zorko | Trajna naloga |
| 3. | Sofinanciranje programov in projektov športa invalidov | Zagotavljanje programov športa invalidov z osnovnim sofinanciranjem in sofinanciranje preko javnih del | MOM, Urad za šport | Marjan Kosi | Trajna naloga |
| 4. | Sofinanciranje zaposlitev invalidov preko javnih del | Zagotavljanje zaposlitev invalidov preko javnih del | MOM, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri | Vladka Ribič | Trajna naloga |
| 5. | Vsebinska in finančna podpora osveščanju javnosti | Zagotavljanje vsebinske in finančne podpore z namenom realizacije točk akcijskega načrta s področja osveščanja javnosti | MOM, Svet invalidov, Služba za delovanje mestnega sveta, PR služba, kabinet župana | Aleš Škof, Nataša Rebernik, predstavnik PR službe | Leto 2010, trajna naloga |

  - BREZPLAČNA UPORABA PROSTOROV MOM

MOM že sedaj zagotavlja brezplačno uporabo poslovnih prostorov invalidskim organizacijam. Mdr. omogoča nemoteno delovanje invalidskim organizacijam v občinski stavbi na Trubarjevi 15. Ta je sicer v slabem stanju in v letu 2010 bomo poskušali pristopiti k reševanju te problematike, hkrati pa zagotoviti brezplačno uporabo prostorov za potrebe prireditev, predstav, razstav ipd. v organizaciji invalidskih organizacij.

  - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV INVALIDSKEGA VARSTVA

Zagotavljanje programov invalidskega varstva z osnovnim sofinanciranjem in sofinanciranjem preko javnih razpisov je bilo že doslej pomemben del finančne podpore invalidom v Mariboru. Ta ukrep je v načrtu definiran kot trajna naloga vsaj v tolikšnem obsegu kot doslej.

  - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ŠPORTA INVALIDOV

Zagotavljanje programov športa invalidov z osnovnim sofinanciranjem in sofinanciranjem preko javnih razpisov je bilo že doslej pomemben del finančne podpore športu invalidov v Mariboru. Ta ukrep je v načrtu definiran kot trajna naloga vsaj v tolikšnem obsegu kot doslej.

  - SOFINANCIRANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PREKO JAVNIH DEL

Zagotavljanje zaposlitev invalidov preko javnih del v okviru občinskih služb mora biti trajna naloga, ki bo dajala vzor delodajalcem javnega in zasebnega sektorja v MOM. Poleg ohranjanja zaposlenosti oseb, ki pridobijo status invalida tekom zaposlitve, je potrebno dajati zgled tudi z dodatnim zaposlovanjem invalidov v okviru njihovih delovnih potencialov.

  - VSEBINSKA IN FINANČNA PODPORA OSVEŠČANJU JAVNOSTI

Ena izmed pomembnejših nalog Sveta invalidov in mestne uprave MOM bo osveščanje javnosti o zagotavljanju enakih možnosti za različne skupine invalidnih oseb. To je tudi ena izmed točk akcijskega načrta, h kateri bo mestna uprava prispevala tako vsebinsko, kot finančno podporo.

Glej točko 1.3.

- USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagotavljanje strokovnega kadra | Štipendije za usposabljanje tiflopedagoga, defektologa… | MOM, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita Pliberšek, Tatjana Rebernik | Leto 2010 |
| 2. | Usposabljanje občinskega kadra | Usposabljanje uslužbencev informacijske pisarne za delo z invalidi | MOM, Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri | Vladka Ribič | Leto 2010 |
| 3. | Usposabljanje upravnega kadra | Usposabljanje uslužbencev Upravne enota Maribor za delo z invalidi | UE Maribor | Predstavnik UE Maribor | Leto 2010 |
| 4. | Osveščanje in usposabljanje drugega strokovnega kadra po posameznih področjih | Osveščanje in usposabljanje kadra s posameznih področij npr. zdravstvenega osebja, kulturnih delavcev, športnih delavcev… | MOM, mestni uradi, izvajalci | Predstavniki mestnih uradov in izvajalcev | Leto 2010 |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA KADRA

Glej točko 6.1.

  - USPOSABLJANJE OBČINSKEGA KADRA

Glej točko 1.2.

  - USPOSABLJANJE UPRAVNEGA KADRA

Tudi osebe s posebnimi potrebami se velikokrat srečujejo z upravnimi postopki, v okviru katerih imajo stik s službami Upravne enote Maribor. Ker uslužbenci v večji meri niso seznanjeni s potrebami invalidnih oseb (vključno z oviranostmi, ki se pojavljajo pri starejših osebah – sluh, vid, govor…), je v letu 2010 potrebno kot prioritetno nalogo izvesti osveščanje in usposabljanje upravnega kadra vsaj s področij osnovnih upravnih postopkov, kot so pridobitev osebnih dokumentov ipd.

  - OSVEŠČANJE IN USPOSABLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA KADRA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

V okviru posameznih področij, kot so zdravstvo, kultura in šport bo Svet invalidov v sodelovanju s pristojnimi mestnimi uradi izvedel spodbude posameznim izvajalcem za osveščanje kadra za ustrezen pristop dela z osebami s posebnimi potrebami. Za konkretne predloge glej po posameznih področjih (točke 1-17).

- SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA INVALIDE

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oblikovanje sistema spremljanja učinkov ukrepov | Oblikovanje konkretnega pristopa za spremaljanje in ugotavljanje učinkov (evidence, vprašalniki, poročila mestnih služb…) | MOM, Svet invalidov | Nataša Rebernik, Aleš Škof | Trajna naloga |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - OBLIKOVANJE SISTEMA SPREMLJANJA UČINKOV UKREPOV

Ukrep opredeli Svet invalidov.

- MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE

|  | UKREP | OPREDELITEV UKREPA | NOSILCI | KONTAKTNE OSEBE | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spodbujanje mednarodnega sodelovanja | Spodbujanje izmenjave dobrih praks z različnih področij življenja | MOM, Projektna pisarna, invalidske organizacije | Mag. Monika Kirbiš | Leto 2010, trajna naloga |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - SPODBUJANJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA

V Svetu invalidov si bomo na eni strani s pomočjo invalidskih organizacij in invalidskih podjetij, na drugi strani pa s pomočjo mestnih služb prizadevali k vključevanju invalidske tematike v mednarodne projekte, v katere se ali se še bo vključevalo mesto Maribor. Eden izmed morda zelo obetavnih je »City Network«, ki vzpostavlja sodelovanje med mestoma Gradec  in Maribor. Z vidika staranja prebivalstva se invalidska tematika vključuje tudi v projekt Urbact II. Acitive A.G.E.

Preizkušeni načini prenosa dobrih praks bodo potekali v smislu vzpostavljanja partnerstev znotraj posameznih področij (med izvajalci kulturnih, športnih in drugih vsebin), in sicer preko delavnic, ekskurzij, raziskovalnih projektov, nalog ipd.