- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 61000-3/2010

Datum:  19.01. 2010

GMS - 743

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

02/01-2010BS Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Emanuel Čerček, svetovalec župana

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  61000-3/2010

Datum:	19.01. 2010

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), januar 2010 - Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Pri načrtovani investicije gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopališče. Prav tako bi se z ureditvijo levega bregu Drave povezala peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka.

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor, ki omogoča boljšo orientacijo in je prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina.

Smisel celovite prenove je ustvariti tesnejšo povezavo med otokom, kopališčem in njeno širšo okolico.

Projekt investicije v ureditev in obnovo kompleksa Mariborski otok je izredno pomemben za Maribor saj gre za revitalizacijo izjemnega naravnega spomenika. Sam kompleks je sedaj praktično neuporaben, ekološko in energetsko neustrezen. Kot projekt je uvrščen tudi v seznam projektov EPK Maribor 2012. Pomemben vidik v prid investicije je tudi dejstvo, da celoten kompleks leži na območju visoke vodovarstvene zaščite in bi z njegovo prenovo visoki standardi te zaščite postali realni in merljivi.

Glede na to, da kompleks spada tudi med tako imenovane kultne lokacije Maribora, bi s prenovo dosegli tudi velik socialni in sociološki moment ljudskega samozavedanja in ponosa. Kompleks bi skozi možnost celo letne uporabe predstavljal novo zbirališče Mariborčanov, kjer bi se lahko družili in zabavali ali pa samo opazovali vse naravne danosti izjemnega naravnega habitata. Predstavljal bi izjemno lokacijo za učenje ljudi o življenju v naravi, trajnostni osveščenosti in ponosu.

3. Cilji investicije

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

- vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto)

- ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje)

- prenova kopališke stavbe

- prenova bazenske ploščadi

4. Financiranje investicije

Ocena investicije po tekočih cenah

| Struktura cene | Kopališki objekt | Bazenska ploščad z bazeni | Parkirišča, park in prostor za piknik | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 3.811.056,50 | 1.811.328,20 | 1.674.724,30 | 7.297.109,00 |
| Zunanja ureditev | 182.452,80 | 71.963,20 | 76.882,60 | 331.298,60 |
| Oprema z dobavo in montažo | 757.938,50 | 220.664,10 | 204.808,70 | 1.183.411,30 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 266.953,60 | 35.603,90 | 53.536,70 | 356.121,20 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 59.033,50 | 61.394,90 | 60.732,60 | 181.161,00 |
| Rezerva | 209.467,50 | 81.212,70 | 56.576,40 | 347.256,60 |
| Skupaj | 5.286.902,40 | 2.282.167,00 | 2.127.261,30 | 9.696.357,70 |

Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah:

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 200.115,80 | 4.295.308,20 | 5.200.933,70 |
| V odstotkih | 100% | 2,06% | 44,30% | 53,64% |

5. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti

| Aktivnost | Termin |
| --- | --- |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj | Izvedeno |
| Potrditev DIIP | januar 2010 – februar 2010 |
| Pridobitev pogojev za izvedbo investicije –sredstev EU | januar 2010 – december 2010 |
| Pričetek projektiranja | januar 2010 – april 2010 |
| Izdelava PIZ in IP | januar 2010 – oktober 2010 |
| Izdelava PGD s soglasji | maj 2010 – oktober 2010 |
| Izdelava PZI | september 2010 – februar 2011 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | november 2010 – februar 2011 |
| Izvedba postopka za izbor izvajalca GOI del in opreme | januar 2011 – april 2011 |
| Izvedba GOI del in dobava opreme | maj 2011 – junij 2012 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | marec 2012 – junij 2012 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Emanuel Čerček

Svetovalec župana