- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 61000-3/2010

Datum:  19.01.2010

GMS – 744

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 01/01-2010BS Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo mariborske knjižnice

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Emanuel Čerček, svetovalec župana

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo mariborske knjižnice«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo mariborske knjižnice«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 61000-3/2010

Datum:	19.01.2010

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 01/01-2010BS Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo mariborske knjižnice

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, gradiva niso  ustrezno postavljena v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Za normalno delovanje osrednje knjižnice je potrebnih najmanj 6.000 m2, s čemer bi dosegli 54 m2 na 1000 prebivalcev in pridobili pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). Ob tem je treba poudariti, da interni prostori knjižnice: uprava in skupne službe npr . knjigoveznica, ekspedit itd, niso nujno vezane na lokacijo preostalega dela knjižnice in se lahko preselijo tudi na drugo lokacijo v neposredni bližini, ki jo lahko zagotovi občina.

3. Namen investicije

Investicija v Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu je za mesto Maribor izrednega pomena, saj je vključena v projekt Evropske prestolnice kulture 2012. Poleg tega, da je Rotovški trg s knjižnico zajet v koncept EPK, še ima investicija večji pomen in učinkovitost. Z investicijo bi se v celoti prenovili objekti ob Rotovškem trgu (mariborska knjižnica, mestna redarska hiša, rotovž) za namen knjižnice in sam Rotovški trg, ki bi nastal kot enovita kulturna celota. Hkrati pa pripomoremo tudi k festivalu Lent, saj se v njegovem času na trgu dogajajo razni kulturni dogodki in predstave.

Če govorimo o učinkovitosti investicije, lahko mirno rečemo, da z eno potezo vplivamo na tri stvari; uredimo objekte, ki so vključeni v koncept EPK, uredimo knjižnične prostore in združimo več knjižnic na eni lokaciji, uredimo rotovški trg za namen kulturnih prireditev, pridobimo boljše pogoje za izvajanje festivala Lent na Rotovškem trgu.

4. Cilji investicije

Investicija bo sestavljena iz elementov novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije.

Cilji investicije so sledeči:

- Obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice

- Razširitev knjižnične dejavnosti

- Zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice

- Objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice

- Skupno zagotoviti cca. 6.000 m2 potrebnih površina za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti

- Združitev petih knjižničnih enot ( knjižnico Rotovž, čitalnico, pionirsko knjižnico Rotovž, knjižnico Tabor in  pionirsko knjižnico Tabor )

5. Financiranje investicije

Tabela: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

| Struktura cene | Vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 12.074.130,00 |  | 4.829.652,00 | 7.244.478,00 |
| Zunanja ureditev | 241.482,60 |  | 72.444,80 | 169.037,80 |
| Oprema z dobavo in montažo | 1.931.860,80 |  | 965.930,40 | 965.930,40 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 603.706,50 | 182.594,60 | 360.741,30 | 60.370,60 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 482.965,20 | 193.186,10 | 144.889,60 | 144.889,50 |
| Rezerva | 603.706,50 | 120.741,30 | 120.741,30 | 362.223,90 |
| Skupaj | 15.937.851,60 | 496.522,00 | 6.494.399,40 | 8.946.930,20 |

6. Terminski načrt izvajanja investicije

| Aktivnosti | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | April Maj | Junij Julij | Avg Sept | Okt Nov | Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj | Že izveden v letu 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev dokumenta identifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razpisa za projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razp.post. za izbor izv. GOI del in opreme–javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in dobava opreme, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Emanuel Čerček

svetovalec župana