- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 61000-3/2010

Datum:  19.01. 2010

GMS -746

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

št. 12744/2010 Brv Lent - Tabor

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Emanuel Čerček, svetovalec župana

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Brv Lent - Tabor «.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Brv Lent - Tabor «.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  61000-3/2010

Datum:	19.01. 2010

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12744/2010 Brv Lent - Tabor

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Namen gradnje nove brvi med Lentom in Taborom je ponovno povezati dele mestnega središča ob reki Dravi, ki so zamrli po izgradnji Glavnega mostu leta 1913 in po obsežnih rušitvah grajene strukture ob gradnji akumulacijskega jezera ob Dravi. Zaradi preteklih posegov, ki so prekinili prometne poti, ki so bile več stoletij ključnega pomena za razvoj, so se dejavnosti iz delov mesta na nabrežju Drave umaknile. Ponovna premostitev Drave naj bi pripomogla h krepitvi ekonomske in socialne vitalnosti Lenta, Tabora, Pristana in Studencev.

Namen izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav.

Kolesarjenje in pešačenje sta idealni obliki premikanja za kratke razdalje. Namen Mestne občine Maribor je Evropsko kulturno prestolnico leta 2012 obeležiti s projekti, ki bodo odražali osrednji moto »Čista energija«, kar pomeni, da naj bi prispevali k bolj trajnostnemu razvoju mesta v prihodnje. Z vlaganji v peš in kolesarsko infrastrukturo v središču mesta želi Mestna občina Maribor prispevati k izboljšanju pogojev za premikanje po mestu peš ali s kolesom. Nova brv med Lentom in Taborom naj bi spodbudila meščane k temu, da sami uporabljajo oblike transporta, ki ne onesnažujejo ozračja.

3. Cilji investicije

Splošni razvojni cilji investicije so tako naslednji:

- povezava nabrežij v mestnem središču,

- sodobna in privlačna premostitev Drave,

- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,

- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Sodobna premostitev Drave, namenjena pešcem in kolesarjem naj obeleži današnji čas in ambicije mesta, ki jih odraža projekt Kulturna prestolnica 2012. Ponovna izgradnja mostu med Lentom in Taborom bo skrajšala poti pešcev in kolesarjev in pripomogla k večji obljudenosti nabrežij Drave.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti preko Lenta in Tabora ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

4. Financiranje investicije

Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah je podana v tabeli.

| OPIS IN VRSTA STROŠKOV |  |  | Neto vrednost | DDV | Vrednost z DDV | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor |  | 63.804,00 | 12.760,80 | 76.564,80 | 7.656,48 | 55.203,22 | 15.925,48 |
| 2 | projektna dokumentacija |  | 127.608,00 | 25.521,60 | 153.129,60 | 19.906,00 | 137.219,43 |  |
| 3 | GOI dela za opremo |  | 2.126.800,00 | 425.360,00 | 2.552.160,00 |  | 882.504,00 | 1.762.852,80 |
| 4 | rezerva |  | 85.072,00 | 17.014,40 | 102.086,40 | 51.043,20 | 31.544,92 | 21.233,97 |
|  | skupaj |  | 2.403.284,00 | 480.656,80 | 2.883.940,80 | 78.605,68 | 1.106.471,57 | 1.800.012,25 |
|  |  |  |  |  |  | Vrednost investicije: 2.985.089,50 |  |  |

Viri in dinamika financiranja

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 76.605,68 | 1.106.471,57 | 1.800.012,25 |
| V odstotkih | 100% | 2,63 % | 37,06 % | 60,30 % |

5. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti

| Aktivnost | Termin |
| --- | --- |
| Izbira arhitekturne rešitve | do april 2010 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | januar 2010 – oktober 2010 |
| Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij | junij 2010 – december 2010 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | november 2010 – januar 2011 |
| Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor | november 2010 – januar 2011 |
| Izvedba GOI del | februar 2011 – december 2011 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | januar 2012 |
| Prevzem objekta | januar 2012 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Emanuel Čerček

Svetovalec župana