- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 61000-3/2010

Datum:  19.01. 2010

GMS – 747

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12745/09 -  Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Emanuel Čerček, svetovalec župana

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  61000-3/2010

Datum:	19.01. 2010

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12745/09 Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Glavni trg v Mariboru je bil v preteklosti središče družabnega, tržnega in poslovnega utripa mesta ob Dravi. Z izgradnjo novega Dravskega mostu leta 1913 je postal tudi prometno središče, s preselitvijo tržnice na Vodnikov trg, pa je ugašalo tudi družabno in poslovno življenje.  Danes je trg prazen in neatraktiven za družabno življenje.

Mestna občina Maribor namerava v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture leta 2012 prenoviti Glavni trg, Koroško cesto ter Ulico kneza Koclja v območju starega mestnega jedra od Strossmayerjeve do Svetozarevske ulice. V sklopu te prenove se bo na mestu nekdanjega avtobusnega postajališča postavil paviljonski objekt kot reminiscenca Starega perona.

Mestna občina Maribor želi s prenovo širšega območja Glavnega trga:

- urbanistično urediti in prenoviti Glavni trg v Mariboru,

- postaviti paviljona Stari peron na vzhodnem delu Glavnega trga,

- prostorsko sanirati Glavni trg, s poudarkom na objektu Glavni trg 17 – 19 in poslovni stavbi podjetja Elektro Maribor,

- uvesti nove vsebine in revitalizirati Koroško cesto in Ulico kneza Koclja v območju starega mestnega jedra,

- izbrati krajinske prvine, kot so različne zasaditve, ozelenitve in vodne ureditve ipd.

3. Cilji investicije

Razvojni cilji investicije so torej naslednji:

- urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga v Mariboru

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,

- programska obogatitev mestnega jedra Maribora,

- nova programska ponudba mesta Maribor v okviru EPK,

- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim in turističnim dejavnostim mesta.

4. Financiranje investicije:

Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah

| OPIS IN VRSTA STROŠKOV |  |  |  | Neto vrednost | DDV | Vrednost z DDV | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor |  |  | 109.020,00 | 21.804,00 | 130.824,00 | 13.082,40 | 94.324,10 | 27.211,39 |
| 2 | projektna dokumentacija |  |  | 218.040,00 | 43.608,00 | 261.648,00 | 170.071,20 | 94.324,10 |  |
| 3 | GOI dela za opremo |  |  | 3.634.000,00 | 726.800,00 | 4.360.800,00 |  | 2.694.974,40 | 1.814.092,80 |
| 4 | rezerva |  |  | 145.360,00 | 29.072,00 | 174.432,00 | 87.216,00 | 53.899,49 | 36.281,86 |
|  | skupaj |  |  | 4.106.420,00 | 821.284,00 | 4.927.704,00 | 270.369,60 | 2.937.522,09 | 1.877.586,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Vrednost investicije: 5.085.477,47 |  |  |

Viri in dinamika financiranja

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 270.369,60 | 2.937.522,09 | 1.877.586,05 |
| V odstotkih | 100% | 5,32 % | 57,76 % | 36,92 % |

5. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti

| Aktivnost | Termin |
| --- | --- |
| Izbira arhitekturne rešitve | do april 2010 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | januar 2010 – oktober 2010 |
| Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij | junij 2010 – december 2010 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | november 2010 – januar 2011 |
| Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor | november 2010 – januar 2011 |
| Izvedba GOI del | februar 2011 – december 2011 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | januar 2012 |
| Prevzem objekta | januar 2012 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Emanuel Čerček

Svetovalec župana