- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 61000-3/2010

Datum:  19.01. 2010

GMS – 748

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

št. 12746/09 Nabrežja reke Drave

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Emanuel Čerček, svetovalec župana

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Nabrežja reke Drave«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Nabrežja reke Drave«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  61000-3/2010

Datum:	19.01.2010

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12746/09 Nabrežja reke Drave

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Nabrežja reke Drave, skupaj z mostovi, cestami in ulicami, ki se spuščajo proti vodi, starim mestom z obrambnimi stolpi in nekdanjim pristaniščem – Lentom, so glavna prepoznavna znamenitost Maribora. Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji. Z ureditvijo nabrežij reke Drave, ki bodo preurejena do leta 2012, ko bo Maribor prevzel vlogo Evropske kulturne prestolnice, želi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) dati novo podobo javnim površinam, prvenstveno namenjenim pešcem in kolesarjem, ki bodo zasnovane kot živahni in privlačni prostori ob reki.

Med Mariborčani so nabrežja Drave že danes priljubljena za rekreacijo, sprehode, sprostitev, zabavo in družabne prireditve. Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke.

Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na obeh nabrežjih Drave, kjer je posebej izpostavljeno 550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev nabrežij kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem.

3. Cilji investicije

Maribor želi do leta 2012, ko bo postal Evropska prestolnica kulture, dvigniti kakovost ključnih odprtih javnih prostorov. Nabrežja Drave v območju mestnega središča so še posebej pomembna. Prostor reke za mesto predstavlja izjemne potenciale in velik izziv.

Splošni razvojni cilji investicije so tako naslednji:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,

- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,

- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Prostorski dokumenti MOM nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in Taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. V mestnem središču je predvidena linijska plovna pot po Mariborskem jezeru med Meljem in Mariborskim otokom, ki naj bi bila v prihodnosti vključena v javni potniški promet. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko  vrednost območja.

4. Financiranje investicije

Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah je podana v tabeli.

| OPIS IN VRSTA STROŠKOV |  |  | Neto vrednost | DDV | Vrednost z DDV | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor |  | 289.669,50 | 57.933,90 | 347.603,40 | 34.760,34 | 250.622,05 | 72.301,51 |
| 2 | projektna dokumentacija |  | 579.339,00 | 115.867,80 | 695.206,80 | 69.520,68 | 644.456,70 |  |
| 3 | GOI dela za opremo |  | 9.655.650,00 | 1.931.130,00 | 11.586.780,00 |  | 5.103.160,34 | 6.897.545,62 |
| 4 | rezerva |  | 386.226,00 | 77.245,20 | 463.471,20 | 27.269,42 | 340.031,50 | 110.862,31 |
|  | skupaj |  | 10.910.884,50 | 2.182.176,90 | 13.093.061,40 | 131.550,44 | 6.338.270,59 | 7.080.709,44 |
|  |  |  |  |  |  | Vrednost investicije: 13.550.530,47 |  |  |

Viri in dinamika financiranja:

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 131.550,44 | 6.338.270,59 | 7.080.709,44 |
| V odstotkih | 100% | 0,97 % | 46,78 % | 52,25 % |

5. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti

| Aktivnost | Termin |
| --- | --- |
| Izbira arhitekturne rešitve | do april 2010 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | januar 2010 – oktober 2010 |
| Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij | junij 2010 – december 2010 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | november 2010 – januar 2011 |
| Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor | november 2010 – januar 2011 |
| Izvedba GOI del | februar 2011 – december 2011 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | januar 2012 |
| Prevzem objekta | januar 2012 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Emanuel Čerček

svetovalec župana