naslovnica gradiva

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 51100-33/2010

Datum:	29.11.2010

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

POTRDITEV IP »PREBUJENI SREDNJEVEŠKI DRAGULJI« IN ODPRTJE PRORAČUNSKE POSTAVKE (PP) ZA LETO 2011 IN 2012 TER ODPRTJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP 2011 – 2013)

GRADIVO

PRIPRAVILI:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi Investicijski program »Prebujeni srednjeveški dragulji«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Investicijskega programa »Prebujeni srednjeveški dragulji«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na razpise za evropska sredstva.

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove proračunske postavke (PP) »Prebujeni srednjeveški dragulji« v finančnem načrtu Mestne občine Maribor za leti 2011 in 2012.

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje načrta razvojnih programov (NRP 2011 - 2013) za projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji«.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- IP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 51100-33/2010

Datum:	29.11.2010

INVESTICIJSKI PROGRAM – PREBUJENI SREDNJEVEŠKI DRAGULJI

Obrazložitev za obravnavo na 3. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Razlogi za potrditev Investicijskega programa, odprtja nove proračunske postavke in odprtja načrta razvojnih programov na seji:

14.12.2010 bo projekt kandidiral na 2. rok, 2. Javnega razpisa OP Slovenija – Avstrija 2007-2013, ki ga je objavila SVLR, dne 23.10.2009. Potrditev investicijskega programa, odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov so nujna podlaga za prijavo projekta na javni poziv.

Kratka vsebina projekta:

Projekt je namenjen oživitvi kulturne dediščine na območju občin Maribor in Slovenska Bistrica na slovenski strani in občin Friesach in Spittal an der Drau na avstrijski strani ter podpori čezmejnega sodelovanja na področju kulturne dediščine, kar bo prispevalo k valorizaciji in trajnosti, pri čemer bo glavni poudarek na podpori razvoja novih kulturnih proizvodov in čezmejnemu povezovanju.

V okviru izvajanja projekta se bo obnovilo in revitaliziralo kulturno dediščino srednjega veka v občinah Maribor in Slovenska Bistrica preko obnove stavb ter izvedbe prireditev, festivalov in sejmov s srednjeveško tematiko.

V Mestni občini Maribor se bo izvedla 2. faza izkopavanj na območju nekdanjega gradu v Mariboru v skupnem obsegu 2.025 m2. V starem mestnem jedru Maribora se bo očistilo in osvetlilo srednjeveško obzidje, označilo pomembne srednjeveške objekte ter prirejalo srednjeveške prireditve (razstave, delavnice, glasbeni in umetniški nastopi, uprizoritvena dejavnost) in razvilo nov turistični produkt (srednjeveška vstopnica), izvajala se bodo izobraževanja s področja kulturne dediščine srednjega veka, organiziralo strokovni posvet in izvajalo kostumsko vodenje po srednjeveški poti v starem mestnem jedru Maribora.

V občini Slovenska Bistrica bo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v okviru projekta obnovil Lovski dvor, v kateri se bodo nato odvijale naslednje dejavnosti: razstava srednjeveške obrti in trgovine, spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnjar, tkalec), uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine, pedagoški in andragoški program.

Cilji projekta:

- revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,

- razvoj srednjeveške kulturno turistične ponudbe,

- razvoj produktov in vzpostavitev skupne turistične destinacije,

- prepoznavnost srednjeveške kulturno turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru.

Glavne aktivnosti projekta:

- revitalizacija območja Piramide z izvedbo 2. faze arheoloških izkopavanj in njihova konzervacija (na ogled obiskovalcem in turistom) v skupni izmeri 2.025 m2,

- obnova Lovskega dvora v Slovenski Bistrici v skupni izmeri 690 m2,

- označena in urejena Srednjeveška pot v starem mestnem jedru Maribora,

- izvedba skupnih prireditev (Slovenija-Avstrija),

- vzpostavitev skupne srednjeveške kulturno-turistične destinacije s skupno srednjeveško vstopnico, skupnimi turističnimi produkti in skupno internetno stranjo.

Terminski prikaz izvajanja investicije:

| Aktivnost | Priprava projekta | terminski plan v mesecih, pričetek 01. 06. 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  | VI-VIII | IX-XII | I-III | IV-VI | VII-IX | X-XII | I-III | IV-VI |
| Arheološka izkopavanja Piramida - 2.faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvetlitev in čiščenje srednjeveškega obzidja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnova Lovskega dvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panoji za srednjeveško pot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označitev srednjeveške poti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maketa srednjeveškega gradu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nakup opreme za prireditve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nakup opreme - Lovski dvor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborat za predstavitev obzidja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konservatorski načrt, projekt za gradbeno dovoljenje Piramida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konservatorski nadzor in vsebinska koordinacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija celotnega projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kostumi za kostumsko vodenje po srednjeveški poti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnična pomoč pri izvedbi projekta-zunanje vodenje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konservatorski načrt za obnovo Lovskega dvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški prevajalskih storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj turističnega produkta srednjeveška pot po čezmejni destinaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj izobraževalnega turističnega produkta za različne ciljne skupine in njegova izvedba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba turističnega produkta za strokovno javnost-strokovni posvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupne prireditve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj skupne turistične destinacije, priprava strokovnih in izvedbenih podlag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informiranje in obveščanje (tiskovna konferenca, brošure, pingvini, oglasi, trženjski načrt, CGP, net) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodenje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ocena finančnih posledic:

Ocena vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v tekočih cenah (v EUR).

| INVESTICIJSKI STROŠKI V TEKOČIH CENAH PO PARTNERJIH | Stroški brez DDV | DDV | Stroški z DDV | v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 1.178.110,21 | 217.718,05 | 1.395.828,26 | 70,86 |
| Zavod za kulturo Slovenska Bistrica | 482.805,15 | 91.246,93 | 574.052,08 | 29,14 |
| SKUPAJ | 1.660.915,36 | 308.964,98 | 1.969.880,34 | 100,00 |

Viri financiranja projekta za Mestno občino Maribor (v EUR).

| Viri financiranja (skupaj) MO MARIBOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občinski proračun | 11.880,00 | 15.362,42 | 42.763,39 | 11.071,61 | 81.077,42 | 5,81 |
| Državna sredstva (SVLR) | 0,00 | 30.724,84 | 85.526,77 | 22.143,21 | 138.394,82 | 9,91 |
| OP SI-AT (EU-ESRR) | 0,00 | 261.161,12 | 726.977,58 | 188.217,32 | 1.176.356,02 | 84,28 |
| SKUPAJ | 11.880,00 | 307.248,38 | 855.267,74 | 221.432,14 | 1.395.828,26 | 100,00 |

Pripravil:

mag. Tadej KURENT

podsekretar								mag. Monika KIRBIŠ

Vodja službe za razvojne projekte

in investicije – projektne pisarne