UREDITEV ROTOVŠKEGA TRGA Z ROTOVŽEM IN PRENOVA MARIBORSKE KNJIŽNICE

MESTNA OBČINA MARIBOR

ZIM

Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

2010

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

NALOGA:	PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

INVESTICIJA:	UREDITEV ROTOVŠKEGA TRGA Z ROTOVŽEM IN PRENOVA MARIBORSKE KNJIŽNICE

LOKACIJA:	Maribor, Rotovški trg

INVESTITOR: 	MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 MARIBOR

IZDELOVALEC DOKUMENTACIJE:	ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Slovenska ul. 40

2000 MARIBOR

Direktor:

mag. Matjaž KNEZ, univ.dipl.inž.grad.

ŠTEVILKA NALOGE:	 18593/2010

DATUM IZDELAVE:	 december 2010

VSEBINA DOKUMENTA

1.0.	UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER NAVEDBA CILJEV INVESTICIJE	3

1.1.	Uvodno pojasnilo	3

1.2.	Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijske dokumentacije	3

1.3.	Namen in cilji investicijskega projekta	3

1.4.	Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	3

2.0.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN DOKUMENTI	3

2.1.	Analiza stanja s prikazom potreb	3

2.2.	Poslanstvo, vizija, politika kakovosti in cilji Mariborske knjižnice	3

2.3.	Skladnost projekta »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« z razvojnimi strategijami in dokumenti Mestne občine Maribor	3

3.0.	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL	3

3.1.	Minimalna varianta »brez« investicije	3

3.2.	Varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji	3

3.3.	Navedba in opis lokacije	3

3.4.	Opis tehnično – tehnološke rešitve investicije	3

3.4.4.	Pregled kvadratur novega objekta	3

3.5.        Ocena vrednosti investicije	3

4.0. 	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV	3

5.0.	ANALIZA ZAPOSLENIH	3

6.0.	OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE	3

7.0. 	NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	3

7.1.        Varianta 1	3

7.1.        Varianta 2	3

8.0.	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	3

8.1.	Struktura prihodkov in odhodkov pred investicijo in po investiciji	3

8.2.	Analiza stroškov in koristi	3

9.0.	ZAKLJUČEK	3

PRILOGE IN VIRI	3

# 1.0.	UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER NAVEDBA CILJEV INVESTICIJE

## Uvodno pojasnilo

Investicija »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je za mesto Maribor izrednega pomena. Rotovški trg s knjižnico je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. S prenovo in oživitvijo najbolj reprezentančnega mestnega trga, ki s kakovostno ponudbo knjižničnega programa in omogočanjem prireditveno protokolarnih aktivnosti mesta na najvišjem nivoju, projekt podpira prizadevanja mestne občine Maribor za oživitev tega predela mesta in mu na ta način vrača pomen in odličnost starega mestnega jedra. Z eno investicijo posledično vplivamo na tri objekte:

1. Ureditev knjižničnih prostorov

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

- razširitev knjižnične dejavnosti,

- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice in izpolnitev prostorskih pogojev za knjižnično dejavnost,

- združitev petih knjižničnih enot, doslej prostorsko nepovezanih (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor, ki trenutno izvajajo naloge osrednje mestne knjižnice).

2. Ureditev objektov ob Rotovškem trgu

Z investicijo bi v celoti prenovili objekte ob Rotovškem trgu (Mariborska knjižnica, objekt nekdanje mestne redarske hiše in Rotovž) ter jih združili v enoten namen za potrebe knjižnice in prireditveno protokolarni namen.

Specifičnost pozicije novega vhoda lahko predvideva tudi kasnejšo povezavo z garažnim kompleksom pod Glavnim trgom.

3. Ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža

Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa se z njegovo obnovo vzpostavijo pogoji za reprezentančna prizorišča za Festival Lent in druge prireditvene potrebe mesta. S prenovo mestne hiše pa bi mesto pridobilo reprezentančni objekt za potrebe prireditveno protokolarnih dejavnosti.

Snovanje nove podobe prostora je usmerjala zavest, da se z ureditvijo te vrste oblikuje eden izmed stebrov kulture določene skupnosti. Tu ne gre le za fizično funkcijo, ki jo razrešuje arhitekturna zasnova, temveč nosi naloga oblikovanja tudi poslanstvo, izoblikovati prostor tako navzven, kot v notranjosti, ki bo primerno pričal o splošnem nivoju kulture mesta.

Mestna knjižnica Mariborske knjižnice ima na lokaciji Rotovškega trga več desetletno tradicijo, v zavesti mesta in občanov je zasidrana v samo mestno jedro, tako kot je to praksa v številnih mestih po Evropi. Zato je odločitev, da ostane na obstoječi lokaciji, smiselna, toliko bolj, ker s svojim pomenom daje celotnemu predelu mesta dodano vrednost. Knjižnica združuje pomen branja, pridobivanja in posredovanja informacij s ponudbo vseh vrst knjižničnega gradiva, torej nacionalnega bogastva, in tako predstavlja okvir pomembnih družbenih, družabnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov, predstavlja splošno kulturno središče in »tretji prostor« - prostor socialnega mreženja in neformalnega povezovanja različnih družbenih skupin. Namenjena je vsem prebivalcem, od najmlajših do najstarejših, ter ljudem s posebnimi potrebami, in tako predstavlja temeljno kulturno infrastrukturo, s celodnevno odprtostjo od ponedeljka do sobote pa tudi najbolj uporabljano in najbolj obiskano kulturno institucijo v mestu.

## Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijske dokumentacije

Investitor je mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Mestna občine Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) obsega površino 147 km2. Leži na 274 m nadmorske višine. Središče MO Maribor je mesto Maribor. Maribor ima nadvse ugodno lego na križišču pomembnih evropskih poti, ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem.

MO Maribor ima 112.364 prebivalcev (vir: podatki SURS, 30.06. 2010). Poleg mesta Maribor občina obsega še naslednja naselja: Brestrnica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci.

Slika 1:	Mesto Maribor

Maribor je univerzitetno in metropolitansko mesto. Je središče slovenske Štajerske in sedež statistične regije - Podravske regije ter vzhodne kohezijske regije. Maribor je gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno in trgovsko središče severovzhodne Slovenije. V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena. Tukaj je sedež Univerze v Mariboru, Instituta informacijskih znanosti – IZUM, Nove KBM, Zavarovalnice Maribor, SNG Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Mariborske nadškofije. V mestu ima sedež vrsta nacionalnih institucij: Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet, ter regionalno pomembni kulturni zavodi: Lutkovno gledališče, Mariborska knjižnica, Umetnostna galerija Maribor, oba muzeja, Pokrajinski arhiv, katerih sofinancer je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Uporabnika investicije bosta Mestna občina Maribor in Mariborska knjižnica, tržno ploskev pa bodo kot poletno kulturno prizorišče uporabljali tudi drugi uporabniki in ponudniki prireditev.

Izdelovalec investicijskega programa je podjetje ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor.

| NAROČNIK IN INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | Mestna občina Maribor |
| Naslov | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Župan | Franc Kangler |
| Telefon | +386 2 22 01 200 |
| Telefax | +386 2 25 26 005 |
| Matična številka | 5883369 |
| Davčna številka | 12709590 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Boris Ketiš |
| Telefon | +386 2 22 01 |
| Telefax | +386 2 22 01 |
| E-pošta | boris.ketis@maribor.si |
| Žig in podpis |  |

| IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Podjetje | ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o. |
| Naslov | Slovenska ulica 40, 2000 Maribor |
| Direktor | mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad. |
| Telefon | +386 2 22 01 582 |
| Telefax | +386 2 25 10 573 |
| Matična številka | 5222125 |
| Davčna številka | 87949300 |
| Odgovorni vodja projekta izdelave investicijske dokumentacije | mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad. |
| Izdelava predinvesticijske zasnove | mag. Tatjana Dolenc, univ.dipl.ekon. dr. Aleš Magdič, univ.dipl.inž.grad. |
| Telefon | +386 2 22 01 594 |
| Telefax | +386 2 25 10 573 |
| E-pošta | tatjana.dolenc@zim.si, ales.magdic@zim.si |
| Žig in podpis |  |

## Namen in cilji investicijskega projekta

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m2 na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m2 na 1000 prebivalcev in več. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Tabela 1: Kvadrature nekaterih slovenskih knjižnic

| Knjižnice | Neto površina – m2 |
| --- | --- |
| Murska Sobota | 3.551 |
| Grosuplje | 2.371 |
| Nova Gorica | 4.569 |
| Ptuj | 2.893 |
| Celje | 4.700 |
| Novo mesto | 3.821 |
| Ljubljana | 17.237 |
| Sl. Bistrica | 1.324 |
| Maribor – območje – skupaj 20 enot | 4.649 |
| Maribor – osrednja knjižnica | 832 |

Če primerjalno pogledamo velikosti nekaterih knjižnic po Sloveniji, lahko ugotovimo, da imajo celo knjižnice v veliko manjših mestih nekaj krat večje prostore kot Mariborska knjižnica. Izraženo v številkah to prikazuje tabela 3 z nekaj navedenimi primeri knjižnic, v spodnjem grafu  pa je prikaz izračuna kvadratur posameznih knjižnic na 1000 prebivalcev:

Za normalno delovanje osrednje knjižnice je po Standardih za splošne knjižnice in primerljivih evropskih standardih potrebnih najmanj 13.000 m2 prostora. Pri knjižnični dejavnosti pa je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). Ob tem je treba poudariti, da interni prostori knjižnice, kot so uprava in skupne službe (npr. knjigoveznica, oprema knjižničnega gradiva itd.), niso nujno vezani na lokacijo preostalega dela knjižnice, zato je bilo v fazi natečajne naloge prvotno predvideno, da se preselijo na drugo lokacijo v neposredni bližini, ki bi jo zagotovila občina. Kasneje je bila ta ideja opuščena, saj bi pomenila dodatne investicijske in materialne stroške.

Cilji investicije so sledeči:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

- razširitev knjižnične dejavnosti,

- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice ter izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,

- objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice,

- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),

- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),

- ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža. Rotovški trg bi nastal enovita kulturna celota, hkrati pa se pripomore tudi k festivalu Lent, saj bodo pridobljeni boljši pogoji za izvajanje festivala Lent na Rotovškem trgu,

- oživitev starega mestnega jedra.

## Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), je na podlagi naročila s strani Mariborske knjižnice, izdelalo podjetje EVB d.o.o., Zagrebška cesta 24, 2000 Maribor (datum izdelave: november 2009).

Dokument je bil sprejet na 13. izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je bila             1. 2. 2010 in na nadaljevanju seje, ki je bilo 5. 2. 2010 (sklep št. 9).

Poleg prostorskih aktov Mestne občine Maribor, zakonov in predpisov, ki so veljavni v Republiki Sloveniji, so bila podlaga za pripravo DIIP-a predhodno izdelane strokovne podlage in projektna dokumentacija.

    - Namen projekta

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan z naslednjo dispozicijo:

  - Obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice;

  - Razširitev knjižnične dejavnosti;

  - Zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice ter izpolnitev prostorskih pogojev;

  - Objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice;

  - Združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in  Pionirsko knjižnico Tabor);

  - Združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko).

Za zagotavljanje potrebnih površin za knjižnično dejavnost na Rotovškem trgu se lahko prenovijo naslednji objekti:

- objekt obstoječe Mariborske knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča z dvema stanovanjema v mansardi (Rotovški trg 2),

- objekt obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž, Rotovški trg 6 z dvema stanovanjema v prvem nadstropju,

- del objekta Rotovški trg 1 (zahodno krilo stare mestne hiše - današnja Čitalnica v pritličju),

- objekt na Rotovškem trgu 9 (hiša nekdanje mestne redarske službe),

- objekt Glavni trg 15 – sedanji prostori Projektne pisarne,

- del objekta na Lekarniški 6 (nekdanja delavnica Lutkovnega gledališča),

- podzemna gradnja pod Rotovškim trgom in

- možni morebitni prizidki, nadzidave ali razširitve posameznih objektov v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

    - Opis variant

Varianta 1 – Obstoječe stanje brez prenove (brez investicije)

Varianta 1 predstavlja ohranitev obstoječega stanja objekta Mariborske knjižnice. To pomeni onemogočeno nadaljnje delovanje knjižnice, saj dejavnost v utesnjenih prostorih ni mogoča zaradi neustrezne varnosti za zaposlene in uporabnike knjižnice. V obstoječih prostorih knjižnica ne more izvajati niti najosnovnejše dejavnosti, kot je izposoja knjižničnega gradiva. Te variante ne obravnavamo naprej, saj ne zagotavlja nikakršnih sprememb v smislu rešitve večletnega problema Mariborske knjižnice.

Varianta 2 – Prenova (z investicijo)

Z investicijo bodo izpolnjeni vsi želeni cilji in zagotovljena optimalna rešitev problema prostorske stiske Mariborske knjižnice, ustrezno, v skladu s kriteriji in pričakovanji Evropske prestolnice kulture, bo urejen Rotovški trg, mestna hiša pa bo dobila primerne prireditveno protokolarne prostore.

Pri načrtovani investiciji je predvidena združitev objektov ob Rotovškem trgu za potrebe Mariborske knjižnice. Z obstoječim objektom Mariborske knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča se združijo še objekt Pionirske knjižnice Rotovž, objekt, ki ga je uporabljala Mestna redarska služba,  zahodno krilo stare mestne hiše, objekt Glavni trg 15 in objekt na Lekarniški 6. S tem zagotovimo ustrezno površino za izvajanje knjižničnih dejavnosti Mariborske knjižnice in še petih knjižničnih enot na eni lokaciji. Prav tako pa z investicijo zagotovimo homogenost Rotovškega trga, ki na eni strani služi kot streha in povezovalni element knjižničnih prostorov in zgradb ter mestne hiše, na drugi strani pa dobi dodano vrednost kot poletni prireditveni prostor.

Kvadrature, predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja so naslednje:

| Objekt | Prenova | Novogradnja | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Knjižnica z Rotovškim trgom | 4.005,30 | 2.385,40 | 6.390,70 |
| 2. Rotovž – mestna hiša | 2.144,60 | - | 2.144,60 |
| Skupaj | 6.149,90 | 2.385,40 | 8.535,30 |

1.4.3. Ocena vrednosti investicije

Ocena investicijske vrednosti je izdelana glede na predviden strošek GOI na m2 (tekoče cene), za prenovo Rotovža predvideva DIIP 1258 EUR/m2, za prenovo knjižnice 1366 EUR/m2 in za novogradnjo knjižnice 1900 EUR/m2.

| Struktura cene | Delež % | Rotovž –prenova 2.144,60 m2 | Knjižnica – prenova 4.005,30 m2 | Knjižnica – novogradnja 2.385,40 m2 | Vrednost v EUR z DDV skupaj 8.585,30 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 100,0% | 2.697.048,00 | 5.472.441,00 | 4.534.168,00 | 12.703.657,00 |
| Zunanja ureditev | 2,0% | 54.043,40 | 109.552,90 | 91.026,80 | 254.623,10 |
| Oprema z dobavo in montažo | 16,0% | 424.115,80 | 858.095,00 | 707.605,00 | 1.989.815,80 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 5,0 % | 133.823,10 | 268.154,30 | 221.126,60 | 623.104,00 |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 4,0% | 108.910,60 | 220.354,90 | 181.709,40 | 510.974,90 |
| Rezerva | 5,0% | 128.676,00 | 260.344,50 | 214.686,00 | 603.706,50 |
| Skupaj | 132% | 3.546.616,90 | 7.188.942,60 | 5.959.321,80 | 16.685.881,30 |

1.4.4. Terminski plan izvedbe investicije po DIIP

| Aktivnosti | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razpisa za projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZ in IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razp. post. za izbor izv. GOI del in opreme – javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in dobava opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba TP in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.0.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN DOKUMENTI

## 2.1.	Analiza stanja s prikazom potreb

Obstoječe stanje

Predmet obravnave je odprti prostor (Rotovški trg) in obstoječi obodni objekti, predvideni za umestitev programa Mariborske knjižnice in ostale ureditve, povezane s funkcijo knjižnice:

- Rotovž (Glavni trg 14 – 15) – prireditveno protokolarni objekt MOM, razstavišče,

- Rotovški trg 1 – obstoječa čitalnica v pritličju in projektna pisarna MOM v nadstropju,

- Rotovški trg 2 oz. Lekarniška 8 – obstoječi prostori osrednje mestne knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča Maribor,

- Lekarniška 6 – nekdanje delavnice Lutkovnega gledališča Maribor,

- Rotovški trg 6 – Pionirska knjižnica Rotovž,

- Rotovški trg 9 – do sedaj mestno redarstvo.

Predvideno stanje

Natančnejši opis programskih sklopov in funkcionalnih preureditev je razviden v nadaljevanju.

Novo programsko in funkcionalno stanje, po rekonstrukciji objektov in novogradnji pod Rotovškim trgom, je sledeče:

- Rotovž (Glavni trg 14 – 15 – centralni  vhod v knjižnico s komunikacijami, multimedijski programi, novo dvigalo, kavarna, del velike avle in obstoječi programi (poročna dvorana, prireditveno protokolarni prostori, restavracija,

- Rotovški trg 1 - bukvarna, študijski prostori (čitalnice),

- objekt A (Rotovški trg 6) – stranski vhod, dostava, upravni prostori, nabava in obdelava gradiva, komunikacije,

- objekt B (Rotovški trg 2 oz. Lekarniška 8) – območje  za mladostnike in odrasle ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje,

- objekt C (Rotovški trg 9) – območje  za mlade bralce,

- deniveliran Rotovški trg – večnamenska avla, depoji, izposojevalnica, itd.

##### ROTOVŽ - STARA MESTNA HIŠA

Stavbna zgodovina objekta

Prvo mestno hišo na Glavnem trgu 14 so sezidali leta 1515, ko je pogorel stari Rotovž na Glavnem trgu 5. Od prvotne, po načelih srednjega veka grajene stavbe, ni ostalo ničesar. Leta 1565 so mestno hišo predelali italijanski gradbeniki, ki so v mestu prezidavali v turških vpadih poškodovane utrdbe. Vzor je bila graška deželna hiša, delo beneško šolanega mojstra Dell'Allia iz let 1558 - 1564. Prvotno je bila fasada členjena z večjimi okni, z mrežastim okrasjem v kamnitih okvirih. Južnjaško italijansko vplivano stilno občutje se na stavbi kaže v arkadni arhitekturi na dvorišču in posebej v štukaturah na stropu dvorane v notranjščini. Slednje pripisujemo kiparski delavnici družine Quadrio. Okoli 1850 so zmanjšali odprtine v zidu, odstranili okenske mreže in zazidali kamnite okvire. Z manjšimi prezidavami, predvsem na sredini 19. stoletja, se je mestna hiša v taki obliki ohranila do danes. Leta 1953 je bila prenovljena po načrtih arhitekta Jaroslava Černigoja. Takrat so na zahodnem dvoriščnem traktu odkrili toskanske stebre, ki so bili zazidani v pravokotne slope. V vzhodnem traktu se stebri niso ohranili.

##### Tržna fasada (južna - orientirana na Glavni trg)

V centralni osi severne linije Glavnega trga ležeča eno in pol nadstropna hiša ima sedem okenskih osi. Fasado členi osem pilastrov, ki so spodaj rustikalni, zgoraj pa gladki. Nadstropji loči dvojni profilirani mejni zidec, tudi podstrešni venec je profiliran. Okna in izložbene odprtine imajo kamnite obrobe, v pritličju in zgornji poletaži gladke, v nadstropju pa profilirane s prekladami. Osrednjo portalno os poudarja potlačeno polkrožni kamniti portal, kamniti balkon nad njim in dvonadstropni stolp. Na dveh konzolah sloneči balkon krasi balustradna ograja s profilirano polico in pravokotnim mariborskim grbom na sredini. Grb nosita na pergamentni kartuši dva grifona, datiran je z letnico 1565. Balkon pokriva streha, sloneča na treh stebrih s profiliranimi, polkrožnimi loki, trikotna polja med njimi krasijo rozete. Dvonadstropni stolp kot glavni višinski in pomenski poudarek poslopja je členjen z mejnim zidcem, pilastri na vogalih, biforo in uro. Pokriva ga dvojna čebulasta streha in laterna. Celoten objekt je prekrit s strmo opečno dvokapno streho.

Dvoriščna fasada (severna – orientirana na Rotovški trg)

Pritličje in nadstropje glavnega in dvoriščnega trakta predira križno obokan arkadni hodnik s toskanskimi stebri in s palmetami okrašenimi konzolami. V notranjščino dvoriščnega trakta vodi v pritličju bogato členjen renesančni portal.

Notranjščina

Vhodno vežo, ki vodi na notranje dvorišče, pokriva banjasti obok z grebenastimi sovodnicami. Pritličje je v celoti obokano z banjasto sosvodničnimi, kapastimi in križno grebenastimi oboki. V nadstropje pridemo po dvoramnem stopnišču iz arkadnega hodnika. Najlepši prostor v etaži je s štukaturami okrašena dvorana. Avtorstvo štukatur, ki so nastale na koncu 17. stoletja, pripisujemo kiparski delavnici družine Quadrio. Sicer je v uličnem traktu nadstropja še nekaj obokanih prostorov z banjami z grebenastimi sosvodnicami. Ostali prostori so z ravnimi stropovi.

HIŠA NA ROTOVŠKEM TRGU 2 (obstoječa stavba knjižnice z nekdanjim lutkovnim gledališčem in dvema lastniškima stanovanjema)

Poslopje so sezidali v letih 1861 - 1864. Vsi prostori v notranjosti so obdelani z ravnimi stropovi ali pa jih pokrivajo traverzni stropovi. V nadstropje vodi triramno stopnišče. V mansardi je dvoje lastniških stanovanj. Enonadstropna stavba je v pritličju členjena s preprosto rustiko in šestimi izložbenimi odprtinami, nadstropje pa osvetljujejo v osmih oseh razporejena okna. Mejni zidec med pritličjem in nadstropjem je profiliran, podstrešni venec konkaven. Okenske obrobe v etaži so gladke. Zadnje tri osi poudarja trojno okno v nadstropju in povišano čelo na strehi s trikotnim zaključkom, ki osvetljuje delno izkoriščeno mansardo. Objekt pokriva opečna dvokapna streha.

Stavba je zavarovana kot objekt kulturne dediščine in kot del urbanističnega spomenika - starega mestnega jedra Maribora. Varuje se avtentična zasnova objekta.

HIŠA NA ROTOVŠKEM TRGU 9 (nekdanji sedež mestne redarske službe)

Je dvonadstropna moderna stavba s stebriščem v pritličju. Na fasadi prevladujejo steklene ploskve okenskih odprtin. Pokrita je z opečno dvokapnico. Objekt se odpira na trg s pokrito pasažo v nivoju nižjega nivoja tržne plošče in tako omogoča kvalitetno komunikacijo s trgom.

PIONIRSKA KNJIŽNICA IN STANOVANJSKA OBJEKTA NA ROTOVŠKEM TRGU 6

Objekt Pionirske knjižnice je dostopen s severne gornje ploščadi trga.

V nadaljevanju so prikazane obstoječe kvadrature (po DIIP).

| Objekt | Kvadratura m2 |
| --- | --- |
| a)Rotovž-stara mestna hiša |  |
| Pritličje | 892,11 |
| Nadstropje | 483,49 |
| Podstrešje | 621,30 |
| SKUPAJ A | 1.996,90 |
| b) Mariborska knjižnica |  |
| Klet | 413,02 |
| Pritličje | 391,03 |
| Nadstropje | 390,38 |
| Podstrešje | 261,36 |
| SKUPAJ B | 1.455,79 |
| c) Objekt mestnega redarstva |  |
| Klet | 171,95 |
| Pritličje | 247,18 |
| 1. nadstropje | 263,75 |
| 2. nadstropje | 263,95 |
| Podstrešje | 177,74 |
| SKUPAJ C | 1.124,57 |
| SKUPAJ OBSTOJEČE | 4.577,26 |

Mariborska knjižnica že več let deluje v neprimernih prostorih. Kar štiri desetletja si jih je delila z Lutkovnim gledališčem Maribor, kar je obema zavodoma v takšnih onemogočalo normalno delovanje. V zadnjem času se nevzdržne prostorske razmere stopnjujejo in v sedanjih razmerah ne omogočajo več normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne, pogoji za zaposlene in uporabnike ne omogočajo več varnosti.

Pri knjižnični dejavnosti pa je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.).

## Poslanstvo, vizija, politika kakovosti in cilji Mariborske knjižnice

Poslanstvo

Poslanstvo Mariborske knjižnice je omogočiti vsem prebivalcem na območju delovanja knjižnice neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih in kulturnih storitev, kakor jih določajo zakoni in drugi predpisi in kakor izhajajo iz tradicije knjižnice in njenega okolja. Družbena odgovornost je del poslanstva knjižnice, knjižničarji pri zagotavljanju knjižničnih storitev težijo k nenehnemu izboljševanju dostopnosti in uporabnosti knjižničnega gradiva ter k izvajanju dejavnosti po visokih strokovnih kriterijih.

Vizija

V prihodnosti mora biti knjižnica živahna in dinamična ustanova, inovativna in kreativna, strokovno nemirna in predvsem pa prostor, kamor se uporabniki radi vračajo. Knjižnica mora biti »tretji prostor«, če velja, da je dom posameznika prvi prostor, služba oziroma šola pa drugi. Knjižnica na eni strani pomeni center vseživljenjskega učenja, informacijsko središče mesta, na drugi strani pa prostor socialnega mreženja.

Politika kakovosti in cilji

Mariborska knjižnica je kot prva knjižnica v Sloveniji vzpostavila sistem vodenja kakovosti, svoje poslovanje uskladila z zahtevami standarda ISO ter leta 2005 prejela certifikat kakovosti ISO 9001:2000. Zavezala se je k nenehnim izboljšavam, ki jih uvaja in potrjuje skozi vsakoletne presoje sistema kakovosti. Zaposleni razumejo politiko kakovosti kot svoje poslanstvo in vizijo.

Kakovost v knjižnici temelji na osebni kakovosti vsakega zaposlenega, kakovosti vsakega oddelka, službe, enote, kakovosti notranjih in zunanjih procesov ter kakovosti Mariborske knjižnice v celoti. Sistem vodenja kakovosti ni ločen proces ali projekt, ampak je vgrajen v vse procese dela v knjižnici.

Cilji Mariborske knjižnice izhajajo iz poslanstva, vizije, družbene odgovornosti ter politike kakovosti:

- zagotovitev ustreznega prostora,

- skladen razvoj vseh dejavnosti,

- koncentracija strokovnega znanja,

- pretok informacij,

- strokovno izpopolnjevanje,

- vključevanje v knjižnični informacijski sistem Slovenije.

## 2.3.	Skladnost projekta »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« z razvojnimi strategijami in dokumenti Mestne občine Maribor

Pravna podlaga za izdelavo investicijskega programa je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10).

Investicija v ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in Mariborsko knjižnico je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

- Državni razvojni program 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008,

- Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 - 2013, maj 2007,

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Ljubljana, maj 2007,

- Operativni programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, Ljubljana, februar 2007.

Staro mestno jedro je v celoti varovano kot urbanistični spomenik. Razen objektov, ki so zaščiteni kot kulturni spomenik, je potrebno ohranjati in varovati tipično gradbeno strukturo, historično parcelacijo, mestne ambiente, merilo uličnih prostorov in trgov, dvorišč ter varovati in omogočiti raznolikost urbanih funkcij.

Z odločitvijo Mestne občine Maribor o prenovi in revitalizaciji Rotovškega trga in mestne hiše ter umestitvi ter trajni rešitvi prostorskega problema osrednje knjižnice dobiva ta predel mesta primerno podobo, dobro vsebino, ki ima tudi tradicionalno prepoznavno mesto na tej lokaciji, daje osrednjemu trgu starega mestnega jedra dodano vrednost. Trg bo imel povezovalno funkcijo, hkrati bo streha vhodne avle v hiše, v katerih se bo dogajala knjižnična dejavnost, dejavnost mestne hiše in prireditveno protokolarnih dejavnosti, kot tržna ploskev pa bo prizorišče različnih poletnih dogajanj na prostem.

Gradnja knjižnice na novi lokaciji z novogradnjo bi morda pomenila cenovno nižje ovrednoteno investicijo, vendar bi to pomenilo, da bi Rotovškemu trgu odvzeli vsebinski del, trg pa je v vsakem primeru nujno potreben temeljite prenove. Z eno potezo tako rešujemo tri objekte v starem mestnem jedru, z restavratorskimi posegi ohranjamo kulturno dediščino Maribora, hkrati pa javnosti ponujamo knjižnico kot osnovno kulturno infrastrukturo. Prostori knjižnice bodo v ambient vključeni na edinstven način – knjižnica ne bo delovala kot knjižnica-hiša, ampak kot knjižnica-trg.

# 3.0.	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

## 3.1.	Minimalna varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije, ki predstavlja ohranitev obstoječega stanja objekta Mariborske knjižnice, ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče doseči razvojnih ciljev projekta in pridobiti dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti Mariborske knjižnice.

## 3.2.	Varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji

Predmet vrednotenja nameravanega investicijskega projekta je varianta »z investicijo« in sicer na obstoječi lokaciji Rotovškega trga.

Izbrana varianta »z investicijo« predstavlja hkrati tudi minimalno investicijsko varianto, saj bo z novogradnjo dosežena stroškovno in logistično optimalna raba prostorov Mariborske knjižnice.

## 3.3.	Navedba in opis lokacije

Rotovški trg z obstoječo knjižnico je lociran v samem jedru starega mestnega dela mesta Maribor. Je zaprt in omejen predvsem z arkadnim dvoriščem mestne hiše na jugu in poslopjem Pionirske knjižnice Rotovž na severu. Je v celoti tlakovan v kombinaciji granitnih kock in betonskih pranih plošč. Dostop na trg vodi skozi vežo mestne hiše iz Glavnega trga ali skozi ozek prehod iz Slomškovega trga. Po znanih zgodovinskih podatkih je bil vselej koncipiran kot enoten trg.

Na osnovi zgodovinskih podatkov je bil Rotovški trg do leta 1789 označen za rotovško dvorišče. Po letu 1913 so ga preimenovali v trg, kjer se je trgovalo in sejmarilo predvsem z moko.

Rotovški trg še danes predstavlja prehodni prostor, nekoč v naklonu, danes v dveh nivojih, med dvema trgoma in je tako nekak vezni člen med Slomškovim in Glavnim trgom. Danes služi v glavnem komunikaciji, izjemoma prireditvam. Glede na značaj trga (zaprtost, javne funkcije) prevladuje mnenje, da je potrebno prostor obogatiti s prireditvenimi vsebinami.

Mariborska knjižnica je locirana v središču starega mestnega jedra, v neposredni bližini Starega mostu, Glavnega in Slomškovega trga. Lokacije je primerna tudi iz vidika vzgojno izobraževalnega dela, saj se v bližini knjižnice nahajajo večina srednjih in visokih šol, prav tako pa je  dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

Lokacija predmetne investicije

## Opis tehnično – tehnološke rešitve investicije

    - Objekt Mariborske knjižnice in Rotovža

Snovanje nove podobe knjižnice je usmerjala zavest, da se z zgradbo te vrste oblikuje eden izmed stebrov kulture določene skupnosti. Torej tu ne gre le za fizično funkcijo, ki naj jo arhitekturna zasnova razreši, temveč nosi naloga tudi poslanstvo izoblikovati zgradbo, tako navzven kot v njeni notranjosti, v prostor, ki bo primerno pričal o splošnem nivoju kulture, ki jo ta pričujoči steber nosi.

Knjižnica vedno združuje pomen branja ali drugačnega pridobivanja in zbiranja informacij s hrambo literature, dokumentov, torej nacionalnega bogastva, in tako predstavlja tudi okvir pomembnih družbenih, družabnih ter izobraževalnih dogodkov.

Toliko pomembnejšo zato vidimo vlogo Mariborske knjižnice, ki se tudi prostorsko navezuje na samo središče mesta, v prostor Rotovškega trga.

Ob vsakem stiku z dragocenim historičnim tkivom, še posebno ko gre za tako izgrajene ambiente kot je Rotovški trg, si vedno zastavljamo vprašanje, koliko in na kakšen način ga obremenjevati z novimi posegi. Obravnavani prostor določa izrazito heterogena gradbena struktura, kar priča o njegovem nastanku iz nekdanjega rotovškega dvorišča. Kljub temu, da je od nekdaj poznan kot enoten trg, so objekti, ki ga določajo, nastajali v izrazito različnih časovnih obdobjih, kar se izraža tako v njihovi podobi, kot morfologiji.

Zasnova

Na osnovi razmerja med potrebnimi in razpoložljivimi prostori, se dodatne kapacitete knjižnice pridobijo s podzemno gradnjo pod Rotovškim trgom. Vendar se v tem delu ne rešujejo zgolj predvidene dodatne površine knjižnice, temveč ta prostor predstavlja ključen element celotne kompozicije.

Obstoječa tržna ploskev s tehnološko nadgradnjo in komunalno opremo je preoblikovana v novo fleksibilno urbano površino, namenjeno tako vsakodnevni uporabi kot najrazličnejšim prireditvam skozi vse leto.

Podzemni odgovor površini trga predstavlja velika avla, ki v harmonično celoto neposredno povezuje vse tri obstoječe objekte, posredno, preko večnamenske dvorane, pa tako rekoč celoten program Rotovškega trga, vključno s programom mestne hiše.

Vhodni del

Novi glavni vhod v prostore razširjene knjižnice vodi v obsežnejši osrednji prostor, veliko avlo, ki je sočasno tudi vezni člen vseh programskih in komunikacijskih sklopov.

Novi vhod je umeščen v vstopno vežo Rotovža, s čemer temu objektu ponovno zagotavlja poglavitno pozicijo v kompoziciji celotne zasnove Rotovškega trga in stavbnih sklopov, ki ga sestavljajo  obstoječi objekt Mariborske knjižnice (Rotovški trg 2) - objekt B, objekt Mestnega redarstva (Rotovški trg 9) - objekt C, objekt bivše Pionirske knjižnice (Rotovški trg 6) - objekt A.

Specifičnost pozicije novega vhoda lahko predvideva tudi kasnejšo povezavo z garažnim kompleksom pod Glavnim trgom.

Velika avla

V prostor velike avle se obiskovalec spusti skozi osrednje komunikacijsko območje, locirano v obstoječi veži pod Rotovžem. Vstopni prostor nudi prostorsko doživetje celote, ki, členjena na posamezne zalive in različne nivoje, govori o programu objektov nad trgom. Pogledi na celoto se ponujajo tudi v gibanju skozi prostor avle, kar omogoča dobro orientacijo in nadzor nad celoto v sicer kompleksnem organizmu. Fizično kontrolo predstavlja informacijska točka in pult za izposojo gradiva v južnem delu, kateri se s severno stranico odpira proti čitalnici periodike. Tu se nahaja tudi zaliv za počitek obiskovalcev ter glavno stopnišče, ki se preko dvovišinskega predprostora nadaljuje v 2. klet.

Osnovno telo tega prostora, kot že rečeno, določa trg nad njim, njegovo dnevno osvetlitev pa omogočajo tako robne ureditve trga, kot tudi perforacija tržne ploskve. Zasnova umetne osvetlitve, umeščena v predele izvorov naravne svetlobe, zagotavlja enakomerno osvetlitev tudi ob slabših svetlobnih pogojih.

Ob zahodni stranici avle vzdolž objekta B, je umeščen ozelenjen atrij (mesto sedanje zelenice) na katerega se velika avla odpira s čitalnico periodike. Poleg tega da predstavlja vir svetlobe v prostoru, omogoča tudi nadzorovano razširitev čitalnice na prosto ter hkrati vizualno povezuje programe v obstoječi kleti objekta B. Z intenzivno zazelenitvijo vzpostavlja stik z zgornjim nivojem trga.

Analogno je ob vzhodni stranici avle, vzdolž objekta C, oblikovana ožja zareza - svetlobnik, ki na površini trga nakazuje program območja za mlade bralce. Ta prostor je dvignjen za polovico višine avle, na nivo obstoječe kleti. S tem ustvarja zanimivo vizualno povezavo mlajših obiskovalcev knjižnice z vsebinami za odrasle, in vzpostavlja primerno fizično distanco. Z vstopnim območjem ga povezuje klančina, ki se dviguje ob vzhodni stranici avle.

Na severni strani avle so zaradi umestitve uprave v objekt A smiselno postavljene pisarne z neposrednim stikom z obiskovalci, navezavo na izposojevalni pult in celotno osrednjo knjižnico. Preko obeh nivojev pisarn se med seboj povezujeta tudi klet in servisno dvorišče objekta A.

V drugi kleti, pod veliko avlo, je umeščena večnamenska dvorana za 150 obiskovalcev s pripadajočim servisom (garderoba, manjši prostor za postrežbo, sanitarije in tehnična kabina s prevajalcem). Dvorana ima možnost delitve na dva dela, kar omogoča raznovrstne dogodke v povezavi obeh dvoran (potopisi, predavanja, zabave, manjše predstavitve knjig, pogovor s pisateljem…). Ločeni servisni prostori in dostop omogočajo delovanje dvorane tudi neodvisno od knjižnice, v navezavi na program Rotovža, ali pa kot povsem samostojen prireditveni prostor. Zunanjo povezavo omogoča v drugo klet podaljšano vhodno stopnišče in novo dvigalo v predahu med objektom C in Rotovžem.  Dvorani v drugi kleti proti severu sledi prostor za avtomatsko razvrščanje knjig, s pripadajočim arhivom in servisnimi prostori, naprej pa se zvrstijo ostali tehnični prostori (strojnica, elektro-prostori, delavnica,…).

Velika avla s svojo zasnovo deluje kot povezovalec različnih programov, hkrati pa jih razmejuje v odnosu glasno-tiho, odrasli-mladi, saj se ostali programi, ki niso del tega velikega skupnega prostora, naprej razvijajo po vertikalah posameznih objektov.

Objekt A (sedanja Pionirska knjižnica – stranski vhod, javno pritličje, stransko komunikacijsko območje, uprava knjižnice, skupne službe

Objekt sedanje Pionirske knjižnice, s pomožnim vhodom v knjižnico, je v celoti namenjen upravnim prostorom knjižnice in pisarnam skupnih strokovnih služb nabave in obdelave gradiva. Obstoječo hišo se gradbeno očisti prezidav in oblikuje novo komunikacijsko jedro, dimenzionirano skladno z novim programom ter uredi dostavo s Slomškovega trga.

Prvotno je bila stavba namenjena učilnicam programa Univerze tretjega življenjskega obdobja. Zaradi racionalizacije projektov, ki so prvotno predvidevali dodatnih prostore za upravo, nabavo in obdelavo na drugi lokaciji v mestu, je bilo potrebno te službe knjižnice umestiti v razpoložljive prostore v okviru Rotovškega trga. V Pionirsko knjižnico Tabor, katere vsebina se po prenovi priključuje osrednji knjižnici, pa se (tudi zaradi zagotovitve nemotenega dela knjižnice v času gradnje) preseli komunikacijsko vozlišče Mariborske knjižnice. Zaradi racionalizacije je smiselno, da je selitev komunikacijskega centra na lokacijo Pionirske knjižnice Tabor trajna, da torej ostane tam tudi po prenovi.

Objekt B (obstoječa knjižnica) – območje za mladostnike in odrasle

Objekt obstoječe Mariborske knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča Maribor, razen mansardne etaže, v oblikovnem smislu ohranjamo v celoti. Največji poseg je dodana dvoetažna čitalnica, ki omogoča mirnejše študijsko delo - oblikovana je kot dvovišinski previs nad atrijem proti Rotovškemu trgu. Fasada nove čitalnice s svojim zamikom govori o nekdanji delitvi hiše, obenem pa zagotovi prisotnost južne fasade objekta na Slomškovem trgu 6. Proti srednjeveški Lekarniški ulici ohranjamo objekt, vključno s streho, v njegovi avtentični podobi.

Objekt naseljuje program, namenjen odraslim uporabnikom, dostop do njega pa je urejen skozi veliko avlo v prvi kleti, s prehodoma ob južni in severni stranici novega atrija. Na tem nivoju je vzpostavljen neposreden dostop do obokanih prostorov nekdanjih ledenic, ki so zaradi posebnega značaja namenjeni leposlovnem gradivu s čitalniškim programom ob atriju. V kleti se v osrednjem delu umesti še računalniška soba z možnostjo zapiranja. Nadstropja so programsko organizirana tako, da so mirnejši zalivi orientirani proti Lekarniški ulici, proti trgu pa programi čitalnic, v vizualni komunikaciji z urbanim prostorom. Pritličje je tako kot klet namenjeno leposlovnim zbirkam, v mirnejši zahodni del pa je umeščena Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki se smiselno poveže še z objektom na Lekarniški 6. V prostore na Rotovškem trgu 1 umestimo še bukvarno. Ta umestitev je logična zaradi možnosti odvoza in dovoza knjižničnega gradiva v Lekarniški, s čemer ne posegamo na območje Rotovškega trga, ki bo v celoti izvzet iz prometnega režima. Kot javni balkon proti trgu je kot že omenjeno oblikovana čitalnica v prvem nadstropju in mansardi z zbirkami v zalednem delu. Nadgrajene so obstoječe vertikalne komunikacije v objektu, z dodatnim komunikacijskim jedrom na južni strani, katero povezuje objekt bivše knjižnice s severnim traktom rotovža. Razporeditev obstoječih prostorov in sten spremlja organizacija posameznih zaključenih sklopov zbirk, ki tako tvorijo posebne ambiente s svojimi zgodbami prostora, sestavljenega iz več manjših starejših zgradb.

Volumen čitalnice, nova plast obstoječi fasadi, poleg senčenja omogoča tudi dodatne vsebine: osvetlitev trga, projekcijsko površino ob posebnih priložnostih na trgu, obenem pa s svojim oblikovanjem odzvanja novo sekundarno fasado objekta C.

Mansarda objekta vzpostavlja dostop do revitaliziranega podstrešja Rotovža (program multimedije, avdiotehnike ter glasbil), vsebuje pa še tehnično etažo, ki oskrbuje oba objekta.

Objekt C (nekdanje redarstvo) – območje za mlade bralce

Kvalitete te stavbe vidimo predvsem v tem, da dopušča oblikovanje svetlih, odprtih in preglednih knjižničnih območij po površini celotne etaže. S konstrukcijsko in servisno nadgradnjo, jo skupaj s kletno medetažo, v celoti namenjamo programu mladih uporabnikov.

Glavni dostop je, tako kot pri prejšnjem sklopu, urejen iz velike avle po položni klančini, s katere se odpirajo pogledi na centralni prostor knjižnice. Obstoječa kletna etaža na nivoju -2.73, sedaj v skupnem prostoru avle z nivojem -5.46, se z nižjo etažno višino prilagaja otroškemu merilu in odreja prostor mlajšim obiskovalcem. S tem se tudi izognemo neracionalnemu poglabljanju kleti pod obstoječo hišo. V obstoječi drugi kleti (delno podkleteni za potrebe nekdanje kotlovnice) pa se poleg povezave s komunikacijskim jedrom umesti še sanitarije za osrednjo avlo.

V nivo pritličja umeščamo program igroteke, ki se lahko odpira v dva zunanja prostora. V zaledju je očiščen in skozi stekleno steno dostopen obstoječ atrij redarstva, v katerega se lahko ob primernem vremenu prostor igre vsakodnevno razširi, saj že njegova introvertiranost in preglednost predstavlja zadostno kontrolo za prosto igro otrok. S svojo razširjeno stekleno stranico v parterju vizualno komunicira z mestom, za večje prireditve (npr: delavnice za otroke) pa se ta prostor lahko tudi fizično poveže s trgom. V pritličju na skrajnem severnem delu stavbe, zaradi možnosti povezave z avtomatskim razdelilnikom gradiva v drugi kleti, postavimo avtomat za vračanje gradiva, kateri je dostopen tudi izven delovnega časa knjižnice.

Prostore prvega nadstropja hranijo zbirke leposlovja namenjenim otrokom od 8 let, drugo od 9 do 13, mansarda pa se nameni mladostnikom do 15 let. Streha hiše se na zahtevo spomeniškega varstva s svojim naklonom in pozicijo kapi prilagodi objektu Rotovški trg 8, zato se lahko v zvišanem ostrešju, podobno kot v objektu B, pridobi prostore za strojne inštalacije.

Objekt je od pritličja navzgor večinoma samo požarno povezan z Rotovžem, razen v mansardi, kjer imamo glavno povezavo med otroškim delom in novo multimedijsko dejavnost v mansardi Rotovža.

ROTOVŽ – glavni vhod, prireditveno protokolarni prostori, mediateka v mansardi

V dialogu s tako pomembno dediščino so novi posegi omejeni zgolj na najpomembnejše funkcionalne posodobitve (umestitev dvigala in zamenjava instalacij) ter ponovni vzpostavitvi pomena Rotovža v tem prostoru. Od tod tudi odločitev, da se vhod v knjižnico locira v vežo Rotovža  – na točko, kjer se oba svetova stakneta. Veža torej postane enkrat pomensko poudarjen vhod na trg in drugič v njegovo podvojitev – v veliko avlo nove mestne knjižnice. Preko glavnega stopnišča se obiskovalec kaskadno spusti v osrednji prostor avle. Ob vhodnem delu namenjamo obstoječe prostore Rotovža novi kavarni z multimedijsko vsebino. Ta se na vežo navezuje preko dvovišinskega prostora, vzpostavljenega z očiščenjem prezidav in vrnitvijo v prvotno stanje. Novo dvigalo, umeščeno v predahu med objektom C in Rotovžem, omogoča povezovanje gibalno oviranih s programom v prvem nadstropju Rotovža, obenem pa iste uporabnike povezuje s knjižnico. Sedanje prostore galerije v sosednjem objektu (Glavni trg 15) v prvem nadstropju namenjamo razširitvi prireditveno protokolarnega dela, v njegove manj kvalitetne ambiente pa umeščamo servise. Drugo nadstropje vzhodnega aneksa Rotovža izkoriščamo za pisarne in skladišča, namenjena delavcem v pravljični sobi.

Do sedaj neizkoriščeno podstrešje Rotovža zaradi posebnega značaja ter ambienta namenimo programu multimedije, avdiotehnike ter glasbil. Neposreden dostop do programa je omogočen tako iz sedanjega Redarstva (bodoči otroški oddelek), kot iz objekta obstoječe knjižnice (oddelek za odrasle in mladostnike); tako ponovno usmerimo k zelo nujnemu povezovanju sedanjih objektov v smiselno celoto. Impresiven prostor mansarde s svojim volumnom ohranjamo v celoti odprt in kar se da zračen. Nova intervencija, zaradi potrebe po dodatnih površinah, vsebuje le dve novi ploščadi nameščeni v volumen strehe in pa novo stopnišče, katero povezuje vse tri etaže. Ostrešje se poskuša z analizo in po pridobljenih podatkih vrniti v začetno konstrukcijsko logiko, saj je zaradi pomanjkanja vzdrževanja doživelo nemalo predelav.

V pritlično etažo izpraznjenega zahodnega krila Rotovža je umeščen javni program (bukvarna), ki nadgrajuje knjižnični program trga, vendar se nanjo direktno ne navezuje. Ravno tako smo zaradi možnosti zunanjega dostopa v nadstropje umestili študijske čitalnice, katere so dostopne neodvisno od delovnega časa knjižnice. Mansarda severnega trakta pa kot že rečeno povezuje oddelek za odrasle uporabnike z novo mediateko na podstrešju Rotovža. Da bi vse tri etaže fizično povezali ob čim manjšem posegu v obstoječo stavbno strukturo, dodamo ločeno stopnišče (hkrati požarno) v obstoječi atrij proti Lekarniški ulici, kar ponuja zanimivo prostorsko razširitev na prosto.

    - Rotovški trg – zunanja ureditev

Kot že uvodoma rečeno, je pristop k nalogi vodilo prepričanje, da obstoječe tkivo (zgradbe, tlaki,..) predstavljajo pripovedne kvalitete trga, ki naj jih novi posegi v čim manjši meri rušijo oziroma odstranijo in v čim večji nadgrajujejo.

Pričujoča kompozicija raziskuje možnost oblikovanja prostora, kjer raznorodne zgradbe s povsem raznorodno zgodovino, programom in tipologijo sestavljajo oblikovno sicer raznoliko a vendarle homogeno delujočo celoto.

S predlaganimi dopolnitvami v tem prostoru želimo navedene kvalitete poudariti – ne z izpostavljanjem le ene od njenih kvalitet, ki bi tako postala dominantna - marveč z ohranitvijo te heterogenosti oblikovati sozvočje časovnih in oblikovnih raznolikosti in pridobiti nov pripovedno bogat mestni predel, ki bo vreden in zlasti primeren umestitve pomembnih mestnih programov.

Oblikovno naj nova struktura izkorišča in hkrati poudarja pomenske in prostorske značilnosti lokusa, raznorodne arhitekture pa zaobjema in umešča na način, ki bo osmislila njihov zatečeni soobstoj, ob tem pa kolikor mogoče zadržala in izpostavila njihovo veljavo – v treznem sozvočju.

Tako niveletne razlike kljub zahtevi po funkcionalni enotnejši površini oblikovno ne želimo povsem zanikati. Glavno nivojsko razliko premošča podij na severnem delu trga, ki zgradbi s pritličnim programom univerze tretjega življenjskega obdobja predstavlja primeren podstavek in predprostor. Ob atriju na robu trga postavimo pet novih drogov za zastave v kombinaciji z javno razsvetljavo, kateri poleg novih fasad v nočnem času osvetljujejo tržno ploščad.

Atrij na severozahodnem delu trga s svojo negativiteto uravnava enovitost samega trga, ob tem pa pripoveduje o dogajanju pod tržno ploskvijo.

Obstoječi vzorec tlaka na trgu, seveda primerno funkcionalno posodobljen (el. priključki in ustrezne povezave za najrazličnejše prireditve, lokalna razsvetljava, steklene perforacije v obstoječi geometriji tlakovanja …), vidimo kot kvaliteto, ki jo je v prostor vnesel čas in ob tem ne vidimo razloga za njegovo korenito preoblikovanje. Asfaltni tlak pod arkadami zamenjamo s kamnom. Ploščadi okoli trga se z novim tlakovanjem prenovi in tako vzpostavi dosledno oblikovane površine v koherenci z obstoječim kontekstom.

Objekt C je tehnološko nadgrajen z novo zasteklitvijo, skozi katero je moč slutiti strukturo stare zgradbe, obenem pa se s svojo pojavnostjo poveže z fasado objekta B in tako predstavlja celotno zasnovo knjižnice.

Na strani ob vhodu iz Slomškovega trga je postavljena oprema za parkiranje koles, na strani Glavnega trga pa so takšne ureditve že obstoječe. Novo parkiranje koles se uredi tudi na južnem delu Rotovškega trga, pred fasado objekta C.

Meteorno odvodnjavanje trga se reši z rahlim naklonom proti Rotovžu in obstoječi knjižnici. Meteorne vode se z robov trga spelje preko severnega trakta na Lekarniško ulico, nato pa naprej na Glavni trg. Strehe objektov odvodnjavamo na Glavni trg in Lekarniško ulico, kar zmanjša prereze odvodnih cevi na tržni ploščadi. Atrij v prvi kleti se odvodnjava s ponikovalnim vodnjakom in prečrpališčem za izredne razmere.

Ob oblikovanju Rotovškega trga seveda ne moremo mimo razmišljanja o primerni napovedi, ki naj jo omogočajo dostopi. Naj bodo to ozki dostopi s Slomškovega trga ali pač primerno predstavljen Glavni trg. Rotovški trg se po prenovi zapre za promet, saj le tako lahko trg izkoriščamo za namene dogodkov in je na tak način oživljen . Dostava za knjižnico je rešena z atrijem na Lekarniški ulici in z servisnim dvoriščem uprave, prav tako pa se tu uredi tudi kontejnerje in odvoz smeti. Ostale hiše se za dostavo rešuje z Glavnega trga in Gosposke ulice.

    - Načrt gradbenih konstrukcij

V okviru prenove obstoječih objektov je predvidena izvedba nove glavne avle, izvedba novih konstrukcij v obstoječih objektih (novi podesti, nove etažne in strešne konstrukcije) ter celovita rekonstrukcija nosilnih elementov obstoječih objektov (Rotovž, objekt A, B in C).

Na podlagi Elaborata o stanju nosilnih konstrukcij so podane naslednje smernice za konstrukcijsko utrditev posameznih objektov:

Rotovž:

- utrditev temeljnih konstrukcij s temeljnimi gredami,

- sanacija vlage (odvodnjavanje, bariere, hidrofobno injektiranje in ometi, keson),

- utrditev nosilnih zidov s sistematičnim injektiranjem temeljnih zidov, linijsko injektiranje razpok, prezidava zidov na podstrešju, utrditev baze stolpa, zamenjava poškodovanega stebra,

- povezava nosilnih zidov z enostranskimi in obojestranskimi jeklenimi vezmi, izvedba zaključnih armiranobetonskih vezi zidov s sidranjem ostrešja, zamenjava kovanih vezi arkadnih lokov,

- utrditev, razbremenitev in povezava stropnih konstrukcij, utrditev balkona,

- utrditev strešne konstrukcije, uvedba nove jeklene konstrukcije, zaščita.

Objekt A:

- utrditev temeljnih konstrukcij s temeljnimi gredami,

- sanacija vlage (odvodnjavanje, bariere, hidrofobno injektiranje in ometi, keson),

- utrditev nosilnih zidov s sistematičnim injektiranjem temeljnih zidov, linijsko injektiranje razpok,

- povezava nosilnih zidov z enostranskimi in obojestranskimi jeklenimi vezmi, izvedba zaključnih armiranobetonskih vezi zidov s sidranjem ostrešja,

- utrditev, razbremenitev in povezava stropnih konstrukcij,

- utrditev strešne konstrukcije, zaščita, priporočljivo izvedba nove.

Objekt B:

- utrditev temeljnih konstrukcij s temeljnimi gredami in temelji za nove zidove,

- sanacija vlage (odvodnjavanje, bariere, hidrofobno injektiranje in ometi, keson),

- utrditev nosilnih zidov s sistematičnim injektiranjem temeljnih zidov, linijsko injektiranje razpok, pozidava novih zidov,

- povezava nosilnih zidov z enostranskimi jeklenimi vezmi, izvedba zaključnih armiranobetonskih vezi zidov s sidranjem ostrešja,

- utrditev, razbremenitev in povezava stropnih konstrukcij, v večjem obsegu porušitev in izvedba novih,

- utrditev strešne konstrukcije, zaščita, priporočljivo izvedba nove.

Objekt C:

- utrditev temeljnih konstrukcij za namen rekonstrukcije vertikalne nosilne konstrukcije,

- sanacija vlage,

- utrditev in povezava vertikalnega nosilnega sistema,

- utrditev in povezava etažnih konstrukcij.

Načrt gradbenih konstrukcij za faza IDP,  je izdelan na podlagi Načrta arhitekture faza IDP,  Elaborata o stanju nosilnih konstrukcij štirih zgradb na Rotovškem trgu v Mariboru (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., št.: DN 2003776, oktober 2010), Poročila o geotehničnem projektu o sestavi tal s pogoji temeljenja objektov Mestna knjižnica Rotovž z Rotovškim trgom v Mariboru (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., št.: DN 2003818, julij 2010), Načrta izkopov in osnovne podgradnje, varovanje gradbene jame, objekt: Ureditev Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico, faza IDP (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., št. načrta: 104-3998, oktober 2010) in na podlagi opravljenih terenskih ogledov objektov.

## Pregled kvadratur novega objekta

Skladno s izdelanimi projekti projektantskega podjetja Atelier arhitekti so površine objekta naslednje:

Tabela 5.2.1./1: Kvadrature

| PROSTORI | m2 |
| --- | --- |
| KNJIŽNICA |  |
| Knjižnica | 5.490,00 |
| Komunikacije | 2.116,30 |
| Tehnični prostori | 1.678,70 |
| Skupaj knjižnica | 9.228,00 |
| ROTOVŽ – prireditveno protokolarni prostori |  |
| Prireditve in spremljevalne dejavnosti | 549,00 |
| Komunikacije | 172,70 |
| Tehnični prostori | 30,30 |
| Skupaj protakolarni prostori | 752,00 |
| SKUPAJ KVADRATURE | 10.037,00 |

## 3.5.    Ocena vrednosti investicije

Za predmetno investicijo je bila izdelana tudi naslednja projektna dokumentacija in elaborati:

- Vodilna mapa, izdelal Atelier Arhitekti d.o.o., Ljubljana, november 2010

- Arhitekturni posnetek, izdelal 360 – Arhitekturni posnetki Malečnik, oktober 2010

- Načrt arhitekture, rekonstrukcija in dograditev, idejni projekt št. 6/2010, izdelal Atelier Arhitekti d.o.o., Ljubljana, oktober 2010

- Načrt gradbenih konstrukcij, izdelal Atelier Arhitekti d.o.o., Ljubljana, oktober 2010

- Načrt električnih inštalacij in opreme, izdelal Proelit d.o.o., Ljubljana, november 2010

- Načrt strojnih inštalacij in opreme, izdelal Klimada d.o.o. Selnica ob Dravi, oktober 2010

- Načrt izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., oktober 2010

- Elaborat o stanju nosilnih konstrukcij, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Ljubljana,  oktober 2010

- Elaborat o sestavi tal s pogoji temeljenja, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Ljubljana, julij 2010

- Geodetski posnetek objektov in komunalnih naprav, izdelal Geodetski biro RTL Ljubljana, maj 2010

- Koncept zagotavljanja požarne varnosti, izdelal IBE d.d., Ljubljana, oktober 2010

- Elaborat gradbene fizike in toplotne zaščite, izdelal Ekosystem d.o.o. Maribor, november 2010

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelal Ekosystem d.o.o. Maribor, november 2010

- Konservatorski načrt, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, november 2010

Ocena stroškov je podana na podlagi projektantske ocene. Ocena restavratorskih del je bila podana s strani ZVKDS, Restavratorski center Ljubljana. Ocena ostalih stroškov je bila podana s strani investitorja in uporabnika.

V tabeli 3.5./1 je prikazana ocena vrednosti investicije. V tabeli 3.5./1 in tabeli 3.5./2 so upoštevane prihodnje tekoče cene stroškov investicije. Pri tem so  upoštevane inflacijske stopnje, ki so napovedane v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2010, UMAR, september 2010 (ažurirana jesenska napoved inflacije, oktober 2010), kjer je za leto 2011 napovedana 2,0 odstotna rast cen in za 2012 2,2 odstotna rast cen.

Tabela 3.5./1: Ocena vrednosti investicije

| VRSTA STROŠKA | Knjižnica | Protokol | Skupaj | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradbeno - obrtniška dela | 14.801.252 | 699.478 | 15.500.730 |  | 7.750.365 | 7.920.873 |
| Elektro instalacije | 1.272.600 | 112.400 | 1.385.000 |  |  | 1.415.470 |
| Strojne instalacije | 1.618.100 | 131.900 | 1.750.000 |  |  | 1.788.500 |
| Sanacija objektov | 1.201.353 |  | 1.201.353 |  | 1.201.353 |  |
| Izkop in varovanje gradbene jame | 710.000 |  | 710.000 |  | 710.000 |  |
| Oprema | 1.591.500 | 19.500 | 1.611.000 |  |  | 1.646.442 |
| Zunanja ureditev | 412.600 |  | 412.600 |  |  | 421.677 |
| Avtomatsko vračanja in razdeljevanje knjig (modul A, A1) | 962.800 |  | 962.800 |  |  | 983.982 |
| Restavratorska dela | 10.500 | 689.500 | 700.000 |  |  | 715.400 |
| Skupaj gradbena dela in oprema | 22.580.705 | 1.652.778 | 24.233.483 | 0 | 9.661.718 | 14.892.344 |
| Projektna dokumentacija |  |  | 947.433 | 330.125 | 308.654 | 315.444 |
| Gradbeni nadzor |  |  | 484.670 |  | 242.335 | 247.666 |
| Nadomestni prostori |  |  | 275.000 |  | 137.500 | 140.525 |
| Nakup poslovnih prostorov Lekarniška 6 (nekdanje delavnice Lutkovnega gledališča) |  |  | 45.600 |  | 45.600 |  |
| Skupaj ostali stroški |  |  | 1.752.703 | 330.125 | 734.089 | 703.636 |
| Rezerva (3%) |  |  | 779.586 |  | 389.793 | 398.368 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 22.580.705 | 1.652.778 | 26.765.771 | 330.125 | 10.785.600 | 15.994.348 |
| 20% DAVEK NA DODANO VREDNOST | 4.516.141 | 330.556 | 5.353.154 | 66.025 | 2.157.120 | 3.198.870 |
| SKUPAJ Z DAVKOM | 27.096.846 | 1.983.334 | 32.118.925 | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 |

Tabela 3.5./2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah

| VRSTA STROŠKA | Po stalnih cenah v EUR | Po tekočih cenah v EUR |
| --- | --- | --- |
| Gradbeno - obrtniška dela | 15.500.730 | 15.671.238 |
| Elektro instalacije | 1.385.000 | 1.415.470 |
| Strojne instalacije | 1.750.000 | 1.788.500 |
| Sanacija objektov | 1.201.353 | 1.201.353 |
| Izkop in varovanje gradbene jame | 710.000 | 710.000 |
| Oprema | 1.611.000 | 1.646.442 |
| Zunanja ureditev | 412.600 | 421.677 |
| Avtomatsko vračanja in razdeljevanje knjig (modul A, A1) | 962.800 | 983.982 |
| Restavratorska dela | 700.000 | 715.400 |
| Skupaj gradbena dela in oprema | 24.233.483 | 24.554.062 |
| Projektna dokumentacija | 947.433 | 954.223 |
| Gradbeni nadzor | 484.670 | 490.001 |
| Nadomestni prostori | 275.000 | 278.025 |
| Nakup poslovnih prostorov Glavni trg 13 | 45.600 | 45.600 |
| Skupaj ostali stroški | 1.752.703 | 1.767.849 |
| Rezerva (3%) | 779.586 | 788.161 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 26.765.771 | 27.110.072 |
| 20% DAVEK NA DODANO VREDNOST | 5.353.154 | 5.422.014 |
| SKUPAJ Z DAVKOM | 32.118.925 | 32.532.086 |

# 4.0. 	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV

V času izvajanja investicije lahko pride do manjšega vpliva na okolje med organizacijo gradbišča (izvedba dostopa, postavitev zaščitne ograje, morebitno poškodovanje tlakovanih površin), vendar se ti vplivi ob zaključku prenove sanirajo in vzpostavijo v prvotno stanje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Zrak

Dejavnost ne povzroča onesnaževanja zraka. Vpliv neprijetnih vonjav iz kanalizacijskega sistema v objektu in okolici ni pričakovati, saj bo narejen v vodotesni izvedbi, iz njega ne bodo uhajale neprijetne vonjave.

Voda

Projektna rešitev je usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in veljavno zakonodajo. Kanalizacijski sistem v objektu in okolici bo zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode v času obratovanja sistema. Odpadne vode se bodo iztekale v kanalizacijski sistem mesta.

Hrup

Hrup bo povečan v času gradnje, vendar bo omejen skladno z veljavno zakonodajo. Izvedena investicija s predvideno dejavnostjo in programsko zasnovo ne bo povzročala motečega hrupa.

Ravnanje z odpadki

Pri izvajanju del pričakujemo večje količine različnih odpadkov, od kovin (instalacije, pločevina strehe), lesa, do gradbenih odpadkov. Skladno s predpisi (Pravilnik o ravnanju z odpadki, Ur.l.RS 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004) bodo ločeni po vrstah in oddani zbirateljem ali na odlagališče gradbenih odpadkov v Dogoše.

Odpadki, ki bodo nastajali pri obratovanju Mariborske knjižnice, se bodo zbirali ločeno in tudi ločeno odvažali na ustrezna odlagališča.

Požarna varnost

V skladu z veljavno zakonodajo bodo upoštevani vsi prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja ter potrebni odmiki od objektov oziroma ustrezna požarna ločitev, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

Investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje, zato tudi ne bo povzročala stroškov iz tega naslova.

# 5.0.	ANALIZA ZAPOSLENIH

Varianta »brez« investicije, ki predstavlja ohranitev obstoječega stanja prostorov v Mariborski knjižnice, ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče doseči razvojnih ciljev projekta.

Po izvedeni investiciji se bo zaradi povečane knjižnične dejavnosti pojavila potreba tudi po večjem številu zaposlenih. Ta primanjkljaj bodo v Mariborski knjižnici v začetni fazi zagotovili s kadri iz knjižničnih enot, ki se združujejo v osrednjo knjižnico. Po predvidevanjih se bo po odprtju novih knjižničnih prostorov zelo povečal obisk in uporaba knjižnice, zato bo v nadaljevanju dolgoročno (po letu 2013) postopno potrebno zagotoviti dodatne zaposlitve.

Na lokaciji osrednje knjižnice je trenutno skupaj zaposlenih 47 delavcev, in sicer za naslednje naloge:

- UPRAVA IN RAČUNOVODSTVO:  10

- STROKOVNE SLUŽBE IN DEJAVNOSTI: 6

- NABAVA IN OBDELAVA GRADIVA: 9

- IZPOSOJA IN INFORMACIJSKA DEJAVNOST (za odrasle in mladino): 16

- OPREMA GRADIVA: 3

- KNJIGOVEZNICA: 3

Z načrtovano združitvijo knjižnic na Taboru se bo skupina strokovnih delavcev za izvajanje izposoje in informacijske dejavnosti povečala za 5 zaposlenih, skupaj bo torej za neposredno delo z uporabniki v novi knjižnici na razpolago 21 zaposlenih.

Glede na predvideno rast uporabe knjižnice, dodatne naloge in povečano kvadraturo, ki jih bo narekovala nova situacija, predvideno povečanje dejavnosti in uporabe posebnih zbirk ter intenziviranje aktivnosti za ljudi s posebnimi potrebami, bo od 2013 do 2018 potrebno zagotoviti dodatno vsaj 10 strokovnih delavcev.

# 6.0.	OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

| Aktivnosti | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj (izvedeno v 2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za inženiring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje IDZ in IDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava projektne naloge (inženiring, Mariborska knjižnica, MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev projektne naloge (MOM, Mariborska knjižnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDZ (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDP (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava predinvesticijske zasnove (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijskega programa (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev investicijskega programa (MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje PGD, PZI, PID in izvedbo GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primopredaja objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7.0. 	NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Ocena stroškov celotne investicije »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je izdelana na podlagi projektne dokumentacije in tehničnega poročila, ocene Restavratorskega centra, ocene investitorja ter upoštevane realizacije v letu 2010.

Poglavje prikazuje variante financiranja po letih in po virih financiranja. Celotna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 32.532.087 EUR in bo financirana na sledeč način.

## 7.1.    Varianta 1

Predmetno investicijo bo v celoti financirala Mestna občina Maribor:

- 100,00% celotne vrednosti investicije oziroma 32.532.087 EUR iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Maribor.

Tabela 7.1/1: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

| Št. | Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj (2011 in 2012) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mestna občina Maribor | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100% |
|  | Skupaj | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100,00% |

## 7.1.    Varianta 2

Celotna vrednost investicije bo financirana na sledeč način:

- 75,41% celotne vrednosti investicije oziroma 24.532.087 EUR iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

- 24,59% celotne vrednosti investicije oziroma 8.000.000 EUR pa predvidoma iz sredstev Ministrstva za kulturo republike Slovenije.

Tabela 7.1./2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

| Št. | Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mestna občina Maribor | 396.150 | 8.942.720 | 15.193.217 | 24.532.087 | 75,41% |
| 2 | Ministrstvo za kulturo | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 24,59% |
|  | Skupaj | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100,00% |

Za upravljanje investicije bo skrbela Mestna občina Maribor v skladu z občinskim proračunom.

# PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

## 8.1.	Struktura prihodkov in odhodkov pred investicijo in po investiciji

V tabelarnem prikazu prihodkov in stroškov je v stolpcu stanje po investiciji upoštevan presečni datum 31. 12. 2012, od katerega dalje se ugotavlja stanje po investiciji.

Ta datum predstavlja tudi tolerančni okvir, v katerem bo izveden končni obračun in primopredaja opremljenega objekta med izvajalci GOI del, dobavitelji opreme in investitorjem, uporabnikom ter upravljavcem.

Tabela 8.1./1: Prihodki in stroški pred in po investiciji

|  | Pred investicijo | Po investiciji | Razlika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanje na dan 31. 12. 2009 | Stanje na dan 31. 12. 2012 |  |
| PRIHODKI |  |  |  |
| Prihodki od poslovanja | 1.460.633 | 1.898.823 | 438.190 |
| Finančni prihodki | 608 | 608 | 0 |
| Drugi prihodki | 28 | 28 | 0 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 1.461.269 | 1.899.459 | 438.190 |
| ODHODKI |  |  |  |
| Stroški materiala | 70.270 | 91.100 | 20.830 |
| Stroški storitev | 176.272 | 229.140 | 52.868 |
| stroški dela | 1.181.961 | 1.536.600 | 354.639 |
| amortizacija | 29.039 | 37.751 | 8.712 |
| drugi stroški | 3.726 | 4.868 | 1.142 |
| ODHODKI SKUPAJ | 1.461.269 | 1.899.459 | 438.190 |

## 8.2.	Analiza stroškov in koristi

Analiza stroškov in koristi (Delovni dokument 4, Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi stroškov in koristi, str. 6) je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. Načelno je treba oceniti vse vplive, torej finančne, ekonomske in družbene, vplive na okolje, itd.

Cilj analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni stroški in koristi projekta. Rezultati se potem ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do tega, ali je projekt zaželen in ali se ga splača izvesti. Stroške in koristi je treba ovrednotiti po pravilu diferenčnih vrednosti, z upoštevanjem razlike med alternativo »z« investicijo in alternativo »brez« investicije.

Kot smo že navedli, minimalna varianta »brez« investicije, ki predstavlja ohranitev obstoječega stanja objekta Mariborske knjižnice, ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče doseči razvojnih ciljev projekta in pridobiti dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti Mariborske knjižnice.

Predmet vrednotenja nameravanega investicijskega projekta je tako varianta »z investicijo« in sicer na obstoječi lokaciji Rotovškega trga.

Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Če je ekonomska neto sedanja vrednost projekta pozitivna, potem je družba (regija/država) v boljšem položaju, če je projekt izveden, saj koristi presegajo stroške.

    - Finančna analiza

Pri finančni analizi smo upoštevali stalne cene in sicer po indiferentni metodi izračuna stanja pred in po investiciji.

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 1 | 2011 | 13.338.870 |  |  |  | -13.338.870 |
| 2 | 2012 | 18.780.055 |  |  |  | -18.780.055 |
| 3 | 2013 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 4 | 2014 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 5 | 2015 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 6 | 2016 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 7 | 2017 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 8 | 2018 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 9 | 2019 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 10 | 2020 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 11 | 2021 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 12 | 2022 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 13 | 2023 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 14 | 2024 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 15 | 2025 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 16 | 2026 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 17 | 2027 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 18 | 2028 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 19 | 2029 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 20 | 2030 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 21 | 2031 |  | 438.190 | 438.190 |  | 0 |
| 22 | 2032 |  | 438.190 | 438.190 | 16.280.000 | 16.280.000 |
|  | Skupaj | 32.118.925 | 8.763.800 | 8.763.800 | 16.280.000 | -15.838.925 |

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 2011 | 12.466.234 | 0 | 0 | 0 | -12.466.234 |
| 2012 | 16.403.227 | 0 | 0 | 0 | -16.403.227 |
| 2013 | 0 | 357.694 | 357.694 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 334.293 | 334.293 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 312.423 | 312.423 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 291.984 | 291.984 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 272.883 | 272.883 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 255.031 | 255.031 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 238.346 | 238.346 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 222.754 | 222.754 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 208.181 | 208.181 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 194.562 | 194.562 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 181.833 | 181.833 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 169.938 | 169.938 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 158.820 | 158.820 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 148.430 | 148.430 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 138.720 | 138.720 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 129.645 | 129.645 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 121.163 | 121.163 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 113.237 | 113.237 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 105.829 | 105.829 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 98.905 | 98.905 | 3.674.610 | 3.674.610 |
| Skupaj | 28.869.461 | 4.054.669 | 4.054.669 | 3.674.610 | -25.194.851 |

    - Ekonomska analiza

Pri ekonomski analizi smo upoštevali davčne popravke – odšteli smo posredne davke (DDV). Predvidevali smo, da bodo 80% investicije izvajali izvajalci iz regije, kar bo imelo pozitivni učinek na samo regijo. Prav tako smo upoštevali učinek zaposlenih v regiji in učinek povečanja turizma. Na tej podlagi smo izračunali dinamično oceno naložbe – neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti. Ekonomska doba investicije je vsaj 50 let, zato smo upoštevali trend rasti neto denarnega toka do leta 2050, ter ga diskontirali na leto 2025. Preostanek vrednosti smo na tej osnovi ocenili na 16.280.000 EUR.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celotna investicija | -11.115.725 | -15.650.046 |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinki investicije v regiji | 8.892.580 | 12.520.037 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki |  |  | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 |
| Odhodki |  |  | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 |
| Učinek zaposlenih v regiji |  |  | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 |
| Povečanje turizma |  |  | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Preostanek vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj | -2.223.145 | -3.130.009 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 | 438.190 |
| -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 | -438.190 |
| 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 | 190.050 |
| 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.280.000 |
| 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 310.050 | 16.590.050 |

| eNSV | 2.119.582,59 € |
| --- | --- |
| eISD | 9,84% |

Kot je iz tabele razvidno, je neto sedanja vrednost projekta pozitivna (2.119.582,59 EUR), saj koristi presegajo stroške in je zato projekt upravičen. Prav tako je notranja stopnja donosnosti višja od relevantne diskontne stopnje.

Poleg merljivih učinkov investicije v nadaljevanju navajamo tiste, katerih vrednosti ni mogoče denarno opredeliti. Le-ti so:

- povečanje prostorskih kapacitet, namenjenih kulturnim dejavnostim mesta,

- obogatitev starega mestnega jedra,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,

- razvoj izobraževalnih institucij in intelektualnega kapitala,

- revitalizacija urbanega prostora,

- dostopnost kulturnih dobrin.

    - Analiza občutljivosti in analiza tveganja investicijskega projekta

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v nadaljevanju, je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta.

»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste, katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Prisotni potencialni kritični faktorji (spremenljivke) so:

- spremembe investicijske vrednosti,

- faktorji, ki vplivajo na prihodke in

- faktorji, ki vplivajo na odhodke.

Izhodiščna neto sedanja vrednost

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 12.466.234 | 0 | 0 | 0 | -12.466.234 |
| 2012 | 16.403.227 | 0 | 0 | 0 | -16.403.227 |
| 2013 | 0 | 357.694 | 357.694 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 334.293 | 334.293 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 312.423 | 312.423 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 291.984 | 291.984 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 272.883 | 272.883 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 255.031 | 255.031 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 238.346 | 238.346 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 222.754 | 222.754 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 208.181 | 208.181 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 194.562 | 194.562 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 181.833 | 181.833 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 169.938 | 169.938 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 158.820 | 158.820 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 148.430 | 148.430 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 138.720 | 138.720 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 129.645 | 129.645 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 121.163 | 121.163 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 113.237 | 113.237 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 105.829 | 105.829 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 98.905 | 98.905 | 3.674.610 | 3.674.610 |
| Skupaj | 28.869.461 | 4.054.669 | 4.054.669 | 3.674.610 | -25.194.851 |

Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

- obračun amortizacije,

- stroške vzdrževanja (nadomestni deli),

- stroške zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:

- z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev gradbenih del in nakupa notranje opreme,

- z dinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 12.590.896 | 0 | 0 | 0 | -12.590.896 |
| 2012 | 16.567.260 | 0 | 0 | 0 | -16.403.227 |
| 2013 | 0 | 357.694 | 357.694 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 334.293 | 334.293 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 312.423 | 312.423 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 291.984 | 291.984 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 272.883 | 272.883 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 255.031 | 255.031 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 238.346 | 238.346 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 222.754 | 222.754 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 208.181 | 208.181 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 194.562 | 194.562 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 181.833 | 181.833 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 169.938 | 169.938 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 158.820 | 158.820 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 148.430 | 148.430 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 138.720 | 138.720 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 129.645 | 129.645 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 121.163 | 121.163 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 113.237 | 113.237 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 105.829 | 105.829 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 98.905 | 98.905 | 3.674.610 | 3.674.610 |
| Skupaj | 29.158.156 | 4.054.669 | 4.054.669 | 3.674.610 | -25.319.513 |
| Investicijski stroški se povišajo za 1% |  |  |  |  |  |
| Izhodiščna NSV: |  | -25.194.851 |  |  |  |
| Nova NSV: |  | -25.319.513 |  |  |  |
| Indeks: |  | 0,99507643 |  |  |  |
| Sprememba v %: |  | 0,49% |  |  |  |

Analiza vplivov na odhodke

Na odhodke, ki se predvidevajo z izvedbo investicije, vplivajo naslednji faktorji:

- stroški dela,

- vzdrževalni in obratovalni stroški ter

- drugi vplivni faktorji.

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 12.466.234 | 0 | 0 | 0 | -12.466.234 |
| 2012 | 16.567.260 | 0 | 0 | 0 | -16.567.260 |
| 2013 | 0 | 361.271 | 357.694 | 0 | -3.577 |
| 2014 | 0 | 337.636 | 334.293 | 0 | -3.343 |
| 2015 | 0 | 315.548 | 312.423 | 0 | -3.124 |
| 2016 | 0 | 294.904 | 291.984 | 0 | -2.920 |
| 2017 | 0 | 275.612 | 272.883 | 0 | -2.729 |
| 2018 | 0 | 257.581 | 255.031 | 0 | -2.550 |
| 2019 | 0 | 240.730 | 238.346 | 0 | -2.383 |
| 2020 | 0 | 224.981 | 222.754 | 0 | -2.228 |
| 2021 | 0 | 210.263 | 208.181 | 0 | -2.082 |
| 2022 | 0 | 196.507 | 194.562 | 0 | -1.946 |
| 2023 | 0 | 183.652 | 181.833 | 0 | -1.818 |
| 2024 | 0 | 171.637 | 169.938 | 0 | -1.699 |
| 2025 | 0 | 160.408 | 158.820 | 0 | -1.588 |
| 2026 | 0 | 149.914 | 148.430 | 0 | -1.484 |
| 2027 | 0 | 140.107 | 138.720 | 0 | -1.387 |
| 2028 | 0 | 130.941 | 129.645 | 0 | -1.296 |
| 2029 | 0 | 122.375 | 121.163 | 0 | -1.212 |
| 2030 | 0 | 114.369 | 113.237 | 0 | -1.132 |
| 2031 | 0 | 105.829 | 105.829 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 98.905 | 98.905 | 3.674.610 | 3.674.610 |
| Skupaj | 29.033.493 | 4.093.169 | 4.054.669 | 3.674.610 | -25.397.382 |
| Operativni stroški se povišajo za 1% |  |  |  |  |  |
| Izhodiščna NSV: |  | -25.194.851 |  |  |  |
| Nova NSV: |  | -25.397.382 |  |  |  |
| Indeks: |  | 0,99202549 |  |  |  |
| Sprememba v %: |  | 0,80% |  |  |  |

Analiza vplivov na prihodke

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 12.466.234 | 0 | 0 | 0 | -12.466.234 |
| 2012 | 16.403.227 | 0 | 0 | 0 | -16.403.227 |
| 2013 | 0 | 357.694 | 354.117 | 0 | -3.577 |
| 2014 | 0 | 334.293 | 330.950 | 0 | -3.343 |
| 2015 | 0 | 312.423 | 309.299 | 0 | -3.124 |
| 2016 | 0 | 291.984 | 289.065 | 0 | -2.920 |
| 2017 | 0 | 272.883 | 270.154 | 0 | -2.729 |
| 2018 | 0 | 255.031 | 252.480 | 0 | -2.550 |
| 2019 | 0 | 238.346 | 235.963 | 0 | -2.383 |
| 2020 | 0 | 222.754 | 220.526 | 0 | -2.228 |
| 2021 | 0 | 208.181 | 206.099 | 0 | -2.082 |
| 2022 | 0 | 194.562 | 192.616 | 0 | -1.946 |
| 2023 | 0 | 181.833 | 180.015 | 0 | -1.818 |
| 2024 | 0 | 169.938 | 168.238 | 0 | -1.699 |
| 2025 | 0 | 158.820 | 157.232 | 0 | -1.588 |
| 2026 | 0 | 148.430 | 146.946 | 0 | -1.484 |
| 2027 | 0 | 138.720 | 137.333 | 0 | -1.387 |
| 2028 | 0 | 129.645 | 128.348 | 0 | -1.296 |
| 2029 | 0 | 121.163 | 119.952 | 0 | -1.212 |
| 2030 | 0 | 113.237 | 112.104 | 0 | -1.132 |
| 2031 | 0 | 105.829 | 104.770 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 98.905 | 97.916 | 3.674.610 | 3.674.610 |
| Skupaj | 28.869.461 | 4.054.669 | 4.014.123 | 3.674.610 | -25.233.350 |
| Prihodki se znižajo za 1% |  |  |  |  |  |
| Izhodiščna NSV: |  | -25.194.851 |  |  |  |
| Nova NSV: |  | -25.233.350 |  |  |  |
| Indeks: |  | 0,99847427 |  |  |  |
| Sprememba v %: |  | 0,15% |  |  |  |

Z analizo občutljivosti smo ugotovili, da opazovane spremenljivke niso kritične spremenljivke. Zaradi tega ugotavljamo, da obravnavanje verjetnosti sprememb posameznih kritičnih spremenljivk ni potrebna.

V kolikor upoštevamo, da v obdobju do dokončanja GOI del in namestitve opreme in nadaljnjem postopku ni pričakovati rizičnih političnih, gospodarskih in ekonomskih vplivov, potem je tveganje za celotni projekt minimalno.

# 9.0.	ZAKLJUČEK

Iz Predinvesticijske zasnove je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št. 60/06, 54/10), razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Glede na višino investicije je potrebno izdelati investicijski program.

# PRILOGE IN VIRI

VIRI:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelovalca EVB d.o.o., november 2009;

- Zbirno projektno poročilo, 0 – Vodilna mapa, Atelier arhitekti d.o.o., oktober 2010;

- Tehnično poročilo, 1 – Arhitektura, Atelier arhitekti d.o.o., oktober 2010;

- www.mb.sik.si;

- Žnidaršič, Rok: Rotovž – predstavitev idejnega projekta, Atelier arhitekti d.o.o, december 2010;

- Rampih, Slavica: Projektna naloga za pripravo projekta nove osrednje knjižnice, Mariborska knjižnica, junij 2010

- Turjak, Dragica: Organizacijski in kadrovski elaborat, Mariborska knjižnica, 2005

- Restavratorski center RS, ZVKD Maribor: Konzervatorsko restavratorski načrt, november 2010