- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 41101-15/2011

Datum:  26.01.2011

GMS – 061

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice«

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Monika Kirbiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) za projekt »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb PIZ za projekt »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- PIZ

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-15/2011

Datum:	26.01.2011

Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 za »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Investicija »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je za mesto Maribor izrednega pomena. Rotovški trg s knjižnico je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. S prenovo in oživitvijo najbolj reprezentančnega mestnega trga, ki s kakovostno ponudbo knjižničnega programa in omogočanjem prireditveno protokolarnih aktivnosti mesta na najvišjem nivoju, projekt podpira prizadevanja mestne občine Maribor za oživitev tega predela mesta in mu na ta način vrača pomen in odličnost starega mestnega jedra. Z eno investicijo posledično vplivamo na tri objekte:

1. Ureditev knjižničnih prostorov,

2. Ureditev objektov ob Rotovškem trgu,

3. Ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža.

3. Namen investicije

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m2 na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m2 na 1000 prebivalcev in več. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

.

4. Cilji investicije

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

- razširitev knjižnične dejavnosti,

- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice,

- objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,

- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),

- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),

- ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža. Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa predstavlja dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,

- oživitev starega mestnega jedra.

5. Financiranje investicije

Ocena stroškov celotne investicije »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je izdelana na podlagi projektne dokumentacije in tehničnega poročila, ocene Restavratorskega centra in ocene investitorja.

Tabela: Ocena vrednosti investicije

| VRSTA STROŠKA | Knjižnica | Protokol | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradbeno - obrtniška dela | 14.801.252 | 699.478 | 15.500.730 |
| Elektro instalacije | 1.272.600 | 112.400 | 1.385.000 |
| Strojne instalacije | 1.618.100 | 131.900 | 1.750.000 |
| Sanacija objektov | 1.201.353 |  | 1.201.353 |
| Izkop in varovanje gradbene jame | 710.000 |  | 710.000 |
| Oprema | 1.591.500 | 19.500 | 1.611.000 |
| Zunanja ureditev | 412.600 |  | 412.600 |
| Avtomatsko vračanja in razdeljevanje knjig (modul A, A1) | 962.800 |  | 962.800 |
| Restavratorska dela | 10.500 | 689.500 | 700.000 |
| Skupaj gradbena dela in oprema | 22.580.705 | 1.652.778 | 24.233.483 |
| Projektna dokumentacija |  |  | 947.433 |
| Gradbeni nadzor |  |  | 484.670 |
| Nadomestni prostori |  |  | 275.000 |
| Nakup poslovnih prostorov Lekarniška 6 (nekdanje delavnice Lutkovnega gledališča) |  |  | 45.600 |
| Skupaj ostali stroški |  |  | 1.752.703 |
| Rezerva (3%) |  |  | 779.586 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 22.580.705 | 1.652.778 | 26.765.771 |
| 20% DAVEK NA DODANO VREDNOST | 4.516.141 | 330.556 | 5.353.154 |
| SKUPAJ Z DAVKOM | 27.096.846 | 1.983.334 | 32.118.925 |

Tabela VARIANTA 1: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

| Št. | Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mestna občina Maribor | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100% |
|  | Skupaj | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100,00% |

Tabela VARIANTA 2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

| Št. | Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mestna občina Maribor | 396.150 | 8.942.720 | 15.193.217 | 24.532.087 | 75,41% |
| 2 | Ministrstvo za kulturo | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 24,59% |
|  | Skupaj | 396.150 | 12.942.720 | 19.193.217 | 32.532.087 | 100,00% |

6. Terminski načrt izvajanja investicije

| Aktivnosti | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj (izvedeno v 2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za inženiring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje IDZ in IDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava projektne naloge (inženiring, Mariborska knjižnica, MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev projektne naloge (MOM, Mariborska knjižnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDZ (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDP (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava predinvesticijske zasnove (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijskega programa (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev investicijskega programa (MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje PGD, PZI, PID in izvedbo GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primopredaja objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

| Pripravil: Boris Ketiš, Vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ | Mag. Monika Kirbiš Vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne |
| --- | --- |