| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-15/2011-8

Datum:	18.02.2011

H GMS – 061 in 062

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	Popravek gradiva za obravnavo na mestnem svetu za projekt »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo  Mariborske knjižnice«

Prosimo, da na naslovnici gradiva GMS – 061 Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 "Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice", popravite številko in datum, in sicer: Številka: 41101-15/2011-2, Datum: 05.01.2011.

Prosimo, da na naslovnici gradiva GMS – 062 Investicijski program (IP) št. 18097/2011 Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice, popravite številko in datum, in sicer: Številka: 41101-15/2011-5, Datum: 26.01.2011.

Prav tako prosimo, da pri gradivu  GMS - 062 v točki 7. (Terminski načrt investicije) zamenjate tabelo s tabelo,  ki  jo prilagamo.

S spoštovanjem,

| Pripravila: |  | Mag. Monika Kirbiš, vodja |
| --- | --- | --- |
| Mojca Ledinek, višji svetovalec za finance |  | Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |

Poslano:

- Služba za delovanje Mestnega sveta

Priloga:

- Gradivo GMS062 - Točka 7.

Vložiti:

- v zadevo

PRILOGA:

7. Terminski načrt izvajanja investicije

Okvirni terminski plan realizacije investicije po predvidevanjih investicijskega programa:

| Aktivnosti | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 | 01 /02 | 03 /04 | 05 /06 | 07 /08 | 09 /10 | 11 /12 |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj (izvedeno v 2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za inženiring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje IDZ in IDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava projektne naloge (inženiring, Mariborska knjižnica, MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev projektne naloge (MOM, Mariborska knjižnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDZ (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IDP (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava predinvesticijske zasnove (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijskega programa (inženiring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev investicijskega programa (MOM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za projektiranje PGD, PZI, PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD po fazah, s soglasji (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenih dovoljenj za posamezne faze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZI (projektant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za gradbeni nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo s pogajanji za izvedbo GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primopredaja objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |