- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 84000 – 40/2011

Datum:   02.06.2011

GMS – 152

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

- NASLOV GRADIVA: 	Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo

- GRADIVO

PRIPRAVIL:		Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan MO Maribor

- POROČEVALEC:		Janez KEČEK, direktor JZZPR

- PREDLOG SKLEPA:	Mestni svet Mestne občine Maribor potrjuje predlagan dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Program

JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN

POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR

Cesta Proletarskih brigad 21

2000  Maribor

NABAVA VELIKEGA TEHNIČNEGA VOZILA Z  DVIGALOM IN OPREMO

»INDENTIFIKACIJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA«

Številka projekta:  JK         /11

Datum: maj 2011

KAZALO

1	UVODNO POJASNILO	3

1.1	Predstavitev investitorja	3

1.2	Predstavitev financerja	3

1.3	Predstavitev upravljavca	3

2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJO	4

2.1	Analiza obstoječega stanja na področju obravnavane investicije	4

2.2	Vozni park JZZPR:	5

2.3	Opis razlogov za izvedbo investicije	6

2.4	Sanacija obstoječega stanja	8

SPLOŠNI PODATKI	8

3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	15

3.1	Opredelitev razvojnih možnosti	15

3.2	Cilji investicije	15

3.3	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami	15

4	OPIS VARIANT Z INVESTICIJO IN BREZ INVESTICIJE	16

4.1	Varianta »brez« investicije	16

4.2	Varianta »z« investicijo	17

4.2.1	Varianta 1:  Nabava novega vozila	17

4.2.2	Varianta 2:  Obnovitev obstoječega vozila	17

5	OPREDELITEV INVESTICIJE	17

5.1	Vrsta investicije	17

5.1.1	Opis investicije	17

5.1.2	Tehnični podatki o investiciji	18

5.2	Ocena investicijskih stroškov po fazah	24

5.2.1	Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah	24

5.2.2	Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah	24

5.3	Osnove za oceno vrednosti investicije	25

6	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE	25

6.1	Predhodna idejna rešitev – študija	25

6.2	Opis investicije	25

6.3	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov	25

6.3.1	Časovni načrt izvedbe	26

6.4	Varstvo okolja	27

6.5	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	27

6.6	Predvideni viri financiranja	28

6.7	Ekonomska upravičenost projekta	28

6.7.1	Finančna analiza	28

6.7.2	Ekonomska analiza	29

6.7.3	Opis ostalih stroškov in koristi	29

6.7.4	Analiza občutljivosti	30

6.7.5	Analiza tveganja	30

7	SMISELNOST INVESTICIJE	31

7.1	Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije	31

# UVODNO POJASNILO

## Predstavitev investitorja

Investitor:

JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE

MARIBOR

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 21

2000 MARIBOR

Tel.: 02 331 25 41

Identifikacijska številka za DDV: SI 23284161

Matična št.: 5067979

TRR: 01270-6030194777

Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.250

Odgovorna oseba: Janez KEČEK, direktor

## Predstavitev financerja

Financer:

MESTNA OBČINA MARIBOR

ULICA HEROJA STANETA 1

2000 MARIBOR

Tel.: 02 220 10 00

Identifikacijska številka za DDV: SI12709590

Matična št.: 588336

TRR: 01270-0100008403

Standardna klasifikacija dejavnosti: 75.110

Odgovorna oseba: Franc KANGLER, župan

## Predstavitev upravljavca

Upravljavec:

JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE

MARIBOR

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 21

2000 MARIBOR

Tel.: 02 331 25 41

Identifikacijska številka za DDV: SI 23284161

Matična št.: 5067979

TRR: 01270-6030194777

Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.250

Odgovorna oseba: Janez KEČEK, direktor

# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJO

## Analiza obstoječega stanja na področju obravnavane investicije

Začetek poklicne gasilske dejavnosti v Mariboru, lahko opredelimo z letom 1475, ko je takratni mestni svet zaposlil nočnega čuvaja, s tem, da so vsi za obrambo mesta sposobni možje, morali pomagati ob požarih. V okviru požarnega varstva je mestni svet skrbel za vodnjake, gasilno posodo, konje itd. Kljub Dunajskem požarnem redu iz leta 1557 je Maribor v letih 1512, 1600, 1645, 1650, 1700 in 1797 doživel katastrofalne požare. Razvoj požarne zaščite in s tem ustavljanje gasilskih straž ter prostovoljnih gasilskih društev na prostovoljni osnovi, ni spremljal razvoja industrije. Zaradi tega so nastajali požari in z njimi velika škoda, saj posredovanje prostovoljnih gasilskih enot, ni bilo dovolj učinkovito. Prav navedeni razlogi so narekovali ustanovitev gasilske enote, ki bi bila v nenehni pripravljenosti in bi lahko posredovala v najkrajšem času.

V letu 1948 je Ministrstvo za notranje zadeve Slovenije odredilo, da se po vzoru ljubljanske gasilske brigade, v Mariboru ustanovi poklicna gasilska enota, in sicer kot gasilska narodna milica, kateri je mestni ljudski odbor, dodelil prostore poštne garaže v Tyrševi ulici 25. Gasilska narodna milica je bila ustanovljena januarja 1949, ko je bilo zaposlenih prvih devet gasilcev.

Enota je po letu 1950 sistematsko izobraževala gasilce in se hkrati zaradi števila opravljenih intervencij nenehno dokazovala. V letu 1953 se je enota preimenovala v Poklicno gasilsko četo, ki je prevzela intervencije v celotnem mariborskem okraju in tudi izven njega.

Leta 1959 je mestni svet sprejel predlog o gradnji novega gasilskega doma za poklicne gasilce ob Metelkovi ulici (današnji Cesti Proletarskih brigad). Gradnja gasilskega doma je potekala med leti 1961 in 1963, ko se je takratna Poklicna gasilska četa, ki se je v letu 1962 z odločbo mestnega izvršnega sveta preimenovala v Zavod za gasilsko in reševalno službo Maribor, vselila v novi gasilski dom. Zavod je nato prerasel v eno najsodobnejših enot v Sloveniji, oziroma takratni Jugoslaviji. Razvoj tako mesta kot regije je narekoval porast števila intervencij katerih število, se je iz požarnih intervencij širilo na področje okolja, prometnih nesreč in drugih intervencij.

Danes je Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, druga največja poklicna gasilska enota v Sloveniji in je gasilska enota VII. kategorije, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Maribor, izven tega območja pa po pogojih, ki jih določi ustanovitelj.

Glavna dejavnost je gašenje požarov ter reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Kot stranska dejavnost se v zavodu opravlja vzdrževanje in servisiranje gasilske tehnike, vzdrževanje vozil, izobraževanje za zunanjo in notranjo javnost, opravljanje drugih uslug občanom in organizacijam. V soglasju z ustanoviteljem Mestno občino Maribor zavod pogodbeno izvaja naloge tudi na območjih občin Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram.

Hkrati je zavod z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (UL št. 92/2007), določen za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge tehničnega reševanja v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah, ter izvajanja drugih nalog širšega pomena. Zavod je po uredbi in pogodbi sklenjeni z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana in Gasilsko brigado Koper dolžan po potrebi organizirati ekipe, kjer sodeluje tudi javna zdravstvena služba, za dekontaminacijo poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah, tako da je pokrito celotno ozemlje države.

Svojo dejavnost zavod zagotavlja na sedežu in prostorih zavoda s skupno petnajstimi gasilci v stalni pripravljenosti, ki letno opravijo okrog 1000 intervenciji. Od tega približno 40 % intervencij predstavlja gašenje požarov. Druge intervencije pa so predvsem tehnične intervencije. Število tehničnih intervencij je na letni ravni v konstantnem porastu, tako v regiji, kot v posameznih občinah.

Za izvajanje tehničnih intervencij, zavod uporablja različna intervencijska vozila.

## Vozni park JZZPR:

Starostna struktura  operativnih  vozil v JZZPR Maribor – sedanje stanje:

Kriteriji za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil po uveljavljenih pravilih:

- Vozila na bazi osebnih vozil, manjših terenskih vozil in kombije              10 let ( I )

- Gasilska vozila na bazi tovornih vozil				          20 let ( II )

- Specialna gasilska vozila (avto lestve, hidravlične platforme)	          25 let ( III )

Navedeni kriteriji veljajo za intervencijska vozila prostovoljnih gasilskih vozil. Pri gasilskih vozilih pa velja nepisano pravilo, da vozila naj ne bi bila starejša od 10 let, razen specialnih vozil, oziroma avto lestve in hidravlične platforme.

Glede na navedene kriterije je v skladu z 10. čl. Statuta Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor direktor JZZPR izdal sklep o določitvi materialne opremljenosti poklicne gasilske enote Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, za razvojno obdobje 2010 - 2015. Ta sklep je stopil v veljavo z dnem podpisa in je sestavni del sklepa o kategorizaciji gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Maribor (dok. Župana MOM štev.: 84500, z dne 26.02.2010).

Tabela: Minimalna materialna opremljenost JZZPR Maribor  za razvojno obdobje 2010 - 2015

| Zap.št. | Znamka + tip | Vrsta | Letnik | Starost | zamenjava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kia Sportage | PV1 | 2005 | 6 | 2014 – 2015 |
|  | Mercedes ALK 37 | Lestev | 2010 | 1 | 2030 - 2035 |
|  | Iveco- Bronto HD 42 | ZD 42 | 1999 | 12 | 2019 – 2023 |
|  | Iveco Trakker 270 | GVC 16/25 | 2005 | 6 | 2011 - 2012 |
|  | Mercedes Atego | GVC 24/50 | 2009 | 2 | 2019 – 2020 |
|  | Man 280 LE | GVC 16/25 | 2001 | 10 | 2012 – 2013 |
|  | Mercedes Sprinter | TV1 | 2000 | 11 | 2013 – 2014 |
|  | Iveco Trakker 480 | GVC 40/80 | 2005 | 6 | 2010 -2011 Izdelava dveh vozil |
|  | Unimog | VGP-2 | 1994 | 17 | 2014-2015 |
|  | Renault Master | GV1 - orodno | 2006 | 5 | 2016 – 2017 |
|  | Renault Maskot | TV1D | 2004 | 7 | 2014 – 2015 |
|  | Mercedes 1113 | TV2D | 1980 | 31 | 2010 – 2011 |
|  | Renault Master | GV1 - moštvo | 2006 | 5 | 2016 - 2017 |
|  | Tam 190 T 15 | GVC 24 / 50 | 1996 | 15 | 2012 - 2013 |
|  | Tam 130 T 10 | GV-V1 (16/25) | 1995 | 16 | 2012 - 2013 |

Kot je razvidno iz tabele, je kar nekaj gasilskih vozil potrebno zamenjati, saj so starejša od 10 let, nekatera celo nad15 let, vozilo Mercedes 1113 pa je staro 31 let.

## Opis razlogov za izvedbo investicije

Analiza sedanjega stanja  gasilskega vozila Mercedes 1113, letnik 1980, starost 31 let

Po kriterijih in uveljavljenih pravilih za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil, specialno gasilsko Mercedes – Benz, tip L1113 z nadgradnjo RFC 11, spada v II kategorijo ( gasilska vozila na bazi tovornih vozil do 20 let).

Zaradi izrabljenosti in tehnološke zastarelosti se pojavljajo okvare, katere zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpravljamo. Vprašljiva je tudi ekonomičnost teh popravil, oziroma zaradi starosti vozila, niso smiselna večja vlaganja.

Vozilo Mercedes – Benz, tip L1113 z nadgradnjo RFC 11

Zaradi izrabljenosti in tehnološke zastarelosti se pojavljajo okvare, katere zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpravljamo. Vprašljiva je tudi ekonomičnost teh popravil, oziroma zaradi starosti vozila, niso smiselna večja vlaganja.

Namembnost in tehnični podatki

Vozilo Mercedes – Benz, tip L1113 z nadgradnjo RFC 11 firme Rosenbauer je tehnično vozilo zgrajeno v letu 1980 – 1981 po nemški DIN 14555 z dodatno opremo. Na zadnjem delu vozila je vgrajeno dvigalo z močjo 3250 kg, dosega 5 do 7 m. Opremljen je z dvema premičnima kontejnerjema.

Tehnični podatki vozila:

- podvozje Mercedes – Benz LAF 1113 B/36

- motor Mercedes – Benz, tip OM 325 A

- delovna prostornina 5675 cm3

- pogon 4 x 4

- menjalnik tip G 3/40 sinhron

- največja hitrost 86 km/h

- posadka 1 + 2

Stanje vozila Mercedes – Benz, tip L1113 z nadgradnjo RFC 11

Že sam letnik vozila (1980) nam pove, da je to vozilo odslužilo svojemu namenu. V primerjavi s sodobnimi vozili je tudi tehnološko popolnoma zastarelo, pojavljajo se problemi z rezervnimi deli za podvozje, katerih praktično na tržišču ni več. Da  je vozilo še funkcionalno, torej še v uporabi, gre pripisati predvsem rednemu vzdrževanju in izvajanju predpisanih kontrol.

Vozila z napravami je bilo dnevno pregledano s strani delavcev JZZPR in pooblaščene institucije in trenutno še ima dovoljenje za obratovanje. Ob pregledih ugotavljamo, da je nadgradnja, tehnično že zelo izrabljena in da lahko pričakujemo zahtevo po celoviti obnovitvi tako vozila kot nadgradnje z dvigalom, oziroma pri periodičnem pregledu izdano negativno mnenje, kar pomeni, da je s tistim trenutkom zaradi tehnično-varnostnih predpisov, vozilo izločeno iz uporabe, v primeru nenadnih okvar pa še prej.

Obstoječe vozilo nedvomno več ne zagotavlja gotovosti za uspešnost gasilske intervencije, saj obstaja velika verjetnost nenadne odpovedi vozila, oziroma dvigala in v tej zvezi povezanih hidravličnih in drugih mehanizmov za krmiljenje tako vozila kot dvigala. Tako je stanje obstoječega vozila doseglo tisto stopnjo, ko zaradi uporabe vozila pri reševanju obstaja nevarnost poškodbe gasilcev pri izvajanju intervencije ali poškodbe tretjih oseb, ki jih  rešujemo.

Problemi s katerimi se sooča JZZPR Maribor  pri izvajanju svojih nalog zaradi neustreznega in slabega stanja vozila, so naslednji:

- Gasilci postajajo splošna reševalna služba v sistemu civilne zaščite, zato je potrebno  nabaviti in urediti ustrezno opremo za izvrševanje sprejetih nalog.

- Vozilo je tehnično in tehnološko povsem zastarelo in je zaradi tega skrajno neprimerno       za delo.

- Vozilo ima dotrajano in zastarelo opremo, črpalke, dvigalo in hidravlično orodje.

- Zagotoviti vozilo in opremo za posredovanje v vseh situacijah, tudi pri večjih delovnih nesrečah, porušitvi objektov in večjih prometnih in železniških nesrečah.

## Sanacija obstoječega stanja

Kot  nujno je v skladu s planiranimi nabavami po programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter planu investicij JZZPR potrebno nabaviti novo  gasilsko veliko tehnično vozilo z ustrezno opremo in dvigalom s posadko 1+2.

TEHNIČNE ZAHTEVE

### SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: 	do 7.600 mm

- širina:	do 2.500 mm

- višina:	do 3.250 mm

PODVOZJE

Na osnovi stališča strokovnega sveta naročnika, ter poenotenja voznega parka Poklicne gasilske enote Maribor ter lažjega in cenejšega vzdrževanja naj bo podvozje predvidoma Mercedes Benz, tip Atego 1529 AF 4x4, ali podobno. Ob tem naj vozilo izpolnjuje naslednje zahteve:

- ekološko neoporečen motor po veljavni EU normi,

- mehanski menjalnik primeren za gasilce; prestavno razmerje primerno glede na namembnost vozila,

- doseg max. hitrosti preko 100km/h,

- moč motorja vsaj 205kW/279 PS ali več,

- največja dovoljena skupna teža vozila do 16.000 kg,

- zapora diferenciala na obeh kolesih,

- sistem proti blokiranju koles ABS,

- zavore prilagojene gasilski šasiji, 10 bar pojačana verzija,

- avtomatska nastavitev zavor,

- motorna zavora z pojačanim učinkom,

- ročna zavora na vsa kolesa,

- ogrevan sušilec komprimiranega zraka,

- ojačano vzmetenje vozila,

- rezervoar goriva 200l,

- predgrelec goriva,

- nastavljivi servo volan,

- odgoni iz menjalnika v skladu  potrebami vgrajenih naprav,

- hlajenje odgonov na menjalniku,

- antena in odpravljalnik motenj,

- kratka kip kabina 1+2,

- hidravlični dvig kabine,

- zadnja stena kabine brez okna,

- senčnik nad vetrobranskim steklom,

- stranska stekla z električnim odpiranjem,

- barva kabine rdeča,

- blatniki in odbijači beli,

- platišča srebrne barve,

- ogledalo za rampo na desni strani,

- ogledalo na obeh  straneh električno nastavljivo,

- širokokotno ogrevano ogledalo na sovozniški strani,

- regulacija dolžine snopa sprednjih žarometov iz kabine,

- meglenke,

- šestkomorne zadnje luči,

- stranske markirne luči,

- zaščita žarometov in luči z zaščitnimi mrežicami,

- vgrajen pretvornik napetosti 24V na 12V/15A,

- modul za parametriranje vrtljajev motorja (za krmiljenje vgrajenih naprav),

- zaščita pritrdilnih matic na kolesih,

- gume vozila predvidoma 275/70 R 22,5,

- vozilo naj ima avtoradio, klimatsko napravo, navigacijsko napravo, sistem za sledenje vozila, varnostni trikotnik, opozorilno svetilko in dvigalko za menjavo kolesa,

- max. višina 3250 mm z vgrajeno vso signalizacijo in pripadajočo opremo na strehi vozila,

- loputa na strehi kabine,

- na vozilu mora biti vgrajen hitri priklop za vzdrževanje baterij in tlaka z izdelanim avtomatskim odklopom v primeru intervencijskega izvoza z vsemi pripadajočimi napravami in instalacijami (spredaj levo),

- ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami s katerimi je podvozje opremljeno,

- vozilo mora imeti prigrajene avtomatske verige na zadnji pogonski osi.

Ponudnik mora navesti dodatno opremo s katero namerava podvozje opremiti.

KABINA

Na stropu kabine morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Pri so-vozniškem sedežu mora biti vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov. V kabini mora biti na sredini v vidnem polju nameščena uporabniška konzola z zaslonom, preko katerega se upravlja z elektroopremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola mora mogočati vklop modrih bliskavic ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine in okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če so vklopljeni odgoni za elektroagregat oziroma vlečno vitlo. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

NADGRADNJA VOZILA

Posadka vozila: 1 + 2 (voznik in dva gasilca).

Se sestoji iz pomožnega okvirja in ogrodja za opremo.

Pomožni okvir:

Pomožni okvir mora biti izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjene konzole za pritrditev na šasijo ter prečni nosilci za AL nadgradnjo. Okvir se po varjenju vroče cinka.

Prostor za opremo:

Nadgradnja naj bo iz nerjavečega jekla, konstrukcija oblečena z eluksiranimi kovinskimi ploščami. Na vsaki strani vozila naj bodo po tri rolete, ki zapirajo nadgradnjo. Nadgradnja in ostali kovinski deli morajo biti ustrezno zaščiteni proti rjavenju. Prostori za opremo na vsaki strani vozila so zaprti z roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to opozorilo prikazati v vozniški kabini. Rolete morajo imeti za zapiranje nameščen mehanizem na zapah s pomočjo droga (t.i. Barlock). Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) zgibne pohodne stopnice. Pod roletami na levi in desni strani vozila naj bo prostor za namestitev opreme. Vrata teh prostorov pa nam hkrati služijo kot stopnice (pod vsemi roletami). Streha nadgradnje naj bo iz materiala, ki preprečuje zdrse. Dostop na streho naj bo izveden bočno v sprednjem desnem delu nadgradnje ali na zadnji desni strani nadgradnje. Lestev mora biti nameščena tako, da je ni potrebno pred in po uporabi zlagati ter da omogoča varen in hiter dostop do opreme na strehi.

Vse naprave, ki so vgrajene v vozilo, morajo imeti možnost telemetrije na daljavo.

SVETLOBNI STOLP

Teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber proizvajalca Fireco ali podobno. Štirje  reflektorji so moči po 1500 W, tokovna zaščita vsaj IP 44. Skupna višina dvignjenega stolpa mora biti vsaj 5,5m, merjeno od tal. Vrtenje za 360O (+/- 180O) in nagib (vsaj +/-35O) reflektorjev mora biti elektromotorno. Napajanje reflektorjev z električno energijo iz elektro agregata v nadgradnji vozila. Možen vklop ali izklop vsakega posameznega reflektorja. Omogočena poljubna nastavitev višine svetlobnega stolpa. Nameščena  električna povezava med elektro agregatom, reflektorji in stikali za vklop in izklop razsvetljave. Nameščena pnevmatska povezava med svetlobnim stolpom, ročico za upravljanje in virom zraka iz pnevmatskega sistema vozila. Upravljanje s stolpom je pri upravljalni konzoli za elektroagregat, dodatno opremljen z daljincem za upravljanje izven vozila.

Stolp mora imeti možnost avtomatskega pozicioniranja lege reflektorjev (t.i. nulto točko) za lažje spuščanje v izhodiščni položaj. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalni konzoli v kabini pri izvlečenem stolpu, izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.

Reflektorji so opremljeni z zaščitnim nadstreškom, ki služi tudi kot pokrov zaboja, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne.

Zaščitni zaboj za reflektorje ne  presega višine nadgradnje in ščititi reflektorje pred deformacijami in poškodbami. Izvede se optično-akustična signalizacija v kabini vozila za primer dvignjenega svetlobnega stolpa.

ELEKTROAGREGAT

Vgrajen elektro agregat:

Elektroagregat naj bo nazivne moči 25 kVA, 50 Hz, 400/230 V, mora biti stabilno vgrajen v vozilo. Imeti mora avtomatsko frekvenčno oziroma napetostno regulacijo električnega toka. Ustrezati mora referenčnemu standardu ISO 8528.

Agregat mora biti sinhronski, samoregulacijski, samohlajeni, izolacija H. Preciznost napetosti regulacije je 1,5 - 3 % pri konstantnih obratih.

Stikalna plošča agregata mora vsebovati:

- glavno stikalo agregata

- merilnik napetosti s preklopnim stikalom

- 3 x merilnik toka

- števnik delovnih ur

- 1 x trifazna vtičnica 32 A z varovalko in preklopnim stikalom levo / desno

- 2 x trifazna vtičnica 16 A z varovalkami in preklopnim stikalom levo / desno

- 3 x monofazna vtičnica 16 A z varovalkami in stikalom za vklop / izklop

- stikala za nadzor in delovanje motorja

- stikalo za izklop v sili ( goba)

- indikator delovanja in napake

- 24 V osvetlitev nadzornega in komandnega tabloja

Izvedba povezave:

Kardanski pogon razmerje 1 : 1

Prenosni elektro agregat:

Lastni pogonski agregat (bencinski 4-taktni motor) na ročni in elektronski zagon minimalno 11 kVA.

Možnost menjave polov na 3 faznih vtičnicah, avtomatska kontrola vžiga motorja pri hladnem zagonu. Po standardu DIN 14685. Dodana podaljševalna cev za izpuh v dolžini 1,5 metra. Namestitev agregata, da omogoča uporabo v nadgradnji (ustrezno hlajenje ter odvod izpušnih plinov).

ELEKTRIFIKACIJA VOZILA

- Svetlobni blok mora biti v LED izvedbi na strehi kabine.

- V masko vozila morata bit vgrajeni dve modri luči iz LED diod z blic efektom.

- Na zadnjem delu nadgradnje morata biti dve modri bliskavki, ki sta vidni od zadaj in od strani, zaščiteni z modrim plexi steklom.

- Pod zadnje modre bliskavke morajo biti vgrajene dodatne pozicijsko – smerne in zavorne luči.

- Na vzvratna ogledala vozila morajo biti dograjene luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri vzvratni vožnji. Luči se prižigajo avtomatsko pri vzvratni vožnji s smernimi kazalci ali s stikalom na armaturki vozila.

- V zgornji rob nadgradnje mora biti vgrajenih šest LED luči, ki služijo za osvetlitev okolice in strehe v času nočnih intervencij – luči se prižigajo v kabini.

- Vsak prostor nadgradnje mora imeti svojo LED luč, ki se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.

- V vozniški kabini mora biti vgrajena radijska postaja (dostavi naročnik).

- V kabino mora biti vgrajena kamera za vzvratno vožnjo z barvnim LCD ekranom.

- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik.

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

VLEČNI VITEL

Vitel naj bo od priznanega proizvajalca (Roetzler ali enakovredno) ter po standardu   DIN 14584.

Montiran naj bo na zadnjem delu vozila. Izstopna točka jeklenice na sprednjem delu

vozila (kabina). Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj ter zadaj s podvojeno silo brez prestavljanja jeklenice.

Zaključek jeklene pletenice z jekleno srčiko in ustreznim kavljem, dolžina jeklenice minimalno 60 m, premer jeklenice naj bo ø 14 mm.

Upravljanje z min. dvema hitrostma z upravljalno konzolo na kablu dolžine 10 m ali več z prikazom vlečne sile v % od maksimalno dovoljene.

Sklopka črpalke se mora aktivirati elektro-pnevmatsko v kabini vozila. Kontrola vodenja iz kabine ter z daljinskim upravljanjem (krmilna palica).

Vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu ter znaša minimalno 5.000 kg. Vlečna sila nazaj minimalno 10.000 kg.

Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklene pletenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 250 izven idealne vlečne linije. Vitla mora biti opremljena z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice.

HIDRAVLIČNO DVIGALO

Dvigalo vgrajeno na zadnji previs vozila. Skupna višina vozila in dvigala ne sme presegati 3250  mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega vgraditelja dvigala , ki ima veljaven standard ISO 9001. Vgrajeno naj bo dvigalo Palfinger PK 18001 D ali podobno

- Moment dviganja neto                                174,0 kNm (17,8 mt) ali več

- Hidravlični doseg                                         8,2m ali več

- Kot obračanja                                               420 stopinj

- Dvojni kolenski vzvod z Power Link Plus     15 stopinj

- Koriščenje povratnega olja pri teleskopih

- Obračalni moment                                       19,6 kNm (2,0 mt)

- Radijsko daljinsko upravljanje…

- Vitel 23,0 kN (2340 kg) potezne sile

- Dolžina vrvi                                                   52  m

- Premer vrvi                                                    10 mm

- Opozorilne lučke na podpornih nogah ter nadzor transportne pozicije.

Dvigalo mora imeti možnost telemetrije na daljavo.

BARVANJE IN NAPISI

- nadgradnja – rdeča RAL 3000

- notranjost boksov – srebrna RAL 9006

- blatniki, odbijači – bela RAL 9010

- pomožni okvir po peskanju in temeljni zaščiti – v niansi podvozja

- spodnji del nadgradnje je obrizgan z voskom.

- spredaj na maski vozila napis GASILCI

- na vratih vozila znak  zavoda

- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila.

OSTALE ZAHTEVE

Elektro oprema in signalizacija vozila

Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Premier Hazard ali podobno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Izvedena mora biti tudi funkcija utripanja dolgih luči med intervencijsko vožnjo z možnostjo izklopa.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom svetilk na vsaki strani nadgradnje, predvidoma nad vsako roleto, osvetljena mora biti tudi okolica zadaj. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena. Vozilo mora imeti montirano osvetlitev obeh bočnih strani pri vzvratni vožnji, predvidoma na nosilcih vzvratnih ogledal. Pri namestitvi je treba paziti, da se pri  preklopu nosilca ogledal omenjena reflektorja ne zadevata v vrata.

Stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki pa ne sme odklopiti polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje baterij (ročne svetilke, UKV ipd ).

Mobilna UKW zveza v kabini (UKW postaja Motorola ali enakovredno s programiranim sistemom ZARE). Priprava za polnjenje gasilske ročne baterijske svetilke Mag Light 2x v nadgradnji vozila.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Barvni monitor ustrezne velikosti je nameščen v kabini pri vozniku.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Vsi napisi in navodila o upravljanju na vozilu ter osnovni priročnik za vzdrževanje morajo biti kupcu posredovani v slovenskem jeziku ob predaji vozila v uporabo.

V sklop ponudbe – dokumentacije, ki mora biti v slovenskem jeziku, sodi tudi:

- tehnični načrti in izračuni,

- tehnični načrt vozila z označenimi glavnimi merami (širina, dolžina, višina in medosje),

- načrt razporeditve opreme,

- izračun teže in osnih obremenitev vozila,

- območje delovanja,

- predlog lepljenja odsevnih in okrasnih trakov  v smislu skice oz. načrta celotne podobe vozila,

- garancijski pogoji ponudnika.

Poučevanje in usposabljanje uporabnikov naročnika se izvede na naslovu naročnika.

Ponudnik preda vozilo na sedežu naročnika.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

## Opredelitev razvojnih možnosti

Nabava novega gasilskega večjega tehničnega vozila z dvigalom je predvidena kot investicija z nakupom vozila z vso potrebno reševalno opremo.  Investicija bo realizirana kot nakup gasilskega vozila in opreme pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 30 dni po dobavi vozila, v začetku leta 2012, z že zagotovljenimi in planiranimi odstopljenimi sredstvi požarnega sklada v letu 2011, v višini 214.039,00 EUR,  proračun Mestne občine Maribor, program požarnega sklada, postavka 4323, in planiranimi rezerviranimi sredstvi požarnega sklada v letu 2012 v višini 170.961,00 EUR po opravljenem javnem razpisu pri najugodnejšem ponudniku.

## Cilji investicije

Splošni cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju delovanja JZZPR in s tem tudi drugih služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.

Neposreden cilj investicije je: zagotovitev nujno potrebnega gasilskega večjega tehničnega  vozila z dvigalom in opremo, ki je prvenstveno namenjeno za reševanje ljudi, živali in premoženja iz porušenih objektov, prometnih nesrečah in delovnih nesrečah. Nakup novega gasilskega vozila je nujen, saj je stanje obstoječega vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja večja možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno in je obnova vozila nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila.

Naziv kazalnika Vrsta kazalnika Sedanje stanje Ciljno stanje

## Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Izvedba projekta je v skladu s priporočili Organizacije združenih narodov s svetovne

konference za zmanjševanje nesreč (Kobe, 2005):

• zagotoviti, da postane zmanjševanje nesreč nacionalna in lokalna prednostna naloga

z močno institucionalno podporo, ki lahko zagotavlja implementacijo;

• odkrivanje, opazovanje in ocenjevanje ogroženosti ter izboljšanje zgodnjega

opozarjanja;

• uporaba znanja, inovacij in izobrazbe za gradnjo varne družbe in večjo odzivnost na

nesreče na vseh ravneh;

• zmanjševanje temeljnih virov ogrožanja;

• večja pripravljenost na nesreče za učinkovito odzivanje.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije v točki 4.5. govori o

Politiki varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Le ta naj bo usmerjena k organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki bo temeljila na bolj usklajeni uporabi razpoložljivih človeških in materialnih virov ter skupni infrastrukturi, pri čemer je potrebno izboljšati njihovo usposobljenost in opremljenost. Cilji projekta so usmerjeni prav k ureditvi skupne infrastrukture in izboljšanju pogojev za delovanje služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 v točki 2. opredeljuje odgovornost občine do organiziranja sil s področja zaščite in reševanja pri čemer jim država pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. Resolucija nadalje v točki 6.3.2.2. nadalje opredeljuje zagotavljanje opreme in organiziranje gasilskih enot z hitro in učinkovito posredovanje.

Projekt nabave velikega gasilskega tehničnega vozila se navezuje na Strategijo razvoja Slovenije, katere temeljni cilj je med drugimi tudi izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Omenjena strategija se ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje tudi socialna, kulturna, okoljska in druga družbena razmerja. Blaginja prebivalstva je tudi osnovni strateški cilj Lizbonske strategije.

Cilji projekta so usklajeni tudi z tretjo razvojno-investicijsko prioriteto Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Prioriteta se nanaša na učinkovito in cenejšo državo z izboljšanjem kakovosti storitev države in spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij ter civilnega dialoga. Cilj tretje razvojno-investicijske prioritete je zvišati kakovost in učinkovitost storitev države in znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov.

Gasilsko veliko tehnično vozilo z dvigalom je bilo zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2010 do 2015,  predvideno za zamenjavo z novim vozilom.  Ker se planirana investicija z nakupom do danes ni realizirala, oziroma ni bila zaključena v predvidenih rokih je zamenjava, oziroma nakup novega vozila v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor nujna.

# OPIS VARIANT Z INVESTICIJO IN BREZ INVESTICIJE

## Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije, pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. To pa pomeni, da se izvajanje intervencij nadaljuje z neprimernimi sredstvi tako vozilom kot opremo, kar pomeni tudi visoke stroške vzdrževanja in prenos dosedanjih omejitev pri izvajanju tehničnih intervencij.

Obstoječa situacija nedvomno vpliva na kakovost izvajanja posameznih storitev in zmanjšuje  učinkovitost delovanja tako poklicnih gasilcev, kot javne  gasilske službe. Taka situacija bo v prihodnjih letih zagotovo pripeljala do nezmožnosti opravljanja tehničnih intervencij in prepovedi uporabe neustreznih, nevarnih in zdravju škodljivih naprav in opreme. Takšna varianta predstavlja stanje, ki je v nasprotju z  navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi resolucijami na področju zaščite in reševanja. Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.

V primeru, da JZZPR ne bo nabavil ustreznega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo, bo v določenem trenutku prišlo do izločitve obstoječega vozila iz uporabe, ali zaradi zahteve serviserja ali zaradi okvare na vozilu, kar bo imelo za posledico, da JZZPR ne bi mogel več reševati ljudi, živali in premoženja v primeru rušitve zgradb zaradi različnih eksplozij ali drugih vzrokov, v primeru prometnih nesreč in delovnih nezgod.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija nabave ustreznega velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo nujno potrebna.

## Varianta »z« investicijo

### Varianta 1:  Nabava novega vozila

V iskanju optimalne rešitve nastalega problema smo v obravnavo  vključili varianto po kateri bi posodobili vozni park z novim gasilskim velikim tehničnim vozilom z dvigalom, s posadko 1 + 2 za potrebe javne gasilske službe.

Tako JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju, v  razpisni dokumentaciji, predvidi financiranje gasilske velikega tehničnega vozila v že sprejeti proračunski postavki požarnega sklada MOM v letu 2011, v višini 214.039,00 oziroma v planirani proračunski postavki MOM  v letu 2012 v višini 170.961,00 EUR.

Nakup novega velikega tehničnega vozila z dvigalom je nujen, saj je stanje vozila, dvigala in opreme doseglo tisto stopnjo, ko obstaja velika možnost za neuspešnost gasilske intervencije zaradi nenadne odpovedi vozila, dvigala in opreme v času intervencije.

### Varianta 2:  Obnovitev obstoječega vozila

Varianta 2 predvideva obnovo obstoječega vozila in opreme. Na navedeni način bi se obstoječe nevzdržne razmere odpravilo, hkrati pa se z obnovo vozila na najbolj racionalen način zagotovi nadaljnja učinkovita raba vozila in opreme pri tehničnih intervencijah. Takšne minimalne alternative ni. Nakup novega velikega tehničnega vozila z dvigalom je nujen,  saj je zaradi starosti vozila (31 let) kakršnokoli vlaganje v vozilo  neekonomično in nesmiselno in je obnova vozila tako nemogoča, oziroma bi dosegla ali presegla vrednost nabave novega vozila, s tem, da bi tako vozilo bilo še zmerom tehnološko zastarano, hkrati pa bi v času obnove v JZZPR morali imeti v uporabi nadomestno vozilo za izvrševanje intervencij, ki jih z vozilom dnevno opravimo.

Vrednotenje obeh  predpostavk izhaja iz cilja, da morata obe varianti zadostiti zastavljenim ciljem projekta in omogočiti učinkovito delovanje poklicne gasilske enote na dolgi rok.

Tako optimalno varianto predstavlja nabava novega velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo.

# OPREDELITEV INVESTICIJE

## Vrsta investicije

### Opis investicije

Investicijo realizirati z dobavo novega gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo v mesecu aprilu 2012. Projekt predstavlja usklajeno in racionalno rešitev  opisanih problemov delovanja  in posredovanja pri tehničnih intervencijah, ki jih povzroča neustrezna in zastarela vozila, posebej vozilo za posredovanje pri tehničnih intervencijah.  Tako vozilo kot oprema spravlja v nevarnost nadaljnje izvajanje nalog, oziroma pri intervencijah prihaja do odpovedi tako dvigala, hidravličnega orodja, kot druge opreme za posredovanje, ki je ali v celoti odslužila svojemu namenu ali je tehnološko že tako zastarela, da glede na razvoj vozil in tehnologije ni primerna za izvajanje intervencij. Tako prihaja celo do nezmožnosti intervencij, katere prikrivamo z uporabo opreme iz drugih vozil, kar pa bi lahko imelo resne posledice na stopnjo varnosti  tako v Mariboru, kot širšega območja Maribora.

### Tehnični podatki o investiciji

SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: 	do 7.600 mm

- širina:	do 2.500 mm

- višina:	do 3.250 mm

PODVOZJE

Na osnovi stališča strokovnega sveta naročnika, ter poenotenja voznega parka Poklicne gasilske enote Maribor ter lažjega in cenejšega vzdrževanja naj bo podvozje predvidoma Mercedes Benz, tip Atego 1529 AF 4x4, ali podobno. Ob tem naj vozilo izpolnjuje naslednje zahteve:

- ekološko neoporečen motor po veljavni EU normi,

- mehanski menjalnik primeren za gasilce; prestavno razmerje primerno glede na namembnost vozila,

- doseg max. hitrosti preko 100km/h,

- moč motorja vsaj 205kW/279 PS ali več,

- največja dovoljena skupna teža vozila do 16.000 kg,

- zapora diferenciala na obeh kolesih,

- sistem proti blokiranju koles ABS,

- zavore prilagojene gasilski šasiji, 10 bar pojačana verzija,

- avtomatska nastavitev zavor,

- motorna zavora z pojačanim učinkom,

- ročna zavora na vsa kolesa,

- ogrevan sušilec komprimiranega zraka,

- ojačano vzmetenje vozila,

- rezervoar goriva 200l,

- predgrelec goriva,

- nastavljivi servo volan,

- odgoni iz menjalnika v skladu  potrebami vgrajenih naprav,

- hlajenje odgonov na menjalniku,

- antena in odpravljalnik motenj,

- kratka kip kabina 1+2,

- hidravlični dvig kabine,

- zadnja stena kabine brez okna,

- senčnik nad vetrobranskim steklom,

- stranska stekla z električnim odpiranjem,

- barva kabine rdeča,

- blatniki in odbijači beli,

- platišča srebrne barve,

- ogledalo za rampo na desni strani,

- ogledalo na obeh  straneh električno nastavljivo,

- širokokotno ogrevano ogledalo na sovozniški strani,

- regulacija dolžine snopa sprednjih žarometov iz kabine,

- meglenke,

- šestkomorne zadnje luči,

- stranske markirne luči,

- zaščita žarometov in luči z zaščitnimi mrežicami,

- vgrajen pretvornik napetosti 24V na 12V/15A,

- modul za parametriranje vrtljajev motorja (za krmiljenje vgrajenih naprav),

- zaščita pritrdilnih matic na kolesih,

- gume vozila predvidoma 275/70 R 22,5,

- vozilo naj ima avtoradio, klimatsko napravo, navigacijsko napravo, sistem za sledenje vozila, varnostni trikotnik, opozorilno svetilko in dvigalko za menjavo kolesa,

- max. višina 3250 mm z vgrajeno vso signalizacijo in pripadajočo opremo na strehi vozila,

- loputa na strehi kabine,

- na vozilu mora biti vgrajen hitri priklop za vzdrževanje baterij in tlaka z izdelanim avtomatskim odklopom v primeru intervencijskega izvoza z vsemi pripadajočimi napravami in instalacijami (spredaj levo),

- ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami s katerimi je podvozje opremljeno ,

- vozilo mora imeti prigrajene avtomatske verige na zadnji pogonski osi.

Ponudnik mora navesti dodatno opremo s katero namerava podvozje opremiti.

KABINA

Na stropu kabine morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Pri so-vozniškem sedežu mora biti vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov. V kabini mora biti na sredini v vidnem polju nameščena uporabniška konzola z zaslonom, preko katerega se upravlja z elektroopremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola mora mogočati vklop modrih bliskavic ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine in okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če so vklopljeni odgoni za elektroagregat oziroma vlečno vitlo. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

NADGRADNJA VOZILA

Posadka vozila: 1 + 2 (voznik in dva gasilca).

Se sestoji iz pomožnega okvirja in ogrodja za opremo.

Pomožni okvir:

Pomožni okvir mora biti izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjene konzole za pritrditev na šasijo ter prečni nosilci za AL nadgradnjo. Okvir se po varjenju vroče cinka.

Prostor za opremo:

Nadgradnja naj bo iz nerjavečega jekla, konstrukcija oblečena z eluksiranimi kovinskimi ploščami. Na vsaki strani vozila naj bodo po tri rolete, ki zapirajo nadgradnjo. Nadgradnja in ostali kovinski deli morajo biti ustrezno zaščiteni proti rjavenju. Prostori za opremo na vsaki strani vozila so zaprti z roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to opozorilo prikazati v vozniški kabini. Rolete morajo imeti za zapiranje nameščen mehanizem na zapah s pomočjo droga (t.i. Barlock). Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) zgibne pohodne stopnice. Pod roletami na levi in desni strani vozila naj bo prostor za namestitev opreme. Vrata teh prostorov pa nam hkrati služijo kot stopnice (pod vsemi roletami). Streha nadgradnje naj bo iz materiala, ki preprečuje zdrse. Dostop na streho naj bo izveden bočno v sprednjem desnem delu nadgradnje ali na zadnji desni strani nadgradnje. Lestev mora biti nameščena tako, da je ni potrebno pred in po uporabi zlagati ter, da omogoča varen in hiter dostop do opreme na strehi.

Vse naprave, ki so vgrajene v vozilo, morajo imeti možnost telemetrije na daljavo.

SVETLOBNI  STOLP

Teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber proizvajalca Fireco ali podobno. Štirje  reflektorji so moči po 1500 W, tokovna zaščita vsaj IP 44. Skupna višina dvignjenega stolpa mora biti vsaj 5,5m, merjeno od tal. Vrtenje za 360O (+/- 180O) in nagib (vsaj +/-35O) reflektorjev mora biti elektromotorno. Napajanje reflektorjev z električno energijo iz elektro agregata v nadgradnji vozila. Možen vklop ali izklop vsakega posameznega reflektorja. Omogočena poljubna nastavitev višine svetlobnega stolpa. Nameščena  električna povezava med elektro agregatom, reflektorji in stikali za vklop in izklop razsvetljave. Nameščena pnevmatska povezava med svetlobnim stolpom, ročico za upravljanje in virom zraka iz pnevmatskega sistema vozila. Upravljanje s stolpom je pri upravljalni konzoli za elektroagregat, dodatno opremljen z daljincem za upravljanje izven vozila.

Stolp mora imeti možnost avtomatskega pozicioniranja lege reflektorjev (t.i. nulto točko) za lažje spuščanje v izhodiščni položaj. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalni konzoli v kabini pri izvlečenem stolpu, izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.

Reflektorji so opremljeni z zaščitnim nadstreškom, ki služi tudi kot pokrov zaboja, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne.

Zaščitni zaboj za reflektorje ne  presega višine nadgradnje in ščititi reflektorje pred deformacijami in poškodbami. Izvede se optično-akustična signalizacija v kabini vozila za primer dvignjenega svetlobnega stolpa.

ELEKTROAGREGAT

Vgrajen elektro agregat

Elektroagregat naj bo nazivne moči 25 kVA, 50 Hz, 400/230 V, mora biti stabilno vgrajen v vozilo. Imeti mora avtomatsko frekvenčno oziroma napetostno regulacijo električnega toka. Ustrezati mora referenčnemu standardu ISO 8528.

Agregat mora biti sinhronski, samoregulacijski, samohlajeni, izolacija H. Preciznost napetosti regulacije je 1,5 - 3 % pri konstantnih obratih.

Stikalna plošča agregata mora vsebovati:

- glavno stikalo agregata

- merilnik napetosti s preklopnim stikalom

- 3 x merilnik toka

- števnik delovnih ur

- 1 x trifazna vtičnica 32 A z varovalko in preklopnim stikalom levo / desno

- 2 x trifazna vtičnica 16 A z varovalkami in preklopnim stikalom levo / desno

- 3 x monofazna vtičnica 16 A z varovalkami in stikalom za vklop / izklop

- stikala za nadzor in delovanje motorja

- stikalo za izklop v sili ( goba)

- indikator delovanja in napake

- 24 V osvetlitev nadzornega in komandnega tabloja

Izvedba povezave:

Kardanski pogon razmerje 1 : 1

Prenosni elektro agregat:

Lastni pogonski agregat (bencinski 4-taktni motor) na ročni in elektronski zagon minimalno 11 kVA.

Možnost menjave polov na 3 faznih vtičnicah, avtomatska kontrola vžiga motorja pri hladnem zagonu. Po standardu DIN 14685. Dodana podaljševalna cev za izpuh v dolžini 1,5 metra. Namestitev agregata, da omogoča uporabo v nadgradnji (ustrezno hlajenje ter odvod izpušnih plinov).

ELEKTRIFIKACIJA VOZILA

- Svetlobni blok mora biti v LED izvedbi na strehi kabine.

- V masko vozila morata bit vgrajeni dve modri luči iz LED diod z blic efektom.

- Na zadnjem delu nadgradnje morata biti dve modri bliskavki, ki sta vidni od zadaj in od strani, zaščiteni z modrim plexi steklom.

- Pod zadnje modre bliskavke morajo biti vgrajene dodatne pozicijsko – smerne in zavorne luči.

- Na vzvratna ogledala vozila morajo biti dograjene luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri vzvratni vožnji. Luči se prižigajo avtomatsko pri vzvratni vožnji s smernimi kazalci ali s stikalom na armaturki vozila.

- V zgornji rob nadgradnje mora biti vgrajenih šest LED luči, ki služijo za osvetlitev okolice in strehe v času nočnih intervencij – luči se prižigajo v kabini.

- Vsak prostor nadgradnje mora imeti svojo LED luč, ki se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.

- V vozniški kabini mora biti vgrajena radijska postaja (dostavi naročnik).

- V kabino mora biti vgrajena kamera za vzvratno vožnjo z barvnim LCD ekranom.

- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik.

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

VLEČNI VITEL

Vitel naj bo od priznanega proizvajalca (Roetzler ali enakovredno) ter po standardu   DIN 14584.

Montiran naj bo na zadnjem delu vozila. Izstopna točka jeklenice na sprednjem delu

vozila (kabina). Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj ter zadaj s podvojeno silo brez prestavljanja jeklenice.

Zaključek jeklene pletenice z jekleno srčiko in ustreznim kavljem, dolžina jeklenice minimalno 60 m, premer jeklenice naj bo ø 14 mm.

Upravljanje z min. dvema hitrostma z upravljalno konzolo na kablu dolžine 10 m ali več z prikazom vlečne sile v % od maksimalno dovoljene.

Sklopka črpalke se mora aktivirati elektro-pnevmatsko v kabini vozila. Kontrola vodenja iz kabine ter z daljinskim upravljanjem (krmilna palica).

Vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu ter znaša minimalno 5.000 kg. Vlečna sila nazaj minimalno 10.000 kg.

Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklene pletenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 250 izven idealne vlečne linije. Vitla mora biti opremljena z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice.

HIDRAVLIČNO DVIGALO

Dvigalo vgrajeno na zadnji previs vozila. Skupna višina vozila in dvigala ne sme presegati 3250  mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega vgraditelja dvigala , ki ima veljaven standard ISO 9001. Vgrajeno naj bo dvigalo Palfinger PK 18001 D ali podobno.

- Moment dviganja neto                                174,0 kNm (17,8 mt) ali več

- Hidravlični doseg                                         8,2m ali več

- Kot obračanja                                               420 stopinj

- Dvojni kolenski vzvod z Power Link Plus     15 stopinj

- Koriščenje povratnega olja pri teleskopih

- Obračalni moment                                       19,6 kNm (2,0 mt)

- Radijsko daljinsko upravljanje…

- Vitel 23,0 kN (2340 kg) potezne sile

- Dolžina vrvi                                                   52  m

- Premer vrvi                                                    10 mm

- Opozorilne lučke na podpornih nogah ter nadzor transportne pozicije.

Dvigalo mora imeti možnost telemetrije na daljavo.

BARVANJE IN NAPISI

- nadgradnja – rdeča RAL 3000

- notranjost boksov – srebrna RAL 9006

- blatniki, odbijači – bela RAL 9010

- pomožni okvir po peskanju in temeljni zaščiti – v niansi podvozja

- spodnji del nadgradnje je obrizgan z voskom

- spredaj na maski vozila napis GASILCI

- na vratih vozila znak  zavoda

- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila.

OSTALE ZAHTEVE

Elektro oprema in signalizacija vozila:

Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Premier Hazard ali podobno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Izvedena mora biti tudi funkcija utripanja dolgih luči med intervencijsko vožnjo, z možnostjo izklopa.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom svetilk na vsaki strani nadgradnje, predvidoma nad vsako roleto, osvetljena mora biti tudi okolica zadaj. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena. Vozilo mora imeti montirano osvetlitev obeh bočnih strani pri vzvratni vožnji, predvidoma na nosilcih vzvratnih ogledal. Pri namestitvi je treba paziti, da se pri  preklopu nosilca ogledal omenjena reflektorja ne zadevata v vrata.

Stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki pa ne sme odklopiti polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje baterij (ročne svetilke, UKV ipd ).

Mobilna UKW zveza v kabini (UKW postaja Motorola ali enakovredno s programiranim sistemom ZARE). Priprava za polnjenje gasilske ročne baterijske svetilke Mag Light 2x v nadgradnji vozila.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Barvni monitor ustrezne velikosti je nameščen v kabini pri vozniku.

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Vsi napisi in navodila o upravljanju na vozilu ter osnovni priročnik za vzdrževanje morajo biti kupcu posredovani v slovenskem jeziku ob predaji vozila v uporabo.

V sklop ponudbe – dokumentacije, ki mora biti v slovenskem jeziku, sodi tudi:

- tehnični načrti in izračuni,

- tehnični načrt vozila z označenimi glavnimi merami (širina, dolžina, višina in medosje),

- načrt razporeditve opreme,

- izračun teže in osnih obremenitev vozila,

- območje delovanja,

- predlog lepljenja odsevnih in okrasnih trakov  v smislu skice oz. načrta celotne podobe vozila,

- garancijski pogoji ponudnika.

Poučevanje in usposabljanje uporabnikov naročnika se izvede na naslovu naročnika.

Ponudnik preda vozilo na sedežu naročnika.

## Ocena investicijskih stroškov po fazah

### Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

Ocena investicijskih stroškov za nakup velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo  po stalnih cenah je 385.000,00 EUR z vključenim DDV. Ocena je bila podana na podlagi strokovne ocene investitorja. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane z investicijo v obdobju investiranja. Investicija ne predvideva neupravičenih stroškov.

|  | Upravičeni stroški A | Neupravičeni stroški B | Skupni stroški C = A + B |
| --- | --- | --- | --- |
| Investicijski stroški po stalnih cenah v EUR | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |

Tabela: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah ( maj 2011)

+ B

### Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov določene s pričakovano stopnjo inflacije. Oceno stroškov po tekočih cenah smo naredili na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen (Vir:Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2011, UMAR, april 2011), ki je prikazana v naslednji razpredelnici. Tekoče cene ne bodo vplivale na povečanje stroškov investicije, saj bo razpis v skladi ZJN izveden in podpisana pogodba v mesecu septembru 2011.

|  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Povprečna letna inflacija v % | 2,2 | 3,0 |

Tabela: Napoved inflacije v letih od 2011 do 2012

2009 2010 2

011

V spodnji tabeli so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob

upoštevanju zgoraj navedenih stopenj inflacije. Kot izhodiščno smo vzeli leto 2011.

|  | Upravičeni stroški A | Neupravičeni stroški B | Skupni stroški C = A + B |
| --- | --- | --- | --- |
| Investicijski stroški po tekočih cenah v EUR | 393.470,00 | 0,00 | 393.470,00 |

Tabela: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah

Vi

stroški

## Osnove za oceno vrednosti investicije

Ocenjena vrednost projekta nabave velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo  je bila določena na osnovi pridobljenih informacijskih predračunov. Ocenjena vrednost investicije se je korigirala na podlagi ocene trenutnih vrednosti podobnih vozil, nadgradenj in opreme na trgu in upoštevajoč vrednosti primerljivih projektov drugih gasilskih enot v R. Sloveniji.

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

## Predhodna idejna rešitev – študija

Dokument identifikacije investicijskega projekta nabave velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je nastal na podlagi naslednjih idejnih študij in dokumentov:

- Opisano stanje, analiza voznega parka gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo, letnik 1980;

- Gasilsko veliko tehnično vozilo z dvigalom in opremo je bilo zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MO Maribor, finančnim načrtom MOM, oziroma programom požarnega sklada za leto 2011  kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2010 – 2015,  predvideno za zamenjavo z novim vozilom;

- Ker se planirane investicije z nakupom gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo do danes niso realizirale v predvidenih rokih je zamenjava, oziroma nakup novega vozila nujna in v skladu z  cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.

## Opis investicije

Načrtovana investicija, oziroma nabava velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je nujna, saj se vozilo, v okviru opravljanja javne gasilske službe, dnevno uporablja za reševanje ljudi, živali in premoženja, predvsem Mariborčanov, ki od nas tako pomoč upravičeno pričakujejo, pri čemer je projekt ekonomsko upravičen.

JZZPR letno opravi v okviru opravljanja javne gasilske službe skupaj okrog 900 intervencij, od tega 2 do 3 x na teden uporabi za reševanje tudi veliko gasilsko  tehnično vozilo z dvigalom. Novo vozilo bo tako omogočalo optimalno in usklajeno izvajanje aktivnosti gasilcev kot reševalcev v primeru delovnih nezgod, porušitvi objektov, prometnih in železniških nesrečah, reševanju ljudi in živali pri naravnih in drugih nesrečah.

## Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov

V  tabeli je prikazan finančni načrt projekta, ki prikazuje investicijske stroške. Vsi prikazani stroški so v celoti upravičeni, zato niso prikazani neupravičeni stroški.

| Vrsta stroška | Stalne cene | Tekoče cene |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacija – DIIP, drugo | 0 | 0 |
| Razpis JN | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Vozilo z dvigalom in opremo | 385.000,00 | 385.000,00 |
| SKUPAJ | 387.000,00 | 387.000,00 |

Tabela : Specifikacija investicijskih stroškov projekta

Vrsta stroška Stalne cene (v EUR) Tekoče cene

(v EUR)

### Časovni načrt izvedbe

Prva faza projekta – izdelava DIIP in pridobitev informacijskih ponudb in preveritev cen  je bila že izvedena pred izdelavo DIIP v mesecu maju 2011. Potrditev DIIP na komisiji MOM in Mestnem svetu je predvidena v mesecu juniju 2011. Konec meseca junija 2011 po pridobitvi DIIP bo objavljen javni razpis za izbor dobavitelja. Konec meseca avgusta 2011 se izvede izbor najugodnejšega ponudnika. Sredi meseca septembra 2011 pa sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom.

Izbrani ponudnik - dobavitelj bo predvidoma takoj pričel z nabavo podvozja in izgradnjo nadgradnje ter nabavo opreme. Vozilo z dvigalom in opremo bo dokončano in predano do 15/04-2012.

JZZPR bo v času izvedbe projekta skrbel tudi za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti.

| OPIS | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| Dokumentacija | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev DIIP |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razpis JN |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbira dobavitelja |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklenitev pogodbe |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Šolanje delavcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Plačilo vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Informiranje javnosti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabela: Grafični prikaz izvedbe projekta

OPIS AKTIVNOSTI do 2011

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

## Varstvo okolja

Pri investiciji bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in

surovin, okoljska učinkovitost).

- Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov).

- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza).

- Zmanjševaje vplivov na okolje z nabavo ustreznega pogonskega agregata.

- Vozilo bo proizvedeno po vseh predpisih, ki urejajo problematiko varstva okolja.

- Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu .

- Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in

njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti.

- Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti.

- Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo,

zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.

- Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bo izboljšana učinkovitosti intervencij in s tem zmanjšana nevarnost za okolje, oziroma se bo vozilo uporabljalo tudi pri intervencijah, kjer so udeležena različna vozila z nevernimi snovmi (nafta, bencin, olje, itd.).

## Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Odgovorni vodja za izvedbo investicije je Janez KEČEK, direktor Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, ki je tudi hkrati skrbnik pogodbe s strani kupca. Vodja projekta je zadolžen za pridobitev investicijske in tehnične dokumentacije, za izvedbo javnega razpisa, nadzor nad izvedbo projekta. Investitor bo v imenu Mestne občine Maribor z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih takoj, ko bo DIIP sprejet na mestnem svetu Mestne občine Maribor, izvedel ustrezni postopek ter izbral najugodnejšega ponudnika za izvedbo nabave vozila. Pri izvedbi investicije investitor ne načrtuje novih zaposlitev, za izvajanje posameznih aktivnosti pa bo uporabil obstoječe poslovne prostore v katerih opravlja svojo redno dejavnost.

JANEZ KEČEK Vodja projekta

| Karin FREŠER PIŠEK STD Računovodstvo | Savo JUHART STD Sploš. službe | Aleš CIRINGER Poveljnik oper. enote | SIB d.o.o. Zunanji izvajalec |
| --- | --- | --- | --- |

Slika:  Kadrovsko organizacijska shema

## Predvideni viri financiranja

Nakup velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 30 dni po dobavi vozila, v začetku leta 2012, z že zagotovljenimi in planiranimi odstopljenimi sredstvi požarnega sklada v letu 2011, v višini 214.039,00 EUR,  proračun Mestne občine Maribor, program požarnega sklada, postavka 4323, in planiranimi sredstvi požarnega sklada v letu 2012 v višini 170.961,00 EUR  po opravljenem javnem razpisu pri najugodnejšem ponudniku.

Skupaj plačilo 30 dni po prevzemu vozila …………………………..  385.000,00  EUR

VIRI:

| Vir financiranja | Leto 2011 | Leto 2012 | Skupaj EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| MOM POŽARNI SKLAD | 214.039,00 | 170.961,00 | 385.000,00 |
| DRUGI VIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 214.039,00 | 170.961,00 | 385.000,00 |

Tabela : Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah

Investicijo je mogoče sprovesti v  začetku leta 2012 pri čemer je Mestna občina Maribor, kot financer v proračunu že delno predvidela sredstva za financiranje nakupa velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo iz sredstev požarnega sklada. Tako bi JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju v razpisni dokumentaciji predvidel financiranje velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo v že sprejeti proračunski postavki, Mestne občine Maribor. Za ostanek kupnine pa bi namenili rezervirana sredstva požarnega sklada v letu 2012. Tako stroškov financiranja ne bo.

## Ekonomska upravičenost projekta

Za potrebe izračuna pričakovane stopnje izrabe zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti projekta smo izdelali analiza stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta.

Analizo sestavljajo:

• finančna analiza,

• ekonomska analiza,

• analize občutljivosti in tveganj.

### Finančna analiza

Finančna analiza je opravljena za varianto 1 na podlagi naslednjih predpostavk:

• ekonomska doba je 15 let,

• nastajajo le stroški poslovanja,

• investicija ne ustvarja prihodkov,

• preostanek vrednosti investicije po preteku ekonomske dobe je nič,

• v analizi smo upoštevali stalne cene maj 2011,

• diskontna stopnja je 0%.

Investicijski projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov, kar je značilnost investicij v javno

infrastrukturo. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje, ker le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Donosnost obravnavane investicije, ki jo je mogoče izračunati na osnovi vpliva naložbe na poslovanje uporabnika, namreč kaže negativno finančno donosnost predmetne naložbe.

Neto sedanja vrednost (NSV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov investiranih sredstev. Investicija v nabavo velikega tehničnega gasilskega vozila je upravičena zaradi družbeno-ekonomskih koristi, kar pa finančna analiza ne more prikazati.

Interna stopnja donosnosti (ISD) meri donos vloženih sredstev v investicijo. V ekonomski

dobi kaže diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna, z excelovo funkcijo za izračun IRR pa je ni možno izračunati. Tudi doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe proučevanja investicije (15 let).

Investicija je nujna z vidika delovanja JZZPR Maribor. Nedvomno je skrb za varnost prebivalcev in premoženja pred požari in naravnimi ter drugimi nesrečami v MOM tako pomembna, da ni dopusten dvom o smiselnosti vlaganj v novo vozilo. Glede na navedeno je potrebno opraviti ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote.

### Ekonomska analiza

Ekonomsko analizo projekta smo naredili na osnovi finančne analize, ki obravnava investicijo

z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo investicijo s

širšega družbenega vidika.

Družbeno ekonomskih stroškov investicija ne povzroča.

Pri investiciji upoštevamo naslednje elemente:

- Ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) ,

- Ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe),

- Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe) ,

- Ekonomska doba vračanja investicije (DVIe) 15 let.

Ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti nad diskontno stopnjo kažeta na upravičenost izvedbe investicije z družbeno ekonomskega vidika. Enako ugotovitev dobimo z interpretacijo ekonomske relativne neto sedanje vrednosti in dobe vračanja, ki je nižja od ekonomske dobe trajanja projekta.

### Opis ostalih stroškov in koristi

Nabava novega vozila bo vplivala tudi na druge parametre, saj so družbeno ekonomske koristi ovrednotene le delno, večina  pa jih ne moremo  ovrednotiti z denarjem in so največkrat povezane z večjo splošno varnostjo prebivalcev in njihovega premoženja.

Nabava novega vozila bo omogočala dvig ravni tako intervencij kot strokovnega sodelovanja vseh izvajalcev gasilske javne službe in drugih reševalnih služb ter tako prispevala k uspešnejšim pripravam in izvedbam intervencij ob vseh vrstah nezgod. S tem bo zagotovljena ustrezna požarna varnost ter zaščita in reševanje na območju Mestne občine Maribor in širšem območju regije.

Večja učinkovitost delovanja reševalnih služb bo vplivala na hitrost in učinkovitost intervencij in posledično na posledice z vidika škodnih primerov ter večjo osebno varnost občanov. Z večjo učinkovitostjo in usklajenostjo bodo doseženi pozitivni učinki in izboljšana tako motiviranost kot organiziranost delovanja služb. Posledično pa bo novo vozilo zagotovilo tudi večjo varnost zaposlenih na intervencijah in s tem manjšo odsotnost z dela zaradi bolniških dopustov.

Nabava novega vozila bo nadalje vplivala na dvig ugleda gasilske javne službe in s tem posredno večji interes in motivacijo občanov, da vplivajo na boljše izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred nesrečami in na izboljšanje stanja okolja.

Zaradi izvedeni intervencij pa bo novo vozilo neposredno vplivalo na izboljšanje stanja okolja, tako zaradi najnovejšega in varčnega pogonskega agregata, kot zaradi opravljenih intervencij  z vozilom, ki bo tako zmanjšalo obremenjevanje okolja v primeru prometnih nesreč in drugih intervencij.  Tako bo učinkovitejše posredovanje reševalnih služb zmanjševalo negativne vplive »okoljskih« nesreč.

### Analiza občutljivosti

Analizo občutljivosti zajema spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta.

Tako lahko upoštevamo:

• sprememba predračunske vrednosti investicije,

• sprememba stroškov (odhodkov),

• sprememba koristi (prihodkov).

Glede na navedene parametre ni smiselno izdelati poslovne projekcije ter izračunov kazalcev ekonomske analize projekta (NSVe in ISDe). Tako poslovne projekcije ni v analitičnem gradivu izdelovalca dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Pri investiciji namreč ni pričakovati spremembe predračunske vrednosti investicije, prav tako investicija ne bo občutno vplivala na spremembo stroškov z vidika odhodkov. Zaznanih ne bo spremembe koristi, ki bi jo lahko ovrednotili v denarju, kot to že izhaja iz predhodnega opisa investicije.

### Analiza tveganja

Projekt nabave novega velikega tehničnega vozila lahko ogrozijo:

- Zakonska prepoved investiranja (Vlada lahko omeji vlaganja, oziroma investicije).

- Spremembe pri oblikovanju in razdelitvi sredstev požarnega sklada, saj je projekt vezan na izvajanje razvojnih strategij in programov Mestne občine Maribor pri razdelitvi sredstev požarnega sklada.

- Ob odsotnosti investicije je tveganje večje saj obstoječe vozilo staro 31 let ne zagotavlja nadaljnje izvajanje intervencij, varnosti gasilcev in varnosti občanov.

- Vozilo zahteva in povzroča  stroške za nujno vzdrževanje, da se zagotavlja minimalna operativnost vozila. Tako obstaja velika verjetnost odpovedi vozila, dvigala, kot opreme, ki je nujna za posredovanje pri prometnih nesrečah, delovnih nesrečah, porušitvi dela stavb ali stavb, reševanju ljudi ali živali.

Nabava novega vozila je nujna, zato bo investitor nadaljeval z aktivnostmi za izvedbo investicije.

# SMISELNOST INVESTICIJE

Kot izhaja iz DIIP  je nujno nadaljevati z izvedbo projekta. Vrednost velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je 385.000,00 EUR in v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) ni potrebno izdelati investicijskega programa.

## Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Prva faza projekta – izdelava DIIP in pridobitev informacijskih ponudb in preveritev cen  je bila že izvedena pred izdelavo DIIP v mesecu maju 2011. Potrditev DIIP na komisiji MOM in Mestnem svetu je predvidena v mesecu juniju 2011. Konec meseca junija 2011 po pridobitvi DIIP bo objavljen javni razpis za izbor dobavitelja. Konec meseca avgusta 2011 se izvede izbor najugodnejšega ponudnika. Sredi meseca septembra 2011 pa sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom.

Izbrani ponudnik - dobavitelj bo predvidoma takoj pričel z nabavo podvozja in izgradnjo nadgradnje ter nabavo opreme. Vozilo z dvigalom in opremo bo dokončano in predano do 15/04-2012.

Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je izdelal Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21.

Odgovorna oseba:                 Janez KEČEK univ.dipl.prav., direktor

Sodelavci pri izdelavi dok.:  Aleš CIRINGER dipl.ekon., poveljnik oper. enote

Savo JUHART prav., STD splošne službe

Karin FREŠER PIŠEK  dipl.ekon., STD računovodja

rsta d