- GMS - 405

- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 41101-138/2011

Datum:  21.6.2012

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

Novelacija investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije

Maribor

- GRADIVO 				Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- PRIPRAVILA:	v sodelovanju z izdelovalcem novelacije Investicijskega programa –PROPLUS d.o.o., Maribor

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne – po pooblastilu župana

- PREDLOG SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »Novelacija Investicijskega programa Izgradnja nove UGM«  št. 66/2011

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Predlog dokumenta Novelacija Investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Novelacija investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju s PROPLUS d.o.o. | Boris Ketiš skrbnik projekta | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Boris Ketiš, Vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne - po pooblastilu | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije | Milica Simonič Steiner predsednica komisije |  | __________________________ podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledala direktorica MU |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal podžupan |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan |  |  | _______________ datum |  | _________________________ podpis (kabinet župana) |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum |  | ________________________ podpis |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-138/2011

Datum:	21.6.2012

Novelacija investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Umetnostna galerija Maribor (v nadaljevanju UGM) je osrednja muzejsko galerijska institucija za vizualno umetnost v SV Sloveniji in druga največja ustanova te vrste v Sloveniji. Poslanstvo UGM je:

- zbiranje, hranjenje, predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje, in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes,

- predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske vizualne umetnosti v mednarodnem prostoru,

- izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti.

UGM deluje kot regionalni muzej sodobne vizualne umetnosti na območju Mestne občine Maribor ter območju, ki je določeno z Uredbo vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev.

Predmet investicijskega projekta je novogradnja objekta UGM v okviru načrtovanega centra Mariborsko kulturno središče (v nadaljevanju MAKS) na desnem bregu Drave. Mesto Maribor in širša regija bi s tem pridobila nove zaposlitve in novo turistično točko v mestu, kar bi prispevalo k dvigu turistične in kulturne atraktivnosti te regije.

Mesto Maribor želi z umestitvijo novega objekta UGM vzpodbuditi preobrazbo in kakovostnejšo rabo površin v središču mesta, na rečnem nabrežju in na robu historičnega mestnega jedra. Nova galerija bo predstavljala za mesto in meščane novo privlačno točko in bo tako vplivala na razvoj drugih dejavnosti v svoji okolici.

Nova Umetnostna galerija Maribor (v nadaljevanju Nova UGM) bo z novo stavbo leta 2014 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike in bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti. UGM bo tako postala urbano vozlišče, ki bo s pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Novogradnja objekta UGM pomeni pomemben prispevek h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, ljudem bo omogočila kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanja ob vodi, oživila bo historično mestno jedro ter mestu nudila zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Novi kompleks UGM bo obiskovalcem ponudil razvejano doživljanje umetnosti v sodobnih in privlačnih prostorih. Galerija bo tako postala prostor raznolikih dejavnosti, primernih za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vse generacije. Namen Nove UGM je vzpodbuditi zanimanje in dvigniti znanje o sodobni umetnosti tudi s pomočjo izjemne arhitekture.

2. SPREMEMBE V PREDLAGANI NOVELACIJI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IZGRADNJA NOVE UGM

V maju 2011 je bil izdelan in na 7. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 31.5.2011 potrjen Investicijski program za izgradnjo nove UGM.

V vmesnem obdobju se je pristopilo k potrebnim aktivnostim v zvezi z zagotovitvijo potrebnih sredstev ter potrditvi vloge za pridobitev EU sredstev.

Novelacija investicijskega programa temelji na naslednjih izhodiščih oziroma podlagah:

- prvotno zastavljen koncept izvedbe je spremenjen (namesto izgradnje po pogodbi o sofinanciranju za objekt MAKS z UGM, je predvideno nadaljevanje aktivnosti z izvedbo javnega razpisa za izgradnjo objekta UGM s pripadajočimi prostori, ob hkratni izvedbi projekta MAKS),

- vrednost investicije je minimalno prilagojena, tako zaradi spremenjenega postopka nadaljevanja aktivnosti (ločenega čeprav hkratnega izvajanja obeh projektov), kakor tudi zamika pri začetku izvajanja le-tega,

- na podlagi dopisa UGM z dne 27.9.2011 ter upoštevanja zamika projekta so prilagojeni kazalniki projekta (število obiskovalcev),

- upoštevani so zadnji bilančni podatki (leto 2011),

- prilagoditev terminskega in finančnega plana zaradi zamika aktivnosti, dodatno je vključeno tudi financiranje iz naslova sredstev »kulturnega tolarja«,

- smiselno so upoštevane dosedanje pripombe resornega ministrstva in posredniškega telesa ter obrazložitve, ki so bile v zvezi s projektom v ločeni obliki že posredovane.

V primerjavi s predhodno potrjenim investicijskim programom so tako naslednja odstopanja:

- Investicijska vrednost je višja za cca 11%, kot posledica prilagoditve postopkov izvedbe projekta ter zamika pri začetku izvajanja le-tega,

- cilji so deloma prilagojeni (manjše načrtovano število obiskovalcev), posledično tudi spremenjeni načrtovani prihodki,

- rok izvedbe se podaljša iz maja 2012 na junij 2014,

- zaradi zamika terminskega in finančnega plana (viri spremenjeni skladno s sprejetim proračunom investitorja, vključeno tudi financiranje iz naslova »kulturnega tolarja«), kakor spremenjenih prihodkov projekta, so prilagojeni vsi finančni in ekonomski izračuni.

Osnovni podatki iz investicijskega programa v primerjavi s predmetno novelacijo investicijskega programa

| Parameter | IP (maj 2011) | Novelacija IP (junij 2012) |
| --- | --- | --- |
| Predmet investicije | Novogradnja objekta velikosti 7.999,28 m2 neto površin za potrebe UGM oziroma 8.286,24 m2, ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase) | Novogradnja objekta velikosti 7.999,28 m2 neto površin za potrebe UGM oziroma 8.286,24 m2, ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase) |
| Rok izvedbe del | Maj 2012 | Junij 2014 |
| Vrednost investicije | 17,701.171 EUR | 19,684.565 EUR |
| Viri financiranja | MO Maribor – lastna sredstva v višini 7,701,171 EUR (43,51 %) RS, Ministrstvo za kulturo (EU sredstva) v višini 10.000.000 EUR (56,49 %) | MO Maribor – lastna sredstva v višini 9,058.565 EUR (46 %) EU - ESRR v višini 8,500.000 EUR (43 %) EU – slovenska udeležba v višini 1,500.000 EUR (8 %) MIZKŠ-kulturni tolar v višini 626.000 EUR (3 %) |
| Pričakovani učinki - kazalniki | Fizični kazalniki projekta: Pridobljene površine: 7.999,28 m2 (neto) oziroma 8.286,24 m2 ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase) Nove zaposlitve: v letu 2012: 3, v letu 2013:1, v letu 2014: 1, skupno 5 novih zaposlitev Finančni kazalniki projekta: Vrednost investicije na m2 po TC = 2.213 EUR/m2 (vključno z odkupom zemljišča, ob upoštevanju neto površin) Predvideni kazalniki v skladu s 3. Razvojno prioriteto v okviru ukrepa – Mreženje kulturnih potencialov: Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1 Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in JKI: Za 10.000 v letu 2012 (pred investicijo: 30.000, po investiciji: 40.000) in skupno za 60.000 v letu 2017 (pred investicijo: 30.000, po investiciji: 90.000) Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest: 5 | Fizični kazalniki projekta: Pridobljene površine: 7.999,28 m2 (neto) oziroma 8.286,24 m2 ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase) Nove zaposlitve: v letu 2014: 3, v letu 2015:1, v letu 2016: 1, skupno 5 novih zaposlitev Finančni kazalniki projekta: Vrednost investicije na m2 po TC = 2.461 EUR/m2 (vključno z odkupom zemljišča, ob upoštevanju neto površin) Predvideni kazalniki v skladu s 3. Razvojno prioriteto v okviru ukrepa – Mreženje kulturnih potencialov: Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1 Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in JKI: Za 19.902 v letu 2014 (pred investicijo: 20.098, po investiciji: 40.000) in skupno za 44.902 v letu 2019 (pred investicijo: 20.098, po investiciji: 65.000) Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest: 5 |

## 3.     NAMEN IN CILJI INVESTICIJE

S strani pristojnih je bila sprejeta odločitev o odprodaji obstoječega objekta UGM na Strossmayerjevi ulici 6 v Mariboru ter novogradnji objekta UGM.

Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2014 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti in jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa v galeriji.

Cilji investicije so:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,

- zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti:

  - osnovni pogoji delovanja muzejsko-galerijske ustanove (vzpostavitev muzejske mikroklime, nadzorovanje svetlobe, ustrezno varovanje premične dediščine, profesionalni muzejski depoji),

  - zadostne razstavne prostore za predstavitev stalne zbirke vrhuncev slovenske vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja ter sodobne razstavne prostore za postavitev mednarodnih razstav najzahtevnejšega ranga

  - vsebinsko nadgradnjo delovanja UGM in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti ter jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa

  - približanje delovanja galerije sodobnim trendom delovanja.

- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,

- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,

- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,

- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja,

- doseči trajnostni razvoj vsebin EPK Maribor 2012,

- dosedanje programe dopolniti skladno s prostorskimi možnostmi,

- zagotoviti nova delovna mesta.

## 4.     POMEN NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA

Z načrtovano investicijo mesto Maribor, Evropska prestolnica kulture leta 2012, v letu 2014 pridobi izobraževalno, kulturno in družabno središče ter privlačno zbirališče meščanov in pomembno točko za umetnike in strokovnjake vizualne umetnosti. Z načrtovano investicijo – z gradnjo Nove UGM bo mesto pridobilo urbano vozlišče, ki bo s svojo pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Z gradnjo Nove UGM bo mesto prispevalo tudi k oživitvi degradiranega področja.

Novi prostori bi zadostili potrebam sodobne umetnosti in zagotovili možnost za klasične predstavitve umetniških del.

Z izgradnjo Nove UGM bo zagotovljen inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, saj bodo programi in dejavnosti galerije namenjeni vsem generacijam uporabnikov.

Novi prostorski in tehnični parametri UGM bodo prvič v zgodovini obstoja zagotavljali:

- osnovne pogoje delovanja muzejsko-galerijske ustanove, kamor sodijo vzpostavitev muzejske mikroklime; nadzorovanje svetlobe; ustrezno varovanje premične dediščine; profesionalni muzejski depoji;

- zadostne razstavne prostore za predstavitev stalne zbirke vrhuncev slovenske vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja ter sodobne razstavne prostore za postavitev mednarodnih razstav najzahtevnejšega ranga;

- vsebinsko nadgradnjo delovanja UGM in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti ter jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa, kamor sodijo predavalnica, delavnice, muzejska trgovina, kavarna in drugi družabni prostori. Z novimi prostorskimi pogoji bo delovanje galerije približano sodobnim trendom delovanja.

## 5.  VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH (UGM) v EUR

| Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOM* | 18.020 | 955.101 | 569.702 | 5.076.248 | 2.439.493 | 9.058.565 | 46,02% |
| EU – ESRR |  |  | 1.205.492 | 4.250.000 | 3.044.508 | 8.500.000 | 43,18% |
| EU – slovenska udeležba |  |  | 212.734 | 750.000 | 537.266 | 1.500.000 | 7,62% |
| MIZKŠ – »kulturni tolar« |  |  |  | 626.000 |  | 626.000 | 3,18% |
| Skupaj | 18.020 | 955.101 | 1.987.928 | 10.702.248 | 6.021.268 | 19.684.565 | 100,00% |

*V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM (po zaključku izgradnje novega objekta)

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 61000-1/2011/3 je predvideno financiranje v skupni višini 10 mio EUR. Sredstva se zagotavljajo v višini 8,5 mio EUR iz naslova EU-ESRR, 1,5 mio EUR predstavlja slovenska udeležba.

6.   VREDNOST INVESTICIJE

Vrednost investicije MAKS z UGM na podlagi noveliranih podlag za UGM

| Postavka | MAKS | UGM | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| GOI | 12.391.967 | 12.106.005 | 24.497.972 |
| Oprema in inventar | 1.133.726 | 1.443.582 | 2.577.308 |
| Projektna, investicijska in druga dokumentacija | 990.816 | 1.034.961 | 2.025.776 |
| Storitve teh. svetovanja, gradbeni nadzor | 323.834 | 340.802 | 664.636 |
| Komunalna opremljenost zemljišča | 250.000 | 220.700 | 470.700 |
| Ostalo, rezerva – stroški obveščanja javnosti | 1.384.686 | 82.780 | 1.467.466 |
| Odkup zemljišča | 1.741.503 | 1.174.975 | 2.916.478 |
| Skupaj - brez DDV | 18.216.532 | 16.403.804 | 34.620.336 |
| DDV 20% | 3.643.306 | 3.280.761 | 6.924.067 |
| Skupaj - z DDV | 21.859.838 | 19.684.565 | 41.544.404 |
| Razmerje delitve | 52,62% | 47,38% | 100% |

Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah (UGM)

|  | Vrednost v EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | SC 6/2012 | TC |
| Gradnja - GOI | 11.731.543 | 12.106.005 |
| oprema | 1.386.455 | 1.443.582 |
| projektna in investicijska dokumentacija, vključno s projektantskim nadzorom | 1.026.021 | 1.034.961 |
| tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom | 335.949 | 340.802 |
| Gradnja - okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča | 213.300 | 220.700 |
| Stroški obveščanja javnosti | 80.004 | 82.780 |
| odkup zemljišča | 1.171.126 | 1.174.975 |
| Skupaj - brez DDV | 15.944.399 | 16.403.804 |
| DDV 20% | 3.188.880 | 3.280.761 |
| Skupaj - z DDV | 19.133.279 | 19.684.565 |

Legenda okrajšav: SC – stalne cene; TC – tekoče cene

7.  OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

| Vrsta aktivnosti | ##### Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Izdelava in potrditev novelacije investicijskega programa | junij – julij 2012 |
| Izvedba razpisnega postopka skladno z določili ZJN-2 za gradnjo in opremo z delno prilagoditvijo projektne dokumentacije (PZI, projekt opreme) | September – november 2012 |
| Izvedba razpisnega postopka za nadzor | September – november 2012 |
| Prilagoditev PZI projektne dokumentacije | December 2012 – februar 2013 |
| Gradnja objekta | Marec 2013 – februar 2014 |
| Oprema | Marec – april 2014 |
| Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu ter vselitev uporabnika v objekt | Maj – junij 2014 |

Boris Ketiš, sekretar									    Vodja službe  - po pooblastilu

št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012