| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-138/2011

Datum:	27.06.2012

Franc KANGLER

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	 Predlog za dodatno uvrstitev točke na dnevni red seje Mestnega sveta

Spoštovani!

V Službi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni predlagamo, da se na dnevni red 19. seje Mestnega sveta dodatno uvrsti gradivo Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM).

Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju je pripravljeno zaradi novih zahtev ministrstva, zaradi katerih se določila sofinancerske pogodbe spreminjajo v skladu s predlogom novelacije Investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor.

Predlagan dokument predstavlja pravno-formalno osnovo za nadaljevanje izvajanja investicijskega projekta, zato predlagamo uvrstitev gradiva na dnevni red 19. seje Mestnega sveta.

Prosimo, da se predlagano gradivo uvrsti na 19. sejo MS zaradi nujnosti nadaljevanja poteka investicije Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor, saj gradivo vsebuje vse tiste spremembe poteka investicije, ki so ključnega pomena  za izvedbo vseh nadaljnjih postopkov vezanih  na sklenitev sofinancerske pogodbe z resornim ministrstvom ter začetek gradnje. V primeru prestavitve gradiva na naslednjo sejo MS, bi to pomenilo ustavitev vseh aktivnosti do sprejetja predlaganega gradiva.

|  |  | Boris KETIŠ, sekretar |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vodja službe - po pooblastilu |
|  |  | št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 |

Poslano:

- naslovnik

Priloge:

- gradivo za Mestni svet za »Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)«

Vložiti:

- v zadevo

GMS - 414

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-138/2011

Datum:   27.6.2012

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 19. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:  	Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)

GRADIVO

- PRIPRAVILA:	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC:	Boris KETIŠ, Vodja službe - po pooblastilu št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor se seznani s prečiščenim besedilom pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM) .

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravili:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z ZIM d.o.o. | Boris KETIŠ, sekretar Vodja službe - po pooblastilu št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Boris KETIŠ, sekretar Vodja službe - po pooblastilu št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 |  |  |  | ____________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo usklajeno s pristojnim organi: |  |  |  |  |  |  |
| Direktorica Mestne uprave | Milica Simonič Steiner |  |  |  | ____________________ podpis |  |
| Sekretariat za splošne zadeve | Branka Thaler, direktorica |  |  |  | ____________________ podpis |  |
| Gradivo pregledala direktorica MU |  | _______________ datum |  | ____________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal podžupan |  | _______________ datum |  | ____________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan |  | ________________ datum |  | ____________________ podpis (kabinet župana) |  |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  | _______________ datum |  | ____________________ podpis |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-138/2011

Datum:	27.6. 2012

Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta »Mariborsko kulturno središče (MAKS)« z Umetnostno galerijo Maribor (UGM) je pripravljeno zaradi novih zahtev ministrstva, zaradi katerih se določila sofinancerske pogodbe spreminjajo v skladu s predlogom novelacije Investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor.

Predlagan dokument predstavlja pravno-formalno osnovo za nadaljevanje izvajanja investicijskega projekta.

Gradivo vsebuje vse tiste spremembe poteka investicije, ki so ključnega pomena  za izvedbo vseh nadaljnjih postopkov vezanih  na sklenitev sofinancerske pogodbe z resornim ministrstvom ter začetek gradnje. V primeru prestavitve gradiva na naslednjo sejo MS, bi to pomenilo ustavitev vseh aktivnosti do sprejetja predlaganega gradiva.

Boris KETIŠ, sekretar

Vodja službe - po pooblastilu

št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

ki jo zastopa Župan Franc Kangler (v nadaljevanju: MOM)

Matična številka: 	5883369

Davčna številka: 	12709590

(prvopogodbena stranka ali sofinancer)

in

ZIM ZASNOVE IN VODENJE INVESTICIJ D.O.O., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor mag.  Matjaž Knez u.d.i.g. (v nadaljevanju: ZIM)

matična številka: 5222125

davčna številka: SI 87949300

(drugopogodbena stranka ali sofinancer)

sklepata naslednjo

# POGODBO O SOFINANCIRANJU

# INVESTICIJE V IZGRADNJO OBJEKTA »MARIBORSKO KULTURNO SREDIŠČE (MAKS)« Z UMETNOSTNO GALERIJO MARIBOR (UGM)

PREČIŠČENO BESEDILO

PREAMBULA:

Namen pogodbe je sofinanciranje izgradnje objekta MAKS z Umetnostno galerijo (UGM) na način, v obsegu in s sredstvi tako, da MOM financira delež investicije, ki bo po dokončani gradnji predstavljal prostore UGM ter delno skupne prostore, skladno z določili pogodbe o sofinanciranju, ZIM pa ves preostali del. ZIM prevzame organizacijo in naročanje vseh potrebnih del za izvedbo investicije.

Ta pogodba je sklenjena na osnovi investicijskega programa »Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor, izdelovalca Proplus d.o.o., maj 2011, št. pr. 54/2010«, v nadaljevanju IP, ki ga je sprejel Mestni svet MOM.

- člen

- Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata:

- pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata da je prvopogodbena stranka lastnica nepremičnine zemljišča na naslovu Ruška c. 45, v Mariboru, ki leži na novo odmerjeni parc. št. 27/15, k.o. Tabor, v izmeri 1.736 m2,

pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta nemudoma pristopili k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, na osnovi katere bo prvopogodbena stranka pridobila lastninsko pravico na  idealnem deležu 23,96%  nepremičnine zemljišča na naslovu Ruška c. 45, v Mariboru, ki leži na parc. št. 27/16, k.o. Tabor, v izmeri 6.447 m2,

na zemljiščih 27/15 in delu 27/16 bo izgrajena nepremičnina, ki bo v naravi predstavljala prostore bodoče Umetnostne galerije v Mariboru v izmeri, na podlagi delilnega načrta, ca. 8.286 m2 in ki bo izgrajena na podlagi projektno gradbene dokumentacije, ki jo je izdelal Sadar + Vuga d.o.o., Tivolska c. 50, Ljubljana,

-	da je zemljišče parc. št. 27/15, k.o. Tabor razglašeno za javno kulturno infrastrukturo,

- da bo bodoči objekt razdeljen v etažno lastnino in sicer tako, da bo po zaključku izgradnje MOM lastnica dela nepremičnine, ki bo v naravi predstavljala UGM, medtem ko bo ZIM etažni lastnik  dela nepremičnine,  ki bo v naravi predstavljala  objekt  »Mariborskega kulturnega središča – MAKS« ter na dele nepremičnine, ki bodo v naravi predstavljali skupne prostore in ki bodo v solasti obeh lastnikov posameznih delov. Posamezni deli v razmerju do celotnega objekta bodo okvirno predstavljali sledeče deleže: MOM 33,80%, ZIM 53,63% in skupni prostori 12,57%, ki bodo lastniško razdeljeni med obe stranki, v idealnih deležih po 50%, tako, da bo celotni objekt razdeljen med ZIM in MOM v razmerju ca. 60% : 40%,

- Lastniški delež obeh pogodbenih strank na nepremičnini bo dokončno določen na podlagi elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, ki bo izdelan v okviru projektov za vpis v uradne evidence v skladu z veljavno zakonodajo,

- člen

1. Predmet pogodbe je sofinanciranje investicije izgradnje nepremičnine iz 1 alineje 1. Člena te pogodbe, ki bo  v naravi predstavljala prostore bodoče Umetnostne galerije v Mariboru na način, opredeljen v nadaljevanju.

2. Investicija, v skupni višini 32,000.976,00 evrov neto, obsega izvedbo naslednjih storitev:

- Pripravljalna dela (npr.: geodetski posnetek, arhitekturni posnetek, sondiranje terena, rušitvena dela…);

- GOI dela do pridobitve uporabnega dovoljenja;

- dobava in montaža premične opreme;

- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (faze PGD, PZI, PZR, PID, POV in PEL) ter projektantski nadzor;

- Tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom, v skladu z zakonodajo;

- Okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča;

- Odkup nepremičnin, ki je predmet posebne pogodbe.

3. Mejne vrednosti, ki hkrati predstavljajo zgornjo mejo potrjevanja oziroma sofinanciranja s strani MOM, na delu investicije, ki bo po dokončani gradnji predstavljal prostore UGM, se po pridobitvi projektantskega predračuna iz PZI projektne dokumentacije ter sklenitvi vseh pogodb, po medsebojnem dogovoru ustrezno korigirajo, vendar skupna vrednost ne sme presegati z IP potrjene višine investicije. Orientacijske mejne vrednosti so na dan podpisa tega aneksa naslednje:

| Vrsta del - sklop | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
| GOI dela | do 10.478.692 |
| Oprema | do 1.399.976 |
| Projektna in investicijska dokumentacija | do 834.926 |
| Tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom | do 324.470 |
| Okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča | do 213.529 |
| Odkup nepremičnin | do 1.172.377 |
| Skupaj – vrednost brez DDV | do 14.423.970 |
| DDV 20% | do 2,884.794 |
| Skupaj – vrednost z DDV | do 17,308.764 |

4. Specifikacija posameznih postavk je razvidna iz priloge št. 1

5. Navedene vrednosti izhajajo iz potrjenega investicijskega programa (Proplus, d. o. o., maj 2011), z delno prerazporeditvijo med postavkami na podlagi dogovora med pogodbenima partnerjema, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, ter hkratnem znižanju zaradi že sklenjenih pogodb z ostalimi izvajalci v segmentu projektne in investicijske dokumentacije ter tehničnega svetovanja s strokovnim nadzorom.

6. Prikaz investicijske vrednosti izgradnje dela objekta, ki bo po dokončani gradnji predstavljal prostore UGM:

| Vrsta stroška | Potrjen IP (maj 2011) | Delno korigirana izhodišča (vloga – november 2011) | Razlika po postavkah |
| --- | --- | --- | --- |
| GOI | 10.678.905 | 10.478.692 | -200.213,48 |
| oprema | 1.399.976 | 1.399.976 | 0 |
| projektna in investicijska dokumentacija | 885.274 | 1.025.274 | 139.999,95 |
| tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom | 320.132 | 380.346 | 60.213,53 |
| okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča | 213.529 | 213.529 | 0 |
| ostalo, rezerva | 80.783 | 80.783 | 0 |
| odkup nepremičnin | 1.172.377 | 1.172.377 | 0 |
| Vrednost brez DDV | 14.750.976 | 14.750.976 | 0,00 |
| DDV 20% | 2.950.195 | 2.950.195 | 0,00 |
| Vrednost z DDV | 17.701.171 | 17.701.171 | 0,00 |

7. Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta dela, navedene v 2. točki 2. odstavka 2. člena, ki se nanašajo na obrtniška in inštalacijska dela, ki bodo v celoti v lasti posamezne pogodbene stranke in jih je možno tudi ločeno izvajati, tudi ločeno naročali. Vsled navedenega sta pogodbeni stranki soglasni, da stroške za plačilo teh storitev krije vsaka pogodbena stranka za svoj del nepremičnine.

8. Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da se dela, navedene v 3. točki 2. odstavka 2. člena, nanašajo izključno na dobavo in montažo premične opreme, ki je v celoti v lasti posamezne pogodbene stranke. Vsled navedenega sta pogodbeni stranki soglasni, da stroške za plačilo teh storitev krije vsaka pogodbena stranka za svoj del nepremičnine.

9. Pogodbeni stranki dajeta druga drugi soglasje za izvedbo zaključnih del ter zagotavljata neoviran dostop do prostorov in naprav, ki so potrebni za zaključek del in delovanje objekta.

10. V primeru sprememb mejnih vrednosti, kot so določene na podlagi 3. odstavka 2. člena in 4. člena Pogodbe, le te krije tista pogodbena stranka, ki je spremembo zahtevala.

- Člen

1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter oprema zajema izvedbo del, ki so potrebna, da se objekt dokonča v skladu z izhodišči projektne naloge z datumom maj 2011 ter posledično projektne in gradbene dokumentacije, ki jo je dolžan zagotoviti ZIM.

2. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so dela po tej pogodbi zaključena in so medsebojne obveznosti izpolnjene, ko so izvršena naslednja dejanja:

- pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje,

- potrjena zaključna situacija, podpisana s strani obeh nadzornikov in obeh predstavnikov lastnika objekta,

- predana vsa dokumentacija s strani ZIM, ki jo bo predvidela pogodba z izvajalcem (kolavdacija, bančne garancije, garancijski roki in drugo),

- izdelan in potrjen načrt etažne delitve z ugotovljenimi dokončnimi deleži etažne lastnine.

- člen

1. Pogodbeni stranki storitve, navedene v 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točki drugega odstavka 2. člena te pogodbe krijeta v sofinancerskem deležu, v razmerju:

- MOM: 46 %, vendar ne več kot 14.750.976 evrov neto,

- ZIM: 54 %, predvidoma 17.250.000 evrov neto.

2. Sofinancersko razmerje 46% (MOM) : 54% (ZIM) predstavlja končno delitev celotne investicije. Računi se izstavljajo za dejansko izvršena dela, ki v naravi predstavljajo UGM, oz. v deležu za dela, ki jih ni možno enoznačno pripisati kateremu od sofinancerjev.

3. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da sofinancerski delež MOM, v nobenem primeru ne bo presegel razmerja, navedenega v prvem odstavku tega člena.

- člen

1. Pogodbeni stranki dajeta druga drugi soglasje za izvedbo zaključnih del ter zagotavljata neoviran dostop do prostorov in naprav, ki so potrebni za zaključek del in delovanje objekta.

- člen

1. Pogodbeni stranki bosta v skladu z IP zagotovili vsa potrebna finančna sredstva za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, izvedbo investicije do zaključka gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ter za druge potrebne stroške, v obsegu dogovorjene delitve iz 4. člena, v finančnem okvirju, ki ga določa IP.

2. Drugopogodbena stranka se zavezuje zagotoviti vse pogoje za nemoten pričetek obratovanja najkasneje v najkasneje v 12. mesecih od zaključene finančne konstrukcije, pri čemer stranki štejeta kot zaključeno finančno konstrukcijo ustrezno dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih.

3. Prvopogodbena stranka bo del finančnih sredstev iz prvega odstavka tega člena zagotovila  na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 61000-1/2011/3, z dne 20/1/2011, na osnovi katerega bo Ministrstvo za kulturo iz kohezijskih sredstev s postopkom neposredne potrditve projekta zagotovilo 10 milijonov evrov za sofinanciranje gradnje Umetnostne galerije Maribor.

4. Prvopogodbena stranka ima sredstva predvidena v proračunu MOM za leto 2011, na proračunski postavki 103414 – Mreža projektov EPK.

5. Če ena od pogodbenih strank ne zagotavlja svojega dela plačila ima druga pogodbena stranka pravico od te pogodbe odstopiti oziroma ustaviti tudi svoj del plačil do ureditve razmerij.

6.  S podpisom te pogodbe se ZIM zavezuje, da bo prodal, MOM pa se zavezuje, da bo kupila, v prvi alineji 1. člena opisan delež nepremičnine zemljišča s parc. št. 27/16, k. o. Tabor, takoj po dokončni določitvi lastniških deležev stavbe s strani obeh pogodbenih strank. V trenutku podpisa tega aneksa ni možno dodatno odmeriti dela zemljišča na parc. št. 27/16, k. o. Tabor, na katerem bodo deli objekta v izključni lasti MOM, saj se lastništvo prekriva po posameznih etažah bodočega objekta. ZIM izrecno in nepogojno soglaša in bo v ta namen takoj omogočil ter storil vse potrebno, da bo MOM lahko takoj, ko bo to mogoče, vpisala etažno lastnino na delu stavbe, ki bo v naravi predstavljala UGM, le-to v celoti razglasila za javno kulturno infrastrukturo.

7. Zaradi terminske zamika izvedbe projekta, kot posledica zamude pri izdaji odločbe o neposredni potrditvi projekta na osnovi sklepa Vlade RS, s katero bo Ministrstvo za kulturo zagotovilo 10 milijonov evrov za sofinanciranje izgradnje UGM, oz. zamude pri izvedbi projekta glede na terminski plan, kot je bil potrjen z IP, bo prvopogodbena stranka nadomestila stroške drugopogodbeni stranki, ki so nastali zaradi te zamude. Drugopogodbena stranka je v terminskem planu predvidela 18 mesecev financiranja zaloge, od tega predstavlja 12. mesecev faza gradnje, kot je določen tudi rok po tem aneksu. Drugopogodbena stranka izda račun, ki  bo vključeval stroške financiranja zalog na stroškovnem mestu MAKS, in sicer od 25. 10. 2011 do podpisa Aneksa št. 3 k tej Pogodbi, ter nato mesečno do pričetka gradnje, v skladu z Aneksom št. 3 k tej Pogodbi. Višina obrestne mere je enaka višini obrestne mere za kratkoročne kredite pri Probanki.

8. Ker se zaključek projekta zamika v leto 2013, za kar še ni sprejetega ustreznega proračuna in s tem tudi proračunskih postavk, ki bi zagotovile ustrezno dinamiko izvajanja del prvopogodbene stranke, se prvopogodbena stranka zavezuje da bo omogočila drugopogodbeni stranki najetje vira financiranja z ustreznimi jamstvi, kot jih bo zahtevala finančna inštitucija.

- člen

1. Po izdelavi etažnega elaborata, ki je del tehnične dokumentacije - projekta za vpis v uradne evidence, se ugotovi morebitne spremembe površin, ki pa ne bodo presegale 1% predvidene delitve določene na podlagi IP. Pogodbeni stranki bosta v primeru spremembe razmerja sofinanciranja sklenili dodatek k predmetni pogodbi.

- člen

1. Pogodbeni stranki ugotavljata, da so bila pred podpisom predmetne pogodbe za potrebe izvedbe investicije v rekonstrukcijo poslovnega objekta že naročena dela in storitve in tudi izvedena dela in storitve, ki so tudi predmet investicijskega programa in predmet sofinanciranja v deležih, skladno s 4. členom te pogodbe.

2. Pogodbeni stranki sta soglasni, da sodijo stroški za plačilo del, del iz prvega odstavka tega člena v okvir skupne investicije in jih krijeta obe pogodbeni stranki v razmerju, dogovorjenem v 4. členu te pogodbe. Stroški rušitvenih del so vključeni v ceno zemljišča. Stroški za plačilo rušitvenih del se lahko zaračunavajo z ločenimi fakturami MOM in ZIM.

- člen

1. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je delež MOM kot naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju: ZJN-2), manjši kakor 50 %, zato se na podlagi 13. člena ZJN-2, ki določa, »da se ta zakon uporablja za oddajo:

a) naročil gradenj, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je 4.845.000 eurov ali več,

- če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva, ki so navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj,

- če vključujejo gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene;

b) naročil storitev, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov;

c) naročil blaga, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov.

(2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga, ki jih naročnik društvom ali zavodom sonancira z več kakor 30% deležem, če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40.000 eurov.

(3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča blago, storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka tega člena naročnik, mora ravnati v skladu s tem zakonom.«

2. Glede na razmerje iz 4. člena te pogodbe, kjer MOM sofinancira izvedbo projekta z manj kot 50 %, se ZJN-2 ne uporablja.

- člen

1. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se predhodna dela in storitve, ki so se izvajala že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za UGM, priznavajo v deležu oziroma skladno s pogodbami, ne glede na upravičenost financiranja le-teh s sredstvi EU.

2. Obdobje upravičenosti izdatkov gradnje, ki jih bo MOM uveljavljala do Ministrstva za kulturo na osnovi sklepa Vlade RS, nastopi z datumom vloge za vpis nepremičnine JKI v zemljiško knjigo.

3. Na podlagi te pogodbe MOM plačuje tista izvršena dela , ki se nanašajo na UGM in sicer na naslednji način:

-Izvajalec izstavi začasno mesečno situacijo sofinancerju ZIM d.o.o., v kateri ločeno prikaže izvršena dela za del objekta v katerem se bo nahajala UGM in preostali del objekta;

-na podlagi situacije iz prejšnje alineje ZIM izda zahtevek, ki zajema izključno tista izvršena dela, ki se nanašajo izključno na UGM, z navedeno stopnjo dokončanosti, skladno s pozicijami pogodbenega predračuna in na podlagi potrjene gradbene knjige;

- ZIM pošlje MOM zahtevek skupaj z računom za opravljena dela iz prejšnje alineje;

- MOM plača račun iz prejšnje alineje direktno izvajalcu na podlagi asignacijske pogodbe, ki je posledica izvajalskih pogodb, ki jih ZIM predloži za potrebe potrjevanja;

- začasna mesečna situacija iz 1 alineje  se izstavi na podlagi potrjene in podpisane gradbene knjige in ob pogoju, da so dela dejansko izvedena in potrjena s strani pooblaščenega predstavnika MOM in supernadzora.

-Izvršena dela je potrebno ugotavljati mesečno ob navzočnosti odgovornega vodje del ter nadzornika in supernadzora.

-ZIM je dolžan sofinancerju MOM in supernadzoru, kot prilogo k računu, dostaviti situacijo iz 1. alineje v elektronski obliki in v štirih izvodih pisne oblike.

-ZIM bo vsako začasno situacijo predložil sofinancerju MOM, oziroma supernadzoru do 5. v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da ZIM prekorači rok za izstavitev začasne situacije, sofinancer MOM ni dolžan plačati sofinancerskega deleža začasne situacije za mesec, za katerega pooblaščeni izvajalec izstavlja situacijo.

-Sofinancer MOM, odgovorni nadzornik (ZIM d.o.o.) in supernadzor (PROPLUS d.o.o.) bodo začasno mesečno situacijo pregledali in jo potrdili najkasneje v roku 10 delovnih dni od dneva prejema začasne mesečne situacije.

-Če sofinancer MOM, oziroma supernadzor, v predhodno navedenih rokih ugovarja začasni mesečni situaciji, predloženi s strani izvajalca, je MOM dolžna poravnati nesporni del začasne mesečne situacije v roku, določenem s to pogodbo. Supernadzor in nadzor uskladita sporni del situacije v roku 8 dni.

-Sofinancer MOM bo plačal nesporni del situacije v roku 30 dni od dneva potrditve situacije. Morebitni sporni del bo sofinancer MOM plačal na način iz prejšnjega odstavka ob naslednji situaciji, če bo do njene zapadlosti sporna postavka sporazumno usklajena.

-Sofinancer MOM bo zadržal 10% vrednosti vsake situacije, kar bo plačal  po uspešno opravljeni primopredaji pogodbenih del  in po potrjenem Končnem obračunu pogodbenih del, ter ko bo od sofinancerja ZIM prejel inštrument zavarovanja za pogodbeno izvedena dela za čas garancijske dobe, tj prejel Kontra bančno garancijo s klavzulo "brez protesta" izjavo s pooblastilom za unovčenje v višini 10% bruto od končne pogodbene vrednosti za odpravo pomanjkljivosti v času garancijske dobe.

4. Gradbena knjiga se za vsa dela obvezno vodi ločeno za UGM in MAKS. Za potrjevanje gradbene knjige in stopnje dokončanosti je odgovoren odgovorni nadzornik.

5. ZIM pri obračunu mesečne situacije poda tudi kumulativno vrednost izvršenih del ob upoštevanju navedenih sklopov:

- Pripravljalna dela (npr.: geodetski posnetek, arhitekturni posnetek, sondiranje terena, rušitvena dela…);

- GOI dela do pridobitve uporabnega dovoljenja;

- dobava in montaža premične opreme;

- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (faze PGD, PZI, PZR, PID, POV in PEL) ter projektantski nadzor;

- Tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom, v skladu z zakonodajo;

- Okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča.«

6. Po dokončanju izvedbe pogodbenih del, predaji dokumentacije za tehnični pregled, opravljenem tehničnem pregledu, ZIM odpravi pomanjkljivosti po zapisniku tehničnega pregleda, predaji dokumentacije za kvalitetni pregled, opravljenem kvalitetnem pregledu, odpravi pomanjkljivosti po zapisniku kvalitetnega pregleda, zapisniku o izvršeni primopredaji pogodbenih del investitorju s priloženo potrebno dokumentacijo, potrjenem in podpisanem končnem obračunu izvedenih del, pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem in izdelanem in potrjenem načrtu etažne delitve z ugotovljenimi dokončnimi deleži etažne lastnine, je sofinancer ZIM upravičen izstaviti končno situacijo.

7. S končnim obračunom se uredijo razmerja med pogodbenikoma in določi izvršitev njunih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

8. Z izdelavo končnega obračuna  prične sofinancer ZIM takoj zaključku izvedenih del, konča pa se v 30 dneh po primopredaji izvedenih del na osnovi vseh razpoložljivih obračunskih dokumentov in zapisnika o primopredaji izvedenih del.

9. Zapisnik končnega obračuna mora vsebovati:

-	dokumentacija predpisana z zakonom,

-	končni obračun izvedenih del,

-	zavarovanje izvedenih pogodbenih del v času garancijske dobe z navedbo datumov garancijskega roka od – do in čas trajanja garancijskega roka,

-	seznam priložene dokumentacije k končnemu obračunu izvedenih del.

10. Če sofinancer MOM brez upravičenega razloga odkloni sodelovanje pri končnem obračunu ali s svojim sodelovanjem zavlačuje izdelavo obračuna, lahko sofinancer  ZIM sam opravi izračun in o tem obvesti sofinancerja MOM . Ta pravica pripada tudi sofinancerju MOM.

11. Vsaka pogodbena stranka plača stroške svojega sodelovanja pri izdelavi končnega obračuna.

12. ZIM se obvezuje sodelovati na tehničnem pregledu objekta in tudi odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti po zapisniku tehničnega pregleda.

11. člen

1. Izvajanje investicije se prilagodi dinamiki plačil glede na napredovanje del v skladu z IP

12. Člen

1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta skrbnika pogodbe:

- za MOM: Monika KIRBIŠ

- za ZIM: Marko GRUJIČ

2. Supernadzor za naročnika vrši PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, odgovorna oseba Bojana Sovič, univ. dipl. inž. gr., direktorica, kontaktna oseba: Samo Potrč, univ. dipl. gosp. inž.

13. člen

1. ZIM lahko izvedbo investicije, v celoti ali deloma, prenese na projektno družbo, pri čemer prenos ne vpliva na izvajanje določil iz te pogodbe. Pri tem mora upoštevati izključevanje posameznih pravnih subjektov skladno z ZGO-1.

14. člen

1. Priloga te pogodbe so tudi skice, ki prikazujejo delitev celotnega objekta.

15. člen

1. Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

1. Pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri izvode.

2. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, ter učinkuje tudi za njune pravne naslednike.

| Maribor, dne_________ |  |
| --- | --- |
| Mestna občina Maribor Župan: Franc Kangler | ZIM d.o.o. Direktor: Mag. Matjaž Knez u.d.i.g. |