| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Številka:  41101-0259/2012

Datum:    20.2.2013

GMS – 536

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:  	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. DOPISNI SEJI MESTNEGA  SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA OBNOVA ENOTE GLEDALIŠKA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR

GRADIVO PRIPRAVIL: 	Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Mestna uprava Mestne občine Maribor

GRADIVO PREDLAGA: 	Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

v funkciji župana podžupan Milan MIKL

POROČEVALKA: 	Brigita GAJZER PLIBERŠEK, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne  27.12.2012

v funkciji župana podžupan

Milan MIKL

Prilogi:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor,

- Uvodna obrazložitev Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

- Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP

Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor

| Gradivo pripravil: Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo | Dekan Fakultete za gradbeništvo Red.prof.dr.Miroslav PREMROV | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada Jolanda BIZJAK Sodelavka za investicije Marjeta FINSTER Vodja sektorja za vzgojo |  |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:		-					-

| Gradivo pregledala direktorica mestne uprave | dne: _______________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | dne:_______________ | _________________________ |
| Gradivo pregledal in odobril župan | dne: _______________ | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | dne: _______________ | ________________________ |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Številka:   41101–0259/2012

Datum:      20.2.2013

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA ENOTE GLEDALIŠKA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

1.   UVOD

Investicija v energetsko sanacijo objekta enota Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor je potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisi.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1.2.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo  osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti s sredstvi evropske kohezijske politike. S predlagano investicijo, ki vključuje energetsko sanacijo ovoja stavbe, izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov ogrevanja in prezračevanja ter povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov, bo Mestna občina Maribor kandidirala na omenjena sofinancerska sredstva v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

2.  NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

2.1 Stanje obstoječega objekta enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška  Maribor

Vrtec Ivana Glinška Maribor deluje v Mestni četrti Center Mestne občine Maribor s šestimi lokacijsko ločenimi enotami: enota Uprava Gledališka v Gledališki ulici, enota Gregorčičeva-Krekova v Gregorčičevi ulici, enota Pristan v Usnjarski ulici, enota Ribiška v Ribiški ulici, enota Smetanova v Smetanovi ulici in enota Kosarjeva v Kosarjevi ulici. Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je investicija energetske obnove enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki je bila zgrajena leta 1980. Enota vrtca je armiranobetonska stavba etažnosti klet, pritličje, dve nadstropji in mansarda. V kletni etaži so prostori kuhinje in toplotna podpostaja. V pritličju in etažah so na vzhodni strani objekta igralnice, na zahodni strani objekta pa so garderobe in pomožni prostori  Pisarne uprave vrtca se nahajajo na zahodni strani objektov v 1. In 2. nadstropju. Leta 2010 je bil na zahodni strani objekta izveden pritličen prizidek - večnamenski prostor, ki ni predmet obnove. Za del predmetne investicije - energetsko sanacijo strehe se je v letu 2012 že izvedel postopek javnega naročanja ter je bila novembra 2012 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Izvedba del energetske obnove strehe se je pričela novembra 2012 in bo zaključena februarja 2013.

Glede na energetsko problematiko stavbe enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor so temeljni cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu:

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

- Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetsko sanacijo strehe in  fasade ter vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva;

- Ureditev energetsko učinkovitega sistema ogrevanja z obnovo kotlovnice in zamenjavo energenta; na obstoječa grelna telesa bodo nameščeni termostatski ventili;

- Izboljšanje energetske učinkovitosti sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne naprave z rekuperatorjem; za hlajenje in ogrevanje je predviden split klima sistem;

- Povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov z vgradnjo split klimatske naprave toplotne črpalke (zrak/voda) za pripravo (ogrevanje) tople sanitarne vode ter energetsko učinkovito hlajenje in ogrevanje vseh prostorov;

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

- Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za otroke te enote vrtca;

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe Vrtca Ivana Glinška Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

2.2 Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so stroški investicije ocenjeni po stalnih cenah za december 2012. Navedena so tudi izhodišča, na osnovi katerih je ocena pripravljena.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje december 2012

| Št. | Postavka | 2012 | 2013 | Skupaj v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring in projektantski nadzor | 655,00 | 9.299,87 | 9.954,87 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 655,00 | 20.049,87 | 20.704,87 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 131,00 | 4.009,97 | 4.140,97 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 786,00 | 24.059,84 | 24.845,84 |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |
|  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 54.570,25 | 169.802,88 | 224.373,13 |
| 3. | Energetska sanacija strehe | 54.570,25 | 19.543,88 | 74.114,13 |
| 4. | Energetska sanacija fasade | 0,00 | 41.163,00 | 41.163,00 |
| 5. | Fasadno stavbno pohištvo | 0,00 | 71.330,00 | 71.330,00 |
| 6. | Gradbeno obrtniška dela v stavbi | 0,00 | 33.114,00 | 33.114,00 |
| 7. | Ostala dela | 0,00 | 4.652,00 | 4.652,00 |
|  | B. STROJNE INSTALACIJE | 0,00 | 91.774,00 | 91.774,00 |
| 8. | Prezračevanje, klimatizacija | 0,00 | 43.228,00 | 43.228,00 |
| 9. | Radiatorsko ogrevanje | 0,00 | 9.343,00 | 9.343,00 |
| 10. | Kotlovnica na plin | 0,00 | 32.608,00 | 32.608,00 |
| 11. | Zemeljski plin | 0,00 | 6.595,00 | 6.595,00 |
|  | C. ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 | 15.682,00 | 15.682,00 |
| 12. | Jaki tok in gradbena dela (preboji) | 0,00 | 15.682,00 | 15.682,00 |
| SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela (brez DDV) |  | 54.570,25 | 277.258,88 | 331.829,13 |
|  | DDV za investicijsko vzdrževalna dela | 10.914,05 | 55.451,78 | 66.365,83 |
| SKUPAJ z DDV za investicijsko vzdrževalna dela |  | 65.484,30 | 332.710,66 | 398.194,96 |
| SKUPAJ z DDV priprava in energetska obnova |  | 66.270,30 | 356.770,50 | 423.040,80 |

Predvideni viri in dinamika financiranja

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz vira Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Upoštevane so stalne cene, saj se bo investicija izvajala manj kot eno leto.

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in

- proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje:

- 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  161.602,00 € oz. 38,20 % in

- ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: 15% upravičenih stroškov, stroški DDV-ja, stroški izdelovanja tehnične in investicijske dokumentacije, stroški gradbeno-obrtniških del v stavbi, ostala dela ter stroški strojnih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija) in elektro inštalacijskih del v skupni višini  261.438,80 € oz. 61,80 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški (85%) | 42.419,46 | 119.182,54 | 161.602,00 | 38,20 |
| Mestna občina Maribor | 23.850,84 | 237.587,96 | 261.438,80 | 61,80 |
| Skupaj | 66.270,30 | 356.770,50 | 423.040,80 | 100,00 |

Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. vir financiranja:

- proračun Mestne občine Maribor.

Celotna investicija v višini 423.040,80 €, bo po tej varianti financirana iz:

- 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 423.040,80 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | Skupaj | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 66.270,30 | 356.770,50 | 423.040,80 | 100,00 |
| Skupaj | 66.270,30 | 356.770,50 | 423.040,80 | 100,00 |

  - Terminski plan izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v letih 2012 in 2013. V letu 2012 se je v celoti izdelala projektna in tehnična dokumentacija (PZI - december 2012). V letu 2012 se je že izvedel postopek javnega naročanja za energetsko obnovo strehe ter je bila novembra 2012 sklenjena pogodba z najugodnejšim izvajalcem. V februarju 2013 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP.

V letu 2013 je predvidena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada oz. MzIP (javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti). Po poteku razpisa pa podpis pogodbe o sofinanciranju.

Pričetek postopka javnega naročanja za energetsko obnovo fasade, stavbnega pohištva ter strojnih in elektro inštalacij je predviden v aprilu 2013, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem pa v juniju 2013. Z izvedbo investicijsko vzdrževalnih del energetske sanacije se bo pričelo julija 2013. Zaključek vseh del se predvideva septembra 2013. Po dokončanih delih se bo izvedel kvalitetni pregled in nato še prevzem. Energetsko obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo oktobra 2013.

Glede na predviden terminski plan se bodo investicijsko vzdrževalna dela energetske sanacije, ki obsegajo obnovo fasade in stavbnega pohištva ter obnova ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije in s tem povezani posegi, izvajala od začetka julija do konca septembra. Predvideno je, da se bo glavnina del izvajala v času poletnih mesecev, ko je v vrtcu manjše število otrok. Tako se bo organiziranje in lociranje oddelkov ustrezno prilagajalo glede na dejansko izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu.

##### PREDLOG  SKLEPA

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Pripravila:		Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Marjeta Finster		          Direktorica urada