| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Številka:  41101-0262/2012

Datum:    20.2.2013

GMS – 538

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:  	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. DOPISNI SEJI MESTNEGA  SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR

GRADIVO PRIPRAVIL: 	ENERGO-MAKS, d o.o.

Mestna uprava Mestne občine Maribor

GRADIVO PREDLAGA: 	Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

v funkciji župana podžupan Milan MIKL

POROČEVALKA: 	Brigita GAJZER PLIBERŠEK, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravilo podjetje ENERGO-MAKS d.o.o., Zgornja Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne  27.12.2012

v funkciji župana podžupan

Milan MIKL

Prilogi:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor,

- Uvodna obrazložitev Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

- Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP

Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

| Gradivo pripravil: ENERGO-MAKS, d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice | Mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž. Direktorica | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada Jolanda BIZJAK Sodelavka za investicije Marjeta FINSTER Vodja sektorja za vzgojo |  |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:		-					-

| Gradivo pregledala direktorica mestne uprave | dne: _______________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | dne:_______________ | _________________________ |
| Gradivo pregledal in odobril župan | dne: _______________ | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | dne: _______________ | ________________________ |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Številka:   41101–0262/2012

Datum:      20.2.2013

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

1.   UVOD

Investicija v energetsko sanacijo objekta enota Kekec Vrtca Pobrežje Maribor je potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisi.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1.2.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo  osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti s sredstvi evropske kohezijske politike. S predlagano investicijo, ki vključuje energetsko sanacijo fasade, stavbnega pohištva, stropa proti neogrevanemu podstrešju in izboljšanje ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja, bo Mestna občina Maribor kandidirala na omenjena sofinancerska sredstva v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

2.  NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA    PROJEKTA

2.1 Stanje obstoječega objekta enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

Vrtec Pobrežje Maribor izvaja organizirano vzgojno varstvo otrok v Mestni četrti Pobrežje, Brezje in KS Malečnik  Mestne občine Maribor s sedmimi  lokacijsko ločenimi enotami: enota (uprava) Grinič na  Cesti XIV. divizije, enota Brezje – Na trati, Brezje, enota Čebelica – Malečnik, enota Mojca – Železnikova ulica, enota Najdihojca - Majeričeva ulica, enota Ob gozdu v ulici Ob gozdu in enota Kekec – Ul. Štrauhovih. Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je izvedba energetske sanacije fasade, stavbnega pohištva, stropa proti neogrevanemu podstrešju in izboljšanje ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja v enoti Kekec Vrtca Pobrežje Maribor. Vrtec je bil zgrajen leta 1981, kot pritlična »Marles« izvedba stavbe in ima eno etažo - pritličje. Vrtec obsega: severni trakt (igralnice, shrambe, garderobe, pisarne, skladišče, podpostajo, garderobo, sanitarije, vhodne podeste), in južni trakt (telovadnico, garderobe, igralnice, razdelilno kuhinjo, skladišče, hodnik, sanitarije, shrambo, prostor za nego, vetrolov, prostor za čistila in vhodne podeste).

Glede na energetsko problematiko stavbe enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor so temeljni cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu:

- Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave fasade, stavbnega pohištva na ovoju stavbe in stropa proti neogrevanemu podstrešju vrtca;

- Doseganje manjših energetskih izgub zaradi obnove strojnih in elektro instalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja;

- Izvajanje ustreznih energetskih ukrepov na ovoju javne stavbe;

- Izboljšanje kakovosti ovoja objekta;

- Zagotavljanje okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev otrokom in zaposlenim v enoti Kekec Vrtca Pobrežje Maribor, v okviru vzgojno - izobraževalnega procesa;

- Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade, s toplotno izolacijsko kontaktno termoizolacijsko fasado, ki bo pritrjena na mavčno – vlaknene plošče;

- Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo podstavka fasade, izoliranega z ekstrudiranim polistirenom, z zaprto celično strukturo ter naprava tankoslojnega ometa in zaključnega sloja;

- Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo stropa proti neogrevanemu podstrešju z dobavo in polaganjem dodatne izolacije;

- Zamenjava stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken.

2.2 Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so stroški investicije ocenjeni po stalnih cenah v EUR za obdobje januar 2013 in tekočih  cenah EUR za obdobje september 2015. Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja januar 2013. Ker je izvedba obnove predvidena v letih 2014 in 2015, smo podali oceno investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Navedena so tudi izhodišča, na osnovi katerih je ocena pripravljena.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v EUR za obdobje januar 2013 in tekočih cenah v EUR za obdobje september 2015:

| Št. |  |  | Postavka | Stalne cene v EUR |  |  |  | Tekoče cene v EUR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Skupaj | 2013 | 2014 | 2015 |  | Skupaj |  |
| Priprava in spremljanje energetske obnove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije | 10.850,00 | 0,00 | 4.175,00 | 15.025,00 | 10.850,00 | 0,00 | 4.392,60 |  | 15.242,60 |  |
| 2. |  |  | Svetovani inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor | 0,00 | 2.226,65 | 7.738,96 | 9.965,61 | 0,00 | 2.309,79 | 8.142,31 |  | 10.452,10 |  |
|  |  |  | Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove | 10.850,00 | 2.226,65 | 11.913,96 | 24.990,61 | 10.850,00 | 2.309,79 | 12.534,91 |  | 25.694,70 |  |
| Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Rušitvena dela | 0,00 | 2.218,00 | 5.100,00 | 7.318,00 | 0,00 | 2.300,82 | 5.365,81 |  | 7.666,63 |  |
| 4. |  |  | Stavbno pohištvo | 0,00 | 72.003,75 | 0,00 | 72.003,75 | 0,00 | 74.692,37 | 0,00 |  | 74.692,37 |  |
| 5. |  |  | Fasada in toplotna izolacija stropov | 0,00 | 0,00 | 78.886,50 | 78.886,50 | 0,00 | 0,00 | 82.998,06 |  | 82.998,06 |  |
| 6. |  |  | Razna gradbena in obrtniška dela | 0,00 | 0,00 | 68.238,90 | 68.238,90 | 0,00 | 0,00 | 71.795,51 |  | 71.795,51 |  |
|  |  |  | - Strojne instalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Prezračevanje s klimatizacijo | 0,00 | 0,00 | 52.406,35 | 52.406,35 | 0,00 | 0,00 | 55.137,77 |  | 55.137,77 |  |
| 8. |  |  | Toplotna podpostaja | 0,00 | 0,00 | 24.238,09 | 24.238,09 | 0,00 | 0,00 | 25.501,38 |  | 25.501,38 |  |
| 9. |  |  | Radiatorsko ogrevanje | 0,00 | 0,00 | 17.980,61 | 17.980,61 | 0,00 | 0,00 | 18.917,76 |  | 18.917,76 |  |
|  |  |  | - Elektro instalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Elektroinstalacije | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,71 |  | 7.301,71 |  |
|  |  |  | Skupaj A+B+C | 0,00 | 74.221,75 | 253.790,45 | 328.012,20 | 0,00 | 76.993,19 | 267.018,00 |  | 344.011,19 |  |
| SKUPAJ priprava in A+B+C (brez DDV) |  |  |  | 10.850,00 | 76.448,40 | 265.704,41 | 353.002,81 | 10.850,00 | 79.302,98 | 279.552,91 |  | 369.705,89 |  |
|  |  |  | DDV | 2.170,00 | 15.289,68 | 53.140,88 | 70.600,56 | 2.170,00 | 15.860,60 | 55.910,58 |  | 73.941,18 |  |
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 13.020,00 | 91.738,08 | 318.845,29 | 423.603,37 | 13.020,00 | 95.163,58 | 335.463,49 |  | 443.647,07 |  |

Predvideni viri in dinamika financiranja

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in

- proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje:

- 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  157.476,67 EUR oziroma 35,50 % in

- sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP), kamor sodijo  stroški DDV-ja, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije, ter (delno) stroški gradbeno obrtniških del v skupni višini 286.170,40 EUR oziroma 64,50 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

| Viri financiranja | 2013 | 2014 | 2015 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški | 0,00 | 67.407,53 | 90.069,14 | 157.476,67 | 35,50 |
| Mestna občina Maribor | 13.020,00 | 27.756,05 | 245.394,35 | 286.170,40 | 64,50 |
| Skupaj | 13.020,00 | 95.163,58 | 335.463,49 | 443.647,07 | 100,00 |

Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. vir financiranja:

- proračun Mestne občine Maribor.

Celotna investicija v višini 443.647,07 €, bo po tej varianti financirana iz:

- 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 443.647,07 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

| Viri financiranja | 2013 | 2014 | 2015 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 13.020,00 | 95.163,58 | 335.463,49 | 443.647,07 | 100,00 |
| Skupaj | 13.020,00 | 95.163,58 | 335.463,49 | 443.647,07 | 100,00 |

  - Terminski plan izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v letih 2013, 2014 in 2015. V letu 2013 je bil izdelan projektantski popis del s projektantskim predračunom. V januarju 2013 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP ter tehnična dokumentacija. V mesecu februarju 2013 je predvidena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada oziroma MzIP (Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP)). Po poteku razpisa pa podpis pogodbe o sofinanciranju.

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo izvedel postopek javnega naročila za izvajalca del. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v začetku oktobra 2014 začela izvedba energetske sanacije objekta. Po končanju vseh del se pripravi projekt izvedenih del in se izvede kvalitetni pregled in prevzem objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo maja 2015.

##### 3.   PREDLOG  SKLEPA

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravilo podjetje ENERGO-MAKS d.o.o., Zgornja Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Pripravila:		Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Marjeta Finster		          Direktorica urada