GMS - 559

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-0061/2013

Maribor: 11.04.2013

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 26. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	INVESTICIJSKI PROGRAM ZA GRADNJO SKLADIŠČA IN RUŠITEV DOTRAJANEGA MONTAŽNEGA OBJEKTA

GRADIVO

PRIPRAVILA:		Damijan BEDEK, univ. dipl. inž. str.,

Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za komunalo in promet

Miran ROŽMAN, univ. dipl. inž. str.,

Energetika Maribor d.o.o.

GRADIVO

PREDLAGA:			Župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:		Miran ROŽMAN, univ.dipl.inž.str.

PREDLOG SKLEPA:		Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski

program za Gradnjo skladišča in rušitev dotrajanega

montažnega objekta

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Investicijski program za Gradnjo skladišča in rušitev dotrajanega montažnega objekta

- Obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

Energetika Maribor d.o.o. je javno podjetje, katerega glavna dejavnost je dejavnosti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote in oskrbe odjemalcev s toploto. Prenos toplote od energetskega vira do odjemalcev poteka po cevovodnem omrežju, katerega obstoječa dolžina znaša 30.714 metrov, kar pomeni več kot 61 km cevovodov.

Gradnja vročevodnega omrežja v Mariboru se je začela pred več kot 30 leti, več kot 30% omrežja pa je še prvotne izvedbe (izvedba betonske kinete v zemlji in položitev cevovodov v betonsko kineto). Današnji sistem izvedbe omrežja predstavlja neposredno polaganje predizoliranih cevovodov v zemljo. Oskrbe s toploto pa ne pomeni le gradnje vročevodnega omrežja temveč tudi njegovo vzdrževanje.

Energetika Maribor d.o.o.(prej Javno podjetje Toplotna oskrba Maribor) se že od začetka delovanja sooča s problematiko ustreznega skladiščenja cevi, opreme in materialov ki jih potrebuje za nemoteno opravljanje svoje dejavnosti. Cevi in večji elementi vročevodnega sistema (lopute, ventili, kabli,...) so danes shranjeni na prostem, ob objektih na območju podjetja. Takšno skladiščenje je neprimerno, saj je otežena preglednost nad zalogami materialov, zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom pa je pospešeno propadanje materiala. Manjši elementi se shranjujejo v okviru prostih površin v objektu podjetja. Težavo pa ne povzroča samo pomanjkanje prostorov za skladiščenje ampak tudi zagotavljanje zadostnih zalog za vzdrževanje omrežja in opreme. Zaradi tega je predvidena gradnja ustreznega skladišča.

Za potrebe gradnje novega skladišča je predvidena rušitev obstoječega in dotrajanega montažnega pisarniškega objekta, ki je lociran na predvideni lokaciji novega skladišča. Predvideno skladišče skupne površine 487,80 m2 bo imelo naslednje prostore:

  - prostor za skladiščenje cevi, površine 268,80 m2,

  - prostor za skladiščenje električnega materiala, površine 73,20 m2,

  - prostor za skladiščenje drobnega materiala, površine 71,40 m2,

  - prostor za odpadke, površine 74,40 m2,

  - prostor ob objektu za hrambo jeklenk s tehničnimi plini, površine 16,9 m2,

  - vgradnja žerjavne proge z mostnim dvigalom.

Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je prikazana v spodnji tabeli.

|  | postavka | ocenjena vrednost brez DDV | DDV 20% | ocenjena vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gradbena dela | 337.840,00 | 67.568,00 | 405.408,00 |
| 2. | rušenje objekta | 12.000,00 | 2.400,00 | 14.400,00 |
| 3. | elektroinstalacije | 32.000,00 | 6.400,00 | 38.400,00 |
| 4. | mostno dvigalo | 25.860,00 | 5.172,00 | 31.032,00 |
| 5. | ureditev okolice | 63.200,00 | 12.640,00 | 75.840,00 |
| 6. | splošne postavke | 5.400,00 | 1.080,00 | 6.480,00 |
| 7. | SKUPAJ (1-6) | 476.300,00 | 95.260,00 | 571.560,00 |
| 8. | ostala dela | 40.936,90 | 8.187,38 | 49.124,28 |
|  | projektna dokumentacija | 31.497,40 | 6.299,48 | 37.796,88 |
|  | investicijska dokumentacija | 2.295,00 | 459,00 | 2.754,00 |
|  | nadzor (1,5 %) | 7.144,50 | 1.428,90 | 8.573,40 |
| 9. | SKUPAJ INVESTICIJA (7+8) | 517.236,90 | 103.447,38 | 620.684,28 |

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je prikazana v spodnji tabeli.

|  | postavka | ocenjena vrednost brez DDV | DDV 20% | ocenjena vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gradbena dela | 342.705,68 | 68.541,14 | 411.246,82 |
| 2. | rušenje objekta | 12.062,51 | 2.412,50 | 14.475,01 |
| 3. | elektroinstalacije | 32.462,82 | 6.492,56 | 38.955,39 |
| 4. | mostno dvigalo | 26.234,02 | 5.246,80 | 31.480,82 |
| 5. | ureditev okolice | 64.369,01 | 12.873,80 | 77.242,81 |
| 6. | splošne postavke | 5.465,63 | 1.093,13 | 6.558,76 |
| 7. | SKUPAJ (1-6) | 483.299,67 | 96.659,93 | 579.959,60 |
| 8. | ostala dela | 41.041,90 | 8.208,38 | 49.250,27 |
|  | projektna dokumentacija | 31.497,40 | 6.299,48 | 37.796,88 |
|  | investicijska dokumentacija | 2.295,00 | 459,00 | 2.754,00 |
|  | nadzor (1,5 %) | 7.249,50 | 1.449,90 | 8.699,39 |
| 9. | SKUPAJ INVESTICIJA (7+8) | 524.341,56 | 104.868,31 | 629.209,88 |

Pričetek izvedbe (izvedba javnih naročil, podpis pogodbe z izvajalcem) je predvidena v II. in III. kvartalu leta 2013. Gradnja se bo pričela v III. kvartalu 2013 in bo zaključena v začetku II. kvartala 2014. V nadaljevanju II. kvartala 2014 bo objekt tudi kakovostno pregledan in odpravljene morebitne pomanjkljivosti. Do konca II. kvartala 2014 bo objekt predan v uporabo.

Damijan Bedek

Vili Eisenhut

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

INVESTICIJSKI PROGRAM ZA GRADNJO SKLADIŠČA IN RUŠITEV DOTRAJANEGA MONTAŽNEGA OBJEKTA

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

Urad za komunalo, promet

in prostor

Sektor za komunalo in promet	Damijan Bedek

Strokovni sodelavec		________________________

JP Energetika Maribor d.o.o.		Miran Rožman

Vodja razvoja			________________________

Gradivo pregledal:

Urad za komunalo, promet

in prostor				Vili Eisenhut

Direktor				________________________

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal kabinet župana |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |