MESTNA OBČINA MARIBOR	                                       GMS - 615

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:  01301-0008/2013-2

Maribor:  13. 6. 2013

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 9. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012

GRADIVO PRIPRAVIL:	Daniel SAJKO, po pooblastilu vodja Urada za kulturo in mladino

GRADIVO PREDLAGA:	župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALCI:	Daniel SAJKO, po pooblastilu vodja Urada za kulturo in mladino

PREDLOG SKLEPA:	Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil z informacijo o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012 in potrjuje usmeritve in ukrepe župana in Mestne uprave Mestne občine Maribor.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za kulturo in mladino |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

Urad za kulturo in mladino	Daniel Sajko, po pooblastilu vodja

Urada za kulturo in mladino	--------------------------------

podpis

Gradivo pregledal:

Kabinet župana		    Gregor Kosi, svetovalec župana

| ___________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |

Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012

Mestni svet seznanjamo s problematiko, dosedanjim ravnanjem ter namerami v zvezi s problematiko skrbi za pozitivno dediščino projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012 (v nadaljevanju: EPK).

1. Pozitivna dediščina projekta EPK

Ob kandidiranju za nominacijo Evropska prestolnica kulture 2012 in pripravi projekta so Maribor in partnerska mesta vstopala v najobsežnejši in najzahtevnejši kulturni projekt v našem okolju v okoliščinah gospodarske konjunkture in razvojnega optimizma. V projekt so vstopala s predpostavko o dobri naložbi lastnih in državnih sredstev v novo kulturno in urbano infrastrukturo ter v vsebine, ki bodo z visoko koncentracijo najrazličnejših kulturnih dobrin  in kulturnih vrednot ter z intenzivnim mednarodnim odpiranjem pozitivno vplivale na družbeno strukturo naših urbanih okolij, nam zagotovile dvig kakovosti bivanja, ter imele močen učinek na gospodarske tokove v vseh partnerskih mestih. Okoliščine v času ključnih faz priprave in nato v času izvedbe projekta so bile bistveno drugačne; projekt je bil izveden s številnimi finančnimi in organizacijskimi težavami, kljub temu je bil vsebinski del projekta – upoštevaje okoliščine – izveden nad pričakovanji, nasprotno pa so investicije v večini primerov zastale, realni sektor ni zaznal razvojnih impulzov z različnih področij kulturnih ustvarjalnosti (ali ni bil več sposoben nanje  odreagirati), nasprotja med ambicijami in realnimi omejitvami pa so na polju kulture v mnogih primerih vzpostavila konfliktna stanja, s tem pa ponekod tudi dvome v uspešnost projekta. Ob visokih vložkih v projekt so upravičena pričakovanja glede trajnih razvojnih učinkov EPK, ki pa na različnih nivojih terjajo posebne evalvacije. Dve evalvaciji je pridobil oziroma izdelal sam zavod Maribor 2012 (študijo ekonomskih učinkov projekta in evalvacijo trajnostno zasnovanih programov). Pozitivni dediščini projekta EPK 2012 je potrebno v nadaljevanju posvetiti potrebno skrb, tistim vsebinam, ki prinašajo nove razvojne vzpodbude za mesto, pa tudi ustrezna sredstva, upoštevaje objektivne možnosti in omejitve, ki jih ima MOM.

Zavod Maribor 2012 je v juliju 2012 izdelal osnutek dokumenta z ambicijo strateškega dokumenta za regionalni razvoj kulture po izteku projekta EPK (Strateški načrt STIČIŠČE _ KULTURREG). V študiji je zavod razvil zamisli, ki v marsičem presegajo pristojnosti in možnosti mestne občine, govorijo o razvojnih potencialih z vidika Vzhodne Slovenije kot vzhodne kohezijske regije, o mednarodnem uveljavljanju slovenske kulture, vplivu kulturnih dejavnosti na regionalni gospodarski razvoj in podobno. Tovrstnim vsebinam se dokument posveča  zlasti z vidika možne vloge zavoda po izteku projekta, precej manj pozornosti je zavod namenil razmisleku o nadaljnjem razvoju kulturnih vsebin, programov in organizacij, ki so se razcvetele v projektu EPK in leta 2012 spremenile življenje v Mariboru in partnerskih mestih. Naveden dokument zavoda je obravnaval vprašanja, ki so zanimiva za strateške presoje ob sprejemanju Nacionalnega programa za kulturo in tudi ob pripravi novega lokalnega programa za kulturo, ne daje pa podlag ali gradiva za odločitve v zvezi s tistimi konkretnimi kulturnimi programi, ki so izšli iz projekta EPK s kompetentnimi ekipami, organizacijo ter delovanjem s pozitivnimi učinki na mestni kulturni, socialni ali gospodarski razvoj in ki bi jim bilo vredno zagotoviti stabilne okoliščine za trajno delovanje. Zaradi navedenega je razumljivo, da ob dogajanjih v zadnjem kvartalu preteklega leta in do županskih volitev naveden dokument zavoda ni doživel reakcij vodstva mesta in pristojnih služb mestne uprave, zaradi političnih menjav pa tudi ne reakcij za kulturo pristojnega ministrstva.

Zavod Maribor 2012 je v juniju 2013 pripravil dokument Predlog za nadaljevanje trajnostno naravnanih programov in projektov Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (27. 5. 2013, večkrat dopolnjeno, nazadnje 11. 6. 2013), v katerem navaja kulturne programe iz nabora programov in projektov EPK, ki po oceni zavoda izpolnjujejo pogoje za obravnavo kot novi kulturni programi v javnem interesu MOM in ki se jim naj zagotovi pogoje za trajno delovanje.

Srečujemo se torej z različnimi vidiki dediščine projekta EPK, ki vsak zase zahtevajo ustrezen razmislek, evalvacijo ter tudi odločitve o nadaljnjem ravnanju.

2. Strateške ter dolgoročne razvojne vsebine

Vsebine kot so:

- Medmestno, mednarodno mreženje kulturnih ustvarjalnih potencialov

- Nadaljevanje povezovanj, izmenjava primerov dobrih praks, kulturno, gospodarsko itd. sodelovanje z drugimi mesti nosilci naziva EPK

- Nadaljevanje povezovanj partnerskih mest EPK in Vzhodne kohezijske regije v različne asociacije interesnih regionalnih povezav, skupni projekti v koriščenju evropskih razvojnih sredstev

- Povezovanje kulturnih, raziskovalnih in izobraževalnih vsebin, kulturnih organizacij in univerze

- Povezovanje kulturnih ustvarjalnih zmogljivosti z gospodarstvom (potenciali t.i. kreativnih industrij)

- Razvoj kulturnega turizma

- Vključevanje kulturnih ustvarjalnih potencialov za revitalizacijo, socialno in urbano urejanje mestnega jedra ter dviga kulture bivanja v soseskah itd.

kot neposredni in posredni rezultati projekta EPK bodo vključevane v priprave novih oziroma v dopolnjevanja strategij razvoja Maribora na posameznih vsebinskih področjih, predvsem v nov lokalni kulturni program za naslednje obdobje. Objektivne okoliščine kot so gospodarska in socialna kriza, zmanjšani finančni (proračunski) potenciali mesta, zastoji v pripravi in izvajanju investicijskih projektov, nastajanje novega nacionalnega kulturnega programa, napovedane temeljite spremembe zakonodaje na področju kulture itd. zahtevajo razmislek o zgoraj navedenih vsebinah in bodočih vložkih vanje z določene distance: potrebna je izdelava ocene razvojnih proračunskih možnosti MOM glede bodočih investicijskih vložkov v infrastrukturo in v programske vsebine, zlasti tudi z vidika možnosti optimalnega koriščenja sredstev strukturnih skladov EU v naslednjem finančnem obdobju. Z druge strani pa je tudi nujna ocena prioritetnih ravnanj MOM z vidika ohranjanja kakovosti življenja v MOM v soočenju z ekonomsko krizo in njenimi socialnimi posledicami. Zgornje vsebine bo MOM v bodoče upoštevala v svojih strateških dolgoročnih usmeritvah ter v svojih programskih ravnanjih (razpisi in izbire programov) v okviru proračunskih možnosti od 2014 dalje.

3. Vprašanje novih kulturnih programov v javnem interesu (»trajnostni« programi EPK)

Na področju kulture so pomembni deli programskega delovanja (ponudba kulturnih dobrin in varstvo kulturne dediščine) urejeni kot javne službe v okviru javnih zavodov. Del ponudbe kulturnih dobrin in z njimi povezanih ustvarjalnih procesov pa se odvija v organizacijah zasebnega prava (nevladne organizacije). Iz sredstev MOM se sofinancirajo tisti programi zasebnih (nevladnih) organizacij, ki so na javnih razpisih pridobili sredstva in s tem status kulturnih programov v javnem interesu. Proračunska sredstva, ki so zdaj namenjena področju kulture, ne zadovoljujejo niti potreb javnih služb, še manj ustrezajo pričakovanjem nevladnih organizacij. Z zaključkom projekta EPK je iz tega projekta izšel niz novih programov (bodisi dejansko novo razvitih bodisi kakovostno nadgrajenih že prej obstoječih programov), za katere v obstoječi delitvi proračunskih sredstev po zaključku projekta EPK ni zagotovljenih javnih sredstev. V nadaljevanju je potrebno razrešiti več strokovnih in (kulturno)političnih vprašanj:

Nabor »trajnostnih« programov EPK, evalvacija in izbira novih programov v javnem interesu – evalvacija in predlagan nabor tovrstnih programov, ki ga je je v začetku junija 2013 opravil javni zavod Maribor 2012, predstavlja dobrodošlo izhodišče, saj je programsko vodstvo zavoda po svoji funkciji v pripravi in izvedbi projekta EPK s svojo programsko izbiro in vključitvijo posameznih programov v projekt pristojno in tudi dolžno oceniti njihovo uspešnost glede na zastavljene cilje. Izbira in predlog zavoda pa še ni zadostna osnova za vzpostavitev javnega (so)financiranja teh programov bodisi kot širjenje obstoječe ali vzpostavljanje nove javne službe (javni zavodi) ali kot izbira programov v javnem interesu; za prvo je potrebna ustanovitev z odlokom mestnega sveta, za drugo javni razpis, za oboje pa so potrebna dodatna proračunska sredstva. Ker gre pri obeh pristopih za trajno ali načeloma večletno zagotavljanje javnih sredstev, je potrebno povečati obseg proračunskih sredstev za kulturo, oziroma prerazporediti obstoječa sredstva za kulturo. Prvo v okoliščinah ničelne rasti in stagnacije zahteva prerazporejanja sredstev med proračunskimi področji v pristojnosti MOM, drugo zahteva spreminjanje sedanjega sistema in obsega financiranja različnih dejavnosti na področju kulture. Odločitve zato zahtevajo strokovne ocene programov in njihovih pričakovanih dolgoročnih učinkov, ugotovitev proračunskih potencialov MOM za naslednje srednjeročno obdobje, možnosti koriščenja drugih javnih finančnih virov (sredstev države in EU), zaradi omejenih proračunskih možnostih pa tudi določitev prioritet. Ureditev ustreznih stabilnih pogojev za razvoj novih kulturnih programov zato zahteva strateški pristop, kot je potreben za kvalitetno pripravo lokalnega kulturnega programa, in niso možne hitre odločitve. Razprava širše zainteresirane kulturne javnosti o programih EPK, kot jo je zahteval Mestni svet s sklepom ob sprejemanju proračuna na seji 29. 4. 2013, je zato ena od smiselnih faz priprave predloga reševanja in sovpada z namerami priprave lokalnega kulturnega programa. Predvidevamo, da bo celovit pristop možno pričeti v jeseni in zaključiti v letu 2014.

Nujni ukrepi za podporo trajnostnim programom EPK -  Ob postopkih za stabilno zagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj izbranim kulturnim programom iz projekta EPK pa je potrebno interventno zagotoviti najnujnejša sredstva za tiste programe, ki bi brez pomoči ugasnili. Na osnovi seznama programov, ki ga je predlagal zavod Maribor 2012, je Urad za kulturo in mladino pozval organizacije, ki programe izvajajo, k predložitvi potrebnih podatkov za presojo stanja. Strokovna komisija, imenovana za ocenjevanje programov v javnem interesu, bo podala svoja mnenja o posameznih programih, na podlagi ocene zavoda Maribor 2012, mnenja strokovne komisije ter presoje Urada za kulturo in mladino, bo do konca junija 2013 pripravljen pregled programskih področij oz. vsebin, ki zahtevajo nujno pomoč. Interventna podpora programom bo organizirana v dveh etapah. V prvi etapi bodo sredstva, ki ob zaključku delovanja zavoda Maribor 2012 ostanejo (vrnjena sredstva koproducentov programov EPK zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in poslovni prihranki zavoda), do konca junija 2013 nakazana v proračun MOM ter prenesena na javni zavod Narodni dom. Ta bo v tem delu prevzel vlogo začasnega skrbnika programov EPK in prevzel nujne stroške posameznih programov. Druga etapa bo izvedena po sprejetju rebalansa proračuna v obsegu, ki ga bodo omogočila z rebalansom dodana sredstva za dofinanciranje najnujnejših stroškov programov v letu 2013.  Vlogo Narodnega doma kot skrbnika programov EPK, ki s širjenjem dejavnosti svoje javne službe prevzame tudi del obveznosti za izvajanje programov EPK, razumemo kot začasno vlogo do ureditve razmer, kot je opisano v prejšnjem odstavku.

4. Vprašanja nasledstva  - vsebinsko zastopanje Maribora EPK 2012

Izvedba projekta EPK je pomenila vključitev Maribora in partnerskih mest, predvsem pa zavoda Maribor 2012 v različne mednarodne povezave, v katerih se združujejo mesta (oziroma njihove organizacije), ki so bila ali so aktualni nosilci nominacije in mesta kandidati za nominacijo. Prav tako organi Evropske komisije izvajajo monitoring projekta EPK v različnih fazah priprave, izvajanja ter monitoring učinkov projekta po njegovi izvedbi. V vsebinah in povezavah, kjer gre za kulturne organizacije mest EPK in njihova programska povezovanja bo MOM zastopal javni zavod Narodni dom, v protokolarnih ali administrativnih povezavah pa mestna uprava in vodstvo MOM.

5. Vprašanje nasledstva – uporaba in skrb za blagovno znamko EPK 2012

Uporaba blagovne znamke v smislu marketinške uporabe doslej razvitih označevanj projekta EPK, partnerskih mest, zavoda Maribor 2012 ipd. po zaključku projekta še ni urejena. Prvotni logotip ČISTA ENERGIJA!, ki je bil registriran kot zaščitena blagovna znamka, zdaj ni več v uporabi. Ocenjujemo, da bodo sedanje označevanje še naprej lahko uporabljali vsi udeleženci v projektu kot svojo referenco, mesto pa kot eno od svojih zgodovinskih identitetnih oznak. Zavod Maribor 2012 je ob zaključevanju poslovanja predlagal, da se  določi skrbnika blagovne znamke, da se blagovno znamko vizualno nadgradi, da se uporaba blagovne znamke EPK ustrezno pravno regulira ter da se z različnimi aktivnostmi nadalje razvija njeno prepoznavnost (prek nje pa prepoznavnost Maribora in partnerskih mest). Ker gre za sklop vprašanj, ki segajo na različna razvojna, vsebinska in pristojnostna področja mestne uprave, bo predlog proučen in poiskane najustreznejše možnosti. Kot referenčna oznaka Maribora in partnerskih mest pa blagovna znamka EPK zlasti zadeva promocijsko uporabo v trženju turističnih produktov ter razvoju mednarodne prepoznavnosti Maribora kot destinacije kulturnega turizma. Zavod za turizem Maribor zato vidimo kot bodočega skrbnika vsebin in rabe oznak EPK 2012 kot blagovne znamke.

6. Vprašanje nasledstva – premoženje zavoda Maribor 2012 in Vetrinjski dvor

S pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje (št. 35200-52/2011) je MOM zavodu Maribor 2012 prenesla v upravljanje objekt Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30) z delom opreme ter parkirišča južno od objekta in sicer za čas trajanja projekta. S citirano pogodbo je določeno, da zavod prejeta sredstva ob zaključku delovanja vrne MOM; to premoženje ne predstavlja likvidacijske mase, iz katere se financira obveznosti v postopku prenehanja zavoda.

V Vetrinjskem dvoru so naslednji kvalitetni prostori:

Pritličje:

- vhod - informacijski prostor, mostovž nad manjšim razstaviščem

- razstavišče oz. večnamenski prostori (dva manjša in en večji povezani/prehodni prostori)

- sanitarije

- avla pred »kavarno« (povezana z avlo v nadstropju)

- »kavarna« - neopremljen prostor, predviden za kavarno oz. gostinsko dejavnost

Nadstropje:

- sobe (pisarne) ali razstavni prostori (5 povezanih/prehodnih prostorov)

- sanitarije (ločeno za osebje in obiskovalce)

- čajna kuhinja

- avla pred dvorano, stopnice do avle v pritličju

- dvorana (cca 100 sedežev)

Mansarda:

- dva bivalna ateljeja.

Doslej je že več kulturnih organizacij ter Zavod za turizem Maribor na Urad za kulturo in mladino naslovilo vloge za uporabo prostorov v objektu po prenehanju delovanja zavoda Maribor 2012.  Predlagani so programi:

- založniški program - mini knjigarna, literarna kavarna;

- umetniški rezidenčni program (v bivalnih ateljejih)

- literarni, scenski, glasbeni programi (dvorana)

- različni razstavni programi (razstavišča)

- informacijska točka (turistične, kulturne informacije…) ipd.

Od naštetih odstopata predloga Pokrajinskega muzeja Maribor, ki predlaga razstavne programe in dejavnosti s področja značilnih starih obrti (živa kulturna dediščina) ter Zavoda za turizem Maribor, ki predlaga svojo preselitev v objekt ter zagotovitev prostora tudi za druge organizacije s področja turizma, od programov pa bi izvajal turistično informacijske vsebine, v delu objekta pa bi se izvajali kulturni in drugi programi.

Objekt ima po sklepu Mestnega sveta status javne kulturne infrastrukture. Zaradi sofinanciranja obnove Vetrinjskega dvora s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je pri uporabi objekta potrebno upoštevati tudi pogodbene obveznosti MOM do sofinancerja. Urad za kulturo in mladino glede na predhodne usmeritve župana zato pripravlja naslednje postopke in rešitve, ki naj zagotovijo v Vetrinjskem dvoru izvajanje kvalitetnih »živih« vsebin, pretežno s področja kulturne ustvarjalnosti:

- uskladitev in smiselna razporeditev programov glede na namembnost in funkcionalnost prostorov

- zagotovitev sredstev za funkcionalne stroške objekta po zaključku poslovanja zavoda Maribor 2012,

- priprava pogodbe o programskem upravljanju z Narodnim domom, ki prevzame koordinacijo gostujočih programov ter tehnično skrb za objekt,

- priprava pogodbe o prenosu objekta v upravljanje javnemu zavodu Narodni dom.

Javni zavod Narodni dom že doslej opravlja podobne naloge v okviru svoje javne službe in sicer skrb za zagotavljanje kulturne infrastrukture drugim kulturnim organizacijam za izvajanje kulturnih programov v objektih Karantena, Union in Narodni dom.

Že načrtovani programi (rezervacije prostorov za razstave in druge prireditve) v Vetrinjskem dvoru bodo potekali nemoteno, trajnejše urejanje razmerij z uporabniki ter nastavitve letnih programov uporabe pa načrtujemo v začetku jeseni.

Št. 01301-0008/2013-2

Datum: 10. 6. 2013

Pripravil:

Daniel Sajko

Urad za kulturo in mladino