MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS - 678

Štev.: 35900-0012/2013  030315 AK

Datum: 18.09.2013

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:			PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA DOPISNI SEJI MESTNEGA

SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	Novelacija INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

ZA PROJEKT »OBNOVA ULICE PARIŠKE KOMUNE«

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., Višji svetovalec III

Uroš KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inž.prom., Vodja sektorja

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		župan, dr.Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:              Vili EISENHUT,univ.dipl.inž.el.

DIREKTOR URADA

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Novelacijo investicijskega programa – IP, za projekt »OBNOVA ULICE PARIŠKE KOMUNE«.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Novelacija investicijskega programa za projekt »OBNOVA ULICE PARIŠKE KOMUNE«

- Obrazložitev

O B R A Z L O Ž I T E V

Med izvedbo del je prišlo zaradi pripomb javnosti, do organiziranja civilne iniciative, z zahtevo spremembe projekta iz semaforiziranega križišča v krožišče. Zaradi tega je župan mestne občine Maribor izdal »Sklep o dovoljenih odstopanjih pri projektiranju, načrtovanju oziroma graditvi križišč s krožnim prometom«, ki je skladen z veljavno zakonodajo (Zakon o cestah-9. Člen). Rezultat teh sprememb so tudi novi popisi del, kjer se pojavijo odpadla, več in manj izvedena dela. Skupna vrednost planiranih del po novih popisih nima odstopanj od vrednosti v osnovnem popisu, ki je priloga k sklenjeni pogodbi med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mestno občino Maribor.

- Zakonska podlaga za izbiro postopka oddaje naročila

Zaradi gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi se javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 29. členu ZJN-2, s pridobitvijo soglasja Mestnega sveta MOM in ohranitvijo prvotne višine pogodbene vrednosti.

- Ocenjena vrednost spremenjenih del (brez DDV) znaša : 559.843,04 EUR

Skupna vrednost del po gradbeni pogodbi – prvotni popis znaša : 560.557,50 EUR

Osnova za določitev ocenjenih del je PZI št. 1163 - 1. faza, september 2013, novi popis del na tej osnovi in nivo cen iz potrjenega predračuna junij 2013, izvajalca Nigrad d.d.

Skupna nova ocenjena vrednost del znaša 99,87% vrednosti del po Gradbeni pogodbi št. 41101-150/2013 z dne 01.08.2013 izvajalca Nigrad d.d.

Javno naročilo je predmet sofinanciranja s strani MGRT-osnova je 23. člen ZFO-1 za leti 2013 in 2014. Podpisana je bila Pogodba št. C2130-13T300119 o sofinanciranju projekta »Obnova ulice Pariške komune«.

Skladno s 14. Členom te pogodbe smo podali spremembe, ki so pisno pojasnjene in so osnova za sklenitev dodatka k osnovni pogodbi med MGRT in MOM.

Za sofinanciranje projekta bomo s pristojnim ministrstvom (MGRT), sklenili dodatek k Pogodbi, ki nam bo omogočil izvedbo del, ter sofinanciranje projekta.

Stroški vezani na predmetno investicijo iz že potrjenega Investicijskega programa in bodo nastali v letih 2013 in 2014, so enaki kot v noveliranem IP. Njihova struktura financiranja je prikazana v spodnji tabeli:

|  | V EUR z DDV | % | Leto 2013 | Leto 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost projekta | 1.301.142,00 | 100 % | 700.516,00 | 600.626,00 |
| Viri financiranja |  |  |  |  |
| Proračun MOM | 300.110,00 |  | 200.000,00 | 100.110,00 |
| MGRT – 23. člen ZFO-1 | 1.001.032,00 |  | 500.516,00 | 500.516,00 |

Celotna vrednost investicije je skupaj ocenjena na 1.301.142,00 € z DDV (gradbena, obrtniška in instalacijska dela, projektna in investicijska dokumentacija, nadzor).

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS št. 60/2006) mora biti investicijski program za projekte v vrednosti nad 500.000 €, potrjen in sprejet tudi na Mestnem svetu MOM.

Vsled zgoraj navedenega Mestnemu Svetu Mestne občine Maribor predlagamo v sprejem NOVELACIJO Investicijskega programa - IP, za projekt »OBNOVA ULICE PARIŠKE KOMUNE«.

Pripravil-a:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III

Uroš KOSI, univ.dipl.ekon., dipl.inž.prom.

Vodja Sektorja

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

NOVELACIJA  INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  ZA OBNOVO ULICE PARIŠKE KOMUNE

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Uroš KOSI, univ.dipl.oec, dipl.inž.prom. Sektor za komunalo in promet | ________________________ podpis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom. Sektor za komunalo in promet | ________________________ podpis |  |  |  |  |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo promet in prostor | Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el. Direktor urada | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |