NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

ZA PROJEKT

OBNOVA ULICE PARIŠKE KOMUNE V MARIBORU

September 2013

| Projektna naloga: | Novelacija investicijskega programa za projekt Obnova Ulice Pariške komune v Mariboru |
| --- | --- |
| Investitor: | Mestna občina Maribor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| Izdelovalec: | Mestna občina Maribor Urad za komunalo, promet in prostor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| Izdelano: | September 2013 |

IZJAVA

Izjavljamo, da je investicijski program izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, številka 60/06 in 54/10) ob upoštevanju Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest (Ur. list RS, št. 124/07).

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO Z NAVEDBO RAZLOGOV ZA IZDELAVO NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	4

2	PREDSTAVITVEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	5

2.1	INVESTITOR	5

2.2	IZDELOVALCI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	6

2.3	NAMEN IN CILJI INVESTICIJE	6

2.4	POTEK AKTIVNOSTI DO IZDELAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	6

2.5	SPREMEMBE GLEDE NA PREDHODNO IZDELAN INVESTICIJSKI DOKUMENTACIJO PROGRAM	6

3	POVZETEK NOVELACIJE  INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	8

3.1	INVESTICIJSKI PROJEKT IN VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	8

3.2	KRATEK OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJO IN NJENI CILJI	8

3.3	SEZNAM STROKOVNIH PODLAG	8

3.4	KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE	9

3.5	INVESTICIJSKA VREDNOST IN PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA	9

3.6	PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI	10

4	OSNOVNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH IN PREDHODNO IZDELANI INVESTICIJSKI DOKUMENTACIJI	11

4.1	NAZIV NAROČNIKA IN INVESTITORJA	11

4.2	NAZIV PRIHODNJEGA UPRAVLJAVCA	11

4.3	NAZIV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	12

5	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	13

5.1	SPLOŠNI OPIS IN FUNKCIJA CESTE	13

5.2	OPIS SEDANJEGA STANJA CESTNEGA ODSEKA	13

6	SKLADNOST PROJEKTA S STRATEGIJAMI IN PLANI	15

7	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	17

8	ANALIZA PROMETA	18

8.1	PROMETNI MODEL	18

8.2	MIKROSKOPSKI PROMETNI MODEL	20

8.3	ZAKLJUČKI KAPACITETNE ANALIZE	20

9	GRADBENO – TEHNIČNI IN TEHNOLOŠKI DEL	22

9.1	PROJEKTNA OSNOVE	22

9.2	TEHNIČNI PODATKI O TRASI	22

9.3	PREDRAČUN GRADBENIH DEL	24

10	ANALIZA ZAPOSLENIH	26

11	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA	27

11.1	OSNOVA ZA IZRAČUN INVESTICIJSKE VREDNOSTI V STALNIH IN TEKOČIH CENAH	27

11.2	INVESTICIJSKI STROŠKI	27

11.3	DINAMIKA STROŠKOV INVESTICIJE	28

12	OPREDELITEV LOKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	30

13	VPLIVI NA OKOLJE	32

14	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM AKTIVNOSTI	33

14.1	TERMINSKI PLAN IZGRADNJE	33

14.2	ORGANIZACIJA IZVEDBE	33

15	NAČRT FINANCIRANJA	35

16	PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - FINANČNA ANALIZA	36

17	UČINKI INVESTICIJE, KI SE NE DAJO MERITI V DENARJU	38

18	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ	39

18.1	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	39

18.2	ANALIZA TVEGANJA	39

19	ZAKLJUČEK	40

20	PRILOGA – PREGLEDNA SITUACIJA	42

KAZALO TABEL

Tabela 3-1: Dinamika financiranja in zagotavljanje virov financiranja (v tekočih cenah)	10

Tabela 9-1: Predračun gradbenih stroškov (v €)	24

Tabela 11-1: Pregled investicijske vrednosti po stalnih cenah in tekočih cenah (v €)	28

Tabela 11-2: Dinamika investicijskih stroškov po vrstah del - stalne in tekoče cene z DDV (v €)	29

Tabela 14-1: Terminski plan izgradnje	33

Tabela 15-1: Načrt financiranja investicije	35

Tabela 16-1: Denarni tok	37

Tabela 16-2: Rezultati finančne analize	37

Tabela 18-1: Ocena tveganja	39

KAZALO SLIK

Slika 8-1: Križišča v sklopu Ulice Pariške komune	19

Slika 10-1: Kadrovsko-organizacijska shema naročnika, investitorja in upravljavca	26

Slika 12-1: Geografski položaj Mestne občine Maribor	30

Slika 12-2: Ulica Pariške komune v cestnem omrežju mesta Maribor	30

# uvodno pojasnilo Z NAVEDBO RAZLOGOV ZA IZDELAVO NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Predhodno je bil za obravnavano investicijo izdelan Investicijski program, ki je obravnaval Obnovo Ulice Pariške komune. Predvidena je bila:

- obnova ulic v skupni dolžini cca 1.020 m z ureditvijo pločnikov v dveh fazah:

  - I. faza – ureditev križišč Ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice,

  - II. faza – Ulica Pariške komune vzhod (proti Titovi cesti) in zahod do križišča z ulico Gorkega,

- ureditev skupno 8 križišč, ki se uredijo v dve večji 4-kraki križišči,

- ureditev javne razsvetljave v skupni dolžini 2.060 m (833 m v I. fazi),

- ureditev 32 parkirnih mest vzdolž cestnega telesa,

- ureditev meteorne kanalizacije,

- ureditev komunalnih vodov.

- Investicijski program je v februarju 2013 izdelal Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, ki je tudi izdelovalec novelacije investicijskega programa.

Po potrditvi Investicijskega programa se je pričelo z aktivnostmi za izvedbo I. faze investicije, vključno z izborom izvajalca del in podpisom pogodbe o izvedbi del. V tej fazi se je pokazalo, da izvedba semaforiziranega križišča ni izvedljiva. Po ponovni proučitvi različnih možnosti izvedbe križišča z Ljubljansko cesto ter ob upoštevanju novih argumentov:

- gospodarska stagnacija,

- upočasnitev naraščanja števila prebivalcev v mestu in spremenjena prognoza počasnejšega naraščanja obsega prometa v mestu,

- primerjava s podobnimi že izvedenimi delujočimi krožišči v mestu Maribor,

- zagotavljanje prometne varnosti  (zmanjšanje števila prometnih nesreč v času delovanja začasnega montažnega krožišča)

se je investitor opredelil za spremenjeno optimalno rešitev.

Sprememba izbrane rešitve je bila vključena v izvedbeno projektno dokumentacijo (PZI) ter stroškovno ocenjena. V novelaciji smo upoštevali vrednost I. faze na podlagi podpisane gradbene pogodbe in dejanskih stroškov investicije, terminskega plana pa nismo spreminjali. Prav tako so ostale enake predpostavke za II. fazo investicije.

# PREDSTAVITVEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

## INVESTITOR

- Mestna občina Maribor,

- Ulica heroja Staneta 1,

- 2000 Maribor

- matična številka: 5883369,

- davčna številka: SI12709590,

- ki jo zastopa dr. Andrej Fištravec, župan.

- Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je ena izmed 11 mestnih občin in je druga največja občina v Sloveniji. Po statutu MOM (MUV št. 10/2011) je samoupravna lokalna skupnost in obsega mesto Maribor in naselja Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, del Rošpoha, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje in Vodole. Vrhov Dol, Za Kalvarijo, del Zgornjega Slemena in Zrkovci. V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične podatke o Mestni občini Maribor po podatkih iz publikacije Slovenske občine v številkah.

- Mestna občine Maribor

| Podatki za leto 2010 | Občina | Slovenija |
| --- | --- | --- |
| Površina km2 | 148 | 20.273 |
| Število prebivalcev | 111.704 | 2.049.261 |
| Število moških | 54.385 | 1.014.716 |
| Število žensk | 57.319 | 1.034.545 |
| Naravni prirast | -212 | 3.734 |
| Skupni prirast | -613 | 3.213 |
| Število vrtcev | 42 | 891 |
| Število otrok v vrtcih | 3.979 | 75.972 |
| Število učencev v osnovnih šolah | 7.235 | 159.508 |
| Število dijakov (po prebivališču) | 3.792 | 82.267 |
| Število študentov (po prebivališču) | 5.113 | 107.134 |
| Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) | 41.087 | 835.039 |
| Število zaposlenih oseb | 58.002 | 747.194 |
| Število samozaposlenih oseb | 3.686 | 87.845 |
| Število registriranih brezposelnih oseb | 7.473 | 100.504 |
| Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.454,90 | 1.494,88 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 945,16 | 966,62 |
| Število podjetij | 9.997 | 165.595 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 5.240.284 | 86.705.208 |
| Število stanovanj, stanovanjski sklad | 52.575 | 844.349 |
| Število osebnih avtomobilov | 52.099 | 1.061.646 |
| Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) | 58.939 | 796.413 |

- Predmet investicije je obnova Ulice Pariške komune. Razlog za pristop k investiciji je obstoječe stanje celotne ulice, ki je še posebej slabo v območju križišča Ulice Pariške komune z Ljubljansko cesto. Na površini se pojavljajo poškodbe asfaltnih plasti  v obliki mrežastih, vzdolžnih in prečnih razpok in neravnin. Vozišče je bilo v preteklosti že večkrat pokrpano, pri čemer le-to ni bilo izvedeno ustrezno, saj so krpe nepravilnih oblik in izvedene z zelo različnimi asfaltnimi zmesmi.

- Zaradi slabih pogojev ni zagotovljena prometna varnost udeležencev v prometu in velike prometne obremenitve povzročajo zastoje v širšem območju Ulice Pariške komune.

- Zaradi zgoraj navedenega se je Mestna občina Maribor odločila za rekonstrukcijo Ulice 
Pariške komune in pripadajočih križišč na odseku od Gorkega ulice do Titove ceste.

## iZDELOVALCI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

- Mestna občina Maribor,

- Urad za komunalo, promet in prostor,

- Sektor za komunalo in promet,

- Ulica heroja Staneta 1,

- 2000 Maribor

- Uroš Kosi, univ. dipl. ekon., dipl.inž.prom.

- Janko Neuhold, univ. dipl. ekon.

## namen in cilji investicije

Namen investicije je s predvidenimi ukrepi omogočiti varnejšo prometno povezavo z izboljšanimi tehničnimi elementi, ki bo zmanjšala negativne vplive na okolje (prah, hrup, odvodnjavanje) in prometno razbremenila območje v katerem se nahaja. S tem bo zvišan standard bivanja prebivalcem bližnjih mestnih skupnosti in celotne Mestne občine Maribor.

Podrobneje so ukrepi za dosego ciljev in cilji opisani v poglavju 2.2.

## potek aktivnosti do izdelave investicijskega programa

Do izdelave investicijskega programa je bila izdelana dokumentacija, ki služi kot strokovna osnova za izdelavo investicijskega programa. Dokumentacija je navedena v poglavju 2.3. Spisek strokovnih podlag.

Predhodno je bil izdelan tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 35900-0012/2013.

## spremembe glede na predhodno izdelan investicijskI PROGRAM

Med predmetno novelacijo investicijskega programom in predhodno izdelanim investicijskim programom prihaja do razlik pri tehničnih rešitvah za I. fazo investicije, kjer je namesto rekonstrukcije križišča predvidena gradnja novega krožišča. Zaradi spremembe tehničnih rešitev in že znane pogodbene vrednosti za izvedbo gradnje krožišča se glede na predhodno izdelan dokument spremeni tudi investicijska vrednost gradbenih del I. faze. Tehnične rešitve in investicijska vrednost druge faze ostaja nespremenjena.

# povzetek NOVELACIJE  investicijskega programa

## investicijski projekt in vrsta investicijske dokumentacije

Predmet investicije je obnovitev javne občinske prometne infrastrukture in sicer Ulice Pariške komune od križišča s Titovo cesto do križišča z Gorkega ulico ter sočasna obnovitev in zaščita komunalne infrastrukture.

Nivo obdelave je novelacija investicijskega programa.

## kratek opis razlogov za investicijo in njeni cilji

Razlogi za investicijo:

Ulica Pariške komune (z Koresovo ulico in ulico Na Poljanah v nadaljevanju) predstavlja enega izmed najpomembnejših odsekov v cestnem omrežju mesta Maribor. Poleg Ceste Proletarskih brigad predstavlja edino celostno cestno povezavo v smeri zahod - vzhod na desnem bregu mesta oz., od mestnih vpadnic Titove ceste na vzhodu do Dravograjske ceste na zahodu.

Cilj investicije je omogočiti varnejšo prometno povezavo z izboljšanjem tehničnih elementov ceste, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje (prah, hrup, odvodnjavanje) in prometno razbremenitev naselja z izboljšanjem pretočnosti prometa.

Cilji investicije so:

- povečanje prometne varnosti,

- izboljšanje tehničnih elementov,

- prometna razbremenitev naselja,

- izboljšanje stanja okolja.

Fizični kazalniki investicije so:

- obnova ulic v skupni dolžini cca 1.020 m z ureditvijo pločnikov v dveh fazah:

  - I. faza – krožišče na območju obstoječega križišča Ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice,

  - II. faza – Ulica Pariške komune vzhod (proti Titovi cesti) in zahod do križišča z ulico Gorkega,

- ureditev skupno 8 križišč, ki se uredijo v  1 krožišče in eno večje 4-krako križišče,

- ureditev javne razsvetljave v skupni dolžini 2.060 m (od tega 833 m v I. fazi),

- ureditev 32 parkirnih mest vzdolž cestnega telesa,

- ureditev meteorne kanalizacije,

- ureditev komunalnih vodov.

## seznam strokovnih podlag

Za obravnavano investicijo je bila izdelana sledeča dokumentacija:

- PZI projekt, Ulica Pariške komune v Mariboru, 1. faza (Od Žitne do Framske ulice) – krožišče (projektant Lineal d.o.o. Maribor, avgust 2013),

- Idejna zasnova - IDZ, Križišče cest / Ljubljanska ulica, Ulica Pariške komune, Trg revolucije-Ulica Pariške komune, Gorkega ulica-Ljubljanska ulica, Ljubljanska ulica-Titova cesta (projektant Lineal d.o.o. Maribor, projekt št. 574/05, april 2006, dopolnitve 2012),

- Idejna zasnova - IDZ, Puhova cesta v Mariboru, Cestna povezava med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico pariške komune in križiščem Nasipne s Prečno  (BPI št. 298, november 2007),

- Elaborat, Kapacitetne analize ureditve križišč na območju Ulice Pariške komune v Mariboru (Lineal d.o.o. Maribor, št. 1836, februar 2013),

- Elaborat, Kapacitetne analize krožnega križišča »Ulica Pariške komune – Ljubljanska ulica« (Lineal d.o.o. Maribor, št. 1163, avgust 2013).

## kratek opis UPOŠTEVANIH VARIANT IN UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE

Analiza variant, kot jo predvideva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/2006, 54/2010), je bila izdelana v sklopu dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa.

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo za predmetno investicijo ugotovljeno, da je mogoča le primerjava z varianto »brez investicije«, ki pomeni ohranitev obstoječega stanja. Velike prometne obremenitve bi ob nespremenjenem prometnem režimu povzročale zastoje v območju Ulice Pariške komune. Hkrati bi cestišče ob veliki uporabi oz. obrabi še bolj dotrajalo in onemogočalo tekoč promet. Potrebno bi bilo vedno več začasnih popravil cestišča. Prav tako je pričakovati, da bi se povečalo število vloženih odškodninskih zahtevkov do vzdrževalca, zaradi mehanskih poškodb vozil, ki bi nastale zaradi slabega cestišča.

Kljub temu, da oba predhodna dokumenta na križišču Ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice predvidevata izgradnjo štirikrakega križišča, se v predmetni novelaciji načrtuje izvedbo krožnega križišča. Navedeno odločitev je naročnik sprejel na podlagi dejstva, da se je ob pričetku gradnje pokazalo, da tehnična rešitev ni ustrezna.

Zaradi zgoraj navedenega je zaključeno, da je smotrna izvedba variante krožišča.

## investicijska vrednost in predvidena finančna konstrukcija

Investicijska vrednost:

tekoče cene skupaj			1.301.142,00 €,

  - leto 2013			  700.516,00 €,

  - leto 2014			  600.626,00 €.

Stalne cene so enake tekočim cenam. Izenačitev nivoja cen je izvedena na podlagi preteklih izkušenj z investicijskimi projekti, kjer so bile dejanske tržne cene nižje od ocen projektantov. Istočasno trenutne makroekonomske razmere ne nakazujejo gospodarske rasti in posledičnega dviga cen v obdobju izvedbe investicije, ki bo zaključena v letu 2014.

Financiranje:

Investicija se bo financirala iz sredstev Mestne občine Maribor in s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (na podlagi 21. Člena Zakona o financiranju občin, ZFO-1).

Tabela 3-1: Dinamika financiranja in zagotavljanje virov financiranja (v tekočih cenah)

|  | 2013 | 2014 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 200.000,00 | 100.110,00 | 300.110,00 |
| MGRT – PP 9536 - 21. člen ZFO - 1 | 500.516,00 | 500.516,00 | 1.001.032,00 |
| skupaj | 700.516,00 | 600.626,00 | 1.301.142,00 |

## PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI

Sprememba tehnične rešitve pomeni tudi spremembo upravičenosti. Predmetna investicija izkazuje posredne koristi, ki jih ima krožno križišče v primerjavi s klasičnim štirikrakim križiščem.

Na klasično oblikovanem križišču obstaja množica stičnih točk, ki jih dobimo s sekanjem vseh možnih smeri gibanja vseh udeležencev, ki se lahko znajdejo v križišču. Števila nevarnih točk, kjer lahko pride do kontakta med različnimi udeleženci v prometu se samo s pravili, znaki, semaforji in celo s policisti v križišču ne da zmanjšati. Krožna križišča ponujajo boljše rešitve.

Prednost krožnega prometa je prav v prednosti. Le-te namreč nima nihče, ki se bliža križišču s krožnim prometom. Prednost imajo vozila, ki krožijo okoli otoka znotraj križišča. Ne samo zaradi prednosti, pač pa tudi zaradi same oblike križišča, so vozniki prisiljeni, da zmanjšajo hitrost, s čimer se zmanjšajo posledice morebitnih nesreč. Poleg tega pa je tistih kontaktnih točk iz prejšnjega bistveno manj, za povrh pa ne more priti do trčenja med dvema nasproti vozečima voziloma.

Bistvene prednosti so tako:

- velika prometna varnost,

- možnost prepuščanja prometnih tokov velikih jakosti,

- manjši čakalni časi (kontinuiranost vožnje),

- manjše emisije hrupa in škodljivih plinov,

- dobra rešitev pri križanjih s približno enako jakostjo prometnega toka na glavni in stranski smeri,

- dobra rešitev pri večkrakih križiščih,

- manjše posledice prometnih nesreč,

- manjši stroški vzdrževanja (kot pri semaforiziranih križiščih),

- dobra rešitev za umirjanje prometa v naseljih,

- estetski videz (urejen sredinski otok),

- …

# osnovni podatki o odgovornih osebah IN PREDHODNO IZDELANI INVESTICIJSKI DOKUMENTACIJI

## NAZIV NAROČNIKA IN INVESTITORJA

- Investitor in naročnik

- Mestna občina Maribor,

- Ulica heroja Staneta 1,

- 2000 Maribor

- matična številka: 5883369,

- davčna številka:	SI12709590

- Odgovorna oseba:

- Dr. Andrej Fištravec, župan.

- Odgovorni predstavnik:

- Vili Eisenhut, univ.dipl.inž.el. 			podpis in žig

## NAZIV PRIHODNJEGA UPRAVLJAVCA

- Mestna občina Maribor,

- Urad za komunalo, promet in prostor,

- Ulica heroja Staneta 1,

- 2000 Maribor

- Odgovorna oseba:

- Vili Eisenhut, univ.dipl.inž.el.			podpis in žig

- Vzdrževalec

- Nigrad d.d.,

- Zagrebška cesta 30,

- 2000 Maribor

- Odgovorna oseba:

- Srečko Hvauc, dipl. ekon.			podpis in žig

## NAZIV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

- Mestna občina Maribor,

- Urad za komunalo, promet in prostor,

- Sektor za komunalo in promet,

- Ulica heroja Staneta 1,

- 2000 Maribor

- Odgovorna oseba:

- Uroš kosi, univ. dipl. ekon., dipl.inž.prom.		podpis in žig

- Janko Neuhold, univ. dipl. ekon.			podpis in žig

# analiza obstoječega stanja

## splošni opis in funkcija ceste

Skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2010) sodi Ulica Pariške komune med zbirne ceste oz. krajevne zbirne ceste, ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij ali četrti. Obravnavani odsek je kategoriziran kot cesta št. 243800, odseka 243801 in 243802. Ulica Pariške komune na odseku, ki je predmet obravnave v investicijskem programu, poteka od Gorkega ulice do Ljubljanske ulice ter od Ljubljanske ulice do Titove ulice.

V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur.l. RS, št. 33/2003 (78/2005 popr.) 25/2010, 109/2011) sodi objekt v kategorijo CC-SI 21220 - lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

## OPIS SEDANJEGA STANJA CESTNEGA ODSEKA

Na širšem območju Ulice Pariške komune se nahaja več prostorskih con, katerih vsebina predstavlja velike generatorje prometa (UKC, blokovsko naselje Magdalena z mnogo   trgovskimi in storitvenimi dejavnostmi, več srednješolskih centrov, Fakulteta za zdravstvene vede, večstanovanjski objekti na območju Žolgarjeve in Jezdarske ulice, OŠ, študentski dom…). Hkrati pa po njej poteka tudi ostali mestni promet v/iz smeri Studencev in centra. Omenjeno se izraža v velikih prometnih obremenitvah ulice, ki znaša cca. 30.000 vozil/dan na odseku med Titovo cesto in Ljubljansko cesto ter cca. 18.000 vozil/dan na odseku med Ljubljansko cesto in Gorkega ulico. Velike prometne obremenitve se v obstoječem stanju odražajo na izraziti obrabljeni voziščni konstrukciji ter prometnih zastojih v času prometnih koničnih obdobjih.

Na obravnavanem odseku se nahaja več križišč, katerih ureditev bistveno vpliva na dinamiko in varnost prometa. Iz vidika odvijanja prometa so najbolj ključna sledeča križišča:

- Semaforizirano križišče s Titovo cesto skozi katerega motorni promet uvozi/izvozi na vzhodno območje ulice.

- Križišče z Ljubljansko cesto (v osnovi semaforizirano, v obstoječem stanju pa montažno 1 pasovno krožno križišče) je glede na lokacijo in prometne obremenitve vseh 4 krakov križišča ključnega pomena za prometno funkcioniranje Ulica Pariške komune in tudi širšega prometnega omrežja.

- 3 krako nesemaforizirano križišče z Žitno ulico predstavlja navezavo večjega zalednega območja (blokovsko naselje, Spar, FZV, II. gimnazija…). V obstoječem stanju je problematična navezava stranske prometne smeri - Žitne ulice (zamude in pogosto izsiljevanje vozil, ki zavijajo na glavno smer, na glavni smeri ni levo zavijalnega pasu ipd.). Dodaten problem predstavljajo tudi bližnja parkirana vozila (pri Cantante-ju), ki ovirajo preglednost in tudi sam potek prometa.

- Semaforizirano križišče z Betnavsko cesto, ki razen na vzhodnem kraku nima ločenih pasov za leve zavijalce, kar povzroča neoptimalno odvijanje prometa (pogosto oviranje vozil, ki vozijo v smeri naravnost v času »zelene«).

- Semaforizirano križišče z Gorkega ulico skozi katerega motorni promet uvozi/izvozi na zahodni območje ulice.

Poleg navedenih križišč se na območju nahaja tudi več cestnih priključkov, ki vodijo do bivalnih območij (Plečnikova ulica, Framska ulica, Beograjska ulica, Žolgarjeva ulica ter Cesta zmage).

Na odseku med Titovo cesto in Ljubljansko ulico je cesta na celotni dolžini tripasovna. Tretji pas je drevored, za katerim se nahaja pločnik s kolesarsko stezo. Ob južnem robu vozišča je pločnik s kolesarsko stezo urejen samo do priključka Aljaževe ulice. V nadaljevanju so na obeh straneh le hodniki za pešce, kolesarji pa so vodeni po vozišču. Od križišča z Ljubljansko proti križišču z Betnavsko vozila vzdolžno parkirajo ob južnem ter deloma (do Žitne ulice) ob severnem robu ceste. Vozišče je dotrajano, ponekod popolnoma uničeno. Vzdolžno parkiranje ob južnem robu vozišča je neurejeno, pločnik je izveden brez robnika. Prometni pasovi so preširoki, kolesarskih stez razen na omenjenem odseku ni. Odvodnjavanje je neurejeno, prometna oprema je ponekod neustrezna. Križišče ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice je že nekaj časa urejeno kot montažno krožišče, kar je še dodatno povečalo deformacije vozišča.

# sKLADNOST PROJEKTA S STRATEGIJAMI IN PLANI

Predmetni projekt je skladen tako z evropskimi, državnimi, regijskimi kakor tudi lokalnimi razvojnimi strategijami oz. politikami.

- Državni razvojni program (DRP) in Strategija razvoja Slovenije

Strategija razvoja Slovenije (SRS), je strateški dokument, ki snuje vizijo dolgoročnega razvoja države tako da definira strateške in razvojne cilje ter osnovne prednostne naloge razvoja. Državni razvojni program, ki temelji na SRS predstavlja izvedbeni razvojni načrt, ki te strateške usmeritve in razvojne prioritete razdela na programe (ob upoštevanju drugih razvojnih dokumentov) ter za njih predvidi tudi ustrezne vire financiranja.

Načrtovane ureditve so skladne z razvojnimi prioritetami spodbujanja podjetniškega razvoja in povečanja konkurenčnosti, tako upoštevajo smernice Državnega razvojnega programa (Vlada RS, marec 2008) kakor tudi Strategije razvoja Slovenije (UMAR, 2005).

Med prioritete DRP spada tudi konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast. Znotraj le-te predstavljajo 73,7% investicije v prometno infrastrukturo.

- Regionalni razvojni program za podravsko razvojno regijo 2007-2013

Regionalni razvojni program 2007-2013, ki ga je pripravil Mariborska razvojna agencija, je temeljni programski dokument na regionalni ravni in opredeljuje razvojne prednosti, razvojne prioritete finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo predstavlja dogovor med 41 občinami Podravske razvojne regije in Vlado RS o razvoju Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2007-2013.

Ena izmed razvojnih prioritet regionalnega razvojnega programa je tudi povečanje podjetnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter raven znanj in  inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja. Prav tako je ena izmed treh prioritet »Trajnostni razvoj«. »Izgradnja prometne infrastrukture« je ukrep št. 13.1 te priroritete.

- Strategija razvoja Maribora 2030 - SRM

SRM predstavlja dolgoročne strateške-razvojne smernice politike razvoja Mestne občine Maribor in hkrati predstavlja osnovo za oblikovanje bodoče srednjeročne politike na regionalni ravni v t.i. razvojni regiji Podravje.

Načrtovane ureditve so skladne z SRM tako z vidika konkurenčnosti (cilj – spodbujanje podjetniškega okolja), kakor tudi z vidika trajnostnega razvoja (cilj – dobra organiziranost prometa, za manjše obremenitve okolja).

- Zakon o financiranju občin

V skladu s 21. členom Zakona o financiranju občin  (Ur.l. RS št.  123/2006, 101/2007 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF) se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

- Usklajenost z veljavno prostorsko dokumentacijo

Načrtovane ureditve so skladne z naslednjimi prostorskimi akti, ki so veljavni za območje obdelave:

- Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87),

- Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l. RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 05/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 - popravek, 26/09, 30/09 - sklep, 16/10 – obv. razlaga, 02/11 – obv. razlaga, 04/11 in 12/11),

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor (MUV št. 1/10)

- Navedeni prostorski akti dovoljujejo izvedbo načrtovane investicije, rekonstrukcijo Ulice Pariških komune z vso potrebno komunalno opremo.

# analiza TRŽNIH MOŽNOSTI

Pri obravnavani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj se lokalno cestno omrežje ne da tržiti in ga lahko uporabljajo vsi prebivalci in turisti pod enakimi pogoji.

Investicija se smatra kot neprofitna naložba v javno infrastrukturo, katere glavni cilji so zagotoviti ustrezno prometno varnost, zmanjšati negativne vplive na okolje in povečati atraktivnost tega območja.

# analiza prometa

Za obravnavano investicijo je bila izdelana

- Kapacitetna analiza ureditve križišč na območju Ulice Pariške komune v Mariboru (Lineal d.o.o. Maribor, št. 1836, februar 2013),

- Kapacitetne analize krožnega križišča »Ulica Pariške komune – Ljubljanska ulica« (Lineal d.o.o. Maribor, št. 1163, avgust 2013).

V nadaljevanju podajamo analizo sedanjega prometa na podlagi navedenih kapacitetnih analiz.

## prometni model

Na obravnavanem cestnem odseku se nahajata dve ključni križišči, ki se bosta uredili v sklopu investicije, in sicer:

- križišče z Ljubljansko cesto, ki je v osnovi semaforizirano, v obstoječem stanju pa montažno 1 pasovno krožno križišče. Križišče je glede na lokacijo in prometne obremenitve vseh 4 krakov križišča ključnega pomena za prometno funkcioniranje Ulice Pariške komune in tudi širšega prometnega omrežja,

- križišče z Žitno ulico, ki je v obstoječem stanju urejeno kot trikrako, nesemaforizirano križišče. Križišče predstavlja navezavo večjega zalednega območja (blokovsko naselje, Spar, FZV, II. gimnazija…). V obstoječem stanju je problematična navezava stranske prometne smeri - Žitne ulice (zamude in pogosto izsiljevanje vozil, ki zavijajo na glavno smer, na glavni smeri ni levo zavijalnega pasu ipd.). Dodaten problem predstavljajo tudi bližnja parkirana vozila (pri Cantante-ju), ki ovirajo preglednost in tudi sam potek prometa.

Ker imajo na dinamiko odvijanja prometa na predmetni križišči zelo velik vpliv tudi ostala križišča, locirana vzdolž Ulice Pariške komune, so bila v kapacitetno analizo vključena tudi naslednja križišča:

- semaforizirano križišče s Titovo cesto, skozi katerega motorni promet uvozi/izvozi na vzhodno območje ulice,

- semaforizirano križišče z Betnavsko cesto, ki razen na vzhodnem kraku nima ločenih pasov za leve zavijalce, kar povzroča neoptimalno odvijanje prometa; pogosto oviranje vozil, ki vozijo v smeri naravnost v času »zelene«,

- semaforizirano križišče z Gorkega ulico, skozi katerega motorni promet uvozi/izvozi na zahodni območje ulice.

Slika 8-1: Križišča v sklopu Ulice Pariške komune

1 – križišče s Titovo cesto

2 – križišče z Ljubljansko cesto

3 – križišče z Žitno ulico

4 – križišče z Betnavsko cesto

5 – križišče z Gorkega ulico

Poleg danih križišč se na območju nahaja tudi več cestnih priključkov, ki vodijo do bivalnih območij (Plečnikova ulica, Framska ulica, Beograjska ulica, Žolgarjeva ulica ter Cesta zmage).

Izhodišče za optimalno (prometno in gradbeno) obnovo Ulice Pariške komune predstavlja prometna študija vplivnega območja. Na prometne obremenitve na danem cestnem odseku vpliva širše območje obdelave in obratno. Kakršne koli spremembe prometnega režima na danem odseku ceste (predvsem v križiščih) bodo imele posledice na širšem območju. Vplivno območje v danem primeru zajema območje od Starega mostu na severu, območje Titove ceste na vzhodu, območje dvorane Tabor na zahodu ter Fochove ulice na jugu.

Prometni podatki za izdelavo kapacitetnih analiz predstavljajo podatki iz že izdelanega Prometnega modela Mestne občine Maribor, ki ga je izdelal Cestno prometni inštitut Maribor. Prometni model podaja prometne podatke za izhodiščno leto 2013 ter konec planske dobe 2033 v naslednjih časovnih enotah:

- povprečni dnevni promet med delovniki (voz/dan),

- jutranja konična ura (voz/h) ter

- popoldansko konično uro (voz/h).

Prometni model za leto 2013 upošteva trenutno stanje prometnega omrežja vplivnega območja.

Prometni model za leto 2033 je izdelan v enem scenariju in upošteva naslednje predpostavke:

- zaprtje Starega mostu in Lenta za osebni motorni promet,

- izgradnjo vseh predvidenih garažnih hiš,

- izvennivojski potek Koroške ceste na območju Glavnega trga ob izgradnji garažne hiše pod Glavnim trgom,

- izgradnja Športnega parka Tabor, brez Severne obvoznice s podaljškom Dravograjske samo do Vrbanske,

- izgradnjo kompletne Južne obvoznice do A1,

- izgradnjo podaljška Proletarskih brigad do R2 – 435,

- izvedbo polnega priključka HC 2B - Ptujska cesta,

- izgradnja podvoza na Ljubljanski cesti.

## MIKROSkopski prometni model

Izdelana je bila mikrosimulacija prometa v realnem času, in sicer za čas jutranje in popoldanske konice, leta 2013 in 2033. S pomočjo prometne simulacije v realnem času se lahko zelo objektivno predvidi bodoče odvijanje prometa znotraj križišč po posameznih pasovih ter medsebojni vpliv križišč oziroma priključkov, kar je pomembno v danem primeru. Glede na specifike območja je v simulaciji upoštevan tudi vpliv pešcev in kolesarjev na dinamiko motornega prometa.

V sklopu mikroskopskega prometnega modela so bile izdelane različne variante ureditve predmetnih križišč, in sicer:

- klasično krožno križišče:

  - zunanji premer krožišča znaša 36,0m

  - premer notranjega otoka znaša 21,0m

  - širina tlakovanega povoznega dela otoka znaša 2,0m

  - merodajno vozilo sta avtobus in tovorno vozilo z NDM 7,5 tone

  - dimenzije krožišča omogočajo prevoznost tudi večjim vozilom (sedlasti priklopnik)

  - kolesarji so vodeni po kolesarskih stezah izven vozišča in prečkajo vozne pasove

  - ob prehodih za pešce

  - na uvozih oziroma izvozih so predvideni usmerjevalni otoki, ki hkrati služijo varovanju pešcev in kolesarjev

- krožno križišče s posebnim zavijalnim pasom v smeri Ulica Pariške komune – Ljubljanska:

  - zunanji premer krožišča znaša 34,0m

  - premer notranjega otoka znaša 9,0m

  - širina tlakovanega povoznega dela otoka znaša 2,0

  - merodajno vozilo sta avtobus in tovorno vozilo z NDM 7,5 tone

  - kolesarji so vodeni po kolesarskih stezah izven vozišča in prečkajo vozne pasove ob prehodih za pešce

  - na uvozih oziroma izvozih so predvideni usmerjevalni otoki, ki hkrati služijo varovanju pešcev in kolesarjev.

## zaključki kapacitetne analize

Na podlagi opravljene analize in predhodno podanih ugotovitev so v kapacitetni analizi podani sledeči zaključki:

- Križišče z Ljubljansko cesto se uredi kot klasično krožno križišče.

- Križišče z Žitno ulico se uredi po sistemu »desno – desno«.

- Predlaga se optimizacija signalno – krmilnih programov semaforskih naprav v križiščih z Gorkega ulico, Betnavsko cesto in Titovo cesto. Optimizacija signalno – krmilnih programov bo nekoliko izboljšala prometno stanje na območju križišč, ne bo pa odpravila kapacitetnih težav.

# gradbeno – tehnični in tehnološki del

## ProjektnE OSNOVE

Za izdelavo investicijskega programa so bile na razpolago naslednje strokovne osnove:

- PZI projekt, Ulica Pariške komune v Mariboru, 1. faza (Od Žitne do Framske ulice) – krožišče (projektant Lineal d.o.o. Maribor, avgust 2013),

- Idejna zasnova - IDZ, Križišče cest / Ljubljanska ulica, Ulica Pariške komune, Trg revolucije-Ulica Pariške komune, Gorkega ulica-Ljubljanska ulica, Ljubljanska ulica-Titova cesta (projektant Lineal d.o.o. Maribor, projekt št. 574/05, april 2006, dopolnitve 2012),

- Idejna zasnova - IDZ, Puhova cesta v Mariboru, Cestna povezava med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico pariške komune in križiščem Nasipne s Prečno  (BPI št. 298, november 2007),

- Elaborat, Kapacitetne analize ureditve križišč na območju Ulice Pariške komune v Mariboru (Lineal d.o.o. Maribor, št. 1836, februar 2013).

## TEHNIČNI PODATKI O TRASI

Rekonstrukcija Ulice Pariške komune zajema sledeče ureditve:

- rekonstrukcijo Ulice Pariške komune v skupni dolžini 850 m z izgradnjo krožišča, ureditvijo pločnikov, kolesarskih stez, odvodnjavanja, vzdolžnega parkiranja in prometne signalizacije, vmesnega ločilnega otoka;

- rekonstrukcijo Ljubljanske ceste zaradi rekonstrukcije križišča v dolžini cca 220 m. Predvidena je ureditev potrebnih pasov za levo zavijanje. Obstoječa avtobusna postajališča se uporabijo za potrebne razširitve vozišča, nova avtobusna postajališča se predvidijo na cestišču.

8 obstoječih križišč se spremeni v eno krožišče in eno štirikrako križišče:

- krožišče: Ulica Pariške komune - Ljubljanska in

- križišče: Ulica Pariške komune - Betnavska.

Ostala križišče se izvedejo kot priključki po sistemu desno – desno.

Predvidena je ureditev sledečih križišč (od zahoda proti vzhodu):

- Ulica Pariške komune – Betnavska cesta se preuredi v štirikrako križišče.

- Ulica Pariške komune – Ljubljanska ulica se preuredi skladno z izsledki prometne študije.

- Ulica Pariške komune – Aljaževa ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

- Ulica Pariške komune – Plečnikova ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

- Ulica Pariške komune - Framska ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

- Ulica Pariške komune - Frankolovska ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

- Ulica Pariške komune - Žitna ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

- Ulica Pariške komune - Beograjska ulica se preuredi na sistem desno – desno. Levo zavijanje preprečuje ločilni otok na glavni smeri.

Vsi ostali priključki se prav tako predvidijo po sistemu desno – desno.

Ulica Pariške komune odsek od Gorkega do Titove bo imela sledeč normalni prečni profil z 2 prometnima pasovoma v smeri zahod - vzhod in 1 prometnim pasom v smeri vzhod – zahod:

- vozišče 				3 x 3,00m 		9,00m

- ločilni otok				1 x 1,50m		1,50m

- pločnik+kolesarska steza

- min. 2,50 m oziroma do objektov	2 x 2,50m		5,00m

- zeleni pas (obstoječ)				1 x 3,00m		(3,00m)

- skupaj:							15,50m (18,50m)

Med Frankolovsko in Aljaževo ulico se ob južnem robu vozišča predvidi 17 parkirnih mest za vzdolžno parkiranje v širini 2,50 m.

Ulica Pariške komune odsek od Betnavske  do Žitne bo imela sledeč normalni prečni profil z 1 prometnim pasovom v smeri zahod - vzhod in 1 prometnim pasom v smeri vzhod – zahod:

- vozišče 				2 x 3,00m 		6,00m

- ločilni otok				1 x 1,50m		1,50m

- pločnik+kolesarska steza min. 2,50 m oziroma do objektov

2 x 2,50m		5,00m

- Skupaj:							12,50m (18,50m)

Med Beograjsko in Žitno ulico se ob južnem robu vozišča predvidi 15 parkirnih mest za vzdolžno parkiranje v širini 2,50 m.

Ljubljanska ulica se rekonstruira le na vplivnem območju rekonstrukcije križišča zaradi izgradnje in ureditve zavijalnih pasov. V nadaljevanju povzema obstoječe prečne profile. Širina posameznega voznega pasu znaša 3,00 m.

Predlagane voziščne konstrukcije so naslednje:

Na območju samega križišča se izvede zamenjava voziščne konstrukcije in sicer (niveleta se dvigne od obstoječe za cca 3 do 4 cm):

- odstranitev obstoječih asfaltov in navezanih plasti

- vgraditev zmrzlinsko odporne posteljice v debelini 		30 cm

- vgraditev D 32 v debelini 					25 cm

- vgraditev AC 32 base B 50/70 A2	v debelini			  7 cm

- vgraditev AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini			  7 cm

- vgraditev SMA 11 PmB 45/80-65					  4 cm

- skupaj 							73 cm

Na Ulici Pariške komune - vzhod in zahod (niveleta se dvigne za cca 2 do 3 cm)

- rezkanje obstoječih asfaltov

- vgraditev AC 32 base B 50/70 A2	v debelini			 7 cm

- vgraditev AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini			 7 cm

- vgraditev SMA 11 PmB 45/80-65					 4 cm

- skupaj 							18 cm

Na Ljubljanski ulici – sever in jug

- rezkanje obstoječih asfaltov

- AC 32 base B 50/70 A3 v debelini					10 cm

- AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini					  4 cm

- skupaj 							14 cm

Na parkirnih prostorih ob Ulici Pariške komune:

- odstranitev obstoječih asfaltov in navezanih plasti

- vgraditev zmrzlinsko odporne posteljice v debelini 		30 cm

- vgraditev D 32 v debelini 					25 cm

- AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 				  7 cm

- AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 					  3 cm

- skupaj 							65 cm

Na hodnikih za pešce:

- vgraditev posteljice v debelini					20 cm

- vgraditev D22 v debelini							20 cm

- AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini					  5 cm

- Skupaj							45 cm

Predvidena je rekonstrukcija meteorne odvodnje znotraj območja obdelave (vgradnja novih požiralnikov ter zamenjava požiralniških zveznih cevi). Predvideni novi požiralniki se priključujejo na obstoječ mešan kanalski sistem, ki poteka v osi cestišča Ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice. Obstoječi jaški se prilagodijo novi niveleti ceste, z dvigom ali spustom pokrova jaška. Predvideni so novi pokrovi jaškov.

Predvidena je tudi izvedba nove javne razsvetljave v dolžini 2.060 m, od tega v okviru I. faze 833 m.

Predvidena je zaščita obstoječih komunalnih vodov. Novogradnje oziroma prestavitve komunalnih vodov ter ureditev semaforizacije križišča z Ljubljansko cesto so predmet posebnih investicij.

## PREDRAČUN GRADBENIH DEL

Ocena investicijskih stroškov je povzeta po pogodbeni vrednosti I. faze in po projektantski oceni za izvedbo potrebnih ukrepov v II. fazi.

Nivo cen je september 2013. Cene so brez DDV.

Tabela 9-2: Predračun gradbenih stroškov (v €)

|  |  | STALNE CENE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
|  |  | I. FAZA - križišče in Ljubljanska ulica | II. FAZA - Ulica Pariške komune vzhod (proti Titovi cesti) in zahod do križišča z ulico Gorkega | SKUPAJ I. + II. FAZA |
| 1 | Gradbena dela | 384.597,80 | 307.705,00 | 692.302,80 |
| 1.1. | Preddela - rušitve | 35.783,35 | 62.716,75 | 98.500,10 |
| 1.2. | Geodezija | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 1.3. | Zemeljska dela | 27.327,65 | 0,00 | 27.327,65 |
| 1.4. | Voziščna konstrukcija | 321.486,80 | 165.590,25 | 487.077,05 |
| 1.5. | Pločniki | 0,00 | 42.208,00 | 42.208,00 |
| 1.6. | Robniki | 0,00 | 35.140,00 | 35.140,00 |
| 2 | Prometna oprema in zapora prometa | 20.137,02 | 40.000,00 | 60.137,02 |
| 2.1. | Prometna oprema | 20.137,02 | 35.000,00 | 55.137,02 |
| 2.2. | Zapora prometa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Komunalni vodi | 155.099,22 | 102.000,00 | 257.099,22 |
| 3.1. | Javna razsvetljava | 68.354,45 | 60.500,00 | 128.854,45 |
| 3.2. | Meteorna kanalizacija | 72.228,99 | 32.000,00 | 104.228,99 |
| 3.3. | Zaščita ostalih komunalnih vodov (TK, elektro, vodovod, plinovod) | 14.515,78 | 9.500,00 | 24.015,78 |
| 4 | SKUPAJ GRADBENI STROŠKI | 559.834,04 | 449.705,00 | 1.009.539,04 |
| 5 | Nepredvidena dela | 0,00 | 22.485,25 | 22.485,25 |
| 6 | SKUPAJ STROŠKI IZVEDBE | 559.834,04 | 472.190,25 | 1.032.024,29 |

# analiza zaposlenih

- Bodoči upravitelj načrtovanih ureditev je Urad za komunalo, promet in prostor občine Maribor, ki v okviru že vzpostavljene infrastrukture, upravlja in gospodari s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami v lasti Mestne občine Maribor. Za upravljanje s predvideno komunalno infrastrukturo urad ne bo zaposloval dodatnih ljudi.

- V nadaljevanju je prikazana kadrovsko-organizacijska shema naročnika,  investitorja in  upravljavca.

Slika 10-2: Kadrovsko-organizacijska shema naročnika, investitorja in upravljavca

# ocena vrednosti projekta

## OSNOVA ZA IZRAČUN INVESTICIJSKE VREDNOSTI v stalnih in tekočih cenah

Stalne cene so enake tekočim cenam. Izenačitev nivoja cen je izvedena na podlagi preteklih izkušenj z investicijskimi projekti, kjer so bile dejanske tržne cene nižje od ocen projektantov. Istočasno trenutne makroekonomske razmere ne nakazujejo gospodarske rasti in posledičnega dviga cen v obdobju izvedbe investicije, ki bo zaključena v letu 2014.

Investicijska vrednost je podana na podlagi projektantskih popisov in ocenjene vrednosti posameznih del.

## INVESTICIJSKI STROŠKI

V tabeli 11-1 so prikazani stroški investicije po stalnih cenah september 2013 in v tekočih cenah, izračunani ob naslednjih predpostavkah:

- pogodbena vrednost I. faze

- projektantski predračun za II. fazo,,

- nepredvidena dela v višini 5 % za II. fazo,

- stroški projektne dokumentacije za I. fazo so prikazani v nominalni vrednosti,

- stroški projektne dokumentacije za II. fazo so ocenjeni,

- stroški raziskav in nadzora so ocenjeni,

- 22 % davek na dodano vrednost.

Vrednost investicije v stalnih cenah in tekočih cenah znaša 1.301.142 €, od tega:

- Mestna občina Maribor							300.110 €

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – ZFO-1		1.001.032 €

Tabela 11-3: Pregled investicijske vrednosti po stalnih cenah in tekočih cenah (v €)

|  |  | I. FAZA - križišče in Ljubljanska ulica | II. FAZA - Ulica Pariške komune vzhod (proti Titovi cesti) in zahod do križišča z ulico Gorkega | SKUPAJ I. + II. FAZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradbena dela | 384.597,80 | 307.705,00 | 692.302,80 |
| 1.1. | Preddela - rušitve | 35.783,35 | 62.716,75 | 98.500,10 |
| 1.2. | Geodezija | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 1.3. | Zemeljska dela | 27.327,65 | 0,00 | 27.327,65 |
| 1.4. | Voziščna konstrukcija | 321.486,80 | 165.590,25 | 487.077,05 |
| 1.5. | Pločniki | 0,00 | 42.208,00 | 42.208,00 |
|  | Robniki | 0,00 | 35.140,00 | 35.140,00 |
| 2 | Prometna oprema in zapora prometa | 20.137,02 | 40.000,00 | 60.137,02 |
| 2.1. | Prometna oprema | 20.137,02 | 35.000,00 | 55.137,02 |
| 2.2. | Zapora prometa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Komunalni vodi | 155.099,22 | 102.000,00 | 257.099,22 |
| 3.1. | Javna razsvetljava | 68.354,45 | 60.500,00 | 128.854,45 |
| 3.2. | Meteorna kanalizacija | 72.228,99 | 32.000,00 | 104.228,99 |
| 3.3. | Zaščita ostalih komunalnih vodov (TK, elektro, vodovod, plinovod) | 14.515,78 | 9.500,00 | 24.015,78 |
| 4 | SKUPAJ GRADBENI STROŠKI | 559.834,04 | 449.705,00 | 1.009.539,04 |
| 5 | Nepredvidena dela | 0,00 | 22.485,25 | 22.485,25 |
| 6 | SKUPAJ STROŠKI IZVEDBE | 559.834,04 | 472.190,25 | 1.032.024,29 |
| 7 | PROJEKTI | 10.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| 8 | RAZISKAVE IN NADZOR | 4.359,40 | 6.126,43 | 10.485,83 |
| 9 | SKUPAJ VREDNOST brez DDV | 574.193,44 | 492.316,68 | 1.066.510,12 |
| 10 | Davek na dodano vrednost 22 % | 126.322,56 | 108.309,67 | 234.632,23 |
| 11 | SKUPAJ VREDNOST | 700.516,00 | 600.626,35 | 1.301.142,35 |

## DINAMIKA stroškov investicije

Za obravnavano investicijo so delno že izvedena pripravljalna dela (investicijska dokumentacija). Preostali ukrepi so planirani v obdobju 2013 – 2014.

V naslednji tabeli je podana dinamika investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah.

Tabela 11-4: Dinamika investicijskih stroškov po vrstah del - stalne in tekoče cene z DDV (v €)

|  |  | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gradbena dela | 384.598 | 307.705 | 692.303 |
| 1.1. | Preddela - rušitve | 35.783 | 62.717 | 98.500 |
| 1.2. | Geodezija | 0 | 2.050 | 2.050 |
| 1.3. | Zemeljska dela | 27.328 | 0 | 27.328 |
| 1.4. | Voziščna konstrukcija | 321.487 | 165.590 | 487.077 |
| 1.5. | Pločniki | 0 | 42.208 | 42.208 |
|  | Robniki | 0 | 35.140 | 35.140 |
| 2 | Prometna oprema in zapora prometa | 20.137 | 40.000 | 60.137 |
| 2.1. | Prometna oprema | 20.137 | 35.000 | 55.137 |
| 2.2. | Zapora prometa | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | Komunalni vodi | 155.099 | 102.000 | 257.099 |
| 3.1. | Javna razsvetljava | 68.354 | 60.500 | 128.854 |
| 3.2. | Meteorna kanalizacija | 72.229 | 32.000 | 104.229 |
| 3.3. | Zaščita ostalih komunalnih vodov | 14.516 | 9.500 | 24.016 |
| 4 | SKUPAJ GRADBENI STROŠKI | 559.834 | 449.705 | 1.009.539 |
| 5 | Nepredvidena dela | 0 | 22.485 | 22.485 |
| 6 | SKUPAJ STROŠKI IZVEDBE | 559.834 | 472.190 | 1.032.024 |
| 7 | PROJEKTI | 10.000 | 14.000 | 24.000 |
| 8 | RAZISKAVE IN NADZOR | 4.359 | 6.126 | 10.486 |
| 9 | SKUPAJ VREDNOST brez DDV | 574.193 | 492.317 | 1.066.510 |
| 10 | Davek na dodano vrednost 22 % | 126.323 | 108.310 | 234.632 |
| 11 | SKUPAJ VREDNOST | 700.516 | 600.626 | 1.301.142 |

# OPREDELITEV LOKACIJE INVESTICIJSKEGA projekta

Obravnavani odsek ceste poteka po območju Mestne občine Maribor. Ulica Pariške komune (z Koresovo ulico in ulico Na Poljanah v nadaljevanju) predstavlja eno izmed najpomembnejših odsekov v cestnem omrežju mesta Maribor. Poleg Ceste Proletarskih brigad predstavlja edino celostno cestno povezavo v smeri zahod - vzhod na desnem bregu mesta oz. od mestnih vpadnic Titove ceste na vzhodu do Dravograjske ceste na zahodu.

V nadaljevanju je prikazana lokacija investicije v cestnem omrežju in njen geografski položaj. Na sliki 2-1 smo prikazali geografski položaj občine Maribor, na sliki 2-2 pa lokacijo Ulice Pariške komune v mestnem cestnem omrežju.

Slika 12-3: Geografski položaj Mestne občine Maribor

Slika 12-4: Ulica Pariške komune v cestnem omrežju mesta Maribor

Območje obdelave obsega parcele št. 2835/1, 2849, 1650, 1647/1*, 2850/1, 1055/22,  1056/2,  (vse k.o. Tabor).  Vsa navedena zemljišča so v lasti MO Maribor.

Načrtovane ureditve so skladne z naslednjimi prostorskimi akti, ki so veljavni za območje obdelave:

- Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87),

- Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l. RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 – obv. razlaga, 05/08 – obv. razlaga, 14/08, 15/08, 17/09 - popravek, 26/09, 30/09 - sklep, 16/10 – obv. razlaga, 02/11 – obv. razlaga, 04/11 in 12/11),

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor (MUV št. 1/10)

- Navedeni prostorski akti dovoljujejo izvedbo načrtovane investicije, rekonstrukcijo Ulice Pariške komune z vso potrebno komunalno opremo.

# vplivi na okolje

Prometna in komunalna infrastruktura bo imela negativen vpliv le v času gradnje, ko se bo, zaradi uporabe gradbene mehanizacije povečal hrup ter onesnaženost zraka. Ti vplivi so le začasnega značaja. Dodatno bodo omiljeni z uporabo materialov, ki morebitne vplive zmanjšajo na minimum.

Gorljive odpadke in smeti je potrebno odstranjevati vsakodnevno oziroma jih shranjevati na predvidena mesta.

Pri planiranih posegih v okolje so bili upoštevani zakonski ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa (gradbena mehanizacija, način gradnje, ukrepi usmerjanja in omejevanja prometa, povezanega z virom hrupa) ter ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa. Prav tako so bili upoštevani ukrepi za zmanjšanje emisij trdnih delcev, zakonodaja ravnanja z gradbenimi odpadki, ukrepi za zaščito podtalnice ter ustrezna zasaditev okolice.

Za preprečevanje onesnaževanja v prihodnje je predvidena ureditev meteorne kanalizacije. Vse to bo pripomoglo k čistejšemu in prijaznejšemu okolju, saj bo poleg zmanjšanja negativnih učinkov raznih škodljivih emisij učinkovalo tudi pozitivno.

# ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM AKTIVNOSTI

## TERMINSKI PLAN IZGRADNJE

Planirano zaporedje izvedenih aktivnosti po načrtih investitorja je prikazano v spodnji tabeli.

V skladu s terminskim planom bo v letu 2013 izvedena I. faza, v letu 2014 pa II. faza.

Rekonstruirana cesta bo ponovno predana v uporabo v novembru 2014. Podrobnosti so razvidne iz tabele 14-1.

Tabela 14-5: Terminski plan izgradnje

|  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A K T I V N O S T I | I. Q. | II. Q. | III. Q | IV. Q. | I. Q. | II. Q. | III. Q | IV. Q. |
| PREDHODNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za gradnjo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe z izvajalcem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADZOR IN INŽENIRING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEHNIČNI PREGLED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKLJUČEK INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |

## organizacija izvedbe

Izvedba operacije zajema:

- izvedbo pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projekta (potrebna dokumentacija),

- izvedbo predvidenih tehničnih ureditev do predaje objekta v uporabo,

- spremljanje investicije v času njene izvedbe in uporabe,

- opredelitev organizacijske strukture upravljanja in vodenja objekta,

- doseganje ciljev operacije.

V izvajanja teh nalog bo investitor vključeval strokovne službe občine, zunanje izvajalce, in sicer:

- izbranega nosilca izdelave projektne dokumentacije,

- izbranega nosilca izvedbe načrtovanih del,

- izbranega nosilca gradbenega nadzora

- ter nosilce vzdrževanja objekta v opazovanem času uporabe.

- Za organizacijo projekta, njegovo spremljanje in spremljanje učinkov investicije je odgovoren vodja za izvedbo operacije, in sicer Urad za komunalo, promet in prostor; odgovorna oseba Vili Eisenhut, univ.dipl.inž.el.

Organizacija izvajanja operacije bo potekala po projektnem principu. Skupina za izvedbo operacije se bo v času njenega izvajanja prilagajala vsebini in značaju aktivnosti. V skupino za izvajanje operacije se bodo vključevali imenovani in izbrani nosilci njihovega izvajanja. Vsak član skupine bo dobil svojo zadolžitev glede na svojo strokovnost in delovne izkušnje.

V času izvedbe del se bo tekoče izvajala koordinacija med izvajalcem del, gradbenim nadzorom in odgovornim članom projektne skupine. Ta koordinacija se bo izvajala v gradbenem dnevniku in na operativnih sestankih – koordinacija tehnične izvedbe. O sestankih se pripravi zapis. Skupina za tehnično izvedbo poroča pristojnim službam investitorja in skrbniku projekta vsaj vsake 3 mesece oz. po potrebi (zastoji pri izvedbi investicije, porabljena sredstva, zunanji nadzor). Odstopanje od plana tehnične izvedbe se ugotavlja na podlagi poročila izvajalca. Projektna skupina ugotavlja razloge za odstopanja ter možne rešitve z uskladitvijo izvedbe.

V poročilu o odstopanjih mora biti naveden vpliv le-teh na tehnično izvedbo (kvaliteta), roke izvedbe in na vrednost operacije. Predlagane ukrepe projektne skupine potrdi pristojna služba in po potrebi tudi pristojni organ investitorja. Na zaključku tehnične izvedbe operacije se pristopi k kvalitetnemu pregledu (skladnost izvedbe operacije s projektno dokumentacijo ter s predpisi) ter h kvalitetnemu prevzemu operacije. Kvalitetni prevzem se opravi zapisniško, v zapisnik pa se vnesejo tudi vse ugotovljene pomanjkljivosti in roki za njihovo odpravo. Najkasneje v 30 dneh po zaključku gradnje se izdela končno poročilo. Končno poročilo se posreduje pristojnemu organu investitorja.

Nadzor nad izvajanjem projektnih aktivnosti (kvaliteta, roki, porabljena sredstva) izvaja vodja projekta, ki po potrebi takoj obvesti odgovorne delavce investitorja o odstopanjih in o potrebnih ukrepih za izvedbo operacije.

Izbori izvajalcev na podlagi javnih naročil (ob upoštevanju Zakona o javnih naročilih/ZJN-2, Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12 in 12/13) bodo opravljeni v skladu s časovnim načrtom izvedbe investicije.

# načrt financiranja

Investicija se bo financirala iz proračuna investitorja, Mestne občine Maribor. V skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013, so za navedeno investicijo v letu 2013 predvidena sredstva v višini 200.000,00 EUR in v letu 2014 100.110,00 EUR (Proračunska postavka: 152100 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest; NRP OB070-06-0054, "Obnova ulice Pariške komune").

Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS št. 123/2006, 101/2007, ODL.US: U-24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011 in 40/2012-ZUJF) je predvideno financiranje tudi državnega proračuna, iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Proračunska postavka PP 9536 - 21. člen ZFO – 1) . Po sklepu MGRT (št. 4100-1/2013/2, z dne 4.1.2013) bo v letu 2013 na voljo 500.516,00 € in v letu 2014 500.516,00 € oz. skupno 1.001.032,00 €.

Tabela 15-6: Načrt financiranja investicije

|  | 2013 | 2014 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 200.000,00 | 100.110,00 | 300.110,00 |
| MGRT – PP 9536- 21. člen ZFO-1 | 500.516,00 | 500.516,00 | 1.001.032,00 |
| skupaj | 700.516,00 | 600.626,00 | 1.301.142,00 |

# projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta - FINANČNA ANALIZA

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo finančne analize, ki vključuje analizo prihodkov in odhodkov projekta z vidika investitorja.

Predpostavke:

- za izračun smo uporabili stalne cene september 2013,

- investicijska vrednost izhaja iz pogodbene vrednosti (I. faza) in projektantskih predračunov (II. faza),

- lastnica obstoječe ceste, ki je predmet investicije, je Mestna občina Maribor,

- Mestna občina Maribor je zavezanec za DDV, DDV se ne poračunava,

- 22 % davek na dodano vrednost,

- v izračunih smo upoštevali referenčno obdobje projekta 22 let (2013-2034), od tega 2 leti investicije (2013-2014),

- prvo leto po investiciji je 2015,

- v finančnem toku projekta upoštevamo, da so za investicijo zagotovljeni viri financiranja v potrebni dinamiki,

- investicija ne ustvarja finančnih prihodkov,

- odhodke projekta predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja ceste (zimska in letna služba, pregledi, vzdrževanje,…) v višini 8 €/m rekonstruirane ceste (850 m + 220 m),

- ostanka vrednosti ne predvidevamo (življenjska doba projekta je 20 let),

- finančna diskontna stopnja je 7 % (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. list RS, št. 60/06 in 54/10).

Stroški vzdrževanja so povzeti po primerljivih rekonstruiranih cestah, ki imajo podobne prometne značilnosti kot predmetna cesta.

Glede na vrsto ukrepa, ocenjujemo, da bodo stroški vzdrževanja realno rasli za 1,0 % letno.

Tabela 16-7: Denarni tok

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH |  |  |  |  |  |  | DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2013 | 700.516,00 |  |  | -700.516,00 |  | 2013 | 700.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.516,00 |
| 0 | 2014 | 600.626,35 |  |  | -600.626,35 |  | 2014 | 600.626,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.626,35 |
| 1 | 2015 | 0,00 | 8.560,00 |  | -8.560,00 |  | 2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 2 | 2016 |  | 8.645,60 |  | -8.645,60 |  | 2016 | 0,00 | 7.551,40 | 0,00 | 0,00 | -7.551,40 |
| 3 | 2017 |  | 8.732,06 |  | -8.732,06 |  | 2017 | 0,00 | 7.127,96 | 0,00 | 0,00 | -7.127,96 |
| 4 | 2018 |  | 8.819,38 |  | -8.819,38 |  | 2018 | 0,00 | 6.728,26 | 0,00 | 0,00 | -6.728,26 |
| 5 | 2019 |  | 8.907,57 |  | -8.907,57 |  | 2019 | 0,00 | 6.350,97 | 0,00 | 0,00 | -6.350,97 |
| 6 | 2020 |  | 8.996,65 |  | -8.996,65 |  | 2020 | 0,00 | 5.994,85 | 0,00 | 0,00 | -5.994,85 |
| 7 | 2021 |  | 9.086,61 |  | -9.086,61 |  | 2021 | 0,00 | 5.658,69 | 0,00 | 0,00 | -5.658,69 |
| 8 | 2022 |  | 9.177,48 |  | -9.177,48 |  | 2022 | 0,00 | 5.341,38 | 0,00 | 0,00 | -5.341,38 |
| 9 | 2023 |  | 9.269,25 |  | -9.269,25 |  | 2023 | 0,00 | 5.041,86 | 0,00 | 0,00 | -5.041,86 |
| 10 | 2024 |  | 9.361,95 |  | -9.361,95 |  | 2024 | 0,00 | 4.759,14 | 0,00 | 0,00 | -4.759,14 |
| 11 | 2025 |  | 9.455,57 |  | -9.455,57 |  | 2025 | 0,00 | 4.492,27 | 0,00 | 0,00 | -4.492,27 |
| 12 | 2026 |  | 9.550,12 |  | -9.550,12 |  | 2026 | 0,00 | 4.240,37 | 0,00 | 0,00 | -4.240,37 |
| 13 | 2027 |  | 9.645,62 |  | -9.645,62 |  | 2027 | 0,00 | 4.002,59 | 0,00 | 0,00 | -4.002,59 |
| 14 | 2028 |  | 9.742,08 |  | -9.742,08 |  | 2028 | 0,00 | 3.778,15 | 0,00 | 0,00 | -3.778,15 |
| 15 | 2029 |  | 9.839,50 |  | -9.839,50 |  | 2029 | 0,00 | 3.566,29 | 0,00 | 0,00 | -3.566,29 |
| 16 | 2030 |  | 9.937,89 |  | -9.937,89 |  | 2030 | 0,00 | 3.366,31 | 0,00 | 0,00 | -3.366,31 |
| 17 | 2031 |  | 10.037,27 |  | -10.037,27 |  | 2031 | 0,00 | 3.177,54 | 0,00 | 0,00 | -3.177,54 |
| 18 | 2032 |  | 10.137,65 |  | -10.137,65 |  | 2032 | 0,00 | 2.999,36 | 0,00 | 0,00 | -2.999,36 |
| 19 | 2033 |  | 10.239,02 |  | -10.239,02 |  | 2033 | 0,00 | 2.831,18 | 0,00 | 0,00 | -2.831,18 |
| 20 | 2034 |  | 10.341,41 |  | -10.341,41 |  | 2034 | 0,00 | 2.672,42 | 0,00 | 0,00 | -2.672,42 |
|  | Skupaj | 1.301.142,35 | 188.482,67 | 0,00 | -1.489.625,02 |  | Skupaj | 1.301.142,35 | 97.680,97 | 0,00 | 0,00 | -1.398.823,32 |
|  |  |  |  | ISD | #DEL/0! |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 16-8: Rezultati finančne analize

|  |  | projekt |
| --- | --- | --- |
| Vrednost investicije | EUR | 1.301.142,35 |
| Diskontna stopnja | % | 7 |
| Neto sedanja vrednost projekta | EUR | -1.398.823,32 |
| Interna stopnja donosnosti | % | negativna |

Investicija izkazuje negativen neto denarni tok in negativno neto sedanjo vrednost. Investicija ne izkazuje finančne donosnosti.

# učinki investicije, ki se ne dajo meriti v denarju

Z izvedbo investicije bodo doseženi tudi učinki, ki se jih v obravnavanem primeru ne da izmeriti v denarju. Te koristi se kažejo kot:

- prispevek k investicijskemu vzdrževanju in razvoju občinske prometne infrastrukture,

- izboljšanje kvalitete bivalnega okolja (zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje - hrup, izpušni plini),

- izboljšanje zadovoljstva uporabnikov (mirna in bolj ekonomična vožnja, manjši zastoji v prometu…),

- povečanje prometne varnosti ter prispevek k zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč,

- izboljšanje podobe okolja objektov,

- vpliv na izboljšano varnost kolesarjev in pešcev  - prispevek trajnostnemu razvoju,

- pridobitev dodatnih parkirnih mest,

- …

K doseganju teh učinkov močno pripomore izvedba krožnega križišča, ki ima prednost pred klasičnim križiščem.

Prednost krožnega prometa je prav v prednosti. Le-te namreč nima nihče, ki se bliža križišču s krožnim prometom. Prednost imajo vozila, ki krožijo okoli otoka znotraj križišča. Ne samo zaradi prednosti, pač pa tudi zaradi same oblike križišča, so vozniki prisiljeni, da zmanjšajo hitrost, s čimer se zmanjšajo posledice morebitnih nesreč. Poleg tega pa je tistih kontaktnih točk iz prejšnjega bistveno manj, za povrh pa ne more priti do trčenja med dvema nasproti vozečima voziloma.

Bistvene prednosti so tako:

- velika prometna varnost,

- možnost prepuščanja prometnih tokov velikih jakosti,

- manjši čakalni časi (kontinuiranost vožnje),

- manjše emisije hrupa in škodljivih plinov,

- dobra rešitev pri križanjih s približno enako jakostjo prometnega toka na glavni in stranski smeri,

- dobra rešitev pri večkrakih križiščih,

- manjše posledice prometnih nesreč,

- manjši stroški vzdrževanja (kot pri semaforiziranih križiščih),

- dobra rešitev za umirjanje prometa v naseljih,

- estetski videz (urejen sredinski otok),

- …

# ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

## Analiza občutljivosti

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih vplivnih spremenljivk na upravičenost projekta. Analiza pomeni ponavljanje izračuna upravičenosti (neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti) ob spreminjanju posameznih vhodnih podatkov. Z njo odkrivamo kritične parametre načrtovane naložbe. Ocenjujemo, da pri obravnavani investiciji takšnih kritičnih primerov ni.

## Analiza TVEGANJA

V tabeli so ocenjeni možni faktorji tveganja izvedbe projektov. Za vse faktorje je podana pomembnost faktorja tveganja. Pri določanju pomembnosti je upoštevan vpliv faktorja tveganja na izvedljivost projekta v planiranem roku in doseganje kazalcev ter ciljev investicije. Pomembnost ovrednotenih faktorjev je ocenjevana s ponderjem od 1 = manj pomembna do 5 = zelo pomembno. Za vse faktorje tveganja je nato podana svoja ocena od 1 (nizko tveganje) do 5 (visoko tveganje).

Pomnožitev ocene tveganja in ponderja nam pokaže vrednost tveganja (rezultat), primerjava z maksimalnim številom točk pa stopnjo tveganja v deležu (kar nam omogoča primerjavo z drugimi projekti). Pri predmetni investiciji je največja verjetnost tveganja dinamika izvedbe.

Tabela 18-9: Ocena tveganja

|  | pomembnost tveganja (ponder) | ocena tveganja (1 - nizko; 5 - visoko) | vrednost tveganja (ocena x ponder) |
| --- | --- | --- | --- |
| pridobitev dovoljenj in soglasij za gradnjo | 5 | 1 | 5 |
| primernost projektne rešitve | 5 | 1 | 5 |
| zamude pri javnih naročilih | 3 | 3 | 9 |
| preseganje načrtovanih stroškov | 2 | 2 | 4 |
| neustrezna kakovost izvedenih del | 3 | 2 | 6 |
| bankrot izvajalca gradnje | 3 | 1 | 3 |
| pomanjkanje finančnih virov | 2 | 1 | 2 |
| doseganje prometno-ekonomskih koristi | 5 | 1 | 5 |
| VSOTA REZULTATOV |  |  | 39 |
| maksimum | 28 | 5 | 140 |
| STOPNJA TVEGANJA |  |  | 27,86% |

# zaključek

Predmet investicije:

Predmet investicije je obnova Ulice Pariške komune od križišča s Titovo cesto do križišča z Gorkega ulico.

Ukrepi :

- obnova ulic v skupni dolžini cca 1.020 m z ureditvijo pločnikov v dveh fazah:

  - I. faza – krožišče na območju obstoječega križišča Ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice,

  - II. faza – Ulica Pariške komune vzhod (proti Titovi cesti) in zahod do križišča z ulico Gorkega,

- ureditev skupno 8 križišč, ki se uredijo v  1 krožišče in eno večje 4-krako križišče,

- ureditev javne razsvetljave v skupni dolžini 2.060 m (od tega 833 m v I. fazi),

- ureditev 32 parkirnih mest vzdolž cestnega telesa,

- ureditev meteorne kanalizacije,

- ureditev komunalnih vodov.

Cilji investicije so:

- povečanje prometne varnosti,

- izboljšanje tehničnih elementov objekta,

- prometna razbremenitev naselja,

- izboljšanje stanja okolja,

Izvedba:

V skladu s terminskim planom bo v letu 2013 izvedena I. faza, v letu 2014 pa II. faza.

Rekonstruirana cesta bo ponovno predana v uporabo v novembru 2014.

Investicijska vrednost:

- tekoče cene			1.310.142 €,

  - leto 2013			700.516 €,

  - leto 2014			600.626 €.

Stalne cene so enake tekočim cenam. Izenačitev nivoja cen je izvedena na podlagi preteklih izkušenj z investicijskimi projekti, kjer so bile dejanske tržne cene nižje od ocen projektantov. Istočasno trenutne makroekonomske razmere ne nakazujejo gospodarske rasti in posledičnega dviga cen v obdobju izvedbe investicije, ki bo zaključena v letu 2014.

Viri financiranja:

Investicija se bo financirala iz sredstev Mestne občine Maribor in s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (na podlagi 21. Člena Zakona o financiranju občin, ZFO-1).

|  | 2013 | 2014 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 200.000,00 | 100.110,00 | 300.110,00 |
| MGRT – PP 9536 - 21. člen ZFO-1 | 500.516,00 | 500.516,00 | 1.001.032,00 |
| skupaj | 700.516,00 | 600.626,00 | 1.301.142,00 |

Sklep:

Investicija je upravičena na podlagi posrednih koristi, ki jih prinaša tako v prometnem smislu, kot tudi v smislu njenih družbenih učinkov.

# PRILOGA – PREGLEDNA SITUACIJA

Pregledna situacija I. faze

Pregledna situacija II. faze

vir: Slovenske občine v številkah; dostopno na: http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=94