- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka:  41101-305/2013

Datum:	18.12.2013

GMS – 727

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:   	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -

»Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«

- GRADIVO                     Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in

- raziskovalno dejavnost

- PRIPRAVILA:             	E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj (Ksenija Napast)

- GRADIVO

- PREDLAGA:               	dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC: 	Duška Lužar Šajt, direktorica

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej Fištravec

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  41101-305/2013

Datum:	18.12.2013

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

Zadeva:    Predlog razširitve dnevnega reda 32. seje Mestnega sveta

Mestne občine Maribor

Na podlagi 34. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor prosimo za uvrstitev gradiva: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«, na dnevni red 32. seje Mestnega sveta.

Glede na demografske in ekonomske analize izhaja neizpodbitno dejstvo, da je investicija in izvedba aktivnosti za razvoj Poslovno izobraževalnega središča PRIZMA +50 v MOM nujna. S tem bo MOM pridobila dolgoročno kvaliteten Poslovno izobraževalni center namenjen starejšim prebivalcem, ki bo odgovarjal na ključne demografske in gospodarske izzive in uporabljal prepoznane priložnosti z namenom izboljšanja delovnih pogojev za starejše zaposlene kakor tudi krepitev vključevanja 50 + v vseživljenjsko učenje in zaposlovanje.

Prosimo, da se predlagano gradivo uvrsti na 32. sejo MS zaradi nujnosti nadaljevanja posameznih dejavnosti pri poteku priprave potrebne dokumentacije za izvedbo projekta »Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«, saj gradivo predstavlja ključno prilogo k razpisni dokumentaciji na Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in vsebuje aktivnosti, ki so ključnega pomena za izvedbo nadaljnjih postopkov vezanih na izvedbo projekta.

Hvala za razumevanje!

Pripravila:

Lilijana Zorko,

višji svetovalec I.                                                      Brigita GAJZER PLIBERŠEK,

vodja Urada

Priloge:

- Gradivo za sejo MS, DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

»Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA | Lilijana Zorko, vodja sektorja Dušanka Lužar Šajt direktorica | ___________________ podpis |  | Branka THALER, direktorica ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ____________________ podpis |  |  |  |

Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita Gajzer Pliberšek Direktorica Urada | ___________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledal direktor MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Številka:  41101-305/2013

Datum:	18.12.2013

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Slovenija ima v starostnem obdobju 55-64 let med delovno aktivnimi najnižji delež v EU. Po podatkih Eurostata je bilo v letu 2011 v Sloveniji v starostnem obdobju 55-64 let le 31,2% delovno aktivnih oseb. Stopnja delovne aktivnosti (Slovenski Statistični register delovno aktivnega prebivalstva) je v podravski statistični regiji ob koncu leta 2012 znašala 52,3%, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je znašala 56%. Vse od pričetka gospodarske krize v letu 2008, število delovno aktivnih oseb tako na ravni države, kakor tudi regije, počasi upada.

Velik problem podravske statistične regije je nizka delovna aktivnost  starejših (starostna skupina od 50 do 64 let). Delež aktivnih v tej starostni skupini je v podravski statistični regiji v decembru 2012 znašal 40,6% delovno aktivnih oseb v regiji in je pod slovenskim povprečjem. V Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je za leto 2013 začrtano dvigniti povprečne stopnje zaposlenosti starejših oseb v starostni skupini od 55-64 let na 43,5%.

V podravski statistični regiji je bilo ob koncu leta 2012 v starostnem razredu med 50. in 64. letom starosti 6.935 registriranih brezposelnih oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti oseb 50+ je znašala 18,9%. Delež brezposelnih v tem starostnem razredu predstavlja 34,3% vseh registriranih brezposelnih v regiji. Največ registriranih brezposelnih je v starosti 50-59 let, med njimi prevladujejo moški s kar 74%.

Po strokovnih izhodiščih za leto 2013, Zavoda za zaposlovanje iz novembra 2013, so trenutne razmere na trgu dela za starejše brezposelne neugodne, saj se njihovo število v zadnjih letih povečuje. Ob izgubi zaposlitve težko najdejo novo zaposlitev, saj nekatere značilnosti (zdravstvene težave, nižja izobrazba, predsodki družbe, da se težje prilagajajo in niso pripravljeni na učenje itd.) omejujejo njihov uspešen nastop na trgu dela.

Zmanjševanje denarja za socialo ter težnje po zniževanju nadomestil za brezposelne in zaostrovanju delovnopravne zakonodaje so trendi, ki bodo ustvarili dve še posebej občutljivi skupini iskalcev zaposlitve. Ob mladih postajajo čedalje večja in bolj ranljiva skupina starejši nad 50 let. Analize zavoda kažejo, da čim starejši je brezposelni, večja je verjetnost, da se zaposli s pomočjo subvencije. Na splošno se starejši brezposelni največ vključujejo v programe subvencioniranega zaposlovanja, posebej v tiste, ki so namenjeni povečevanju socialne in delovne vključenosti (npr. javna dela).

Z vidika zgoraj navedenega, ohranjanje obstoječega stanja ni sprejemljivo. Z aktiviranjem potencialnih posameznikov, podjetij in lokalnih skupnosti pa bomo s projektom povečali priložnosti za delovno aktivnost starejših in  zaposlovanje ter izboljšali storitve za generacije 50+ v lokalnem okolju. S tem bomo zagotovili večjo konkurenčnost starejše delovno sposobne populacije, podjetij in prispevali k zvišanju ravni kakovosti življenja ciljen skupine ter posledično prispevali k konkurenčnosti regije.

Ocenjujemo, da bo projekt oz. sama investicija imela dolgoročne pozitivne učinke, ki se povezujejo z ohranjanjem kompetenc za delo ter ohranjanjem zaposlitev za zaposlene, ki so starejši nad 50 let. Istočasno ima realizacija takšnega projekta dalekosežne pozitivne učinke pri vključevanju starejših brezposelnih pri vključevanju na trg dela. Investicija bo imela ekonomski pozitivni vpliv na družbo.

Družbene in ekonomske koristi, ki potrjujejo družbeno upravičenost investicije so:

- Izboljšanje kompetenc za delo ter ohranjanje zaposlitev za zaposlene stare nad 50 let,

- Pridobivanje ustreznih kompetenc za vstop na trg dela v ciljni skupini starejših brezposelnih nad 50 let,

- Vključevanje starejših brezposelnih nad 50 let na trg dela

- Keiranje novih delovnih mest starejših

3. Namen projekta

Namen projekta je aktivirati potencial posameznikov, podjetij in skupnosti, povečati priložnosti za delovno aktivnost starejših in zaposlovanje ter zboljšati storitve za generacije 50+ v lokalnem okolju ter s tem zagotoviti večjo konkurenčnost podjetij, starejše delovno sposobne populacije in posledično konkurenčnost regije.

Glede na vse analize in prikaze v  DIIP izhaja neizpodbitno dejstvo, da je investicija in izvedba aktivnosti za razvoj Poslovno izobraževalnega središča PRIZMA +50 v MOM nujna. S tem bo MOM pridobila dolgoročno kvaliteten Poslovno izobraževalni center namenjen starejšim prebivalcem, ki bo odgovarjal na ključne demografske in gospodarske izzive in uporabljal prepoznane priložnosti z namenom izboljšanja delovnih pogojev za starejše zaposlene kakor tudi krepitev vključevanja 50 + v vseživljenjsko učenje in zaposlovanje.

Projektni predlog se uvršča med intra-regijski oz. projektni predlog širšega regionalnega pomena in prispeva k ciljem RRP in OP RR. Pri izvedbi projektnih aktivnosti sodelujeta dva partnerja: Mestna občina Maribor, ki je prijavitelj in nosilec izvajanja operacije ter Občina Slovenska Bistrica, ki je partner pri izvajanju operacije. Operacija spada med kombinirane operacije.

4. Cilji projekta

Specifični cilji projekta:

- Vzpostavitev in delovanje medgeneracijsko, razvojno, poslovno izobraževalnega središča PRIZMA 50+, ki zagotavlja celovito načrtovanje izvajanje ukrepov/programov na področju povečevanja kompetenc in delovnega aktiviranja  starejših ter krepitve konkurenčnosti gospodarstva.

- Prispevati k izboljšanju obstoječih in spodbuditi razvoj novih storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja starejših  v lokalnem okolju in omogočajo kreiranje novih delovnih mest.

- Motivirati starejše za aktiven pristop k načrtovanju kariere in podaljševanju delovne aktivnosti ter izboljšati njihovih splošnih in delovno specifičnih kompetenc.

- Prispevati k izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja v skupnosti in na trgu dela.

- Povečati osveščenost deležnikov, delodajalcev, posameznikov in širše javnosti v regiji o  potencialih starejših ter pomenu upravljanja s starostno raznoliko delovno silo za krepitev konkurenčnosti regijskega gospodarstva.

- Izboljšati upravljanje s starostno raznoliko delovno silo v podjetjih in organizacijah ter prispevati k večji konkurenčnosti regijskega gospodarstva.

5. Vrednost in Financiranje investicije

- Upravičenih in preostali stroški projekta v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih |  | SKUPAJ |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |
| I. | Partner Mestna občina Maribor | 211.790,00 | 95.060,00 | 306.850,00 |
| 1. | Stroški nakupa opreme in materiala | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 |
| 2. | Stroški obrtniških del | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3. | Str. zuna. izvajalcev izvajanje aktivnosti | 113.400,00 | 75.600,00 | 189.000,00 |
| 5. | Strošek promocije in obveščanja | 29.190,00 | 19.460,00 | 48.650,00 |
| II. | Partner Občina Slovenska Bistrica | 61.110,00 | 40.740,00 | 101.850,00 |
| 1. | Str. zuna. izvajalcev izvajanje aktivnosti | 48.600,00 | 32.400,00 | 81.000,00 |
| 3. | Strošek promocije in obveščanja | 12.510,00 | 8.340,00 | 20.850,00 |
| A. | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 272.900,00 | 135.800,00 | 408.700,00 |
| 1. | Neupravičeni str. MOM | 46.593,80 | 20.913,20 | 67.507,00 |
| 2. | Neupravičeni str. O. Sl. Bistrica | 13.444,20 | 8.962,80 | 22.407,00 |
| B. | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 60.038,00 | 29.876,00 | 89.914,00 |
| C. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 332.938,00 | 165.676,00 | 498.614,00 |

Vrednost projekta v tekočih cenah znaša 498.614,00 EUR z vključenim DDV in 408.700,00 EUR brez DDV. Upravičeni stroški investicije znašajo 408.700,00 EUR, neupravičen strošek predstavlja DDV. Ocena upravičenih stroškov Mestne občine Maribor znaša 306.850,00 EUR, neupravičeni stroškov je 67.507,00 EUR. Ocena upravičenih stroškov Občine Slovenska Bistrica znaša 101.850,00 EUR in 22.407,00 EUR neupravičenih stroškov pripada Občini Slovenska Bistrica.

V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. Neupravičene stroške predstavlja davek na dodano vrednost.

- Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih |  | SKUPAJ | Delež (%) |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  |
| I. | ESRR | 231.965,00 | 115.430,00 | 347.395,00 | 69,67% |
| 1.1. | Upravičeni stroški | 231.965,00 | 115.430,00 | 347.395,00 | 69,67% |
| 1.2. | Neupravičeni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | Mestna občina Maribor | 78.362,30 | 35.172,20 | 113.534,50 | 22,77% |
| 2.1. | Upravičeni stroški | 31.768,50 | 14.259,00 | 46.027,50 | 9,23% |
| 2.2. | Neupravičeni stroški | 46.593,80 | 20.913,20 | 67.507,00 | 13,54% |
| III. | Občina Slovenska Bistrica | 22.610,70 | 15.073,80 | 37.684,50 | 7,56% |
| 3.1. | Upravičeni stroški | 9.166,50 | 6.111,00 | 15.277,50 | 3,06% |
| 3.2. | Neupravičeni stroški | 13.444,20 | 8.962,80 | 22.407,00 | 4,49% |
| A. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 332.938,00 | 165.676,00 | 498.614,00 | 100% |

Projekt se bo financiral, kot sledi:

- 347.395,00 € oz. 69,67 % iz evropskih sredstev (ESRR) in

- 113.534,50 € oz. 22,77 % iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor

- 37.684,50 € oz. 7,56 % iz občinskega proračuna Občine Slovenska Bistrica

- Viri in dinamika financiranja upravičenih stroškov v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih |  | SKUPAJ | Delež (%) |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  |
| I. | ESRR | 231.965,00 | 115.430,00 | 347.395,00 | 85,00% |
| II. | Mestna občina Maribor | 31.768,50 | 14.259,00 | 46.027,50 | 11,26% |
| III. | Občina Slovenska Bistrica | 9.166,50 | 6.111,00 | 15.277,50 | 3,74% |
| A. | SKUPAJ UPRAVIČENI INV. STROŠKI | 272.900,00 | 135.800,00 | 408.700,00 | 96% |

6. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

| Aktivnost | Terminski načrt |
| --- | --- |
| 1. Sklop: Vodenje in koordinacija |  |
| - projektni management | januar 2014 – september 2015 |
| - sistemsko povezovanje deležnikov (senior pakt) za oblikovanje in izvajanje programa ekonomskega angažiranja starejših 50+ | april 2014 – junij 2015 |
| 2. Sklop: Zagotovitev prostorskih pogojev in opreme ter kadrovskih sposobnosti za PRIZMO 50+ |  |
| - Zagotovitev ustreznega prostora | januar 2014 – junij 2014 |
| - Nabava tehnološke IKT in druge tehnične opreme | januar 2014 – oktober 2014 |
| - Potrebna obnovitvena dela | januar 2014 – september 2014 |
| - Zagotovitev pohištvene opreme – izdelava opreme / mentorstvo | januar 2014 – november 2014 |
| - Tehnološki resursi (e-platforma, e-orodja, on-line programi usposabljanja za razvoj kariere 50+, povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve) | januar 2014 – januar 2015 |
| 3. Sklop: Krepitev kompetenc/delovne sposobnosti 50+ brezposelnih |  |
| - nabor in selekcija 50+ | april 2014 – april 2015 |
| - izvedbe programa Izkušnje štejejo, | junij 2014 – september 2015 |
| - pridobivanje/krepitev delovno specifičnih kompetenc (formalno in neformalno izobraževanje, mentorstvo, ipd.) | junij 2014 – september 2015 |
| 4. Sklop: Krepitev kompetenc/delovne sposobnosti 50+ zaposlenih in upravljanje s starostno raznoliko delovno silo |  |
| - Posnetek stanja in ugotavljanje potreb delodajalcev na področju age managementa | februar 2014 – september 2015 |
| - Dvig osveščenosti o pomenu upravljanja s starejšimi zaposlenimi | februar 2014 – september 2015 |
| - Priprava in vzpostavitev strategij/programov aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja v podjetjih | april 2014 – september 2015 |
| - Izboljšanje delovnih pogojev in krepitev delovnih kompetenc zaposlenih 50+ | april 2014 – september 2015 |
| 5. Sklop: Promocija |  |
| - Oblikovanje CGP | januar 2014 – marec 2014 |
| - Priprava in izvedba promocijskih dogodkov za širšo javnost (kampanje, sejmi, forumi, bazar, ipd.) | februar 2014 – september 2015 |
| - Medijske objave (prispevki, strokovni članki, reportaže, ipd.) | januar 2014 – september 2015 |
| - Promocijsko gradivo | januar 2014 – september 2015 |

Za potrebe predmetne investicije NI potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pripravila:

Lilijana Zorko,

višji svetovalec I.                                                      Brigita GAJZER PLIBERŠEK,

vodja Urada