- GMS - 740

- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka:  41101-8/2014

Datum:	09.01.2014

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 33. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:   	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -

»Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

- GRADIVO                    Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna MOM

- PRIPRAVILA:             	Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor (Andreja Kasper)

- GRADIVO

- PREDLAGA:               	župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC: 	Igor Petelin, Mestna občina Maribor

Andrea Kasper, Proplus d.o.o.

- PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna | mag. Vesna Avguštinčič, podsekretar | ___________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Proplus d.o.o. | Andrea Kasper | ____________________ podpis |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna | Boris Ketiš, sekretar vodja službe | ___________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  41101-8/2014

Datum:	09.01.2014

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor se sooča z recesijo, ki se kaže v pomanjkanju delovnih mest, visokem deležu mladih brezposelnih, odlivu perspektivnega kadra v tujino, selitvi podjetij in delavcev čez mejo. Naraščajoče brezposelnosti ne bo možno reševati izključno le s spodbudami in pristopi k spodbujanju večje inovativnosti in rasti v t.i. realnem sektorju, temveč je potrebno delovanje usmeriti tudi v sektor  socialne ekonomije, predvsem na področje socialnega podjetništva ter v nevladne organizacije, ki bodo s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, kreativnostjo in ustvarjalnostjo, pomemben akter pri oblikovanju trajnostno naravnanih javnih politik ter dopolnitev in nadomestilo javnega sektorja pri izvajanju javnih storitev in dejavnosti na področju okolja, sociale, zdravja, usposabljanja, kulture.

Za možnost izvedbe slednjega, pa je potrebno vzpostaviti stičišče inoviranja, katerega osnovni namen bo povezovanje ključnih deležnikov na področju inoviranja in podjetništva (vključno s socialno komponento) ter oblikovanje in izvedba programov inoviranja, ki bodo prilagojeni urbanemu okolju in bodo posledično prispevali k razvoju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s tem zmanjšali brezposelnost mladih (posledično pa zmanjšali tudi odliv možganov).

Stičišče inoviranja je smiselno locirati v centru mesta, za kar je predviden objekt v Tkalskem prehodu 4 v Mariboru. Z umestitvijo novih vsebin bi v mestu tako rešili tudi problematiko enega izmed številnih praznih objektov, lociranih v samem mestnem jedru.

S potrebnimi gradbeno obrtniškimi posegi, ki imajo naravo investicijsko vzdrževalnih del in namestitvijo osnovne potrebne opreme, bo lahko objekt ponovno zaživel in bo kot tak v celoti namenjen potrebam Stičišča inoviranja MOM.

3. Namen projekta

Namen projekta je dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor. Strategija razvoja Maribora 2030 opredeljuje inoviranje kot podlago gospodarskega in družbenega razvoja. Mestna občina Maribor se sooča z recesijo, ki se kaže v pomanjkanju delovnih mest, visokem deležu mladih brezposelnih, odlivu perspektivnega kadra v tujino, selitvi podjetij in delavcev čez mejo.

Zoper naraščajočo entropijo se je moč boriti zgolj s krepitvijo invencijsko-inovacijsko-difuzijskimi procesi (IIDP) oz. modelom inoviranja, ki zajame tako tiste, ki se z IIDP ukvarjajo poklicno kot tudi širše prebivalstvo, ki zna in zmore, ob podanih ustreznih okvirnih pogojih, najti koristne rešitve za raznolike družbene izzive. Inoviranje ni zgolj tehnično-tehnološko, vse bolj vstopajo v ospredje storitvene (npr. dizajn na področju ustvarjalnih panog) kot tudi družbene in socialne inovacije. Dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor bo pozitivno vplival na dvig kvalitete življenja in posledično na oblikovanje novih delovnih mest ter tudi na absorpcijsko sposobnost urbanega okolja.

4. Cilji projekta

Z izvedbo projekta SIMOM se bodo realizirali tako njegovi splošni cilji, kot so:

- dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor,

- dvig kvalitete življenja,

- oblikovanje novih delovnih mest

- oblikovanje, spremljanje in odzivanje na ukrepe inovacijskega sistema, usklajenega s potrebami gospodarstva,

- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v regiji,

- povečanje absorcijske sposobnosti urbanega okolja,

- usklajena podpora procesom inoviranja na regionalni ravni

kot tudi specifični cilji in sicer:

- vzpostavitev urbanega Stičišča inoviranja v Mestni občini Maribor,

- oblikovanje in izvedba programov inoviranja, prilagojenih potrebam urbanega okolja, vključno s spodbujanem socialnega podjetništva.

5. Vrednost in Financiranje investicije

Tabela 1:  Dinamika financiranja investicijskega in neinvesticijskega dela projekta po tekočih cenah

| - Vrsta del | 2013 | 2014 | 2015 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflacijski faktor | 1,00000 | 1,01900 | 1,0296995 |  |
| INVESTICIJSKI DEL |  |  |  |  |
| Gradbeno obrtniška in instalacijska dela | 0,00 | 405.623,14 | 0,00 | 405.623,14 |
| Oprema in inventar | 0,00 | 58.467,21 | 0,00 | 58.467,21 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvajanje storitev gradbenega nadzora ter izdelava projektnih podlag s popisi in opisi del | 0,00 | 20.281,16 | 0,00 | 20.281,16 |
| Skupaj vrednost investicijskega dela (brez DDV) | 0,00 | 490.371,51 | 0,00 | 490.371,51 |
| NEINVESTICIJSKI DEL |  |  |  |  |
| Vzpostavitev managementa projekta | 0,00 | 17.400,85 | 20.641,57 | 38.042,42 |
| Informiranje in obveščanje javnosti | 0,00 | 33.911,10 | 51.400,75 | 85.311,84 |
| Vzpostavitev Središča inoviranja MOM | 0,00 | 44.581,25 | 0,00 | 44.581,25 |
| Izvedba programov spodbujanja podjetništva – klasični podjemi | 0,00 | 265.582,68 | 544.875,07 | 810.457,75 |
| Izvedba programov spodbujanja socialnega podjetništva | 0,00 | 110.803,66 | 227.327,13 | 338.130,78 |
| Skupaj vrednost neinvesticijskega dela ( brez DDV) | 0,00 | 472.279,54 | 844.244,51 | 1.316.524,05 |
| SKUPAJ VREDNOST INVEST. IN NEINVEST. DELA (brez DDV) | 0,00 | 962.651,05 | 844.244,51 | 1.806.895,56 |
| 22 % DDV | 0,00 | 211.783,23 | 185.733,79 | 397.517,02 |
| SKUPAJ VREDNOST INVEST. IN NEINVEST. DELA (z DDV) | 0,00 | 1.174.434,28 | 1.029.978,31 | 2.204.412,59 |
| Upravičeni stroški | 0,00 | 959.451,05 | 844.244,51 | 1.803.695,56 |
| Neupravičeni stroški | 0,00 | 214.983,23 | 185.733,79 | 400.717,02 |

Vrednost projekta v tekočih cenah znaša 2.204.412,59 EUR z vključenim DDV in 1.806.895,56 EUR brez DDV. Upravičeni stroški investicije znašajo 1.803.695,56 EUR, neupravičen strošek (400.717,02 EUR) predstavlja DDV in izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

- Tabela 2: Viri in dinamika financiranja stroškov v tekočih cenah

|  | Vrednost po letih |  |  | SKUPAJ | Delež (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir financiranja | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| EU - ESRR | 0,00 | 815.533,39 | 717.607,84 | 1.533.141,23 | 69,55 |
| MOM | 0,00 | 358.900,89 | 312.370,47 | 671.271,36 | 30,45 |
| Skupaj | 0,00 | 1.174.434,28 | 1.029.978,31 | 2.204.412,59 | 100,00 |

6. Terminski načrt izvajanja investicijskega in neinvesticijskega dela operacije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

Tabela 3: Terminski načrt izvajanja operacije

| Vrsta aktivnosti | - Čas izvedbe |
| --- | --- |
| INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE PODLAGE ZA POTREBE IZVEDBE PROJEKTA VKLJUČNO S PRIJAVO |  |
| Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta | December 2013 – januar 2014 |
| Izdelava in potrditev investicijskega programa | Januar 2014 |
| Izvedba prijave na objavljen razpis | Januar 2014 |
| Predvidena pridobitev Sklepa MGRT za sofinanciranje operacije | Februar 2014 |
| MANAGEMENT PROJEKTA |  |
| Vodenje in koordinacija projekta | Marec 2014 – September 2015 |
| Priprava delovnega programa operacije SIMOM | Marec – april 2014 |
| Noveliranje delovnega programa operacije | Maj 2014 – julij 2015 |
| Poročanje (vmesna in zaključna poročila) | Junij in oktober 2014, Februar, junij in september 2015 |
| INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI |  |
| Priprava strategije komuniciranja, grafične podobe, izvedba promocij v medijih, izdelava spletne strani, priprava ostalih vsebin | Maj 2014 – september 2015 |
| PRIPRAVA IN IZVEDBA POTREBNIH JAVNIH NAROČIL ZA PRIDOBITEV IZVAJALCEV DEL (ZA INVESTICIJSKI DEL OPERACIJE) |  |
| Priprava in izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del | Marec – april 2014 |
| Priprava in izvedba naročila za izbor izvajalca storitev gradbenega nadzora | Marec 2014 |
| Priprava in izvedba javnega naročila za izbor dobavitelja opreme | Maj – junij 2014 |
| IZVAJANJE INVESTICIJSKEGA DELA PROJEKTA |  |
| Izvedba GOI del | Maj – julij 2014 |
| Dobava opreme ter postavitev | Julij – avgust 2014 |
| Izdelava PID projektne dokumentacije s strani izvajalca GOI del | Maj – julij 2014 |
| Kvalitetni pregled in primopredaja objekta | Avgust 2014 |
| PRIPRAVA IN IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA ZA PRIDOBITEV IZVAJALCEV STORITVEGA DELA OPERACIJE (ZANE INVESTICIJSKI DEL OPERACIJE) |  |
| Priprava in izvedba javnega razpisa (mednarodni razpis) za izbor izvajalca za storitveni del vključno s podpisom pogodbe | Marec – junij 2014 |
| Izvajanje del – storitvenih aktivnosti | V nadaljevanju |
| PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMOV SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA – KLASIČNI PODJEMI |  |
| Priprava in izvedba programov start-up skupnosti | Junij 2014 – julij 2015 |
| Priprava in izvedba programa out of the box iskanja rešitev | Junij 2014 – julij 2015 |
| Priprava in izvedba programa odprtega inoviranja v MOM in izven regije | Junij 2014 – julij 2015 |
| Priprava in izvedba programa spodbujanja inoviranja | Junij 2014 – julij 2015 |
| Priprava in izvedba programa programov sodelovanja z dijaki, študenti in mladimi diplomanti v procesih inoviranja | Junij 2014 – julij 2015 |
| PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMOV SPODBUJANJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA |  |
| Priprava in izvedba programa promocije socialnega podjetništva, družbenega inoviranja, aktiviranja prebivalstva in mreženja | Junij 2014 – julij 2015 |
| Priprava in izvedba programa za zagon novih socialno podjetniških podjemov | Julij 2014 – julij 2015 |

Za potrebe predmetne investicije NI potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za potrebe izvajanja projekta se bo odprla nova proračunska postavka in v okviru le-te bo odprt projekt Stičišče inoviranja MOM (SIMOM) v načrtu razvojnih programov (NRP 2014 - 2016).  Viri financiranja projekta bodo navedeni skladno z navedbami v investicijski dokumentaciji.

| Pripravila: Vesna Avguštinčič, podsekretarka | Boris Ketiš, sekretar vodja službe |
| --- | --- |