| MESTNA OBČINA MARIBOR Ž U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR |  |
| --- | --- |

GMS – 795

- Številka: 41101-14/2014

Datum : 3. 4. 2014

- MESTNI SVET MESTNE OBČINE

- MARIBOR

- ZADEVA:  	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 37. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

- MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	INVESTICIJSKI PROGRAM

Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

GRADIVO PRIPRAVIL:  	TMD INVEST d.o.o., Ptuj

- GRADIVO PREDLAGA:   Dr. Andrej FIŠTRAVEC, župan

POROČEVALEC:	Teobald PAJNIK, podsekretar

- PREDLOG SKLEPOV:

- SKLEP št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program za investicijo Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil TMD INVEST d.o.o., Ptuj.

SKLEP št. 2:

Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se v okviru NRP na Projektu št. OB070-12-0007 za obdobje 2014 – 2017 uskladi vrednost načrtovanih sredstev z vrednostmi iz investicijskega programa.

- Ž U P A N

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

- Priloge:

- Obrazložitev

- Investicijski program – Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije- projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

INVESTICIJSKI PROGRAM

Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

| Gradivo pripravil: TMD INVEST d.o.o., Ptuj | Polonca DREVENŠEK RANFL, direktorica |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Boris KETIŠ, vodja službe Ferdo JEHART strokovni sodelavec VII/2-II |  |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:		-					-

| Gradivo prejela služba Mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal direktor MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal župan | _______________ datum | _________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-14/2014

Datum : 3. 4. 2014

INVESTICIJSKI PROGRAM Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na območju Mestne občine Maribor v šolskem letu 2013/14 deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom, v katere je vključenih 7.411 učencev v 394 oddelkih. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle.

Investicija v »Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor« bo v Mestni občini Maribor pomenila nadaljevanje postopne prenove osnovnošolskega prostora in se bo financirala iz proračuna Mestne občine Maribor v 100 odstotnem deležu v načrtovani višini 3.554.973 EUR.  Potreba po preureditvi veznega trakta in ureditvi prostorov za športno vzgojo ter po ureditvi zunanjih šolskih površin se je pokazala že pred več kot desetimi leti, zato je Mestna občina Maribor pristopila k pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter vključila obnovo med evidentirane potrebe investicij na področju izobraževanja. Predmetna postopna obnova posameznih delov zgradb in pripadajočih zunanjih površin v sklopu investicijskega vzdrževanja v preteklih letih ni bila izvedena predvsem zaradi višine potrebnih sredstev za to obnovo (3.550.000 EUR), saj so bila planirana sredstva na tej postavki v preteklih letih bistveno nižja. Zato mestna uprava predlaga obnovo v okviru investicij. Osnovni investicijski Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) je bil izdelan v januarju 2007, v januarju 2011 pa noveliran zaradi uskladitve z zakonodajo ter preveritve prostorskih kapacitet in namembnosti prostorov glede na Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, ki jih je Ministrstvo za šolstvo in šport izdalo maja 2007. Dokument DIIP je bil sprejet na 8. seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, 6. julija 2011.

Za investicijo »Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor« je skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki obravnava investicije, katerih ocenjena vrednost presega 2.500.000 EUR, bilo potrebno  pripraviti poleg »Dokumenta identifikacije investicijskega projekta –DIIP-a« še dokument  »Predinvesticijska zasnova«.  Predlagani investicijski program je tretji investicijski dokument, ki ga je potrebno pripraviti pred pričetkom  investicije.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve prostorske problematike, bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki vključuje preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih šolskih površin v skladu z normativi in ostalimi predpisi zagotovila prostorske pogoje za izvajanje rednega pouka in pouka športne vzgoje.

V okviru investicije je predvidena porušitev obstoječega veznega trakta (hodnik z garderobami) s kuhinjo in jedilnico; izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju; v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij; prenovo telovadnice in spremljajočih prostorov ob telovadnici (slačilnic, sanitarij in umivalnic za dekleta in fante), prostorov za učitelja športne vzgoje in prostora za telovadno orodje ter ureditev zunanjih šolskih površin.

- NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2. 1   Razlogi za investicijsko namero

OŠ Toneta Čufarja Maribor v šolskem letu 2013/14 obiskuje 341 učencev v 18 oddelkih, zaposlenih  je 63 delavcev, od tega je 45 pedagoških delavcev, 13 nepedagoških delavcev, 3 delavci pa so zaposleni preko programa javnih del in ima 3 učitelje športne vzgoje.

Šola izvaja pouk v treh objektih:

- starejša šolska zgradba za potrebe učencev razredne stopnje, zgrajena leta 1899,

- novejši prizidani del šole za potrebe učencev predmetne stopnje, zgrajen leta 1977 in

- telovadnica s spremljajočimi prostori, zgrajena leta 1977.

Objekte povezuje vezni trakt s kuhinjo in jedilnico, ki pa zaradi neustrezne velikosti in dotrajanosti ne ustreza namenu izvajanja dejavnosti osnovne šole. V ozkem, nizkem in težko prehodnem veznem hodniku so nameščene tudi garderobe in cevni razvodi za centralno ogrevanje, ki potekajo pod stropom.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori (slačilnicami, umivalnicami in sanitarijami, prostori za učitelja športne vzgoje in prostori za shranjevanje telovadnega orodja) ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom v Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, maj 2007.

Obstoječe in normativne površine za redni pouk so prikazane v naslednji tabeli:

| Prostori in površine | Obstoječe površine | Normativi za 18 oddelkov | Indeks 1 : 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| A - prostori za pouk | 2.075,34 | 2.476,00 | 83,8 |
| B - ostali prostori | 558,06 | 922,00 | 60,5 |
| C - komunikacije | 651,91 | 820,00 | 79,5 |
| SKUPAJ (A + B + C) | 3.285,31 | 4.218,00 | 77,9 |

Pri izračunu normativnih površin je upoštevano perspektivno število učencev (504) in število oddelkov (18), ki je izračunano na osnovi izračuna prostorske zmogljivosti šole po Navodilih ministrstva. V prikazu površin so prikazane površine prostorov za pouk in pokritih športnih površin. Posamezni prostori s površinami so podrobneje prikazani v dokumentu DIIP.

Iz tabele je razvidno, da obstoječe površine dosegajo le 77,9 % normativnih površin predvidenih za redno dejavnost osnovne šole.

Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču. Delno so urejene nekatere športne površine, igrišče za učence nižjih razredov, asfaltne površine za dostope in dovoze, prostor za zbiranje odpadkov in zelenice. Športna igrišča so prevlečena z neustrezno asfaltno prevleko. Športna igrišča za igre z žogo niso ustrezno ograjena. Šola nima ustreznih parkirišč in kolesarnice.

Upoštevajoč dotrajanost veznega trakta z garderobami, neustreznost obstoječih prostorov za prehrano, prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ Toneta Čufarja Maribor za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

2. 2     Cilji investicije

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Toneta Čufarja Maribor, so cilji investicije naslednji:

- Izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama.

- Obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori: slačilnicami, umivalnicami, sanitarijami in prostori za učitelja športne vzgoje, prostora za shranjevanje telovadnega orodja, izgradnja prizidka na S strani telovadnice za shranjevanje telovadnega orodja ter orodja za urejanje okolja.

- Zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v  okviru rednega pouka.

- Pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice (igrišča za rokomet, kombinirano igrišče za tenis in odbojko, igrišče za košarko, štiristezno tekališče za tek na 60 m, stezo za skok v daljino in ureditev otroškega igrišča).

- Ureditev ostalih zunanjih površin šole (ureditev učilnice v naravi, ureditev dovozov, parkirišč, kolesarnice, prostora za zbiranje odpadkov, ureditev dostopnih poti in ureditev zunanje razsvetljave).

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

- Prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in v kraju.

2. 3 	Pogoji, ki bodo v bodoči skupni šolski zgradbi zagotovljeni s predvideno investicijo

Po tej investiciji je predvideno:

- rušenje obstoječega veznega trakta s prostori za prehrano;

- izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama;

- obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori: slačilnicami, umivalnicami, sanitarijami, prostori za učitelja športne vzgoje, prostorom za telovadno orodje ter prizidka na S strani telovadnice za shranjevanje telovadnega orodja in orodja za urejanje zunanjih površin in

- ureditev zunanjih površin šole.

V OŠ Toneta Čufarja Maribor je v obstoječem stanju locirana samo razdelilna kuhinja. Z investicijo je predvidena ureditev nove  centralne kuhinje, v kateri bodo kuhali še kosila za OŠ Malečnik.

Primerjava obstoječega stanja površin s stanjem po investiciji in normativi, ki veljajo za predvideno število oddelkov in učencev na šoli v prihodnje, je prikazana v naslednji tabeli:

m2

| Prostori in površine | Obstoječe stanje | Rušitve | Adaptacija | Novogradnja | Stanje po investiciji | Normativi za 18 oddelkov | Indeks 5 : 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A - prostori za pouk | 2.075, 3 | 79,9 | 513,9 | 221,0 | 2.216,4 | 2.476,0 | 89,5 |
| B - ostali prostori | 558,1 | 119,2 | 80,9 | 666,0 | 1.104,9 | 922,0 | 119,8 |
| C - komunikacije | 651,9 | 132,5 | 8,2 | 178,3 | 697,7 | 820,0 | 85,1 |
| SKUPAJ (A + B + C) | 3.285,3 | 331,6 | 603,0 | 1.065,3 | 4.019,0 | 4.218,0 | 95,3 |

Iz tabele je razvidno, da  površine po investiciji dosegajo 95,3 % normativnih površin predvidenih za redno dejavnost osnovne šole.

# Nepokrite športne površine

Primerjava obstoječega stanja nepokritih športnih površin s stanjem po investiciji in normativi, ki veljajo za predvideno število oddelkov in učencev na šoli v prihodnje, je prikazana v naslednji tabeli:

m2

| Oznaka | Naziv igrišča | Obstoječe stanje | Rušitve | Adaptacija | Novogradnja | Stanje po investiciji | Normativ za 18 odd. OŠ | Indeks 5:6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KIE | kompleksna igralna enota | 625,00 |  | 625,00 |  | 625,00 | 250,00 | 250,0 |
| UPI | univerzalna ploščad | 800,00 |  | 800,00 |  | 800,00 | 448,00 | 178,6 |
| VPI | velika ploščad za športne igre | 648,00 | 648,00 |  | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.176,00 | 91,6 |
| ATD | skakališče v daljino |  |  |  | 2 x 38 | 2 x 38 | 4 x 75 | 25,3 |
| ATT | štiristezno tekališče – 60 m | 4 x 60 |  | 4 x 60 |  | 4 x 60 | 4 x 60 | 100,0 |
| SKUPAJ |  | 2.313,00 | 648,00 | 1.665,00 | 1.153,00 | 2.818,00 | 2.414,00 | 116,7 |

Iz tabele je razvidno, da nepokrite športne površine po investiciji presegajo normativne površine za 16,7%.

2. 4 	Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah marec 2014:

| VRSTA INVESTICIJSKIH STROŠKOV | EUR |
| --- | --- |
| I. FAZA (rušitev in gradnja veznega trakta) |  |
| Rušitve | 24.372 |
| Novogradnja | 1.380.415 |
| Oprema kuhinje | 149.044 |
| Ostala oprema | 52.867 |
| Skupaj I. faza | 1.606.698 |
| II. FAZA (prenova telovadnice) |  |
| Adaptacija | 629.268 |
| Novogradnja | 4.944 |
| Oprema | 28.377 |
| Skupaj II. faza | 662.589 |
| III.FAZA (ureditev zunanjih površin) |  |
| Zunanja ureditev | 397.942 |
| Spremljajoči objekti | 89.257 |
| Oprema | 67.746 |
| Skupaj III. faza | 554.945 |
| Svetovalni inženiring 1,25% | 35.303 |
| Projektantski nadzor 0,5% | 14.121 |
| Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije | 40.255 |
| Skupaj brez DDV | 2.913.911 |
| 22% DDV | 641.062 |
| *Skupaj z DDV | 3.554.973 |

*Obrazložitev: pri preračunu iz neto zneska brez DDV v končni znesek z DDV prihaja do minimalno povečanega višjega končnega zneska (za 2 EUR) zaradi zaokroževanja izračunavanja DDV v posameznih fazah.

Predvideni viri financiranja in predvidena dinamika investicijskih vlaganj

Ker v času priprave tega dokumenta oz. potrditve dokumenta na mestnem svetu niso znane možnosti za pridobitev sofinanciranja investicije iz državnega proračuna, je financiranje pripravljeno samo v varianti, v kateri je  kot edini financer predvidena Mestna občina Maribor. Razpisi za energetske obnove objektov vsebujejo zelo specifične zahteve pri prijavi, ki so različne po posameznih razpisih. V primeru, da bo investicijo možno prijaviti na razpis, bo pripravljena novelacija investicijskega programa, ki bo vključevala sofinanciranje.

|  | do 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 43.431 | 1.203.000 | 1.618.211 | 690.331 | 3.554.973 |

Tekoče cene

| Vrsta del | Ocenjena vrednost brez DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Površina ureditve | Vrednost investicije v €/m2 brez DDV | Vrednost investicije v €/m2 z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novogradnja | 1.385.359 | 1.690.138 | 1.065,33 | 1.300,40 | 1.586,49 |
| Adaptacija | 629.268 | 767.707 | 603,06 | 1.043,46 | 1.273,02 |
| Rušitve | 24.372 | 29.734 | 331,60 | 73,50 | 89,67 |
| Oprema | 298.034 | 363.601 | 1.668,39 | 178,64 | 217,94 |
| Zunanja ureditev | 487.199 | 594.383 | 2.818,00 | 172,89 | 210,92 |
| Inv.in projektne dok., svetovalni inž., projekt. nadzor | 89.679 | 109.408 | 4.486,39 | 19,99 | 24,39 |
| Celotna investicija | 2.913.911 | 3.554.973 | 4.486,39 | 649,50 | 792,39 |

Skupna vrednost investicijskih del po tekočih cenah z vključenim DDV na skupno površino pokritih in nepokritih prostorov za redno dejavnost osnovne šole znaša 792,39 €/m2. Pri ocenjevanju višine stroškov na m2 moramo upoštevati zahtevnost investicije, saj so površine namenjene otrokom, zaradi katerih je potrebno upoštevati dodatna varnostna merila, upoštevati je potrebno normative in standarde za redni pouk v osnovnih šolah ter Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Na višino stroškov na m2 vpliva tudi dobra toplotna izolativnost in energetska učinkovitost objekta, kar prispeva k trajni učinkovitosti izrabe naravnih virov in k trajni okoljski učinkovitosti objekta.

2. 5	Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Pričetek izvajanja investicije je predviden v aprilu 2014 s pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Pričetek gradnje je predviden v mesecu juliju 2014, zaključek in predaja obnovljenega objekta v uporabo pa fazno: 1. in 2. faza (izgradnja veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo) v mesecu septembru 2015, 3. faza (ureditev zunanjih šolskih površin) pa v mesecu septembru 2016.

- PREDLOG SKLEPOV:

SKLEP št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program – Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil TMD INVEST d.o.o.

SKLEP št. 2:

Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se v okviru NRP na Projektu št. OB070-12-0007 za obdobje 2014 – 2017 uskladi vrednost načrtovanih sredstev z vrednostmi iz investicijskega programa.

Pripravil:

Ferdo JEHART							Boris KETIŠ, sekretar

strokovni sodelavec VII/2-II    					      vodja službe