MESTNA OBČINA MARIBOR

Ž  U  P  A  N

Številka:  40310 – 99/99 - 04

Datum :   21. 1. 2003

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:  	PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA  SEJI MESTNEGA  SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	OBNOVA IN ADAPTACIJA MARIBORSKEGA GRADU -  INVESTICIJSKI PROGRAM

GRADIVO PRIPRAVIL:    Amfion d.o.o. Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti in Pokrajinskim muzejem Maribor

GRADIVO PREDLAGA:    Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el., župan

POROČEVALEC: 	   Goran RAJIĆ, predstojnik oddelka za družbene dejavnosti

Mirjana KOREN, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor

PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet sprejme investicijski program Obnova in adaptacija mariborskega gradu, ki ga je v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor in Pokrajinskim muzejem Maribor v novembru 2002 pripravil Amfion d.o.o. Ljubljana.

- Mestni svet pooblašča župana Mestne občine Maribor, da upoštevajoč finančno konstrukcijo in terminski plan iz investicijskega programa z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije uskladi in podpiše pogodbo o sofinanciranju obnove in adaptacije mariborskega gradu v obdobju 2003-2006.

- Mestni svet soglaša, da se zaradi pravočasnega začetka izvajanja investicije neposredno po sprejemu investicijskega programa objavita javna razpisa za oddajo javnih naročil za storitve svetovalnega inženiringa in za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Oba javna razpisa morata vsebovati določilo, da bosta izvajalski pogodbi z izbranima najugodnejšima ponudnikoma lahko sklenjeni šele po sprejetju mestnega proračuna za leto 2003 in načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za obdobje 2003 – 2006 ter podpisu pogodbe o sofinanciranju obnove in adaptacije mariborskega gradu z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije.

Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.,

Ž U P A N

Priloga:  1

- 	Obnova in adaptacija Mariborskega gradu, Investicijski program, Amfion d.o.o. Ljubljana, november 2002

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Telefon: (062) 22 - 010, fax: 22-01-293

Številka:   40310 – 99/99 - 04

Datum:     21. 1. 2003

OBNOVA IN ADAPTACIJA MARIBORSKEGA GRADU INVESTICIJSKI PROGRAM

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. 	UVOD

Mariborski grad ima za mesto Maribor dvojni pomen – je izjemno pomemben kulturni spomenik, hkrati pa je v njem sedež Pokrajinskega muzeja Maribor, enega najpomembnejših javnih zavodov s področja kulture v Mestni občini Maribor, katerega dejavnost pokriva širši regijski prostor.

V zadnjih letih mariborski grad ni bil deležen potrebnih investicijskih vlaganj, v pričakovanju odločitve za nujno potrebno celovito obnovo in adaptacijo so bila investicijska vlaganja omejena zgolj na posamezna nujna investicijsko vzdrževalna dela. Celotni grajski kompleks je v izjemno slabem stanju, obstoječi prostorski pogoji so za delovanje pokrajinskega muzeja in njegov nadaljnji strokovni razvoj neustrezni tako z vidika hrambe muzejskih eksponatov kot tudi z vidika njihove prezentacije strokovni in širši javnosti.

V letu 2003 in naslednjih letih so nastopili pogoji za začetek obnove in adaptacije mariborskega gradu, ene najpomembnejših in najnujnejših investicij na področju kulture v Mestni občini Maribor. Investicija je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. list RS, št. 108/2002) uvrščena med tiste, za katere bo zagotovljeno 50 % sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna. Na tej osnovi je pripravljen investicijski program, ki upošteva tudi dejstvo, da bo za nove investicije iz tako imenovanega »kulturnega tolarja«, možno na sredstva državnega proračuna računati šele od leta 2004.

Izvedba investicija je predvidena v treh fazah od leta 2003 do leta 2006. Na ta način je v času izvajanja del zagotovljeno sicer omejeno in deloma moteno, vendar neprekinjeno delovanje  Pokrajinskega muzeja Maribor v prostorih gradu, hkrati pa so investicijski vložki s sredstvi mestnega in državnega proračuna razporejeni v štiri proračunska leta, pri čemer je predvideno, da bo prvi vložek v letu 2003 zagotavljala samo Mestna občina Maribor.

Iz investicijskega programa v celoti povzemamo temeljne cilje investicije:

- omogočiti celovito prenovo arhitekturnega  spomenika - objekta mestnega gradu,

- prenovljen objekt s svojimi izjemnimi danostmi v celoti organizirati kot muzej z vso raznolikostjo muzejskih vsebin,

- reorganizirani muzej programsko in v celoti odpreti javnosti, ki ga bo obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij,

- obzidani del bastije razkriti in kot novo površino vključiti v delovanje muzeja,

- notranje grajsko dvorišče preurediti v večnamensko dvorano muzeja,

- baročno stopnišče aktivirati kot svečani vhod osrednje viteške dvorane in kot del razstavne poti muzeja,

- urediti nov glavni vhod obiskovalcev z Grajskega trga, ob njem pa  namestiti sprejemni muzejski program in muzejski servis,

- organizirati zunanje razstavišče, lapidarij mestnih urbanih spomenikov,

- vzpostaviti tehnični in funkcionalni servis spremljajočih prostorov muzeja,

- v razstavnih dvoranah zagotaviti ustrezno  predstavitev in varovanje muzealij,

- z zagotovitvijo ustreznih prostorov in opreme doseči optimalne pogoje za delo strokovnih delavcev,

- omogočiti invalidnim osebam nemoten dostop do vseh razstavnih etaž muzeja,

- opozoriti na tiste potrebe muzeja (dislocirani depoji), ki v zgradbi mestnega gradu nimajo ustreznega prostora in bodo morale biti predmet naslednjega investicijskega posega.

Po izvedbi investicije bo Pokrajinski muzej Maribor lahko v prostorih gradu postavil novo stalno razstavo, ustvarjeni pa bodo tudi pogoji za organizacijo večjih in zahtevnejših gostujočih razstav. Mariborski grad bo po investiciji postal bistveno pomembnejši dejavnik v kulturnem dogajanju v mestu, regiji in državi, v njem bo možno ob muzejski dejavnosti organizirati tudi druge z dejavnostjo muzeja kompatibilne prireditve.

Posebej kaže tudi v tem gradivu opozoriti, da investicijski program ne rešuje vprašanja zagotovitve potrebnih zunanjih depojev za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor v ocenjeni površini med 2050 m2 in 2700 m2, ki jih bo v stroškovno maksimalno racionalni varianti  potrebno zagotavljati v ločenem investicijskem projektu; pri tem bi po napovedih lahko z zagotavljanjem skupnih regijskih depojev odigravalo odločilno vlogo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

V sklopu priprave investicije „obnova in adaptacija mariborskega gradu“ sta bila predhodno izdelana in verificirana oba predpisana investicijska dokumenta: julija 2001 dokument identifikacije investicijskega projekta, aprila 2002 pa predinvesticijska zasnova. Oba dokumenta je obravnavala in sprejela Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor. S tem so bili dani pogoji za pripravo investicijskega programa in podajo predloga mestnemu svetu, da se s sprejemom investicijskega programa prične z neposredno izvedbo investicije. Pripravljena je tudi celotna projektna dokumentacija, z izjemo projekta opreme in projekta restavratorskih del, ki bosta skladno s terminskim planom iz investicijskega programa izdelana v letošnjem letu; prva dobava opreme na tej osnovi bo potrebna šele po zaključku prve faze investicije v letu 2004, restavratorska dela pa se bodo pričela šele v drugi fazi izvedbe investicije – v drugi polovici leta 2004.

Neposredno po sprejetju investicijskega programa na mestnem svetu Mestne občine Maribor je zaradi pravočasnega pričetka investicijskih del potrebno v najkrajšem možnem času izvesti potrebne postopke za uskladitev in podpis soinvestitorske pogodbe z Ministrstvom za kulturo (upoštevajoč finančno konstrukcijo in terminski plan za izvedbo investicije iz predlaganega investicijskega programa) in oddajo javnih naročil za izbor izvajalca storitev svetovalnega inženiringa in izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

2. 	NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2. 1.   Dodatne  uporabne površine v mariborskem gradu po obnovi in adaptaciji

Čeprav je temeljni cilj investicije predvsem celovita obnova in adaptacija mariborskega gradu, kaže poudariti, da je bodo v sklopu investicije v objektu pridobljene tudi opazne dodatne uporabne površine.

V spodnji tabeli so prikazane uporabne površine gradu pred investicijo in po investiciji, novo pridobljene površine pa tudi podrobneje navedene.

| ETAŽA | UPORABNE POVRŠINE PRED INVESTICIJO | UPORABNE POVRŠINE PO INVESTICIJI | NOVO PRIDOBLJENE UPORABNE POVRŠINE PO INVESTICIJI |
| --- | --- | --- | --- |
| KLET | 60 m2 | 83 m2 | Razširitev kleti +23 m2 |
| PRITLIČJE | 1631 m2 | 2 505 m2 | Prekritje atrija +426 m2 Zasteklitev arkad baročnega stopnišča +55 m2 Zasteklitev vhoda v upravo +18 m2 Obzidani del bastije + 190 m2 Ureditev prehoda v atrij +40 m2 Postavitev lapidarija +145 m2 |
| MEZZANIN | 1188 m2 | 1 268 m2 | Zasteklitev arkadnega hodnika + 80 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 1595 m2 | 2 126 m2 | Zasteklitev arkadnih hodnikov + 154 m2 Zasteklitev lože + 377 m2 |
| PODSTREŠJE | 97 m2 | 112 m2 | Razširitev uporabnih prostorov + 15 m2 |
| UPORABNE POVRŠINE GRADU SKUPAJ | 4571 m2 | 6 094 m2 | + 1.523 m2 |

2. 2.   Ocena stroškov investicije

V investicijskem programu so prikazani predvideni stroški investicije po stalnih in tekočih cenah, ki so ocenjeni na podlagi predhodno izdelane pgd-pzi projektne dokumentacije. Na osnovi izkušenj iz javnih razpisov za oddajo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ureditve okolja in spremljajočih storitev pri primerljivih investicijah v preteklih letih ter upoštevajoč časovno komponento izvedbe, ocenjujemo, da je možno pričakovati oddajo del v cenovnem okviru, ki je predviden v investicijskem programu ali celo ugodneje. Obe predvideni finančni konstrukciji v nadaljevanju povzemamo iz investicijskega programa.

STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV - FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DDV)

|  | STRUKTURA STROŠKOV INVESTICIJE | OCENA STROŠKOV |
| --- | --- | --- |
| 1. | investicijska in projektna dokumentacija | 34.490.900 |
| 2. | komunalni prispevki, stroški soglasij in drugi spremljajoči stroški | 4.443.800 |
| 3. | svetovalni inženiring | 27.823.200 |
| 4. | projektantski nadzor | 9.274.400 |
| 5. | gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 905.059.700 |
| 6. | restavratorska dela | 32.363.100 |
| 7. | notranja oprema | 129.842.000 |
|  | ###### INVESTICIJA - SKUPAJ | 1.143.297.100 |

| POVPREČNA VREDNOST GRADBENIH, OBRTNIŠKIH, INSTALACIJSKIH IN RESTAVRATORSKIH DEL NA m2 NETO TALNE POVRŠINE (STALNE CENE: OKTOBER 2002) | OCENJENI STROŠKI NETO TALNA POVRŠINA POVPREČJE | 937.422.800 SIT 6.094 m2 153.827 SIT/m2 |
| --- | --- | --- |

STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV - FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20% DDV)

|  | STRUKTURA STROŠKOV INVESTICIJE | OCENA STROŠKOV |
| --- | --- | --- |
| 1. | investicijska in projektna dokumentacija | 34.822.000 |
| 2. | komunalni prispevki, stroški soglasij in drugi spremljajoči stroški | 4.647.800 |
| 3. | svetovalni inženiring | 30.935.600 |
| 4. | projektantski nadzor | 10.309.000 |
| 5. | gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 1.026.156.700 |
| 6. | restavratorska dela | 35.578.200 |
| 7. | notranja oprema | 148.950.100 |
|  | ###### INVESTICIJA - SKUPAJ | 1.291.399.400 |

| POVPREČNA VREDNOST GRADBENIH, OBRTNIŠKIH, INSTALACIJSKIH IN RESTAVRATORSKIH DEL NA m2 NETO TALNE POVRŠINE (TEKOČE CENE) | OCENJENI STROŠKI NETO TALNA POVRŠINA POVPREČJE | 1.061.734.900 SIT 6.094 m2 174.226 SIT/m2 |
| --- | --- | --- |

2. 3.   Viri financiranja in dinamika vlaganj

Sredstva za izvedbo investicije bosta zagotavljala proračun Mestne občine Maribor in državni proračun (»kulturni tolar«), večji del stroškov priprave investicijske in projektne dokumentacije pa je iz sredstev za najemnine poslovnih lokalov v mariborskem gradu zagotovil Pokrajinski muzej Maribor.

Iz spodnjih preglednic, povzetih iz investicijskega programa, so razvidni predvideni viri financiranja investicije po stalnih in tekočih cenah.

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DDV)

| # LETO | PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI |  |  | ## INVESTICIJSKI STROŠKI –SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR | MINISTRSTVO ZA KULTURO | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR |  |
| do 2001 | 0 | 0 | 22.018.900 | 22.018.900 |
| 2002 | 5.233.000 | 0 | 1.190.700 | 6.423.700 |
| 2003 | 115.144.100 | 0 | 0 | 115.144.100 |
| 2004 | 125.466.400 | 245.843.400 | 0 | 371.309.800 |
| 2005 | 179.713.100 | 179.713.100 | 0 | 359.426.100 |
| 2006 | 134.487.200 | 134.487.300 | 0 | 268.974.500 |
| SKUPAJ | 560.043.800 49,0 % | 560.043.700 49,0 % | 23.209.600 2,0 % | 1.143.297.100 100 % |

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

| # LETO | PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI |  |  | ## INVESTICIJSKI STROŠKI –SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR | MINISTRSTVO ZA KULTURO | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR |  |
| do 2001 | 0 | 0 | 22.018.900 | 22.018.900 |
| 2002 | 5.233.000 | 0 | 1.190.700 | 6.423.700 |
| 2003 | 121.016.500 | 0 | 0 | 121.016.500 |
| 2004 | 140.974.200 | 267.223.600 | 0 | 408.197.800 |
| 2005 | 206.654.900 | 206.654.900 | 0 | 413.309.800 |
| 2006 | 160.216.300 | 160.216.400 | 0 | 320.432.700 |
| SKUPAJ | 634.094.900 49,1 % | 634.094.900 49,1 % | 23.209.600 1,8 % | 1.291.399.400 100 % |

Sredstva, predvidena za leto 2003, so s strani oddelka za družbene dejavnosti v času priprave tega teksta že predlagana za predlog proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003, za naslednja leta pa so predlagana v načrt razvojnih programov za obdobje 2003-2006.

2. 4.   Predvideni terminski plan izvedbe investicije

- Iz podrobnega terminskega plana, prikazanega v investicijskem programu, zelo okvirno povzemamo:

- gradbena, obrtniška in instalacijska dela bodo izvedena v treh fazah (1. faza 2003-2004, 2. faza 2004-2005, 3. faza 2005-2006)

- po zaključku vsake od faz je predvidena dobava in montaža opreme za prostore, katerih obnova in adaptacija bo v določeni fazi zaključena,

- restavratorska dela, ki vključujejo predvsem obnovo štukatur, stensko slikarstvo ter obnovo kamnoseških in kiparskih elementov, bodo potekala od leta 2004 do zaključka investicije,

- investicijska dela bodo predvidoma zaključena do oktobra 2006, uporabno dovoljenje pa bo pridobljeno v decembru 2006.

Ta terminski plan bo možno dosledno realizirati v predvidenih rokih pod pogojem, da ne bo nobenih zapletov pri izvajanju vseh predvidenih aktivnosti in sprejemanju odločitev (letno zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev, oddaja javnih naročil).

##### PREDLOG  SKLEPA MESTNEGA SVETA

- Mestni svet sprejme investicijski program Obnova in adaptacija mariborskega gradu, ki ga je v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor in Pokrajinskim muzejem Maribor v novembru 2002 pripravil Amfion d.o.o. Ljubljana.

- Mestni svet pooblašča župana Mestne občine Maribor, da upoštevajoč finančno konstrukcijo in terminski plan iz investicijskega programa z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije uskladi in podpiše pogodbo o sofinanciranju obnove in adaptacije mariborskega gradu v obdobju 2003-2006.

- Mestni svet soglaša, da se zaradi pravočasnega začetka izvajanja investicije neposredno po sprejemu investicijskega programa objavita javna razpisa za oddajo javnih naročil za storitve svetovalnega inženiringa in za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Oba javna razpisa morata vsebovati določilo, da bosta izvajalski pogodbi z izbranima najugodnejšima ponudnikoma lahko sklenjeni šele po sprejetju mestnega proračuna za leto 2003 in načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za obdobje 2003 – 2006 ter podpisu pogodbe o sofinanciranju obnove in adaptacije mariborskega gradu z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije.

Iz investicijskega programa

in druge dokumentacije povzel                                                  PREDSTOJNIK ODDELKA

Franc MALI							      Goran  RAJIĆ

INVESTICIJSKI PROGRAM

OBNOVA IN ADAPTACIJA

MARIBORSKEGA GRADU

IZDELOVALEC:                                                              NAROČNIK:

AMFION d.o.o.                                                  POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

Slovenska 28                                                      Grajska ulica 2

1000 Ljubljana                                                   2000 Maribor

Ljubljana, november 2002

| INVESTITOR: | Mestna občina Maribor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| --- | --- |
| SOFINANCER: | Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo Cankarjeva 5 1000 Ljubljana |
| UPORABNIK: | Pokrajinski muzej Maribor Grajska ulica 2 2000 Maribor |
| PREDMET: | Investicijski program OBNOVA IN ADAPTACIJA MARIBORSKEGA GRADU |
| IZDELOVALEC: | AMFION d.o.o Slovenska 28 1000 Ljubljana |

V  S  E  B  I  N  A

- POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE

  - Povzetek predinvesticijske zasnove

  - Odstopanje od  predinvesticijske zasnove

- UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

  - Cilj investicije

  - Strokovne podlage

  - Kratek opis izbrane variante

  - Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in za izvedbo     investicije

  - Predvidena organizacija za izvedbo investicije

  - Prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo (po stalnih in tekočih  cenah)

  - Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

- OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN INVESTICIJI

- ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

  - Sedanja prostorska organiziranost in zasedenost muzeja v mestnem gradu

  - Odnosi z javnostmi in javna uporabnost muzeja

  - Raziskovalni potencial muzeja

  - Tehnična opremljenost in varnost objekta

- TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

  - Osnove za izdelavo projektne dokumentacije

  - Program dejavnosti in pregled površin

  - Opis objekta

- ANALIZA ZAPOSLENIH

- FINANČNA ANALIZA INVESTICIJE

  - Ocena vlaganj po stalnih cenah

  - Ocena vlaganj po tekočih cenah

  - Dosedanja vlaganja

- ANALIZA LOKACIJE

- ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

- TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

- FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

  - Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah

  - Predvideni viri financiranja investicije po stalnih cenah

  - Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah

  - Predvideni viri financiranja investicije po tekočih cenah

- IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

12. 1	Poslovna politika Pokrajinskega muzeja Maribor

- PREDSTAVITEV IZBRANE VARIANTE IN RAZLAGA REZULTATOV

13.1	Vsebinska prenova Pokrajinskega muzeja Maribor

13.2	Rekonstrukcija objekta

13.3	Arhitekturna obnova objekta in prostorska organizacija muzeja

13.4	Konservatorsko - restavratorska prenova objekta in spomeniško varstveni program

13.5	Komunalno tehnična prenova objekta

13.6	Poslovna politika muzeja

13.7	Predstavitev prostorskih sklopov muzeja po investiciji in opis predvidenih posegov

- PRILOGE

14.1	Tabelarične priloge

14.2	Grafične priloge

    - POVZETEK  PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE

  - Povzetek predinvesticijske zasnove

###### Pokrajinski muzej Maribor že od leta 1938 deluje v mariborskem gradu, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših objektov v mestu s statusom kulturnega spomenika I. kategorije. Mariborski grad v zadnjih letih ni bil deležen potrebnih investicijskih vlaganj, saj so odmerjena sredstva državnega in  mestnega proračuna za investicijsko vzdrževanje zgradb kulturnih ustanov v zadnjih desetih letih zadoščala zgolj za nujna vzdrževalna dela. Posledica navedenih dejstev so: izjemno slabo stanje celotnega grajskega objekta, povsem neustrezni prostorski pogoji za delovanje muzeja, neustrezno in prostorsko utesnjeno hranjenje muzejskih predmetov v neustreznih depojih, neprimerna depojska oprema, neprimerno varovanje prostorov in muzealij, pomanjkljiva infrastrukturna opremljenost.

Zaradi vsega navedenega je v Mariboru že vrsto let prisotna potreba po celoviti obnovi in adaptaciji mariborskega gradu.

Za realizacijo investicije „Obnova in adaptacija mariborskega gradu“ sta bila do sedaj izdelana dva predpisana investicijska dokumenta: julija 2001 dokument identifikacije investicijskega projekta, aprila 2002 pa predinvesticijska zasnova. Oba dokumenta je obravnavala in sprejela Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor.

Temeljni namen investicije, katere pobudnika sta Pokrajinski muzej Maribor in Mestna občina Maribor, je celovita prenova objekta mestnega gradu in v njem  reorganizacija Pokrajinskega muzeja Maribor za potrebe delovanja muzeja, ustrezno zaščito muzejskih predmetov, njihovo predstavitev širši javnosti in zagotovitev ostalih pogojev za izvajanje muzejske dejavnosti.

V predinvesticijski zasnovi sta bili podani dve varianti:

Varianta O je bila predstavljena kot varianta brez investicije v prenovo gradu in bi ohranjala obstoječe z vidika prostorskih, kadrovskih in drugih pogojev povsem neustrezno stanje v Pokrajinskem muzeju Maribor. Ker bi to pomenilo nadaljnjo stagnacijo v pogledu vsebinske, arhitekturne, konservatorsko-restavratorske, gradbene in komunalno tehnične prenove objekta in postopno zamiranje dejavnosti muzeja v primerjavi z drugimi tovrstnimi zavodi v državi, je bila v obeh predhodnih investicijskih dokumentih ocenjena kot nesprejemljiva.

V varianti 1 je bil v predinvesticijski zasnovi razdelan in utemeljen pristop k celoviti prenovi objekta in reorganizaciji Pokrajinskega muzeja Maribor - statični in protipotresni sanaciji objekta, novi zasnovi prostorskih sklopov in enot muzeja s pridobitvijo novih uporabnih površin, vsebinski reorganizaciji in kadrovski okrepitvi muzeja.

V stroške variante 1 niso bili zajeti stroški za:

- dislocirane depoje (predvsem velikih) muzealij na lokaciji izven gradu v izmeri od 1600 m2 do 2100 m2,

- selitev in organizacijo kostumskega oddelka s konservatorsko restavratorsko delavnico na takrat še predvideni samostojni dislocirani lokaciji.

Predvideni stroški investicije na osnovi variante 1 so bili v predinvesticijski zasnovi po stalnih cenah iz junija 2001 ocenjeni na   981.830.183, 00 SIT (vključno z 20% DDV).

Za organizacijo dela po varianti 1 je bila po izvedbi investicije predvidena zaposlitev 13 novih delavcev muzeja. Skupno število zaposlenih bi se po investiciji tako povečalo na 30.

Realizacija predvidenih novih zaposlitev je bila predvidena kot postopna v skladu s finančnimi možnostmi in odločitvami financerja redne dejavnosti muzeja po zaključku investicije. Prav tako je bila predvidena nujno potrebna nova notranja organizacija oddelkov in delovnih mest.

Že v predinvesticijski zasnovi je bilo predvideno, da bo neposredna investicija potekala v obdobju 2003 – 2006 v treh fazah, kar bi omogočalo (okrnjeno) izvajanje dejavnosti muzeja tudi v času gradnje:

I. A faza:  	severni del grajskega kompleksa (2003 – 2004),

I.B faza:   postavitev stalne razstave v obnovljenem severnem delu grajskega kompleksa (2004);

II. A faza:   zahodni  in južni del grajskega kompleksa (2004 – 2005),

II. B faza:   postavitev stalne razstave v zahodni in južni del grajskega kompleksa  (2005);

III. A faza:  vzhodni del grajskega kompleksa (2005 – 2006),

III. B faza:  postavitev stalne razstave in oglednih depojev v vzhodni del grajskega  kompleksa (2006).

STRUKTURA V PREDINVESTICIJSKI ZASNOVI PREDVIDENIH STROŠKOV INVESTICIJE  (stalne cene iz junija 2001 z 20% davkom na dodano vrednost)

| STRUKTURA INVESTICIJSKIH STROŠKOV | VIŠINA STROŠKOV | % |
| --- | --- | --- |
| Investicijska in projektna dokument., spremljajoči stroški | 26. 776. 500 | 2,73 |
| Svetovalni inženiring | 9. 173. 775 | 0,93 |
| Projektantski nadzor | 8. 457. 667 | 0,86 |
| Gradbeno – obrtniška dela | 716. 255. 001 | 72,95 |
| Instalacijska dela | 123. 778. 000 | 12,61 |
| Notranja oprema | 97. 389. 240 | 9,92 |
| SKUPAJ | 981. 830. 183 | 100 |

Tudi v predinvesticijski zasnovi je bilo predvideno, da bodo investicijo sofinancirali Mestna občina Maribor, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Pokrajinski muzej Maribor. Osnova za načrtovanje 50% sofinanciranja investicije s sredstvi državnega proračuna je bil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah „zakona o kulturnem tolarju“, ki je v času priprave predinvesticijske zasnove že bil v parlamentarni proceduri.

V PREDINVESTICIJSKI ZASNOVI PREDVIDENA DINAMIKA FINANCIRANJA IN SOFINANCERSKI DELEŽI (stalne cene iz junija 2001 z 20% DDV)

| # Leto | Mestna občina Maribor | Ministrstvo za kulturo (proračun RS) | Pokrajinski muzej Maribor | ## Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do 2001 | 0 | 0 | 22.018.900 | 22.018.900 | 2,24 |
| 2002 | 5.233.000 | 0 | 1.190.675 | 6.423.675 | 0,65 |
| 2003 | 140.843.550 | 140.843.550 | 0 | 281.687.100 | 28,70 |
| 2004 | 176.729.000 | 176.729.000 | 0 | 353.458.000 | 36,00 |
| 2005 | 142.365.400 | 142.365.400 | 0 | 284.730.800 | 29,00 |
| 2006 | 16.755.854 | 16.755.854 | 0 | 33.511.708 | 3,41 |
| Skupaj | 481.926.804 | 476.693.804 | 23.209.575 | 981.830.183 | 100 |

V varianti 1 je bila v predinvesticijski zasnovi predstavljena tudi predvidena nova poslovna politika Pokrajinskega muzeja Maribor, ki bo v spremenjenih pogojih delovanja in razvoja muzeja temeljila predvsem na trženju razstavnih postavitev, publikacij in replik muzejskih predmetov, na programskem občasnem oddajanju prostorov za organizacijo priložnostnih prireditev, razstav in svečanosti ter na oddajanju prostorov predvidene muzejske kavarne v večletni najem. Ugotovljeno je bilo, da bo s prodornejšo poslovno politiko muzej v bistveno izboljšanih pogojih za delovanje po investiciji prevzel opaznejšo vlogo tudi v kulturni ponudbi mesta.

Po izvedbi investicije je predvidena tudi reorganizacija muzeja. Kulturnozgodovinski oddelek se bo zaradi preobsežnosti in množice različnih zvrsti muzealij, ki jih hrani, reorganiziral v tri nove oddelke: kulturnozgodovinski, zgodovinski in kostumološki oddelek. Tako bo muzej notranje organiziran v naslednje oddelke:

- arheološki oddelek,

- etnološki oddelek

- kulturnozgodovinski oddelek,

- zgodovinski oddelek,

- kostumološki oddelek

- konservatorsko-restavratorski oddelek.

V predvideni reorganizaciji je v celoti optimalno izkoriščena obnovljena stavba mestnega gradu, ki v vseh svojih prostorih prevzema muzejsko namembnost.

Pokrajinski muzej Maribor se kot javni zavod financira iz javnih financ. To dejstvo se tudi po investiciji ne bo spremenilo, vendar pa bo po obnovi in adaptaciji mariborskega gradu muzej pridobil neprimerno večje možnosti za organizacijo raznolikih muzejskih dejavnosti in pridobivanje večjega obsega lastnih sredstev, ki mu bodo omogočala opazno povečanje obsega in kvalitete storitev ter deloma tudi razbremenitev potrebe po dodatnih javnih sredstvih za delovanje muzeja v novih pogojih.

Ob izboru variante 1 so bili že v predinvesticijski zasnovi upoštevani sledeči cilji:

- statična rekonstrukcija in arhitekturno tehnična prenova objekta,

- povečanje prostorskih zmogljivosti muzeja,

- primernejše varovanje in predstavljanje predmetov premične kulturne dediščine,

- vzpostavitev optimalnih pogojev za delo nosilcev muzejsko strokovnega in znanstveno raziskovalnega dela v muzeju,

- večja povezanost muzeja z mestom in javnostjo,

- večja možnost komunikacije in izmenjav s sorodnimi inštitucijami,

- celoletna dostopnost muzeja za obiskovalce.

  - Odstopanje od  predinvesticijske zasnove

V fazi izdelave investicijskega programa je, upoštevajoč višjo stopnjo izdelave projektne dokumentacije in nekatere objektivne vzroke, prišlo do posameznih utemeljenih odstopanj od navedb in podatkov v predinvesticijski zasnovi.

Kostumska zbirka, ki je bila v predinvesticijski zasnovi predvidena na dislokaciji, se ohranja v gradu in se vključi v novo razstavno postavitev po prenovi muzeja. Tako kot za ostale oddelke pa se tudi za kostumološki oddelek predvidevajo novi dislocirani depoji z restavratorsko delavnico za tekstil. Potrebne površine dislociranih skupnih depojev so zato v investicijskem programu povečane na skupno velikost od 2050 m2  do 2700 m2.

Investicijski stroški iz dokumenta predinvesticijska zasnova so v investicijskem programu revalorizirani v skladu z rastjo cen, upoštevane pa so tudi spremembe vrednosti investicije, ugotovljene pri detajlni pripravi projekta PGD / PZI. Investicijska vrednost je v investicijskem programu zato povečana in znaša 1.143.297.357,00 SIT po stalnih cenah iz oktobra 2002.

    - UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilj investicije

Temeljni cilji investicije so:

- 	omogočiti celovito prenovo arhitekturnega  spomenika - objekta mestnega gradu,

- prenovljen objekt s svojimi izjemnimi danostmi v celoti organizirati kot muzej z vso raznolikostjo muzejskih vsebin,

- reorganizirani muzej programsko in v celoti odpreti javnosti, ki ga bo obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij,

- obzidani del bastije razkriti in kot novo površino vključiti v delovanje muzeja,

- notranje grajsko dvorišče preurediti v večnamensko dvorano muzeja,

- baročno stopnišče aktivirati kot svečani vhod osrednje viteške dvorane in kot del razstavne poti muzeja,

- urediti nov glavni vhod obiskovalcev z Grajskega trga, ob njem pa  namestiti sprejemni muzejski program in muzejski servis,

- organizirati zunanje razstavišče, lapidarij mestnih urbanih spomenikov,

- vzpostaviti tehnični in funkcionalni servis spremljajočih prostorov muzeja,

- v razstavnih dvoranah zagotaviti ustrezno  predstavitev in varovanje muzealij,

- z zagotovitvijo ustreznih prostorov in opreme doseči optimalne pogoje za delo strokovnih delavcev,

-   omogočiti invalidnim osebam nemoten dostop do vseh razstavnih etaž muzeja,

- opozoriti na tiste potrebe muzeja (dislocirani depoji), ki v zgradbi mestnega gradu nimajo ustreznega prostora in bodo morale biti predmet naslednjega investicijskega posega.

Cilji po izvedbi investicije:

- pripraviti novo stalno razstavo,

- ustvariti pogoje za pripravo gostujočih večjih in zahtevnejših razstavnih postavitev,

- izkoristiti raznolikost prostorskih lastnosti mestnega gradu za organizacijo raznolikega muzejskega in drugega primernega javnega programa in muzej približati interesom mestnega in regionalnega gospodarstva,

- postati pomembnejši dejavnik kulturnega dogajanja mesta, regije in države.

2.2  Strokovne podlage

Pri izdelavi investicijskega programa so bili uporabljeni podatki iz predhodnih dokumentov investicijske dokumentacije ter naslednjih dokumentov projektne dokumentacije:

- lokacijska dokumentacija ZUM LD, št. 814/99 z dne 10.12.1999, in št. 654/02 – november 2002,

- gradbeno dovoljenje, št. 351-05-95/98-1010/15 z dne 31.8.1998, za prenovo dela grajskega objekta,

- PGD, PZI projektna dokumentacija, št. PMM/99; projekt elektroinstalacij LIZ, št. 991, in projekt strojnih instalacij Termoteh, št. 36/6-00, junij 2000,

- poročila Zavoda za gradbenitvo Slovenije - ZAG št. P 203/00-650-1; št. P 203/2000-640-1; št. P 203/00-710-1; št. P 203/00-410-1; št. P 203/00-450-1 in št. P203/00-520-1 z dne 30. 3. 2000,

- PGD, PZI projekt št. PMM/01.

2.3 Kratek opis izbrane variante

V predinvesticijski zasnovi sta bili, kot je navedeno v poglavju 1.1, kot možni obdelani varianta 0 (brez investicije) in varianta 1 (obnova in adaptacija mariborskega gradu).

Izbira variante O bi pomenila nadaljnje intenzivno propadanje zgradbe mariborskega gradu (pomembnega kulturno-zgodovinskega spomenika) in životarjenje Pokrajinskega muzeja Maribor v neustreznih pogojih, ki ne bi omogočali izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, in njegovega nadaljnjega strokovnega razvoja. Zato je odločitev za investicijo nujna in je varianta 1 v nadaljevanju razdelana kot izbrana varianta.

Izbrana varianta  predvideva celotno obnovo, rekonstrukcijo in restavratorske posege v gradu in vsebinsko reorganizacijo muzeja ter je v vseh pogledih najracionalnejša. Njena pridobitev so tudi nove uporabne površine muzeja.

Rekonstrukcija objekta bo zajela:

- sanacijo nosilnih konstrukcij - temelji, nosilne stene, obokani stropovi, z injektiranjem in vgradnjo statičnih vezi in ojačitev,

- sanacija vlage v konstrukcijah,

- sanacijo lesene strešne konstrukcije.

Restavratorski posegi bodo zajeli:

- obnovo okrasja fasadnih zidov in okrasja notranjih stenskih površin,

- obnovo kamnitega reliefnega okrasja notranjih stenskih površin, ograje baročnega stopnišča, …

- obnovo samostoječe plastike,

- obnovo stenskih poslikav,

- obnovo arhitekturnih detajlov fasadnih elementov – obrobe oken, fasadne obloge iz naravnega kamna.

Reorganizacija muzeja s prostorskimi enotami in opis posegov:

- muzejsko dvorišče (425 m2) s stekleno streho bo postalo osrednja prireditvena in razstavna dvorana muzeja. V njej bo urejena stalna razstava - antični lapidarij;

- pokrito bo zunanje razstavišče v severnem atriju muzeja (145 m2) za postavitev urbanih spomenikov mesta in srednjeveškega lapidarija,

- urejen bo nov vhod obiskovalcev z Grajskega trga z organizacijo vhodnega servisa in prostori mestnih muzejskih programov,

- izvedena bo zasteklitev halla baročnega stopnišča in organizacija svečanega vhoda v viteško dvorano,

- uprava muzeja s kabineti kustosov, pisarnami vodstva in skupnih služb, strokovnih delavcev, knjižnico in arhivom bo ustrezneje umeščena v prostore gradu,

- na novo bodo urejene in povečane razstavne površine, povezane z razstavno potjo, ki bo omogočala dostop do vseh razstavnih etaž muzeja tudi invalidnim osebam,

- depoji in ogledni depoji bodo na mestih, ki zagotavljajo optimalne pogoje za hrambo in obdelavo muzejskih gradiv,

- ustreznejše pogoje bo pridobil konservatorsko-restavratorski oddelek z dopolnjenim obsegom delavniških vsebin,

- pridobljena bo muzejska pedagoška delavnica

- zagotovljen bo centralni sistem varovanja in nadzora,

- izvedena bo celovita infrastrukturna prenova vključno z ogrevanjem vseh prostorov.

Maksimalna kvadratura razstavnih površin muzeja bo 3350 m2, organizirani depoji v mestnem gradu bodo imeli površino 355 m2.

V predvidene stroške investicije niso zajeti stroški za dislocirane depoje na lokaciji izven gradu v izmeri od 2050  m2 do 2700 m2, ki jih bo potrebno zagotoviti v nadaljnih fazah investicijskih vlaganj v muzej.

Za dislocirane depoje so primerni pritlični prostori na lokaciji izven muzeja, ki niso vlažni. Zaradi racionalne izrabe volumna je pomembno, da imajo ravne stropove, visoke okoli 3 m. Velikost posameznih prostorov naj bi bila čimvečja – za shranjevanje večjih muzejskih predmetov (npr. pohištva). Pomembna je sodobna depojska oprema, ki omogoča zgoščeno, vendar pregledno hrambo predmetov. Prostori morajo imeti vso infrastrukturno opremo (elektrika, voda, ogrevanje), sanitarije, sistem varovanja in uravnavanja. Oddaljenost depojev od muzeja ni bistvenega pomena, čeprav je zaželjeno, da zaradi lažje komunikacije ne bi bila prevelika.

  - Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in za izvedbo investicije

| Goran RAJIĆ, univ. dipl. psih. | MESTNA OBČINA MARIBOR predstojnik Oddelka za družbene dejavnosti, odgovorni vodja za izvedbo investicije |
| --- | --- |
| Mirjana KOREN, univ. dipl. inž. arh. | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR direktorica muzeja |
| Drago OMAN, univ. dipl. arheolog | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR kustos pedagog in vodja muzejske knjižnice, koordinator projekta |
| Mirko BRNIČ, univ. dipl. inž. arh. | AMFION d.o.o., Ljubljana odgovorni vodja projekta za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije |
| Darja LISJAK, univ. dipl. inž. arh. | AMFION d.o.o., Ljubljana odgovorni projektant za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije |

  - Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Za izvedbo obravnavane investicije še ni dokončno določena organizacija. Naročnik predvideva, da bo izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri izvedbi investicije poveril za to usposobljeni organizaciji, ki bo izbrana z javnim razpisom.

V sodelovanju z izbranim svetovalnim inženiringom bo naročnik na osnovi izdelane projektne dokumentacije za razpis in izvedbo objavil javne razpise za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter komunalnih priključkov, izvajalca restavratorskih del in izvajalca dobave in montaže notranje opreme. Izvedbo investicije bo nadziral in spremljal tudi projektantski nadzor.

  - Prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo (po stalnih in tekočih cenah)

Predvidena vrednost investicije po stalnih cenah iz oktobra 2002 znaša vključno z 20% davkom na dodano vrednost 1.143.297.100 SIT. Struktura stroškov investicije je razčlenjena v tabelah v poglavjih 7.1 in 11.1.

Investicijo bodo sofinancirali:

      - Mestna občina Maribor  v višini 49%,

      - Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v višini 49% (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi - Ur. list RS, št. 108/2002),

      - Pokrajinski muzej Maribor (zagotovil je sredstva za večji del stroškov priprave investicijske in projektne dokumentacije).

Viri financiranja in financerski deleži po stalnih cenah so razčlenjeni v poglavju 11.2.

Predvidena vrednost investicije po tekočih cenah znaša vključno z 20% davkom na dodano vrednost 1.291.399.400 SIT. Struktura stroškov investicije po tekočih cenah je razčlenjena in podana v poglavjih 7.2 in 11.3.

Viri financiranja in financerski deleži po tekočih cenah so razčlenjeni v poglavju 11.4.

  - Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

Investicija je upravičena zaradi že predhodno omenjenih dejstev, predvsem zaradi slabega stanja objekta, ki ga je potrebno sanirati, in neustreznosti objekta v sedanjem stanju za dejavnost Pokrajinskega muzeja Maribor. Z vlaganjem v obnovo in adaptacijo bodo doseženi naslednji rezultati, ki so vitalnega pomena za zgradbo in muzej kot javno ustanovo:

- vsebinska prenova in reorganizacija Pokrajinskega muzeja Maribor,

- rekonstrukcija objekta,

- arhitekturna obnova objekta,

- konservatorsko - restavratorska prenova objekta,

- komunalno - tehnična prenova objekta,

- nova muzejska, razstavna, poslovna in komercialna politika muzeja.

    - OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN INVESTICIJI

| INVESTITOR: | Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| --- | --- |
| SOFINANCERJA: | Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana Pokrajinski muzej Maribor |
| PREDMET INVESTICIJE: | obnova in adaptacija mariborskega gradu |
| LOKACIJA OBJEKTA: | Grajska ulica 2, Maribor |
| ZNAČAJ INVESTICIJE: | obnova, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija |
| CILJ INVESTICIJE: | zagotovitev optimalnih pogojev za hrambo, varovanje, oskrbovanje, restavriranje in razstavo muzejskih predmetov v objektu mestnega gradu |
| ROK ZAKLJUČKA INVESTICIJE: | leto 2006 |
| UPORABNIK INVESTICIJE: | Pokrajinski muzej Maribor |

    - ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

###### Pokrajinski muzej že od leta 1938 deluje v mariborskem gradu, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših objektov v mestu s statusom kulturnega spomenika I. kategorije. Grajsko poslopje je v lasti Mestne občine Maribor in v upravljanju Pokrajinskega muzeja Maribor, ki sodi med pomembnejše tovrstne kulturne ustanove v  Sloveniji. V nasprotju z vrsto drugih objektov primerljivega pomena in namembnosti, mariborski grad v zadnjih letih ni bil deležen potrebnih investicijskih vlaganj, saj so razpoložljiva sredstva državnega in mestnega proračuna za investicijsko vzdrževanje zgradb kulturnih ustanov v zadnjih desetih letih zadoščala zgolj za obnovo dotrajane strehe, ureditev dveh restavratorskih delavnic in nekaj interventnih posegov v notranjosti objekta. Posledica navedenih dejstev je slabo stanje celotnega grajskega objekta, prostorski pogoji za delovanje muzeja pa so po ugotovitvah republiške uprave za kulturno dediščino med najslabšimi v državi.

###### 4.1 Sedanja prostorska organiziranost in zasedenost muzeja v mestnem gradu

V nadaljevanju sta sedanja prostorska organiziranost in zasedenost muzeja predstavljeni po naslednjih sklopih:

a)  oddelki muzeja,

b)  depoji muzealij,

c)  razstavni prostori,

d)  konservatorsko-restavratorske delavnice,

e)  upravni prostori,

f)  baročno stopnišče,

g)  grajsko dvorišče,

h)  bastija (obzidan nedostopen del),

i)  komunikacije in pomožni prostori za obiskovalce,

j)  najemni lokali,

a )  Oddelki muzeja

Muzej ima danes tri oddelke:  arheološki oddelek, etnološki oddelek in kulturnozgodovinski oddelek, ob tem pa delujejo še kustos za tehniško dediščino, kustos pedagog in konservatorsko - restavratorske delavnice. Kulturnozgodovinski oddelek se bo zaradi preobsežnosti in množice različnih zvrsti muzealij, ki jih hrani, reorganiziral v tri nove oddelke: kulturnozgodovinski, zgodovinski in kostumološki oddelek.

Predvideni oddelki muzeja po prenovi:

- arheološki oddelek,

- etnološki oddelek

- kulturnozgodovinski oddelek,

- zgodovinski oddelek,

- kostumološki oddelek.

- konservatorsko-restavratorski oddelek.

b) Depoji muzealij

Ob koncu leta 2001 je muzej hranil 50153 muzealij, sproti pa pridobiva nove.

Pridobitve novih muzealij v zadnjih letih:

-   leta 1996 ……...............….     90 muzealij,

-   leta 1997 ……...............…. 2725 muzealij,

-   leta 1998 …..........….....…. 3375 muzealij,

-   leta 1999 ……...............….   185 muzealij,

-   leta 2000 ……...............…. 2607 muzealij,

-   leta 2001 ……...............….   460 muzealij.

Muzejski predmeti so shranjeni v različnih prostorih v muzeju, od kleti do podstrešja. Večina teh muzejskih predmetov je shranjena povsem neprimerno. Temeljne pomanjkljivosti prostorov, v katerih so shranjene muzealije, so:

- vlaga v zidovih, dotrajanost konstrukcij in materialov (klet, grajsko dvorišče, pritličje, podstreha),

- pomanjkljiva infrastrukturna opremljenost - brez  ogrevanja, električne razsvetljave,

- neprimerna depojska oprema,

- neprimerno varovanje prostorov in muzealij.

Pregled stanja obstoječih depojev

| Oddelek | Število muzealij | Velikost depojev | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| arheološki | 11531 | 173 m2 | klet, pisarna |
| etnološki | 2552 | 133 m2 | klet, bastija |
| kulturno zgodovinski | 36070 | 545 m2 | klet, bastija, uprava, mezzanin, podstreha |
| Skupaj | 50153 | 851 m2 |  |

c) Razstavni prostori

Pokrajinski muzej ima v mariborskem gradu 1862 m2 razstavnih površin. Razstavni prostori muzeja so v pritličju, mezzaninu in 1. nadstropju. Prostori so brez ogrevanja, zato so v zimskem času za obiskovalce zaprti. Pomanjkljiva je tudi ostala razstaviščna infrastruktura. Takšni prostori so za vodenje razstavnega programa neustrezni tako z vidika obiskovalca kakor z vidika razstavnega predmeta.

d)  Konservatorsko-restavratorske delavnice

Prostori konservatorsko-restavratorskih delavnic so v kletni etaži na površini 183,64 m2. Pred nekaj leti so bili obnovljeni in imajo zadovoljivo tehnično opremo. Njihova pomanjkljivost je, da se delavnice nahajajo v kleti, da so večinoma v komunikacijskem prostoru in prostoru pod stopnicami ter vsi niso primerni za konservatorsko in restavratorsko dejavnost. Občuteno je pomanjkanje dnevne svetlobe, prostori so preozki, neustrezen je dostop za prevzem predmetov večjih dimenzij. V sedanjem oddelku za konserviranje in restavriranje sta delavnica za kovino in delavnica za les.

e)  Upravni prostori

Upravni prostori so umeščeni v  severozahodnem delu gradu. Strnjeni so le prostori tajništva, računovodstva in direktorja v pritličju. Prostori kustosov v nadstropju so dostopni le preko baročnega stopnišča ali stopnišča na povsem drugem delu gradu. Sedanja prostorska zasnova ne omogoča  reorganizacije uprave muzeja. Prostori uprave so poleg prostorov konservatorsko – restavratorske delavnice edini ogrevani prostori v gradu.

V sklopu investicije je potrebno:

- zagotoviti ločen vhod v upravni trakt,

- zagotoviti skupno vertikalno komunikacijo za upravne prostore – stopnišče uprave,

- zagotoviti potrebno število novih prostorov za delo zaposlenih,

- upoštevati osnovni princip, da se javne in interne poti muzeja ne križajo.

f)  Baročno stopnišče

Kot eden najpomembnejših elementov grajske arhitekture je odrezano od muzejskega dogajanja. Služi kot vhod obiskovalcev ob prireditvah v slavnostni dvorani, kot vhod zaposlenih kustosov in vhod v delavnico. Njegova vključitev v jedro razstavnega dogajanja je ključnega pomena.

g)  Grajsko dvorišče

Je odprt prostor v notranjosti muzeja, ki zavzema površino 352 m2. Grajsko dvorišče je neformalen lapidarij s prostostoječimi in v fasadnih zidovih vzidanimi kamnitimi spomeniki, kar je s stališča varovanja neprimerno. V poletnem času  se uporablja za muzejske delavnice, lutkovno gledališče in letni kino.

h) Bastija

V pritličju je še neraziskan zasut del bastije. V drugem delu prostora so depoji in gostinski lokal. V nadstropju je urejen razstavni prostor stalne razstave. Temeljni in pritlični zidovi so prepereli od vlage, nosilni zidovi in okenske odprtine so razpokane. Bastija je v celoti neogrevana in infrastrukturno neurejena.

i)  Komunikacije in pomožni prostori za obiskovalce

Glavni vhod je na enem od vhodov  dvoran v arkadnem hodniku mezzanina. Križajo se poti zaposlenih in obiskovalcev, ni garderobe in primernih sanitarij za obiskovalce. Dostop in gibanje za invalide nista urejena, dvigal ni.

j)  Najemni lokali

Prostori v pritličju gradu se oddajajo v najem različnim uporabnikom, katerih dejavnost v posameznih primerih tudi ne sodi v sklop muzeja. Zaradi specifične lege in dejanskih potreb je potrebno te prostore smiselno vključiti v program muzeja.

4.2  Odnosi z javnostmi in javna uporabnost muzeja

Pokrajinski muzej ima ustaljene odnose z javnostmi, ki pa jih bo po izvedbi investicije potrebno bistveno okrepiti in vsebinsko dodelati:

- muzej sodeluje z javnostmi ob otvoritvah razstav in obiskih stalne razstave in občasnih razstav,

- odnos z mestom in državo je v glavnem eksistencialno pogojen,

- muzej ima premalo uporabnikov sodobnih komunikacijskih storitev (internet), ker so vsebine v tem mediju neznatne,

- stiki z gospodarstvom (partnerstvo in sofinanciranje) so minimalni, saj muzej ne izkorišča vsebin, zanimivih za poslovni svet,

- stiki z mariborsko univerzo kot jedrom znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela so zaradi pomanjkanja povezovalnih vsebin in programov neznatni,

- muzej ima premajhne prihodke od prodaje storitev.

###### 4.3  Raziskovalni potencial muzeja

Muzejska dejavnost temelji na metodah znanstveno raziskovalnega dela. Objektivne okoliščine in pogoji v muzeju trenutno niso ugodni za raziskovalno delo. Muzej se sooča s pomanjkanjem sredstev, kadrov in opreme.

4.4  Tehnična opremljenost in varnost objekta

Energetski priključki muzeja so elektrika, plin in voda. Notranji infrastrukturni sistem je v celoti zastarel in neustrezen. Razstavne dvorane niso ogrevane, zato je možno le sezonsko delovanje; ustrezne požarne varnosti ni, ker ni vzpostavljene hidrantne mreže. Enako velja za koncept preventivne varnosti glede vloma, požara, kontrole pristopa, videonadzora. Razstavni potenciali so zaradi pomanjkljive razstavne infrastrukture minimalni in ne omogočajo zahtevnejših postavitev.

V razstavnih in depojskih prostorih niso zagotovljeni ustrezni klimatski pogoji, saj muzej ni opremljen s potrebnimi tehničnimi sredstvi. Nihanja vlage, temperature in osvetljenosti so  nenadzorovana, osvetljenost prostorov je neprimerna. Posledice so vidne tudi na grajski stavbi: preperela kamnita ograja baročnega stopnišča, pokanje sten in stropov, odstopanje štukatur. Večje pomanjkljivosti ima obstoječa mreža komunalnih in meteornih odtokov.

    - TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

  - Osnove za izdelavo projektne dokumentacije

Predmet investicije sta izvedba celovite prenove arhitekturnega spomenika – objekta mestnega gradu Maribor in vsebinska reorganizacija Pokrajinskega muzeja Maribor. Mestni grad je v lasti Mestne občine Maribor in v upravljanju Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je v objektu v celoti organiziral svojo dejavnost.

Pobudnika investicije sta Pokrajinski muzej Maribor kot uporabnik in Mestna občina Maribor kot lastnik, ki v skladu z veljavno zakonodajo izvajata vse potrebne aktivnosti za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije.

Julija 2001 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, aprila 2002 pa predinvesticijska zasnova obnove in adaptacije mariborskega gradu. Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor je oba dokumenta potrdila, s čimer je bil  izpolnjen pogoj za izdelavo tega investicijskega programa.

Izdelana je PGD in PZI projektna dokumentacija, ki upošteva:

- idejni projekt, potrjen s strani naročnika in uporabnika,

- lokacijsko dokumentacijo ZUM LD, št. 814 / 99 z dne 10.12.1999,

- gradbeno dovoljenje, št. 351-05-95/98-1010/15 z dne 31.8.1998, za prenovo dela grajskega objekta,

- PGD, PZI projektno dokumentacijo za II. fazo, št. PMM/99, projekt elektroinstalacij LIZ, št. 991, in projekt strojnih instalacij Termoteh, št. 36/6-00, iz junija 2000,

- poročila Zavoda za gradbeništvo Slovenije – ZAG, št. P 203/00-650-1, št. P 203/2000-640-1, št. P 203/00-710-1, št. P 203/00-410-1, št. P 203/00-450-1 in št. P203/00-520-1 z dne 30. 3. 2000,

- zakone, pravilnike in druge predpise, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije,

- dogovore s predstavniki Pokrajinskega muzeja, območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor v fazi izdelave investicijske in projektne dokumentacije.

  - Program dejavnosti in pregled površin

Program muzejske dejavnosti v mestnem gradu se bo po investiciji ohranil in razširil. V gradu se bodo izvajale izključno dejavnosti muzeja, zato bo sedanje oddajanje prostorov v pritlični etaži v najem opuščeno. Izjemo bo predstavljal samo predvideni gostinski lokal, namenjen obiskovalcem muzeja (muzejska kavarna), kjer bo možen najemni odnos. Zaradi preobsežnega fonda muzealij bo potrebno na drugi lokaciji organizirati dislocirane depoje za muzealije, ki v zgradbi gradu nimajo zagotovljenega prostora za strokovno varovanje, kar pa ni predmet tega investicijskega programa.

POVZETEK UPORABNIH POVRŠIN MUZEJA V  MARIBORSKEM GRADU  PRED IN PO PRENOVI

| ETAŽA | UPORABNE POVRŠINE PRED INVESTICIJO | UPORABNE POVRŠINE PO INVESTICIJI | NOVO PRIDOBLJENE UPORABNE POVRŠINE PO INVESTICIJI |
| --- | --- | --- | --- |
| KLET | 60 m2 | 83 m2 | Razširitev kleti +23 m2 |
| PRITLIČJE | 1631 m2 | 2 505 m2 | Prekritje atrija +426 m2 Zasteklitev arkad baročnega stopnišča +55 m2 Zasteklitev vhoda v upravo +18 m2 Obzidani del bastije + 190 m2 Ureditev prehoda v atrij +40 m2 Postavitev lapidarija +145 m2 |
| MEZZANIN | 1188 m2 | 1 268 m2 | Zasteklitev arkadnega hodnika + 80 m2 |
| 1. NADSTROPJE | 1595 m2 | 2 126 m2 | Zasteklitev arkadnih hodnikov + 154 m2 Zasteklitev lože + 377 m2 |
| PODSTREŠJE | 97 m2 | 112 m2 | Razširitev uporabnih prostorov + 15 m2 |
| UPORABNE POVRŠINE GRADU SKUPAJ | 4571 m2 | 6 094 m2 | + 1.523 m2 |

V gornji tabeli niso zajete zaradi specifične konstrukcije ostrešja neuporabne podstrešne površine mestnega gradu. Prav tako niso zajete potrebne površine dislociranih depojev izven gradu, ki so navedene in na kratko opisane na zaključku poglavja 2. 3 tega investicijskega programa.

  - Opis objekta

Mestni grad je organsko raščena arhitektura. Nastajal je v različnih časovnih obdobjih med 15. in 18. stoletjem. S svojo obliko se je prilagajal funkcionalnim zahtevam in danostim takratnega topografskega in urbanega prostora. Tipološka struktura objekta se je ohranila do danes. Tlorisna zgradba objekta je kompozicija stavbnih mas, organizirana okrog grajskega dvorišča, ki pa ni kontekstualni prostor gradu po tipološkem principu obodne arhitekture z atrijem v sredini.

- Severni del grajskega kompleksa

Severni del grajskega kompleksa sestavljata dvonadstropni utrdbeni grajski objekt (bastija) in kasneje prizidani severni trakt. Pritličje severnega dela je za 2,15 m nad pritličjem južnega trakta. Bastija ni podkletena, na njenem obodu je zasut obrambni jarek. Dostopna je po stopnicah iz grajskega dvorišča. Zidana je v kamniti in kamnito opečni osnovi z masivnimi zidovi in na masivnih stebrih nošenimi obokanimi stropovi. Pritličje je slabih 6 m visoka dvorana, v kateri se sedaj nahajajo depo muzeja, gostinski lokal za zunanje uporabnike in še neraziskani del, ki zavzema približno četrtino tlorisne površine.

Nadstropje sestavljajo razstavne dvorane višine do 4 m. Podstrešje je zgrajeno iz masivne lesene konstrukcije v obliki črke U z odtočno žloto na sredini ostrešja. Nosilni zidovi so v pritličnem delu močneje poškodovani in prepereli od vlage, v razstavnem nadstropju pa so razpokani v vogalih in na mestih okenskih preklad.

Severni trakt, v katerem je uprava muzeja, je delno podkleten dvonadstropni visokopritlični objekt, neposredno zraščen z bastijo brez prehodne povezave v pritličju. Sestavni del severnega trakta je tudi trinadstropni stolp, ki zaključuje severni trakt na zahodni strani. Streha je dvokapna z leseno konstrukcijo, višje ležeča streha stolpa je štirikapna z leseno konstrukcijo. Dostop do kleti je po stopnicah iz bastije, dostop do severnega trakta pa po stopnicah iz arkadnega hodnika zahodnega trakta. Severni trakt je poleg kletnih prostorov zahodnega trakta edini ogrevani del grajskega kompleksa.

- Vzhodni trakt grajskega kompleksa

Vzhodni trakt je tronadstropni objekt, ki se na severnem delu navezuje na bastijo. Pritličje je zasnovano s prostori, ki se neposredno navezujejo na Trg svobode. Mezanin je dostopen po stopnišču iz bastije in hodniku južnega trakta. Vzhodni trakt zaključuje arkadna arhitektura grajske lože v prvem nadstropju, ki je dostopna iz mezanina, z fasadnih hodnikov prvega nadstropja in iz viteške dvorane, s katero jo povezuje mostiček. Podstreha lože je dvokapna z leseno konstrukcijo. Nosilni zidovi so iz kamnito opečne osnove, stropovi so postavljeni na leseni konstrukciji. V pritličnih zidovih so na posameznih mestih poškodbe zaradi vlage, v arkadah lože pa so prisotne razpoke.

- Zahodni trakt grajskega kompleksa

Zahodni trakt je tronadstropni objekt in kompozicija dvoranske arhitekture z arkadnim fasadnim hodnikom in prizidkom - baročnim stopniščem.

Pritličje, v katerem so depo pohištva, konservatorsko-restavratorska delavnica, arheološki depo in etnološki depo, je višine okrog 4 m. Je vkopano in na višinski koti -1,28 m glede na nivo vhoda z Grajskega trga. Dostopi so: neposredno po stopnicah iz Grajskega trga, po stopnicah iz arkad baročnega stopnišča in po stopnicah iz grajskega dvorišča.

Mezanin, v katerem je razstavišče, je dostopen po stopnicah iz arkadnega hodnika na zahodni strani gradu,  depo slik in dva  delovna prostora pa sta dostopna po stopnicah iz halla uprave. Prvo nadstropje z osrednjo viteško dvorano, sestavljajo razstavne dvorane višine do 4 m. Dostop do razstavnega nadstropja je preko baročnih stopnic.

Podstrešje ima dvokapno leseno konstrukcijo, ki se navezuje na strešno konstrukcijo severnega in južnega trakta.

Nosilni zidovi in stebri pritličja so iz kamnite in kamnito opečne osnove, stropovi so opečni in obokani. Nosilni zidovi in oporni stebri mezanina so iz kamnito opečne osnove, stropovi so opečni in obokani. Nosilni zidovi prvega nadstropja so iz kamnito opečne osnove, konstrukcija stropov je lesena. V zidovih pritličja so poškodbe in preperine zaradi vlage in razpoke v arkadnih stropovih. Strešna konstrukcija je vzdolž grajskega dvorišča preperela na mestih kapnih leg.

- Južni trakt grajskega kompleksa

Južni trakt je trinadstropni objekt, ki združuje vzhodni in zahodni trakt. Z grajskim stolpom in razgibano fasadno kompozicijo vhoda in arkad v prvem nadstropju oblikuje dominantno podobo glavnega pročelja mestnega gradu. Vhod v grad se uporablja kot vhod v depo pohištva, pritličje je v uporabi lokalov in se z vhodi navezuje na Grajski trg, v mezaninu in prvem nadstropju je razstavna postavitev in se navezuje na prostore vzhodnega in zahodnega trakta.

Strešna konstrukcija je lesena dvokapna in se navezuje na strešne konstrukcije lože in zahodnega trakta. V pritličnih zidovih, katerih osnova je kamnito opečna, so poškodbe in preperine zaradi vlage, strop pritličja in mezanina je opečni obok, v katerem so vidne razpoke, strop prvega nadstropja je lesen. Visok grajski stolp je dostopen v pritličju iz lokala, v prvem nadstropju je sestavni del vogala arkadnega hodnika, dostopen pa je tudi s podstrešja, kjer je v stolpu od podstrehe ločen prostor. Streha stolpa je bakrena, čebulaste oblike.

- Loretanska kapela

Loretanska kapela je sakralni objekt, ki se navezuje na zahodni trakt muzeja. Je enoprostorna dvorana z javnim vhodom iz Grajske ulice in internim vhodom na severni strani kapele.

    - ANALIZA ZAPOSLENIH

Za organizacijo dela je v obdobju po izvedbi investicije predvidena zaposlitev 13 novih delavcev. Realizacija predvidenih novih zaposlitev bo možna postopno, v skladu s finančnimi možnostmi in odločitvami financerja redne dejavnosti muzeja. Trenutno je to Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Prav tako je potrebna nova notranja organizacija oddelkov in delovnih mest. Brez postopne kadrovske okrepitve muzej tudi po zaključku investicije ne bo imel pogojev za kvalitetno in celovito izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.

Muzej glede na potrebe in v primerjavi z ostalimi muzeji ne zaposluje dokumentalista, risarja, fotografa, muzejskega čuvaja in računalničarja. Za restavriranje vseh muzealij skrbita zgolj dva konservatorja-restavratorja, v kulturnozgodovinskem oddelku skrbi za vse zbirke samo ena kustodinja (razen kostumske in zbirke orožja), kustos pedagog hkrati opravlja delo muzejskega knjižničarja, vodi hemeroteko in dokumentacijo občasnih razstav. Učinkovitejše trženje muzejskih dejavnosti in storitev je povezano s potrebo po zagotovitvi večjega obsega lastnih sredstev in razbremenjevanjem proračuna. Delo na tem področju lahko opravlja strokovnjak z dobrim poznavanjem trženja kulturnih, umetniških in znanstvenih potencialov muzeja. Enako velja za celoten izhodni informativni sistem, s katerim muzej obvešča javnost o svojem delovanju. Oblikovanje portala internetnih informacij in stalna prisotnost na medmrežju zahtevata redno delovno prisotnost strokovnjaka računalničarja, ki bi skrbel tudi za vzdrževanje notranjega računalniškega omrežja.

PREGLED REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR PRED INVESTICIJO IN PREDVIDENIH PO INVESTICIJI PO DELOVNIH MESTIH

| DELOVNO MESTO | PRED INVESTICIJO | PO INVESTICIJI |
| --- | --- | --- |
| UPRAVA: Direktor Računovodja Tajnica Stiki z javnostmi KUSTOSI: Kustos etnolog Kustos arheolog Kustos zgodovinar Kustos umetnostni zgodovinar Kustos kostumske zbirke Kustos za tehniško dediščino Kustos za likovno umetnost PEDAGOŠKA SLUŽBA: Pedagog Vodič KONSERVATORJI- RESTAVRATORJI: Konservator-restavrator Kons.-restavr. sodelavec Kons.-restavr. tehnik DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA: Dokumentalist – računalničar Dokumentalist – risar KNJIŽNICA: Knjižničar TEHNIČNA SLUŽBA: Receptor Varnostnik Čuvaj Vzdrževalec Čistilka Hišnik | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1/2 0 1 0 1 0 0 1/2 0 0 0 1 3 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (do rešitve statusa tehniške dediščine) 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 |
| SKUPAJ | 17 | 30 |

PREGLED REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR PRED INVESTICIJO IN PREDVIDENIH PO INVESTICIJI PO STOPNJI IZOBRAZBE

| Stopnja izobrazbe | Zaposleni pred investicijo | Nove zaposlitve po investiciji | Zaposleni po investiciji - skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| VII. | 9 | 6 | 15 |
| VI. | 2 | 1 | 3 |
| V. | 1 | 3 | 4 |
| III. - IV. | 2 | 3 | 5 |
| I. | 3 | 0 | 3 |
| Skupaj | 17 | 13 | 30 |

Sredstva za redno dejavnost, v tem okviru tudi za stroške dela, muzeju trenutno še v celoti zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Z že sprejetim Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002) je za tovrstne javne kulturne zavode po ustrezni prilagoditvi sistema financiranja lokalnih skupnosti predvideno sofinanciranje države in lokalnih skupnosti.

    - FINANČNA ANALIZA INVESTICIJE

  - Ocena vlaganj po stalnih cenah

Pri izdelavi ocene vlaganj po stalnih cenah so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- s prenovo mestnega gradu bodo Pokrajinskemu muzeju Maribor za nemoteno opravljanje muzejske dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema,

- na osnovi izdelane PGD, PZI projektne dokumentacije so bili za vrednotenje gradbeno obrtniških del, restavratorskih del, elektro in strojnih instalacij ter komunalne priključke uporabljeni podatki iz projektantskih predračunov,

- adaptacija in dograditev sta predvideni na komunalno opremljenem zemljišču, zato v obseg investicijskih stroškov niso zajeta vlaganja v širšo komunalno infrastrukturo (rekonstrukcije in prestavitve komunalnih vodov, odškodnine, odkupi zemljišč in objektov…), temveč zgolj stroški komunalne opreme znotraj funkcionalnega zemljišča objekta (ureditev neposrednjega okolja in izgradnja komunalnih priključkov – kanalizacija, vodovod),

- v oceni investicijskih stroškov niso zajeta plačila prispevkov (priključnine) Javnim komunalnim podjetjem,  ki so v lasti Mestne občine Maribor,

- v oceni investicijskih stroškov ni predvideno plačilo komunalnega prispevka, prav tako ne plačilo spremembe namembnosti zemljišča (dograditev paviljona zunanjega lapidarija je predvidena na parceli, ki je opredeljena kot dvorišče muzeja, zato sprememba namembnosti ni potrebna),

- vrednost investicijske in projektne dokumentacije temelji na sklenjenih pogodbah med naročnikom in izvajalcem teh storitev,

- vrednost svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora je ocenjena na osnovi normativov inženirske zbornice,

- ocenitev vrednosti opreme je narejena na osnovi normativnih investicijskih vrednosti,

- izhodišče za ocenitev vseh investicijskih stroškov (razen predhodnih vlaganj v pripravo investicijske in projektne dokumentacije) so cene za posamezno vrsto del oziroma storitev v oktobru 2002,

- vse ocene posameznih stroškov investicije vsebujejo 20% davek na dodano vrednost.

Na osnovi navedenih izhodišč so po stalnih cenah iz oktobra 2002 predvidena investicijska vlaganja, kot so prikazana v spodnjih tabelah.

STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV - FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

|  | STRUKTURA STROŠKOV INVESTICIJE | OCENA STROŠKOV |
| --- | --- | --- |
| 1. | investicijska in projektna dokumentacija | 34.490.900 |
| 2. | komunalni prispevki, stroški soglasij in drugi spremljajoči stroški | 4.443.800 |
| 3. | svetovalni inženiring | 27.823.200 |
| 4. | projektantski nadzor | 9.274.400 |
| 5. | gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 905.059.700 |
| 6. | restavratorska dela | 32.363.100 |
| 7. | notranja oprema | 129.842.000 |
|  | ###### INVESTICIJA - SKUPAJ | 1.143.297.100 |

| POVPREČNA VREDNOST GRADBENIH, OBRTNIŠKIH, INSTALACIJSKIH IN RESTAVRATORSKIH DEL NA m2 NETO TALNE POVRŠINE (STALNE CENE: OKTOBER 2002) | OCENJENI STROŠKI NETO TALNA POVRŠINA POVPREČJE | 937.422.800 SIT 6.094 m2 153.827 SIT/m2 |
| --- | --- | --- |

Predvideni viri financiranja in financerski deleži po stalnih cenah iz oktobra 2002 so prikazani v poglavju 11.2.

  - Ocena vlaganj po tekočih cenah

Ocena investicijske vrednosti po tekočih cenah temelji na naslednjih izhodiščih:

- osnova za izdelavo ocene je ocenitev investicijskih vrednosti po stalnih cenah, ki so opredeljena v poglavju 7.1,

- pri izdelavi ocene po tekočih cenah je upoštevan terminski plan izvedbe posameznih del (poglavje 10),

- glede na roke izvedbe posameznih aktivnosti oziroma investicijskih del (kot so predvideni po terminskem planu) smo v skladu z izhodišči Ministrstva za finance Republike Slovenije (julij 2002)  predvideli naslednje letne stopnje rasti cen:

- za leto 2003       5,1 %,

- za leto 2004       4,6 %,

- za leto 2005       4,6 %,

- za leto 2006       3,6 %.

- za vsa dela oziroma storitve, ki so bila do izdelave tega investicijskega programa že zaključena oziroma je zanje naročnik sklenil pogodbo za fiksno ceno (investicijska in projektna dokumentacija), eskalacija ocenitve po stalnih cenah ni predvidena.

Na osnovi navedenih izhodišč predvidena investicijska vlaganja po tekočih cenah so prikazana v spodnjih tabelah.

STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV - FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

|  | STRUKTURA STROŠKOV INVESTICIJE | OCENA STROŠKOV |
| --- | --- | --- |
| 1. | investicijska in projektna dokumentacija | 34.822.000 |
| 2. | komunalni prispevki, stroški soglasij in drugi spremljajoči stroški | 4.647.800 |
| 3. | svetovalni inženiring | 30.935.600 |
| 4. | projektantski nadzor | 10.309.000 |
| 5. | gradbena, obrtniška in instalacijska dela | 1.026.156.700 |
| 6. | restavratorska dela | 35.578.200 |
| 7. | notranja oprema | 148.950.100 |
|  | ###### INVESTICIJA - SKUPAJ | 1.291.399.400 |

| POVPREČNA VREDNOST GRADBENIH, OBRTNIŠKIH, INSTALACIJSKIH IN RESTAVRATORSKIH DEL NA m2 NETO TALNE POVRŠINE (TEKOČE CENE) | OCENJENI STROŠKI NETO TALNA POVRŠINA POVPREČJE | 1.061.734.900 SIT 6.094 m2 174.226 SIT/m2 |
| --- | --- | --- |

Predvideni viri financiranja in financerski deleži po tekočih cenah so prikazani v poglavju 11.4.

  - Dosedanja vlaganja

Upravljalec mariborskega gradu Pokrajinski muzej Maribor je za realizacijo investicije do vključno leta 2001 že realiziral investicijska vlaganja v izdelavo večjega dela projektne in investicijske dokumentacije za predmetno investicijo v skupnem znesku 22.018.900 SIT. V ta namen je koristil sredstva najemnin za poslovne prostore v mariborskem gradu.

    - ANALIZA LOKACIJE

Objekt je kategoriziran kot umetnostni in arhitekturni spomenik. Lociran je na parcelah št. 1340 (stavbišče) in 1341 (dvorišče) k.o. Maribor Grad.

Za adaptacijo obstoječega objekta je ZUM izdelal lokacijsko dokumentacijo št. 910/97, št. 814/99 in 654/02. Izdelana je bila na podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Maribor (MUV št. 26/98). Objekt je lociran v območju C-1.

Objekt je priključen na javno komunalno omrežje (elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon). Ogrevanje je urejeno z mestnim plinom. Dostop za intervencijska vozila bo obstoječ iz Grajskega trga in Trga svobode. Parkirišča so urejena na javnih parkirnih površinah v bližini objekta. Lastnih parkirišč za sam muzej zaradi prostorskih omejitev ne bo mogoče urediti.

    - ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Predvideni posegi ne bodo negativno vplivali na okolje. Z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/98, 2/01) so predvideni pogoji izvedbe, ki morajo v največji možni meri preprečiti negativne vplive projekta na okolje.

V fazi izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije in izgradnje so bili upoštevani ukrepi, ki bodo zagotovili preprečitev naslednjih negativnih vplivov na okolje:

- Varstvo pred hrupom

Predvideni posegi ne bodo negativno vplivali na okolje in ne bodo poslabšali stanja glede hrupa v okolju.

- Varstvo zraka

Ureditveno območje se po Odloku o varstvu zraka na območju mestne občine Maribor (MUV št. 13/98) nahaja v III. območju onesnaženosti, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku nad mejnimi, vendar pod kritičnimi.

Predvideni posegi ne bodo negativno vplivali na okolje in ne bodo dodatno onesnaževali zraka.

- Varstvo voda

Ureditveno območje se po Odloku o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98) nahaja na širšem varstvenem pasu.

Za zaščito so predvideni naslednji ukrepi za zavarovanje vplivnega varstvenega pasu:

- meteorni in fekalni odtoki bodo vodeni v obstoječe kanalizacijsko omrežje,

- kanalizacija bo izvedena v predpisani vodotesni izvedbi in z ustreznimi odmiki od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.

- Varstvo pred požarom

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št 71/93) ter ostalimi predpisi o požarnem varstvu so bili upoštevani naslednji ukrepi in predpisi za varnost pred požarom:

- v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Ur. list SRS 30/91) bo zagotovljen vir zadostne količine požarne vode za gašenje požara,

- dovoz za intervencijska vozila je zagotovljen po obstoječih dovoznih poteh.

- Odstranjevanje odpadkov

Zbiranje in odvoz odpadkov bosta organizirana v skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Maribor (MUV št. 11/92 z dne 6.7.1992).

10. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

| # Aktivnosti | # Terminski plan |
| --- | --- |
| - Investicijska dokumentacija - izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta - izdelava predinvesticijske zasnove - izdelava investicijskega programa | julij 2001 april 2002 november 2002 |
| - Projektna dokumentacija - izdelava PGD projekta za GOI dela in ureditev okolja - izdelava PZI projekta za GOI dela in ureditev okolja - izdelava PZR projekta za GOI dela in ureditev okolja - izdelava projekta opreme - izdelava projekta restavratorskih del | junij 2001 oktober 2002 januar 2003 maj 2003 oktober 2003 |
| - Objava javnega razpisa za izbor svetovalnega inženiringa | februar 2003 |
| - Objava javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del in ureditve okolja | april 2003 |
| - Izvedba GOI del in ureditve okolja - 1. faza - 2. faza - 3. faza | junij 2003 – avgust 2004 junij 2004 – september 2005 julij 2005 – september 2006 |
| - Objava javnega razpisa za izvedbo restavratorskih del | marec 2004 |
| - Izvedba restavratorskih del | junij 2004 – oktober 2006 |
| - Objava javnega razpisa za dobavo in montažo opreme | julij 2003 |
| - Dobava in montaža opreme - 1. faza - 2. faza - 3. faza | september 2004 – oktober 2004 september 2005 – oktober 2005 september 2006 – oktober 2006 |
| - Pridobitev končnega uporabnega dovoljenja | december 2006 |

Opomba: 	Restavratorska dela iz točke 2 in točke 7 vključujejo obnovo štukatur, stensko slikarstvo ter obnovo kamnoseških in kiparskih elementov

OPREDELITEV FAZNOSTI IZVEDBE INVESTICIJE

I. A FAZA:     SEVERNI DEL GRAJSKEGA KOMPLEKSA

|  | BASTIJA | UPRAVA | ZUNANJI LAPIDARIJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Klet |  | - preboj iz grajskega dvorišča - vhod iz grajskega dvorišča - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - dvigalo - finalna dela |  |
| Visoka klet Nivo depoja pod razstavno dvorano mezzanina |  | - preboj iz grajskega dvorišča - vhod iz grajskega dvorišča s povezovalnimi stopnicami iz grajskega dvorišča - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela |  |
| Pritličje Nivo dvorišča in arkad baročnega stopnišča |  |  | - izgradnja novega objekta v celoti |
| Visoko pritličje | - arheloške raziskave - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - prekinitev kletne povezave | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - dve stopniščni jedri - energetski vodi - dvigalo - finalna dela |  |
| Mezzanin |  |  |  |
| I. nadstropje | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela | - obnova konstrukcij - dve stopniščni jedri - energetski vodi - finalna dela |  |
| Podstrešje | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki | - obnova konstrukcij - novo stopniščno jedro - energetski vodi - finalna dela |  |
| Visoko podstrešje stolp upravnega trakta | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki |  |

I. B FAZA:      POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE V  OBNOVLJENEM SEVERNEM DELU GRAJSKEGA

KOMPLEKSA

II. A FAZA:     ZAHODNI  IN JUŽNI DEL GRAJSKEGA KOMPLEKSA

|  | BAROČNO STOPNIŠČE | RAZSTAVNI TRAKT | JUŽNI TRAKT-VHOD V MUZEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Klet |  |  |  |
| Visoka klet Nivo depoja pod razstavno dvorano mezzanina | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |  |
| Pritličje Nivo dvorišča in arkad baročnega stopnišča | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - vhod obiskovalcev - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| Visoko pritličje |  |  |  |
| Mezzanin | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| I. nadstropje | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| Podstrešje | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki - restavratorska dela |
| Visoko podstrešje stolp upravnega trakta |  | - grajski stolp - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |  |

II. B FAZA:    POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE V  ZAHODNI IN JUŽNI DEL GRAJSKEGA KOMPLEKSA

III. A FAZA:     VZHODNI DEL GRAJSKEGA KOMPLEKSA

|  | GRAJSKA LOŽA | GRAJSKO DVORIŠČE |
| --- | --- | --- |
| Klet |  |  |
| Visoka klet Nivo depoja pod razstavno dvorano mezzanina |  |  |
| Pritličje Nivo dvorišča in arkad baročnega stopnišča | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - sanacija vlage - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| Visoko pritličje |  |  |
| Mezzanin | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - prehod v mezzaninu - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| I. nadstropje | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela | - obnova konstrukcij - energetski vodi - finalna dela - restavratorska dela |
| Podstrešje | - obnova konstrukcij - AB venec zidov - kritina in odtoki - restavratorska dela | - AB venec zidov - nova strešna konstrukcija - steklena kritina in odtoki - restavratorska dela |
| Visoko podstrešje |  |  |

III. B FAZA:      POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE IN OGLEDNIH DEPOJEV  V  VZHODNI DEL

GRAJSKEGA KOMPLEKSA

V nadaljevanju sledi šest tlorisov posameznih etaž mestnega gradu (vključno s kletjo, podstrešjem in streho), na katerih so predvidene tri faze obnove in adaptacije prikazane v barvah.

11.  FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

  - Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah

Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah po posameznih fazah in letih so prikazani v  Prilogi 1: PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST) in temeljijo na oceni investicijskih vlaganj po stalnih cenah (točka 7.1) in terminskem planu (točka 10).

  - Predvideni viri financiranja investicije po stalnih cenah

Pregled predvidenih virov financiranja investicije po stalnih cenah je izdelan na osnovi predvidenih investicijskih stroškov po stalnih cenah in naslednjih izhodišč:

- financer obnove in adaptacije mariborskega gradu je Mestna občina Maribor,

- sofinancer v višini skoraj 50% vseh stroškov investicije bo na osnovi sprememb in dopolnitev „zakona o kulturnem tolarju“ Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,

- sofinancer bo pričel s sofinanciranjem investicije šele v letu 2004, zato je njegov delež v tem letu višji od deleža financerja (za vložek financerja v letu 2003),

- uporabnik objekta Pokrajinski muzej Maribor je v fazi priprav na investicijo delno financiral izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

| # LETO | PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI |  |  | ## INVESTICIJSKISTROŠKI –SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR | MINISTRSTVO ZA KULTURO | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR |  |
| do 2001 | 0 | 0 | 22.018.900 | 22.018.900 |
| 2002 | 5.233.000 | 0 | 1.190.700 | 6.423.700 |
| 2003 | 115.144.100 | 0 | 0 | 115.144.100 |
| 2004 | 125.466.400 | 245.843.400 | 0 | 371.309.800 |
| 2005 | 179.713.100 | 179.713.100 | 0 | 359.426.100 |
| 2006 | 134.487.200 | 134.487.300 | 0 | 268.974.500 |
| SKUPAJ | 560.043.800 49,0 % | 560.043.700 49,0 % | 23.209.600 2,0 % | 1.143.297.100 100 % |

  - Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah

Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah po posameznih fazah in letih so prikazani v Prilogi 2: PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA, FINANČNA KONSTRUK-CIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20 % DAVKOM NA DODANO VREDNOST) in temeljijo na oceni investicijskih vlaganj po tekočih cenah (točka 7.2) in terminskem planu (točka 10).

  - Predvideni viri financiranja investicije po tekočih cenah

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

| # LETO | PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI |  |  | ## INVESTICIJSKISTROŠKI –SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR | MINISTRSTVO ZA KULTURO | POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR |  |
| do 2001 | 0 | 0 | 22.018.900 | 22.018.900 |
| 2002 | 5.233.000 | 0 | 1.190.700 | 6.423.700 |
| 2003 | 121.016.500 | 0 | 0 | 121.016.500 |
| 2004 | 140.974.200 | 267.223.600 | 0 | 408.197.800 |
| 2005 | 206.654.900 | 206.654.900 | 0 | 413.309.800 |
| 2006 | 160.216.300 | 160.216.400 | 0 | 320.432.700 |
| SKUPAJ | 634.094.900 49,1 % | 634.094.900 49,1 % | 23.209.600 1,8 % | 1.291.399.400 100 % |

12.  IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Upravičenost investicije pogojuje predvsem dejstvo, da sta mestni grad in Pokrajinski muzej Maribor v soodvisnem razmerju. S propadanjem stavbnih elementov grajskega objekta se poslabšuje in nazaduje dejavnost muzeja. Obnova in adaptacija gradu je zato osnovni pogoj za kvalitetno reorganizacijo dejavnosti muzeja in njegov nadaljnji razvoj. Kvalitativna stopnja dejavnosti premosorazmerno narašča s kakovostjo prenovitvenih posegov. Enako velja tudi v obratnem razmerju. Uspešno delovanje muzeja bo trajno vzdrževalo visok nivo arhitekturnega spomenika.

Adaptacija in prenova mestnega gradu in reorganizacija dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor sta pomembna za mesto Maribor, imata pa tudi širši družbeni pomen. Mestni grad je arhitekturni spomenik najvišje kategorije in se dejansko ohranja in obnavlja v najvišjem nacionalnem interesu. Upravičenost investicije se torej izpričuje tudi zaradi pomembnega prispevka v nacionalni kulturi. Nadaljnje zanemarjanje mariborskega gradu bi zato imelo negativne posledice širših razsežnosti.

Mestna občina Maribor kot lastnik objekta aktivno podpira prenovo gradu in načrtovano reorganizacijo muzeja, ki mu za dejavnost namenja celotno površino gradu. Reorganizacija muzejske dejavnosti se bo odražala v vseh delih grajskega objekta. Utečene dejavnosti in zakonsko prevzete odgovornosti bo muzej nadgradil z muzejsko poslovno politiko kulturno umetniškega pomena, v katero pa bo postopoma pritegnil vse zainteresirane subjekte v mestu in širšem okolju (gospodarstvo, univerzo, osnovno in srednje šolstvo,...).

V letih po izvedbi investicije bodo večje tekoče finančne obveznosti muzeja predstavljali predvsem stroški dela zaradi predvidenih novih zaposlitev. Višine dodatnih stroškov pa v tej fazi ni mogoče opredeliti, saj je glede financiranja muzeja po letu 2006 vrsta neznank. V tem trenutku še ni dokončno znano, ali bo sredstva za izvajanje redne dejavnosti muzeju še vedno v celoti zagotavljalo Ministrstvo za kulturo (državni proračun), ali deloma ministrstvo, deloma pa samo ena (mariborska) ali vse lokalne skupnosti, na katerih teritoriju izvaja muzej svoje naloge. Prav od takratnega financerja oziroma sofinancerjev redne dejavnosti pa bo odvisen tempo postopnega novega zaposlovanja in posledično stroški poslovanja muzeja. V letu 2004 bo uveljavljen tudi nov zakon, ki določa plače v javnem sektorju. Rešitve v novih podzakonskih aktih in kolektivni pogodbi, ki bodo urejali razmerja plač tudi za področje kulture, v tem trenutku še niso znane, pričakovati pa je, da bo prav na področju kulture zaradi uskladitve z drugimi družbenimi dejavnosti, ki so v preteklih letih uspela izboriti sorazmerno večjo rast plač kot področje kulture, prišlo do določenih korekcij. Po izvedbi investicije se pričakuje tudi ustrezno spremenjeno financiranje materialnih stroškov s strani financerja redne dejavnosti muzeja skladno s takrat veljavnimi normativi.

- Poslovna politika Pokrajinskega muzeja Maribor

Realizacija investicije po izbrani varianti se bo v poslovno komercialni politiki odražala v bistveno širši dejavnosti muzeja v vseh muzejskih oddelkih. Omogočeno bo trženje vseh tistih muzejskih storitev, ki so v sodobnih muzejih predmet poslovanja in trženja povsod v svetu. Na ta način bo Pokrajinski muzej Maribor zavzemal posebno vlogo v ponudbi mesta. Za to vlogo je deloma že usposobljen in v njej prepoznava svojo priložnost poslanstva in posredovanja kulturnih dobrin in ozaveščanja javnosti.

Ponudbo muzeja bodo predstavljali trženje razstavnih postavitev, strokovnih in intelektualnih storitev, publikacij in replik muzejskih predmetov, oddajanje posameznih ekskluzivnih prostorov za organizacijo priložnostnih prireditev in svečanosti, oddajanje prostorov v najem (muzejska kavarna).

Sestavni del poslovnega programa muzeja bo muzejska trgovina.  Njena  dejavnost bo povezana s posredovanjem muzejskih tržnih predmetov javnosti. Posamezni predmeti, ki bodo nastajali pod avtorskim naslovom muzeja, se bodo glede na pomen za javnost lahko tržili tudi v drugih sorodnih prodajnih mrežah (knjigarne, galerije,...). Na enak način bo muzejska trgovina lahko prevzemala del prodajnega programa od zunanjih ponudnikov.

Pomembno mesto v ustvarjanju poslovnega rezultata bo ob ustreznejši kadrovski ekipiranosti lahko predstavljalo trženje terensko operativnih potencialov vseh oddelkov muzeja in konservatorsko-restavratorske delavnice. Razvojne potrebe družbe nalagajo tovrstnim kulturnim institucijam zakonsko opredeljene naloge rednega delovanja na terenu, hkrati pa tudi možnost izvajanja občasnih visoko strokovnih nalog, ki se pojavljajo s posameznimi razvojnimi programi (avtoceste in arheološke raziskave bodočih tras, novogradnje na historično opredeljenih lokacijah, ...). Vključevanje v raziskave na terenu bo muzeju ob neposrednem finančnem učinku zagotavljalo tudi svež muzejski material za vsestransko strokovno obdelavo, raziskovanje in razstavljanje.

Za prodornejše trženje storitev muzeja bo potrebno bistveno okrepiti obveščanje tako poslovne kot širše javnosti o vrstah in oblikah njegove dejavnosti ter o poslovni ponudbi.

Pričakovani lastni letni dohodki Pokrajinskega muzeja Maribor v prvem obdobju po zaključku investicije so prikazani v spodnjih tabelah.

1.  Razstavna dejavnost

| VSTOPNICE | ŠTEVILO PRODANIH VSTOPNIC | DOHODEK |
| --- | --- | --- |
| stalna razstava | 20 000 x 300 SIT | 6.000.000 SIT |
| občasne razstave | 5 000 x 300 SIT | 1.500.000 SIT |
| gostujoče razstave | 20 000 x 300 SIT | 6.000.000 SIT |
| abonmajski paketi razstav | 200 x 800 SIT | 160.000 SIT |
| SKUPAJ |  | 13.660.000 SIT |

2.  Založništvo

| VRSTA PUBLIKACIJE | ŠTEVILO PRODANIH PUBLIKACIJ | DOHODEK |
| --- | --- | --- |
| katalog stalne razstave | 4000 x 100 SIT | 400.000 SIT |
| ostala literatura |  | 100.000 SIT |
| SKUPAJ |  | 500.000 SIT |

3.  Muzejska trgovina

| PRODAJNI PREDMETI | ŠTEVILO PREDMETOV | DOHODEK |
| --- | --- | --- |
| replike predmetov muzeja | 2000 x 200 SIT | 400.000 SIT |
| nakit | 20 x 4000 SIT | 80.000 SIT |
| manjši uporabni predmeti | 500 x 100 SIT | 50.000 SIT |
| tekstilni izdelki z obeležji muzeja | 20 x 2000 SIT | 40.000 SIT |
| razglednice, plakati, koledarji | 1000 x 100 SIT | 100.000 SIT |
| SKUPAJ |  | 670.000 SIT |

4.  Oddajanje prostorov

| VITEŠKA DVORANA 210 m2 GRAJSKA LOŽA 375 m2 | VREDNOST NAJEMA / DAN | DNI / LETO | DOHODEK |
| --- | --- | --- | --- |
| komorni koncerti | 80 000, 00 SIT | 12 | 960.000 SIT |
| sprejemi | 250 000, 00 SIT | 10 | 2.500.000 SIT |
| simpozij | 250 000, 00 SIT | 2 | 500.000 SIT |
| SKUPAJ |  |  | 3.960.000 SIT |

| DVORANA GRAJSKEGA DVORIŠČA 400 m2 | VREDNOST NAJEMA / DAN | DNI / LETO | DOHODEK |
| --- | --- | --- | --- |
| prireditve, promocije, razstave | 500.000 SIT | 10 | 5.000.000 SIT |
| SKUPAJ |  |  | 5.000.000 SIT |

| RAZSTAVNI PAVILJON LAPIDARIJA 150 m2 | VREDNOST NAJEMA / DAN | DNI / LETO | DOHODEK |
| --- | --- | --- | --- |
| prireditve | 10.000 SIT | 20 | 200.000 SIT |
| razstave | 10.000 SIT | 10 | 100.000 SIT |
| SKUPAJ |  |  | 300.000 SIT |

| KAVARNA MUZEJA ( DOLGOROČNI NAJEM ) | NAJEM / MESEC | LETNI NAJEM |
| --- | --- | --- |
| najemnina | 200.000 SIT | 2.400.000 SIT |
| SKUPAJ |  | 2.400.000 SIT |

# PRIČAKOVANI SKUPNI LETNI LASTNI DOHODEK V PRVEM OBDOBJU PO ZAKLJUČKU INVESTICIJE

|  | ###### NAČIN TRŽENJA ali PRIDOBIVANJA SREDSTEV | DOHODEK |
| --- | --- | --- |
| 1 | razstavna dejavnost | 13.660.000 SIT |
| 2 | založništvo | 500.000 SIT |
| 3 | muzejska trgovina | 670.000 SIT |
| 4 | oddajanje prostorov | 11.660.000 SIT |
|  | ###### SKUPAJ | 26.490.000 SIT |

13.  PREDSTAVITEV IZBRANE VARIANTE IN RAZLAGA REZULTATOV

Izbrana varianta (odločitev za izvedbo investicije) zajema celovit program vsebinske, arhitekturne, konservatorsko-restavratorske, gradbene in komunalno tehnične prenove objekta. V predlagani reorganizaciji Pokrajinskega muzeja Maribor je optimalno izkoriščena obstoječa stavba mestnega gradu, ki v vseh svojih prostorih prevzema muzejsko namembnost in se celovito odpira javnosti.

Tem izhodiščem se pridružuje poslovni program Pokrajinskega muzeja Maribor. Predvidena nova muzejska in razstavna politika uvaja organizacijo sodobnega muzeja, povezuje nov vsebinski program s prostorskimi danostmi objekta, le-te pa nadgrajuje v urbanem kontekstu gradu in mesta. Prenovljen muzej bo razširil področja svojega kulturnega in raziskovalnega delovanja, dvignila se bosta obseg in kakovost muzejske ponudbe. Realno je pričakovati, da se bo ob povečanem zanimanju javnosti za delo in storitve muzeja izboljšal poslovni učinek muzeja.

V Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev je Pokrajinski muzej Maribor opredeljen kot muzej, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javne službe tudi na področju tehnike. Dejansko Pokrajinski muzej Maribor že danes zagotavlja in izvaja posamezne elemente javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine s področja tehnike v nekaj konkretnih primerih:

- fotografska zbirka Bohanec,

- pasarska delavnica Tratnik,

- številne muzealije s področja tehnike, ki so zaradi svoje logike, umeščene v etnološki in kulturnozgodovinski oddelek,

- vodenje muzejske dokumentacije, ki evidentira industrijsko tehniško dediščino.

Področje mariborske industrijske tehniške dediščine, ki jo je od leta 1997 dalje zbral tedanji Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, ni predmet projekta prenove Pokrajinskega Muzeja in investicijskega programa za izvedbo tega projekta. Z ničemer ni možno utemeljiti morebitnih razmišljanj, da bi vprašanje industrijske tehniške dediščine kakorkoli povezali s projektom prenove Pokrajinskega muzeja Maribor, saj ta projekt rešuje problematiko tiste premične dediščine, ki jo muzej hrani v svojih fondih in jo vodi v svojih inventarnih knjigah. Industrijske tehniške dediščine Pokrajinski muzej Maribor nikoli ni prevzel v svoje fonde, ker za to nima prostorskih in kadrovskih možnosti ter zaradi koncepta muzeja in njegove zbiralne politike, ki ne zajema področja zbiranja industrijske tehniške dediščine. Možnost izvajanja javne službe iz omenjene uredbe seveda ne pomeni avtomatizma, da je muzej dolžan tudi fizično prevzemati izjemno obsežno premično kulturno dediščino, ki jo je zbral nekdo drug. Ob tem kaže poudariti, da je nosilec dejavnosti varovanja tehnične dediščine v Republiki Sloveniji Tehnični muzej Slovenije, ki se bo prej ali slej moral delovno in organizacijsko (z dislociranimi enotami) usmeriti v celoten slovenski prostor in v vse vrste te dediščine.

- Vsebinska prenova Pokrajinskega muzeja Maribor

Rezultati vsebinske prenove Pokrajinskega muzeja Maribor po izvedbi investicije bodo zlasti naslednji:

- nova stalna razstava,

- v večjem obsegu bodo lahko organizirane občasne razstave, ki se bodo odzivale na aktualno dogajanje na prostoru zakonsko določene teritorialne matičnosti in izven njega,

- možna bo postavitev najzahtevnejših gostujočih razstav,

- raznolikost prostorskih kvalitet gradu bo možno intenzivneje približati interesom mesta in gospodarstva za njihovo kulturno, politično, poslovno in turistično predstavitev,

- zagotovljeni bodo pogoji za razširjeno dejavnost vseh delavnic konservatorsko-restavratorskega oddelka, ki bo skrbel za muzealije Pokrajinskega muzeja Maribor,

- bistveno bo možno okrepiti znanstveno strokovno sodelovanje z Univerzo v Mariboru, drugimi univerzami in drugimi znanstveno raziskovalnimi institucijami,

- izboljšani bodo pogoji za dejavnost na prostoru, na katerem opravlja po zakonodaji teritorijalno matičnost,

- zagotovljeni bodo ustrezni pogoji za izobraževanje in informiranje zainteresirane strokovne in druge javnosti,

- v sklopu muzeja bo možno izvajati dopolnilno izobraževanje lastnega strokovnega kadra,

- sistematično bo organiziran arhiv in pregledno urejena dokumentacija muzejskega gradiva,

- v ustreznih pogojih bo zaživela muzejska knjižnica, omogočena bo njena povezava v knjižnično medmrežje in širšo strokovno javnost,

- na lokaciji mestnega gradu bo zagotovljena ustrezna organizacija muzejskih depojev; predmete, ki nimajo optimalnih pogojev hranjenja v  zgradbi Pokrajinskega muzeja Maribor, pa bo potrebno preseliti v nove muzejske depoje izven gradu,

- urejeni bodo ogledni depoji.

- Rekonstrukcija objekta

- izvedena bo statična in protipotresna sanacija nosilnih konstrukcij objekta z vgradnjo protipotresnih vezi,

- obnovljeni bodo prepereli materiali temeljnih konstrukcij objekta in utrujeni materiali konstrukcij nosilnih zidov in stropov,

- z izvedbo ustreznih hidroizolacij na vseh kritičnih točkah in površinah bo sanirana vlaga v objektu,

- izvedena bo sanacija lesene strešne konstrukcije.

- Arhitekturna obnova objekta in prostorska organizacija muzeja

- organizacija funkcionalnih sklopov in vsebinsko ločenih oddelkov muzeja:

- na novo bodo organizirani muzejska pot in stične točke komunikacij v posameznih nadstropjih muzeja,

- zagotovljeni bodo ustrezne razstavne površine, konservatorsko-restavratorske delavnice in depoji

- prostori uprave muzeja in delovni prostori kustosov bodo zagotavljali ustrezne pogoje za delo,

- pridobljeni bodo nov vhod obiskovalcev, vhodni servis muzeja, muzejska pedagoška delavnica in muzejska knjižnica,

- zagotovljene bodo potrebne komunikacije muzeja in dostopnost do posameznih oddelkov brez neustreznih križanj poti. V tem sklopu kaže posebej poudariti dvigalo in dvižne ploščadi za invalide in prevoz tovora, razširitev opuščene stopniščne enote na severnem traktu objekta ob stiku z bastijo in izvedbo stopniščnega jedra upravnega trakta;

- pridobitev novih uporabnih površin objekta kot rezultat nadaljnih prostorskih raziskav grajskega objekta – bastija;

- racionalizacija uporabnih površin objekta in novih arhitekturnih rešitev - pridobljeni bodo osrednja dvorana grajskega dvorišča pod novo stekleno streho, kletna dvorana z vhodom iz atrija, zunanji lapidarij na severnem dvorišču gradu in prostori uprave na severnem delu podstrešja;

- izvedeni bodo posegi na fasadah objekta vključno z zasteklitvijo arkad lože na Trgu svobode in zasteklitvijo arkad zahodne fasade gradu;

- Konservatorsko - restavratorska prenova objekta in spomeniško varstveni program:

- obnova kipov in kiparskih elementov stavbnega okrasja,

- obnova fresk,

- obnova arhitekturnih elementov grajskih fasad,

- obnova okrasja fasadnih površin,

- obnova arhitekturnih sklopov:

- baročno stopnišče,

- bastija,

- grajsko dvorišče s stekleno streho,

- obnova obrtniških elementov in detajlov objekta.

- Komunalnotehnična prenova objekta:

- izvedba centralnega ogrevanja objekta, ki bo omogočala celoletno razstavno dejavnost muzeja,

- izvedba projekta klimatizacije razstavnih in depojskih prostorov,

- izvedba projekta električnih napeljav za delovanje sistemov in aparatur,

- izvedba projekta enotne računalniške mreže muzeja in sistemska medmrežna povezava posameznih oddelkov muzeja (knjižnica, arhiv, …),

- izvedba projekta kontrole pristopa, protivlomne in požarne varnosti,

- izvedba projekta video kontrole javnih površin muzeja, depojev in vhodov v muzej,

- izvedba strešnih odtokov z novim konceptom odvodnjavanja,

- izvedba novih komunalnih priključkov na mestno mrežo komunalnih vodov.

- Poslovna politika muzeja:

- povečan bo obisk in posledično dohodki iz prodaje vstopnic,

- povečana bo prodaja publikacij, uvedena replik muzealij in intenzivnejše bo oglaševanje,

- uvedena bo prodaja preko interneta,

- muzej bo na trgu nudil konservatorsko-restavratorskih usluge,

- organiziranje tematskih predavanj po naročilu za ciljno publiko,

- organiziranje različnih delavnic na določeno temo za naročnike,

- občasno oddajanje prostorov zunanjim uporabnikom za organiziranje kulturnih, političnih, kongresnih dejavnosti, reklamne predstavitve regionalnega gospodarstva, javnih ustanov, posameznikov in drugih zainteresiranih,

- dolgoročno oddajanje gostinskega lokala (muzejske kavarne).

13.7. 	Predstavitev prostorskih sklopov muzeja po investiciji in opis predvidenih  posegov

Razstavna pot

Razstavna pot je predvidena kot programiran sprehod po zbirkah in razstavnih prostorih Pokrajinskega muzeja Maribor.  Je hrbtenica povezav razstavnih vsebin in javnega programa muzeja. Njen začetek ali izhodišče je v veliki novi dvorani grajskega dvorišča. Od tod poteka kontinuirano po vseh razstavnih površinah muzeja. Krožno vodena razstavna pot se v izhodiščni dvorani tudi zaključi. Vsebine povezuje konceptualno in v programsko smiselnem zaporedju.

Vrhunec nove razstavne poti Pokrajinskega muzeja Maribor bo predstavljalo baročno stopnišče z viteško dvorano. Tukaj napetost razstavnih ogledov popusti in preide v sproščeno doživljanje likovno bogatega historičnega ambienta, kiparske opreme in kompozicije baročnih stopnic in poslikav viteške dvorane. Muzejska razstavna pot bo na skoraj vsej dolžini samostojno prehodna tudi za invalide. Izjema je le baročno stopnišče, kjer jim bo omogočeno gibanje ob pomoči uslužbencev muzeja.

Vertikalne povezave razstavne poti potekajo po obstoječih stopniščnih jedrih, od katerih se nekatera razširijo in posodobijo z dodatno komunikacijsko opremo – n. pr. rampe za invalide in dvigala. Predvideni režim krožnega gibanja obiskovalcev po prostorih preprečuje nepotrebna križanja z internimi potmi muzeja.

Razstavna pot ima določeno in vsebinsko specificirano označitveno opremo, ki jo omogoča zadostna zasnova vgrajenih infrastrukturnih napeljav. Oznake razstavnih in varnostnih usmeritev gibanja so osnova za nemoten ogled razstavišč in enostavno gibanje v primeru zahtev po izpraznitvi prostorov zaradi morebitnih nevarnosti, ki bi lahko ogrožale varnost obiskovalcev muzeja.

Prenova stalne razstave Pokrajinskega muzeja Maribor

Koncept nove stalne razstave v Pokrajinskem muzeju Maribor se v tej fazi priprave osredotoča na seznam vsebin - prazgodovinskih in zgodovinskih pojavov, ki jih kustosi določajo kot minimalni okvir razstavljenih vsebin. V ospredju prenovljene stalne razstave bo človek, ki je obvladoval naš prostor skozi čas; predmeti, avtentični nosilci informacij, ga spremljajo in pojasnjujejo. Človek - to so anonimni prebivalci prazgodovinskih obdobij, Kelti kot prvi zanesljivi, ki jim poznamo ime, nato Rimljani in Slovani. V srednjem in novem veku je zanimiva delitev na meščanstvo in podeželje ter cerkev in plemstvo. Upoštevati je potrebno tudi pestrost regij, ki so jim naravne danosti narekovale gospodarske panoge.

Razstavne postavitve bodo ponujale celovito vsebinsko pripoved, oprema in pojasnjevalna tehnika pa bodo obiskovalcu omogočale samostojno vključitev v vsebinski koncept in s tem možnost pridobiti dodatne informacije in preverjanje lastnega znanja. Na ta način  bo pasivni gledalec postal aktiven v opazovanju in razumevanju razstavnih vsebin in gradiva, kakovost muzejskih ogledov se bo povečala. Pričakovati je, da se bo na tej osnovi število obiskovalcev povečalo. Stalna zbirka ne bo nizanje oddelkov in specialnih zbirk, ampak bo kronološko nizala najpomembnejša dogajanja v prostoru skozi čas od mlajše kamene dobe do 20.stoletja. Tako se bo ob posameznih predstavljenih temah soočilo več muzejskih strok. Kot specialna bo na lokaciji mestnega gradu razstavljena lekarniška zbirka. V oglednih depojih se bo obiskovalec srečal s posameznimi kolekcijami.

Grajsko dvorišče - nova prireditvena dvorana muzeja

Grajsko dvorišče, prekrito s stekleno streho, bo postalo nova velika prireditvena dvorana muzeja in bo najpomembnejša posamezna pridobitev muzeja v celotnem posegu. Prevzelo bo številne pomembne funkcije v delovanju muzeja.  Oblikovano bo kot večnamenski prostor s prilagojeno opremo in napravami. V novi dvorani bo prostor za stalno razstavo arheoloških gradiv velikega formata - antični lapidarij. Sama prostorska lega pa dvorani v neposredni povezavi z vhodnim hallom namenja vlogo izhodišča muzejske razstavne poti. Po programski politiki delovanja muzeja bodo v dvorani organizirane najrazličnejše kulturno družabne in predstavitvene prireditve različnih najemnikov prostora. Svoj izjemen kulturni pomen bo dvorana potrjevala tudi v poslovni politiki muzeja.

Dvorana bo oblikovana kot dosledno obnovljen prostor grajskega dvorišča. V tlorisu grajske arhitekture se to potrjuje z enostavno dostopnostjo z bližnjih mestnih trgov, ki jih dvorana dejansko in tudi v simbolnem pomenu povezuje in nadgrajuje kot duhovni trg mesta. V notranji oblikovni strukturi ji to vlogo potrjujejo ohranjene grajske fasade, ki se na višini svojih vencev zlijejo v steklen strop prostora. Pomemben poseg na fasadah bo vizualna prisotnost dejavnosti muzejskih delavnic in postavitev antičnega lapidarija. V fasadnih stenah grajskega dvorišča so sedaj vzidani spomeniki lapidarija kulturnozgodovinskega oddelka. Antični lapidarij (rimski spomeniki) ne bo vzidan v zidovih, ampak bodo razstavni predmeti postavljeni na prirejenih konstrukcijah in prosto stoječe v posebej oblikovanih nišah v fasadnih zidovih prostora. S tem bo dosežen večuporabni pomen dvorane. Razstavišče bo v funkcionalnem pomenu nemoteče obvladovalo prostor, v katerem bo hkrati vsakodnevno dogajanje. S svojo mistično podobo in sporočilnostjo davnih časov bo antični lapidarij v umirjenem okolju dogajanja in ob prireditvah soizgrajeval duhovno podobo trga.

Vsi predvideni posegi na grajskem dvorišču so podrejeni zahtevi po oblikovanju reprezentančnega ambienta večnamenske razstavno prireditvene dvorane. Glavni poudarki preureditvenih posegov grajskega dvorišča:

- sanacija temeljnih in fasadnih zidov,

- izkop vgrajenih spomenikov lapidarija kulturnozgodovinskega oddelka iz fasadnih zidov in   začasna odstranitev v prostor postavljenih spomenikov,

- izravnava tlaka na enotno višinsko koto,

- prevlada višinskih razlik do obodnih prostorov za gibanje invalidov,

- izvedba odprtin in povezav fasad pritličnega nivoja in njihova celovita sanacija,

- izvedba steklenega stropa dvorane,

- izvedba antičnega lapidarija v nišah obodnih zidov,

- infrastrukturna oprema za različna razstavna in prireditvena dogajanja.

Baročno stopnišče in viteška dvorana

Objekt baročnega stopnišča združuje morfologijo urbanistično arhitekturnega arhetipa, ki dosledno in do podrobnosti likovnega detajla izvede koncept baročne urbane poteze. Mesto z gradom povezuje s krožno dovozno potjo, ki v naklonu ulice mehko prehaja pod vhodne arkade in naprej v simetrično kompozicijo stopniščnih ram z iztekom v baročni viteški dvorani. Ta povezava tvori zaključen krog, ki se od tod odpira gradu kot celoti.

Izjemen pomen baročnega stopnišča se v konceptu prenove Pokrajinskega muzeja Maribor in njegove razstavne poti ohranja. Baročno stopnišče in viteška dvorana predstavljata vrhunec razstavne poti muzeja. V programskem konceptu baročno stopnišče prevzema vlogo svečanega vhoda ob svečanih prireditvah in vhoda v muzej v času prireditev v viteški dvorani.

Prenovitvena dela na baročnem stopnišču bodo v glavnih potezah zajela:

- zasteklitev vhodnih arkad v pritličju, ki oblikuje vhodni hall baročnega stopnišča,

- izvedbo povezovalne stopniščne rampe iz vhodnega halla v razstavno dvorano mezzanina - stopniščna rampa v kletno etažo na tem mestu se preseli na drugo lokacijo,

- izvedbo konservatorskih in restavratorskih del na spomenikih in likovnem okrasju stopnišča in sanacijo materialov in konstrukcij stopnišča,

- sanacijo nosilne konstrukcije stropa viteške dvorane,

- infrastrukturno opremo (ogrevanje stopnišča in drugo), ki pa ne bo posegala v spomeniško zaščitene historične detajle.

Baročno stopnišče z viteško dvorano bo zavzemalo pomembno vlogo v programsko poslovni politiki muzeja.

Nov vhod obiskovalcev z Grajskega trga

Novi javni vhod obiskovalcev Pokrajinskega muzeja Maribor bo na obstoječem vhodu v grad na njegovem južnem delu. Južna fasada gradu je prevladujoča fasada trikotnega Grajskega trga, sam vhod v grad pa je stična točka trikotnega trga s Trgom Svobode. Dejstvo, da  vhod obiskovalcev obvladuje dva izjemna mestna trga potrjuje tipološki pomen grajskih vhodov tudi v zasnovi vhodov muzeja, hkrati pa mu daje še poseben pomen v povezovanju funkcij muzeja z mestnim dogajanjem. Vhod se navezuje na vhodni hall, le-ta pa na muzejski vhodni servis obiskovalcev.

Elementi vhodnega servisa bodo:

- recepcija in informacijski center,

- prodaja kart razstavnih in muzejskih prireditev,

- muzejska trgovina,

- sanitarije obiskovalcev in invalidov,

- garderoba obiskovalcev,

- dvigalo za prevoz invalidnih in drugih oseb ter tovora v višja nadstropja muzeja,

- nadzorna soba za vodenje obratovalnih in kontrolnih sistemov objekta.

Vhod obiskovalcev in prireditvena dvorana grajskega dvorišča sta na isti višinski koti brez arhitekturnih ovir za gibanje invalidov.

Bastija

Bastija Pokrajinskega muzeja Maribor bo v obeh etažah oblikovana v razstavišče. Pred drugimi deli pa bo potrebno izvršiti arheološke raziskave ruševin, ki so zazidane na četrtini njene pritlične etaže. Temu bo sledila obsežna rekonstrukcija vseh gradbenih konstrukcij od temeljev do strešne konstrukcije. Glavni problemi so vlaga, dotrajanost materialov nosilnih konstrukcij in kamnite fasadne obloge, razpokani nosilni zidovi, vogali in preklade. Svojevrsten problem predstavlja tudi teža strešne konstrukcije, ki pa bo s statičnimi rešitvami v nosilnih konstrukcijah odpravljen. Sanacija se bo izvajala s pozidavami na mestih odstranjenih materialov, z injekciranjem novih zmesi materiala v zidovih, vgradnjo potresnih vezi, izvedbo AB strešnega venca in preklad. Po končanih raziskavah se bo pritlični prostor izpraznil in namenil razstavnemu programu muzeja.

Bastija je primer renesančne obrambne arhitekture 16. stoletja. V njej bo predstavljena obrambna zgodovina in z njo povezana muzejska zbirka orožja. Namen je, da bi bila v spodnji etaži bastije predstavljena celotna zbirka orožja. Na spodnje razstavišče bastije se navezuje muzejski gostinski lokal (muzejska kavarna) za muzejske in zunanje obiskovalce. Lokal bo od razstavišča ločen s stekleno steno. Transparentnost povezave bo omogočala spontan ogled dela razstavišča in muzejskega dogajanja.

Infrastrukturna oprema objekta in razstavišča bo v bastiji omogočala celoletno delovanje razstavišč, fleksibilnost razstavnih postavitev in ostalega muzejskega programa. Vhod v razstavišče bastije bo neposredno iz osrednje prireditvene dvorane “nekdanjega” grajskega dvorišča, kar bo dalo pritličnemu delu bastije možnosti dinamičnega programskega razvoja in prilagajanja svojemu in skupnemu programskemu kontekstu. Vertikalna povezava razstavnih nadstropij bastije bo zagotovljena s sanacijo obeh obstoječih krožnih stopniščnih jeder na prehodu iz trakta uprave  v bastijo.

Pokrito zunanje razstavišče na  severni grajski zelenici

V razstavišču, postavljenem na zelenici severnega dvorišča gradu, bo v stekleni varovalni arhitekturi nastal lapidarij kulturnozgodovinskega oddelka. Z njegovo postavitvijo se zaključuje poteza razstavišča lapidarija iz nove osrednje dvorane muzeja. Za razliko od antičnega lapidarija, ki bo postavljen v zidovih preurejenega grajskega dvorišča, bodo spomeniki v zunanjem lapidariju prostostoječi in v posebnem odnosu do mesta. Nekaj pomembnih spomenikov se namreč vrača v svoje avtentično okolje postavitve, v zaledje urbanega okrilja mesta. Njihova ponovna postavitev ob ulico mesta je metaforična, spomeniku pa brez simbolnih ambicij prvotne postavitve vrača avtentično zaledje mesta in s tem polno vlogo umetniškega razstavnega predmeta.

Vstop v zunanji lapidarij se bo navezoval na kontinuirano potezo muzejske poti, možen pa bo tudi povsem ločen ogled z vstopom neposredno iz ulice. Razstavni predmeti bodo opremljeni s pojasnilnimi napisi in točkovno osvetljeni, kar bo v večernih urah dalo celotnemu severnemu pročelju gradu posebno estetsko in kulturno podobo in identiteto. Iz izkušnje vemo, da bo v korelaciji med razstavljenimi kipi, transparentnim razstaviščem in zelenim atrijem, nastal atraktiven prostor, primeren tudi za občasne komorne predstave različnega programa.

Infrastrukturna oprema steklenega razstavnega paviljona lapidarija bo v zimskem času omogočala temperiranje prostora na 7°C,  v razstavni tehnični zasnovi inštalacij pa opremo za predstavitev muzealij in varovanje objekta.

Uprava muzeja

Uprava muzeja bo postala samostojen muzejski trakt z lastnim stopniščnim jedrom, pisarnami vodstva in skupnih služb, delovnimi prostori kustosov, strokovnimi sodelavci, knjižnico in arhivom. Bistven poseg za vzpostavitev samostojnega in ločenega trakta v skupni muzejski zgradbi je postavitev novega stopniščnega jedra uprave. S tem se izognemo dosedanjim nepotrebnim obhodom in križanjem javnih in internih poti muzeja.

V delovnih prostorih kustosov bodo ob ustrezni opremi in mikroklimi tudi priročni depoji. S tem bomo dosegli večjo funkcionalnost in optimalno izrabo prostorskih danosti v samem gradu. Dodatni delovni prostori upravnega trakta bodo na podstrešju severnega dela gradu v neposredni povezavi z novim stopniščem.

Z infrastrukturno opremo upravnega trakta bo vzpostavljen visok standard tehnične podpore predvidenih dejavnosti vodstva muzeja, kustosov in drugih strokovnih sodelavcev. V prostorskem pogledu bosta omogočena oskrba in varovanje depojskih gradiv, knjižnice in arhiva. Vstop v upravni trakt bo zagotovljen preko lastnega vhoda in kontrole pristopa.

Arheološki oddelek – zasnova delovnega prostora

Za razliko od delovnih prostorov drugih kustosov je pri kustosu arheologu poudarek na ločitvi delovnega prostora (študijske sobe) od arhivskega prostora, ki bo hkrati priročni depo. Priročni depo je namenjen osnovnemu pregledu in selekciji gradiva, pisanju inventarnih številk in drugemu strokovnemu delu. V procesu obdelave je namreč potrebno najprej celotno gradivo razporediti na ustrezno veliki provršini, ga pregledati in ugotoviti, kateri morebitni fragmenti pripadajo istemu predmetu. Zato mora ta prostor biti dovolj velik, opremljen z ustrezno velikimi prilagodljivmi mizami in policami za začasno odlaganje.  Pregledovanje arheološkega gradiva je precej umazano delo, zato je tudi zaradi različne opreme pomembno, da sta prostora ločena, vendar neposredno povezana.

Pedagoška delavnica in pisarna pedagoga

Na dvorano pedagoške delavnice se navezuje prostor pedagoga z vso potrebno opremo (avdio in video oprema, mize in stoli, tabla, umivalno korito in pohištvo za hrambo opreme). Povezanost pisarne in pedagoške delavnice je nujna, saj v pisarni  pedagog izvaja priprave na izvedbo pedagoških projektov za različne ciljne skupine ter v njej hrani potrebno strokovno literaturo. Razen tega bo v isti pisarni urejeno delovno mesto vodiča. Le-ta razen vodstev po razstavnih prostorih vodi evidenco opravljenih vodstev in se nenehno pripravlja na posamezna nova vodenja. Delo pedagoga in vodiča je vsebinsko povezano, zato je skupna pisarna primerna rešitev.

Oddelek za konserviranje in restavriranje

Oddelek bo po obsegu in vsebini dopolnjen z novimi delavniškimi enotami in bo po prenovi zajemal delavnice za lesene predmete, keramiko, porcelan in steklo, kovine, tekstilije  ter delavnico za tehničnega vzdrževalca. Načrtovano je, da bo delavnica za tekstilije organizirana v bodočih dislociranih depojih. V kompleksu delavniških prostorov bodo tudi skladišča kemikalij, prevzemno skladišče materiala in pisarna vodje oddelka. Vsi prostori oddelka se bodo navezovali na obstoječo instalacijo (elektro in strojno).

V pisarni vodje oddelka se bo hranila vsa delovna dokumentacija ter vodil nadzor nad regulacijo mikroklime v posamezih prostorih muzeja.

Zaradi specifike oddelka bo za izvedbo njegove ureditve (elektro, strojne instalacije, oprema) pripravljen poseben elaborat.

Prostor centralnih sistemov nadzora in varovanja

Enoten sistem varnostnih central (požar, vlom, video nadzor in kontrola pristopa) bo umeščen ob glavnem vhodu obiskovalcev. Razvod kontrolnih sistemov bo izveden v skladu s potrebami posameznih prostorov in naprav. Pod video nadzorom bodo vse javne površine muzeja, vhodi v muzej ter posamezne razstavne enote in depoji. Avtomatski javljalci požara bodo nameščeni v vseh prostorih muzeja. Kontrola vloma bo pokrivala vse fasadne površine in vhode v muzej, razstavne enote in depoje, kontrola pristopa pa vse vhode v muzej, posamezne enote muzeja in dvigalo.

Razstavne dvorane

Razstavne dvorane tvorijo enotno in raznoliko razstavišče Pokrajinskega muzeja Maribor. V vsebinsko razstavnem sosledju jih razstavna pot med seboj povezuje v enoten razstavni sistem muzeja. Razstavne dvorane so razkošne sobane grajske palače, obokane dvorane grajske kleti, stebriščne dvorane (bastija) in arkadne dvorane (grajska loža). Njihova raznolika  tipološka zasnova je nadvse primerna podlaga oblikovanja razstavnih dvoran. Površine dvoran in njihova medsebojna povezava se v prenovitvenem posegu ne spreminjajo. Enako velja za odprtine fasadnih zidov.

Tipološka zasnova prostorov in konstrukcij v razstavnih dvoranah ne vpliva na razstavne postavitve, razen v primerih, ko razstavna postavitev izrablja elemente prostora za svojo lastno pripoved.

Sestavni element razstavne politike Pokrajinskega muzeja Maribor je odzivanje na ponudbe gostujočih razstav. Zasteklitev grajske lože, ki z dvorano grajskega dvorišča tvori enoten klimatski prostor, bo v tem pogledu pomembna pridobitev. Loža, iz katere bo v zunanje razstavišče izseljen lapidarij kulturnozgodovinskega oddelka, bo postala primeren prostor za postavitev večjih gostujočih razstav, ne da bi bilo zato potrebno posegati v obstoječe postavitve razstavnih dvoran.

Mariborski grad, obdan z najlepšimi mestnimi trgi, se razkošno umešča v centralno tkivo mestnega prostora. V tem kontekstu se pojavljajo možnosti zasnove mestnih muzejskih programov v pritličnih prostorih vzhodnega trakta muzeja. Tukaj bo muzej tvorno potrjeval vsakodnevno prisotnost v dogajanju mesta in aktivno izgrajeval svojo mestno muzejsko politiko.

Infrastrukturna ureditev razstavnih dvoran bo eden pomembnejših posegov v preureditvi Pokrajinskega muzeja Maribor. Nov sistem centralnega ogrevanja s talnim razvodom cevi bo izveden z grelnimi telesi, poglobljenimi v niše okenskih parapetov. Grelna telesa ostajajo nevidna, po merah pa se prilagajajo meram parapetov. Razstavna osvetlitev prostorov bo prilagojena zahtevam vseh razstavnih postavitev. Enako velja za priključke, ki bodo omogočali tudi postavitev elektronskih medijev za pojasnjevanje razstavnih vsebin.

Depoji in ogledni depoji

Depoji muzeja na lokaciji mestnega gradu bodo organizirani na mestih, kjer je njihova organizacija potrebna in omogoča optimalno realizacijo pogojev za ustrezno hrambo muzealij. Določena količina depojskega gradiva se bo hranila v kabinetih kustosov, večina ostalega pa v oglednih depojih v bastiji in mezaninu vzhodnega trakta, kjer je sedaj kostumska zbirka.

Interes javnosti, da bi se čim več prostorov muzeja odprlo za oglede in muzejsko dogajanje, zahteva, da se iz gradu izselijo pohištveni depoji iz etnološkega in kulturno zgodovinskega oddelka, ki se trenutno nahajajo v grajski kleti. Enako velja za arheološko gradivo, hranjeno v grajski kleti in tisto, ki ga bo muzej moral prevzeti od Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Vse depojsko gradivo, ki se bo hranilo na lokaciji Pokrajinskega muzeja Maribor, bo postavljeno v ustrezno opremo in v prostore z ustrezno infrastrukturno opremo.

Muzejske predmete, ki jih bo potrebno preseliti v depoje na zunanji lokaciji, bo treba pred izselitvijo ustrezno zaščititi. Novi depoji bodo morali biti v objektu, v katerem bodo zagotavljeni strokovno ustrezni pogoji za hrambo muzealij. Zagotovitev zunanjih depojev ni predmet investicije po tem investicijskem programu. Aktivnosti za njihovo zagotovitev bo potrebno v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izvajati v času prenove gradu ali pa po njenem zaključku v ločenem investicijskem projektu.

Knjižnica muzeja

V prenovljeni knjižnici muzeja bo urejen fond posedovanih knjižničnih gradiv, postopoma dopolnjevan s strokovnimi gradivi, ki sodijo v krog dejavnosti in matičnosti muzeja, ter z gradivi iz svetovnih muzejev. Knjižnica bo postala pomemben informator širšega muzejskega pomena.

Knjižnica se bo odprla strokovni in ostali zainteresirani javnosti in bo povezana v elektronsko mrežo knjižnic. Vstop v knjižnico bo nadzorovan v okviru kontrole pristopa. V knjižnici bodo urejeni delovno mesto vodje knjižnice, dva bralna separeja in klubski prostor za pregled periodike ter občasne sestanke zaposlenih.

14.  PRILOGE

  - Tabelarične priloge

Priloga 1: 	PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ OKTOBRA 2002 (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

Priloga 2: 	PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA, FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH (VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST)

Priloga 3: 	PREGLED UPORABNIH POVRŠIN MARIBORSKEGA GRADU PO OBNOVI IN ADAPTACIJI PO ETAŽAH

  - Grafične priloge

      - TLORIS KLETI IN TEMELJEV

      - TLORIS PRITLIČJA

      - TLORIS MEZZANINA

      - TLORIS 1. NADSTROPJA

      - TLORIS PODSTREŠJA

      - TLORIS STREHE