| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-53/2015-3 GMS- 118 |
| --- | --- |

Številka:	41101-53/2015-3

Datum:	14.5.2015

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Energetska agencija za Podravje SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, Podsekretar - projektni vodja Dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP): ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-53/2015-3

Datum:	14.5.2015

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA  7. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP) - test upravičenosti izvedbe projekta(sestavni del DIIP) |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK, Podsekretar - projektni vodja |  | 18.5.2015 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Vlasta KRMELJ | Energetska agencija za podravje |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Mag. Bojan Babič | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-53/2015

Datum : 14. 5. 2015

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil  januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V sladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-aMOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.

V skladu s energetskim konceptom, analizami o rabi energije in stanju ogrevalnih sistemov je  potrebno sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci,  Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, kajti podjetje Petrol d.d. je na Mestno občino Maribor naslovilo Vlogo o zainteresiranosti vlaganj zasebnega partnerja v energetske sanacije kotlovnic. (marec 2015)

Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli:

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK |
| 2. | Osnovna šola Rada ROBIČA | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ |
| 3. | Osnovna šola Bratov POLANČIČEV | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR |
| 4. | Osnovna šola Draga KOBALA | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR |
| 5. | Osnovna šola Slave KLAVORE | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR |
| 6. | Osnovna šola Maksa DURJAVE | Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR |
| 7. | Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR |
| 10. | Vrtec Pobrežje, Enota Mojca | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR |
| 12. | Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR |
| 13. | Vrtec Pobrežje, Enota Ob Gozdu | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR |
| 14. | Dvorana Tabor | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 15. | Ledna dvorana | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |

2.    CILJI INVESTICIJE

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in  tako  lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetska sanacija kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov:

- zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto,

- izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,

- izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

- zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,

- zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

- izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih,

- z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,

Preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacije.

3.   NAMEN INVESTICIJE in PRIKAZ KAZALCEV ENERGETSKE PORABE

Glavni namen izvedbe obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2.

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje.

Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi:

- neustrezno stanje objekta,

- dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav,

- visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja,

- visoki stroški investicijskega vzdrževanja,

- slabi klimatski pogoji v stavbi.

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajana, energetsko neučinkovita in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno! V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih.

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabelah so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce ter športni dvorani, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 4.550.592 | 4.451.469 | 2.932.991 |
| Skupni stroški v EUR | 449.800 | 423.084 | 275.493 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 1162,5 | 1135,28 | 737,26 |

V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu.

V Tabeli  so prikazani podatki o rabi energije za ogrevanje in električni energiji v Dvorani Tabor in Ledni dvorani.

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za ogrevanje v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 1.324.319 | 894.415 | 671.717 |
| Skupni stroški v EUR | 111.258 | 72.796 | 57.258 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 264 | 178 | 134 |

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za rabo električne energije v Ledni dvorani, kjer se bo znižala tudi raba električne energije zaradi sanacije sistemov za pripravo tople vode in hladu

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupna raba energije v kWh | 1.025.272 | 1.117.460 | 955.150 |
| Skupni stroški v EUR | 132.730 | 141.351 | 129.469 |
| Skupne emisije CO2 v tonah | 543,39 | 592,25 | 506,23 |

Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi.

Splošni cilji:

- zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani

- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije.

Specifični cilji:

- zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto

- zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno,

- znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR

- zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno.

4. 	OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

### 4.1      Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni april 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost.

Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah

## 4.2     Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Višina potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 2.599.258.EUR z DDV in višina vlaganj po tekočih cenah 2.625.304 EUR z DDV.

Viri financiranja so prikazani za Različico 1. V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati.

Energetsko sanacijo objektov je možno izvesti v 2 različicah, kot je navedeno v poglavju 10 in 10.1:

- financiranje s strani Mestne občine Maribor z najemom posojila (različica 1.A) in

- financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva (različica 1.B)

### Viri financiranja Različica 1A – Financiranje z z najetjem posojila

Investicija bo financirana iz proračunskih sredstev občine in predvidenega posojila komercialne banke. Finančna konstrukcija je pripravljena  na sledečih predpostavkah:

- Občina bo iz občinskega proračuna financirala investicijsko dokumentacijo in stroške nadzora, kar znaša 67.100 EUR z DDV, v 2015 in 2016 .

- Iz naslova dolgoročnega kredita se zagotovi ostalih 97,5 % finančnih sredstev 2.558.204 EUR z DDV.

V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 1.038.474 | 1.586.830 | 2.625.304 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 45.750 | 21.350 | 67.100 |
| Kredit | 992.724 | 1.565.480 | 2.558.204 |
| Viri skupaj | 1.038.474 | 1.586.830 | 2.625.304 |

V tem primeru celotno finančno tveganje prevzame Mestna občina Maribor.

Stroški financiranja

V letu 2015 bi Mestna občina Maribor najela dolgoročno posojilo, namenjeno investiranju v energetske sanacije stavb. Podatki o posojilu so zbrani na podlagi telefonskih pogovorov in stanja na finančnih trgih določenega dne, kajti za potrebe DIIP uradne ponudbe še nismo pridobili. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da če se zadolžuje Mestna občina Maribor, bi moral biti sprejet rebalans proračuna za leto 2015. Hkrati bo potrebno peljati celotni postopek zadolževanja občine v skladu s pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, ki zahteva okvirno 3 mesece.

Stanje na dan 8. maj 2015 je sledeče: 3 mesečni Euribor je negativen in znaša -0,009%. V primeru, da banka ne bo določila varovala za negativni Euribor, bodo obresti v primeru negativnega Euriborja še nižje. V primeru, če bo ponudba denarja na trgu nižja, pa je pričakovati dvig Euriborja in s tem  višje obresti.  Izračun obresti je linearen. Fiksni pribitek se bi po ocenah bank gibal med 2% do 3,5% (to je v odvisnosti od posamezne banke in njenih virov), zato je izračun narejen za 2%  in 3,5% fiksni pribitek. Izračun je narejen za znesek posojila v višini 2, 2.5  in 3 mio EUR, glede na ocene o višini investicije. Moratorij na odplačilo glavnice je do 1.5.2016, torej 1 leto. Trenutno zakonodaja še zahteva svetovalca pri zadolževanju in ta strošek je upoštevan. Upoštevani so tudi stroški odobritve posojila v višini 0,3% od odobrenega kredita. Doba odplačevanja kredita bi bila predvideno 120 mesecev oziroma 10 let. Odplačilo obroka bo realizirano v 36 obrokih (3-mesečno). Celotno posojilo bo odplačano v 2025. V Tabeli 6 so prikazane finančne obveznosti iz naslova najema posojila.

Finančne obveznosti iz naslova najema posojila

|  | znesek kredita v EUR | obr.mera: 3 mes. Euribor | obr.mera: fiksni pribitek | skupni znesek obresti v EUR | stroški odobritve v EUR | SKUPAJ v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.000.000 | 0 | 2,00 | 216.466 | 7.200 | 2.223.666 |
| 2 | 2.000.000 | 0 | 3,50 | 378.815 | 7.200 | 2.386.015 |
| 3 | 2.500.000 | 0 | 2,00 | 270.582 | 8.700 | 2.779.282 |
| 4 | 2.500.000 | 0 | 3,50 | 464.810 | 8.700 | 2.973.510 |
| 5 | 3.000.000 | 0 | 2,00 | 324.699 | 10.200 | 3.334.899 |
| 6 | 3.000.000 | 0 | 3,50 | 568.223 | 10.200 | 3.578.423 |

### Vir financiranja Različica 1B

Ker je bil s strani zasebnega partnerja izkazan interes sodelovanja pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne občine Maribor, je predvideno tudi financiranje po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B

|  | 2015 | 2016 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrebna sredstva za financiranje | 1.038.474 | 1.586.830 | 2.625.304 |
| Plan finančnih virov |  |  |  |
| Občinski proračun | 45.750 | 21.350 | 67.100 |
| Zasebni partner | 992.724 | 1.565.480 | 2.558.204 |
| Viri skupaj | 1.038.474 | 1.586.830 | 2.625.304 |

5.	PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

- Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1

| Aktivnosti | Leta 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leta 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec izvedbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| priprava in objava JN |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izbor izvajalca del in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pričetek črpanja posojila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| izvajanje nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| predaja investicij v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bi Mestna občina Maribor lahko objavila javni razpis za izbiro izvajalca oziroma izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do sredine septembra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena v začetku maja 2016.

# 6.  Vrednotenje stroškov in koristi ter presoja finančne učinkovitosti projekta             ( Test upravičenosti )

Na podlagi finančne analize  za Različico 0 – brez investicije« se ugotavlja negativna sedanja vrednost investicije, kar je normalno, saj ni investicije in posledično ni neposrednih finančnih koristi. V tabeli ( DIIP-poglavje: finančni kazalniki)) so prikazani finančni kazalniki investicije.

Finančni kazalniki investicije po Različici 0 – »brez investicije«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | ni mogoče izračunati | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | -602.247 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev |  20 | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR po različici 0 – »brez investicije«

Iz likvidnostnega toka v Tabeli  lahko vidimo, da bi moral investitor, to je Mestna občina Maribor v primeru Različice 0 – »brez investicije« za zagotavljanje finančne vzdržnosti projekta, sredstva zagotoviti iz občinskega proračuna

## Finančni kazalniki Različica 1 – »z izvedbo investicije«

### Različica 1A – »z izvedbo investicije« z najemom posojila

Finančni tok investicije v EUR z DDV

Na podlagi finančne analize lahko ugotovimo, da je za načrtovan projekt izračunana negativna neto sedanja vrednost, kar pomeni, da prihodki projekta v njegovi življenjski dobi ne pokrivajo odhodkov. Vzrok za to je višina investicije, ki je s prihranki ne moremo pokriti v 20. Leti. Prav tako ostanejo breme investitorja tudi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja.  V Tabeli so prikazani finančni kazalniki investicije.

Finančni kazalniki investicije po Različici 1 – »z investicijo« z najemom kredita

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | negativna | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | -854.191,64 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev |  20 | Let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | -0,32 |  |

V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR

Kot je razvidno iz Tabele, je potrebno v ekonomski dobi projekta zagotavljati finančna sredstva iz občinskega proračuna, kajti prihranki pri stroških ne zadostujejo za pokrivanje obveznosti iz financiranja in vzdrževanja.

### Finančni kazalniki Različica 1B – »z izvedbo investicije« z vzpostavitvijo javno – zasebnega partnerstva, kjer investicijska sredstva zagotavlja zasebni partner

Finančni tok investicije v EUR z DDV

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (11 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini.  V Tabeli  so prikazani finančni kazalniki investicije.

Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicije s strani zasebnega partnerja«

| Finančni kazalnik | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| Finančna interna stopnja donosa na investicijo | 14 | % |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | 198.414 | EUR |
| Finančna doba povračila investicijskih sredstev |  20 | let |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | ni mogoče izračunati |  |

V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v

načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR

Kot kažejo izračuni v Tabeli  je neto denarni tok pozitiven. Občina mora v ekonomski dobi projekta zagotavljati sredstva iz proračuna, vendar samo v višini 182.700 EUR, v primerjavi s financiranjem z najemom posojila, kjer so potrebna sredstva iz proračuna v višini 1.500.906 EUR.

ANALIZA TVEGANJ

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta.

Projektna tveganja v okviru projekta Energetske sanacije 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa v Mestni občini Maribor so sledeča:

- v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2,

- v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki,

- v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema.

V Tabeli  so prikazane verjetnosti za vse tri Različice.

Verjetnosti so določene na podlagi preteklih izkušenj z obratovanjem naprav v Mestni občini Maribor, na podlagi izkušenj v drugih občinah v Sloveniji in tujini in na podlagi trenutnih družbeno ekonomskih in finančnih razmer v Sloveniji in EU.

| Projektna tveganja | Ocena Različica 1A | Ocena Različica 1 B |
| --- | --- | --- |
| v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2 | visoko | Nizko |
| v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki | visoko | Nizko |
| v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema | srednje | - |

Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni.

## Analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti so ključni parametri sprememba pogojev financiranja pri najetju kredita in možnost povišanje cene investicije. Oba parametra se nanašata na različico 1A, kjer finančna sredstva zagotavlja Mestna občina Maribor.

V Tabeli so prikazani izračuni stroški financiranja za različno visoka posojila z različno obrestno mero.

Informacije najetju posojila

|  | znesek kredita v EUR | obr.mera: 3 mes. Euribor | obr.mera: fiksni pribitek | skupni znesek obresti v EUR | stroški odobritve v EUR | SKUPAJ v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.000.000 | 0 | 2,00 | 216.466 | 7.200 | 2.223.666 |
| 2 | 2.000.000 | 0 | 3,50 | 378.815 | 7.200 | 2.386.015 |
| 3 | 2.500.000 | 0 | 2,00 | 270.582 | 8.700 | 2.779.282 |
| 4 | 2.500.000 | 0 | 3,50 | 464.810 | 8.700 | 2.973.510 |
| 5 | 3.000.000 | 0 | 2,00 | 324.699 | 10.200 | 3.334.899 |
| 6 | 3.000.000 | 0 | 3,50 | 568.223 | 10.200 | 3.578.423 |

V kolikor se vrednost investicije poveča za 20 % ali se zvišajo vzdrževalni stroški, se spremeni neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. V Tabeli x in y sta prikazani analizi navedenih parametrov za Različico 1A (financiranje z najemom posojila) in Različico 1B (financiranje v okviru javno – zasebnega partnerstva).

Različica 1A (najem posojila): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju investicije oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov

| Parameter | ISD v % | NSV v EUR |
| --- | --- | --- |
| Zvišanje investicijske vrednosti za 20 % | - | -1.229.669 (- 44 %) |
| Obravnavana investicijska vrednost (0 %) | - | -854.191 |
| Znižanje investicijske vrednosti za 20 % | - | -230.916 (+ 73%) |
| Zvišanje vzdrževalnih stroškov za 10% | - | -882.929 (- 3,3 %) |
| Obravnavani vzdrževalni stroški (0 %) | - | -854.191 |
| Znižanje vzdrževalnih stroškov za 10 % | - | -831.915 (+2,6) |

Iz Tabele  je razvidno, da znižanje investicijske vrednosti za 20 % povzroči povečanje neto sedanje vrednosti projekta za 73 %, kar pomeni, da je potrebno pri postopkih javnega naročila peljati postopek s pogajanji in poskušati zniževati investicijsko vrednost. Višina vzdrževalnih stroškov ima minimalen vpliv na finančne kazalnike.

Različica 1b (vzpostavitev javno zasebnega partnerstva) : Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju zagotovljenih prihrankov oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov

| Parameter | ISD v % | NSV v EUR |
| --- | --- | --- |
| Zvišanje zagotovljenih prihrankov za 10 % | 43 ( + 300 %) | 450.741 (+ 227 %) |
| Obravnavana investicijska vrednost (0 %) | 14 | 198.414 |
| Znižanje zagotovljenih prihrankov za 10 % | - | -53.911 |
| Zvišanje vzdrževalnih stroškov za 10% | 14 | 178.799 ( - 22,5 %) |
| Obravnavani vzdrževalni stroški (0 %) | 14 | 198.414 |
| Znižanje vzdrževalnih stroškov za 10 % | 16 (+14,3 %) | 218.031 (+9,9 %) |

V okviru javno zasebnega partnerstva višina investicije nima vpliva na neto sedanjo vrednost projekta, saj investicijska sredstva zagotovi zasebni partner. Ima pa višina investicije posreden vpliv na dolžino pogodbe, ki jo sklepata javni in zasebni partner. Za naročnika je pomembna višina prihrankov, ki jih zagotavlja zasebni partner. Višji zagotovljeni prihranki pomenijo zvišanje neto sedanje vrednosti investicije za 2,2 kratnik. V kolikor prihranke znižamo za 10% to pomeni, da postane neto sedanja vrednost projekta negativna. To pomeni, da je pri izbiri zasebnega partnerja pomemben kriterij višina zagotovljenih prihrankov. Prav tako je v pogodbi potrebno opredeliti ključ delitve višjih prihrankov kot načrtovanih. Vzdrževalni stroški, ki jih krije občina imajo vpliv na finančne kazalnike, zato je potrebno skrbeti za najnižje možne vzdrževalne stroške.

7.  SKLEPNA UGOTOVITEV

7.1 Sklepne ugotovitve na podlagi finančnih kazalnikov

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz finančnih kazalnikov predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno – zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, lahko proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

Glede na izbor in odločitev o varianti »z« investicijo, to pomeni, da bi bilo potrebno nadaljevati s pripravami za izvedbo investicije in pripraviti Investicijski program.

V pričujočem dokumentu DIIP - Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor  na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva se je izkazalo, da bi bilo smiselno v projekt pritegniti zasebnega partnerja.

Koraki, ki bodo uspešno privedli do zaključka investicije so naslednji:

- odločitev o JZ partnerstvu na mestnem svetu Mestne občine Maribor,

- razpis za izbor izvajalca, upravljavca in vzdrževalca,

- izbor izvajalca,

- podpis pogodb in

- izvedba projekta.

- 8.    PREDLOG SKLEPOV:

SKLEP št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: »Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor  na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva«

Pripravil:

Teobald Pajnik							Boris KETIŠ, sekretar

Skrbnik projekta   					                             vodja službe