VER. 06.02.2003

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 



MESTNA UPRAVNA ZGRADBA 
MAISTROV TRG 3 V MARIBORU

MARIBOR, DECEMBER 2002

PREDMET : 	PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

MESTNA UPRAVNA ZGRADBA	
			»PLOMBA« MAISTROV TRG 3 V MARIBORU

INVESTITOR :	MESTNA OBČINA MARIBOR

Heroja staneta 1, 2000 MARIBOR

SOFINANCER :	VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
   			SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

Gregorčičeva 27, 1000 LJUBLJANA

UPORABNIK:	MESTNA OBČINA MARIBOR

in

RS Upravna enota MARIBOR

IZDELAL : 		IMO BIRO d.o.o., Partizanska c. 3, 2000 MARIBOR

V sodelovanju z
  			MATERIALNO TEHNIČNO SLUŽBO »MOM«

DATUM		DECEMBER 2002

VSEBINA  : 


1.00	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

2.00	POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE

2.01	Investitor
2.02	Lokacija investicije
2.03	Značaj vlaganja 
2.04	Namen vlaganja
2.05	Cilji vlaganja
2.06	Idejno programski načrt 
2.07	Vrednost  investicije
2.08	Viri financiranja
2.09	Okvirni roki projekta
2.10	Dinamika financiranja izgradnje s prikazom virov sredstev
2.11	Finančna analiza 

3.00	PODATKI O INVESTITORJU

4.00	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

5.00 	ANALIZA VARIANT

6.00	PODATKI O LOKACIJI

6.10	Opis lokacije

6.20	Lastništvo in površine zemljišča

6.30	Prikaz lastništva in površin v obstoječih objektih

6.40	Urbanistični pogoji

7.00	PODATKI O INVESTICIJI

7.10	Idejno programska zasnova
7.20	Opis objekta

7.30	Prikaz površin objekta

7.40	Vplivi zazidave na okolje

8.00	STROŠKI INVESTICIJE 
 	TABELA 8/1 Ocena investicijske vrednosti 

9.00 	TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO FINANCIRANJA 
 	ZA IZBRANO VARIANTO

10.0 	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA IZBRANO VARIANTO

11.0 EKONOMSKO FINANČNA ANALIZA 

11.1 Izhodišča finančne analize

11.2 poslovanje investicije v ekonomski dobi projekta

11.3 Neto sedanja vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD)
11.4 Analiza občutljivosti

11.5 Zaključek
11.6 Priloga – izračuni

- varianta posojilo z 10 letno dobo vračanja

- varianta posojilo z 15 letno dobo vračanja

- leasing z 10 letno dobo vračanja

- leasing z 15 letno dobo vračanja

PRILOGE 

1. Študija ekonomske upravičenosti združevanja občinskih služb na eni lokaciji
    (Društvo ekonomistov Maribor, junij 1999) -

2. Idejno programski načrt

1.00 	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
    	PROJEKTA


Pobudnik investicije je MESTNA OBČINA MARIBOR.

Mestna občina Maribor proučuje možnost, da bi na lokaciji Maistrov trg 3, med stavbo Mestne občine Maribor in stavbo v kateri se nahaja Mestni inšpektorat, zgradila 
Mestno upravno zgradbo, ki bi funkcionalno povezala obstoječe objekte v lasti MOM na predmetni lokaciji in omogočila združitev ostalih dislociranih občinskih služb ter dislociranih služb RS Upravne enote Maribor, na osrednji lokaciji Mestne občine Maribor. 

Z združitvijo služb na centralni lokaciji bi Mestna občina Maribor racionalizirala svoje poslovanje, zagotovila boljše delovne pogoje za zaposlene, občani bi pridobili kvalitetnejše in hitrejše storitve, vse na enem mestu.

Novogradnja zagotavlja tudi ostalo potrebno infrastrukturo za delovanje upravnega središča (70 podzemnih parkirišč, dvorana za mestni svet, lokali) ter funkcionalno povezuje obstoječe objekte na lokaciji, ter omogoča dostope do vseh etaž v obstoječih objektih preko skupnih dvigal. 

Razvojno predstavlja združitev služb na centralni lokaciji priložnost za vzpostavitev sodobnega regijskega središča v SV Sloveniji.

*****

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan po naslednji dispoziciji :

- Mestna občina Maribor posluje in upravlja s poslovnimi prostori na centralni lokaciji Ul. Heroja Staneta 1, ter na 8 dislociranih lokacijah, na  katerih opravljajo svoje delo občinske službe, upravni organi in javni zavodi.

- Mestna občina prav tako zagotavlja poslovne prostore za delovanje Upravne enote Maribor, ki posluje na centralni lokaciji Ul. Heroja Staneta 1, ter na štirih dislociranih enotah.

- Na centralni lokaciji Mestne občine Maribor je skupaj z delavci Upravne enote 276 zaposlenih. Za združitev dislociranih enot Mestne občine Maribor in Upravne enote Maribor, je potrebno na centralni lokaciji zagotoviti dodatno 169 delovnih mest v novem objektu, skupaj bi bilo torej na centralni lokaciji 445 delovnih mest.

- V juniju 1999, je bila izdelana študija ekonomske upravičenosti združevanja občinskih služb na eni lokaciji (društvo ekonomistov Maribor, junij 1999) in sicer na osrednji lokaciji ob Ulici heroja Staneta.

- območje osrednje lokacije Mestne občine Maribor, na lokaciji Maistrov trg 3, med stavbo mestne občine Maribor in stavbo v kateri se nahaja Mestni inšpektorat, je delno pozidano z dotrajanimi objekti, v katerih se nahajata 2 prazna poslovna prostora in 13 stanovanj,  od tega 2 lastniški in 11 najemnih stanovanj.

- V prostorskem planu mesta je območje predvideno kot rezervat za poslovno zazidavo za potrebe širitve Mestne občine Maribor.

- Na osnovi sklepov mestnega sveta Mestne občine Maribor  na 23. seji z dne 23. novembra 2000 (sklep št. 39 in 40),  je bil realiziran  nakup nepremičnin na kompleksu Trga generala Maistra 3 s strani Mestne občine Maribor, v postopku poravnave z denacionalizacijskimi upravičenci.
Mestna občina je svoje finančne obveznosti iz predmetne poravnave dokončno izpolnila v l. 2002.

- V nadaljnjem postopku preverbe možnosti investicije, je bil v l. 2001 izdelan idejno programski načrt za Mestno upravno zgradbo.

Vlada RS – Servis skupnih služb vlade, je za potrebe Upravne enote Maribor,  prav tako zainteresirana za nakup-sofinanciranje izgradnje ca 900 m2 poslovnih prostorov in 5 garaž na predmetni lokaciji, za kar ima v proračunu v letih 2003, 2004 in 2005 že zagotovljena sredstva v skupni višini 287 milj. SIT in še dodatnih 50 milj SIT za opremo.

*****

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta izhaja, da so učinki združevanja  pozitivni, kar se izkazuje v stvarnih in finančnih učinkih :

stvarni učinki :

- Zagotovitev boljših delovnih pogojev za zaposlene,

- občani bi pridobili kvalitetnejše in hitrejše storitve, vse na enem mestu.

- Dvorana za delo Mestnega sveta (odpadejo najemi)

- Podzemna parkirišča za 70 vozil, razbremenijo se zunanja parkirišča

finančni učinki :

Ugotavlja se racionalnost izgradnje iz vidika prihrankov za bodoče poslovanje.
Učinki združevanja služb na centralni lokaciji so preračunani v mesečne prihranke (zmanjšanje stroškov zaradi racionalizacije),  oziroma mesečne prihodke (oddaja posl. prostorov v najem). 

Predvideni učinki skupne lokacije (prihranki in dodatni prihodki od najemnin), že od začetka poslovanja novega objekta presegajo odhodke financiranja investicije, kar pomeni, da investicija iz tega naslova ne bi dodatno obremenjevala občinskega proračuna.

*****

Naročnik je »Dokument identifikacije investicijskega projekta« posredoval v pregled in oceno «Strokovni komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor«, ki je predloženo dokumentacijo obravnavala na 6. seji, meseca junija 2002. 
Komisija se je seznanila s predloženim dokumentom, ki obravnava ekonomsko, tehnološko in kadrovsko upravičenost tega projekta in ga potrdila.

Komisija je opozorila na možne vire financiranja, ki so navedeni v dokumentu in opozorila na nerealnost planiranih prihodkov od prodaje nepremičnin Prešernova 6 in Slovenska 40., kot tudi na dvomljivo primernost pridobivanja sredstev na leasing. 
Pred izvedbo investicijskega programa je po mnenju komisije potrebno izvesti javne razpise za odprodajo objektov, da se pridobijo čimbolj realne ponudbe in preveriti še možnost pridobivanja kreditnih sredstev in ne samo leasing sredstev.

*****

S potrditvijo navedene komisije je bil izpolnjen pogoj za izdelavo predinvesticijske zasnove. V predinvesticijski zasnovi so upoštevane tudi zgoraj navedene pripombe »Strokovne komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor«.

2.0 KRATEK POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 

 
2.01 Investitor :			Mestna občina Maribor 
        sofinancer :		Vlada RS
 			Servis  skupnih služb vlade
 			

2.02 Lokacija investicije

- Makrolokacija		Maribor - center

- Mikrolokacija		Maistrov trg 3, “plomba s pozidavo dvorišča” med 
 			objektoma Mestne občine Maribor in objektom v katerem  
 			se nahajajo inšpekcijske službe.

2.03 Značaj vlaganja : 	Izgradnja poslovnega objekta za potrebe
			Mestne občine Maribor in 
			RS Upravne enote	Maribor


2.04 Namen vlaganja : 	Pridobitev cca 4.000 m2 neto koristnih 					površin poslovnih prostorov
			in 72 parkirnih mest v kletnih etažah


2.05 Cilji vlaganja : 		združitev občinskih služb in služb UE Maribor				na eni lokaciji in s tem racionalizacija poslovanja,
 			ki se odraža v stvarnih in finančnih učinkih

2.06 Idejno programski načrt : 

Predvideva se zazidava poslovnega objekta etažnosti P + 4 etaže, z dvema nivojema kleti.  
Pritličje je namenjeno dejavnosti RS Upravne enote Maribor, etaže pa dejavnosti Mestne občine Maribor, vključno z dvorano mestnega sveta, ki je predvidena v IV: etaži.
V kleti so predvidena parkirišča in prostori arhiva. 
 
Idejno  programski načrt je priložen, v nadaljevanju podajamo pregled površin : 

Površine po namembnosti in etažah v m2

Skupni prikaz površin po namembnosti v m2

2.07 Vrednost investicije : 

Povzetek ocenjenih stroškov investicije je prikazan v spodnji tabeli, izračun upošteva vhodne podatke po »dokumentu identifikacije investicijskega projekta«, ažurirane glede na izdelan idejno programski načrt. 
Natančnejša ocena predvsem stroškov izgradnje in opreme bo mogoča na osnovi izdelane projektne dokumentacije.

Opombe :	vrednost investicije podana v stalnih cenah v EUR ;  1 EUR  = 230,00 SIT
		v vseh cenah je vključen DDV.

2.08 Viri financiranja : 

Lastna sredstva : 

Investitor bo zagotovil lastna sredstva v višini 4.982.690,00 EUR,
 kar predstavlja 62% vrednosti investicije in sicer :

- V l. 2000 do 2001 je bil od tega  že realiziran nakup nepremičnin od denacionalizacijskega upravičenca v  višini 382.500 EUR.

- Delež sofinancerja – to je Vlada RS – Servis skupnih služb vlade znaša 
1.065.470,00 EUR

- Preostala lastna sredstva je mogoče zagotoviti s prodajo 2 nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor ( objekt Slovenska 40 in objekt Prešernova 6) oz. iz proračunskih sredstev. 
V razvojnem programu »MOM« so v letih 2002 do 2006 za predmetno investicijo predvidena sredstva.

Drugi viri : 

Najem posojila ali leasinga v višini 38% vrednosti investicije oz. 3.115.530,00 EUR


Prikaz virov financiranja z varianto odprodaje objektov Slovenska 40 in Prešernova 6 je podan v spodnji tabeli :

Pri oceni vrednosti objektov Slovenska ul. 40 in Prešernova ul. 6, upoštevani ocenjeni tržni vrednosti po cenilnih zapisnikih,

V postopkih pridobivanja sredstev oz investitorjev po obeh variantah financiranja 
( posojilo ali leasing), bo v razpisu za najugodnejšega ponudnika pogojevan odkup objektov Slovenska ul. 40 in Prešernova ul. 6, po ocenjenih tržnih vrednostih.

2.09 Okvirni roki projekta :

| AKTIVNOST |  | ROK IZVEDBE DO |
| --- | --- | --- |
| - Pridobitev lastništva (realizirano) |  | leto 2001-2002 |
| - Predinvesticijska zasnova-potrditev mestni svet |  | do april 2003 |
| - Nadomestna stanovanja |  | maj do marec 2004 |
| - Projektna dokumentacija |  | maj 2003 do april 2004 |
| - Pridobitev gradbenega dovoljenja |  | marec 2004 |
| - Razpis za financiranje |  | Do april 2004 |
| - Razpis za izvedbo |  | Do april 2004 |
| - investicijski program |  | Do maj 2004 |
| - Mestni svet - potrditev investicijskega programa |  | junij 2004 |
| - Pričetek gradnje |  | julij 2004 |
| - Zaključek gradnje |  | oktober 2005 |
| - Oprema poslovnih prostorov |  | oktober 2005 |
| - Uporabno dovoljenje |  | december 2005 |
| - Pričetek poslovanja |  | december 2005 |

2.10 Predvidena dinamika financiranja izgradnje s prikazom virov sredstev:

# 2.11 Finančna analiza-investicije v izgradnjo nove upravne zgradbe -

Smiselnost investiranja ocenjujemo z učinki, ki jih prinaša investicija sama in z njenim vplivom na celotno poslovanje pravne osebe in njeno okolje.

Investicija v izgradnjo nove upravne zgradbe se nanaša na sanacijo pogojev poslovanja občinske uprave in upravne enote.

Pozitivni učinki investicije v izboljšanje pogojev poslovanja se izražajo kot prihranki pri stroških poslovanja ter v manjši meri kot prihodki od najemnin (možnost oddajanja v najem).

# Vrednost investicije in viri financiranja investicije

## Struktura investicije

| Vrednost investicije |  | Vrednost v EUR | Str. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stroški zemljišča | 1.285.220 | 15,87 |
| 2 | Projektna dokumentacija | 366.000 | 4,52 |
| 3 | Stroški financiranja | 120.000 | 1,48 |
| 4 | Stroški izgradnje | 5.660.000 | 69,89 |
| 5 | Stroški opreme | 667.000 | 8,24 |
|  | SKUPAJ | 8.098.220 | 100,00 |

## Viri financiranja investicije

| Viri financiranja investicije |  | Vrednost EUR | Str. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lastni viri | 4.982.690 | 61,53 |
| 2 | Tuji viri - kredit | 3.115.530 | 38,47 |
|  |  | 8.098.220 | 100,00 |

## Dinamika financiranja investicije

|  | lastni viri | tuji viri |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 382.500 | 0 |
| 2003 | 574.220 | 0 |
| 2004 | 1.300.500 | 998.000 |
| 2005 | 2.725.470 | 2.117.530 |
|  | 4.982.690 | 3.115.530 |

# Izhodišča finančne analize

Finančna analiza temelji na naslednjih predpostavkah:

- Analizirano obdobje je obdobje od leta 2002 (izhodiščno leto) do 2015 oz 2020, kar je enako dobi vračanja tujih virov financiranja.

- V vseh projekcijah je upoštevano poslovanje iz investicije.

- V virih financiranja investicije je predvideno posojilo oz. leasing v višini 3.115.530 EUR, kar je upoštevano v projekciji izkaza uspeha kot odhodek od financiranja (obresti od posojila in v primeru leasinga 20% DDV na obresti) in v projekciji finančnega toka kot finančni odtok (odplačilo posojila).

- V projekciji bilance stanja je predvideno, da se sredstva amortizacije vlagajo nazaj v osnovna sredstva, druge dodatne investicije niso predvidene, zato se vrednost stalnih sredstev v analiziranem obdobju ne spreminja.

- Ostanek vrednosti projekta je ob koncu analiziranega obdobja višji zaradi višjih obratnih sredstev iz naslova denarnih sredstev (dobiček).

- Uporabljena diskontna stopnja je povprečen strošek finančnih virov (obresti za posojilo oz. leasing, stopnja donosnosti kapitala, kot oportunitetni strošek).

# Poslovanje iz investicije v ekonomski dobi projekta

- Projekcija poslovnih rezultatov v ekonomski dobi projekta je rezultat analize stroškov obstoječega stanja in njihova primerjava s predvidenimi stroški po združitvi vseh sedaj dislociranih služb na enotno lokacijo.

- Poslovni prihodki bodo na račun racionalizacije poslovanja znašali 539.520 EUR letno, prihodki iz naslova najemnin pa 176.052 EUR letno.

- Poslovni odhodki, ki se nanašajo na investicijo so amortizacija novega objekta in opreme v višini 184.950 EUR (upoštevane amortizacijske stopnje so 1,5 za zgradbo in 15 za opremo) in stroški tujih virov financiranja investicije (ti so različni, odvisni od dobe vračanja tujih virov in vrste tujih virov) v višini okoli 120.000 EUR.

- Predviden dobiček, izkazan kot razlika med prihodki in odhodki bo znašal okoli 50% vrednosti poslovnih prihodkov.

- Likvidnostni tok poslovanja bo ob pričakovani realizaciji in zadolženosti v okviru planiranega posojila oz. leasinga v vsej ekonomski dobi pozitiven.

## Projekcija izkaza uspeha, bilance stanja, ekonomskega in likvidnostnega toka

Izdelane so štiri variante projekcij, ki se med seboj razlikujejo glede na dobo odplačila in vrsto tujih virov financiranja investicije.

- Posojilo z 10 letno dobo vračanja

- Posojilo z 15 letno dobo vračanja

- Leasing z 10 letno dobo odplačila

- Leasing z 15 letno dobo odplačila

Pri vseh variantah je upoštevana 6 % letna obrestna mera z valutno klavzulo.

Izračuni in projekcije bilanc za vse 4 variante financiranja  so podani v samem poročilu, v nadaljevanju podajamo strošek obresti po posameznih variantah financiranja, kot sledi :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obresti | 1.117.477 EUR | 1.696.223,70 EUR | 1.340.972,40 EUR | 2.035.468,44 EUR |

# Neto sedanja vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD)

- Neto sedanja vrednost projekta je ob upoštevanju 5% diskontne stopnje v vseh štirih variantah pozitivna in znaša :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSV | 2.323.005 EUR | 3.705.879 EUR | 2.210.125 EUR | 3.571.628 EUR |
| ISD | 8,9 | 9,41 | 8,75 | 9,3 |

- Iz tabele izhaja, da je najugodnejša varianta B, to je financiranje investicije s posojilom s 15-letno vračilno dobo.

## Analiza občutljivosti

- Negativna neto sedanja vrednost projekta bo, ob upoštevanju 5% diskontne stopnje, izkazana komaj v primeru 25% znižanja prihodkov ob sočasnem 25% zvišanju investicijske vrednosti.

- Analiza občutljivosti izkazuje izredno nizko stopnjo občutljivosti na znižanje prihodkov oz. zvišanje investicijske vrednosti, kar je v veliki meri zasluga visoke vrednosti ostanka vrednosti projekta, ki bo v pretežni meri financiran z lastnimi viri.

# Zaključek

Na osnovi finančne analize lahko v danem trenutku ocenjujemo investicijo kot ekonomsko in finančno upravičeno.

V predinvesticijski zasnovi sta obdelani dve možnosti financiranja izgradnje in sicer financiranje s pridobitvijo posojila ali leasinga.

Dosedaj znane informacije, podatki in finančni pokazatelji še vedno niso zadostni, da bi bilo mogoče izbrati najugodnejšo varianto financiranja.   

Šele na osnovi izdelane projektne dokumentacije, iz katere bo razviden obseg in kvaliteta del, bo mogoče pridobiti konkretne ponudbe za obe varianti financiranja, pri čemer bo v razpisih za javno naročilo, kot posebna ugodnost ponudnika naročniku, pogojevan odkup objektov Slovenska 40 in Prešernova 6 s strani ponudnika. 

Tako pridobljene ponudbe bodo služile za dokončno izdelavo investicijskega programa.

Na tej osnovi izdelan investicijski program, ki bo podal dokončni predlog načina financiranja oz. investitorstva,  bo podan Mestnemu svetu v razpravo in potrditev.

Iz priloženega terminskega plana aktivnosti investicije je razvidna celotna dinamika postopkov, ki vključuje zgoraj predlagane aktivnosti.
Razviden je tudi postopek, ki nam narekuje korake, za katerih realizacijo so potrebna soglasja Mestnega sveta, ki jih Mestni svet poda na predložene sklepe h gradivu.

3.0 PODATKI O INVESTITORJU

3.1 Ime in sedež investitorja : 

    IME 	:		MESTNA OBČINA MARIBOR 
     SEDEŽ 	: 		Ul. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

sofinancer 	:

IME 	:		VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 				SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

SEDEŽ 	: 	 	Gregorčičeva 27, 1000 LJUBLJANA 
  

3.2 Odgovorne osebe investitorja in sofinancerja :

Mestno občino Maribor zastopa župan g. BORIS SOVIČ univ. dipl. inž,

s strani investitorja je kot odgovorna oseba in vodja projekta zadolžen 
g. FRANCI OGRIZEK univ.dipl.org, 
s strani sofinancerja pa državni podsekretar g. BOJAN BUČINEL 


3.3  Dejavnost  : 		upravna dejavnost

3.4 Avtorji investicijskega programa

investicijski program je izdelal IMOBIRO d.o.o., Maribor, avtorji :

FRANCI OGRIZEK univ.dipl.org – kot odgovorna oseba investitorja 
 in 
BOJAN KRAJTNER univ.dipl.inž gradb

KERŠIČ PETER univ.dipl.oec

4.0 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Organizacijski vidik delovanja občinskih služb :

Mestna občina Maribor v času izdelave tega gradiva in po podatkih pristojnih občinskih služb posluje in upravlja s poslovnimi prostori na centralni lokaciji Ul. Heroja Staneta 1, ter na 8 dislociranih lokacijah, na  katerih opravljajo svoje delo občinske službe, upravni organi in javni zavodi : 
Mestna občina prav tako zagotavlja poslovne prostore za delovanje Upravne enote Maribor, ki posluje na centralni lokaciji Ul. Heroja Staneta 1, ter na štirih dislociranih enotah.

Poslovne površine in število zaposlenih :

V nadaljevanju podajamo povzetek poslovnih površin ter števila zaposlenih, ločeno za centralno lokacijo ul. H. Staneta in skupaj za vse dislocirane lokacije.

Opomba : 	Od 6.459,75 m2 dislociranih poslovnih površin, je 1.273 m2 poslovnih
                 	površin na Partizanski cesti 47 v najemu, 
                	najemnina znaša ca 7,5 EUR/m2,mesec

Podatki so povzeti po »Študiji ekonomske upravičenosti združevanja občinskih služb na eni lokaciji (društvo ekonomistov Maribor, junij 1999) in sicer na osrednji lokaciji ob Ulici heroja Staneta. 
Navedena študija je priloga k predinvesticijski zasnovi, iz nje so razvidne podrobnejše informacije glede organizacijskega vidika delovanja občinskih služb, glede poslovnih površin in lokacij, ter glede stroškov vezanih na sedanje stanje delovanja služb, ter kadrov.

Glede na število dislociranih enot, je razumljivo, da sedanje poslovanje občinskih služb, upravnih organov in javnih zavodov ni racionalno, ni učinkovito in ne nudi razvojnih možnosti.

5.00  ANALIZA VARIANT

5.10  Učinki združevanja služb na centralni lokaciji 

Učinki združevanja služb na centralni lokaciji so povzeti po “Študiji ekonomske upravičenosti združevanja občinskih služb na eni lokaciji”, ki jo je izdelalo Društvo ekonomistov Maribor .
 
Zgoraj navedena študija kaže, da so učinki združevanja služb na eni lokaciji lahko pozitivni, kar se izkazuje v stvarnih in finančnih učinkih.

5.20  Stvarni učinki :

Vzpostavitev sodobnega regijskega središča v SV Sloveniji

Za občana :

- vse usluge in informacije na enem mestu

- hitrejši postopki s prihrankom na času

- kvalitetnejša storitev za občana, servisiranje drugih storitev, 
boljši dostop do upravnih postopkov(dvigala, parkirišča).

Za Mestno občino Maribor

- skoncentrirana organizacijska struktura

- boljši izkoristek delovnega časa

- racionalizacija opreme in kadrov

- hitrejši pretok informacij med organizacijskimi deli

- preglednost logističnih in informacijskih tokov

- kvalitetnejši stik z občani

- dvorana za delovanje Mestnega sveta

- garažni parkirni prostori za službena vozila

5.30  Finančni učinki

Finančni učinki so preračunani v mesečne prihranke (zmanjšanje stroškov zaradi racionalizacije),  oziroma mesečne prihodke (oddaja posl. prostorov v najem). Povzeti so po citirani »študiji združevanja služb na eni lokaciji« - točka 7. POVZETEK UČINKOV – STRAN 11 in so prikazani v naslednji tabeli:

Opombe :

- Pri učinkih skupne lokacije so upoštevane vrednosti po citirani študiji iz. L. 1999, torej brez revalorizacije

- Pod tč. 5 : 
površina prostorov, ki se lahko oddajo v najem po citirani študiji, je zmanjšana za površino objektov Slovenska ul. 40 in Prešernova ul. 6, ker se po realizirani investiciji odprodata.

Poleg prikazanih učinkov, so za investitorja v primeru skupne centralne lokacije, še prihranki iz naslova investicijskih vlaganj v obstoječo infrastrukturo na dislociranih lokacijah, pričakovani v naslednjih nekaj letih, kot sledi:

- ureditev telekomunikacij

- obnova dotrajanih elektroinstalacij

- obnova oziroma preureditev obstoječih kotlovnic

- ureditev dostopov za invalide, kar je za določene dislocirane enote praktično neizvedljivo, oz. povezano z znatnimi stroški (večji gradbeni posegi, dvigala, ..).

Navedeni stroški investicijskih vlaganj v primeru skupne lokacije odpadejo oz se znatno zmanjšajo.

Prihranki iz naslova zmanjšanih investicijskih vlaganj v infrastrukturo dislociranih enot za primer centralne lokacije v študiji niso upoštevani.

Novogradnja na centralni lokaciji z dvigali ureja tudi dostope do vseh etaž objekta Ul. Heroja Staneta, kar pri učinkih skupne lokacije prav tako ni upoštevano.

S tem se uresničuje tudi zahteva mestnega sveta za izgradnjo dvigala in ureditev ustreznejšega dostopa do upravnih storitev za občane v obstoječem objektu Mestne občine Maribor.

6.0 PODATKI O LOKACIJI

6.10 Opis lokacije

Na območju osrednje lokacije Mestne občine Maribor, na lokaciji Maistrov trg 3, med stavbo mestne občine Maribor in stavbo v kateri se nahaja Mestni inšpektorat, je nezazidan prostor, na katerem se nahajajo dotrajani, delno zasedeni objekti.

V objektih je 13 stanovanj ter 3 poslovni prostori.

6.20 Lastništvo in površine zemljišča :

Zazidava je predvidena na naslednjih parcelah :

Zemljiško knjižno stanje nepremičnin ni urejeno, po zk izpisku je na predmetnih zemljiščih vpisana pravica uporabe v korist Mestne občine Maribor.
Dejansko je večji del nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor, na osnovi odkupa od denacionalizacijskega upravičenca, razen 2 stanovanj v etažni lastnini in manjšega poslovnega prostora.
Prikaz lastništva in površin v obstoječih objektih je podan v nadaljevanju.

6.30 Prikaz lastništva in površin v obstoječih objektih:

6.40 Urbanistični pogoji :

Predmetna lokacija je s prostorskim planom že predvidena kot rezervat za širitev Mestne uprave.

Možnost posega v prostor je bila preverjena, na osnovi »preverbe možnosti posega v prostor« je na predmetni lokaciji mogoče zgraditi poslovni-upravni objekt, kot ulično »plombo« v gabaritih obstoječih objektov in dvoriščni prizidek s podzemnimi parkirišči, skladno z urbanističnimi pogoji.

7.0 PODATKI O INVESTICIJI

7.10 Idejno programska zasnova

V sedanji fazi preverbe investicije, je upoštevana zahteva investitorja po ca 4.000 m2 neto pisarniških površin, kar pomeni pridobitev 160 delovnih mest, s čimer se omogoči selitev vseh dislociranih občinskih služb, upravnih organov in zavodov na centralno lokacijo Mestne občine Maribor.

Istočasno se naj uredi parkiranje za vsaj 70 vozil v garažah, in zunanja parkirišča na dvorišču za čimvečje število vozil.

Zahtevane površine je mogoče zagotoviti s pozidavo ulične »plombe« in dvoriščnega aneksa in dvonivojskih podzemnih parkirišč na dvorišču.

7.11 Funkcionalna zasnova :

Novogradnja naj vzpostavi komunikacijo z obstoječima objektoma mestne občine Maribor, kar pogojuje višinske gabarite posameznih etaž novozgrajenega objekta. 

Nivo pritličja novogradnje se predvideva na koti pritličja obstoječega objekta s čimer je zagotovljena direktna komunikacija z obstoječim objektom in omogočena izvedba dvonivojskih podzemnih garaž na dvorišču, brez zahtevnejšega fundiranja.

V objekt se predvidi dostop za stranke iz Maistrovega trga, za zaposlene pa dostop iz dvoriščne strani oz. iz podzemnih garaž.

Komunikacijski aneks z dvigali omogoča dostope do vseh etaž obstoječega objekta in novogradnje.

Dovoz in izvoz vozil v podzemne garaže in parkirišča na dvorišču je obstoječi iz Maistrove ulice.

Pasaža za vozila v ulični plombi ni predvidena, ker bi fizično presekala nivo pritličja in onemogočila zahtevane komunikacije v objektu.

7.12 Funkcionala objekta po etažah :

Klet 		:	servis in arhiv, parkirišča

Pritličje	:	vhod, dostop do komunikacijskega trakta, 
  	prostori UE, lokali,notranji atrij

Etaže I.-III.	:	pisarniški prostori

Etaža IV. 	:	pisarniški prostori, dvorana za mestni svet

V vseh etažah predvideni potrebni servisni in pomožni prostori (sanitarije, čajne kuhinje ...)

Pritličje, I. in IV. etaža so višinsko vezani na obstoječi objekt Mestne občine, 
II. in III. etaža pa sta povezani z obstoječim objektom preko komunikacijskega trakta

7.13 Zasnova pisarn :

Površine posameznih pisarn bodo fleksibilne, kar omogoča kasnejšo organizacijo prostora glede na zahtevano tehnologijo poslovanja.

Navedena fleksibilnost prostora je upoštevana v oceni investicije.

7.20 Opis objekta

7.21 Konstrukcija  in finalizacija :

Objekt bo zasnovan v armiranobetonski skeletni konstrukciji s pozidano ali sistemsko fasado, ter lahkimi fleksibilnimi montažnimi predelnimi stenami.
Klet in podzemna parkirišča bodo v armiranobetonski izvedbi.

fasada 		: 	bo oblikovana skladno z urbanističnimi pogoji

streha 		: 	bo oblikovana skladno z urbanističnimi pogoji

notranjost 		:l	lahke montažne predelne stene v kombinaciji z opremo
				finalni podi v standardni izvedbi, položeni na plavajoči estrih

stopnišče, hall - v kamnu

7.22 Komunalni priključki :

Vsi komunalni vodi komununalnega omrežja so v neposredni bližini predvidene zazidave oz že na sami lokaciji.

Proučila se bo možnost uporabe obstoječih komunalnih priključkov oz. izvedbe novih skupnih komunalnih priključkov za celotni kompleks MOM.

Ogrevanje objekta je možno predvideti preko skupne obstoječe kotlovnice 
oz  se izvede plinska kotlovnica za novo zazidavo.

7.23 Osnovni parametri predvidenega poslovnega objekta so :

- Etažnost :				K+P+4 	dvoriščni del z dvoetažnimi

podzemnimi parkirišči

- funkcionalno zemljišče 	:	parc.št. 916/2	površ.    300 m2 in

parc. št. 916/1 	površ. 1.390 m2

k.o. Maribor Grad

- neto etažna površina		cca 5.850 m2

- neto koristna površina 	:	cca 4.000 m2

- parkirna mesta 		:	cca  72

7.30 Prikaz površin objekta :

7.31 Prikaz površin po namembnosti in etažah v m2 :

7.32 Skupni prikaz površin po namembnosti :

7.40 Vplivi zazidave na okolje :

Vplivi na okolje bodo proučeni v fazi izdelave lokacijske dokumentacije pri čemer bodo po potrebi izdelane potrebne študije.

8.0 STROŠKI INVESTICIJE  :

Ocenjena vrednost investicije znaša :

Stroški investicije so prikazani po fazah investicije v priloženi tabeli št. 8/1, pri čemer smo pri oceni stroškov upoštevali naslednje :

ad.1 STROŠEK NAKUPA:

Odkup posesti od denacionalizacijskega upravičeneca :

Dokončno realizirano z 31.06.2002.

Lastniški stanovanji :

Upoštevano 660 EUR / m2 nadomestnega stanovanja, kar presega sedanjo vrednost stanovanj, oziroma zagotavlja možnost odkupa

Posl. prostor g. LEVEC:

Upoštevana osnovna vrednost objekta in vlaganja lastnika v višini 40.800 EUR, po informaciji naročnika.

ad.2 NADOMESTNA STANOVANJA :

Ocenjena vrednost nadomestnih stanovanj 610 EUR prav tako presega sedanjo vrednost stanovanj, v ceni dodatno upoštevana vlaganja najemnikov v stanovanja in interes investitorja za izpraznitev stanovanj.

ad.3 RUŠITVENA DELA : ocena je razvidna iz priložene tabele

ad.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA : ocena je razvidna iz priložene tabele

ad.5 KOMUNALNI PRIKLJUČKI :

-stroški komunalnih prispevkov upoštevajo obstoječo zazidavo, zaračunani so za razliko v povečanju površin.

-stroški komunalnih priključkov in komunalnih prispevkov so ocenjeni s strani komunalnih podjetij, mogoča so določena odstopanja

ad.6 STROŠKI IZGRADNJE :

Pri oceni stroškov gradnje upoštevana cena po m2 za primerljivi objekt s prilagoditvami glede na opisani standard izvedbe objekta in temelji na dosedaj znanih prvih informacijah o objektu. 

Glede na navedeno, so mogoča odstopanja od ocene stroškov, predvsem glede na bodočo zasnovo objekta in nivo finalizacije.

Šele z izdelavo projektne dokumentacije, ki bo konkretizirala predvideno novogradnjo, bo mogoče pridobiti ustreznejšo oceno stroškov izgradnje.

ad.7 STROŠEK OPREME :

Izračunan za število delovnih mest glede na specificirani strošek opreme na eno delovno mesto

Tabela 8/1   : Ocena investicijske vrednosti

9.00 TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO 
        FINANCIRANJA ZA IZBRANO VARIANTO

9.10 Terminski plan :

Terminski plan realizacije investicije po posameznih fazah investicije je podan v prilogi, v nadaljevanju podajamo izvleček iz plana za ključne aktivnosti, ki definirajo roke projekta :

| AKTIVNOST |  | ROK IZVEDBE DO |
| --- | --- | --- |
| - Pridobitev lastništva (realizirano) |  | leto 2001-2002 |
| - Predinvesticijska zasnova-potrditev mestni svet |  | do april 2003 |
| - Nadomestna stanovanja |  | maj do marec 2004 |
| - Projektna dokumentacija |  | maj 2003 do april 2004 |
| - Pridobitev gradbenega dovoljenja |  | marec 2004 |
| - Razpis za financiranje |  | Do april 2004 |
| - Razpis za izvedbo |  | Do april 2004 |
| - investicijski program |  | Do maj 2004 |
| - Mestni svet - potrditev investicijskega programa |  | junij 2004 |
| - Pričetek gradnje |  | julij 2004 |
| - Zaključek gradnje |  | oktober 2005 |
| - Oprema poslovnih prostorov |  | oktober 2005 |
| - Uporabno dovoljenje |  | december 2005 |
| - Pričetek poslovanja |  | december 2005 |

Iz gornjih aktivnosti je razvidno, da sta za izvedbo projekta potrebni soglasji Mestnega sveta : 

1. Mestni svet potrdi predinvesticijsko zasnovo, kar omogoča :
 
 	*nadaljnjo pripravo investicijske dokumentacije – 
    	 to je projektne dokumentacije in investicijskega programa

* postopek preselitve najemnikov v nadomestna stanovanja

* izvedbo razpisov za izvedbo in financiranje projekta

2. Mestni svet potrdi investicijski program

na osnovi pridobljenih konkretnih ponudb za financiranje(varianta posojilo ali leasing)

ter konkretnih ponudb za izgradnjo objekta, se v investicijskem programu opravi izbor najugodnejše variante izgradnje. 
Vkolikor Mestni svet potrdi tako izdelan investicijski program, se takoj pristopi k realizaciji projekta z podpisom pogodb za izvedbo in financiranje.

Vstavi plan

vstavi plan 2

9.20 Predvidena dinamika financiranja izgradnje s prikazom virov sredstev:

9.30 Podrobnejši prikaz časovne dinamike po posameznih fazah investicije

OPOMBA :

Do sedaj izvedene naslednje aktivnosti :

- Opravljen je bil odkup zemljišča in nepremičnin od denacionalizacijskih upravičencev

- Pripravljena je bila naslednja investicijska projektna dokumentacija : 

- izdelana študija ekonomske upravičenosti združevanja občinskih služb na eni lokaciji

- izdelan je bil dokument identifikacije investicijskega projekta

- izdelana je bila idejno programska zasnova za bodočo gradnjo

- V postopku je preselitev najemnikov stanovanj na nove lokacije

10.00 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA IZBRANO VARIANTO

10.10 Vrednost investicije : 

Povzetek ocenjenih stroškov investicije je prikazan v spodnji tabeli, izračun upošteva vhodne podatke po predinvesticijski študiji, ažurirane glede na izdelan idejno programski načrt. 
Natančnejša ocena predvsem stroškov izgradnje in opreme bo mogoča na osnovi izdelane projektne dokumentacije.

Opomba :  v vseh cenah je vključen DDV.

10.20 Viri financiranja : 

10.21 Lastna sredstva : 

Investitor bo zagotovil lastna sredstva v višini 4.982.690,00 EUR,
 kar predstavlja 62% vrednosti investicije in sicer :

- V l. 2000 do 2001 je bil od tega  že realiziran nakup nepremičnin od denacionalizacijskega upravičenca v  višini 382.500 EUR.

- Delež sofinancerja – to je Vlada RS – Servis skupnih služb vlade znaša 
1.065.470,00 EUR

- Preostala lastna sredstva je mogoče zagotoviti s prodajo 2 nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor ( objekt Slovenska 40 in objekt Prešernova 6) oz. iz proračunskih sredstev. 
V razvojnem programu »MOM« so v letih 2002 do 2006 za predmetno investicijo predvidena sredstva.

10.22 Drugi viri : 

Najem posojila - leasinga v višini 38% vrednosti investicije oz. 3.115.530,00 EUR


Prikaz virov financiranja z varianto odprodaje objektov Slovenska 40 in Prešernova 6 je podan v spodnji tabeli :

Pri oceni vrednosti objektov Slovenska ul. 40 in Prešernova ul. 6, upoštevani ocenjeni tržni vrednosti po cenilnih zapisnikih,

V postopkih pridobivanja sredstev oz investitorjev po obeh variantah financiranja 
( posojilo ali leasing), bo v razpisu za najugodnejšega ponudnika pogojevan odkup objektov Slovenska ul. 40 in Prešernova ul. 6, po ocenjenih tržnih cenah.

11.0 EKONOMSKO FINANČNA ANALIZA

# 11.1 Izhodišča finančne analize

Finančna analiza temelji na naslednjih predpostavkah:

- Analizirano obdobje je obdobje od leta 2002 (izhodiščno leto) do 2015 oz 2020, kar je enako dobi vračanja tujih virov financiranja.

- V vseh projekcijah je upoštevano poslovanje iz investicije.

- V virih financiranja investicije je predvideno posojilo oz. leasing v višini 3.115.530 EUR, kar je upoštevano v projekciji izkaza uspeha kot odhodek od financiranja (obresti od posojila in v primeru leasinga 20% DDV na obresti) in v projekciji finančnega toka kot finančni odtok (odplačilo posojila).

- V projekciji bilance stanja je predvideno, da se sredstva amortizacije vlagajo nazaj v osnovna sredstva, druge dodatne investicije niso predvidene, zato se vrednost stalnih sredstev v analiziranem obdobju ne spreminja.

- Ostanek vrednosti projekta je ob koncu analiziranega obdobja višji zaradi višjih obratnih sredstev iz naslova denarnih sredstev (dobiček).

- Uporabljena diskonta stopnja je povprečen strošek finančnih virov (obresti za posojilo oz. leasing, stopnja donosnosti kapitala, kot oportunitetni strošek).

# Vrednost investicije in viri financiranja investicije

## 11.11 Struktura investicije

| Vrednost investicije |  | Vrednost v EUR | Str. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stroški zemljišča | 1.285.220 | 15,87 |
| 2 | Projektna dokumentacija | 366.000 | 4,52 |
| 3 | Stroški financiranja | 120.000 | 1,48 |
| 4 | Stroški izgradnje | 5.660.000 | 69,89 |
| 5 | Stroški opreme | 667.000 | 8,24 |
|  | SKUPAJ | 8.098.220 | 100,00 |

## 11.12 Viri financiranja investicije

| Viri financiranja investicije |  | Vrednost EUR | Str. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lastni viri | 4.982.690 | 61,53 |
| 2 | Tuji viri - kredit | 3.115.530 | 38,47 |
|  |  | 8.098.220 | 100,00 |

## 11.13 Dinamika financiranja investicije

|  | lastni viri | tuji viri |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 382.500 | 0 |
| 2003 | 574.220 | 0 |
| 2004 | 1.300.500 | 998.000 |
| 2005 | 2.725.470 | 2.117.530 |
|  | 4.982.690 | 3.115.530 |

# 11.2 Poslovanje iz investicije v ekonomski dobi projekta

- Projekcija poslovnih rezultatov v ekonomski dobi projekta je rezultat analize stroškov obstoječega stanja in njihova primerjava s predvidenimi stroški po združitvi vseh sedaj dislociranih služb na enotno lokacijo.

- Poslovni prihodki bodo na račun racionalizacije poslovanja znašali 539.520 EUR letno, prihodki iz naslova najemnin pa 176.052 EUR letno.

- Poslovni odhodki, ki se nanašajo na investicijo so amortizacija novega objekta in opreme v višini 184.950 EUR (upoštevane amortizacijske stopnje so 1,5 za zgradbo in 15 za opremo) in stroški tujih virov financiranja investicije (ti so različni, odvisni od dobe vračanja tujih virov in vrste tujih virov) v višini okoli 120.000 EUR.

- Predviden dobiček, izkazan kot razlika med prihodki in odhodki bo znašal okoli 50% vrednosti poslovnih prihodkov.

- Likvidnostni tok poslovanja bo ob pričakovani realizaciji in zadolženosti v okviru planiranega posojila oz. leasinga v vsej ekonomski dobi pozitiven.

## Projekcija izkaza uspeha, bilance stanja, ekonomskega in likvidnostnega toka – v prilogi

- Izdelane so štiri variante projekcij, ki se med seboj razlikujejo glede na dobo odplačila in vrsto tujih virov financiranja investicije.

- Posojilo z 10 letno dobo vračanja

- Posojilo z 15 letno dobo vračanja

- Leasing z 10 letno dobo odplačila

- Leasing z 15 letno dobo odplačila

Pri vseh variantah je upoštevana 6 % letna obrestna mera z valutno klavzulo.

Izračuni in projekcije bilanc za vse 4 variante financiranja  so priloženi,  v nadaljevanju podajamo strošek obresti po posameznih variantah financiranja, kot sledi :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obresti | 1.117.477 EUR | 1.696.223,70 EUR | 1.340.972,40 EUR | 2.035.468,44 EUR |

# 11.3 Neto sedanja vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD)

- Neto sedanja vrednost projekta je ob upoštevanju 5% diskontne stopnje v vseh štirih variantah pozitivna in znaša :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSV | 2.323.005 EUR | 3.705.879 EUR | 2.210.125 EUR | 3.571.628 EUR |
| ISD | 8,9 | 9,41 | 8,75 | 9,3 |

- Iz tabele izhaja, da je najugodnejša varianta B, to je financiranje investicije s posojilom s 15-letno vračilno dobo.

## 11.4 Analiza občutljivosti

- Analiza občutljivosti izkazuje izredno nizko stopnjo občutljivosti na znižanje prihodkov oz. zvišanje investicijske vrednosti, kar je v veliki meri zasluga visoke vrednosti ostanka vrednosti projekta, ki bo v pretežni meri financiran z lastnimi viri.

- Negativna neto sedanja vrednost projekta bo, ob upoštevanju 5% diskontne stopnje, izkazana komaj v primeru 25% znižanja prihodkov ob sočasnem 25% zvišanju investicijske vrednosti.

# 11.5 Zaključek

Na osnovi finančne analize in na osnovi do sedaj znanih informacij, lahko v danem trenutku ocenjujemo investicijo kot ekonomsko in finančno upravičeno.

V predinvesticijski zasnovi sta obdelani dve možnosti financiranja izgradnje in sicer financiranje s pridobitvijo posojila ali leasinga.

Dosedaj znane informacije, podatki in finančni pokazatelji še vedno niso zadostni, da bi bilo mogoče izbrati najugodnejšo varianto financiranja.   

Šele na osnovi izdelane projektne dokumentacije, iz katere bo razviden obseg in kvaliteta del, bo mogoče pridobiti konkretne ponudbe za obe varianti financiranja, pri čemer bo v razpisih za javno naročilo, kot posebna ugodnost ponudnika naročniku, pogojevan odkup objektov Slovenska 40 in Prešernova 6 s strani ponudnika. 

Tako pridobljene ponudbe bodo služile za dokončno izdelavo investicijskega programa.

Na tej osnovi izdelan investicijski program, ki bo podal dokončni predlog načina financiranja oz. investitorstva,  bo podan Mestnemu svetu v razpravo in potrditev.

Iz priloženega terminskega plana aktivnosti investicije je razvidna celotna dinamika postopkov, ki vključuje zgoraj predlagane aktivnosti.
Razviden je tudi postopek, ki nam narekuje korake, za katerih realizacijo so potrebna soglasja Mestnega sveta, ki jih Mestni svet poda na predložene sklepe h gradivu.

# 11.6 Priloga - izračuni