- INVESTICIJSKI PROGRAM

- PRENOVA UNIONSKE DVORANE V MARIBORU

Investitor:

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Izdelovalec:

RUBIKON Maribor d.o.o.

Kalohova 24

2000 Maribor                                                             Maribor, januar 2003

INVESTITOR:        		MESTNA OBČINA MARIBOR

# Ulica heroja Staneta 1, Maribor

PREDMET:                   	Investicijski program

# PRENOVA UNIONSKE DVORANE V MARIBORU

## NAROČNIK:        		ATELJE D.I.A.LOG

Sadjarska 25a, Maribor

Direktor

Vojko PAVČIČ, u.d.i.a.

- IZDELOVALEC:		RUBIKON Maribor d.o.o.

##### Kalohova 24, Maribor

##### Direktor

##### Vera ZAVRL, univ.dipl.oec.

Maribor, januar 2003

VSEBINA

- POVZETEK  DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega programa

  - Odstopanje od dokumenta identifikacije investicijskega projekta

- UVODNO POJASNILO S  POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

  - Cilji investicije

  - Spisek strokovnih podlag

  - Navedbe odgovorne osebe

  - Prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

  - Prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije

- OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

- ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

  - Splošno

  - Opis kulturno zgodovinskega spomenika

  - Opis sedanjega stanja

  - Določitev namena in ciljev investicije

- TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

  - Funkcionalna zasnova

  - Obseg prenove

  - Predračun del in opreme

- ANALIZA ZAPOSLENIH Z IN BREZ INVESTICIJE

- OCENA  VLAGANJ PO STALNIH  IN TEKOČIH CENAH

  - Ocena vlaganj po stalnih cenah

    - Izhodiščna pojasnila

    - Specifikacija investicijskih stroškov v gradbene objekte

    - Struktura nabavne vrednosti opreme

    - Druga vlaganja v stalna sredstva

    - Skupni investicijski stroški

  - Ocena vlaganj po tekočih cenah

- ANALIZA LOKACIJE

- ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

- TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

  - Terminski plan izgradnje

  - Dinamika investicijske naložbe

- FINANČNA KONSTRUKCIJA

  - Investicijski stroški po stalnih cenah

  - Viri financiranja po stalnih cenah

  - Investicijski stroški po tekočih cenah

  - Viri financiranja po tekočih cenah

- UPRAVIČENOST INVESTICIJE

- ZAKLJUČEK

- GRAFIČNE PRILOGE

1.     POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega programa

# Opredelitev investitorja in pobudnika

Tako pobudnik kot investitor prenove Unionske dvorane v Mariboru je Mestna občina Maribor. Mestna občina Maribor je lokalna skupnost, ki poleg splošne dejavnosti javne uprave upravlja z občinskim premoženjem.

Strokovni delavci odgovorni za pripravo in nadzor projektne in investicijske  dokumentacije investitorja

| vrsta dokumentacije | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |
| investicijska in projektna dokumentacija | Vincenc Holc, univ.dipl.inž.str. |

Strokovni delavci odgovorni za pripravo in nadzor projektne in investicijske  dokumentacije izdelovalcev

| vrsta dokumentacije | odgovorna oseba |
| --- | --- |
| investicijska in projektna dokumentacija | Vojko Pavčič, univ.dipl.inž.arh. |
| investicijska dokumentacija | Vera Zavrl, univ.dipl.ekon. |
| načrt gradbenih konstrukcij | Uroš Žvan, univ.dipl.ing.gradb. |
| načrt strojnih instalacij in strojne opreme | Karl Kovač, univ.dip.inž.stroj. |
| načrt elektro instalaci in naprav | Božo Gajšek, el.teh. |
| načrt notranje opreme | Vojko Pavčič, univ.dipl.inž.arh. |

Analiza obstoječega stanja in razlogi za investicijsko namero

Današnja Unionska dvorana je edina ohranjena stavba bivše Goetzove pivovarne, ki je bila v šestdesetih letih 19.stoletja pa vse do I.svetovne vojne vodilna pivovarna v Mariboru. Leta 1911 je bilo zgrajeno osrednje poslopje-Goetzova dvorana, današnja Unionska dvorana,  ki je ena zadnjih pomembnih predstavnikov historicistične (neobaročne) arhitekture.Zgradba ima poleg arhitekturne tudi veliko kulturno zgodovinsko vrednost in je bila z Odlokom zaščitena kot kulturno zgodovinski spomenik.

Dvorana s spremljajočimi prostori je v današnjem stanju neprimerna za izvajanje kvalitetnih kulturnih prireditev. Sedanji prostori niso le nefunkcionalni, temveč deloma tudi nevarni. Oprema prostorov in dvorane je neustrezna. Dvorana nima urejenega ustreznega prezračevalnega sistema, primerne tehnične opreme za izvajanje dejavnosti, ustreznega skladiščnega prostora, garderob za obiskovalce ni, prav tako so dotrajane sanitarije.

Opredelitev namena in ciljev investicije

Namen investicijskega vlaganja je obnoviti in rekonstruirati stavbo Unionske dvorane s spremljajočimi prostori in s tem zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje in promocijo kulture v mestu Maribor.

Cilj investicije je zagotovitev primernih prostorov za izvajanje kvalitetnih programov, zagotoviti logistično podporo prireditev in omogočiti izvajanje širše palete vsebin.

Ugotovitev variant z oceno vrednosti

Varianta 1

Predstavlja situacijo, ko se odločimo, da objekta ne rekonstruiramo in ne obnovimo in mu ne dajemo nove vsebine in uporabnosti.  Strošek Variante 1 je ničen, če ne upoštevamo stroškov nujnih vzdrževalnih del.

Varianta 2

Predlagana preureditev prenove Unionske dvorane v Mariboru je bila izoblikovana na osnovi potreb in zahtev Mestne občine Maribor, ki so bile podane v projektni nalogi. Na osnovi le-te je bila izdelana konceptualna zasnova preureditve dvorane. Po potrditvi na MO Maribor je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (Atelje DIALOG, št. A-12-2002, sep. 2002) in v nadaljevanju načrti gradbenih del in instalacij. Osnova za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega značaja so bili omenjeni projekti.

Pregled investicijskih stroškov Variante 2 z vključenim DDV

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT |
| --- | --- |
| Zemljišča | - |
| Gradbena dela | 23.348.160,00 |
| Obrtniška dela | 125.713.296,00 |
| Instalacije | 32.647.200,00 |
| Oprema | 112.900.706,40 |
| Tehnična oprema | 21.600.000,00 |
| Invest.projek.dokumentacija | 7.968.000,00 |
| Študija stat. presoje balkona | 864.000,00 |
| Projektantsko tehnični nadzor | 4.743.140,40 |
| Ostali stroški | 1.200.000,00 |
| Skupaj | 330.984.502,80 |

Predviden strošek investicije za zaključek vseh del in predaje prostorov v uporabo do maja 2004 je 330.984.502,80 SIT oz. 1.437.143,53 EUR (preračunano na dan 31.12.2002).

Vrsta investicije

Investicija bo javna, neprofitna in financirana iz lastnih sredstev MO Maribor.

Opis lokacije

Unionska dvorana v Mariboru predstavlja kompleks objektov. Stavba stoji ob Rakuševem trgu zamaknjena iz stavbnega niza Prešernove ulice in se z južne strani zaključi tik ob petnadstropnem poslovno trgovskem objektu na Partizanski cesti. Skupaj s kinom Gledališče tvori kompleks javne kulturne vsebine.

Obseg in specifikacija naložbe

Investicijsko vlaganje v  prenovo Unionske dvorane zajema dvorano in pomožne ter spremljajoče prostore v skupni kvadraturi 1.872,25 m2.

Projekt same dvorane predvideva obnovo štukatur in lestencev, zamenjava parketa, vrat, stolov, odra in zaščitnih stenskih oblog ter odstranitev kino platna. Glede instalacij je predvidena dodatna osvetlitev in ozvočenje ter klimatizacija - hlajenje prostora. Predvidi se nov fleksibilen oder in avditorij, skladiščenje pod odrom in povezava odra ter skladišča z vertikalnim pomičnim podijem.V sklopu projekta pa so obdelani tudi vsi pomožni in spremljajoči prostori.

Ocena vplivov na okolje

Iz ekološkega vidika prenova objekta ni sporna.

Terminski plan izvedbe

Investitor je do sedaj izvedel  predhodna dela: izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, v izdelavi je investicijski program  Takoj po potrditvi investicijske dokumentacije in pridobitvi vseh ustreznih soglasij na izdelano projektno dokumentacijo ter pridobitvi enotnega dovoljenja za gradnjo se pristopi k izvedbi javnega razpisa za oddajo gradbenih del. Izvedba del je predvidena v l. 2003 in v l. 2004.

Viri financiranja

Investicija bo financirana iz lastnih sredstev MO Maribor.

Dinamika financiranja v SIT

| Viri financiranja | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| # MO Maribor | 5.988.000,00 | 117.000.000,00 | 207.996.502,80 |

- vrednosti v SIT z 20 % DDV

Smiselnost in možnost izdelave PIZ oz. IP

Obnova Unionske dvorane v Mariboru je predvidena kot investicija iz lastnih sredstev lokalne skupnosti – MO Maribor. Kot taka je podvržena določilom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS 82/98), ki določa vsebino in vrste investicijske dokumentacije ter postopke, ki so podlaga za pričetek postopkov oddaje javnega naročila s katerim se ureja poraba in gospodarjenje z javnimi finančnimi sredstvi. Glede na to, da je ocenjena investicijska vrednost večja od 50.000.000 SIT in manjša od 500.000.000 SIT, sta z uredbo zadostna dokumenta -  dokument identifikacije investicijskega projekta in  investicijski program.  Predinvesticijska zasnova ni potrebna.

1.2. Odstopanje od dokumenta identifikacije investicijskega programa

V fazi izdelave investicijskega programa so nastala odstopanja od navedb, ki so opredeljena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta in sicer na področju virov financiranja.

Mestna občina Maribor se bo v septembru letošnjega leta prijavila na razpis za obnovo kulturnih spomenikov, ki ga bo razpisalo Ministrstvo za kulturo.  MO Maribor s prijavo na razpis predvideva, da bo za investicijska vlaganja v letu 2004, pridobila najmanj 20 %  potrebnih  sredstev za investicijo v tem letu, iz naslova sofinanciranja.

2. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1.  Cilji investicije

Cilj investicijskega vlaganja ni le zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje in promocijo kulture v mestu Maribor temveč tudi obnoviti in rekonstruirati stavbo Unionske dvorane, ki je glede na svojo bogato zgodovino in arhitekturni značaj ponos mesta Maribor in kot taka razglašena kot kulturno zgodovinski spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, MUV št. 5/92).

Dvorana bo s prenovo postala večnamenski prostor, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje kulturnih prireditev. Med drugim pa bo dvorana omogočala izvajanje dejavnosti Mariborske filharmonije, kjer bodo glasbeniki delno vadili in predvsem koncertirali.

Sočasno pa z prenovo skladno s projektom, pridobivamo dodatne vadbene površine ter nekatere druge funkcije, ki so za izvedbo kulturnih prireditev več kot potrebne. Osnovni cilji za takšno prenovo kulturnega objekta so: zagotovitev primernih prostorov za možnost izvajanja kvalitetnih programov, zagotovitev logistične podpore prireditev ter omogočiti izvajanje širše palete vsebin (večnamenska dvorana).

Vsebinsko je prenovo objekta potrebno gledati tudi v kontekstu zagotavljanja kvalitete izvajanja storitev ter zagotavljanja osnovnih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v dvorani in ob njej.

2.2 Spisek strokovnih podlag

- Atelje DIALOG, PGD, PZI Načrt arhitekture, št.proj. A-12-2002, sept.2002

- VELT, PGD, PZI  Načrt gradbenih konstrukcij, št.načrta 03/02, sept. 2002

- PRO BIRO, PGD, PZI  Načrt el.instalacij in naprav, št.načrta 41/02, sept. 2002

- PL/IN, PGD, PZI  Načrt strojnih inst.in str.opreme, št.načrta 1-244, avg. 2002

- PRO BIRO, Idejni načrt elektro instalacij, št. IP-01, dec. 2001

- Območna geodetska uprava Maribor, Izpostava Maribor, načrt parcel k.o. Maribor-Grad (1199/1 in 1199/2)

- Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Konservatorski program prenove, Unionski kompleks, januar 1998

- Maribor skozi stoletja, Razprave, Založba Obzorja Maribor, 1991

- MO Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori in premičnim premoženjem, dopis z dne 26.12.2002

- Podatki investitorja

2.3. Navedbe odgovornih oseb

- odgovorne osebe investitorja

| vrsta dokumentacije | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |
| investicijska in projektna dokumentacija | Vincenc Holc, univ.dipl.inž.str. |

-odgovorne osebe za pripravo in nadzor projektne in investicijske  dokumentacije

izdelovalcev

| Vrsta dokumentacije | odgovorna oseba |
| --- | --- |
| investicijska in projektna dokumentacija | Vojko Pavčič, univ.dipl.inž.arh. |
| investicijska dokumentacija | Vera Zavrl, univ.dipl.ekon. |
| projektna dokumentacija – gradbeni del | mag. Samo Mikluš, univ.dipl.inž.gradb. |
| projektna dokumentacija – strojne instalacije | Karl Kovač, univ.dip.inž.stroj. |
| projektna dokumentacija – elektro instalacije | Božo Gajšek, gradb.teh. |

2.4. Prikaz vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

Prikaz  vrednosti investicije v SIT z vključenim DDV

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT | SIT / m2 |
| --- | --- | --- |
| Zemljišča | - | - |
| Gradbena dela | 23.348.160,00 | 12.470,64 |
| Obrtniška dela | 125.713.296,00 | 67.145,57 |
| Instalacije | 32.647.200,00 | 17.437,41 |
| Oprema | 112.900.706,40 | 60.302,15 |
| Tehnična oprema | 21.600.000,00 | 11.536,92 |
| Invest.projek.dokumentacija | 7.968.000,00 | 4.255,84 |
| Študija stat. presoje balkona | 864.000,00 | 461,48 |
| Projektantsko tehnični nadzor | 4.743.140,40 | 2.533,39 |
| Ostali stroški | 1.200.000,00 | 640,94 |
| # Skupaj | 330.984.502,80 | 176.784,35 |

Investicijsko vlaganje v  prenovo Unionske dvorane zajema dvorano in pomožne ter spremljajoče prostore v skupni kvadraturi 1.872,25 m2.

Predviden strošek investicije za zaključek vseh del in predaje prostorov v uporabo do maja 2004 je 330.984.502,80 SIT oz. 1.437.143,53 EUR (preračunano na dan 31.12.2002).

Celoten strošek investicije znaša 176.784,35 SIT/m2.

Predvideni investicijski stroški glede na leta vlaganja po stalnih cenah v SIT

| Struktura stroškov | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. STALNA SREDSTVA | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |
| Gradbena dela | - | 23.348.160,00 | - | 23.348.160,00 |
| Obrtniška dela | - | - | 125.713.296,00 | 125.713.296,00 |
| Instalacije | - | 18.381.889,30 | 14.265.310,70 | 32.647.200,00 |
| Oprema | - | - | 112.900.706,40 | 112.900.706,40 |
| Tehnična oprema | - | - | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 |
| Invest.projek.dokumentacija | 5.988.000,00 | 1.980.000,00 | - | 7.968.000,00 |
| Študija stat. presoje balkona | - | 864.000,00 | - | 864.000,00 |
| Projektantsko tehnični nadzor | - | 625.950,70 | 4.117.189,70 | 4.743.140,40 |
| Ostali stroški | - | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| II. OBRATNA SREDSTVA | - | - | - | - |
| III. DRUGA POTR. SRED. | - | - | - | - |
| SKUPAJ | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |

Predvideni investicijski stroški glede na leta vlaganja po tekočih cenah v SIT

| Struktura stroškov | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. STALNA SREDSTVA | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |
| Gradbena dela | - | 24.232.036,70 | - | 24.232.036,70 |
| Obrtniška dela | - | - | 134.650.205,20 | 134.650.205,20 |
| Instalacije | - | 19.188.691,00 | 15.279.426,10 | 34.468.117,10 |
| Oprema | - | - | 121.120.055,60 | 121.120.055,60 |
| Tehnična oprema | - | - | 23.172.514,00 | 23.172.514,00 |
| Invest.projek.dokumentacija | 5.988.000,00 | 1.980.000,00 | - | 7.968.000,00 |
| Študija stat. presoje balkona | - | 939.141,10 | - | 939.141,10 |
| Projektantsko tehnični nadzor | - | 649.646,90 | 4.409.879,10 | 5.059.526,00 |
| Ostali stroški | - | 819.431,90 | 431.813,70 | 1.251.245,60 |
| II. OBRATNA SREDSTVA | - | - | - | - |
| III. DRUGA POTR. SRED. | - | - | - | - |
| SKUPAJ | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |

# Viri financiranja

Investicija bo financirana iz lastnih sredstev MO Maribor in sredstev iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo v letu 2004, v višini 20 % investicijskih vlaganj v tem letu.

## Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah v SIT

| V I R I | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Mestna občina Maribor | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 223.197.202,20 | 275.185.202,20 |
| ## Ministrstvo za kulturo | - | - | 55.799.300,60 | 55.799.300,60 |
| REKAPITULACIJA | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |

Predvideni  investicijski stroški po stalnih cenah  v EUR

| V I R I | 2002 | 2003 | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MO Maribor | 26.000,05 | 199.733,22 | 969.128,20 | 1.194.861,47 |
| ## Min. za kulturo | - | - | 242.282,05 | 242.282,05 |

- vrednost v EUR, sr.tč BS z dne 31.12.2002 (1 EUR=230,3072)

Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah v SIT

| V I R I | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Mestna občina Maribor | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 239.251.115,00 | 293.048.062,60 |
| ## Ministrstvo za kulturo | - | - | 59.812.778,70 | 59.812.778,70 |
| REKAPITULACIJA | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |

2.5. Prikaz rezultatov upravičenosti investicije

Investitor od nameravanega investicijskega vlaganja ne pričakuje finančnih učinkov, ki bi mu prinašali dobiček, temveč z investicijo zagotavlja pogoje za širitev in dvig kulturnega udejstvovanja, ki bi promoviralo mesto Maribor in mu razen tega omogočalo tudi posredne učinke na gospodarsko turističnem področju.

Unionska dvorana s spremljajočimi prostori je v današnjem stanju neprimerna za izvajanje kvalitetnih kulturnih prireditev. Sedanji prostori niso le nefunkcionalni, temveč deloma tudi nevarni. Oprema prostorov in dvorane je neustrezna. Dvorana nima urejenega ustreznega prezračevalnega sistema, primerne tehnične opreme za izvajanje dejavnosti, ozvočenje in svetlobni efekti so nefunkcionalni, ustreznega skladiščnega prostora, garderob za obiskovalce ni, prav tako so dotrajane sanitarije, vhod in vhodna avla pa nezadovoljivi.

Unionska dvorana je bila z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v letu 1992 imenovana za kulturno zgodovinski spomenik, zato je naloga mesta Maribor, da ga ustrezno ohrani in izkoristi možnosti, ki jih z svojo tradicijo dvorana ponuja.   Mesto Maribor bo obdržalo  in nadgradilo prostor v katerem  bo mogoče izvajati kvalitetne komorne, kongresne, plesne in druge prireditve. Prenova dvorane bo z svojo polifunkcionalnostjo in možnostmi, ki jih bo ponujala, pritegnila mnogo različnih izvajalcev iz mesta in okolice, ki sedaj teh možnosti v mestu Maribor niso imeli. Omogočen bo tudi nastop domačih in tujih izvajalcev, katerih interpretacija zahteva določene tehnične možnosti za izvedbo njihovega programa, kar bo prispevalo k raznolikosti kulturno umetniške ponudbe v mestu Maribor

3.  OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

I. Investitor

- Investitor:                                         MESTNA OBČINA MARIBOR

- Sedež:                                               Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

- Odgovorna  oseba:                            Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

- Matična številka:                               5883369

- Davčna številka:                      	12709590

Tako pobudnik kot investitor prenove Unionske dvorane s spremljajočimi prostori je Mestna občina Maribor.

II. Sofinancer

- Sofinancer:                                      REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KULTURO

III. Investicija

- Predmet investicije:                            prenova Unionske dvorane v Mariboru

- Lokacija:                                             Unionska dvorana je locirana ob Rakuševem

trgu zamaknjena iz stavbnega niza

Prešernove ulice in se z južne strani

zaključi tik ob petnadstropnem poslovno

trgovskem objektu na Partizanski cesti

- Karakter investicije:                            rekonstrukcija in obnova

- Cilj investicije:                                    zagotovitev primernih prostorov za izvajanje

kvalitetnih programov z zagotovitvijo

logistične podpore prireditev in s tem

omogočiti izvajanje širše palete vsebin

(večnamenska dvorana)

- Rok dokončanja investicije:                 maj 2004

4.ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA

INVESTIRANJA

4.1. Splošno

Predlagana preureditev prenove Unionske dvorane v Mariboru je bila izoblikovana na osnovi potreb in zahtev Mestne občine Maribor, ki so bile podane v projektni nalogi. Na osnovi le-te je bila izdelana konceptualna zasnova preureditve dvorane, ki jo je izdelalo podjetje Spring. Konceptualna zasnova je bila v letu 2002 predstavljena in potrjena na MO Maribor. Na podlagi pripomb in ugotovitev je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (Atelje DIALOG, št. A-12-2002, sep. 2002) in v nadaljevanju načrti gradbenih del in instalacij. Projekt prenove Unionske dvorane je zaradi spomeniške zaščite delno izdelan za potrebe priglasitve del za obnovitveno vzdrževalna dela, delno pa na nivoju PGD in PZI. Osnova za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega značaja so bili omenjeni projekti.

4.2. Opis kulturno zgodovinskega spomenika

Današnja Unionska dvorana je edina ohranjena stavba bivše Goetzove pivovarne (Tomaž Goetz iz Wuerttemberškega), ki je bila v 60-letih 19.stoletja pa vse do I. svetovne vojne vodilna pivovarna v Mariboru. Tovarna se je neprestano razvijala in bila najmodrnejše opremljena pivovarna na slovenskem Štajerskem.

Leta 1911 je bilo zgrajeno osrednje poslopje – Goetzova dvorana (danes Unionska dvorana), ki je bila v takratnem času največji lokal za prireditve v Mariboru. Leta 1926 je Goetzova pivovarna pristopila k delniški družbi ljubljanske pivovarne Union, katere obrat je postalo mariborsko podjetje. Spomin na to je ohranjen samo v imenu edinega ohranjenega objekta bivše pivovarne – »Unionske« dvorane. Union je proizvodnjo mariborske pivovarne najprej omejil, nato pa ustavil. Unionsko pivo so odslej v Mariboru le še skladiščili. Obenem pa so za ta velik kompleks sredi mesta iskali kupca in ga našli – Posojilnica Narodni dom in društvo Maribor – Matica. Slednje je prevzelo Unionsko dvorano, posojilnica pa vse ostale objekte. Od pivovarne danes ni ohranjeno nič drugega kot dvorana, del kompleksa je bil porušen leta 1961 – na tem mestu stoji danes poslovno trgovska petnadstropna stavba. V prizidku stavbe pa sta avla in kino Gledališče.

Zgradba je nastala še pred I. svetovno vojno – leta 1911 in je ena zadnjih pomembnih predstavnikov historicistične (neobaročne) arhitekture. Stavba je bistven element Prešernove ulice in je pomembna predstavnica svoje dobe ter ima poleg arhitekturne tudi veliko kulturno zgodovinsko vrednost.

Leta 1881 so v Mariboru nemški glasbeniki in ljubitelji glasbe ustanovili Filharmonično društvo (orkester, zbori, glasbena šola,..). Leta 1910 so Slovenci zaradi vse večje germanizacije ustanovili Glasbeno društvo, ki je imelo prostore v tretjem nadstropju poslopja Union. Leta 1918 je šola prenehala delovati zaradi pomanjkanja učnih moči in premajhnega števila kandidatov. Njeno dediščino je prevzela glasbena matica. Po I. svetovni vojni je general Rudolf Maister organiziral »Vojno godbo za Spodnji Štajer«. Svoj prvi simfonični koncert je organizirala v Mariboru 24.03.1919 v Unionski dvorani (takrat še  Goetzovi dvorani). Še isto leto je ustanovil skladatelj, zborovodja in sodni svetnik Oskar Dev pevski zbor, ki je imel prvi samostojni koncert - s sodelovanjem vojaške godbe - v Unionski dvorani 21.06.1919. prav tako pa je Dev l,. 1919 po vzoru ljubljanske Glasbene matice osnoval tako glasbeno društvo tudi v Mariboru. Do druge svetovne vojne je Glasbena matica pomenila osrednje mariborsko glasbeno druženje. Glasbena matica je prevzela inventar nemškega Filharmoničnega društva ter se naselila v tretjem nadstropju poslopja Union. Istega leta je bila ustanovljena tudi glasbena šola.

Zaradi svoje pomembnosti in avtentičnosti je Unionska dvorana z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV št. 5/92) zaščitena kot kulturno zgodovinski spomenik.

4.3. Opis sedanjega stanja

Dvorana s spremljajočimi prostori je glede na svojo pomembnost in namembnost ne le neprimerna za izvajanje kvalitetnih kulturnih prireditev temveč v sedanjem stanju tudi v sramoto mestu, ki je na pragu 750 letnice mesta oz. prve omembe mesta v arhivskih dokumentih.

Sedanji prostori niso le nefunkcionalni temveč deloma tudi nevarni. Projektant prenove v svojem poročilu opozarja, da je, glede na namembnost objekta, nujno potrebno analizirati nosilnost obstoječe konstrukcije in preveriti ali je objekt grajen varno tudi v skladu z danes veljavnimi predpisi (Atelje Dialog, Načrt arhitekture, tehnično poročilo).

Oprema prostorov in dvorane je neustrezna. Stoli v dvorani so ne le neudobni, temveč tudi moteči ob izvajanju kulturnih prireditev (akustika dvorane, škripanje stolov,..). Dvorana nima urejenega ustreznega prezračevalnega sistema. Sanitarije so dotrajane in nujno potrebne obnove. Garderob za obiskovalce ni. Pomožnih prostorov za nastopajoče v pravem pomenu besede ni, prav tako ni ustreznega skladiščnega prostora. Poleg navedenega dvorana nima zagotovljene primerne tehnične opreme za izvajanje dejavnosti,  ki jih opravlja (ozvočenje, svetlobni efekti, odrska tehnika,..).

4.4.  Določitev namena in ciljev investicije

Cilj investicijskega vlaganja ni le zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje in promocijo kulture v mestu Maribor temveč tudi obnoviti in rekonstruirati stavbo Unionske dvorane, ki je glede na svojo bogato zgodovino in arhitekturni značaj ponos mesta Maribor in kot taka razglašena kot kulturno zgodovinski spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, MUV št. 5/92).

Dvorana bo s prenovo postala večnamenski prostor, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje kulturnih prireditev. Med drugim pa bo dvorana omogočala izvajanje dejavnosti Mariborske filharmonije, kjer bodo glasbeniki delno vadili in predvsem koncertirali.  Z investicijskim vlaganjem bo večnamenska dvorana z fleksibilnim odrom in avditorijem in skladiščem pod odrom  omogočala:

- Izvajanje koncertov filharmonikov

- Izvajanje drugih koncertov

- Izvajanje kongresne dejavnosti

- Prirejanje modnih revij

- Ostale prireditve

Sočasno pa z prenovo skladno s projektom, pridobivamo dodatne vadbene površine ter nekatere druge funkcije, ki so za izvedbo kulturnih prireditev več kot potrebne. Osnovni cilji in namen za takšno prenovo kulturnega objekta so:

- zagotovitev primernih prostorov za možnost izvajanja kvalitetnih programov,

- zagotovitev logistične podpore prireditev ter omogočiti izvajanje širše palete vsebin (večnamenska dvorana).

5. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

5.1. Funkcionalna zasnova

V skladu s programom projekt v veliki meri upošteva  potrebe Mariborske filharmonije, ki je skupaj s koncertno poslovalnico podala potrebe, želje in zahteve za normalno funkcioniranje njihove dejavnosti. Prenova pa je koncipirana tako, da dvorana omogoča organiziranje različnih kulturnih prireditev. Potrebno je bilo nastaviti nekaj sistemskih rešitev, ki bi zadovoljile najširši interes uporabe. S tem v zvezi se je pojavilo nekaj ključnih pojmov, ki so se reševali v medsebojni odvisnosti:

- osnovna namembnost

- fleksibilnost

- polifunkcionalnost

- akustika

- ozvočenje

- osvetlitev

- dopolnilni program

Pri prenovi kompleksa je iz posega skoraj v celoti izvzeta prenova same dvorane, kjer se kot poseg predvideva le obnova štukatur, obnova lestencev in zamenjava parketa, vrat, stolov, odra,  zaščitnih stenskih oblog ter odstranitev kino platna.

Osnovna namembnost

Dvorana bo s prenovo postala večnamenski prostor, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje kulturnih prireditev. Med drugim pa bo dvorana omogočala izvajanje dejavnosti Mariborske filharmonije, kjer bodo glasbeniki delno vadili in predvsem koncertirali.V ta namen se preuredi oder in se ga nivojsko v lomljeni obliki prilagodi približno 70. članskemu orkestru, pri čemer oder ne more več opravljati funkcije improviziranega skladišča. Prav tako se omogoči neoviran dostop na oder iz pomožnih prostorov. Zaradi vse večjega povpraševanja po abonmajskih sedežih se predvidi tudi uporaba balkona.

Fleksibilnost

Znotraj obstoječih gabaritov se lahko spreminja velikost in nivojskost odra, prav tako tudi število in razpored sedežev v dvorani.

Polifunkcionalnost

Prav premični in po višini nastavljivi oder ter prostostoječi sedeži omogočajo organizacijo različnih programov in vsebin z manjšimi ali večjimi premiki. Tako se lahko ambient dvorane spreminja iz velike koncertne dvorane v komorno dvorano, kongresno dvorano, plesno dvorano, banketno dvorano ali dvorano za modne revije, kjer postavitev in število stolov le sledi njihovi funkciji.

Akustika

Pri odločitvi kako se lotiti tega občutljivega problema je projektanta vodilo predvsem dejstvo, da gre v prvi meri za koncertno dvorano in da so druge morebitne vsebine drugotnega pomena. Projektant v dvorano ne poseže radikalno. Zaradi izmerjenega prevelikega odmevnega časa, ki pa je tako pomemben tako glasbenikom kot tudi publiki, se odloči za mehak pristop, ki bo delno nedvomno vplival tudi na akustične parametre dvorane, vendar ugodno. Namreč, z zamenjavo stolov in odra ter z regulacijo nove zavese se bo za nekaj odstotkov skrajšal odbojni čas, na novo odprta akustična školjka, po odstranitvi kinoplatna, pa bo izboljšala usmeritev zvoka v dvorano. Vsi ti ukrepi naj bi pripomogli k dvigu kvalitete poslušanja.

Ozvočenje

Da ne bi popolnoma zanemarili tudi drugih potreb, ki izhajajo iz pričakovanih programov, predvsem kongresne, seminarske ali kakšne druge »govorne« dejavnosti, projekt predvidi tudi ozvočenje, ki upošteva akustične lastnosti dvorane. S pravo pozicijo in izbiro zvočnikov, ki jim lahko reguliramo oddajanje v zamiku bodo izločili mešanja zvokov zaradi velikega odboja. Pri tem bo pomagala še zavesa za odrom, ki je akustični in ne zgolj dekorativen element v prostoru. Ozvočenje je v projektu predvideno sistemsko, tako da pokriva celotni kompleks za različne namene: klasično ozvočenje govornikov, najavljanje za goste in nastopajoče, zvočna kulisa po celem javnem delu dvorane, prenosi iz dvorane v druge dele… Vse se krmili iz komandne sobe preko mešalne mize.

Osvetlitev

Pri konceptu osvetlitve projekt rešuje dva problema:

- osvetlitev dvorane

- osvetlitev odra

Osvetlitev dvorane izhaja iz obstoječe postavitve lestencev, ki se le obnovijo in kjer se zamenjajo samo žarnice, da dobimo predpisano svetilnost za take prostore ter povečamo trajnost in ekonomičnost.

Pri osvetlitvi odra pa gre predvsem za zahteve glasbenikov, saj je za nemoteno igranje potrebna bela svetloba in tako postavitev, ki ne povzroča senc na notah ter bleščanje ob pogledu na dirigenta. Pri vsem tem pa ne gre zanemariti še estetsko komponento, nad katero bdi ZVNKD z zahtevami po minimalnih posegih v interier dvorane. Predvidena rešitev je taka, da se v obstoječe rozete na stropu vstavi metal halogene reflektorje, ki povsem ustrezajo omenjenim zahtevam. Tudi likovno se povsem zlivajo z obstoječo stropno ornamentiko, saj so praktično nevidni. »Prikažejo« se le, ko jih damo v funkcijo.

Scenska razsvetljava je rešena za različne prireditve tako, da se lahko po potrebi namesti na rob balkona in se od tam tudi enostavno odstrani. Ideja je, da se konstrukcija, ki je potrebna za namestitev scene pojavi samo takrat, ko je to potrebno. V nasprotnem se pospravi v depoje.

Dopolnilni program

Tvorijo ga prostori, ki pomagajo funkcionirati dvorani in so v projektu edini obdelani na nivoju PGD, PZI.  Gre za prostore garderob, maskirnic, sanitarij in depojev.

Oblikovanje

Oblikovalski princip, ki je uporabljen pri obnovi kompleksa Unionske dvorane, sledi prav iz povezanosti njenih sestavnih delov. Vsi elementi so oblikovani tako, da je detajl del celote in kjer se tudi celota odraža na detajlu. Uporabljena je enovita materialna, barvna in oblikovna skala.

5.2. Obseg prenove

Tabela št. 5.2.1: Pregled prostorov z netto površinami pred in po investiciji

|  | klet |  |  |  | klet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | stopnišče | 17.15 |  | 0.01 | stopnišče | 17,15 |  |
| 0.02 | delavnica | 9.45 |  | 0.02 | delavnica | 9,45 |  |
| 0.03 | kurilnic | 19.50 |  | 0.03 | hodnik 1 | 12,15 |  |
| 0.04 | depo premoga 1 | 18.60 |  | 0.04 | hodnik 2 | 34,15 |  |
| 0.05 | depo premoga 2 | 14.95 |  | 0.05 | toplotna postaja | 6,40 |  |
| 0.06 | depo premoga 3 | 9.30 |  | 0.06 | shramba klavirja | 10,90 |  |
| 0.07 | depo premoga 4 | 13.00 |  | 0.07 | jašek /dvižni podij | 17,85 |  |
| 0.08 | depo premoga 5 | 16.25 |  | 0.08 | depo 1 | 16,20 |  |
| 0.09 | depo premoga 6 | 14.95 |  | 0.09 | depo 2 | 23,65 |  |
| 0.10 | shramba | 15.65 |  | 0.10 | depo 3 | 9,80 |  |
| 0.11 | sanitarije | 8.70 |  | 0.11 | depo 4 | 19,70 |  |
| 0.12 | hodnik 1 | 10.80 |  | 0.17 | Predprostor | 19,10 |  |
| 0.13 | hodnik 2 | 18.70 |  | 0.18 | prostor za ogre. Dvorane | 13,15 |  |
| 0.14 | hodnik 3 | 20.25 |  |  | skupaj | 209,65 |  |
| 0.15 | topl. postaja | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 0.16 | energetski prostor | 10.35 |  |  | Večnamen.prostor oz.” pivnica” |  |  |
| 0.17 | skladišče 1 | 33.25 |  | 0.19 | Vadbeni prostor 1 | 70,10 |  |
| 0.18 | skladišče 2 | 30.75 |  | 0.20 | Vadbeni prostor 2 | 38,90 |  |
| 0.19 | predprostor | 19.10 |  | 0.12 | Vadbeni prostor 3/1 | 19,85 |  |
| 0.20 | prostor za ogre. dvorane | 13.15 |  | 0.13 | Vadbeni prostor 3/2 | 14,95 |  |
| 0.21 | soba s piv. motivi | 69.20 |  | 0.14 | Vadbeni prostor 3/2 | 13,00 |  |
| 0.22 | soba | 59.95 |  | 0.15 | Vadbeni prostor 3/2 | 14,95 |  |
|  | skupaj kvadratura | 449.40 |  | 0.16 | Vadbeni prostor 3/2 | 15,60 |  |
|  |  |  |  | 0.21 | Skladiščni prostor | 12,30 |  |
|  |  |  |  | 0.22 | predprostor z garderobo | 3,75 |  |
|  |  |  |  | 0.23 | WC | 1,20 |  |
|  |  |  |  | 0.24 | priročno skladišče | 5,75 |  |
|  |  |  |  | 0.25 | Hodnik | 9,30 |  |
|  |  |  |  | 0.26 | Medprostor | 3,20 |  |
|  |  |  |  | 0.27 | WC M | 5,55 |  |
|  |  |  |  | 0.28 | WC Ž | 7,65 |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 236,05 |  |
|  | pritličje |  |  |  | pritličje |  |  |
| 1.01 | vetrolov | 11.85 |  | 1.01 | vetrolov | 13,70 |  |
| 1.02 | lokal 1 | 16.80 |  | 1.02 | komandna soba | 18,50 |  |
| 1.03 | lokal 2 | 7.20 |  | 1.03 | snemalnica | 15,60 |  |
| 1.04 | blagajna | 7.95 |  | 1.04 | blagajna | 2,80 |  |
| 1.05 | vhodna avla | 138.75 |  | 1.05 | vhodna avla | 138,75 |  |
| 1.06 | galerija | 112.85 |  | 1.06 | foyer | 60,90 |  |
| 1.07 | WC M | 17.60 |  | 1.07 | WC M | 16,65 |  |
| 1.08 | WC Ž | 12.85 |  | 1.08 | WC Ž | 13,60 |  |
| 1.09 | stopnišče | 26.35 |  | 1.09 | WC invalidi | 2,45 |  |
| 1.10 | bife | 27.80 |  | 1.10 | bife | 27,80 |  |
| 1.11 | velika dvorana | 447.95 |  | 1.11 | velika dvorana | 447,95 |  |
| 1.12 | pomožni prostori | 42.45 |  | 1.12 | shramba instrumentov | 42,45 |  |
| 1.13 | pomožni vhod | 36.35 |  | 1.13 | pomožni vhod | 36,35 |  |
| 1.14 | stopnišče | 19.60 |  | 1.14 | stopnišče | 19,60 |  |
| 1.15 | garderoba | 62.90 |  | 1.15 | garderoba moški | 62,90 |  |
| 1.16 | predprostor | 4.90 |  | 1.16 | predprostor | 4,90 |  |
| 1.17 | sanitarije | 9.30 |  | 1.17 | WC M | 6,20 |  |
|  | skupaj kvadratura | 1,003.45 |  | 1.18 | WC Ž | 3,35 |  |
|  |  |  |  | 1.19 | garderoba za goste | 45,25 |  |
|  |  |  |  | 1.20 | hodnik | 4,40 |  |
|  |  |  |  | 1.21 | stopnišče | 26,35 |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 1.010,45 |  |
|  | medetaža |  |  |  | medetaža |  |  |
| 2.01 | galerija | 26.85 |  | 2.01 | galerija | 26,50 |  |
| 2.02 | maskirnica | 60.05 |  | 2.02 | garderoba ženske | 31,60 |  |
| 2.03 | garderoba | 12.10 |  | 2.03 | garderoba 1 | 10,05 |  |
| 2.04 | WC | 3.10 |  | 2.04 | garderoba 2 | 7,40 |  |
| 2.05 | stopnišče 1 | 8.95 |  | 2.05 | garderoba 3 | 10,40 |  |
| 2.06 | stopnišče 2 | 26.35 |  | 2.06 | WC | 2,40 |  |
|  | skupaj kvadratura | 137.40 |  | 2.07 | hodnik | 6,60 |  |
|  |  |  |  | 2.08 | predprostor | 3,75 |  |
|  |  |  |  | 2.09 | stopnišče 1 | 8,95 |  |
|  |  |  |  | 2.10 | stopnišče 2 | 26,35 |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 134,00 |  |
|  | balkon |  |  |  | balkon |  |  |
| 3.01 | balkon | 175.20 |  | 3.01 | balkon | 175,20 |  |
| 3.02 | foyer | 106.90 |  | 3.02 | foyer | 106,90 |  |
| 3.03 | stopnišče 1 |  |  | 3.03 | stopnišče 1 |  |  |
| 3.04 | stopnišče 2 |  |  | 3.04 | stopnišče 2 |  |  |
|  | skupaj kvadratura | 282.10 |  |  | skupaj | 282,10 |  |
|  | skupaj celota | 1872,25 |  |  | skupaj celota | 1872,25 |  |

Projekt prenove Unionske dvorane je zaradi zaščitenosti objekta kot kulturno zgodovinski spomenik delno izdelan za potrebe priglasitve del za obnovitveno vzdrževalna dela, in delno na nivoju PGD in PZI.

Projekt same dvorane predvideva obnovo štukatur in lestencev, zamenjava parketa, vrat, stolov, odra in zaščitnih stenskih oblog ter odstranitev kino platna. Glede instalacij je predvidena dodatna osvetlitev in ozvočenje ter klimatizacija - hlajenje prostora. Predvidi se nov fleksibilen oder in avditorij, skladiščenje pod odrom in povezava odra ter skladišča z vertikalnim pomičnim podijem.

V sklopu projekta so obdelani tudi vsi ostali pomožni in spremljajoči prostori, ki so potrebni za samo delovanje dvorane: glavni vhod, avla z blagajno, sanitarije za obiskovalce, garderobe za obiskovalce, galerijsko razstavni del, sanitarije za nastopajoče, garderobe za nastopajoče, maskirnica, tehnika za svetlobno in zvočno krmiljenje, depo za opremo dvorane (stoli…), shramba instrumentov, povezovalna tovorna dvižna ploščad, snemalni studio oz. snemalnica, večnamenski prostor oz. »pivnica« oz. plesno glasbeni vadbeni prostori (idejno). Preverjena je tudi možnost namestitev orgel, glede na zahtevnost pa v tej fazi niso predvidene kot predmet vlaganja.

5.3. Predračun  del in opreme

Popis del je  izdelan na osnovi popisov iz tehnične dokumentacije in zajema gradbena in obrtniška dela.

Na zgoraj navedeni osnovi je prikazana ocenjena predračunska vrednost del na osnovi stalnih cen v SIT - nivo december 2002:

| Ozn. | Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT | Aproksimat. predračun z DDV v SIT | SIT / m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gradbena dela | 19.456.800,00 | 23.348.160,00 | 12.470,64 |
|  | Projekt arhitekture.: - rušitvena dela - zemeljska dela - armirano-bet.dela - zidarska dela - tesarska dela | 16.214.000,00 5.065.800,00 382.000,00 1.484.300,00 9.053.900,00 228.000,00 |  |  |
|  | Prenova dela kleti v pivnico oz. večnamenski prostor | 3.242.8000,00 |  |  |
| B | # Obrtniška dela | 104.761.080,00 | 125.713.296,00 | 67.145,57 |
|  | # Projekt arhitekture: - ključavnič.dela - mizarska dela - podi - keramič.dela - kamnos.dela - spuščen strop - slikoplesk.dela - razna obrt.dela | 52.686.200,00 4.533.700,00 14.296.000,00 2.081.800,00 844.000,00 1.240.000,00 1.102.000,00 2.532.700,00 26.056.000,00 |  |  |
|  | # Prenova dela kleti v pivn. oz. večnamenski prostor | 10.537.240,00 |  |  |
|  | # Slikarska, štukat.dela in pozlata | 34.402.080,00 |  |  |
|  | # Parketarska dela-dvorana, balkon | 7.135.560,00 |  |  |
| C | Instalacije | 27.206.000,00 | 32.647.200,00 | 17.437,42 |
|  | Strojne instalacije-po proj. | 3.120.0000,00 |  |  |
|  | Elektro instalacije-po proj. | 10.500.000,00 |  |  |
|  | Hlajenje | 4.086.000,00 |  |  |
|  | Prenova dela kleti v pivn. oz. večnamenski prostor | 9.500.000,00 |  |  |
|  | # SKUPAJ A+B+C | 151.423.880,00 | 181.708.656,00 | 97.053,63 |

| Ozn. | O P R E M A | EM | kom | Vrednost/kom | VREDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Notranja oprema |  |  |  | 112.900.706,40 |
| 1 | POZICIJA 1-GARDEROBA a/ sprejemni pult b/ garderobni elementi - dim.120/310/240 - dim. 60/300/240 c/ drsna steklena vrata - dim.120/207 - dim.60/207 d/ lesena predelna stena | kom kom kom kom kom kom | 4 3 2 3 2 1 | 380.290,00 450.000,00 320.000,00 253.500,00 175.500,00 1.210.000,00 | 5.832.660,00 1.521.160,00 1.350.000,00 640.000,00 760.500,00 351.000,00 1.210.000,00 |
| 2 | POZICIJA 2-BLAGAJNA | Kom | 1 | 1.750.000,00 | 1.750.500,00 |
| 3 | POZICIJA 3-REGAL | Kom | 1 | 556.900,00 | 556.900,00 |
| 4 | POZICIJA 4-LES. ZAŠČITNA SLOPA | m2 | 16,00 | 49.900,00 | 798.400,00 |
| 5 | POZICIJA 5-ODER - nivoflex airstage 100x240 - nivoflex airstage 100x200 - nivoflex stabilo 100x200 - nivoflex special platforms, trikotni - nivoflex special platforms 120x353 - nivoflex special platforms 120x362 - nivoflex special platforms 140x700 - nivoflex special platforms 120x700 - nivoflex special platforms, ukrivljeni | kom kom kom kom kom kom kom kom kom | 15 11 34 2 1 1 1 1 1 | 851.479,00 567.653,00 150.000,00 300.000,00 1.850.000,00 1.890.000,00 3.920.000,00 3.630.000,00 1.760.000,00 | 37.766.368,00 12.772.185,00 6.244.183,00 5.100.000,00 600.000,00 1.850.000,00 1.890.000,00 3.920.000,00 3.630.000,00 1.760.000,00 |
| 6 | POZICIJA 6-BLENDA ZA ZAVESO - lesena blenda - Tuechler teaterske zavese - Tuechler vodila | m2 kom kom | 52,00 1 1 | 33.400,00 1.613.072,00 1.284.960,00 | 4.634.832,00 1.736.800,00 1.613.072,00 1.284.960,00 |
| 7 | POZICIJA 7-OGLEDALO 7.Ogledalo 236x56cm 7.1.Ogledalo 353/83cm | kom kom | 1 1 | 133.100,00 192.900,00 | 326.000,00 133.100,00 192.900,00 |
| 8 | POZICIJA 8-OBEŠALNIK - dim. 100/195/190 - dim. 50/195/190 | kom kom | 1 1 | 382.300,00 210.400,00 | 803.100,00 382.300,00 420.800,00 |
| 9 | POZICIJA 9-ODLAGALNA MIZA - miza - miza | kom kom | 3 36 | 360.000,00 15.000,00 | 1.620.000,00 1.080.000,00 540.000,00 |
| 10 | POZICIJA 10-OMARICE | kom | 2 | 593.900,00 | 1.187.800,00 |
| 11 | POZICIJA 11-REGAL 1 | kom | 1 | 443.000,00 | 443.000,00 |
| 12 | POZICIJA 12-MIZA S PREDALNIKOM | kom | 1 | 190.200,00 | 190.200,00 |
| 13 | POZICIJA 13-MASKIRNICA | kom | 1 | 301.700,00 | 301.700,00 |
| 14 | POZICIJA 14-MASKIRNA MIZA | kom | 1 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 15 | POZICIJA 15-OBEŠALNIK - dim.50/217/217 - dim.50/134/217 | kom kom | 1 1 | 216.500,00 204.800,00 | 421.300,00 216.500,00 204.800,00 |
| 16 | POZICIJA 16-GARDEROBA 1 - omara 60/200/60 - miza 120/60 - ogledalo 120/60 - stol - počivalnik | kom kom kom kom kom | 1 1 1 1 1 | 97.000,00 59.000,00 23.000,00 23.000,00 150.000,00 | 352.000,00 97.000,00 59.000,00 23.000,00 23.000,00 150.000,00 |
| 17 | POZICIJA 17-GARDEROBA 2 - omara 60/200/60 - miza 120/60 - ogledalo 120/60 - stol - počivalnik | kom kom kom kom kom | 1 2 2 2 1 | 97.000,00 59.000,00 23.000,00 23.000,00 150.000,00 | 457.000,00 97.000,00 118.000,00 46.000,00 46.000,00 150.000,00 |
| 18 | POZICIJA 18-GARDEROBA DIRIGENT - omara 60/200/60 - miza 120/60 - ogledalo 120/60 - stol - počivalnik - drsna vrata 80/200 | kom kom kom kom kom kom | 1 1 1 1 1 1 | 97.000,00 59.000,00 23.000,00 23.000,00 150.000,00 85.000,00 | 437.000,00 97.000,00 59.000,00 23.000,00 23.000,00 150.000,00 85.000,00 |
| 19 | POZICIJA 19-OGRAJA BALKONA | m2 | 53,00 | 58.500,00 | 3.100.500,00 |
| 20 | POZICIJA 20-DRŽALO ZA REFLEKT. | kom | 14 | 35.000,00 | 490.000,00 |
|  | SKUPAJ OPREMA po projektu |  |  |  | 61.964.260,00 |
| 21 | Prenova dela kleti v pivnico oz. večnamenski prostor | KPL |  | 15.633.810,00 | 15.633.810,00 |
| 22 | Stoli dvorane | kom | 383 | 43.044,00 | 16.485.852,00 |
|  | SKUPAJ OPREMA 1-22 |  |  |  | 94.083.922,00 |
|  | SKUPAJ OPREMA Z 20% DDV |  |  |  | 112.900.706,40 |
| II | Tehnična oprema |  |  |  | 21.600.000,00 |
| A | Centralna naprava ozvočenja |  |  |  |  |
|  | mešalna miza, dvojni kasetofon, CD player, CD player-recorder, MD player recorder, distribucija 8x1/1, eliminator mikrofonije, EQ comp.-lim delay, naglavne slušalke, miza za mešalni pult, 8 kom brezžičnih mikrofonov, 3 kom prespojna polja TT-TT, 100 prespojnih kablov TT-TT, 2 kom studijskih monitorjev, 16 kom srednje visokih zvočnikov, 2 ko prenosni zvočniki, 8 kom priključne omarice v dvoranah, 16 kom žičnih mikrofonov, 2 kom stojal za zvočnike, 14 kom stojal za mikrofone, 20 mikrofonskih kablov, 2 rack omarici, 6 kom ojačevalnikov s kontrolerjem AJV |  |  |  |  |
| B | Splošno ozvočenje-predprostori |  |  |  |  |
|  | 2 kom ojačevalnikov AJV, 20 kom stropnih zvočnikov (N/O) |  |  |  |  |
| C | ## Pozivno ozvočenje-inspicient |  |  |  |  |
|  | Inspicientski pult, vklopno polje pozivov AJV, rack omarica 19«, 15 kom stropnih zvočnikov (N/O), 3 kom ojačevalnikov AJV, 2 kom mikroslušna kombinacija, 2 kom pogovorne naprave (interkom) namizna AJV, 2 kom komandni mikrofon, 2 kom interna svetilka XLR 24V |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ TEHNIČNA OPREMA A+B+C |  |  |  | 18.000.000,00 |
|  | SKUPAJ TEH.OPREMA Z 20% DDV |  |  |  | 21.600.000,00 |
|  | SKUPAJ NOTRANJA IN TEH.OPREMA |  |  |  | 134.500.706,40 |

6. ANALIZA ZAPOSLENIH

Za potrebe objekta je redno zaposlen samo hišnik-vzdrževalec, za katerega zagotavlja sredstva materialno tehnična služba MOM.

Zaradi nameravanega investicijskega vlaganja ni predvideno  zaposlovanje novih delavcev. Glede na delovanje objekta kot obnovljenega sistema pa bo potrebno zagotoviti tehnično podporo s strani zunanjih sodelavcev. V ta namen investitor po prenovi načrtuje izvesti razpis za upravljalca objekta.

- OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

  - Ocena vlaganj po stalnih cenah

7.1.1. Izhodiščna pojasnila

Izhodiščna pojasnila:

- investicija zajema prenovo Unionske dvorane znotraj katere se izvedejo določene prezidave,

- skupna netto površina prostorov je 1872,25 m2

- cene posameznih skupin investicijskih stroškov in kvadratur so povzete po PGD projektu št. A-09-2001, ki ga je izdelal Atelje DIALOG s podizvajalci in podatkih, ki jih je posredoval investitor,

- za vrednotenje gostinskega lokala klubskega tipa s pripadajočimi prostori v kleti oz. večnamenskega prostora z možnostjo plesno glasbenega vadbenega prostora, smo opravili oceno vrednosti na osnovi dispozicije opreme, za natančne vrednosti je potrebno izdelati projekt opreme,

- cena vrednosti tehnične opreme je izdelana na osnovi posredovanih informativnih ponudb (Elsis d.o.o., ponudba z dne 27.08.02 – odrska mehanizacija, Schlamberger P&J, ponudba z dne 09.09.02 – zavese z vodili, …)

- cena vrednosti slikarskih, štukaterskih del in pozlat notranjosti dvorane, ocena parketarskih del, ocena dobave in montaže stolov – povzeta po informativnih predračunih posredovanih s strani MO Maribor (MO Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, MTS, dopis z dne 19.04.02)

- v ceni stroškov niso zajeti morebitni stroški povezani z zemljiščem in obstoječim objektom, v kolikor MO Maribor ne bi imela urejenih formalnosti povezanih z izkazovanjem lastništva zemljišča ali nepremičnine,

- cena projektne in investicijske dokumentacije zajema izdelavo projekta PGD, PZI prenove Unionske dvorane, izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijski program,

- v oceni stroškov, so v postavki “ostali stroški”, zajete ocenjene vrednosti izdelave lokacijske dokumentacije, stroški za pridobitev soglasij ter gradbenega in uporabnega dovoljenja,

- v ceni stroškov je zajet projektno tehnični nadzor in sicer v vrednosti 1,5% skupnih stroškov gradbeno obrtniških del in opreme,

- v oceni gradbenih del niso zajeti stroški sanacije obstoječe nosilne konstrukcije balkona, v kolikor bi to potrebo izkazala analiza statične konstrukcije,

- ocena vrednosti po presoji projektanta povzema vrednosti iz DIIP na nivoju cen december 2002

- v ceni investicije je upoštevana 20 % stopnja davka na dodano vrednost.

7.2.1. Specifikacija investicijskih stroškov v gradbene objekte

Tabela št.7.2.1.1.: Specifikacija investicijskih stroškov v gradbene objekte v SIT

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT |
| --- | --- |
| Gradbena dela | 23.348.160,00 |
| Obrtniška dela | 125.713.296,00 |
| Instalacije | 32.647.200,00 |
| Skupaj | 181.708.656,00 |

7.3.1. Struktura nabavne vrednosti opreme

Tabela št.7.3.1.1.: Struktura nabavne vrednosti v SIT

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT |
| --- | --- |
| Notranja oprema | 112.900.706,40 |
| Tehnična oprema | 21.600.000,00 |
| Skupaj | 134.500.706,40 |

7.4.1. Druga vlaganja v stalna sredstva

Tabela št.7.4.1.1.: Druga vlaganja v SIT

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT |
| --- | --- |
| Projektno-investicijska dokument. | 7.968.000,00 |
| Študija statične presoje balkona | 864.000,00 |
| Projektantsko tehnični nadzor | 4.743.140,40 |
| Ostali stroški | 1.200.000,00 |
| Skupaj | 14.775.140,40 |

7.5.1. Skupni investicijski stroški

Tabela št.7.5.1.1.: Skupni investicijski stroški v SIT

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT | SIT / m2 |
| --- | --- | --- |
| Zemljišča | - | - |
| Gradbena dela | 23.348.160,00 | 12.470,64 |
| Obrtniška dela | 125.713.296,00 | 67.145,57 |
| Instalacije | 32.647.200,00 | 17.437,41 |
| Oprema | 112.900.706,40 | 60.302,15 |
| Tehnična oprema | 21.600.000,00 | 11.536,92 |
| Invest.projek.dokumentacija | 7.968.000,00 | 4.255,84 |
| Študija stat. presoje balkona | 864.000,00 | 461,48 |
| Projektantsko tehnični nadzor | 4.743.140,40 | 2.533,40 |
| Ostali stroški | 1.200.000,00 | 640,94 |
| Skupaj | 330.984.502,80 | 176.784,35 |

Predviden strošek investicije za zaključek vseh del in predaje prostorov v uporabo do maja 2004 je 330.984.502,80 SIT oz. 1.437.143,53 EUR (preračunano na dan 31.12.2002).

Celoten strošek investicije znaša 176.784,35 SIT/m2.

7.2. Ocena vlaganj po tekočih cenah

Ocena investicijske vrednosti po tekočih cenah temelji na naslednjih izhodiščih:

- osnova za izdelavo ocene je ocenitev investicijskih vrednosti po stalnih cenah iz tč.7.1.

- pri izdelavi ocene vlaganj po tekočih cenah je upoštevan terminski plan izvedbe posameznih del

- glede na roke izvedbe posameznih investicijskih del smo za leto 2003 predvideli inflacijo oz. porast cen življenskih stroškov za 5,9% in v letu 2004 inflacijo oz. porast cen življenskih stroškov v višini 4,9% (Vir: Vlada RS, Ekonomsko ogledalo-december 2002, Pomembnejši kazalci), razen pri investicijsko projektni dokumentaciji, kjer je investitor že sklenil  pogodbe za fiksno ceno.

Tabela št.7.5.1.1.: Skupni investicijski stroški v SIT

| Skupina investicijskih stroškov | Aproksimativni predračun v SIT | SIT / m2 |
| --- | --- | --- |
| Zemljišča | - | - |
| Gradbena dela | 24.232.036,70 | 12.942,73 |
| Obrtniška dela | 134.650.205,20 | 71.918,92 |
| Instalacije | 34.468.117,10 | 18.410,00 |
| Oprema | 121.120.055,60 | 64.692,24 |
| Tehnična oprema | 23.172.514,00 | 12.376,83 |
| Invest.projek.dokumentacija | 7.968.000,00 | 4.255,84 |
| Študija stat. presoje balkona | 939.141,10 | 501,61 |
| Projektantsko tehnični nadzor | 5.059.526,00 | 2.702,39 |
| Ostali stroški | 1.251.245,60 | 668,31 |
| Skupaj | 352.860.841,30 | 188.468,87 |

8.  ANALIZA LOKACIJE

Unionska dvorana v Mariboru predstavlja kompleks objektov katerega osrednjo jedro je še edina ohranjena stavba bivše Goetzove pivovarne (kasneje Unionske) s staro večnamensko dvorano iz 1911 leta. Stavba stoji ob Rakuševem trgu zamaknjena iz stavbnega niza Prešernove ulice in se z južne strani zaključi tik ob petnadstropnem poslovno trgovskem objektu na Partizanski cesti. Skupaj s kinom Gledališče tvori kompleks javne kulturne vsebine.

Glavni dostop v objekt je s Prešernove ulice oz. Rakuševega trga, medtem ko je dovoz možen iz Razlagove ulice.

Unionska dvorana stoji na parceli št. 1199/1 k.o. Maribor-Grad (ZKV 1172), od tega je 945 m2 opredeljenih kot stavba in 617 m2 kot dvorišče.  Zemljišče je v lasti mesta Maribor. Medtem ko je parcela št. 1199/2 prav tako k.o. Maribor-Grad (ZKV 825), na kateri stoji kino Gledališče, v lasti Kinematografov Maribor p.o. (razen kletnih prostorov pod S delom zgradbe).

Unionska dvorana stoji na parceli št. 1199/1 k.o. Maribor-Grad

9. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Iz ekološkega vidika preureditev objekta ni sporna. Sistem ogrevanja ostaja nespremenjen. Centralno ogrevanje ostaja še vedno izven objekta, v objektu je le toplotna podpostaja in razvod toplega zraka, katere kapacitete pa se ne povečujejo. Za preureditev prostorov, se predvidi le prezračevanje iz obstoječega kanalskega sistema. Obstoječi sistem se dopolni samo s hladilno enoto in kompresorjem. Zaradi navedenih sprememb se ne pričakuje povečanja onesnaženosti zraka v III. varstvenem območju onesnaženosti zraka. Drugih virov onesnaževanja se ne predvideva.

Zunanjost objekta ni predmet projekta in se ne spreminja. Tako presoja ravni hrupa v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Ur. list RS, št. 45/95 in 66/96) ni potrebna.

Po Odloku o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju (MUV, št. 9/92), se objekt nahaja na območju širšega varstvenega območja. Meteorne in fekalne vode se odvajajo v kanalizacijsko omrežje.

10. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE IN DINAMIKA INVESTICIJSKIH NALOŽB

  - Terminski plan izgradnje

Investitor je do sedaj izvedel sledeča predhodna dela:

- izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- v izdelavi je investicijski program.

Lastnik nepremičnine in funkcionalnega zemljišča je mesto Maribor.

Za realizacijo investicije in vzpostavitev pogojev za delo je potrebno izvesti še naslednje faze:

- sprejeti sklep o potrditi dokument identifikacije investicijskega značaja in s tem omogočiti dokončanje investicijskega programa (investitor),

- takoj po izdelavi investicijskega programa sprejeti sklep o potrditvi investicijskega programa (Mestni svet MO Maribor),

- naročiti in izdelati analizo nosilnosti obstoječe konstrukcije,

- naročiti in izdelati lokacijsko dokumentacijo,

- pridobiti lokacijsko informacijo in vsa ustrezna mnenja in soglasja,

- pridobiti gradbeno dovoljenje,

- pristopiti k izvedbi javnega razpisa za oddajo del in opreme,

- izvesti dela in

- nabaviti predvideno opremo.

Terminski plan izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbe investicije

| AKTIVNOST | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| izdelava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potrditev investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava analize nosilne konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava lokacijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pridobitev soglasij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izvedba javnega razpisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gradnja objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pripravljalna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - glavna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zaključna dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nabava in montaža opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tehnični pregled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2. Dinamika investicijskih naložb

Predvidena dinamika investicijskih naložb  v SIT

| Dinamika naložb | 2002 | 2003 | 2004 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |

- vrednosti v SIT z 20 % DDV

Predvidena dinamika investicijskih naložb  v EUR

| Dinamika naložb | 2002 | 2003 | 2004 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost | 26.000,05 | 199.733,22 | 1.211.410,25 | 1.437.143,52 |

- vrednost v EUR, sr.tč BS z dne 31.12.2002 (1 EUR=230,3072)

- FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

  - Investicijski stroški  po stalnih cenah

Rekapitulacija investicijskih stroškov po stalnih cenah temelji na oceni investicijskih vlaganj po stalnih cenah (točka 7.1.) in terminskem planu (točka 10.1.)

Predvidena vrednost investicije po stalnih cenah znaša  330.984.502,80 SIT.

Tabela št.11.1.:Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah v SIT

| Struktura stroškov | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. STALNA SREDSTVA | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |
| Gradbena dela | - | 23.348.160,00 | - | 23.348.160,00 |
| Obrtniška dela | - | - | 125.713.296,00 | 125.713.296,00 |
| Instalacije | - | 18.381.889,30 | 14.265.310,70 | 32.647.200,00 |
| Oprema | - | - | 112.900.706,40 | 112.900.706,40 |
| Tehnična oprema | - | - | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 |
| Invest.projek.dokumentacija | 5.988.000,00 | 1.980.000,00 | - | 7.968.000,00 |
| Študija stat. presoje balkona | - | 864.000,00 | - | 864.000,00 |
| Projektantsko tehnični nadzor | - | 625.950,70 | 4.117.189,70 | 4.743.140,40 |
| Ostali stroški | - | 800.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| II. OBRATNA SREDSTVA | - | - | - | - |
| III. DRUGA POTR. SRED. | - | - | - | - |
| SKUPAJ | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |

11.2. Viri financiranja po stalnih cenah

Predvidena vrednost investicije po stalnih cenah znaša  330.984.502,80 SIT.

- Nameravana investicija bo financirana iz sredstev MO Maribor in

- Sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, ki bo v septembru 2003 objavilo razpis za obnovo kulturnih spomenikov. MO Maribor s prijavo na razpis predvideva, da bo za investicijska vlaganja v letu 2004 pridobila 20 % delež potrebnih  sredstev za invest vlaganja v tem letu iz naslova sofinanciranja.

Tabela št.11.2.:Predvideni investicijski stroški po stalnih cenah v SIT

| V I R I | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Mestna občina Maribor | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 223.197.202,20 | 275.185.202,20 |
| Ministrstvo za kulturo | - | - | 55.799.300,60 | 55.799.300,60 |
| REKAPITULACIJA | 5.988.000,00 | 46.000.000,00 | 278.996.502,80 | 330.984.502,80 |

  - Investicijski stroški po tekočih cenah

Rekapitulacija investicijskih stroškov po tekočih cenah temelji na oceni investicijskih vlaganj po tekočih cenah (točka 7.2.) in terminskem planu (točka 10.1.)

Dinamika investicijske naložbe po tekočih cenah, ki predstavlja planirano gibanje nivoja cen investicije glede na predvideno rast cen življenskih potrebščin med časovnim potekom investicijskega vlaganja.

Predvidena tekoča rast cen je predvidena v skladu podatki iz »Ekonomskega ogledala 12/2002«

Predvidena rast tekočih cen

| Leto | Letni procent | Letni indeks | Mesečni indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5,9 | 1,059 | 1,159411671 |
| 2004 | 4,9 | 1,049 | 1,141606256 |

Predvidena vrednost investicije po tekočih cenah znaša  352.860.841,30 SIT.

Tabela št.11.3.:Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah v SIT

| Struktura stroškov | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. STALNA SREDSTVA | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |
| Gradbena dela | - | 24.232.036,70 | - | 24.232.036,70 |
| Obrtniška dela | - | - | 134.650.205,20 | 134.650.205,20 |
| Instalacije | - | 19.188.691,00 | 15.279.426,10 | 34.468.117,10 |
| Oprema | - | - | 121.120.055,60 | 121.120.055,60 |
| Tehnična oprema | - | - | 23.172.514,00 | 23.172.514,00 |
| Invest.projek.dokumentacija | 5.988.000,00 | 1.980.000,00 | - | 7.968.000,00 |
| Študija stat. presoje balkona | - | 939.141,10 | - | 939.141,10 |
| Projektantsko tehnični nadzor | - | 649.646,90 | 4.409.879,10 | 5.059.526,00 |
| Ostali stroški | - | 819.431,90 | 431.813,70 | 1.251.245,60 |
| II. OBRATNA SREDSTVA | - | - | - | - |
| III. DRUGA POTR. SRED. | - | - | - | - |
| SKUPAJ | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |

11.4. Viri financiranja po tekočih cenah

Predvidena vrednost investicije po tekočih cenah znaša  352.860.841,30 SIT.

- Nameravana investicija bo financirana iz sredstev MO Maribor in sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo.

Tabela št.11.4.:Predvideni investicijski stroški po tekočih cenah v SIT

| V I R I | 2002 | 2003 | 2004 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Mestna občina Maribor | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 239.251.115,00 | 293.048.062,60 |
| Ministrstvo za kulturo | - | - | 59.812.778,70 | 59.812.778,70 |
| REKAPITULACIJA | 5.988.000,00 | 47.808.947,60 | 299.063.893,70 | 352.860.841,30 |

- UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Nameravano investicijsko vlaganje je neprofitno naravnano.  Uporabniki Unionske dvorane so Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti, Izpostava Maribor, Zveza kulturnih društev, Glasbena matica Matibor, Carmina Slovenica ter druga kulturna društva, katerim so z uporabo prostora zagotovljeni pogoji za izvajanje njihovih programskih vsebin. Stroške investzicij, investicijskega vzdrževanja ter funkcionalne stroške v sedanji fazi pokriva upravljalec objekta in sicer MTS v okviru Mestne občine Maribor. Investitor v zaključni fazi projekta predvideva razpis za upravljalca objekta, ki bo skrbel za poenoten vsebinsko kulturni del funkcij in za potrebne ekipe ob posameznih prireditvah, ki pa bo prav tako deloval po načelu neprofitnosti in bo s prihodki od prireditev pokrival stroške pogodbenega kadra, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja prostorov.

Da je investicijsko vlaganje nujno in neizogibno izhaja iz predhodnih točk, ki jih obravnava investicijski program saj iz analize obstoječega stanja izhaja da je Unionska dvorana s spremljajočimi prostori je v današnjem stanju neprimerna za izvajanje kvalitetnih kulturnih prireditev. Sedanji prostori niso le nefunkcionalni, temveč deloma tudi nevarni. Oprema prostorov in dvorane je neustrezna. Dvorana nima urejenega ustreznega prezračevalnega sistema, primerne tehnične opreme za izvajanje dejavnosti, ozvočenje in svetlobni efekti so nefunkcionalni, ustreznega skladiščnega prostora, garderob za obiskovalce ni, prav tako so dotrajane sanitarije, vhod in vhodna avla pa nezadovoljivi.

Upravičenost investicijskega vlaganja v prenovo Unionske dvorane se kaže v naslednjih dejstvih:

- Unionska dvorana je bila z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v letu 1992 imenovana za kulturno zgodovinski spomenik, zato je naloga mesta Maribor, da ga ustrezno ohrani in izkoristi možnosti, ki jih z svojo tradicijo dvorana ponuja

- Mesto Maribor bo obdržalo  in nadgradilo prostor v katerem  bo mogoče izvajati kvalitetne prireditve

- Z pridobitvijo večnamenskega prostora bo mogoče izvajati komorne,  kongresne, plesne in druge  prireditve

- Prenova dvorane bo z svojo polifunkcionalnostjo in možnostmi, ki jih bo ponujala prispevala k širitvi in dvigu kulturnega udejstvovanja in pritegnila mnogo različnih izvajalcev iz mesta in okolice, ki sedaj teh možnosti v mestu Maribor niso imeli

- Omogočen bo tudi nastop domačih in tujih izvajalcev, katerih interpretacija zahteva določene tehnične možnosti za izvedbo njihovega programa, kar bo prispevalo k raznolikosti kulturno umetniške ponudbe v mestu Maribor

- Večje možnosti za izvajanje kvalitetnih programov bodo istočasno pripomogle k promociji mesta Maribor in privabile publiko iz domovine in tujine, kar bo imelo posredne učinke tudi na gospodarskem in turističnem področju

- ZAKLJUČEK

Unionska dvorana predstavlja kulturno zgodovinski spomenik, ki je trenutno v takšnem stanju, da ne dopušča izvedbe kvalitetne kulturne prireditve.

Kulturno poslanstvo, ki je povezano z Unionsko dvorano bogati slovenski živelj v Mariboru že približno sto let in je igralo pomembno vlogo pri odgovoru na vse večjo germanizacijo v tem delu naše domovine. Na osnovi preteklega delovanja in vloge Unionske dvorane je naša zgodovinska odgovornost, da tudi mi v današnjem času, ki je iz določenih vidikov tudi prelomna, zagotovimo vsaj enako kulturno poslanstvo, kot je že bilo v preteklosti.

Predvidena  obnova Unionske dvorane bo tako zagotavljala kvalitetnejše pogoje za delovanje in promocijo kulture, istočasno pa bo zasijal v novi luči tudi zgodovinski in arhitekturni spomenik mesta.

Osnovni cilji prenove se ne kažejo samo v povečanju možnosti za kvalitetnejšo izvedbo kulturne prireditve, temveč je cilj tudi omogočiti izvajanje širše palete kulturnih vsebin, ki jih bo omogočala večnamenska dvorana.

Pomemben cilj prenove je zagotoviti večnamensko dvorano, kar pomeni v največji možni meri voditi rekonstrukcijo in obnovo v smeri fleksibilnosti in polifunkcionalnosti dvorane. Takšnemu konceptu prenove bo prilagojena akustika, ozvočenje, osvetlitev in izvedba dopolnilnih programov. Zaradi koncepta fleksibilnosti se bo lahko speminjala tudi velikost in nivo odra tr število in razporeditev sedežev v dvorani.

Polifunkcionalni pristop prenove dvorane bo pomenil novo kvaliteto, ker bo ob določeni razporeditvi opreme in odra omogočal, izvedbo komorne, koncertne, kongresne, plesne ali banketne prireditve. Posamezni izbiri bo mogoče prilagoditi akustiko, ozvočenje in osvetlitev.

Dvig kvalitetnega nivoja dvorane bo pomenil tudi dopolnilni program. Predstavljajio ga prostori, ki pomagajo delovati dvorani in posredno zagotavljajo polifuncionalnost. Gre za prostore garderob, maskirnic, sanitarij in depojev.

Oblikovalski princip poudarja povezanost posameznih delov dvorane, kar se kaže tudi v enoviti uporabi materialov ter barvni in oblikovalski strukturi.

- GRAFIČNE PRILOGE

Za grafične priloge, ko so priložene investicijskemu programu so uporabljene podloge iz izdelane PGD, PZI projektne dokumentacije za Prenovo Unionske dvorane Maribor, pomanjšane na merilo, ustrezno uporabi v investicijskem programu.

Priloge:

- Situacija

- Tloris kleti-obstoječe

- Tloris pritličja-obstoječe

- Tloris medetaže-obstoječe

- Tloris balkona-obstoječe

- Vzdolžni prečni prerez-obstoječe

- Tloris kleti-predlog

- Tloris pritličja-predlog

- Tloris medetaže-predlog

- Tloris balkona-predlog

- Vzdolžni prečni prerez-predlog

- Notranje fasade-predlog

- Fasada vhodnega dela-predlog