## List1
MESTNA OBČINA MARIBOR
SANACIJA PLOČNIKA IN SANITARIJ
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
I. SANACIJA PLOČNIKA
| A. RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
| B. PREDDELA | [5 empty] | 0
| C. IZVEDBA SANACIJE PLOČNIKA | [5 empty] | 0
| D. OPREMA, OGRAJA IN ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
|  |  | SANACIJA PLOČNIKA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. SANACIJA SANITARIJ
GRADBENA DELA
| A. RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
| B. SANACIJA STROPNE PLOŠČE | [5 empty] | 0
| C. SANACIJA STEN | [5 empty] | 0
OBRTNIŠKA DELA
| A. STAVBNO POHIŠTVO | [5 empty] | 0
| B. SLIKARSKO PLESKARSKA DELA | [5 empty] | 0
| C. KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | 0
| D. OPREMA SANITARIJ | [5 empty] | 0
| E. DODATNA INŠTALACIJSKA DELA | [5 empty] | 0
| F. ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
DODATNA DELA - OPCIJE
| A. SANACIJA TAL | [5 empty] | 0
| B. DRENAŽA | [5 empty] | 0
|  |  | SANACIJA SANITARIJ SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | KOMPLET VSA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
[6 empty] | 22% DDV | 0
[5 empty] | skupaj |  | 0
| Maribor, oktober 2016 |  |  |  |  | Sestavila :
Janja Jamnik, inž. gradb.
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
I. SANACIJA PLOČNIKA
A. RUŠITVENA DELA :
OPOMBA :
Pri vseh postavkah rušitvenih del je vključeno nakladanje na .
transportna sredstva in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 Km
vključno z vsemi stroški na deponiji.
1. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m | 22 |  | 180000
2. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta
deb. do 10 cm
| m2 | 90 |  | 1100
3. | Rušitev - odstranitev materiala med asfaltom in obstoječo bet. | [6 empty] | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta
| ploščo deb. do 30 cm (predvideno - gramoz) | [7 empty] | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100
| m2 | 90 |  | 1100
4. | Odstranitev betonskega temelja (telefonska govorilnica)
dimenzij 2,30 x 1,00 x 0,10
| kom | 1 |  | 1100
5. | Demontaža ograje za pešce visoke 1m
ograja iz betonskih stebrov in jeklenih cevnih profilov
| m1 | 3 |  | 1100
6. | Rušitev - odstranitev granitnega robnika, čiščenje |  |  | 1100
in priprava za ponovno vgradnjo
| m1 | 15 |  | 1100
7. | Rušitev - odstranitev znižanega granitnega robnika, čiščenje
in priprava za ponovno vgradnjo
| m1 | 2 |  | 1100
8. | Odstranitev in čiščenje obstoječih taktilnih oznak in
priprava za ponovno vgradnjo
| m2 | 5 |  | 1100
9. | Odstranitev prometnih znakov
| kom | 1 |  | 1100
10. | Izdelava utora v kamnitem zidu zaradi izvedbe ležišča za ploščo
| m1 | 20 |  | 1100
11. | Razna nepredvidena rušitvena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
B. PREDDELA :
1. | Izdelava elaborata za cestno zaporo
| Ocena | 1 |  | 180000
2. | Izdelava varnostnega načrta
| Ocena | 1 |  | 180000
3. | Izvedba cestne zapore s postavitvijo in |  |  | 3000
odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije
| Ocena | 1 |  | 180000
8000
4. | Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne
signalizacije.
| Ocena | 1 |  | 180000
5. | Zakoličba potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
sodelovanju z upravljalci.
| Ocena | 1 |  | 180000
6. | Zavarovanje in prestavitev potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
sodelovanju z upravljalci.
| Ocena | 1 |  | 180000
7. | Nadzor upravljalcev komunalne in energetske
infrastrukture.
| Ocena | 1 |  | 180000
8. | Projektantski nadzor.
| ur | 6 |  | 180000
9. | Sodelovanje geomehanika
| ur | 6 |  | 180000
10. | Zakoličba in postavitev prečnih profilov
| z niveliranjem in zavarovanjem. |  |  | 40000
| Ocena | 4 |  | 180000
11. | Razna nepredvidena preddela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ : | IZVEDBA SANACIJE PLOČNIKA
1. | Čiščenje obstoječe betonske plošče z vodnim curkom pod visokim
pritiskom min. 300 barov, vključno z odstranitvijo odpadlega
materiala na gradbiščno deponijo
| m2 | 80 |  | 180000
2. | Dodatno ročno odbitje nekvalitetnega betona in betona okrog
poškodovane armature, vključno z odstranitvijo odpadlega
materiala na gradbiščno deponijo.
| m2 | 80 |  | 180000
3. | Izvedba zaokrožnice oziroma holkela z hitrovezno cementno
malto (npr. HIDROZAT ali enakovredno) na predhodno izveden vezni most
(npr. KEMACRYL ali enakovredno), obvezno redčen z vodo v ra zmerju 1:1.
| m1 | 30 |  | 180000
4. | Sanacija lokalnih poškodb betonske konstrukcije s
polimercementno reparaturno malto (npr. BETONPROTEKT RT
ali enakovredno) po predhodni sprotni izvedbi veznega sloja
razredčen 1:1 z vodo, vse po navodilih
v tehničnem listu proizvajalca. Konsistenco prilagoditi v odvisnosti
od podlage. Debelina nanosa 5-40 mm.
| m2 | 80 |  | 180000
5. | Izvedba vodotesne zaščite polimercementno vodotesno maso
(npr. HIDROSTOP PENETRAT ali enakovredno)
jekleno gladilko v dveh nanosih križno na predhodno izveden vezni
most, obvezno redčen z vodo v razmerju 1:1.
| m2 | 80 |  | 180000
6. | Izdelava nove armirano betonske plošče debeline 18 cm
z dodatkom KEMAMENT FLOOR 1 % na težo cementa
| m3 | 16.5 |  | 180000
7. | Dobava in polaganje armature vseh vrst, ne glede na prerez
| kg | 3600 |  | 180000
8. | Izvedba tesnenja z nabrekajočim trakom (npr. KEMA SWELL 05
ali enakovrednim) in nabrekajočim kitom (npr. KEMA MASTIC W
ali enakovrednim)
| m1 | 30 |  | 180000
9. | Dobava in vgrajevanje varjene hidroizolacije
1 x hladni bitumenski premaz
2 x vroče varjeni bit. trak T4
| m2 | 80 |  | 180000
10. | Dobava in vgrajevanje geotekstila 200g/m2
| m2 | 80 |  | 180000
11. | Dobava in vgrajevanje toplotne izolacije XPS
Floormate 700-A debeline 6cm.
| m2 | 80 |  | 180000
12. | Dobava in vgrajevanje geotekstila 200g/m2
| m2 | 80 |  | 180000
13. | Dobava in vgrajevanje bradavičaste zaščitne folije
| m2 | 80 |  | 180000
14. | Dobava in vgrajevanje zaščitnega armiranega betona C25/30
debeline 6cm
| m2 | 80 |  | 180000
15. | Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg
z emulzijo (0,50 kg/m2).
| m2 | 80
16. | Dobava in vgrajevanje tamponskega gramoza deb. 40cm
Planiranje in komprimacija
| m3 | 4
17. | Dobava in vgrajevanje asfalta - nosilna plast
AC 22 base B50/70 A5 v deb. 6 cm
| m2 | 90
18. | Dobava in strojno - ročno vgrajevanje asfalta - obrabna plast
AC 11 surf B 50/70 A5 v deb.3 cm
| m2 | 90
19. | Vgrajevanje granitnih robnikov obstoječih iz deponije
komplet vsa dela.
| m' | 15
20. | Dobava in vgrajevanje znižanih granitnih robnikov
komplet vsa dela (na mestu dostopov).
| m' | 3 |  | 5400
21. | Vgrajevanje odstranjenih taktilnih oznak
| m2 | 5 |  | 5400
22. | Popravilo obstoječe kamnite ograje
| m | 20 |  | 5400
23. | Razna nepredvidena preddela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
D. OPREMA, OGRAJA IN ZAKLJUČNA DELA : |  |  |  | 13400
1. | Dobava in montaža ograje iz jeklenih cevnih profilov
vključno z izvedbo točkovnih temeljev za stebtičke
| m´ | 3
2. | Ponovna montaža prometnega znaka
komplet vsa dela.
| kom | 1 |  | 5400
3. | Dobava in montaža tipskih košev za odpadke,
vključno s stebričkom.
| kom | 1 |  | 5400
b) Znak IV-10
4. | Dobava in montaža tipske klopi
| kom | 1 |  | 5400
5. | Čiščenje površin po končani gradnji
| m2 | 90 |  | 5400
6. | Razna nepredvidena dela pri opremi in ograji.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
1100
II. SANACIJA SANITARIJ
GRADBENA DELA
A. RUŠITVENA DELA :
OPOMBA :
Pri vseh postavkah rušitvenih del je vključeno nakladanje na .
transportna sredstva in odvoz v deponijo na razdaljo do 10 Km
vključno z vsemi stroški na deponiji.
1. | Demontaža sanitarne opreme,
umivalnik, komplet
| kom | 3
WC školjka, komplet
| kom | 4
Pisoar, komplet
| kom | 4
2. | Demontaža stavbnega pohištva, vključno z izstrganjem vratnih
in okenskih okvirjev
vhodna vrata sanitarij, velikosti 100/205
| kom | 2
vrata z nadsvetlobo
| kom | 5
vrata
| kom | 2
okno 160/60
| kom | 2
okno 55/80
| kom | 2
dvokrilna vrata v shrambo 2x70/220
| kom | 1
3. | Demontaža luči, stikal in vtičnic,
| komplet | 1 |  | 180000
4. | Mehanska odstranitev poškodovanega ometa na stropu
(ocenjeno 70%) zaradi navlaženja objekta do betonske podlage
| m2 | 49 |  | 65000
5. | Odstranitev poškodovanega ometa iz obodnih sten
(ocenjeno 70%) zaradi navlaženja objekta do opečnega zidu
| m2 | 46 |  | 65000
6. | Odbijanje ometa iz predelnih sten
| m2 | 109 |  | 180000
7. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 134 |  | 180000
8. | Rušenje talne keramike
| m2 | 50 |  | 180000
9. | Razna nepredvidena dela pri rušitvenih delih.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
B. | SANACIJA STROPNE AB PLOŠČE
1. | Čiščenje betona z vodnim curkom pod visokim
pritiskom min. 300 barov
| m2 | 70 |  | 65000
2. | Odstranjevanje razpokanih in slabo sprijetih plasti
vrhnjih slojev betona in povečanje vidnih razpok,
mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne
armature in čiščenje armature do kovinskega sijaja
| m2 | 70 |  | 65000
3. | Izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko
polimercementno maso BETONPROTEKT K 2-2x, nanos s ščetko,
vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca.
| m2 | 70 |  | 65000
4. | Zaključna zaščita komplet betonskih površin s fino
polimercementno maso BETONPROTEKT F
s kovinsko gladilko na predhodno rahlo navlaženo podlago.
| m2 | 70 |  | 65000
5. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
C. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ : | SANACIJA OBODNIH STEN
1. | Poglebitev fug in odprašitev površin pod pritiskom.
| m2 | 50 |  | 65000
2. | Priprava podlage in vgradnja sušilnega ometa
HYDROMENT po navodilih proizvajalca.
| m2 | 50 |  | 65000
3. | Dobava in montaža suhomontažnih sten napodkonstrukciji
s katero je omogočeno kroženje zraka, debeline 10 cm, komplet
| m2 | 50 |  | 65000
4. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
OBRTNIŠKA DELA
A. RUŠITVENA DELA : | STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža lesenih enokrilnih masivnih vhodnih vrat,
deljno zastekljenih, komplet z vsem okovjem in kljukami
ter s ključavnico, dimenzij 100/205. Vhodna vrata v sanitarije
so opremljena s samozapiralom in prezračevalno rešetko
| kom | 2 |  | 65000
2. | Dobava in montaža lesenih masivnih dvokrilnih vhodnih vrat,
dimenzij 2x70/220, komplet z vsem okovjem in kljukami
ter s ključavnico.
| kom | 1 |  | 65000
3. | Dobava in montaža lesenih notranjih
vraz z nadsvetlobo
dim. 80/210cm+ nadsvetloba ca 40 cm
komplet z vsem okovjem in kljukami
ter z WC ključavnico.
| kom | 4 |  | 65000
4. | Dobava in montaža lesenih notranjih
vraz z nadsvetlobo
dim. 90/210cm+ nadsvetloba ca 40 cm
komplet z vsem okovjem in kljukami
ter z WC ključavnico.
| kom | 1 |  | 65000
5. | Dobava in montaža lesenih notranjih vrat
dimenzij 80/210cm
komplet z vsem okovjem in kljukami
ter s ključavnico.
| kom | 2 |  | 65000
6. | Dobava in montaža enodelnega
lesenega okna, dim. ca 55/80 cm.
z odpiranjem na ventus, komplet
| kom | 2 |  | 65000
7. | Dobava in montaža trodelnega
lesenega okna, dim. ca 160/60 cm.
Dve okenski krili se odpirata na ventus,
eno pa na ventus in po vertikalni osi; komplet
| kom | 2 |  | 65000
8. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
B. | SLIKARSO PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten in stropov s silikatno barvo v enem barvnem
tonu, vključno predhodno kitanje in glajenje površin;
komplet z vsem materialom,
| m2 | 145 |  | 65000
2. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
C. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete,
ploščice dim. 20/20 cm, vključno s silikoniranjem vogalov,
komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli;
Višina polaganja min. 1,20 m.
| m2 (do višine max.1,50m) | 110 |  | 65000
| m2 (do višine 2,00m)-dodatno | 60 |  | 65000
2. | Dobava in polaganje nedrseče talne keramike I. kvalitete,
ploščice dim. 20/20 cm, vključno s silikoniranjem vogalov,
komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli;
Višina polaganja 2,20 m.
| m2 | 55 |  | 65000
3. | Vgraditev INOX okvirja in rešetke talnega sifona v tlak;
komplet z vsemi deli;
| kom | 3 |  | 65000
4. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
D. | OPREMA SANITARIJ
1. | Dobava in montaža stenskega pisoarja,
komplet vsa dela
| kom | 4 |  | 65000
2. | Dobava in montaža WC školjke z izplakovalnim kotličkom,
komplet vsa dela
| kom | 4 |  | 65000
3. | Dobava in montaža vgradnega keramičnega umivalnika:
vključno z enoročno baterijo za umivalnik,
z možnostjo omejevanja temperature na 35°C
| kom | 2 |  | 65000
4. | Dobava in montaža trokadera, komplet z INOX rešetko,
izplakovalnim ventilom, enoročno mešalno baterijo stenske izvedbe
komplet vsa dela
| kom | 1 |  | 65000
5. | Dobava in montaža cevnega ventilatorja za vgradnjo v okrogli kanal
proizvod kot npr. Systemair, tip RVK 150 E2-A1, ali enakovredno
komplet vsa dela
| kpl | 1 |  | 65000
6. | Dobava in vgrajevanje avtomatskih oddušnikov
komplet vsa dela
| kom | 2
7. | Dobava in montaža električnega bojlerja V=80l,
komplet vsa dela
| kom | 1 |  | 65000
8. | Dobava in montaža opreme za sanitarne elemente,
komplet s pritrdilnim materialom
Posodice za tekoče milo
| kom | 2 |  | 65000
Držala za rolo brisače
| kom | 2 |  | 65000
Držalo za WC papir
| kom | 4 |  | 65000
metlice za WC
| kom | 4 |  | 65000
Dvojne kljukice za obešanje obleke
| kom | 4 |  | 65000
koš za odpadke
| kom | 6 |  | 65000
9. | Dobava in namestitev table - oznake za lokacijo sanitarij
komplet vsa dela
| kom | 1
10. | Dobava in namestitev oznake M-WC, Ž-WC
komplet vsa dela
| kom | 2
11. | Dobava in namestitev gasilnega aparata
komplet vsa dela
| kom | 1
12. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
E. | DODATNA INŠTALACIJSKA DELA
1. | Obnova obstoječih vodovodnih inštalacij
| ocena | 1 |  | 65000
2. | Povezava instalacije na obstoječe priključke
sanitarne vode, komplet z vsem potrebnim materialom
| ocena | 1 |  | 65000
3. | Obnova obstoječih elementov prezračevanja
| ocena | 1 |  | 65000
4. | Navezava na obstoječe elemente prezračevanja
| ocena | 1 |  | 65000
5. | Obnova elementov notranje kanalizacije
| ocena | 1 |  | 65000
6. | Navezava na obstoječe elemente kanalizacije
| ocena | 1 |  | 65000
7. | Prestavitev obstoječih elektro inštalacij - podometno
| ocena | 1 |  | 65000
8. | Dobava in montaža
vtičnice
| kom | 6 |  | 65000
stikala
| kom | 8 |  | 65000
stropne luči
| kom | 7 |  | 65000
stenske luči
| kom | 3 |  | 65000
9. | Sanacija obstoječega vodomera
| kom | 1 |  | 65000
10. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
F. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Čiščenje prostorov med in po dokončanih delih;
| m2 | 70 |  | 65000
2. | Strošek gradbenega nadzora
| ocena | 1 |  | 65000
3. | Tlačni preizkus strojnih inštalacij
| ocena | 1 |  | 65000
4. | Razna nepredvidena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
DODATNA DELA - OPCIJA
A. | DRENAŽA OBJEKTA:
Opomba! V kolikor bi se pri izkopu ugotovilo, da sanacija hidroizolacije
in izvedba drenaže nista potrebni, vse postavke odpadejo!!
1. | Izkop ob obstoječem objektu, vključno z rezanjem in odstranitvijo | [6 empty] | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta |  | 1. | Rušitev - odstranitev obstoječega asfalta
obstoječega asfalta, za sanacijo hidroizolacije na vkopanih zidovih
| in izvedbo drenaže, z nakladanjem materiala | [7 empty] | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100 |  | deb. do 10 cm (na mestu predvidene zelenice in parkirišč) | 100
na transportno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo
za poznejši zasip. Možnost ponovne uporabe odredi geomehanik.
| m3 | 120 |  | 1100
2. | Dobava in izdelava komplet drenaže ob objektu iz pe midren
drenažnih cevi f 160 mm z izdelavo betonskega ležišča,
zasip cevi s pranim prodcem 16-32 mm (cca 0,40 m3/m1)
z navezavo na obstoječe elemente odvodnjavanja
| m1 | 20 |  | 65000
3. | Dobava in zasip z gramozom v slojih po 30 cm,
vključno z utrjevanjem
| m3 | 112
4. | Dobava in sanacija hidroizolacije na vkopanih zidovih v naslednji sestavi:
obstoječi zid
varjena hidroizolacija
1x hladni premaz
2x varjeni T4
zaščita hidroizolacije z XPS debeline 3 cm
bradavičasta zaščitna folija
| m2 | 60 |  | 65000
5. | Dobava in vgrajevanje asfalta - nosilni sloj
AC 22 base B50/70 A2 v deb. 6 cm
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto.
| m2 | 40
6. | Dobava in vgrajevanje asfalta - obrabni sloj
AC 11 surf B 50/70 A2 v deb.4 cm
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto.
| m2 | 40
7. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala
v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem.
| m3 | 8
8. | Razna nepredvidena rušitvena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
B. | SANACIJA TAL
Opomba! V kolikor bi se pri odstranitvi talne keramike
presodilo, da sanacija tal ni potrebna, vse postavke odpadejo!!
1. | Odstranitev tlaka v pritličju v sestavi: toplotna izolacija
pvc folija, cem.estrih deb.cca 5 cm
| m2 | 50 |  | 180000
2. | Dobava in vgrajevanje tlaka v naslednji sestavi:
AB estrih debeline 7 cm
toplotna izolacija XPS deb. 5cm
varjena hidroizolacija
1x hladni premaz
2x varjeni T4
podbeton debeline 6 cm
gramozno nasutje debeline 30 cm
| m2 | 55 |  | 65000
3. | Rezanje zidov in vstavljanje jeklenih trakov za hidroizolacijo
| m1 | 30 |  | 65000
4. | Razna nepredvidena rušitvena dela.
Obračun po dejanskih stroških.
| ocena | 1
[6 empty] | skupaj | 0
| Datum: |  |  |  | Žig: |  | Podpis: