| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-53/2015-3 GMS-440 |
| --- | --- |

Številka:

Datum:	5.3.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  10. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Izvedbeni načrt TUS |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Igor Kos, kabinet župana Dr. Andrej Naterer, UM Andrej Žižek, Arhilab Teobald Pajnik, SRPI Mojca Ledinek, SRPI Aleš Klinc, UKPP Boštjan Dolenc, UKPP Brigita Gajser Pliberšek, UVIZSV Daniel Sajko, UKM Suzana Prajnc, MUVOON Lidija Kodrič Vuk, UKPP Miha Glavič, JMSS |
| PREDLOG SKLEPOV: | SKLEP ŠT. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme predlog Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

Številka:

Datum:	5.3.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA  10.  IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Izvedbeni načrt TUS |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije MOM |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Mojca Ledinek | SRPI | 5.3.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald Pajnik | SRPI |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | Uroš Kosi | UKPP |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Simon Štrancar | Direktor MU |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

- Številka:

Datum :   5. 3. 2017

Izvedbeni načrt TUS

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Izvedbeni načrt (IN) Trajnostne urbane strategije Mestne občne Maribor (TUS-MOM) predstavlja operacionalizacijo strategije v obliki celovitega (integriranega) projekta urbane regeneracije zasnovanega na podlagi intervencijskega modela oblikovanega v Trajnostni urbani strategiji v skladu s Smernicami za pripravo trajnostnih urbanih strategij Ministrstva za okolje in prostor RS.

Operacije izvedenega načrta TUS-MOM so izbrane: (1) na podlagi potenciala uresničevanja predvidenih ukrepov strategije (predvidenih je 34 ukrepov), (2) na podlagi finančne in časovne izvedljivosti ter (3) na podlagi skladnosti z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Prioritete in ukrepi so oblikovani na podlagi obširne analize demografskih, prostorskih, gospodarskih, okoljskih, podnebnih in družbenih izzivov. PSPN analiza (SWOT) je bila pri oblikovanju TUS-MOM uporabljena za analizo podatkov iz znanstveno-raziskovalnih in strokovnih podlag ter za potrebe identifikacije potrebnih ukrepov. Med prednosti in slabosti so umeščeni elementi in ugotovitve, ki imajo z vidika mesta notranji značaj oziroma lahko na njih mesto vpliva, med priložnosti in nevarnosti pa elementi, za katere se je pokazalo, da so za mesto eksterni, oziroma je vpliv nanje le posreden oziroma ga mesto nima. Oblikovani ukrepi predstavljajo vsebinske usmeritve, s katerimi MOM v TUS vpeljuje prioritetna področja delovanja. Pri definiciji potrebnih ukrepov se je težilo k uravnoteženi porazdelitvi potrebnih ukrepov glede na presečišča.

Del projektov v izvedbenem načrtu TUS je predviden za izvedbo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN).

Za celotno izvajanje mehanizma CTN je država skupaj namenila  139.294.932,76 EUR sofinancerskih sredstev, od tega 112.024.181,90 EUR sredstev EU in 27.270.750,76 EUR sredstev RS. Mestni občini Maribor je bilo v okviru dogovora med mestnimi občinami bilo dodeljenih 17.801.492,52 EUR. V okviru mehanizma CTN bodo podprte naložbe, ki v največji meri prispevajo k realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij posameznega mestnega območja in k realizaciji ciljev ter kazalnikov Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP), in sicer naslednjim prednostnim naložbam:

4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, (v nadaljevanju PN 4.1).

4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (v nadaljevanju PN 4.4.).

6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih; (v nadaljevanju PN 6.3).

V nadaljevanju so v tabeli predstavljeni ključni kriteriji in izhodišča, ki predstavljajo okvir za izvajanje projektov Mestne občine Maribor v okviru mehanizma CTN:

| PRISPEVEK OPERACIJE K DOSEGANJU KAZALNIKOV UČINKA po PN in SPECIFIČNIH CILJIH iz OP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDNOSTNE NALOŽBE IN SPECIFIČNI CILJI | PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju | PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi | PN 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. |  |  |  |
|  | Specifični cilj: 2. Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih | Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih | Specifični cilj: 1. Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |  |  |  |
| kazalnik učinka iz OP | CO 31: število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 4.17 Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb) | CO 38: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | CO 39: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) | CO 40: Sanirane stanovanjske površine na urbanih (št. stanovanjskih enot) |
|  | (ciljna vrednost za RS do 2023: 2.000 gospodinjstev) | (ciljna vrednost za RS do 2023: 11 ukrepov) | (ciljna vrednost za RS do 2023: 700.000 oseb) | (ciljna vrednost za RS do 2023: 20.000 m2) | (ciljna vrednost za RS do 2023: 20.000 m2) | (ciljna vrednost za RS do 2023: 200 stanovanj) |
| Ciljna vrednost za MOM | 256 | vsaj 1 | 111.832 | 2.556 | 2.556 | 26 |
| KVOTA SOFINANCIRANJA IZ MEHANIZMA CTN ZA MOM: | 1.260.504,11 | 2.682.362,14 | 13.858.626,27 |  |  |  |

Skladno z merili za izbor operacij v okviru OP 2014-2020 morajo za odločitev o uporabi mehanizma CTN občine poleg sprejete Trajnostne urbane strategije (TUS) pripraviti tudi izvedbeni načrt in prioritetne projekte, na podlagi katerih bodo zagotovile doseganje ciljev in kazalnikov na posamezni prednostni naložbi. Iz navedenega razloga je mestna uprava pripravila nabor projektov za posamezno prednostno naložbo.

Predlog sklepa:

SKLEP ŠT. 1:  Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme predlog Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor.

Teobald Pajnik, sekretar

vodja službe

smernice za pripravo trajnostnih urbanih strategij – TUS, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije