IZVEDBENI  NAČRT  TRAJNOSTNE  URBANE

STRATEGIJE

MESTNE OBČINE MARIBOR

Maribor,  marec 2017

IZVEDBENI NAČRT TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE

MESTNE OBČINE MARIBOR

- Kazalo vsebine:

1.	Kazalo vsebine:	2

2.	Seznam kratic	3

3.	Uvodna pojasnila	4

4.	Povzetek TUS-MOM	4

4.1.	Povzetek analize razvojnih izzivov	4

4.1.1.	Prostor	4

4.1.2.	Demografski izzivi mesta	7

4.1.3.	Ekonomija in delovna mesta	8

4.1.4.	Varovanje okolja	8

4.1.5.	Promet in trajnostna mobilnost	9

4.1.6.	Turizem, Kultura, Šport	10

4.1.7.	Upravljanje mesta	11

4.2.	PSPN (SWOT) analiza	12

4.3.	Intervencijski model	14

4.4.	Delitev operacij po vsebinskih tipologijah	16

4.5.	Upravljanje in sledenje implementacije	16

5.	Skladnost prednostnih usmeritev TUS  MOM z usmeritvami kohezijske politike	17

5.1.	Usklajenost ukrepov v okviru Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor s cilji Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020	17

5.2.	Operacionalizacija ukrepov TUS za dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov ter način njihovega spremljanja	19

6.	Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020	33

6.1.	Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020  in viri financiranja	33

7.	Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020	35

8.	Seznam drugih  projektov za izvedbo TUS	85

- Seznam kratic

CPS		Celostna prometna strategija

CTN		Celostne teritorialne naložbe

DIIP		Dokument identifikacije investicijskega potenciala

DPN		Državni prostorski načrt

DUO2		Degradirana urbana območja

EBRD		Evropska banka za obnovo in razvoj

ESRR		Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS		Evropski socialni sklad

IKT		Informacijsko-komunikacijska tehnologija

IN TUS		Izvedbeni načrt TUS

IP		Investicijski projekt

JPP		Javni potniški promet

JZP		Javno zasebno partnerstvo

KS		Kohezijski sklad

LEK		Lokalni energetski koncept

MPP		Mestni potniški promet

NVO		Nevladne organizacije

OP		Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

OPN		Občinski prostorski načrt

OPPN		Občinski podrobni prostorski načrt

OŠ		Osnovna šola

OVE		Obnovljivi viri energije

P + R		Parkiraj in odpelji

PISO		Prostorski informacijski sistem

PM		Parkirno mesto

PM10		Trdi delec premera 10 μm

PZA		Parkirišče za avtodome

RS		Republika Sovenija

SURS		Statistični urad Republike Slovenije

PSPN / SWOT	Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj

ŠC		Šolski center

TUS-MOM ali TUS	Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor

Ur.l. RS		Uradni list Republike Slovenije

- Uvodna pojasnila

Izvedbeni načrt (IN) Trajnostne urbane strategije Mestne občne Maribor (TUS-MOM) predstavlja operacionalizacijo strategije v obliki celovitega (integriranega) projekta urbane regeneracije zasnovanega na podlagi intervencijskega modela oblikovanega v Trajnostni urbani strategiji v skladu s Smernicami za pripravo trajnostnih urbanih strategij Ministrstva za okolje in prostor RS ter priporočilom Evropske komisije. Vsebinski okvir izvedbenega načrta pa predstavlja Trajnostna urbana strategija Mestne občne Maribor (TUS-MOM), potrjena na 13. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 9. februarja 2016.

Operacije izvedenega načrta so izbrane: (1) na podlagi potenciala uresničevanja predvidenih ukrepov strategije (predvidenih je 34 ukrepov), (2) na podlagi finančne in časovne izvedljivosti ter (3) na podlagi skladnosti z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Z navedbo ključnih projektov v obdobju izvajanja kohezijske politike, kot tudi projektov in programov, ki se uresničujejo z drugimi finančnimi instrumenti, je IN TUS prikaz razvojnih korakov, ki so zajeti v TUS-MOM. Koraki temeljijo na celostnem pristopu, s katerim se prek izvedbe investicij z največjim učinkom na razvoj mesta usmerjeno vodi urbana regeneracija.

- Povzetek TUS-MOM

  - Povzetek analize razvojnih izzivov

Prioritete in ukrepi so oblikovani na podlagi obširne analize demografskih, prostorskih, gospodarskih, okoljskih, podnebnih in družbenih izzivov. Izzivi so bili definirani v sedmih vsebinskih področjih in sicer: (1) prostor, (2) demografija, (3) ekonomija in delovna mesta, (4) varovanje okolja in podnebne spremembe, (5) promet in trajnostna mobilnost, (6) turizem, kultura, šport, ter (7) upravljanje mesta. V nadaljevanju povzemamo nekatere bistvene ugotovitve ekspertne skupine TUS-MOM.

    - Prostor

(STARO MESTNO JEDRO)

Z vzpostavitvijo močnih trgovskih centrov v neposredni bližini mestnega centra in v predmestjih se je sprožil proces neustrezne konkurence za ekonomsko uspešnost, ki zaradi manjkajočih protiukrepov mestne uprave neizbežno uničuje staro mesto jedro ter onemogoča mestu ohranjanje lastne identitete.

Razen osrednjega prostorsko ekonomskega nesorazmerja v mestnem jedru izpostavljamo sledeče problemske točke, ki jih je potrebno sanirati ali odpraviti:

- nesistemsko urejanje starega mestnega jedra kot centralnega območja za prebivalce historične vrednote, blagovne znamke, mestne površine za turiste,

- neizkoriščen in neizoblikovan stik mestnega jedra z reko,

- neurejen pretežen sklop historičnih trgov, neizkoriščen potencial objektov kulturne dediščine,

- izpraznjene lokale v osrednjih mestnih ulicah in pasažah,

- zapuščena dvorišča in propadle nepremičninske projekte,

- parkirišča in prometnice na ključnih historičnih površinah mesta,

- nesistemsko in stihijsko urejanje urbane ter mikro-urbane opreme v mestu,

- zastarelo in neprimerno javno razsvetljavo,

- pomanjkljive in konceptualno nedefinirane zazelenitve in zasaditve.

(MESTO MARIBOR IN REKA DRAVA)

Odnos med mestom in njegovo reko je poglavje, ki ga dokument posebej izpostavlja. Reka z nabrežji je del urbanega prostora, njegov nekdanji gospodarsko-prometni koridor, je prostor za rekreacijo, prosti čas in hkrati mestni ohranjen biotop. Je nosilec potenciala turizma in trajnostnega prometa. Reka je generator in indikator kvalitete bivanja v mestu ter destinacija za mestne obiskovalce. Hkrati je širše območje Lenta historični prostor z bogato dediščino. Reka in obrečni prostor poleg prostorskih, morfoloških ter socialnih posebnosti nosita tudi gospodarsko razvojni potencial in sta v primeru Maribora ključno območje javnega mestnega prostora.

Izpostavljamo sledeče problemske točke, ki jih je potrebno  sanirati ali odpraviti:

- manjka prostorski koncept, oblikovanje in infrastruktura za sinergijske učinke s turistično ponudbo mesta ob reki (turistične storitve, počivališča, razgledišča, značilnosti, informacije…)

- neizoblikovana in nedosledna obrečna promenada, ki ne ponuja ustreznega prostora za pešce, kolesarje, rekreacijo in druženje,

- manjkajoče premostitve reke (premostitve reke na nivoju starega mestnega jedra ob reki, povezava desnega brega z Mariborskim otokom…),

- prostorsko oblikovno in infrastrukturno zanemarjanje desnega obrežja reke Drave,

- obstoječi stavbni fond ob reki nima ustrezno definiranega in oblikovanega javnega programa obrnjenega proti reki,

- neurejena, neizvedena in pomanjkljiva infrastruktura ob reki,

- rečno nabrežje ne more izkoriščati svojega mestnega potenciala, če je njena vloga vzporedna prometnica in parkirišče,

- prometna in rekreacijska neizkoriščenost reke Drave (veslanje, splavarjenje / brodarjenje, ponudba na vodi...),

- nepovezanost bližnjih institucij z Dravo (Lutkovno gledališče, tržnica, Narodni dom le občasno).

(BIVANJSKI STANDARD)

V Mestni občini Maribor je 67 % stanovanj ali ca. 42.000 stanovanj v zasebni lasti. Stanovanja v lasti javnega sektorja (4.816 stanovanj) pa predstavljajo potencial za organizirane inovativne pristope celostne prenove s poudarkom na izboljšanju energetske učinkovitosti. V občini Maribor je bilo leta 2012 praznih 1.235 novih stanovanj.

Neustrezno upravljanje z nepremičninami povzroča dodaten pritisk na demografska gibanja in odliv prebivalstva v mejne občine. Dodaten faktor so visoke komunalne dajatve in pomanjkanje iniciativ za ureditev stanovanjskega problema mladih družin znotraj Mestne občine Maribor.

(ODPRTE JAVNE POVRŠINE IN NARAVNI POTENCIAL)

Prisotne so velike programske in oblikovne razlike med deli mesta na levem in desnem bregu Drave. Z intenzivnejšo širitvijo mesta konec 20. stoletja in vzpostavitvijo nove predimenzionirane prometne mreže na desnem bregu Drave so bili postavljeni temelji za nastanek sekundarnih mestnih centrov na območju MOM. Mesto se je razširilo z intenzivno stanovanjsko gradnjo in proizvodnimi območji, ne pa tudi z območji centralnih dejavnosti, ki so glavni generator urbanosti v mestu. Omenjena prometna infrastruktura in stanovanjska gradnja, povečini sestavljena iz blokovske pozidave, sta bili z vidika kvalitete urbanega prostora in trajnosti struktur zasnovani neustrezno ter pomenita danes prostorsko degradacijo, ki bi jo bilo potrebno sanirati.

Podobna strukturno in funkcionalno degradirana območja najdemo tudi v drugih mestnih četrtih na desnem bregu Drave.

- Spremembe se morajo odražati v percepciji pomena ureditve javnega prostora v mestu, v središče urbanističnega razmišljanja je potrebno postaviti kvaliteto bivanja, prometne ureditve je potrebno podrediti trajnostnim oblikam prevoza (walkable city - hoja, kolesarjenje in javni prevoz) in vzpostaviti identiteto prostora z dvigom pomena mestnih četrti. Končni cilj je prenova javnega prostora v naseljih, kot so S-23, Nova vas, stanovanjsko naselje ob Goriški ulici, stanovanjska naselja ob Ptujski cesti na Teznu, stanovanjska naselja na Pobrežju itd. Vsa naselja potrebujejo pobude in pomoč pri urejanju pripadajočega javnega prostora, da se bodo lahko preoblikovala v vitalna urbana območja z ustrezno raznoliko strukturo prebivalstva.

- V okviru zelenih površin je izkazan velik primanjkljaj primernih parkovnih površin glede na dostopnost, velikost in opremljenost za ustrezno zadovoljitev rekreativnih in socialnih potreb prebivalcev,

- problematično urejanje in upravljanje mestnih gozdov,

- v nekaterih javnih zelenih območjih se odvija negativen proces »privatizacije«,

- neizkoriščen potencial povezave zelenih prvin na robu z mestnim tkivom,

- spremembam v urbanističnih merilih ne sledijo standardi in infrastrukture javnih zelenih površin v določenih kategorijah (parkovne površine, funkcionalnost mestnih gozdov, dostopnost, igrišča…)

- zeleni sistem ima neizoblikovan sistem drevoredov,

- na področju standardov mesto (in država) ne izvaja lastnih urbanističnih določil ali nezmožnost prevzemanja dobrih praks normativov (CABE, Six acre standard, London spatial plan…) in prostorskih digitalnih orodij na področju javnih (zelenih) površin,

- zaznan je negativen trend prilaščanja javnih (zelenih) površin s tržnimi rabami ali pa so programsko nedorečene površine zanemarjane,

- mesto poseduje velik sklop zelenih površin, otroških igrišč in sorazmerno ohranjenih naravnih območij, ki presega upravljavske sposobnosti občine,

- mesto ni zmožno zagotoviti prilagoditev zelenih / parkovnih površin novim bivalnim zahtevam,

- pomanjkanje urbanosti (raznovrstnosti) v mestu.

(JAVNA INFRASTRUKTURA)

Zaradi neustreznega strateškega vodenja, razvoja in pomanjkljivega vzdrževanja se soočamo z vzročno povezanimi negativnimi pojavi, kot so (1) visoki stroški komunalnih storitev v mestu in (2) infrastrukturno zahtevna dislocirana stanovanjska območja.

(OPUŠČENA IN DEGRADIRANA OBMOČJA)

Degradirana urbana območja so rezultat gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja mesta. Degradacija urbanih območij je običajna posledica spreminjanja bivanjskega standarda, gospodarske tranzicije, širitve in spremenjenega pomena mesta in drugih okoliščin v mestu. Povprečno je v slovenskih mestih 15 % površine degradirano območje in Maribor s 339,7 ha oziroma 12 % ni nobena izjema. Degradirane površine so dragocene razvojne površine mesta, ki omogočajo redefinicijo posameznih predelov mesta.

Območja degradiranih površin se aktivirajo na tri načine: prestrukturiranje (na 230,2 ha), prenova (na 38,6 ha) in sanacija (na 47,6 ha).

(STRUKTURNA NEUSTREZNOST IN TRAJNOSTNA NEVZDRŽNOST GRAJENEGA TKIVA)

Strukturna slika mesta Maribor danes odstopa od želene trajnostne podobe / ureditve mesta. Velikost prodajnih površin na prebivalca mesta je nesorazmerno s kupno močjo in zadovoljevanjem osnovnih potreb prebivalcev, obenem dostopnih manjših trgovin v soseskah in mestnem središču primanjkuje, hkrati pa Maribor ni več nakupovalna destinacija potrošnikov preko meje ali iz drugih delov regije. Negativni učinki nakupovalnih centrov v obliki izkoreninjanja lokalne oskrbe z manjšimi trgovinami in uničenja trgovske dejavnosti v starem mestnem centru, ki predstavlja bistven del turistične ponudbe mesta, ogrožajo obstoj in vitalnost mesta kot celote.

    - Demografski izzivi mesta

Maribor ima med večjimi mesti v Sloveniji najvišji delež starega prebivalstva in najvišji indeks staranja prebivalstva, kar bo odločilno vplivalo na njegov nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj.

Mesto Maribor med večjimi slovenskimi mesti že od leta 1981 izkazuje najbolj neugodno starostno sestavo prebivalstva. Izstopa z najmanjšim deležem mladega prebivalstva (v starosti 0–14 let), najvišjim deležem starega prebivalstva (v starosti 65 let in več) in posledično najvišjim indeksom staranja (razmerjem med starim in mladim prebivalstvom) in povprečno starostjo prebivalstva.

Zaradi v povprečju starejšega prebivalstva na eni strani, na drugi pa zaradi večjega števila šolajočega prebivalstva (ki biva v dijaških in študentskih domovih v Mariboru) ima mesto Maribor najnižji delež aktivnega prebivalstva med večjimi mesti v Sloveniji.

Podatki kažejo, da mesto Maribor kot drugo največje mesto in univerzitetno mesto glede na delež prebivalstva z doseženo višje ali visoko šolsko izobrazbo žal izgublja svoj položaj. Poleg Ljubljane ga z višjim deležem presegajo Novo mesto, Nova Gorica in celo Murska Sobota. Razlog lahko iščemo predvsem v dejstvu, da se je v procesom suburbanizacije izseljevalo predvsem bolj izobraženo prebivalstvo, obenem pa se velik del študentov, ki gre iz Maribora na študij v Ljubljano, po zaključku študija ne vrne v Maribor predvsem zaradi velikega pomanjkanja ustreznih delovnih mest v mestu.

    - Ekonomija in delovna mesta

Od zloma socializma je Maribor v procesu socialno-ekonomske stagnacije. To se kaže v zelo šibki rasti števila prebivalcev in akutni brezposelnosti, ki je med najvišjimi v državi. Socialno-ekonomsko situacijo delno blaži bližina meje, vendar tega učinka ne moremo preliti v strukturni pogoj, ki bi omogočil razvojne spremembe v mestu.

STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI je maja 2015 na območju MOM znašala 17,5 % (v Sloveniji 12,3 %).

    - Varovanje okolja

(ZRAK)

V preteklosti je bila v državi prevladujoča težava emisija z žveplovim dioksidom (industrija), danes se soočamo s problemom onesnaženosti z delci PM10 in ozonom. Slovenija se glede delcev uvršča med države EU z najbolj onesnaženim zrakom in je v samem vrhu EU glede izpustov delcev na prebivalca in tudi na enoto površine.

Med glavne vire emisij štejemo promet, kurišča (predvsem na trdo gorivo) in industrijo, omeniti velja tudi prispevek regionalnega in daljinskega transporta onesnaževal. V samem mestu Maribor pa je obremenitev odvisna od gostote poselitve in bližine pomembnega cestnega omrežja.

Maribor je glede na onesnaženost zraka z delci PM10 degradirano okolje in v skladu z zakonodajo je bil sprejet Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka in Načrt za kakovost zunanjega zraka.

(HRUP)

Ugotovljeno je bilo, da je s hrupom preobremenjenih do 30 % prebivalcev, od tega kritično preobremenjenih do 9 %. Za urejanje hrupa v okolju bo treba izdelati Operativni program varstva pred hrupom in poskrbeti za njegovo izvajanje.

(PODNEBNE SPREMEMBE)

Med večjimi slovenskimi občinami ima Mestna občina Maribor evidentirano največje merljive spremembe povprečnih letnih temperatur. Posledica višanja temperatur zraka je povečevanje števila vročih dni (maksimalna temperatura čez dan nad 30 °C) in zmanjševanja števila hladnih dni (maksimalna temperatura čez dan pod 0°C). Višanje temperatur ima za posledico tudi manjše število dni s snežnimi padavinami in dni s snežno odejo.

Letne višine padavin so v zadnjih letih, z izjemo leta 2014, občutno nižje od dolgoletnega povprečja – 1026,6 mm. Nižje količine padavin se pojavljajo predvsem v obdobjih, ko kulturne rastline potrebujejo največ vlage – med aprilom in septembrom. Posledice sušnih obdobij se kažejo tudi v spremembi gladine podtalnice.

(RAVNANJE Z ODPADKI)

Strategija ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor se izvaja v skladu s politiko t. i. krožnega gospodarjenja kot najširšega pojma materialnega in energetskega gospodarstva. V MOM ostaja ključna potreba razvoja priložnost, da se zaključi krožno celotni cikel.

(ODPADNE VODE)

Kanalizacijsko omrežje levega brega Maribora je v pretežni meri že zgrajeno, z nekaterimi izjemami, pri čemer pa je del omrežja v starem mestnem jedru dotrajan in ga bo potrebno rekonstruirati. Kanalizacijsko omrežje desnobrežnega dela Maribora bistveno zaostaja za stanjem na levem bregu.

Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami ostaja ena od prioritet v MOM. Poleg vzdrževanja obstoječih postopkov bo potrebno vodo na območjih, ki ne bodo vključena v kanalizacijski sistem čistiti z naravnimi čistilnimi sistemi, kar predstavlja tudi nova priložnost za samooskrbo podeželja.

(RABA ENERGIJE)

Leto 2010 je bilo izbrano kot izhodiščno leto za pripravo energetske bilance.  Maribor je v letu 2010 porabil 2.198 GWh energije in proizvedel 686.931 ton ogljikovega dioksida, kar pomeni 6,1 ton na prebivalca MOM.

70 % energije smo porabili v sektorju zgradb in proizvodnih dejavnosti, 30 % v sektorju prometa. Razmerje izpustov CO2 je na račun električne energije, ki ima glede na ostale energente najvišji emisijski faktor, nekoliko drugačno. Na področju zgradb in proizvodne dejavnosti tako znaša delež emisij 75 %, med tem ko je bil prometni sektor v letu 2010 odgovoren za 25 % emisij CO2.

Porabe na področju javne razsvetljave znaša 93kWh/prebivalca v letu 2014, kar nas uvršča nad slovensko povprečje oziroma primerljive občine (63 kWh/prebivalca v mestnih občinah, 57 kWh/prebivalca v mestnih občinah). V tem segmentu porabe energije obstaja potencial za izboljšanje javne porabe, a je obenem treba preveriti tudi energetsko porabo na površinsko oziroma dolžinsko enoto javnega prostora, kar deloma izkazuje učinkovitost oziroma delež osvetljenih javnih površin. Drugi kazalec je raba energentov za javne objekte (vrtci, šole, javne ustanove), ki znaša preko 220 kWh/m2 in primerjalno zaostajamo za energetsko učinkovitostjo v ljubljanski občini z 198 kWh/m2.

V letu 2010 smo v občini Maribor proizvedli 86.250,42 MWh električne energije in 112.699,00 MWh toplotne energije. Razmerje med porabljeno in lokalno proizvedeno električno energijo je v letu 2010 znašalo 87 : 13.

Stanovanjske in poslovne stavbe prispevajo 40 % h končni rabi energije v EU in tako predstavljajo eno od večjih priložnost za zmanjšanja emisij CO2 v urbanih območjih.

    - Promet in trajnostna mobilnost

Prometne ureditve, ki se nanašajo na prometno povezanost predelov mesta, so pomanjkljive in nejasno hierarhično diferencirane. Nekateri odseki prometne mreže so neizgrajeni. Mestno središče je preobremenjeno z osebnim avtomobilskim prometom.

Posledica dejstva, da se večina poti še vedno opravi z osebnim avtomobilom, so prometne preobremenitve kulturno in prostorsko pomembnih delov mesta, zmanjšanje dostopnosti zaradi v prostoru dominantne vloge prometnic, odvisnost od uporabe osebnega vozila, negativni vpliv na bivalno in naravno okolje ter preveliko povpraševanje po parkirnih površinah.

(JAVNI POTNIŠKI PROMET)

Kljub nekaterim prenovitvam (informacijska tehnologija, postajališča, delna prenova voznega parka) glavne težave JPP ostajajo in se izkazujejo v naslednjih prvinah:

- neprilagojenost sistema prog glede na strukturo mesta, migracijske dnevne tokove prebivalcev, ki zajemajo dostopnost delovnih mest, interesnih dejavnosti in robov mesta,

- neatraktivnost sistema glede na frekventnost voženj JPP (dolge čakalne vrste), sorazmeren dolg potovalni čas glede na merilo mesta zaradi neoptimizirane sheme prog in določena tehnična neprilagojenost (avtobusi niso prilagojeni kolesarjem, …),

- zastarelost oziroma energetska potratnost dela voznega parka in vizualna podoba (neizdelana blagovna znamka in polepljenost/zmanjšana transparentnost vozil).

(KOLESARJENJE)

- Kolesarsko omrežje deloma ne odgovarja standardom in je razdrobljeno, nepovezano, polno konfliktnih točk ter ponekod neustrezno navezano na centralna območja ter rekreacijske površine.

- Peš povezave so pogosto neustrezno dimenzionirane in mestoma neurejene. Premalo je direktnih poti, bližnjic, prebojev in pasaž.

- Dotrajana vozna površina, kar povzroča destabilizacijo krmila in izgubo nadzora nad kolesom.

- Neustrezna klančina, ki je bodisi preozka, prestrma ali pa z nevarnimi robniki.

- Ozka vozna površina, ki še posebej pride do izraza na ozkih ulicah (npr.: Koroška cesta) ali pa tam, kjer je kolesarska steza postavljena na ozek pločnik (npr.: Glavni most).

- Nepovezan potek kolesarske površine, kar se najpogosteje dogaja v križiščih, kjer so kolesarji vodeni skupaj s pešci.

- Posredno vodenje skozi križišča, kar poveča možnosti za nesreče, ker vozniki motornih vozil prej spregledajo kolesarje.

- Neurejena smernost, ko je predpisana smer na drugi strani ceste, kar je še posebej nadležno ob 4 pasovnicah, kjer enostavno prečkanje ceste ni vedno možno.

- Ovirajoč objekt na vozni površini, ki je lahko v obliki prometnega znaka, ulične razsvetljave, urbane opreme ali parkiranih vozil.

- Konflikt s pešci, ki pridejo še posebej do izraza, kadar so klančine na prehodih za pešce preozko spuščene ali kadar je kolesarska steza postavljena na ozek pločnik.

Maribor mora svojim meščanom in tistim, ki v mesto potujejo, ponuditi varno, neposredno in koherentno kolesarsko omrežje.

    - Turizem, Kultura, Šport

Na območju destinacije se nahajajo številna naravna bogastva. Mariborsko Pohorje je osrednja in turistično razvita zelena ponudba v destinaciji, ki ga dopolnjuje Kozjak in Dravsko polje ter Slovenske gorice. Destinacija razpolaga z izredno bogato kulturno dediščino, vrhunskimi kulturnimi ter mednarodno prepoznavnimi ustanovami in dogodki. Maribor je pomembno kulturno središče v državi.

V Mestni občini Maribor v letu 2014 prvič beležimo poletno sezono (junij, julij, avgust) kot obdobje z največ nočitvami; pri ostalih občinah v destinaciji pa so v ospredju še zmeraj zimski meseci, v katerih generirajo le 5 odstotkov manj nočitev kot vse ostale mesece skupaj. Povprečna doba bivanja v destinaciji je bila 2,18 dni, v Mestni občini Maribor 2 dni, v okolici pa 2,75 dni. V letu 2014 je v destinaciji zabeleženih 340.096 nočitev in 155.929 prihodov gostov.

Hiša stare trte je v letu 2014 beležila 52.310 obiskovalcev, 73 odstotkov je bilo tujih in 27 odstotkov domačih, s čimer se je število obiskovalcev v primerjavi z letom 2013 povečalo za 2,3 odstotka. Največ obiskovalcev je bilo iz Slovenije, kar ocenjujemo, da se je z aktivnim promocijskim in trženjskim pristopom doseglo, da se stara trta prepoznava kot unikatna in edinstvena zgodba s svojo ponudbo. Sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in ostali. Povprečna poraba obiskovalca znaša 2,66 EUR, ki na letni stopnji raste za 17 odstotkov.

Turistično informacijski center je obiskalo 35.279 obiskovalcev, s čimer je število obiskovalcev v primerjavi z letom 2013 narastlo za 7 odstotkov. Med obiskovalci so prevladovali Avstrijci in Nemci.

Izpostavljene so bistvene težave na področju športno-rekreacijske infrastrukture:

- energetsko in vzdrževalno zahtevna infrastruktura, ki temelji na nevzdržnem kombiniranem tržnem ter subvencioniranem modelu,

- pomanjkljiva infrastruktura na področju bazičnih dejavnosti (letni in zimski bazen, pokrita atletska steza, proge za smučarski tek, ...),

- nedodelana blagovna znamka, programi, cenovna dostopnost in ponudba paketov športno-rekreacijske infrastrukture za prebivalce in posledično turiste,

- delna neprilagojenost turističnega in rekreacijskega modela prostorskim, okoljskim in klimatskim razmeram (toplejše zime, rekreativna neizkoriščenost Pohorja na eni strani in na drugi strani urbanistične degradacije).

    - Upravljanje mesta

(VODENJE IN UPRAVLJANJE MESTA)

Mesto Maribor nima ustrezno definiranega načina upravljanja z urbanim prostorom oziroma t. i. urbanega menedžmenta. Obveznosti pri urejanju javnih površin in upravljanju z infrastrukturo so razpršene po javnih podjetjih, med katerimi ni ustrezne koordinacije. Manjka strokovno podprt sistem odločanja, ki bi svoje odločitve zastavil strateško, po drugi strani pa bil sposoben na učinkovit način komunicirati z deležniki.

Mesto Maribor se hkrati sooča z upadom prihodkov v mestno blagajno, kar je povezano z mnogimi faktorji. To pomeni, da je s finančnimi sredstvi, ki so na voljo, potrebno upravljati na učinkovitejši način in je razlog več za načrtno vzpostavitev učinkovitejšega in predvsem strokovno podprtega načina urbanega upravljanja.

Obe področji, tako vodenje kot upravljanje mesta, sta kritičen predpogoj za implementacijo trajnostne strategije in ustrezen razvoj mesta.

(PROBLEM NEUČINKOVITEGA UPRAVLJANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE)

Podjetja, ki so v večinski lasti MOM, je potrebno povezati v Mariborski holding, s čimer se bo zagotovilo učinkovito, konkurenčno in k uporabnikom usmerjeno javno služb. Povečal se bo nadzor nad javnimi podjetji in njihovimi hčerinskimi družbami.

Racionalizacijo stroškov znotraj holdinga je mogoče doseči z učinkovito organizacijo vodenja in dela, uvedbo centraliziranega upravljanja sistema nabave za celoto ali posamezne sklope lastništva MOM: občino, javna podjetja, javne zavode, agencije in sklade, ter s prekinitvijo prakse podvajanja del pri posameznih izvedbah sanacij s strani več javnih služb.

(RAZMEJITEV MESTNIH ČETRTI)

V trajnostnem smislu bi glede na naloge, ki jih je potrebno prenesti na javne partnerje in obstoječe skupnosti, bilo potrebno poudariti pomen ustrezno preoblikovanih mestnih četrti kot nosilcev lastne identitete in v naslednjem koraku nosilcev participatorne prenove urbanega prostora.

  - PSPN (SWOT) analiza

PSPN analiza (SWOT) je bila pri oblikovanju TUS-MOM uporabljena za analizo podatkov iz znanstveno-raziskovalnih in strokovnih podlag ter za potrebe identifikacije potrebnih ukrepov. Med prednosti in slabosti so umeščeni elementi in ugotovitve, ki imajo z vidika mesta notranji značaj oziroma lahko na njih mesto vpliva, med priložnosti in nevarnosti pa elementi, za katere se je pokazalo, da so za mesto eksterni, oziroma je vpliv nanje le posreden oziroma ga mesto nima. Oblikovani ukrepi predstavljajo vsebinske usmeritve, s katerimi MOM v TUS vpeljuje prioritetna področja delovanja. Pri definiciji potrebnih ukrepov je delovna skupina težila k uravnoteženi porazdelitvi potrebnih ukrepov glede na presečišča.

Iz v TUS izdelane analize PSPN lahko izpostavimo sledeče strateške izzive, ki pred mestom stojijo danes:

| PREDNOSTI (S) | SLABOSTI (W) | PRILOŽNOSTI (O) | NEVARNOSTI (T) |
| --- | --- | --- | --- |
| prostor - dobra geo-strateška pozicija mesta - mesto ima ugodno dostopnost do ciljev (služba, interesne in rekreativne dejavnost, ohranjene naravne prvine itd.) in oskrbe - neposreden stik z različnimi geografskimi enotami: rob Alp, Dravsko polje in gričevnat svet družba - dobro infrastrukturno omrežje (prometna, športna, zdravstvena, vzgojno-izobraževalna, komunalna) - razmeroma nizka okoljska obremenjenost (hrup, emisije, pesticidi itd.) - dovolj učinkovito ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami - mesto kot univerzitetno središče - definirane mestne četrti gospodarstvo - ohranjene prostorske cone za industrijo, obrt in storitve, ohranjana infrastruktura ter bližina drugih gospodarskih središč (Graz, Celje, Zagreb...) - dostopnost virov (voda, les, gradbeni material...) in energentov - potencial nekdanjih blagovnih znamk in trgov (TAM, Metalna, Hidromontaža...) | prostor - degradacija historičnega mestnega jedra - odsotnost sosesk kot prostorsko-socialne prvine organizacije mesta, - problem razpršene gradnje - visoka stopnja svetlobne onesnaženosti - prisvajanje javnega odprtega prostora (oglaševanje, degradacije, uzurpacije s tržnimi vsebinami…) - infrastrukturno in prostorsko zanemarjanje obrežja reke Drave - z ne-vključevanjem parterja javnih institucij (Lutkovno gledališče, bazen, študentska stanovanja…) družba - nižja stopnja varnosti glede na slovensko povprečje (prometna varnost, kriminaliteta) - slaba izraba turističnega potenciala in neizoblikovana blagovna znamka - odsotnost trajnostne rešitve ravnanja s komunalnimi odpadki - neustrezno strateško planiranje in pomanjkljivo načrtovanje urbanega prostora in javne infrastrukture - nepreglednost finančnega upravljanja komunalnih služb in javnih zavodov mesta - nepovezanost dogajanja v javnem prostoru, manjka mestni portal z vsemi dogodki v mestu in koordinacija gospodarstvo - nepremičninski trg ne deluje - slabo upravljanje s prometno infrastrukturo - energetska potratnost stanovanjskih in poslovnih zgradb in motornega prometa - neizkoriščen potencial železniške infrastrukture - drobitev gospodarskih subjektov, nepovezanost, ni sinergetskih učinkov - izguba človeškega kapitala, znanja in infrastrukture, ki je vezana na značilne proizvode in blagovno znamko | prostor - oblikovanje sekundarnih centrov v okviru urbanega ustroja mesta - revitalizacija degradiranih območij s pomočjo novih prostorskih politik - integracija železniške infrastrukture in industrijske dediščine - boljša izkoriščenost peš in kolesarske mreže, vključevanje vodnega prometa - zeleni sistem mesta v novi družbeni, prostorski in ekonomski vlogi - izboljšanje okoljskih kazalnikov in preusmeritev k lokalni samooskrbi družba - racionalizacija delovanja MOM - ciljno/projektno delovanje uprave - usklajen razvoj mestnih četrti gospodarstvo - prepoznanje lesa kot pomembnega gradbenega in gospodarskega vira (v smislu gospodarskega in energetskega potenciala) - inovativno in sodobno delovanje javnega prevoza - energetska sanacija stanovanjskih, poslovnih in javnih zgradb - uvajanje stanovanjskih kooperativ | prostor - vpliv globalnih podnebnih sprememb in drugih okoljskih trendov na ekonomsko in socialno situacijo - vpliv hitrih prostorsko-socialnih (globalnih) sprememb, ki jim mestni sistem planiranja ne sledi družba - vpliv negativnega demografskega trenda na socialno in gospodarsko moč - vpliv negativne selekcije kadrov in ne-transparentnosti javnih postopkov na nadaljevanje trenda bega možganov in mladih generacij gospodarstvo - vpliv globalnih gospodarskih trendov na ekonomijo - vpliv energetske in neučinkovitosti na konkurenčnost bivanja, dela in kulture |

Tabela 1: PSPN matrika

| PRESEČIŠČE | UKREPI |
| --- | --- |
| Prednosti-priložnosti (ukrepi, ki gradijo na prednostih, da izkoristijo priložnosti) | ukrepi, ki gradijo na prednostih za izkoriščanje priložnosti: - vzpostavitev sistema samooskrbe - aktivacija lastnih potencialov in lastne ekonomije - za zdravje in zdravo prehrano - povezovanje mesta z železniško infrastrukturo in letališčem - izkoriščanje potenciala kolesarjenja - atraktiven javni potniški promet - sodelovanje mesta z univerzo in nevladnimi organizacijam - aktiviranje prebivalstva - preureditev zelenega obroča - integracija reke in Mariborskega otoka - ureditev linearnih parkov in preoblikovanje mestnih gozdov - zelene strehe, recikliranje, ločevanje odpadkov - cestne in parkirne površine s krajinskimi prvinami in drevoredi - voda kot kvaliteta in potencial (mesto brez plastenk) - vrnitev javnega prostora (mesto brez reklam, upoštevanje javnega dobra) - nadgradnja standardov za odprte površine - vključevanje NVO v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje projektov TUS-MOM |
| Slabosti- priložnosti (ukrepi, ki minimalizirajo slabosti, da izkoristijo priložnosti) | ukrepi, ki minimalizirajo slabosti za izkoriščanje priložnosti: - vzpostavitev sistema samooskrbe - začasna raba degradiranih območij - za urbane vrtove in čebelarje - obvladovanje urbane revščine - za medgeneracijsko povezovanje - protiukrepi demografski eroziji in getoizaciji - oblikovanje mestnih sosesk z lastno identiteto - ukrepi vzpodbujanja mobilnost ranljivih skupin prebivalstva - preoblikovanje mestnih četrti - prenova javnih površin - turizem kot povezovalna dejavnost v mestu - kultura za urbano prenovo - ekološka in energetsko varčna stanovanjska infrastruktura - zelene strehe, recikliranje, ločevanje odpadkov - voda kot kvaliteta in potencial (mesto brez plastenk) - vrnitev javnega prostora (mesto brez reklam, upoštevanje javnega dobra) - nadgradnja standardov za odprte površine |
| Prednosti-nevarnosti (ukrepi, ki gradijo na prednostih, da se izognejo nevarnostim) | ukrepi, ki gradijo na prednostih v izogib nevarnostim: - vzpostavitev sistema samooskrbe - odprte pisarne za urbano prenovo in dinamični urbanizem - zelene strehe, recikliranje, ločevanje odpadkov - voda kot kvaliteta in potencial (mesto brez plastenk) - informacijska platforma z digitalizacijo podatkov |
| Slabosti-nevarnosti (ukrepi, ki minimizirajo slabosti, da se izognejo nevarnostim) | ukrepi, ki minimizirajo slabosti, da se izognejo nevarnostim: - vzpostavitev sistema samooskrbe - prestrukturiranje mestnih financ - nov način upravljanja mesta - sodelovanje mesta s centri (EU, SLO) - zelene strehe, recikliranje, ločevanje odpadkov |

Tabela 2: PSPN - presečišča z predlaganimi ukrepi

  - Intervencijski model

(VIZIJA)

Intervencijski model temelji na viziji integriranega  prostorsko-ekonomsko-socialnega sistema s poudarkom na trajnosti in sodelovanju v urbanem prostoru mesta (Integrated Sustainable Urban Development Strategy). Vizija Maribora, »kot samozadostnega mesta s prebivalci, ki bodo soustvarjali dinamični prostorski razvoj, socialno vpeto gospodarstvo in pravično družbeno okolje«, temelji na obsežni analizi stanja lokalnega okolja in številnih primerov dobrih praks. Glavni cilj intervencijskega modela je ustvarjanje novih in učinkovitejša uporaba obstoječih virov ter hkratno povezovanju vseh posameznikov in interesnih skupin za aktivno sodelovanje pri regeneraciji urbanega prostora. Mesto Maribor ima obstoječ modus delovanja, ki je odslikava njegove pozicije, kot drugega mesta v izrazito centralizirani državi. V tem smislu vizija pomeni amplifikacijo trendov in aktivnosti, ki v danem trenutku mestu generirajo njegovo identiteto in ga delajo vitalnega.

(STEBRI STRATEGIJE)

Trajnostna urbana strategija MOM temelji na petih osnovnih vsebinskih stebrih razvoja:

1. Samozadostni Maribor - pri katerem je v jedru aktiviranje lokalnega socialnega in ekonomskega kapitala ter predvideva ukrepe usmerjene v vzpostavitve sistemov samooskrbe, obvladovanje urbane revščine, demografske erozije in getoizacije za identitetno revitalizacijo mesta;

2. Mobilni Maribor - se osredotoča na oblikovanje sodobnega sistema javnega potniškega prometa, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja, vključuje pa ukrepe za oblikovanje atraktivnega javnega potniškega prometa, oblikovanje povezane mestne kolesarske infrastrukture ter ukrepe za omogočanje mobilnosti ogroženih skupin prebivalstva;

3. Premeteni Maribor - katerega jedro je v učinkovitejšem upravljanju in vodenje mesta ter sodelovanju mesta s centri znanja;

4. Mestni Maribor - vzpostavlja urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center ter temelji na predlogih ukrepov za prenovo javnih površin, aktiviranje prebivalstva, aktivacijo kulturnih potencialov za namene urbane oživitve ter vzpostavitvi varčne in trajnostne infrastrukture:

5. Prezimljeni Maribor - katerega osnovni cilj je navezava mesta na prostore ob reki in vzpostavitev novih ekoloških ter zelenih pristopov k prenovi javnih površin, predvsem skozi ukrepe preurejanja zelenega obroča mesta, boljšo integracijo naravnih danosti v mesto ter krepitev inovativnih zelenih ukrepov, kot so na primer zelene strehe ter recikliranje in ločevanje odpadkov.

Navedeni stebri skladno z strateško oceno ekspertne skupine ter glede na stanje v mestu na najboljši možen način odgovarjajo na prostorske, demografske, ekonomske, okoljske izzive ter na razvoj trajnostne mobilnosti, hkrati pa usmerjajo upravljanje mesta v smer strateškega razmišljanja ter integriranega načrtovanja in vodenja mesta.

Prioritete in ukrepi, ki izhajajo iz petih stebrov razvoja in so natančneje definirani v TUS-MOM:

| Prioritete: | 34 ukrepov za dosego ciljev |
| --- | --- |
| aktivacija lokalnega socialnega in ekonomskega potenciala | - aktivacija lastnih potencialov in lastne ekonomije - vzpostavitev sistema samooskrbe - začasna raba degradiranih območij - za urbane vrtove in čebelarje - obvladovanje urbane revščine - za medgeneracijsko povezovanje - protiukrepi demografski eroziji in getoizaciji - za zdravje in zdravo prehrano - mestne soseske z lastno identiteto |
| sodoben sistem javnega potniškega prevoza, aktivacija konceptov trajnostne mobilnosti | - povezovanje mesta z železniško infrastrukturo in letališčem - izkoriščanje potenciala kolesarjenja - mesto kratkih poti - atraktiven javni potniški promet - za mobilnost ranljivih skupin prebivalstva |
| učinkovito upravljanje mesta (urbani management) | - prestrukturiranje mestnih financ - preoblikovanje mestnih četrti - nov način upravljanja mesta - sodelovanje mesta s centri (EU, SLO) - informacijska platforma za digitalizacijo podatkov - sodelovanje mesta z univerzo in nevladnimi organizacijami |
| preoblikovanje mesta v sodobni regionalni urbani in kulturni center | - odprte pisarne za urbano prenovo in dinamični urbanizem - prenova javnih površin - aktiviranje prebivalstva - turizem kot povezovalna dejavnost v mestu - kultura za urbano prenovo - ekološka in energetsko varčna stanovanjska infrastruktura |
| aktivacija zelenih urbanih prostorov znotraj mesta | - preureditev zelenega obroča - integracija reke in Mariborskega otoka - ureditev linearnih parkov in preoblikovanje mestnih gozdov - zelene strehe, recikliranje, ločevanje odpadkov - cestne in parkirne površine s krajinskimi prvinami in drevoredi - voda kot kvaliteta in potencial (mesto brez plastenk) - vrnitev javnega prostora (mesto brez reklam, upoštevanje javnega dobra) - nadgradnja standardov za odprte površine |

  - Delitev operacij po vsebinskih tipologijah

Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja operacij, ki bo dodeljeno različnim mestnim uradom / sektorjem, so te razdeljene v 3 glavne sklope skladno s primarnimi področji učinkovanja: (1) operacije urbane regeneracije in prenove, (2) operacije trajnostne mobilnosti ter (3) operacije učinkovite rabe energije v javnih stavbah in stavbah v javni lasti.

Vsaka operacija vključuje izvajanje več definiranih ukrepov iz enega ali več vsebinskih razvojnih stebrov strategije. Pri čemer se prioritetno izvajajo operacije, ki hkrati (1) ustvarjajo trajne zaposlitve ter zaposlitve v privatnem sektorju, (2) dvigujejo kvaliteto naravnega in urbanega bivalnega okolja ter (3) operacije, ki izboljšujejo poslovno okolje.

  - Upravljanje in sledenje implementacije

Strateški svet za izvajanje TUS ima nalogo, da v celostnem smislu podpira izvajanje strategije. Strateški svet je sestavljen iz strokovnjakov delegiranih s strani glavnih interesnih skupin, kot so mestna uprava, univerza, nevladni sektor in mestni svet. Z ustanovitvijo strateškega sveta je zagotovljena vključenost interesnih skupin in skupnosti ter na ta način podpira horizontalnemu povezovanju ter sodelovanju na operacijah.

Z uspešno izvedbo predvidenih operacij IN so zagotovljeni učinki predvideni v TUS-MOM, ki predvideva prostorsko ekonomsko trajnostno regeneracijo in oživitev mesta Maribor. Glede na to, da izvedbeni načrt temelji na specifičnih operacijah, se cilji in učinki teh neposredno (na podlagi specifičnih ciljev) in posredno (preko sinergijskih učinkov projektov) povratno prevajajo v celovito uresničevanje ciljev strategije. Cilji operacij na ta način izvedbenemu načrtu zagotavljajo pametno (S.M.A.R.T.) strukturo:

- Specifičnost ciljev izvedbenega načrta je zagotovljena na podlagi specifičnih operacij ter ukrepov, ki jih te operacije izvajajo in so izpeljani iz strateških usmeritev ter naslavljajo specifično vsebinsko področje;

- Merljivost ciljev izvedbenega načrta je zagotovljena na podlagi merljivosti učinkov operacij ter specifičnih parametrov, ki so za posamezne operacije pred-definirani;

- Akterji, ki so zadolženi za izvajanje projektov so	 specificirani v projektni prijavi in drugi relevantnih dokumentih, zadolženi so za uresničitev ciljev specifičnega projekta in skladnost učinkov z izvedbenim načrtom;

Natančneje so (S.M.A.R.T.) cilji operacij določeni po posameznih projektih IN TUS v tabeli Generalni pregled IN TUS v poglavju 6.

- Skladnost prednostnih usmeritev TUS  MOM z usmeritvami kohezijske politike

  - Usklajenost ukrepov v okviru Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor s cilji Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

| Prednostna usmeritev | Razvojni cilj (je samo eden, obrazložitev samozadostnega MB | Ukrep: | OP KP 2014 – 2020: |
| --- | --- | --- | --- |
| saMozadostni Maribor | aktiviranje lokalnega socialnega in ekonomskega potenciala | UKREP 1: AKTIVACIJA LASTNIH POTENCIALOV IN LASTNE EKONOMIJE | [3] Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast [4] Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja [6] Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti [9] Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine [10] Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
|  |  | UKREP 2: VZPOSTAVITEV SISTEMA SAMOOSKRBE |  |
|  |  | UKREP 3: ZAČASNA RABA DEGRADIRANIH OBMOČIJ |  |
|  |  | UKREP 4: ZA URBANE VRTOVE IN ČEBELARJE |  |
|  |  | UKREP 5: OBVLADOVANJE URBANE REVŠČINE |  |
|  |  | UKREP 6: ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE |  |
|  |  | UKREP 7: PROTIUKREPI DEMOGRAFSKI EROZIJI IN GETOIZACIJI |  |
|  |  | UKREP 8: ZA ZDRAVJE IN ZDRAVO PREHRANO |  |
|  |  | UKREP 9: MESTNE SOSESKE Z LASTNO IDENTITETO |  |
| Mobilni Maribor | razvoj sodobnega sistema JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja | UKREP 10: POVEZOVANJE MESTA Z ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO IN LETALIŠČEM | [7] Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti [8] Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
|  |  | UKREP 11: IZKORIŠČANJE POTENCIALA KOLESARJENJA |  |
|  |  | UKREP 12: MESTO KRATKIH POTI |  |
|  |  | UKREP 13: OBLIKOVANJE PRIVLAČNEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA |  |
|  |  | UKREP 14: ZA MOBILNOST RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA |  |
| preMeteni Maribor | učinkovito upravljanje in vodenje mesta, sodelovanje s centri znanja | UKREP 15: Nov način upravljanja mesta 15.1: OBLIKOVANJE TRAJNOSTNE PROSTORSKE POLITIKE – TRAJNOSTNI URBANIZEM KOT DRUŽBENA PLATFORMA 15.2: - TRAJNOSTNA ORGANIZACIJA (REORGANIZACIJA) UPRAVE MOM - ORGANIZACIJSKA ENOTA ZA STRATEŠKO CELOSTNO IN DINAMIČNO PROSTORSKO PLANIRANJE - ORGANIZACIJSKA ENOTA ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE ZELENIH POVRŠIN - ORGANIZACIJSKA ENOTA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST 15.3: POVEČANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA | (1) Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva [2] Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti [11] Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju nvo ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
|  |  | UKREP 16: POVEČEVANJE KVALITETNEGA SODELOVANJA Z DRŽAVNIMI IN EU CENTRI (EU, SLO) |  |
|  |  | UKREP 17: PRESTRUKTURIRANJE MESTNIH FINANC |  |
|  |  | UKREP 18: PREOBLIKOVANJE MESTNIH ČETRTI |  |
|  |  | UKREP 19: INFORMACIJSKA PLATFORMA Z DIGITALIZACIJO PODATKOV |  |
|  |  | UKREP 20: SODELOVANJE MESTA Z UNIVERZO IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI |  |
| Mestni Maribor | urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center | UKREP 21: CELOSTNA PRENOVA URBANEGA PROSTORA S POMOČJO ODPRTIH PISARN ZA URBANO PRENOVO | [4] Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja [10] Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
|  |  | UKREP 22: PRENOVA JAVNIH POVRŠIN |  |
|  |  | UKREP 23: OPOLNOMOČENJE PREBIVALSTVA |  |
|  |  | UKREP 24: TURIZEM KOT POVEZOVALNA DEJAVNOST |  |
|  |  | UKREP 25: KULTURA ZA URBANO PRENOVO |  |
|  |  | UKREP 26: EKOLOŠKA IN ENERGETSKO VARČNA STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA |  |
| prizeMljeni Maribor | navezava mesta na prostore ob reki, nov ekološki in zelen pristop k prenovi javnih površin | UKREP 27: PREUREDITEV ZELENEGA OBROČA | [4] Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja [5] Prilagajanje na podnebne spremembe [6] Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
|  |  | UKREP 28: INTEGRACIJA REKE, MARIBORSKEGA OTOKA IN NARAVNE STRUGE |  |
|  |  | UKREP 29: UREDITEV LINEARNIH PARKOV IN PREOBLIKOVANJE MESTNIH GOZDOV |  |
|  |  | UKREP 30: ZELENE STREHE, RECIKLIRANJE, LOČEVANJE ODPADKOV |  |
|  |  | UKREP 31: CESTNE IN PARKIRNE POVRŠINE S KRAJINSKIMI PRVINAMI IN DREVOREDI |  |
|  |  | UKREP 32: VODA KOT KVALITETA IN POTENCIALA |  |
|  |  | UKREP 33: VRNITEV JAVNEGA PROSTORA (MESTO BREZ REKLAM, UPOŠTEVANJE JAVNEGA DOBRA) |  |
|  |  | UKREP 34: NADGRADNJA STANDARDOV ZA ODPRTE POVRŠINE |  |

  - Operacionalizacija ukrepov TUS za dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov ter način njihovega spremljanja

- Pregled posameznih projektov in aktivnosti, ki se bodo izvajali za dosego ciljev in kazalnikov v okviru posameznega ukrepa TUS

| Samozadostni Maribor |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvojni izziv: aktiviranje lokalnega socialnega in ekonomskega potenciala |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilji (ukrepi) | Operativni cilj | Projekti (kot ukrep) | Kazalnik učinkovitosti | Ocenjena vrednost naložbe | Predvideni vir | Nosilec ukrepa | Način spremljanja |
| UKREP 1: AKTIVACIJA LASTNIH POTENCIALOV IN LASTNE EKONOMIJE | - aktivno vključiti sistem krožnega gospodarstva - regeneracija degradiranih območij - dvig stopnje ekonomske neodvisnosti - dvig kvalitete življenja v mestu | - GREENCYLCE | - število lokalnih ekonomsko gospodarskih enot (npr. podjetij) - znižanje števila brezposelnih | 296.675 EUR | Interreg Danube Programmes, | SRPI | Letna poročila |
|  |  | - WCYCLE |  | skupna za vse ukrepe, kjer je naveden WCYLE 30.000.000 EUR | EU sredstva, finančni instrumenti, lastna sredstva | MOM, Zavod Inštitut WCYLE Maribor |  |
|  |  | - URBACT III – 2C | - izdelava načrta revitalizacije degradiranih območij | 36.000 EUR | Urbact, lastni viri | SRPI | Letna poročila |
| UKREP 2: VZPOSTAVITEV SISTEMA SAMOOSKRBE | - odprava nekaterih negativnih posledic brezposelnost - dvig deleža prehranske samooskrbe - dvig kvalitete življenja v mestu - dvig stopnje ekonomske neodvisnosti | - Celostna prostorska ureditev za urbane vrtove, javne sadovnjake oz. površin za pridelavo hrane | - Priprava podlag za celostno ureditev obstoječih in novih urbanih vrtov oz. površin za pridelavo hrane | / | Lastni viri, EU sredstva, finančni instrumenti, lastna sredstva | SUP | Letno poročilo |
|  |  | - Ureditev urbanih vrtov | - Vzpostavitev novega urbanega vrta | 60.000 EUR | Lastni viri, EU sredstva | MOM | Letno poročilo |
|  |  | - WCYCLE |  | Navedeno pri ukrepu št. 1 | EU sredstva, finančni instrumenti, lastna sredstva | Zavod Inštitut WCYLE Maribor | Polletna poročila |
| UKREP 3: ZAČASNA RABA DEGRADIRANIH OBMOČIJ | - ureditev začasne rabe degradiranih javnih površin - dvig stopnje ekonomske neodvisnosti | - priprava izhodišč in pravil za začasno rabo površin | - Normativni akt za urejanje področja začasne rabe - Površina zemljišč v začasni rabi | / | Lastni viri | SUP, JPGZS | Letna poročila, prostorski plan |
|  |  | - WCYCLE | - število lokalnih ekonomsko gospodarskih enot (npr. podjetij) | Navedeno pri ukrepu št. 1 | Lastni viri, EU sredstva, finančni instrumenti | Zavod Inštitut WCYLE Maribor | Polletna poročila |
| UKREP 4: ZA URBANE VRTOVE IN ČEBELARJE | - odprava nekaterih negativnih posledic brezposelnost - dvig deleža prehranske samooskrbe - dvig kvalitete življenja v mestu - dvig stopnje ekonomske neodvisnosti | - Celostna prostorska ureditev za urbane vrtove, javne sadovnjake oz. površin za pridelavo hrane | - Povečanje površin za vzpostavitev urbanih vrtov | / | Lastna sredstva, EU, drugi viri | SUP | Letna poročila, prostorski plan |
|  |  | - Ureditev urbanih vrtov | - Vzpostavitev novega urbanega vrta | Navedeno pri ukrepu št. 2 | Lastni viri, EU sredstva | MOM | Letna poročila |
| UKREP 5: OBVLADOVANJE URBANE REVŠČINE | - odprava nekaterih negativnih posledic brezposelnosti - dvig socialne vključenosti - dvig kvalitete življenja v mestu - dvig stopnje ekonomske neodvisnosti - programi in finančna podpora za vključitev otrok ter mladine v interesne dejavnosti, | - A: Podpora (načelna in finančna) vsem ukrepom aktivne politike zaposlovanja, ki jih objavi Zavod RS za zaposlovanje - B: sofinanciranje socialno varstvenih programov na ravni občine (NVO in vladni) | - število brezposelnih - število vključenih v programe socialnih transferjev - število vključenih v mehke vsebine, ki so usmerjene v odpravljanje urbane revščine - % povečanja proračunskih sredstev | A: 690.000 EUR B: 3.090.000 EUR | Lastna sredstva | Sektor za zdravstveno in socialo varstvo | Letna poročila |
| UKREP 6: ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE | - dvig stopnje socialne vključenosti - dvig kvalitete življenja v mestu | - razvoj in širitev občinskih programov (za starejše in ostale) | - število vključenih v programe in mehke vsebine, usmerjene v medgeneracijsko sodelovanje | 390.000 EUR | Lastna sredstva | Sektor za zdravstveno in socialo varstvo | Letna poročila |
|  |  | - povečanje motivacije kulturnih organizacij za povezovanje z medgeneracijskimi centri | - število sofinanciranih organizacij, ki bodo vključevale sodelovanje z medgeneracijskimi centri | 620.000 EUR | Lastna sredstva | Urad za kulturo in mladino, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti | Poročilo o izvedbi in rezultatih razpisa |
| UKREP 7: PROTIUKREPI DEMOGRAFSKI EROZIJI IN GETOIZACIJO | - dvig stopnje socialne vključenosti - dvig kvalitete življenja v mestu | - Spodbude za novorojenčke oz. družine, in za depriviligirane skupine prebivalcev | - število vključenih v programe socialnih transferjev - število rojenih | 2.300.000 EUR | Lastna sredstva | Sektor za zdravstveno in socialo varstvo | Letna poročila |
| UKREP 8: ZA ZDRAVJE IN ZDRAVO PREHRANO | - povečanje obsega in dostopnosti urejenih naravnih in parkovnih območij za rekreacijo in prosti čas | - Ureditev parka ob pekrskem potoku | - Obnova javnih površin v obsegu 36.000 m2 | 949.160 EUR | Lastni viri, CTN, RS, drugi viri | SRPI | Projektna poročila |
|  |  | - Obnova in vzpostavitev skate park | - Obnova javnih površin v obsegu 2.400 m2 | 371.185 EUR | Lastni viri, CTN, RS, drugi viri | SRIP | Projektna poročila |
|  |  | - Ureditev mestnega parka | - Obnovljene poti na površini 8.000 m2 | 1.000.000 EUR | Lastni viri, CTN, RS, drugi viri | UKPP | Projektna poročila |
|  | - Energetska sanacija stavb in ogrevalnih sistemov | - ENERGETSKA SANACIJA 16 KOTLOVNIC V JAVNIH ZGRADBAH | - število energetsko obnovljenih javnih zgradb/ gospodinjskih enot | 2.722.846 EUR | Lastni viri, zasebni viri | SRPI, ENERGAP | Letna poročila |
|  |  | - Energetska obnova stanovanj | - Zmanjšanje toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 - Število energetsko obnovljenih gospodinjskih enot | 3.561.925 EUR | JMSS, MOM, EU viri (CTN) | JMSS | Letna poročila |
|  |  | - Obnova oz. novogradnja stanovanjskih enot na degradiranih območjih | - Število obnovljenih stanovanjskih enot na degradiranih območjih TUS | 2.282.148 EUR | JMSS, MOM, EU viri (CTN), drugi viri | JMSS, MOM | Letna poročila |
|  | - Razširitev, prenova in optimizacija toplovodnega in plinskega omrežja, idr. - dvig kvalitete življenja v mestu | - Spodbujanje priključevanja na daljinsko ogrevanje in omrežje zemeljskega plina | - Število novih priključkov na daljinsko ogrevanja oziroma plinovodno omrežje - Zmanjšanje števila dni s prekoračeno dnevno mejno vrednostjo za PM10 | 800.000 EUR | Lastni vir, drugi viri | MUVOON in UKPP, Plinarna Maribor, Energetika Maribor | Letna poročila o izvedenih novih priključkih Poročila – monitoring kakovosti zraka |
| UKREP 9: MESTNE SOSESKE Z LASTNO IDENTITETO | - dvig stopnje socialne vključenosti - vključevanje javnosti - dvig kvalitete življenja v mestu | - participatorni urbanizem - zgodnje vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja in priprave izvedbenih projektov | - število postopkov - število dogodkov (delavnic, srečanj, izvedbenih del) za potrebe oživljanje sosesk | / | Lastni viri | SUP | Letna poročila |
|  | - ureditev četrtnih centrov | - Izgradnja MČ Koroška vrata | - novo izgrajen objekt | 557.185 EUR | Lastni viri | SRPI | Poročilo o izvedbi investicije |
| Mobilni Maribor |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvojni izziv: razvoj sodobnega sistema JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilji (ukrepi) | Operativni cilj | Projekti (kot ukrep) | Kazalnik učinkovitosti | Ocenjena vrednost naložbe | Predvideni vir | Nosilec ukrepa | Način spremljanja |
| UKREP 10: POVEZOVANJE MESTA Z ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO IN LETALIŠČEM | - sanacija degradiranih območij ob železniški infrastrukturi - trajnostni način prometne navezave med železniških koridorjev na mesto. | - Cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici | - izgradnja podvoza, ukinitev nivojskega prehoda ceste z železniško progo, ureditev pripadajoče infrastrukture z vodenjem kolesarjev, ureditev peš prometa, interoperabilnost dostopa do peronov železniške proge, navezava na linije JPP v povezavi z železniškim prometom, ureditev Magdalenskega parka, | 7.400.000 EUR | Lastni viri, DRSI | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
| UKREP 11: IZKORIŠČANJE POTENCIALA KOLESARJENJA | - Izboljšanje kolesarske infrastrukture | - DRAVSKA KOLESARSKA POT | - 12 km novih kolesarskih poti - Povečanje deleža kolesarjev na poti v šolo za 10% | 1.358.000 EUR | Lastni viri, CTN, drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  |  | - KOLESARSKE POVEZAVE MČ IN KS | - 10 km obnovljenih ali novih kolesarskih poti - Vzpostavitev sklenjene kolesarske mreže | 1.038.000 EUR | Lastni viri, CTN, drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  | - Ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev | - Izvedba Evropskega tedna mobilnosti, kolesarske akcije za osnovnošolce , dijake in študente, izleti za družine | - Število udeležencev na posamezni akciji | 15.000 EUR | Lastni viri | MUVOON | Poročilo MUVOON |
| UKREP 12: MESTO KRATKIH POTI | - Izboljšanje kolesarske infrastrukture | - DRAVSKA KOLESARSKA POT | - 12 km novih kolesarskih poti - Povečanje deleža kolesarjev na poti v šolo, rekreacijsko kolesarjenje | Upoštevano pri ukrepu 11 | Lastni viri, CTN, drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  | - Popularizacija potenciala kolesarjenja | - KOLESARSKE POVEZAVE MČ IN KS | - 10 km obnovljenih ali novih kolesarskih poti - Vzpostavitev sklenjene kolesarske mreže | Upoštevano pri ukrepu 11 | Lastni viri, CTN, drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  | - Optimizacija učinkovitosti sistema in zmanjšanja energijske potrošnje - Prestrukturiranje mreže JPP - Načrtovanje, izvedba, oprema in oglaševanje kolesarskih pešpoti in JPP - Izboljšanje infrastrukture za uporabo trajnostnih oblik dnevne migracije | - Uvedba sistema izposoje koles BikeShare tudi z e-kolesi | - Število koles za izposojo - Število mest za izposojo koles na različnih lokacijah | 500.000 EUR | Lastni viri, ESRR (CTN), drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  |  | - uvedba sistema Park&Ride in Bike&Ride | - Povečanje uporabe JPP - Zmanjšanje dolžine in časa povprečnega potovanja z osebnim avtomobilom - Število parkirišč P&R in B&R | 848.000 EUR | Lastni viri, ESRR (CTN), drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del z številom registriranih vozil |
|  |  | - nabava novih avtobusov (Hybrid, Full Electric) | - Znižanje stroškov JPP na km - Izboljšanje kakovosti zraka (PM 10 delci) | 2.500.000 EUR | Lastni viri, Eko sklad | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
|  |  | - označevanje kolesarskih poti v povezavi z JPP | - Število postavljenih tabel z urejeno kolesarsko infrastrukturo v mestu | 30.000 EUR | Lastni viri, drugi viri | UKPP | Poročilo o zaključku del, PID |
| UKREP 13: OBLIKOVANJE PRIVLAČNEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA | - Reorganizacija in intenzifikacija omrežja - Modernizacija prevoznega parka (nova, udobna zmogljiva in okolju prijazna vozila) - Izboljšana informacijska podpora sistema - Ozaveščanje prebivalstva | - nabava novih avtobusov (Hybrid, Full Electric | - Povečanje uporabe JPP - število nabavljenih novih avtobusov | Upoštevano pri ukrepu 12 | Lastni viri, eko sklad | UKPP | Poročilo o zaključku del z številom registriranih vozil |
|  |  | - Spletni poizvedovalnik za vozne rede JPP | - Število informacijskih platform (WEB aplikacije za iOS, Android,…), Google Transit) | 30.000 EUR | Lastni viri | UKPP | Poročilo o zaključku del z številom aplikacij |
|  |  | - Dvig nivoja ponudbe JPP na linijah mestnega prometa | - povečanje frekvence voženj za 50 % na vseh linijah JPP | 1.000.000 EUR | Lastni viri, drugi viri | UKPP | Letna poročila |
|  |  | - Integracija vozil JPP s kolesarskim prometom | - število avtobusov JPP kjer z možnostjo prevoza koles na posebnih nosilcih | 30.000 EUR | Lastni viri | UKPP | Poročilo o zaključku |
|  |  | - Uvedba sistema JPP na zahtevo (TAXI BUS »on demand«) | - število vozil TAXI BUS »ON DEMAND« | 200.000 EUR | Lastni viri, Marprom | UKPP, Marprom | Poročilo o zaključku |
| UKREP 14: ZA MOBILNOST RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA | - Infrastrukturni in programski posegi za izboljšanje mobilnosti funkcionalno oviranih, slepih in slabovidnih ter starejših oseb | - Popusti za invalide na vseh linijah JPP | - Število upravičenih uporabnikov (invalidnih oseb) | 200.000 EUR | Lastna sredstva | MOM, Marprom | Mesečna poročila |
|  |  | - Javne sanitarije prilagojene za invalide | - Število javnih sanitarij popolnoma dostopnih za invalide | 200.000 EUR | Lastni viri, drugi viri | UKPP | Mesečna poročila |
|  |  | - Uvedba sistema taktilnih označb | - Število na novo urejenih prehodov za pešce s klančinami za invalide - Urejena postajališča BUS za vstop/izstop invalidov na avtobuse JPP - Semaforizacija (število tipk za slepe in slabovidne, ter zvočno najavo) | 300.000 EUR | MOM, drugi viri | UKPP | Mesečna poročila |
| Premeteni Maribor |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvojni izziv: učinkovito upravljanje in vodenje mesta, sodelovanje s centri znanja |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilji (ukrepi) | Operativni cilj | Projekti (kot ukrep) | Kazalnik učinkovitosti | Ocenjena vrednost naložbe | Predvideni vir | Nosilec ukrepa | Način spremljanja |
| UKREP 15: NOV NAČIN UPRAVLJANJA MESTA | - dvig kvalitete prostorskega upravljanja mesta | - participatorni urbanizem - zgodnje vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja | - Število postopkov | / | / | SUP | Letna poročila |
|  |  | - vzpostavite enotne vstopne točke za sprejemanje pobud občanov | - Število prejetih pobud preko enotne točke | Upoštevano pri ukrepu št. 23 |  | SSPKZ | Letna poročila |
|  | - organizacijska enota za trajnostno upravljanje zelenih površin | - oblikovanje skupne pisarne, ki bo skrbela za upravljanje z naravnimi vrednotami in zelenimi površinami | - Vzpostavitev skupne pisarne | 400.000 EUR | Lastna sredstva, CTN, ESRR, drugi viri | MUVOON | Poročila in drugi dokumenti. |
| UKREP 16: POVEČEVANJE KVALITETNEGA SODELOVANJA Z DRŽAVNIMI IN EU CENTRI (EU, SLO) | - vertikalno vključevanje v sodelovanje z državnimi institucijami in programi - vertikalno vključevanje v sodelovanje z evropskimi institucijami in programi | - WCYCLE | - stopnja participacije MOM v sodelovanju z državnimi institucijami in programi - stopnja participacije MOM v sodelovanje z evropskimi institucijami in programi | / | / | Zavod Inštitut WCYCLE Maribor, MOM | Polletna poročila |
|  |  | - Projekti v katerih se MOM vključuje v partnerstvo z različnimi institucijami in partnerji iz Slovenije in držav članic EU |  | / | / | SRPI, MOM | Letna poročila |
| UKREP 17: PRESTRUKTURIRANJE MESTNIH FINANC | - optimizacija javnih odhodkov in ustrezno načrtovanje odhodkov v letnih proračunih občine | - zniževanje proračunskih odhodkov - dvig proračunskih prihodkov - oblikovanje dvoletnega proračuna | - sprejet dvoletni proračun - nadzor nad gospodarno porabo proračunskih sredstev | / | / | Urad za finance in proračun, uradi in službe MOM | Polletna poročila o izvrševanju proračuna Sprejeti Odlok o proračunu MOM |
| UKREP 18: PREOBLIKOVANJE MESTNIH ČETRTI | - dvig participacije mestnih četrti - uvedba participatornega proračuna | - Vzpostavitev delovanja participatornega proračuna | - določitev izhodišč za delovanje participatornega proračuna - št. izvedenih aktivnosti v okviru participatornega proračuna | Vrednost se določi ob vsakokratnem proračunu | Lastni viri, EU viri, drugi viri | Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti | Letna poročila |
| UKREP 19: INOFRMACIJSKA PLATFORMA Z DIGITALIZACIJO PODATKOV | - tehnološka, operativna in kadrovska nadgradnja geoinformacijske službe MOM - nadgradnja informacijsko-digitalne platforme | - vzpostavitev integralne GIS platforme - vzpostavitev metapodatkovnega sistema GIS - izdelava spletnih servisov za zunanje uporabnike - GIS pregledovalnik za občane | - Število uporabnikov - Količina pretočenih podatkov - Količina podatkov v sistemu | 165.000 EUR | Lastna sredstva, ESRR, EU sredstva, finančni instrumenti | SUP | Letno poročilo |
|  | - informacijska platforma – povezava podatkov o stanju okolja z zdravstvenimi podatki | - Informacijska platforma Zdravje – Okolje | - Vzpostavitev platforme - Informiranje prebivalstva - Število obiskovalcev na spletni strani | 850.000 EUR |  | MUVOON, NLZOH | Števec obiskovalcev spletne strani |
|  | - učinkovitejše upravljanje javnih služb MOM | - Integracija digitalnih platform vseh javnih podjetij in MOM v enoten sistem – WCYCLE | - integracija digitalnih platform vseh javnih podjetij in MOM v enoten sistem | Navedeno pri ukrepu št. 1 | Lastna sredstva, ESRR, EU sredstva, finančni instrumenti | MOM, Zavod Inštitut WCYCLE Maribor | Polletna poročila |
| UKREP 20: SODELOVANJE MESTA Z UNIVERZO IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI | - spodbujanje sodelovanja med MOM in UM | - Sodelovanje z UM pri pripravi okoljskih dni | - število načrtovanih/realiziranih sodelovanj med MOM in UM | 1.200 EUR | Lastna sredstva | MUVOON | Poročila MUVOON |
|  |  | - Sodelovanje MOM z UM in NVO v okviru različnih projektov in aktivnosti | - število skupnih projektov z UM in NVO | / | Lastna sredstva, EU sredstva, drugi viri | MOM (vsi uradi in službe) | Letna poročila |
|  | - spodbujanje nevladnih organizacij za sodelovanje z občinskimi ustanovami | - Sodelovanje z NVO | - število načrtovanih/realiziranih sodelovanj Nevladnih organizacij z MOM - število sofinanciranih NVO | 200.000 EUR | Lastna sredstva | MUVOON | Poročila MUVOON |
| Mestni Maribor |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvojni izziv: urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilji (ukrepi) | Operativni cilj | Projekti (kot ukrep) | Kazalnik učinkovitosti | Ocenjena vrednost naložbe | Predvideni vir | Nosilec ukrepa | Način spremljanja |
| UKREP 21: CELOSTNA PRNOVA URBANEGA PROSTORA S POMOČJO ODPRTIH PISARN ZA URBANO PRENOVO | - priprava podlag za revitalizacijo javnih površin z vključevanjem različnih deležnikov iz okolja | - URBACT III – 2C | - Model prenove degradiranega območja mesta, na podlagi vključevanja različnih deležnikov | Navedeno pri ukrepu št. 1 |  | SRPI | Projektna poročila Letna poročila |
|  | - načrtovanje urbane prenove, upravljanja z zelenimi in drugimi javnimi površinami s pomočjo vključevanja strokovnjakov, prebivalcev in uporabnikov. | - vzpostavitev odprte pisarne - vzpostavitev skupne pisarne, ki bo skrbela za upravljanje z naravnimi vrednotami in zelenimi površinami | - vzpostavitev odprte pisarne, kot pilotni projekt - opredelitev območja obdelave in načrt izvajanja ukrepov za razvoj urbanega okolja | Navedeno pri ukrepu št. 15 |  | MUVOON | Letna poročila |
| UKREP 22: PRENOVA JAVNIH POVRŠIN | - Vzpostavitev povezane in pregledne mreže odprtih javnih površin visoke kakovosti in opremljenosti - revitalizacija javnih površin - izboljšanje kvalitete javnega prostora in življenjskega okolja prebivalstva na tem območju | - Ureditev Vojašniškega trga | - Obnova javnih površin v obsegu 2.400 m2 in obnovljen objekt kulturne dediščine | 2.133.372 EUR | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Ureditev nabrežja reke Drave | - Obnova javnih površin v obsegu 18.854 m2 | 9.350.173 EUR | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Obnova Sodnega stolpa | - Obnovljen objekt kulturne dediščine v obsegu 526 m2 | 370.745 EUR | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Ureditev Vinogradniškega muzeja | - Obnovljena površina in objekt v obsegu 262 m2 | 421.693 EUR | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Ureditev mestnega parka | - Obnovljene poti na površini 8.000 m2 | Navedeno pri ukrepu št. 8 | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | UKPP | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Ureditev parka ob Pekrskem potoku | - Obnova javnih površin v obsegu 28.000 m2 | Navedeno pri ukrepu št. 8 | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRIP | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Obnova in ureditev Skate parka | - Obnova javnih površin v obsegu 3.200 m2 | Navedeno pri ukrepu št. 8 | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Obnova Rotovškega trga | - Obnova javnih površin v obsegu 1.540 m2 in javnih objektov v obsegu 5.754 m2 | 2.867.760 EUR | Lastni viri, RS, ESRR (CTN) | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  |  | - Mariborska knjižnica | - Obnovljeni javni prostori v obsegu 7.100 m 2 | 6.550.000 EUR | Lastni viri, drugi viri | SRPI | Poročilo o izvajanju projekta |
|  | - omogočiti začasno rabo javnih površin (ulični prostor) | - priprava izhodišč in pravil za začasno rabo površin | - normativni akt za urejanje področja začasne rabe - površina zemljišč v začasni rabi - število izvedenih natečajev za oblikovanje javnih površin. | Navedeno pri ukrepu št. 3 | / | SUP | Letno poročilo |
|  | - lociranje atraktivnih vsebina na in ob javne površine | - izboljšanje kvalitete javnih površin s kvalitetnim oblikovanjem |  | 200.000 EUR | Lastni viri | SUP | Letno poročilo |
| UKREP 23: OPOLNOMOČENJE PREBIVALSTVA | - dvig participacije prebivalstva na političnih in nepolitičnih platformah v mestu | - enotna točka za participacijo občanov | - vzpostavitev IKT rešitve za sprejemanje pobud, pohval in komentarjev občanov | 9.800 EUR | Lastni viri, Horizont 2020 | SRPI | Letna poročila |
|  |  | - dvig ravni usposobljenosti za uporabo ukrepov opolnomočenja | - katalog participatornih metod - testiranje dveh participatornih metod na primeru | V okviru EU projekta URBAN INNO | Lastni viri, Interreg Central Europe | SRPI | Letna poročila |
|  |  | - Participatorni proračun | - število izvedenih aktivnosti na pobudo občanov v okviru participatornega proračuna | Navedeno pri ukrepu 18 | Lastni viri, EU viri, drugi viri | Služba za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti | Letna poročila |
| UKREP 24: TURIZEM KOT POVEZOVALNA DEJAVNOST | - Maribor kot kulturno – turistična destinacija - izkoriščanje turističnih potencialov mesta za sinergijske gospodarske učinke | - Ureditev Vojašniškega trga - Ureditev nabrežja reke Drave - Obnova Sodnega stolpa - Ureditev Vinogradniškega muzeja - Obnova Rotovškega trga | - povečanje števila nočitev v Mariboru glede na leto 2014 - povečanje števila obiskov turističnih in kulturnih dogodkov na tem območju glede na leto 2014 | Vsi navedeni pri ukrepu št. 22 |  | SRPI | Letna poročila |
| UKREP 25: KULTURA ZA URBANO PRENOVO | - vsebinska podpora kulturnih prenov in ustvarjalcev - oblikovanje kulturnih četrti - kulturna revitalizacija mesta | Vinyl fabrika: Mobilna produkcijsko izobraževalna enota za izdelavo gramofonskih plošč | - število mladih, ki se izobrazijo za glasbeno produkcijo - število mladih, ki se zaposlijo - število izdanih gramofonskih plošč - število novih malih neodvisnih založb |  | sredstva ESS za dvig zaposlivosti mladih, MKC (MOM), tržno | MKC | Letno poročilo |
|  |  | Slovenski dnevi knjige | - število udeležencev - število aktivnosti v festivalu - trajanje festivala |  | MOM, JAK, MKC, sponzorji | MKC | Letno poročilo |
|  |  | Banka idej | - število sofinanciranih projektov - število vključenih mladih |  | MOM, MKC, potencialni lokalni sofinancerji | MKC | Letno poročilo |
| UKREP 26: EKOLOŠKA IN ENERGETSKO VARČNA STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA | - zagotavljanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje energijske revščine - dvig kvalitete bivanja | - Energetska obnova stanovanj | - število energetsko saniranih stanovanj | Navedeno v ukrepu št. 8 | / | JMSS, MOM | Letno poročilo |
|  |  | - Obnova stanovanj na degradiranih območjih oz. novogradnja stanovanjskih enot | - število obnovljenega stanovanjskega fonda oz. novozgrajenih stanovanjskih enot | Navedeno v ukrepu št. 8 | / | JMSS, MOM | Letno poročilo |
|  |  | - Spodbujanje priključevanja na daljinsko ogrevanje in omrežje zemeljskega plina | - Število novih priključkov na daljinsko ogrevanje oziroma plinovodno omrežje | Navedeno v ukrepu št. 8 | / | MUVOON | Letno poročilo |
| Prizemljeni Maribor |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvojni izziv: navezava mesta na prostore ob reki, nov ekološki in zelen pristop k prenovi javnih površin |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilji (ukrepi) | Operativni cilj | Projekti (kot ukrep) | Kazalnik učinkovitosti | Ocenjena vrednost naložbe | Predvideni vir | Nosilec ukrepa | Način spremljanja |
| UKREP 27: PREUREDITEV ZELENEGA OBROČA | - preprečevanje zaraščanja grajenega tkiva mesta z okoliškimi naselji - zagotavljanje prehodnosti prostora - izkoriščanje rekreacijske vloge neposrednega zaledja mesta | - ohranjanje kmetijskih in gozdnih površin znotraj obroča - sprejem odloka o gozdovih s posebnim pomenom | - sprejeti normativni predpis, - površina gozdov s posebnim pomenom | / | / | SUP | Sprejet odlok, letno poročilo |
|  |  | - ureditev mestnega parka - ureditev parka ob Pekrskem potoku | - urejena dostopnost do zelenega prostora za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa | Upoštevano pri ukrepu št. 8 | / | UKPP SRPI | Poročilo o izvedbi projekta |
| UKREP 28: INTEGRACIJA REKE, MARIBORSKEGA OTOKA IN NARAVNE STRUGE | - integracija neizkoriščenih ekonomskih in okoljskih potencialov mesta - dvig kvalitete bivanja - izkoriščanje in povečanje rekreacijskega in turističnega potenciala vzdolž reke, urejeni dostopi do reke, premostitve na reki in nivojski prehodi - vključevanje dnevnih migracij v trajnostni povezovalni koridor ob reki | - Obnova Mariborskega otoka kot naravnega kopališča | - število aktivnosti, vezanih na integracijo reke, otoka in struge reke Drave | 4.141.745 EUR | Lastna sredstva, zasebna sredstva JZP | SRPI | Poročila o izvajanju projekta |
|  |  | - Ureditev nabrežja reke Drave |  | Navedeno pri ukrepu št. 22 | Lastna sredstva, ESRR, druga sredstva | SRPI | Poročila o izvajanju projekta |
|  |  | - Dravska kolesarska pot | - dolžina urejene kolesarske poti ob reki Dravi | Navedeno pri ukrepu št. u12 | Lastna sredstva, ESRR, druga sredstva | UKPP | Poročila o izvajanju projekta |
|  | - Izobraževanje, osveščanje o danostih prostora | - Info center o Dravi - Različni dogodki in aktivnosti | - število obiskovalcev Info centra | 300.000 EUR | Lastna sredstva, EU viri, drugi viri | MUVOON | Poročila o izvajanju projekta |
| UKREP 29: UREDITEV LINEARNIH PARKOV IN PREOBLIKOVANJE MESTNIH GOZDOV | - strokovna in koordinacijska vloga nove pisarne za javne zelene površine v mestu - obnova in urejanje linearnih parkov na obstoječem zelenem sistemu oz. vzpostavitev novih - Izkoriščanje in povečanje rekreacijskega in turističnega potenciala vzdolž vodotokov, - Izkoriščanje rekreacijskega potenciala gozdov v mestu, | - Obnova drevoredov (Cesta Zmage, Marčičeva, Cesta Pariške komune, Metelkova ulica, …) | - število zamenjanih dreves | 165.000 EUR | Lastna sredstva, zasebni viri, RS, ESRR | UKPP | Letno poročanje UKPP |
|  |  | - Obnova mestnega parka »Magdalena« | - število zamenjanih dreves | 650.000 EUR | Lastna sredstva, RS | UKPP | Poročila o izvajanju aktivnosti |
|  |  | - Vzpostavitev sistema urbanih gozdov | - Upravljavsko – vzdrževalni model za mestne gozdove | 200.000 EUR | Lastna sredstva | MUVOON, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave | Letno poročilo, sprejet in objavljen predpis |
|  |  | - oblikovanje skupne pisarne, ki bo skrbela za upravljanje z naravnimi vrednotami in zelenimi površinami | - Vzpostavitev pisarne, ki bo skrbela za trajnostno upravljanje z javnimi zelenimi površinami v mestu | Navedeno pri ukrepu št. 15 |  | MUVOON | Letno poročilo |
| UKREP 30: ZELENE STREHE, RECIKLIRANJE, LOČEVANJE ODPADKOV | - dvig stopnje reciklaže odpadkov - dvig stopnje ločevanja odpadkov - integracija neizkoriščenih ekonomskih in okoljskih potencialov mesta - dvig kvalitete bivanj - Informiranje in ozaveščanje javnosti | - WCYCLE | - stopnja (%) reciklaže odpadkov - stopnja (%) ločevanja odpadkov - število projektov za izkoriščanje ekonomskih in okoljskih potencialov mesta |  | EU sredstva, finančni instrumenti, komercialni krediti, lastna sredstva | Lastna sredstva, Zavod Inštitut WCYCLE Maribor | Polletna poročila |
|  |  | - Izvedba aktivnosti ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov | - število dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov | 8.000 EUR | Lastna sredstva | MUVOON | Letno poročilo |
|  |  | - izkoriščanje potenciala za strešne vrtove - določitev območij in vrst objektov, v okviru katerih je nadomeščanje pozidanih površin z zelenimi strehami obveza | - sprejeti normativni predpis | / | Lastna sredstva | SUP | Letno poročilo |
| UKREP 31: CESTNE IN PARKIRNE POVRŠINE S KRAJINSKIMI PRVINAMI IN DREVOREDI | - dvig stopnje ozelenitve prometnih površin - spodbujanje nemotoriziranih oblik mobilnosti | - Obnova drevoredov (Cesta Zmage, Marčičeva, Cesta Pariške komune, Metelkova ulica, Ljubljanska ulica) | - število zamenjanih dreves | Upoštevano pri ukrepu št. 29 | Lastna sredstva, zasebni viri, RS, ESRR | UKPP | Letno poročilo |
|  |  | - Urejevanje obcestnih parkirišč | - zmanjšanja površin parkirišč s povečanjem deleža zelenih površin v m2 - Število ukinjenih parkirišč preurejenih v zelene predele | 200.000 EUR | Lastna sredstva, RS | UKPP | Zaključno poročilo, PID |
| UKREP 32: VODA KOT KVALITETA IN POTENCIAL | - integracija neizkoriščenih ekonomskih in okoljskih potencialov mesta - izkoriščanje vodnega potenciala | - WCYCLE | - Izgradnja krožnega povratnega voda za ponovno uporabo iz CČN očiščene vode do točk uporabe v mestu |  | EU sredstva, finančni instrumenti, lastna sredstva | MOM, Javna podjetja MOM, Zavod Inštitut WCYCLE | Polletna poročila |
|  |  | - MUVON Projekti vodnih ureditev, projekti učnih | - dokumentacija za izgradnjo aktivne zaščite | 500.000 EUR | Lastna sredstva, EU | Maribor MOM, Zavod za varstvo narave; NLZOH | Letna poročila |
|  |  | Stražun - revitalizacija območja, možnost ureditve rastlinske čistilne naprave oz. ekoremediacije - Priprava potrebnih prostorskih dokumentov na strateški in izvedbeni ravni za izgradnjo aktivne zaščite ter nakup zemljišč |  | 1.000.000 EUR | Lastna sredstva, EU | MOM, MB vodovod | Letna poročila |
| UKREP 33: VRNITEV JAVNEGA PROSTORA (MESTO BREZ REKLAM, UPOŠTEVANJE JAVNEGA DOBRA) | - regulacija podobe mesta - mehke vsebine kot javno dobro - dvig kvalitete bivanja v mestu | - regulacija umeščanja oglaševalskih objektov - določitev površin za mobilne oblike prodaje | - sprejeti normativni predpis | / | Lastna sredstva | SUP | Letno poročilo |
| UKREP 34: NADGRADNJA STANDARDOV ZA ODPRTE POVRŠINE | - regulacija podobe mesta - varovanje in izboljšanje ključnih pogledov in silhuete mesta - novelacija standardov javnih površin za zagotavljanje večje dostopnosti - dvig kvalitete bivanja v mestu | - ohranjanje kvalitetnih urbanističnih območij - premišljeno določanje gradbenih linij in oblikovanje stavb | - sprejeti normativni predpis - število prebivalcev znotraj radija dostopnosti do zelenih površin | / | Lastna sredstva | SUP | Letno poročilo |
|  |  | - oblikovanje skupne pisarne, ki bo skrbela za upravljanje z naravnimi vrednotami in zelenimi površinami | - vzpostavitev pisarne, ki bo skrbela za trajnostno upravljanje z javnimi zelenimi površinami v mestu | Upoštevano pri ukrepu št. 15 | Lastna sredstva, RS, CTN, druga sredstva | MUVOON | Letno poročilo |

- Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020

  - Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020  in viri financiranja

| zap. št. | naziv projekta | ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Aktivnosti za zagotavljanje skladnosti in dopolnjevanja virov* | Projekt bo prijavljen za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energetska obnova stanovanj Engelsova | 1.414.652 | 904.652 | 510.000 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 2. | Energetska obnova stanovanj Dogoška ulica | 1.227.013 | 757.013 | 470.000 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 3. | Energetska obnova stanovanj Domnova ulica | 330.208 | 210.208 | 120.000 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 4. | Energetska obnova stanovanj Panonska ulica | 590.052 | 370.052 | 220.000 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 5. | Dravska kolesarska pot | 1.651.880 | 568.680 | 1.083.200 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 6. | Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS | 1.290.760 | 444.360 | 846.400 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 7. | Ureditev sistema P&R in B&R z JPP | 1.046.760 | 360.360 | 686.400 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 8. | Nabrežje reke Drave | 9.350.173 | 2.404.118 | 6.946.055 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 9. | Vojašniški trg | 2.133.372 | 430.220 | 1.703.152 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 10. | Obnova Sodnega stolpa | 498.592 | 101.914 | 396.678 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 11. | Ureditev prostorov za Vinogradniški muzej | 455.216 | 93.239 | 361.977 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 12. | Mestni Park | 1.003.000 | 200.600 | 802.400 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 13. | Park ob Pekrskem potoku | 949.160 | 189.832 | 759.328 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 14. | Skate park | 366.671 | 73.263 | 293.408 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 15. | Ureditev Rotovškega trga in objektov | 2.870.760 | 576.552 | 2.294.208 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 16. | Obnova stanovanj | 2.282.148 | 456.430 | 1.825.718 | RS, ESRR | Prijava na razpis | DA |
| 17. | Mariborska knjižnica | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | Lastni viri, drugi viri | Priprava projekta | NE |
| 18. | Izgradnja obvoznice na Ljubljanski cesti | 7.858.752 | 2.672.000 | 5.186.752 | Lastni viri, RS | Zagotovljeni viri | NE |
| 19. | Energetska obnova ogrevalnih sistemov v 16 javnih objektih | 2.770.737 | 47.891 | 2.722.846 | Lastni viri, zasebni vir (JZP) | Razpis v teku | NE |
| SKUPAJ: |  | 44.639.906 | 17.411.384 | 27.228.522 |  |  |  |

- Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020

Projekt št.: 1

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA STANOVANJ ENGELSOVA ULICA 42, 44, 46, 48, 50 IN 52 (PN 4.1.):

Lokacija: parc. št. 2277/20, 2277/21, 2277/22, 2277/23, 2277/24, 2277/25, vse k.o. 660 -  Studenci. Objekt je letnik 1995 in spada v energetski razred C. Stavbno pohištvo je zastekljeno dvojno zasteklitvijo, leseni okvirji oken in kril so prepereli in ponekod razpadli. Dva vhoda tvorita en stolpič, štirje vhodi pa drugega. V šestih vhodih je skupno 102 stanovanj. Za oba objekta je načrtovana energetska sanacija in sicer zamenjava stavbnega pohištva, izvedba toplotno izolacijske fasade in dodatne toplotne ojačitve pritlične talne plošče in strehe, izvedbo krovsko kleparskih del, hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja in lokalno prezračevanje z rekuperacijo. Objekt je priključen na vročevod, ki ga upravlja energetika Maribor.

Obdobje izvajanja: oktober 2016 – junij 2018

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - saMozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala: Ukrep št. 8: za zdravje in zdravo prehrano | 4.1.2 | Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 8 | Za zdravje in zdravo prehrano (energetska sanacija stavb uporabo naravnih materialov) | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 v 102 gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe | 102 gospodinjstvi |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.414.652 | 904.652 | 510.000 | RS, ESSR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| MOM | / | / |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | zahtevnost izvedbe projekta | ocena možnih poglavitnih tveganj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| zakonodajne podlage | Srednje zahteven | Pridobitev projektov za izvedbo | N | Priprava ustrezne projektne dokumentacije | Priprava in dopolnitev dokumentacije |
| prostorske podlage | Ni zahteven | Niso potrebne | / | / | / |
| tehnična izvedba | Srednje zahteven | Pravilno izvedeni detajli | S | Nadzor, usklajevanje s projektantom | Uskladitveni ukrepi in nadzor |
| finančni viri | Srednje zahteven | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | Srednje zahteven | Odsotnost skrbnika projekta | S | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | Srednje zahteven | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | Ni zahteven | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Koordinacija in iskanje ustreznih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Projekt za izvedbo (PZI), razširjen energetski pregled (REP), dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP | april 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2017 | skrbnik projekta |
| primopredaja | junij 2018 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 2

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA STANOVANJ DOGOŠKA ULICA 73, 75, 77, 79A, 79B IN 79C (PN 4.1.):

Lokacija: parc. št. 1955/2, 1955/3, 1955/4, 1946/5, 1946/3, 1946/2, vse k.o. Tezno. Objekti s skupno sedmimi vhodi in 94 stanovanji so zgrajeni leta 1996. Energetski razred D. Predvideno je izboljšanje ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, izvedba lokalnega prezračevanja in posodobitev ogrevalnega sistema.

Obdobje izvajanja: marec 2019 – november 2020

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - saMozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala | 4.1.2 | Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep št. 8 | Za zdravje in zdravo prehrano (energetska sanacija stavb uporabo naravnih materialov) | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 v 94 gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe | 94 gospodinjstev |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.227.013 | 757.013 | 470.000 | RS, ESSR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| MOM | / | / |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | zahtevnost izvedbe projekta | ocena možnih poglavitnih tveganj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| zakonodajne podlage | **: srednje zahteven | Pridobitev projektov za izvedbo | N | Priprava ustrezne projektne dokumentacije | Priprava in dopolnitev dokumentacije |
| prostorske podlage | *: ni zahteven | Niso potrebne | / | / | / |
| tehnična izvedba | **: srednje zahteven | Pravilno izvedeni detajli | S | Nadzor, usklajevanje s projektantom | Uskladitveni ukrepi in nadzor |
| finančni viri | **: srednje zahteven | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | **: srednje zahteven | Odsotnost skrbnika projekta | S | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | **: srednje zahteven | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | *: ni zahteven | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Koordinacija in iskanje ustreznih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Projekt za izvedbo (PZI), razširjen energetski pregled (REP), dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP) | junij 2019 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | februar 2020 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | November 2020 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 3

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA STANOVANJ DOMNOVA ULICA 18 IN 20 (PN 4.1.):

Lokacija: parc. št. 1379/2, k.o. Tezno. Gre za objekt z dvema vhodoma s skupno 24 stanovanji, zgrajen leta 2000, energetski pokazatelj razred D narekuje energetsko prenovo v smislu izboljšanja toplotnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva in lokalnega prezračevanja z rekuperacijo.

Obdobje izvajanja: junij 2018 – oktober 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - saMozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala | 4.1.2 | Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep št. 8 | Za zdravje in zdravo prehrano (energetska sanacija stavb uporabo naravnih materialov) | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 v 24 gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe | 24 gospodinjstev |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330.208 | 210.208 | 120.000 | RS, ESSR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| MOM | / | / |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | zahtevnost izvedbe projekta | ocena možnih poglavitnih tveganj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| zakonodajne podlage | **: srednje zahteven | Pridobitev projektov za izvedbo | N | Priprava ustrezne projektne dokumentacije | Priprava in dopolnitev dokumentacije |
| prostorske podlage | *: ni zahteven | Niso potrebne | / | / | / |
| tehnična izvedba | **: srednje zahteven | Pravilno izvedeni detajli | S | Nadzor, usklajevanje s projektantom | Uskladitveni ukrepi in nadzor |
| finančni viri | **: srednje zahteven | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | **: srednje zahteven | Odsotnost skrbnika projekta | S | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | **: srednje zahteven | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | *: ni zahteven | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Koordinacija in iskanje ustreznih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Projekt za izvedbo (PZI), razširjen energetski pregled (REP), dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP) | oktober 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbora izvajalca del | junij 2019 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | oktober 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 4

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA STANOVANJ PANONSKA ULICA 5B (PN 4.1.):

Lokacija; parc. št. 1912/20, k.o. Tezno. Stanovanjski blok s 44 stanovanji je bil zgrajen kot samski dom, za zaposlene v gradbeni firmi, leta 1973. Stanovanja so ogrevana z etažnim centralnim ogrevanjem s plinskimi kotli, ki so dotrajani, toplota pa se izgublja skozi stara lesena okna z dvojno zasteklitvijo, vendar izolativnost ni več zadostna oziroma ne ustreza današnjim standardom. Energetski razred E.

Obdobje izvajanja: marec 2017 – november 2018

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - saMozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala | 4.1.2 | Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep št. 8 | Za zdravje in zdravo prehrano (energetska sanacija stavb uporabo naravnih materialov) | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 v 44 gospodinjstvih* |

*v TUS (2016) je navedeno število 41 gospodinjstev, dejansko pa bo potrebna toplota zmanjšana tudi v treh stanovanjih, ki so bila izdelana naknadno leta 2011

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | Zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje za več kot 30 kWh/m2 | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe | 44 gospodinjstev |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 590.052 | 370.052 | 220.000 | RS, ESSR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| MOM | / | / |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | zahtevnost izvedbe projekta | ocena možnih poglavitnih tveganj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| zakonodajne podlage | **: srednje zahteven | Pridobitev projektov za izvedbo | N | Priprava ustrezne projektne dokumentacije | Priprava in dopolnitev dokumentacije |
| prostorske podlage | *: ni zahteven | Niso potrebne | / | / | / |
| tehnična izvedba | **: srednje zahteven | Pravilno izvedeni detajli | S | Nadzor, usklajevanje s projektantom | Uskladitveni ukrepi in nadzor |
| finančni viri | **: srednje zahteven | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | **: srednje zahteven | Odsotnost skrbnika projekta | S | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | **: srednje zahteven | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | *: ni zahteven | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Koordinacija in iskanje ustreznih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Projekt za izvedbo (PZI), razširjen energetski pregled (REP), dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP), | oktober 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | junij 2018 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | november 2018 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 5

naziv projekta: DRAVSKA KOLESARSKA POT

Osnova za umestitev trase kolesarske povezave je Obdravska kolesarska povezava. Na novo vzpostavljen odsek Obdravske kolesarske povezave od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd do Maribora in še naprej do Ptuja in Ormoža je del mednarodne kolesarske povezave med tremi državami Italijo, Avstrijo in Slovenijo.

Ključni cilj predmetne investicije bo ureditev dveh pododsekov Dravske kolesarske poti na območju Mestne občine Maribor.

PODODSEK Maribor – Ruše:

Projekt zajema ureditev dvosmerne kolesarske povezave na območju TUS,  dolžine 11,2 km med Rušami in Mariborom, vključno s spremljajočo infrastrukturo, ki bo ustrezala standardom daljinske kolesarske poti.

PODODSEK Maribor -Duplek:

Projekt zajema ureditev dvosmerne kolesarske povezave dolžine 4,5km med Mariborom (Malečnik) do Dupleka (meja z občino), v okviru območja TUS.

Investitor bo pri izgradnji kolesarske poti tako zasledoval sledeče namene:

- izvajanje strateške usmeritve prostorskih razvojnih konceptov, tako lokalnih kjer nova kolesarska pot poveže občino Ruše z Mestno občino Maribor  ter sosednjo občino Duplek, tako prometno, kot tudi turistično, ter državnih, saj bo nova kolesarska pot del mednarodne Dravske kolesarske poti (R1)

- implementacija veljavnih predpisov s področja gradnje kolesarskih poti in prometa,z namenom doseganja sledečih ciljev:

  - varna kolesarska povezava med Mestno občino Maribor ter Občino Ruše, ter občino Duplek

  - zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev tako da so ločeni od prometnih tokov motoriziranega prometa in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,

  - spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem, ter dnevne migracije,

  - spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,

  - posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov,….

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do): junij 2017 do december 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilni Maribor | Sodoben sistem JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja Ukrep 11: Izkoriščanje potenciala kolesarjenja Ukrep 12: Mesto kratkih poti | / | Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 11 | Izkoriščanje potenciala kolesarjenja | 12 km novih kolesarskih poti, povečanje deleža kolesarjev na poti v šolo za 10% |
| Ukrep 12 | Mesto kratkih poti | 12 km novih kolesarskih poti, povečanje deleža kolesarjev na poti v šolo in rekreacijskega kolesarjenja |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | Podatek bo vključen na podlagi izdelave investicijske dokumentacije | 4.17 | Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 1 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge P.N.

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.651.880 | 568.680 | 1.083.200 | ESRR IN RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| RS | - | - |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | december 2018 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | december 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 6

naziv projekta: UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE MED MČ IN KS

Mesto Maribor s svojo okolico je izpostavljeno stalni rasti števila vsakodnevnih uporabnikov avtomobilov, ter hkratnemu upadanju uporabe javnega potniškega prometa (JPP), koles in pešačenja kot oblike premagovanja razdalj v mestu.

Mestna občina Maribor (MOM) se je s sprejetimi dokumenti (CPS, TUS, Kolesarska strategija MOM) na področju trajnostnega razvoja zavezala, da bo večjo pozornost namenjala prijaznim načinom prevoza. MOM je uspešno izpeljala tudi projekt TRAMOB, ki je nastavil izhodišča za celovit razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. Smiselno je ta projekt nadgraditi z novimi vsebinami, ter razširiti mrežo urejenih kolesarskih poti in stez v sami mestni občini. Potrebno je zagotoviti varne povezave med vsemi mestnimi četrtmi, ter krajevnimi skupnostmi, ter jih navezati na javni potniški promet.

V okviru skupine projektov bomo reševali kolesarske povezave v smereh vzhod -  zahod in obratno, sever – jug in obratno, ter diagonalno povezavo med MČ in KS, s ciljem dopolnitve manjkajočih kolesarskih odsekov. Cilj je obstoječo mrežo urejenih površin za kolesarje združiti v celoto, ter jih preko centra mesta povezati z vsemi MČ in KS v mestu Maribor.

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do): december 2017 do december 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilni Maribor | Sodoben sistem JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja Ukrep 11: Izkoriščanje potenciala kolesarjenja Ukrep 12: Mesto kratkih poti | / | Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 11 | Izkoriščanje potenciala kolesarjenja | 10 km obnovljenih ali novih kolesarskih poti, vzpostavitev sklenjene kolesarske mreže |
| Ukrep 12 | Mesto kratkih poti | 10 km obnovljenih ali novih kolesarskih poti, vzpostavitev sklenjene kolesarske mreže |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | Podatek bo vključen na podlagi izdelave investicijske dokumentacije | 4.17 | Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 1 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge P.N.

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.290.760 | 444.360 | 846.400 | ESRR IN RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| RS | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | december 2018 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | december 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 7

naziv projekta: UREDITEV SISTEMA P&R in B&R z JPP

Mesto Maribor s svojo okolico je izpostavljeno stalni rasti števila vsakodnevnih uporabnikov avtomobilov, ter hkratnemu upadanju uporabe javnega potniškega prometa (JPP), koles in pešačenja kot oblike premagovanja razdalj v mestu.

Mestna občina Maribor (MOM) se je s sprejetimi dokumenti na področju trajnostnega razvoja zavezala, da bo večjo pozornost namenjala prijaznim načinom prevoza. MOM je uspešno izpeljala projekt TRAMOB, ki je nastavil izhodišča za celovit razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. Smiselno je ta projekt nadgraditi z novimi vsebinami, pri čemer pomemben člen razvoja JPP, pomeni uvedba sistema Park&Ride za voznike motornih vozil in varnih kolesarnic iz sistema "Bike&Ride" za kolesarje. Smiselno je da na mestnih vpadnicah v želji po znižanju vsakodnevnega motornega prometa in potovanj, izgraditi parkirišča za vozila ter jih povezati z obstoječo mrežo mestnih linij, ob tem pa ponuditi tudi intermodalno točko prestopa med vozilom, kolesom ter avtobusov z uvedbo in kombinacijo sistema Bike&Ride z Park&Ride.

AKTIVNOSTI:                                                                                                                                                                      Ureditev parkirišča P&R in B&R na Ljubljanski ulici ; na obračališču linije 21 na Ljubljanski ulici v Mariboru ulici se izgradi parkirišče za motorna vozila kapacitete do 50 PM, ter varovana kolesarnica po sistemu Bike&Ride za hranjenje do 40 koles. lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.

Ureditev parkirišča P&R in B&R Koroški cesti; Ob Koroški cesti ob liniji št.15, 8, se izgradi parkirišče za motorna vozila kapacitete do 80PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.

Ureditev parkirišča P&R in B&R TEZNO; Na Teznem ob liniji št.1, 3 in 12, se izgradi parkirišče za motorna vozila kapacitete do 160PM ter kolesarnica za hranjenje do 50 koles. Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko predstavljala izvrstno povezavo sosednje občine Miklavž s centrom mesta.

Ureditev parkirišča P&R in B&R Mariborski otok; Ob Koroški cesti ob liniji št.15, 8, se izgradi parkirišče za motorna vozila kapacitete do 80PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.

Ureditev parkirišča P&R E'Leclerc; Ob Tržaški cesti ob liniji št.21, ter medkrajevnih linijah, se uredi obstoječe parkirišče za motorna vozila kapacitete 100PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.

Kazalniki projekta:

- Oprema avtobusnih postajališč s sistemom RTPI ali sistemi za obveščanje, ukrep 6b, steber 4 (CPS, maj 2015)

- Izgraditev P&R, ukrep 8, steber 4 (CPS, maj 2015)

- Sofinanciranje medmestnih linij za zagotavljanje boljše globalne dostopnosti Maribora, ukrep 8c, steber 4 (CPS, maj 2015)

- izboljšanje splošne podobe javnega prometa, ukrep 9, steber 4 (CPS, maj 2015)

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do): december 2017 do december 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilni Maribor | Sodoben sistem JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja Ukrep št. 12: Mesto kratkih poti | / | Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep št. 12 | Mesto kratkih poti | Povečanje uporabe JPP, zmanjšanje dolžine in časa povprečnega potovanja z osebnim avtomobilom, število parkirišč P&R in B&R. |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | Podatek bo vključen na podlagi izdelave investicijske dokumentacije | 4.17 | Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 1 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge P.N.

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.046.760 | 360.360 | 686.400 | ESRR IN RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| RS | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | december 2018 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | december 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 8

naziv projekta: NABREŽJE REKE DRAVE

Nabrežja reke Drave, skupaj z mostovi, cestami in ulicami, ki se spuščajo proti vodi, starim mestom z obrambnimi stolpi in nekdanjim pristaniščem – Lentom, so glavna prepoznavna znamenitost Maribora. Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji. Z ureditvijo nabrežja reke Drave, želi Mestna občina Maribor dati novo podobo javnim površinam, prvenstveno namenjenim pešcem in kolesarjem, ki bodo zasnovane kot živahni in privlačni prostori ob reki. Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Med občani je nabrežje Drave že danes priljubljeno za rekreacijo, sprehode, sprostitev, zabavo in družabne prireditve. Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke.

Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na levem bregu Drave, kjer je posebej izpostavljeno 550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev nabrežja kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem. Investicija obravnava izvedbo del na območju levega brega reke Drave.

Obrežni prostor ob reki Dravi je eden najbolj atraktivnih delov starega mestnega jedra, zato se bodo pri urejanju nabrežij upoštevali pogoji, ki bodo zagotovili kakovost ureditev. Ulice in trgi naj bi bili v prihodnosti namenjeni pešcem in kolesarjem, motorni promet v obrečnem prostoru pa bo omejen na dostavo in intervencijska vozila.

Področje levega brega Drave med Studenško brvjo in Vodnim stolpom bo urejeno kot promenada. Zasnovana bo kot povezovalna hrbtenica različnih ambientov pred pomembnimi športnimi, kulturnimi in stanovanjskimi zgradbami, bari, restavracijami in trgovinami ob Dravi.

Cilj investicije – ureditev nabrežja reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja.

Splošni razvojni cilji in namen investicije so tako naslednji:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,

- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,

- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  januar 2010  - januar 2020

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Obnova javnih površin | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 5. Prizemljeni Maribor | Navezava mesta na prostore ob reki, novi ekološki in zeleni pristop k prenovi javnih površin Ukrep 28: Integracija reke, nadgradnja standardov za odprte površine) | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljene površine: 18.854 m2 |
| Ukrep 28 | Integracija reke, Mariborskega otoka in naravne struge | Izkoriščanje in povečanje rekreacijskega in turističnega potenciala reke |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 18.854 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 18.854 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 18.854 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.350.173 | 2.404.118 | 6.946.055 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | ZVKDS | Javnost je bila vključena v okviru izvedbe mednarodnega javnega arhitekturnega natečaja in v okviru postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. |
|  | ARSO |  |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | zahtevnost izvedbe projekta | ocena možnih poglavitnih tveganj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| zakonodajne podlage | ** | Izvedba preveritve presoje vplivov na okolje | S | Izvedba predhodnega postopka, Komunikacija SVRK - MOP – ARSO | Ravnanje v skladu z zakonodajo |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | Ni tveganja | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezna dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | ** | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | ** | Odpor zaradi zapiranja prometa | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Zagotavljanje vzporednih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izvedba predhodnega postopka PVO | junij 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | oktober 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | oktober 2019 | skrbnik projekta |
| Uporabno dovoljenje | januar 2020 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 9

naziv projekta: VOJAŠNIŠKI TRG

Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga v skupni velikosti cca 2.400 m2 in obnovo objekta «pri treh babah« v tem mestnemu predelu ponovno izluščiti bistvene zgodovinske značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove programe oz. aktivnosti (kulturno-umetniške, turistično-zgodovinske, izobraževalne).

Cilji investicije:

- ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora;

- ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,

- povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,

- vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično:

  - povečati gostinski promet in število nočitev,

  - povečati obisk kulturnih programov,

  - razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma.

- zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela kot taka bistven vpliv tako na izvajanje kulturne dejavnosti na tem področju, kakor tudi na sodelovanje z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami.

Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  september 2011  - junij 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Prenova javnih površin Ukrep 24: Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu (mesto destinacij, povezovanje kulturnega sektorja s turizmom) | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljena javna površina: 2.400 m2, obnovljen objekt kulturne dediščine: 452 m2 |
| Ukrep 24 | Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu | Povečanje obiska kulturnih dogodkov na tem območju glede na leto 2016 Povečanje števila nočitev glede na leto 2016. |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 2.400 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 2.400 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 2.400 m2 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 2.400 m2 | CO39 | Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) | 452 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.133.372 | 430.220 | 1.703.152 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | ZVKDS | Sodelovanje v okviru izvedenega javnega arhitekturnega natečaja |
|  | PROJEKTANT |  |
|  | UPORABNIK |  |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | ** | Pridobitev gradbenega dovoljenja | N | Priprava ustrezne projektne dokumentacije | Priprava in dopolnitev dokumentacije |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | ** | Zahteve iz naslova arheoloških izkopavanj | S | Nadzor, usklajevanje s projektantom | Uskladitveni ukrepi in nadzor |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | ** | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Koordinacija in iskanje ustreznih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izvedba arheoloških raziskav | december 2017 | Skrbnik projekta |
| Izdelava projektne dokumentacije | junij 2018 | Skrbnik projekta |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | maj 2018 | Skrbnik projekta |
| Izvedba JN – izbor izvajalca del | september 2018 | Skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | april 2019 | Skrbnik projekta |
| Uporabno dovoljenje | junij 2019 | Skrbnik projekta |

Projekt št.: 10

naziv projekta: OBNOVA SODNEGA STOLPA

Predvidena investicija v obnovo zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru bo predstavljala povezovalni center kulturnih in kreativnih industrij. Objekt Sodni stolp je hkrati osrednje prizorišče v ponazoritvah zamišljenih srednjeveških dogodkov, ki temeljijo na neverjetnih zgodbah o plemiških, meščanskih bojih z praznoverjem in čarovniških procesih po katerih se stolp tudi imenuje. Okolica stolpa je tudi idealna za ponazoritev srednjeveških tržnic, takratne cehovske obrti, kulinarike in glasbenih prireditev (festivalov). Sodni stolp je okrogla zgradba z dvema osrednjima prostoroma. Pritlični prostor je osrednji prireditveni prostor v katerem se lahko odvijajo vse aktivnosti (kulturne  ter izobraževalne dejavnosti, simpoziji), nadstropni prostor pa bi bil namenjen galeriji in osrednji pisarni centra kreativnih industrij. Stolp ima tudi povezavo z zunanjim avditorijem LGM, ki lahko sprejme do 600 gledalcev in bi ga po potrebi vključili v program projekta. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije ter temelji na dveh stebrih:

- Razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend, gradov.

- Sodelovanje javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti.

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  november 2016  - marec 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Prenova javnih površin Ukrep 24: Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu (mesto destinacij, povezovanje kulturnega sektorja s turizmom) | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljen objekt kulturne dediščine: 526 m2 |
| Ukrep 24 | Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu | Povečanje obiska kulturnih dogodkov na tem območju glede na leto 2016 Povečanje števila nočitev glede na leto 2016. |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 526 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 526 m2 | CO39 | Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) | 526 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 498.592 | 101.914 | 396.678 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | ZVKDS | Sodelovanje v okviru izvedenega javnega arhitekturnega natečaja |
|  | PROJEKTANT |  |
|  | UPORABNIK |  |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | ** | Ni tveganja | N | Izvedba v skladu z zakonodajo | / |
| prostorske podlage | ** | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | ** | Smernice ZVKDS | S | Nadzor in usklajevanje z ZVDKS | Ukrepi v skladu s smernicami |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | ** | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava projektne dokumentacije | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | marec 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 11

naziv projekta: VINOGRADNIŠKI MUZEJ

Predvidena investicija v kulturno zgodovinski objekt na Vojašniški ulici 14, je namenjena interpretaciji lokalne naravne ter tehnične dediščine vezane na pridelovanje vina -vinogradniški muzej v povezavi z najstarejšo trto na svetu.

Objekt je v preteklosti služil kot shramba ledu. Temu priča razmeroma veliko stopnišče v globoko klet, locirano neposredno ob širokem zunanjem vhodu. Tu so za transport k skladiščnim kadem v kleti po vsej verjetnosti postavili leseno drčo, za zopetni transport pa so ledene klade iznašali na ramenih. Stopniščna odprtina je bila sicer v nivoju pritličja delno ali v celoti verjetno prekrita z lesenimi loputami, s čimer se je povečala uporabnost površine pritličja.

Današnje stanje objekta kaže, da je bil v kasnejšem času večkrat adaptiran v različne namene

Dograjene so sanitarije v pritličju, povečane fasadne odprtine, zazidana kletna okna. ... kompletna prenovljena urbana površina = 152 m2 stavba + 110 m2  dvorišče

Cilji investicije:

  - ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,

  - ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,

  - povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,

  - vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično:

- povečati gostinski promet in število nočitev,

- povečati obisk ostalih kulturnih programov območja,

- razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma

  - zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela kot taka bistven vpliv tako na izvajanje kulturne dejavnosti na tem področju, z vključevanjem sodobnih trendov, kakor tudi povezovanjem z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami.

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  november 2016  - marec 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Samozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Prenova javnih površin Ukrep 24: Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu (mesto destinacij, povezovanje kulturnega sektorja s turizmom) | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 1 | Aktivacija lastnih potencialov in lastne ekonomije | Oživljanje obrtne tradicije. |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljen objekt kulturne dediščine: 152 m2, obnovljeno dvorišče: 110 m2. |
| Ukrep 24 | Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu | Povečanje obiska kulturnih dogodkov na tem območju glede na leto 2014 Povečanje števila nočitev glede na leto 2014. |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 262 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 262 m2 | CO39 | Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) | 262 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 455.216 | 93.239 | 361.977 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | Zavod za Turizem Maribor | / |
|  | Pokrajinski muzej |  |
|  | ZVKDS |  |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | Ni tveganja | N | / | / |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | Ni tveganja | / | / | / |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Zagotavljanje vzporednih rešitev |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava projektne dokumentacije | december 2017 | Skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2018 | Skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | marec 2019 | Skrbnik projekta |

Projekt št.: 12

naziv projekta: MESTNI PARK

Osnovni namen investicijskega projekta je obnova mestnega parka v Mariboru. Zaradi dotrajanosti poti in stopnišč ter ostalih utrjenih površin na območju mestnega parka, je nujno potrebno pristopiti k sanaciji obstoječih poti, stopnic ter promenade, saj so le te dotrajane ter posledično nevarne.

Iz navedenega razloga smo že izdelali geodetski posnetek celotnega območja parka ter pridobili projekt PZI za katerega so že pridobljena vsa potrebna soglasja avtorjev, ZVKD, ZVN ter ARSO.

Projekt zajema obnovo asfaltnih, peščenih, tlakovanih poti, ter promenado, vključno s stopnišči, ki so v betonski izvedbi. Večina poti bi se sanirala v prvotno zasnovano izvedbo, nekatere manj obremenjene poti pa bi iz asfaltne prevleke prešle v peščeno izvedbo iz razloga ohranjanja naravnega habitata.

Namen obnove poti je izboljšanje prehodnosti parka, večja varnost pešcev, urejenost, lažje vzdrževanje, boljša dostopnost in mobilnost invalidov, možnost izvajanja športnih aktivnosti občanov, raznih prireditev in drugih aktivnosti, hkrati se vzpostavijo tudi boljše rastne razmere drevnin in grmovnic.  Z obnovo parka pričakujemo večjo obiskanost parka in s tem izboljšanje življenjskega okolja v mestu, možnost izvajanja dodatnih vsebin v parku, boljšo povezavo z okoliškimi naselji, Piramido ter naseljem Ribniško selo, ki predstavlja  nadaljevanje parkovne ureditve.

Cilji :

- Oblikovanje in obnova  zelenih javnih odprtih površin v mestu;

- Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto naseljenega urbanega območja.

Projektna in investicijska dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana je:

- ureditveni načrt – projektna dokumentacija PZI

- DIIP

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  november 2016  -  september 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Samozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala Ukrep 8: Za zdravje in zdravo prehrano | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Prenova javnih površin | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 5.prizeMljeni Maribor | Navezava mesta na prostore ob reki, nov ekološki in zelen pristop k prenovi javnih površin Ukrep 27: Preureditev zelenega obroča | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 8 | Za zdravje in zdravo prehrano | Povečanje obsega in dostopnosti urejenega parkovnega območja za rekreacijo in prosti čas. |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljene površine: 8.000 m2. |
| Ukrep 27 | Preureditev zelenega obroča | Urejeno zeleno območje mesta |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 8.000 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 8.000 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 8.000 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.003.000 | 200.600 | 802.400 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | ZVKDS | / |
|  | Zavod za varovanje naravne dediščine |  |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | Ni tveganja | N | / | / |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava projektne dokumentacije | december 2015 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | september 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 13

naziv projekta: PARK OB PEKRSKEM POTOKU

Osnovni namen investicijskega projekta  je ureditev parka ob Pekrskem potoku v dolžini 2,3 km, saj je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar doslej nerealiziran. Prostor ob Pekrskem potoku ja v prostorskem načrtu opredeljen kot površina za šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug ja bil park načrtovan kot centralni športno-rekreacijski park.  Ureditev prostora zahteva tudi dejstvo, da je območje že  poseljeno in nujno potrebuje javne zelene površine (standard!).

Prostor je izrazito vzdolžne oblike z reguliranim potokom, z delno omejenim prostorom-pozidavo (Bloki, Hiše, Šole), ki bo prvenstveno namenjen sprehodom tamkajšnjih stanovalcev, športno-rekreacijskim uporabnikom (skaterji, tekači, kolesarji,…) in otroškim, šolskim obiskovalcem. V območje parka bodo vključene tudi tako imenovane »športne točke«,  kot so:  trim steza,  fitnes na prostem, mini golf, kolesarska steza,… ..V območju je posebej poudarjena razmestitev in zasaditev drevesnih vrst, grmovnic in mikro-urbane opreme (tlaki, klopi, koši, igrala, ograje, ovire pri prečkanju cestišč in mostovi)
Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti  na desnem bregu  Maribora in  pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju prostočasnih programov le te.

Cilji :

- Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu;

- Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto naseljenega urbanega območja.

Projektna in investicijska dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana je: 
- ureditveni načrt za območje Pekrskega potoka,
- investicijska dokumentacije (DIIP).

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  november 2016  - september  2020

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Samozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala Ukrep 8: Za zdravje in zdravo prehrano | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Prenova javnih površin | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 8 | Za zdravje in zdravo prehrano | 28.000 m2 urejenega parkovnega območja za rekreacijo in prosti čas: |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljene površine: 28.000 m2 |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 28.000 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 28.000 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 28.000 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 949.160 | 192.760 | 756.400 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | Vodno gospodarski biro | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | ** | Izdelava protipoplavnega elaborata | S | Že v izvajanju | Ravnanje v skladu z zakonodajo |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | Ni tveganja | N | / | / |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Ureditev premoženjsko pravnih zadev | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izdelava projektne dokumentacije | marec 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | december 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | september 2020 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 14

naziv projekta:  SKATE PARK (v sklopu parka ob Pekrskem potoku)

Osnovni namen investicijskega projekta  je izpeljati investicijo v rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka v Mariboru, ki je dotrajan, zanemarjen, nesodoben in nevaren. 
Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti mladih v samem mestu Maribor  ter za organizacijo domačih in mednarodnih urbano-kulturnih, športnih prireditev (skaterskih, rolkarskih, družabno-kulturnih, rekreacijskih,…).

Ideja za nov skatepark je, ureditev prostora / objekta, ki bo privlačen na pogled tudi tistim, ki se z urbanimi športi ne ukvarjajo. Bolj kot zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti, je namen zgraditi takšno infrastrukturo, ki deluje nevsiljivo v okolju, v katero je umeščena in je namenjena širši socializaciji mladih in starejših ter nenazadnje spodbujanju oblike socialnega podjetništva mladih. V primerjavi z ostalimi športnimi objekti obstoječi skate park ni pravilno vzdrževan, objekti v njem so neprimerni, zastarani in celo nevarni za uporabnike.
S primernim, posodobljenim parkom lahko organiziramo šole različnih urbanih športov ter med regionalna in mednarodna tekmovanja v okviru priznanih domačih in mednarodnih organizacij.

Investicija je smiselna iz vidika organizacije mladinskih centrov in oblikovanja površin za aktivnosti mladih. Z obnovo obstoječega skate parka mladi pridobijo površine tudi za organiziranje večjih prireditev, tekmovanj in aktivno druženje.  Občina Maribor z investicijo pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju programov le te.

Projektna in investicijska dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana je:

- IDZ idejna zasnova območja,

- investicijska dokumentacije (DIIP).

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  marec 2016  - marec 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Samozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala Ukrep 8: Za zdravje in zdravo prehrano | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: Obnova javnih površin | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 8 | Za zdravje in zdravo prehrano | 3.200 m2 urejenega parkovnega območja za rekreacijo in prosti čas. |
| Ukrep 22 | Obnova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljene površine: 3.200 m2 |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.200 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina revitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.200 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 3.200 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 366.671 | 76.263 | 290.408 | ESRR, RS | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | Urad za šport MOM | Vključena pri oblikovanju projektne ideje in idejne zasnove |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | Ni tveganja | N | / | Ravnanje v skladu z zakonodajo |
| prostorske podlage | * | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | Ni tveganja | / | / | / |
| finančni viri | ** | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije | Ustrezna dopolnitev dokumentacije |
| kadrovski viri | ** | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Ni tveganja | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava projektne dokumentacije | december 2017 | Skrbnik projekta |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | januar 2018 | Skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2018 | Skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | marec 2019 | Skrbnik projekta |

Projekt št.: 15

naziv projekta: OBNOVA ROTOVŠKEGA TRGA

Projekt ureditve Rotovškega trga in objektov  bo ohranil in nagradil pomen mestne hiše in trga ob njem, s čemer se ohranja pomemben objekt kulturne dediščine v mestu. S prenovo degradiranega območja v starem mestnem jedru bi bistveno vplivali na kakovost življenja občanov. 
Projekt ureditve objektov trga in ploščadi Rotovškega trga, kot je zastavljen, predstavlja poseg fizične prenove zanemarjenega urbanega območja v središču Maribora, ki mu vsebina in pomen  dajeta značaj odprtega javnega prostora, ki postane dnevna soba občanov različnih starosti in interesov ter protokolarne aktivnosti županstva. Z izboljšanjem kakovosti javne površine je pričakovati izboljšanje mestnega okolja in povečanje kakovosti življenja občanov.   
Urejen Rotovški trg bi omogočil njegovo oživljanje z kulturnimi in drguimi predstavitvami za različne ciljne skupine, s čemer je poudarjeno medgeneracijsko druženje in pozitiven pristop do različnih skupin prebivalcev s posebnimi potrebami (slepi, gluhi in naglušni…). Ta pristop se bo odražal tudi z načrtovano vgradnjo ustrezne opreme za slepe in slabovidne ter gluhe. V obnovljenih objektih bo predvideno skoncentrirano delovanje služb mestne občine Maribor in nekaterih dodatnih kulturnih dejavnosti,ki so sedaj razpršene po mestu.

Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  januar 2018 – junij 2020

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: prenova javnih površin, | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov, obnovljene površine v skupni izmeri 1.540 m2 in obnovljene stavbe v skupni izmeri: 5.754 m2 |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 7.294 m2 | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celotnimi strategijami za urbani razvoj | 111.832 |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 7.294 m2 | CO38 | Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) | 1.540 m2 |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 7.294 m2 | CO39 | Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) | 5.754 m2 |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.870.760 | 576.552 | 2.294.208 | RS, ESRR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | ZVKDS | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Priprava in potrditev investicijske dokumentacije | januar 2018 | skrbnik projekta |
| Priprava potrebne projektne dokumentacije | december 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca GOI del | oktober 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | december 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 16

naziv projekta: OBNOVA STANOVANJ

Selitev gospodarskih, stanovanjskih in storitvenih funkcij iz mestnih naselij na njihovo obrobje ustvarja opuščene in slabo izkoriščene površine znotraj mest. Proces suburbanizacije povzroča razvrednotenje mestnega središča in slabi vlogo mesta. S projektom obnove stanovanj ali z na novo zgrajenimi stanovanji se zagotovijo ustrezni pogoji za prebivanje znotraj mesta in reaktivirajo proste ter slabo izkoriščene površine.

Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  januar 2018 – junij 2020

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center ukrep 26: ekološka in energetsko varčna stanovanjska infrastruktura | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 26 | ekološka in energetsko varčna stanovanjska infrastruktura | 26 stanovanjskih enot |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:

| kazalnik rezultatov OP št. * | naziv kazalnika rezultata OP* | ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP* | kazalnik učinka OP št. | naziv kazalnika učinka OP | ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | Podatek bo znan po izdelani investicijski dokumentaciji | CO37 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb) | 111.832 |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | Podatek bo znan po izdelani investicijski dokumentaciji | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih | 26 stanovanjskih enot |

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.282.148 | 456.430 | 1.825.718 | RS, ESRR | DA |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| JMSS | - | - |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Priprava in potrditev investicijske dokumentacije | marec 2018 | skrbnik projekta |
| Priprava potrebne projektna dokumentacija | september 2018 | skrbnik projekta |
| JN GOI dela | december 2018 | skrbnik projekta |
| Izvedba GOI del | junij 2020 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 17

naziv projekta: MARIBORSKA KNJIŽNICA

Reševanje prostorske problematike je postalo za Mariborsko knjižnico temeljno razvojno vprašanje in pomemben zaviralni element njenega razvoja. Za reševanje prostorske problematike Mariborske knjižnice se predvideva pridobitev ustreznega poslovnega objekta v centru mesta Maribor. V fazi prostorske preverbe je več objektov v centru mesta, ki bi  bili po programski nalogi knjižnice ustrezni. V kolikor do poziva Združenja mestnih občin Slovenije za izvedbo projektov v okviru mehanizma CTN Mestna občina Maribor ne uspe pridobiti ustreznega prostora, se zagotovijo prostori za Mariborsko knjižnico na lokaciji Rotovški trg, v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in veljavnima gradbenima dovoljenjema.

V nadaljevanju so navedeni okvirni podatki za pridobitev ustreznega prostora v centru mesta.

Organiziranost Mariborske knjižnice je potrebno nenehno prilagajati razvoju in zahtevam sodobne družbe. Zagotoviti je potrebno skladen razvoj vseh dejavnosti v knjižnici, posamezni oddelki in službe znotraj knjižnice pa morajo delovati usklajeno in povezano, zato so sodobni in dovolj veliki prostori nujnost.

Kot prednostna naloga je projekt prepoznan in vključen v Nacionalni program kulture in Lokalni program kulture.

S selitvijo knjižnice v ustrezne prostore bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke petih knjižničnih enot, preseljene pa bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih knjižničnih enot.

Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

- S projektom se zagotavlja učinkovita raba prostora na urbanem območju in zagotovi večja dostopnost do storitev knjižnice, vključno z dostopnostjo za invalide.

- Projekt oživlja mestno jedro z bogatimi vsebinami in dodano vrednostjo za različne ciljne skupine in asociacije: otroke, mladino, starejše, brezposelne, ranljive skupine prebivalcev. S tem prispeva k večji socialni vključenosti in odpravljanju revščine.

- Knjižnica s svojo vsebino, raznolikostjo, poslanstvom, enakimi možnostmi dostopa do informacij, vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja, socialne vloge predstavlja tehtno in smiselno umeščenost v mestno jedro, saj ga oživlja in mu daje dodano vrednost različnim ciljnim skupinam in asociacijam.

- Knjižnica je varna točka za otroke.

- Knjižnica ustvarja podporno okolje za podjetnike, spodbuja bralno in funkcionalno ter e-pismenost in izobraževanje za boljšo zaposljivost.

- Knjižnica ustvarja pogoje za povezovanje različnih kreativnih potencialov, ki temeljijo na družbi znanja, občanom dviguje dostopnost do informacijsko komunikacijskih tehnologij, omogoča večjo e-vključenost. Skozi bibliopedagoško dejavnost in različna informacijska opismenjevanja usposablja ljudi za učinkovito uporabo e-uprave, e-učenja, e-zdravja…

- Knjižnica je najbolj obiskana kulturna institucija v mestu. Mestna knjižnica ima letno 180.000 obiskovalcev in 620.000 izposoje. V prostorih Knjižnice Rotovž vsako obiskovalci letno poiščejo skoraj 96.000 informacij iz gradiva in elektronskih informacijskih virov.

Snovanje nove podobe knjižnice je zato usmerjala zavest, da gre za pomembno javno zgradbo, s katero se oblikuje enega od stebrov kulture Maribora v prihodnosti.

Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):  maj 2017-september 2018

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mestni Maribor | Urejeno in prenovljeno mesto kot regionalni kulturni center Ukrep 22: prenova javnih površin | 6.3/1 | Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 22 | Prenova javnih površin | Pridobitev ustreznega poslovnega objekta za delovanje Mariborske knjižnice. Objekt v izmeri cca. 7.100 m2. |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.550.000 | 6.550.000 | Še niso definirani | Projekt v pripravi. Viri bodo določeni na podlagi priprave dokončne investicijske dokumentacije. | NE |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| / | UPORABNIK | Zainteresirana javnost je bila vključena preko novinarskih konferenc, medijev in drugih javnih dogodkov. |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | ** | Ni tveganja | N |  | Ravnanje v skladu z zakonodajo |
| prostorske podlage | ** | Usklajeno s prostorskimi podlagami | / | / | / |
| tehnična izvedba | ** |  |  |  |  |
| finančni viri | ** | Zagotavljanje ustreznega financiranja | S | Zagotovitev sredstev v proračunu. | Iskanje drugih virov financiranja |
| kadrovski viri | ** | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | ** | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | Sprejemljivost projekta v javnosti | N | Ustrezna komunikacija z javnostjo | Tekoče komuniciranje |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Nakup objekta | v letu 2018 | skrbnik projekta |
| JN GOI dela (obnova objekta) | september 2018 | skrbnik projekta |
| Uporabno dovoljenje | april – maj 2019 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 18

naziv projekta: CESTNO- ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA LJUBLJANSKI ULICI

Na Ljubljansko ulico se neposredno navezuje območje UKC, ki predstavlja velik generator prometa (zaposleni, obiskovalci, pacienti in delno tudi intervenca) in vrsta srednjih šol, lociranih na območju Tabora. Križanje Ljubljanske ulice z železniško progo Maribor – Prevalje – državna meja pa je hkrati tudi zadnje nivojsko križanje obeh prometnic na širšem mestnem območju.

Iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, kakor tudi z vidika veljavne zakonodaje, je tovrstno križanje, kljub temu, da je zavarovano z zapornicami, neustrezno.

Obstoječe stanje je iz vidika prometne varnosti neustrezno, zato je območje nivojskega križanja Ljubljanske ulice in železniške proge ter pripadajočih križišč in cest (Jezdarska ulica, Ulica Moše Pijade, Masarykova, ulica Ob Železnici) mogoče preurediti samo z večjimi gradbenimi posegi ter spremenjenimi prometnimi ureditvami vozišč in križišč, tako za motorna vozila, kolesarje in pešce na cestni infrastrukturi (v lasti Mestne občine Maribor) ter s posegi na železniški infrastrukturi (v lasti države, oziroma Slovenskih železnic).

AKTIVNOSTI:                                                                                                                                                                      ureditev izvennivojskega križanja mestne prometnice (Ljubljanska ulica) in železniške proge Maribor – Prevalje – državna meja ter loka Tezno - Studenci;

- ureditev železniških postajališč Maribor Tabor;

- gradbeno-prometna rekonstrukcija dela pripadajočih cest (Ljubljanska, Jezdarska, Ob Železnici);

- gradbeno-prometna preureditev obstoječih križišč v krožišče:

- Ljubljanska/Jezdarska,

- Ljubljanska/Moše Pijade/Masarykova,

- rekonstrukcija in/ali prestavitev SVTK naprav v lasti Slovenskih železnic;

- rekonstrukcija, prestavitev in/ali dograditev dela javne gospodarske infrastrukture na območju predvidenih gradbenih posegov (vodovod, plinovod, elektro in TK vodi, meteorna in fekalna kanalizacija, vročevod).

Kazalniki projekta:

- izgradnja podvoza,

- ukinitev nivojskega prehoda ceste z železniško progo,

- ureditev pripadajoče infrastrukture z vodenjem kolesarjev,

- ureditev peš prometa,

- interoperabilnost dostopa do peronov železniške proge,

- navezava na linije JPP v povezavi z železniškim prometom,

- ureditev Magdalenskega parka,

obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do): december 2017 do januar 2019

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mobilni Maribor | Sodoben sistem JPP, aktiviranje potenciala kolesarjenja in pešačenja Ukrep 10: Povezovanje mesta z železniško infrastrukturo in letališčem | / | Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) ukrepa (ukrepov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep 10 | Povezovanje mesta z železniško infrastrukturo | Izgradnja podvoza, ukinitev nivojskega prehoda cesta z železniško progo, ureditev pripadajoče infrastrukture z vodenjem kolesarjev, ureditev peš prometa, interoperabilnost dostopa do peronov železniške proge, navezava na linje JPP v povezavi z železniškim prometom, ureditev Magdalenskega parka |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.858.752 | 2.672.000 | 5.186.752 | RS | NE |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| RS | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | Sklenitev pogodbe o sofinanciranju | S | Priprava ustrezne dokumentacije in zagotovitev lastnih sredstev | Dopolnitev dokumentacije, iskanje drugih virov |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske in projektne dokumentacije | junij 2017 | skrbnik projekta |
| Izvedba JN in izbor izvajalca del | september 2017 | skrbnik projekta |
| Primopredaja | marec 2020 | skrbnik projekta |

Projekt št.: 19

Naziv projekta: PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE ENERGETSKIH SISTEMOV V 16 STAVBAH V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR IN FINANCIRANJA LE-TEGA PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

V skladu s energetskim konceptom, analizami o rabi energije, stanju ogrevalnih in drugih energetskih sistemov je  potrebno sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci,  Dvorana Tabor in Ledna dvorana, upravna stavba MOM), energetsko sanirati notranjo razsvetljavo v dveh javnih objektih MOM (šoli) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. V okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se je preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, saj sta v letu 2015 in 2016 na Mestno občino Maribor zasebna partnerja že naslovila Vlogo o zainteresiranosti vlaganj v energetske sanacije kotlovnic in s tem izkazala interes po sodelovanju. Glavni namen za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci. S kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in notranje razsvetljave tudi izboljšujemo bivalne pogoje.

Specifični cilji:

- zmanjšati rabo energije za 1.790 MWh na leto,

- zmanjšani stroški energije v vrednosti 236.190 EUR letno,

- znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 25.500 EUR,

- zmanjšanje emisij CO2 za 571 t letno.

Obdobje izvajanja: november 2016 – november 2017

Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):

| Prednostne usmeritve TUS št. | naziv prednostne usmeritve TUS: | Specifični cilj OP št. | naziv specifičnega cilja OP: |
| --- | --- | --- | --- |
| - saMozadostni Maribor | Aktiviranje lokalnega, socialnega in ekonomskega potenciala | 4.1.2 | Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih |

Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

| Kazalnik / Ukrep TUS št. | Naziv kazalnika ukrepa TUS | ocena prispevka projekta h kazalniku ukrepa TUS |
| --- | --- | --- |
| Ukrep št. 8 | Za zdravje in zdravo prehrano (energetska sanacija stavb) | Zmanjšanje letne porabe energije, stroške ogrevanja in vzdrževanja ter zmanjšanje emisij CO2 |

Vrednost projekta in viri financiranja:

| ocenjena vrednost projekta - znesek | lastna sredstva - znesek | drugi potencialni viri- znesek | drugi potencialni viri - navedba vira ( ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri … | Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.770.737 | 47.891 | 2.722.846 | Lastni viri, zasebni viri (zasebni partner) | NE |

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

| partnerji/sofinancerji | deležniki | vključevanje javnosti |
| --- | --- | --- |
| zasebni partner (na podlagi razpisa JZP) | / | / |

Ocena izvedljivosti projekta:

|  | *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven | opis tveganja | stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka | Aktivnosti za preprečevanje tveganj | Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakonodajne podlage | * | / | / | / | / |
| prostorske podlage | * | / | / | / | / |
| tehnična izvedba | * | / | / | / | / |
| finančni viri | * | / | / | / | / |
| kadrovski viri | * | Odsotnost skrbnika projekta | N | Oblikovana ustrezna projektna skupina | Nadomeščanje |
| postopki javnega naročanja | * | Revizija postopka JN, neuspeli razpis | S | Dobro pripravljena projektna in razpisna dokumentacija | Reševanje v skladu z zakonodajo in predpisi |
| sprejemljivost projekta v javnosti | * | / | / | / | / |

Spremljanje izvajanja projekta:

| ključni mejniki - opis | predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
| --- | --- | --- |
| Priprava investicijske dokumentacije | November 2016 | skrbnik projekta |
| Izvedba postopka JZP | Junij 2017 | skrbnik projekta |
| Zaključek | november 2017 | skrbnik projekta |

- Seznam drugih  projektov za izvedbo TUS

- V tabeli so prikazani projekti, ki poleg prioritetnih projektov prispevajo k doseganju ciljev in kazalnikov TUS v obdobju od 2014 – 2020.

| zap. št. | naziv projekta | kratka vsebina | projekt se navezuje na ukrep TUS št. | predvideno obdobje izvedbe | ocenjena vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GREENCYCLE | Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva. | 1 | 2016-2019 | 296.675 |
| 2. | WCYCLE | Ssistemska rešitev celovitega ravnanja z odpadki v Mom in regiji na principih krožne ekonomije | 1, 2, 3, 16, 19, 30, 32 | 2016-2022 | 30.000.000 |
| 3. | Projekt URBACT III – 2nd Chance | 2C (SECOND CHANCE) je omrežje, kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih področij, predvsem velikih zapuščenih kompleksov in stavb. | 1 | 2016-2018 | 61.768 |
| 4. | Ureditev urbanih vrtov | Vzpostavitev novega urbanega vrta | 2 | Izvedba še ni definirana, viri še niso definirani | 60.000 |
| 5. | Izgradnja MČ Koroška vrata | Izgradnja novega doma za MČ Koroška vrata | 9 | 2015-2017 | 557.185 |
| 6. | Uvedba sistema izposoje koles | Nabava koles in sistema za izposojo koles | 12 | 2019-2020 | 500.000 |
| 7. | Nabava novih avtobusov | Nabava novih avtobusov (Hybrid, Full Electric) | 12, 13 | 2017-2020 | 2.500.000 |
| 8. | Označba kolesarskih poti | Obnovitev in posodobitev označb za kolesarske poti v povezavi z JPP | 12 | 2017-2019 | 30.000 |
| 9. | Spletni poizvedovalnik za vozne rede | Vzpostavitev ustrezne informacijske platforme | 13 | 2018-2019 | 30.000 |
| 10. | Uvedba sistema JPP na zahtevo | Nabava vozil in uvedba sistema vozil na zahtevo (TAXI BUS »on demand«) | 13 | 2018-2020 | 200.000 |
| 11. | Javne sanitarije | Izgradnja novih javnih sanitarij za invalide | 14 | 2017-2019 | 200.000 |
| 12. | Uvedba sistema taktilnih označb | Urejeni prehodi za pešce, vstopi in izstopi na avtobusnih postajališčih, prilagojeni sistemi pri semaforizaciji (zvočna najava). | 14 | 2017-2020 | 300.000 |
| 13. | Skupna pisarna za upravljanje zelenih površin | Enotna organizacijska enota za trajnostno upravljanje zelenih površin | 15 | Izvedba še ni definirana, viri financiranja še niso definirani do 2020 | 400.000 |
| 14. | Focus in CD | Projekt s področja socialnih inovacij v javnem zdravstvu in celostne obravnave pacienta na primeru kronične bolezni celiakije. | 8, 16, 20 | 2016-2019 | 153.570 |
| 15. | URBAN INNO | Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj, ipd. | 16, 20, 23 | 2016-2019 | 201.019 |
| 16. | SULPITER | Projekt namerava podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovorne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a). | 16, 20 | 2016-2019 | 82.048 |
| 17. | RESOLVE | Cilj projekta je izmenjava dobrih praks pri strategijah in aktivnostih za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal. Maribor bo v okviru projekta izdelal akcijski načrt za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga v mestnem središču. | 16, 20 | 2016-2021 | 175.000 |
| 18. | Projekt URBACT III – Creative Spirits | URBACT III omrežje CREATIVE SPIRITS, kjer je poudarek na nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih strategij/akcijskih načrtov z vključevanjem novih pristopov na področju kreativnih in kulturnih industrij (CCI) - ustvarjalnih prostorov, ljudi in podjetij). | 16, 20 | 2016-2019 | 60.000 |
| 19. | Vzpostavitev integralne GIS platforme | Vzpostavitev nove informacijske platforme za spremljanje in upravljanje podatkov pri prostorskem načrtovanju | 19 | 2017-2020 | 165.000 |
| 20. | Informacijska platforma Zdravje - Okolje | Vzpostavitev informacijske platforme, ki bo povezovala podatke o stanju okolja z zdravstvenimi podatki | 19 | Izvedba še ni definirana, viri financiranja še niso definirani | 850.000 |
| 21. | Obnova Mariborskega otoka | Obnova Mariborskega otoka kot naravnega kopališča po modelu JZP | 28 | 2017-2018 | 4.141.745 |
| 22. | Info center ob Dravi | Vzpostavitev info centra v okviru projekta Drava Natura 2000, za izobraževalne namene | 28 | Projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij – izvedba do 2020 | 300.000 |
| 23. | Obnova drevoredov | Obnova drevoredov v urbanem delu mesta | 28 | 2017-2020 | 165.000 |
| 24. | Projekti vodnih ureditev | Priprava potrebnih prostorskih dokumentov in vzpostavitev aktivne zaščite na varovanih območjih. | 32 | Izvedba še ni definirana, viri financiranja še niso definirani | 1.500.000 |

Smernice za pripravo trajnostnih urbanih strategij – TUS, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development (Article 7 ERDF Regulation) /EGESIF_15-0010-02 20/04/2016/