| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 37101-4/2014-113 GMS- 449 |
| --- | --- |

Številka:	37101-4/2014-113

Datum:	11.4.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA IZVEDBO SANACIJE MALEČNIŠKEGA MOSTU |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Branko KOPRČINA, Strokovni sodelavec VII/2-II |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Izvedba sanacije Malečniškega mostu. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	37101-4/2014-113

Datum:	11.4.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 26. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)ZA IZVEDBO SANACIJE MALEČNIŠKEGA MOSTU |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - DIIP izdelan pri RCI Celje |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Branko KOPRČINA, Strokovni sodelavec VII/2-II | Urad za komunalo, promet in prostor | 11.04.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | Urad za komunalo, promet in prostor |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

»Malečniški most« ki povezuje levi in desni breg reka Drave pod jezom Melje v Mariboru je bil projektiran v letu 1977, zgrajen pa v letu 1978. Investitor gradnje je bila Samoupravna komunalna interesna skupnost Občine Maribor. Most je po težavah, ki so se pojavile zaradi, vse pogostejših odronov brežine Meljskega hriba na povezovalno cesto in je bila ta zaradi zagotavljanja varnosti odvijanja prometa zaprta nadomestna povezava pa je bila vzpostavljena preko Malečniškega mostu, ki s tem preide v last, upravljanje in vzdrževanje države. Po izgradnji galerije pod Meljskim hribom v letu 2012 most ponovno preide v last MOM.

Kot običajno za objekte je bilo tudi za predmetni most značilno, da se je posvečala edina pozornost vzdrževanju vozne površine, vse ostalo se je zaobšlo kot zadovoljivo ali celo nepotrebno.

V letu 2012 je bil pripravljen projekt idejnih zasnov IDZ za izvedbo celovite rekonstrukcije, v letu 2015 in 2016 so bili vodeni postopki detajlnih pregledov konstrukcije in razpoložljive dokumentacije objekta ter izdelava projekta za izvedbo PZI.

Dinamika izvajanja sanacije je prilagojena nujnosti izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti cestnega objekta, ki zaradi izhodišč ob projektiranju in izvedbi ne omogočajo bistvenega povečanja same lastne teže konstrukcije s tem pa tudi ne prekomernega dodatnega obremenjevanja s prometno obtežbo. Pri tem je potrebno poudariti, da posegi v dovodni kanal HE Zlatoličje zaradi zagotavljanja varnosti objekta ni dopusten, kar bi bilo potrebno za povečanje nosilnosti pilota stebra.

Prav tako se z dinamiko izvajanja sanacije preko dveh proračunskih obdobij prilagajamo proračunskim zmožnostim MOM.

V I. fazi , po končanem postopku javnega naročanja kateri bi moral biti zaključen do 1. septembra  bi sledila groba gradbena dela s sanacijami nosilnih elementov, zamenjavo ležišč, dogradnja hodnikov za pešce in kolesarje bi v spomladanskem obdobju sledila

II. faza z vsemi zaključnimi deli, ureditvijo komunalne opreme JR, zaščitnih ograj, hidroizolacije, dilatacij in zaključnega sloja.

- Faza je v proračunu za leto 2017 ovrednotena na 450.000 EUR

- Faza  je ovrednotena za proračun leta 2018 prav tako na vrednost 450.000 EUR   pri čemer je potrebno poudariti, da je to aproksimativna ocena in bo končna investicijska vrednost znana po izvedenem javnem razpisu javnega naročanja.

Objekt bi po planih načrtovalcev moral biti po opisani dinamiki do maja 2018

|  | V EUR z DDV | % | Leto 2017 | Leto 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost projekta | 900.000,00 | 100 % | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Viri financiranja |  |  |  |  |
| Proračun MOM | 900.000,00 | 100 % | 450.000,00 | 450.000,00 |

V proračunu MOM za leto 2017in 2018, je za predmetni objekt vodena PP 1521253 Sanacija Malečniškega mostu in  NRP OB070-16-0002.

|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Izvedba sanacije Malečniškega mostu. |
| --- | --- |

Pripravil:

Branko KOPRČINA

Strokovni sodelavec VII/2-II