- MESTNA OBČINA MARIBOR

- Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor

Investicijski program (IP)

Vsebina dokumenta je skladna z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in spremembe 54/2010, 27/2016).

Maribor, oktober 2017

Vsebina dokumenta

1	Uvodna pojasnila	4

1.1	Predstavitev investitorja	4

1.2	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	5

1.3	Namen in cilji investicijskega projekta	6

1.4	Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta	6

2	Povzetek investicijskega programa	7

2.1	Opredelitev investicije	7

2.1.1	Namen in cilji investicije	7

2.1.2	Spisek strokovnih podlag	7

2.2	Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	7

2.2.1	VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije	7

2.2.2	VARIANTA 2: Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor	8

2.3	Navedba odgovornih oseb	8

2.4	Predvidena organizacija in izvedba investicije	8

2.5	Ocena vrednosti investicije	9

2.6	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	10

3	Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev	11

3.1	Predstavitev investitorja	11

3.2	Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo dokumentacije	11

3.3	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	12

3.4	Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja	12

4	Analiza obstoječega stanja	13

4.1	Analiza obstoječega stanja	13

4.2	Pravne podlage ter usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti	14

5	Analiza tržnih možnosti	16

6	Tehnično – tehnološki del	17

6.1	Vrsta investicije	17

6.1.1	Opredelitev osnovnih tehnično  - tehnoloških rešitev v okviru investicije	17

7	Analiza zaposlenih	22

7.1	Analiza zaposlenih delavcev »brez« investicije	22

7.2	Analiza zaposlenih delavcev »z« investicijo	22

7.2.1	Odgovorni vodja projekta v občini in člani projektne skupine	23

8	Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah	23

9	Analiza lokacije	25

10	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	25

Energetsko obnova	25

Okoljska učinkovitost	25

Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)	25

Zmanjševanje vplivov na okolje	26

11	Časovni načrt izvedbe investicije	28

11.1	Analiza izvedljivosti projekta	30

12	Načrt financiranja v tekočih cenah	30

13	Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja	31

13.1	Ocena stroškov poslovanja po letih	31

14	Vrednotenje drugih stroškov in koristi	32

14.1	Finančni kazalniki po statistični in dinamični metodi	32

14.1.1	Izhodišča finančne analize	32

14.2	Učinki, ki se ne dajo denarno ovrednotiti	34

15	Analiza tveganja in analiza občutljivosti	34

15.1	Analiza tveganja	34

15.2	Analiza občutljivosti	34

16	Predstavitev in razlaga rezultatov	36

# Uvodna pojasnila

## Predstavitev investitorja

Investitor obnove je Mestna občina Maribor (MOM), ki med drugim izvaja naloge s področja predšolske vzgoje v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. Predšolska vzgoja v Mestni občini Maribor se izvaja v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih s skupno 36 enotami. Oddelki prvega in drugega starostnega obdobja so oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju MOM.

Slika 1: Prikaz vrtcev v MOM

Vir: Spletna stran MOM, http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=225

Število predšolskih otrok na območju MOM v zadnjih letih malenkostno niha, v deležu znaša 6 % od skupnega števila prebivalcev MOM. Gibanje števila otrok (v starosti do 6 let) na območju MOM za obdobje 2012 – 2016 je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 1: Gibanje števila otrok starih od 0 do 6 let na območju Mestne občine Maribor

| Starost | Leto 2012 | Leto 2013 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 let | 954 | 903 | 1.007 | 943 | 981 |
| 1 leto | 1.008 | 948 | 909 | 1.023 | 942 |
| 2 leti | 962 | 1.012 | 944 | 917 | 1.017 |
| 3 leta | 986 | 967 | 1.012 | 936 | 904 |
| 4 leta | 936 | 986 | 967 | 1.003 | 915 |
| 5 let | 873 | 936 | 981 | 957 | 1.002 |
| 6 let | 844 | 872 | 920 | 961 | 955 |
| Vsi prebivalci skupaj | 110.946 | 111.115 | 111.842 | 111.735 | 110.543 |

Vir: Statistični urad RS

Predstavitev vrtca Otona Župančiča Maribor

Vrtec Otona Župančiča Maribor zagotavlja organizirano vzgojo predšolskih otrok na območju Mestne četrti Nova vas. Organiziran je na treh lokacijsko ločenih enotah, in sicer:

- organizacijska enota OBLAKOVA (centralni vrtec): 7 oddelkov prvega starostnega obdobja in 9 oddelkov drugega starostnega obdobja,

- organizacijska enota MEHURČKI: 2 oddelka prvega starostnega obdobja in 5 oddelkov drugega starostnega obdobja,

- organizacijska enota LENKA:  3 oddelki prvega starostnega obdobja in 6 oddelkov drugega starostnega obdobja, od katerih sta dva oddelka s posebnimi potrebami.

Vrtec ponuja različne vzgojne programe:

1. Celodnevno vzgojo in varstvo do 17.00 ure oziroma do 20.30 ure:

- s programi za otroke od 1. do 3. leta;

- s programi za otroke od 3. do 6. leta;

- s programi za otroke v kombiniranih oddelkih.

2. Dnevne programe s prilagojeno prehrano

- prvo starostno obdobje (zajtrk);

- prvo starostno obdobje (zajtrk, malica);

- prvo starostno obdobje (zajtrk, kosilo);

- drugo starostno obdobje (zajtrk);

- drugo starostno obdobje (zajtrk, kosilo).

Število vpisanih otrok v vrtcu je v zadnjih 5 letih naraščalo, kar prikazuje tudi naslednja preglednica vpisanih otrok.

Tabela 2: Število otrok v Vrtcu Otona Župančiča Maribor

| Leto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število otrok | 529 | 548 | 537 | 535 | 552 |

Centralna kuhinja vrtca kuha za potrebe Vrtca Otona Župančiča Maribor in tudi za Vrtec Studenci Maribor. Za Vrtec Studenci Maribor se kuha za naslednje enote:

- POLJANE: 3 oddelki prvega starostnega obdobja in 4 oddelki drugega starostnega obdobja,

- IZTOKOVA: 2 oddelka prvega starostnega obdobja in 3 oddelki drugega starostnega obdobja.

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

Investicijski program sta izdelala IMO BIRO d.o.o. v sodelovanju z E-zavodom, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Zlatka Zastavnikovič, univ. dipl. ekon.

E-zavod je zasebni zavod, ki deluje na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, osredotoča se na enakomerno podporo programom in projektom s področja varovanja okolja, gospodarskega razvoja in kvalitete življenja. Svoje cilje dosega z razvojem in izvedbo aplikativnih (konkretnih) projektov temelječih na celovitemu in multidisciplinarnem pristopu. V E-zavodu ustvarjeno partnerstvo združuje znanja s področja varstva okolja, energetike, ekonomije, družbenih ved, komunikologije in informatike.

## Namen in cilji investicijskega projekta

Zaradi starosti in dotrajanosti centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča v Mariboru je potrebno pristopiti k obnovitvenim delom in dobavi nove tehnološke opreme.

Cilji načrtovane investicije so:

- obnova centralne kuhinje v skupni površini 391,72 m2,

- ustreznejša razporeditev delovnih površin za zagotavljanje minimalnih zakonskih standardov za tovrstne objekte (širitev kuhinje v stare prostore igralnice)

- izboljšanje funkcionalnosti prostorov,

- zagotavljanje ustreznih delovnih in prostorskih pogojev za delo zaposlenih v zavodu,

- izvedba delne energetske sanacije zaradi nove opreme v kuhinjskih prostorih,

- zagotavljanje kvalitetnejšega počutja zaposlenih in otrok, zaradi obnove prostorov.

## Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo v obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor je bil pripravljen aprila 2017.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil narejen z namenom, da se predstavijo možne variante obnove centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor z možnostjo razvoza hrane na dislocirane enote. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta prikazani dve varianti in sicer:

- Varianta 1:	Minimalna varianta oz. brez investicije

- Varianta 2:	Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor

Varianta 1: Minimalna varianta oz. brez investicije

Varianta 1 predstavlja opis situacije brez investicije. MOM ne pristopi k obnovi centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor. Površina prostorov ostane nespremenjena, to je 339,60 m2.

Varianta 2: Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor

V prostorih Vrtca Otona Župančiča Maribor se obnovi prostore in opremo centralne kuhinje, z možnostjo razvoza hrane na dislocirane enote. V kuhinji se bo kot do sedaj pripravljalo 757 kosil za otroke iz Vrtca Otona Župančiča Maribor in Vrtca Studenci Maribor. Obnova kuhinje se izvede v obstoječih gabaritih sedanje kuhinje in s širitvijo kuhinje v prostore stare igralnice. Skupna površina prenovljene kuhinje bo tako znašala 391,72 m2.

# Povzetek investicijskega programa

## Opredelitev investicije

Predmet investicije je obnova centralne kuhinje vrtca.

Področje investicije:	vzgojno – izobraževalna infrastruktura, vrtec

Vrsta investicije:	obnova prostorov in nakup nove opreme

### Namen in cilji investicije

Zaradi starosti in dotrajanosti centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča v Mariboru in Odločbe št. U06106-1232/2014-3, izdane dne 08.07.2014 s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je potrebno pristopiti k obnovitvenim delom in dobavi nove tehnološke opreme.

Cilji načrtovane investicije so:

- obnova centralne kuhinje v skupni površini 391,72 m2,

- ustreznejša razporeditev delovnih površin za zagotavljanje minimalnih zakonskih standardov za tovrstne objekte (širitev kuhinje v stare prostore igralnice),

- izboljšanje funkcionalnosti prostorov,

- zagotavljanje ustreznejših  delovnih in prostorskih pogojev za delo zaposlenih v kuhinji,

- izvedba delne energetske sanacije prostorov (topl. izolacije tlaka, fasade, prisilno prezračevanje prostorov z rekuperacijo), dobava sodobne tehnološke  opreme in naprav, ki so energetsko bolj učinkovite od obstoječih dotrajanih naprav,

- Obnovljena centralna kuhinja vrtca bo prispevala k izboljšanju kakovosti prehrane otrok in s tem k boljšemu zdravju in počutju otrok v vrtcu.

### Spisek strokovnih podlag

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so:

- Pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta z naslovom »Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor« iz aprila 2017, ki ga je izdelalo podjetje IMOBIRO d.o.o. Maribor v sodelovanju z E-zavodom Ptuj.

- Projekt za izvedbo (PZI) št. 251/016 za »Obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor«, ki ga je izdelalo podjetje IMOBIRO d.o.o., januarja 2017.

## Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Primerjani sta bili dve varianti reševanja problematike dotrajane centralne kuhinje vrtca.

### VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije

Varianta 1 predstavlja opis situacije brez investicije. MOM ne pristopi k obnovi centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor. Površina prostorov ostane nespremenjena, to je 339,60 m2.

Varianta brez investicije bi pomenila vzdrževanje obstoječega stanja kuhinje, ki je nesprejemljivo, obstoječa kuhinja je dotrajana, z leti bodo nastajali vedno večji stroški vzdrževanja. Ne izvedba prenove kuhinje bi lahko imela druge negativne dolgoročne posledice, kot so:

- povečevanje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja objekta,

- povečanje stroškov za energijo zaradi dotrajane opreme.

Obenem ustanovitelj in upravljavec vrtca ne bi upošteval Odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U06106-1232/2014-3, z dne 08.07.2014 o nujnosti obnove centralne kuhinje.

### VARIANTA 2: Obnova centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor

V prostorih Vrtca Otona Župančiča Maribor je potrebno obnoviti prostore in opremo centralne kuhinje, z možnostjo razvoza hrane na dislocirane enote. V kuhinji se bo kot do sedaj pripravljalo 757 kosil za otroke Vrtca Otona Župančiča Maribor in Vrtca Studenci Maribor. Obnova kuhinje se izvede v obstoječih gabaritih sedanje kuhinje in s širitvijo kuhinje v prostore stare igralnice. Skupna površina prenovljene kuhinje bo tako znašala 391,72 m2.

Z obnovo in razširitvijo kuhinje bo dosežena ustreznejša razporeditev delovnih področij in zagotovljeni minimalni zakonski standardi za tovrstne objekte. V kuhinji je potrebno zagotoviti vse potrebne oddelke za pripravo, skladiščenje in pomivanje znotraj tehnoloških procesov.

Utemeljitev izbrane variante

Zaradi starosti in dotrajanosti prostorov in opreme kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor je potrebno pristopiti k obnovitvenim delom in dobavi nove tehnološke opreme. Obenem je bila s  strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dne 08.07.2014 izdana Odločba št. U06106-1232/2014-3, o nujnosti obnove centralne kuhinje.

Na osnovi primerjave je bila izbrana varianta 2, kot najustreznejša in je obravnavana v nadaljevanju Investicijskega programa.

## Navedba odgovornih oseb

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni predstavnik naročnika za izvedbo investicije.

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Bojan Krajtner,

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič,

- Odgovorni predstavnik naročnika za izvedbo investicijskega projekta: Teobald Pajnik.

## Predvidena organizacija in izvedba investicije

Koordiniranje in spremljanje izvedbe del obnove centralne kuhinje vrtca bo izvajal strokovni sodelavec za investicije na MOM. Investitor bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije (strokovni nadzor), poveril za to usposobljeni organizaciji, ki bo izbrana na osnovi javnega naročila.

## Ocena vrednosti investicije

Ocenjena vrednost obnove centralne kuhinje vrtca znaša:

- 570.794,08 EUR brez DDV in 696.368,78 EUR z DDV po stalnih cenah in

- 579.832,55 EUR brez DDV in 707.395,71 EUR z DDV po tekočih cenah.

- Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah

| Št. | Opis dela | Stalne cene v EUR | Tekoče cene v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Priprava in spremljanje obnove centralne kuhinje |  |  |
| 1 | Izdelava projektne in investicijske dokumentacije | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 2 | Projektantski nadzor | 3.681,10 | 3.740,00 |
| 3 | Strokovni nadzor | 6.212,09 | 6.311,48 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje brez DDV | 15.783,19 | 15.941,48 |
|  | 22 % DDV | 3.472,30 | 3.507,13 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje z DDV | 19.255,49 | 19.448,61 |
| II | Gradbena dela | 48.141,34 | 48.911,60 |
| III | Obrtniška dela |  |  |
| 1 | Suho-montažna dela | 3.469,29 | 3.524,80 |
| 2 | Stavbno pohištvo | 27.332,68 | 27.770,00 |
| 3 | Slikarsko pleskarska dela | 14.703,10 | 14.938,35 |
| 4 | Tlakarska dela | 22.537,40 | 22.898,00 |
| 5 | Keramičarska dela | 18.904,13 | 19.206,60 |
| 6 | Mala tovorna dvigala | 18.897,64 | 19.200,00 |
|  | Skupaj obrtniška dela: | 105.844,24 | 107.537,75 |
| IV | Elektro instalacije | 49.957,01 | 50.756,32 |
| V | Strojne instalacije | 132.641,14 | 134.763,40 |
| VI | Tehnološka oprema kuhinje | 216.936,02 | 220.407,00 |
| VII | Oprema pisarne vodje kuhinje | 1.491,14 | 1.515,00 |
|  | GOI dela skupaj z opremo brez DDV | 555.010,89 | 563.891,07 |
|  | 22 % DDV | 122.102,40 | 124.056,04 |
|  | Skupaj GOI dela in oprema z DDV | 677.113,29 | 687.947,11 |
|  | Investicija skupaj brez DDV | 570.794,08 | 579.832,55 |
|  | Skupaj 22 % DDV | 125.574,70 | 127.563,16 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 696.368,78 | 707.395,71 |

Investicija se bo financirala samo iz proračuna MOM.

- Viri financiranja obnove centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor v tekočih cenah

| Viri financiranja obnove | Skupaj v EUR |
| --- | --- |
| Mestna občina Maribor - proračun | 707.395,71 |

## Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Zbirni prikaz rezultatov ekonomskih izračunov investicije je prikazan v naslednji tabeli. Prihodki in odhodki vrtca so prikazani za leto 2019.

| Naziv | Kratica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Prihodki |  | 2.489.681 EUR |
| Odhodki |  | 2.485.357 EUR |
| Dobiček/izguba |  | 4.324 EUR |
| Ekonomičnost poslovanja |  | 1,002 |
| Donosnost poslovanja |  | 0,002 |
| Doba vračanja vloženih sredstev | (v letih) | 27,00 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | FRR/C | -3,66% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | FNPV/C | -342.597,45 EUR |
| Relativna neto sedanja vrednost | relativna FNPV/C | -0,4843081 |

Neto sedanja vrednost investicije znaša – 342.597,45 EUR in je negativna, prav tako je negativna tudi  interna stopnja donosnosti in znaša – 3,66 %.  Investicijska sredstva se bodo povrnila v 27 letih. Investicija je pomembna zaradi zagotavljanja higienskih standardov za pripravo ustrezne prehrane za otroke v vrtcih in je zato njena  izvedba nujna in smiselna.

Izvedba investicije v obnovo centralne kuhinje v vrtcu utemeljujemo z doseganjem naslednjih ciljev:

- odpravo pomanjkljivosti po Odločbi št. U06106-1232/2014-3, z dne 08.07.2014 o nujnosti obnove centralne kuhinje,

- izboljšanje prostorov priprave in skladiščenja surovin  za pripravo obrokov,

- zniževanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v prostorih centralne kuhinje vrtca,

- izboljšanje organizacije priprave hrane in zmanjšanje možnosti križanja čistih in nečistih poti v kuhinji.

# Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in upravljavcu prostorov centralne kuhinje.

## Predstavitev investitorja

| Naziv | Mestna občina Maribor |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR |  |
| Odgovorna oseba investitorja | Dr. Andrej Fištravec, župan |  |
| Telefon | +386 (0)2 220 10 00 |  |
| Fax | +386 (0)2 220 12 07 |  |
| E-pošta | info@maribor.si |  |
| Davčna številka | SI12709590 |  |
| Matična številka | 5883369 |  |
| Žig |  | Podpis odgovorne osebe: |

## Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo dokumentacije

| Naziv | Mestna občina Maribor Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Rotovški trg 9, 2000 Maribor |  |
| Odgovorna oseba investitorja: |  |  |
| Ime in priimek | Teobald Pajnik, vodja projektne pisarne |  |
| Telefon | +386 (0)2 220 11 82 |  |
| E-pošta | teobald.pajnik@maribor.si |  |
| Žig |  | Podpis: |

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

| Naziv | IMO Biro d.o.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Partizanska cesta 3, 2000 MARIBOR |  |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije |  |  |
| Ime in priimek | Bojan Krajtner |  |
| Telefon | - 02 250 83 76 |  |
| e-pošta | imobiro@siol.net |  |
| Žig |  | Podpis: |

| Naziv | E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ |  |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije |  |  |
| Ime in priimek | Zlatka Zastavnikovič |  |
| Telefon | 02 749 32 24 |  |
| e-pošta | zlatka@ezavod.si |  |
| Žig |  | Podpis: |

## Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja

| Naziv | Vrtec Otona Župančiča Maribor |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Oblakova ulica 5, 2000 MARIBOR |  |
| Odgovorna oseba |  |  |
| Ime in priimek | Stanislava Lešnik, ravnateljica |  |
| Telefon | - 02 330 24 45 |  |
| e-pošta | vrtec-mboz@guest.arnes.si |  |
| Žig |  | Podpis: |

# Analiza obstoječega stanja

## Analiza obstoječega stanja

Vrtec je bil zgrajen leta 1980 in od takrat se v kuhinji niso izvajala nobena večja vzdrževalna dela, razen:

- sanacija lovilca maščob v letu 2014, ker se je stari del maščobolovilca zrušil,

- zamenjava dveh manjših oken v prostoru glavnega kuharja in v pomivalnici bele posode ob sanaciji vmesnih podestov v letu 2013,

- montaža odvodne kuhinjske nape za parno konvekcijsko pečico v letu 2012.

Sproti so se odpravljale le pomanjkljivosti v skladu z odločbami Zdravstvenega inšpektorata RS, območna enota Maribor.

Dne 11.7.2014 je bila izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U06106-1232/2014-3, kjer je navedeno, da je potrebno:

- Sanirati poškodovane talne in stenske površine ter vrata in podboje, da bo omogočeno enostavno čiščenje in po potrebi razkuževanje,

- Obnoviti stropne opleske, da se prepreči luščenje delcev.

Pomanjkljivosti po navedeni odločbi do danes niso bile odpravljene, saj bi bilo potrebno kuhinjo za dalj časa zapreti, prav tako pa ni gospodarno menjavati stenskih in talnih oblog ob dotrajanih instalacijah. Kuhinja in oprema sta stari 37 let, ekonomska življenjska doba za obrtniška in instalacijska dela je potekla, enako velja za tehnološko opremo.

Velik problem pri obratovanju kuhinje predstavlja prezračevanje prostorov in stara dotrajana oprema. V prostorih kuhinje niso zagotovljeni minimalni delovni pogoji, prostori se zaradi neustreznega prezračevanja pregrevajo, temperatura velikokrat presega največjo dovoljeno temperaturo. Parolovi so dotrajani, centralni parolov nad kuhinjskim blokom sploh ne deluje, parolov nad parno konvekcijsko pečico pa slabo deluje. Posledično se prostori pregrevajo, temperatura v prostorih kuhinje velikokrat preseže dovoljenih 30 stopinj Celzija. Za zaposlene tako niso zagotovljeni osnovni delovni pogoji.

V nadaljevanju podajamo še ostale pomanjkljivosti, povzeto po projektni nalogi za obnovo centralne kuhinje, kot sledi :

- plinska, električna in vodovodna inštalacija so dotrajane,

- luči so zastarele in energetsko potratne,

- radiatorji so starejše izvedbe brez termostatskih ventilov,

- vodovodne pipe so dotrajane,

- vrata in okna ne tesnijo, okna so brez komarnikov,

- stenska keramika je obtolčena, popokana in odstopa,

- talna keramika je popokana, obtolčena in odstopa,

- odtoki so dotrajani, v kuhinji je en mrtvi vod vodovodne inštalacije,

- kanalizacija je dotrajana,

- sanitarije so dotrajane in brez napeljave tople vode,

- obstoječi garderobni prostori vključno s tušem za kuharski kader so potrebni prenove (vodovodna inštalacija in kanalizacija sta dotrajani),

- garderobe za kuharsko osebje so dotrajane,

- v pomivalnici bele posode ni urejeno mehansko prezračevanje (plesen na stenah, luščenje ometa),

- viseči kuhinjski elementi v kuhinji za diete so dotrajani in ne dovolj prostorni, drugih visečih elementov v celotni kuhinji ni,

- polic-regalov za transportno posodo nimajo,

- transportna posoda,

- termoporti so dotrajani in primanjkujejo termoporti za diete,

- dotrajanost pultov z omarami za shranjevanje posode,

- pomanjkanje odlagalnih polic,

- v ločenem prostoru za biološke in kuhinjske organske odpadke ni talnega sifona,

- kuhinja ne vsebuje posebnega prostora za shranjevanje čistil. Čistila so nameščena v prostostoječi omari,

- potrebujejo šok ohlajevalno komoro (možnost vstavka GN posod 1/1),

- potrebujejo RF police v prostoru za suha živila.

Nova centralna kuhinja se bo uredila v obstoječih gabaritih objekta. V kuhinji bo potrebno zagotoviti vse potrebne oddelke za pripravo, skladiščenje in pomivanje znotraj tehnoloških procesov.

Površine centralne kuhinje pred in po obnovi

Obstoječe neto površine centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča v Mariboru se bodo povečale za prezidavo stare igralnice v kuhinjski prostor. Primerjava površin centralne kuhinje pred in po izvedbi obnove je navedena v naslednji preglednici.

Tabela 3: Prikaz površin centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor pred in po obnovi

| Opis prostorov | Površine pred obnovo v m2 | Površine po obnovi v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Garderobe za kuharski kader, prostor za odmor, sanitarije za kuharski kader, prostor za čistila kuhinje, pripadajoči hodniki, pomivalnici posode (bela in črna), dovoz in dvigalo za umazano posodo | 126,35 m2 | 164,20 m2 |
| 2. Kuhinja s pripadajočimi prostori, vhodom, hodniki in dovozom in dvigalom za čisto posodo: | 202,70 m2 | 216,92 m2 |
| 3. Shramba za pomije | 10,55 m2 | 10,60 m2 |
| SKUPNA POVRŠINA KUHINJE | 339,60 m2 | 391,72 m2 |

Površina centralne kuhinje se bo zaradi prezidave povečala za 52,12 m2.

## Pravne podlage ter usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti

Pravna podlaga za izdelavo Investicijskega programa je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06, 54/10, 27/16).

Veljavni akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor  je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 12 in 34/ 2009.

Pravne podlage za izdelavo tega investicijskega dokumenta so:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO). Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Opredeljuje temeljne naloge vrtcev, ki  so- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

- Zakon o zavodih (ZZ)(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 66/93, 55/95, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. In 25/17 – Zvaj). Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področjih: predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,  višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter določa, da graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta.

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/08, 47/09, 52/2010)določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13). Pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, če je to tehnično izvedljivo.

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- Zakon o javnih naročilih ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15). Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št.73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16).

# Analiza tržnih možnosti

Vrtec je  javni vzgojno - izobraževalni zavod in tako neprofitna organizacija. Njegovo delovanje se financira iz več virov, in sicer:

- iz proračunskih sredstev ustanoviteljice (MOM);

- prispevkov staršev (oskrbnin);

- iz državnega proračuna (iz MIZŠ) za namen financiranja plačil staršev in

- iz drugih virov.

MO Maribor zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela in za materialne stroške, ki se delijo na:

- funkcionalne stroške objektov in opreme (stroške ogrevanje, elektrika, plin, voda, odvoz komunalnih odpadkov, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroške varovanja in druge stroške),

- funkcionalne stroške osnovne dejavnosti, kamor spadajo tudi stroški živil za otroke.

Pregled poslovanja in prihodkov vrtca po virih je prikazan v naslednjih tabelah.

- Pregled poslovanja vrtca v letu 2016, v EUR

| Postavka | Realizacija 2016 |
| --- | --- |
| Prihodki | 2.474.802 |
| Odhodki | 2.483.370 |
| Razlika | -8.568 |

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2016 do 31.12.2016

- Pregled prihodkov po virih v letu 2016, v EUR

| Postavka | 2016 |
| --- | --- |
| Prihodki od ustanovitelja | 1.872.209 |
| Prihodki MIZŠ | 73.322 |
| Prihodki iz drugih virov | 529.271 |
| Skupaj | 2.474.802 |

Vir: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2016 do 31.12.2016

Za izračun stroška živil za otroke se uporabi znesek, določen s sklepom mestnega sveta, ki določa cene programa vrtca. Sredstva za stroške živil se nakazujejo za otroke, ki so v posameznem mesecu prisotni v vrtcu in je njihovo število navedeno na obrazcu Obračun plačil staršev in ministrstva.

# Tehnično – tehnološki del

## Vrsta investicije

Investicija predstavlja obnovo prostorov in opreme centralne kuhinje vrtca. Osnova za izdelavo projekta je Projektna naloga za obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor, dokument št. 41101-168/2016 z datumom 27.7.2016, ki jo je pripravila Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna MOM, ob sodelovanju strokovne sodelavke in ravnateljice vrtca. Projektna naloga je sestavni del projekta.

### Opredelitev osnovnih tehnično  - tehnoloških rešitev v okviru investicije

Projektna rešitev

Pri pripravi tehnološkega projekta kuhinje je potrebno upoštevati, da se bo v kuhinji pripravljalo 757 kosil za otroke. Obnova kuhinje se izvede v obstoječih gabaritih sedanje kuhinje in s širitvijo kuhinje v prostore stare igralnice. Z obnovo in razširitvijo kuhinje bo dosežena ustreznejša razporeditev delovnih področij in zagotovljeni minimalni zakonski standardi za tovrstne objekte.

Na osnovi projektne naloge je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za Obnovo centralne kuhinje vrtca Otona Župančiča Maribor, projekt št. 251/017, projektant IMO BIRO d.o.o., Partizanska c. 3, Maribor, z datumom januar 2017.

Sestavni deli projekta so :

- Vodilna mapa

- Načrt arhitekture

- Načrt električnih instalacij in opreme

- Načrt strojnih instalacij in opreme

- Tehnološki načrt kuhinje

Študije :

- Študija in izkaz požarne varnosti

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

- Varnostni načrt

V tehnološkem načrtu kuhinje so ustrezno rešeni vsi čisti in nečisti deli kuhinje in preprečeno križanje čistih in nečistih poti. Za medsebojno povezavo znotraj kuhinjskih oddelkov, se uporabljajo manipulativne poti. Vse (večina) obstoječih predelnih sten v kuhinji se zaradi nove tehnološke rešitve odstrani in izvede na novih lokacijah.

Podrobnosti glede tehnološke ureditve kuhinje so razvidne iz načrta kuhinjske tehnologije, ki je sestavni del izvedbene projektne dokumentacije.

Pri prenovi kuhinje bodo na novo izvedeni toplotno izolirani tlaki, na novo bodo izvedena vsa obrtniška in instalacijska dela, vključno z novim prezračevanjem in klimatizacijo kuhinje. Prav tako se bodo toplotno izolirale zunanje stene kuhinje (južna stena in severna stena proti pokritemu gospodarskemu dvorišču).

Tabela 5: Notranji prostori centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor

| Oz. | Notranji prostori kuhinje | Površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | organski odpadki | 10,60 |
| 2 | sprejem surovin | 5,70 |
| 3 | Hlajena komora-mleko, mlečni iz. | 3,80 |
| 4 | shramba kruha | 4,18 |
| 5 | Skladiščenje živil | 3,93 |
| 6 | prostor za hladilnike | 11,82 |
| 7 | skladišče živil | 12,26 |
| 8 | hlajena komora-zelenjava, sadje | 6,98 |
| 9 | fina priprava zelenjave | 14,43 |
| 10 | manipulativni hodnik | 11,04 |
| 11 | manipulativni hodnik | 13,93 |
| 12 | čistila v uporabi | 2,40 |
| 13 | garderobe, sanitarije moški | 5,10 |
| 14 | garderobe, sanitarije ženske | 15,80 |
| 15 | hodnik | 3,93 |
| 16 | počitek osebja | 9,51 |
| 17 | fina priprava perutnine, rib | 13,89 |
| 18 | priprava s konvektomati | 5,13 |
| 19 | termična priprava | 37,90 |
| 20 | pomivanje kuhinjske posode | 9,58 |
| 21 | pomivanje transportne posode | 9,92 |
| 22 | dvigalo vračanja umazane posode | 31,10 |
| 23 | manipulativni hodnik-umazana posode | 12,97 |
| 24 | pomivanje jedilne posode | 13,47 |
| 25 | sortiranje in hramba jedilne posode | 11,65 |
| 26 | prostor za hladilnike | 3,47 |
| 27 | hladna kuhinja-priprava zajtrkov | 4,60 |
| 28 | izdaja hrane - vrtec | 16,67 |
| 29 | izdaja hrane-zunanje enote | 10,46 |
| 30 | pisarna vodje kuhinje | 9,43 |
| 31 | Manipulativnihodnik-močnate jedi | 4,42 |
| 32 | priprava diet | 10,81 |
| 33 | prostor za hladilnike 3 | 6,67 |
| 34 | priprava močnatih jedi | 18,30 |
| 35 | manipulativni prostor-izdaja hrane zunanje enote | 25,87 |
|  | Skupaj | 391,72 |

Funkcionalna zasnova

Pri načrtovanju obnove in preureditve kuhinjskih prostorov smo izhajali iz obstoječih gabaritov – prostorskih danosti objekta in tehnologije bodoče kuhinje, ki je osnova za vse predvidene posege v prostor.

Opredelitev tehnologije kuhinje in zasnova le-te, je bila v fazi izdelave projektne dokumentacije sprotno usklajevana z uporabnikom in investitorjem projekta. V tehnološkem projektu so v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno rešeni vsi čisti in nečisti deli kuhinje ter preprečeno križanje čistih in nečistih poti.

Rušitvena dela

Obstoječi objekt je grajen v tehnologiji litega betona, nosilne stene in plošče so izvedene v armiranem betonu, predelne stene so zidane. Pri obnovi centralne kuhinje se delno odstranijo predelne nenosilne stene, glede na zahteve tehnološkega procesa kuhinje. Pri prenovi ne bo posegov v nosilno armiranobetonsko konstrukcijo objekta, razen prehoda, ki se izvede v nosilni steni za dostop v novi prostor za pripravo slaščic in diet.

Tlaki v objektu bodo v celoti odstranjeni, izvedena bo poglobitev, ki bo omogočila namestitev ustreznih toplotnih izolacij po veljavnem Pravilniku PURES za talne konstrukcije. Svetla višina prostorov se tako ne bo zmanjšala.

Oblikovanje in materiali

Izvedejo se nove zidane predelne stene – stene se zidajo z opečnim modularnim zidakom v podaljšani cementno apneni malti, v območju oblog s stensko keramiko se izvede grobi zaglajeni CA omet, nad višino ca 2,00 m pa grobi in fini zaglajeni CA omet. Te površine se pleskajo s pralno barvo.

Zamenjano bo celotno notranje in zunanje - fasadno stavbno pohištvo.

Notranja vrata bodo v kovinskih podbojih, vratna krila bodo lesena, obložena z MAX ploščami. Dvojna notranja vhodna vrata v kuhinjo bodo avtomatska, električno vodena, v ALU okvirjih, odprtine svetle širine 140 cm. Vratno krilo bo v gornjem delu zastekljeno z varnostnim steklom (kaljeno in lepljeno steklo).

Fasadno stavbno pohištvo – okna in zastekljene stene z drsnimi avtomatskimi el. vodenimi vrati bodo energetsko učinkovita, Alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitve s troslojnim izolacijskim steklom. Okna v kuhinji bodo izvedena večdelno, deloma bodo zasteklitve fiksne, deloma se bodo okenska krila odpirala na ventus. Vsi deli oken, ki se odpirajo, se opremijo s komarniki.

Barva okenskih in vratnih profilov ter oblog vratnih kril – po RAL proizvajalca in izboru projektanta.

Finalne obdelave:

Tlaki:

Prostori kuhinje bodo opremljeni s kvalitetno protidrsno keramiko – granitogres z zaoblicami na stikih tlaka in sten. Na delu manipulativnih hodnikov se na diferenčnih stopnicah ohrani tlak iz litega terazza, ki se obnovi z brušenjem in impregnacijo. Tlak na klančinah ob diferenčnih stopnicah se obloži s protidrsno gumasto talno oblogo.

Stene:

Obloga sten - stenska keramika bo izvedena na vseh stenah kuhinje do višine ca 205 cm (do gornjega roba vratnih podbojev), vključno z inoxvogalniki na vseh izpostavljenih robovih ter horizontalnimi zaključki keramike. Nad višino ca 2,05 m se površine sten v kuhinji pleskajo s pralno barvo. Na dveh manipulativnih hodnikih so stene pleskane s pralno barvo v dveh barvnih tonih.

Stropovi:

Vsi stropovi se pleskajo s pralno barvo v enem barvnem tonu (belo). Stene in stropovi gospodarskega dvorišča (kletni prostori) se pleskajo s fasadno barvo za betonske površine. Predvidena je zamenjava obeh dotrajanih tovornih dvigal v obstoječih gabaritih.

Toplotna zaščita objekta

Tlaki:

Vsi novi tlaki se toplotno izolirajo z 10 cm toplotne izolacije iz XPS toplotno izolacijskih plošč.

Stene (južna in severna stena):

Na južni kletni steni se izvede toplotna izolacija (pod nivojem terena) z XPS toplotno izolacijskimi plošč deb. 15 cm, na predhodno sanirano hidroizolacijo, nad terenom se do višine okenskih polic izvede fasadni podstavek na XPS toplotni izolaciji, nad njim pa kontaktna toplotno izolacijska fasada na ploščah iz kamene volne. Za preprečitev toplotnega mosta se na spodnji strani plošč izzidanih teras izvede kontaktna fasada z minimalno toplotno izolacijo iz plošč kamene volne debeline 5 cm.

Na severni steni kuhinje se izvede kontaktna fasada iz plošč kamene volne debeline 15 cm.

Elektroinštalacije

Se v celoti prenovijo in prilagodijo novi tehnologiji kuhinje. Vgrajena bodo nova varčna svetila.

Strojne instalacije

Ohranja se radiatorsko ogrevanje kuhinje, nameščeni bodo novi radiatorji s termostatskimi ventili. Na novo bo urejeno energetsko varčno prezračevanje prostorov z rekuperacijo, nameščene bodo:

- Prezračevalna napa nad termičnim blokom ustrezne velikosti

- Prezračevalna napa nad pomivalnim strojem

- Prezračevalna napa nad konvekcijsko pečico

- Prostori priprave in čiščenja zelenjave, priprave mesa, shramba za kruh in garderobe bodo ustrezno hlajeni.

Podrobno so instalacije obdelane v načrtih elektro in strojnih instalacij in opreme.

Tehnološka oprema za kuhinjo:

- v kuhinji se odstrani vsa tehnološka oprema kuhinje, uporabni stroji in oprema se deponirajo, odstrani se vso talno in stensko keramiko, estrihe,  vso stavbno pohištvo (okna, vrata)

- vse obnovljene prostore je potrebno urediti in opremiti v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in standardi,

- drugi nujni posegi, ki so potrebni pri ureditvi prostorov, ki so predmet te projektne naloge.

Nova kuhinjska oprema bo zajemala:

- 1 x odlagalni RF pult za pripravo zelenjave in sadja ter profesionalno mešalno baterijo s tušem pri pomivalnem koritu,

- 1 x RF odlagalni pult z dvema predaloma v pripravi zelenjave,

- 1 x RF odlagalni regal v shrambi zelenjave,

- 1 x RF korito vključno z odlagalnimi pulti v termičnem delu kuhinje,

- 1 x profesionalni štedilnik brez pečice - 4x plin (2 velika, 1 srednji  in 1 mali gorilec),

- 1 x profesionalni štedilnik brez pečice - 4x plin (2 velika, 1 srednji in 1 mali gorilec) in  2x elektrika,

- RF odlagalne pulte v termičnem bloku z ustreznim številom predalnikov in polic s premičnimi vrati,

- 100 kg prevzemna tehtnica,

- 10 kg tehtnica,

- 2 x profesionalna zamrzovalna skrinja,

- 1 x hladilnik za diete,

- profesionalne hladilne omare za 24  GN posod,

- šok ohlajevalna komora (možnost vstavka GN posod 1/1)

- profesionalna mesoreznica

- ustrezno število RF posod (GN 1/1, GN 2/1, GN 1/2) za mešanje in shranjevanje živil,

- novi umivalniki s pripadajočo opremo (mešalna baterija, odlagalna polica, ogledalo, koš,

- milnik, podajalnik papirja),

- 2 x univerzalni voziček za potrebe znotraj kuhinje – termoporti,

- 1 x univerzalni voziček za potrebe znotraj kuhinje – transport živil,

- RF viseče omarice v delu kuhinje za diete,

- v prostoru za hrambo bele posode ustrezna dolžina RF pultov z vrati za shranjevanje krožnikov, posode in kuharskih pripomočkov vključno z visečimi omaricami,

- viseča omarica za razkuževanje nožev,

- novo pomivalno linijo (pomivalni stroj z napo za lovljenje pare, pomivalna korita brez vmesnih prekatov v ravni liniji z mešalno baterijo z visečim tušem,

- ustrezno število novih RF vozičkov,

- miza in 12 stolov za osebje,

- računalnik in programska oprema,

- osnovna pisarniška oprema (miza, vrtljiv stol, omara za dokumentacijo)

- ustrezno število garderobnih omaric s prezračevanjem in ostala oprema v garderobi in sanitarijah za kuharski kader.

# Analiza zaposlenih

## Analiza zaposlenih delavcev »brez« investicije

Na osnovi opredeljenega števila otrok in oddelkov je v skladu z določili Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 102/2009) v šolskem letu 2017/18 v Vrtcu Otona Župančiča Maribor zaposleno naslednje število delavcev (podatki so pridobljeni s strani upravljavca investicije):

- Trenutno število zaposlenih pri upravljavcu »brez« investicije

| Delovno mesto | Število na 1.9.2017 |
| --- | --- |
| Ravnatelj in pomočnik ravnatelja | 2 |
| Vzgojiteljica | 31 |
| Pomočnica vzgojiteljice | 35 |
| Svetovalna delavka | 1 |
| Organizator ZHR in Organizator prehrane | 1 |
| Spremljevalec gibalno oviranega otroka | 2 |
| Kuharica (KV, PKV) | 13.5 |
| Čistilka | 7,5 |
| Perice | 1,5 |
| Računovodsko administrativni delavec | 3 |
| Hišnik | 2 |
| Skupaj | 99,5 |

V primeru, da se investicija v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča v Mariboru ne izvede, se ne predvideva novih zaposlitev.

## Analiza zaposlenih delavcev »z« investicijo

V šolskem letu 2017/187 je v Vrtec Otona Župančiča Maribor vključeno 525 otrok. Število zaposlenih se po izvedbi investicije ne bo spremenilo, saj investicija ni posledica povečanega števila vpisanih otrok v enoto vrtca, temveč izhaja iz potrebe po izboljšanju prostorskih in sanitarnih pogojev za pripravo hrane.

- Število zaposlenih pri upravljavcu »z« investicijo

| Delovno mesto | Število na 1.9.2017 |
| --- | --- |
| Ravnatelj in pomočnik ravnatelja | 2 |
| Vzgojiteljica | 31 |
| Pomočnica vzgojiteljice | 35 |
| Svetovalna delavka | 1 |
| Organizator ZHR in Organizator prehrane | 1 |
| Spremljevalec gibalno oviranega otroka | 2 |
| Kuharica (KV, PKV) | 13.5 |
| Čistilka | 7,5 |
| Perice | 1,5 |
| Računovodsko administrativni delavec | 3 |
| Hišnik | 2 |
| Skupaj | 99,5 |

### Odgovorni vodja projekta v občini in člani projektne skupine

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti. Koordiniranje in spremljanje izvedbe del projekta bo izvajal strokovni sodelavec za investicije na MOM. Investitor predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije (strokovni nadzor), poveril za to usposobljeni organizaciji, ki bo izbrana na osnovi javnega naročila.

Odgovorni vodja projekta za izvedbo investicijskega projekta

Ime in priimek:	Teobald Pajnik

Delovno mesto:	Vodja Službe za razvojne projekte in investicije – Projektne pisarne

# Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah

Investicija v obnovo centralne kuhinje se bo izvajala tri leta. Leta 2016 in 2017 se pripravlja projektna in investicijska dokumentacija, sama obnova bo potekala leta 2018. Ocena investicijskih stroškov je prikazana v stalnih in tekočih cenah. Skladno z Uredbo izračunavamo tekoče cene s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Pomladni napovedi gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, marec 2017). Pri preračunu investicijskih vrednosti v tekoče cene je upoštevana povprečna rast cen za leto 2018 1,6 %.

Osnova za oceno investicijskih stroškov je Projektantski predračun po projektu št. 251/016, izdelan januarja 2017. Ocenjena vrednost znaša:

- 570.794,08 EUR brez DDV in 696.368,78 EUR z DDV po stalnih cenah in

- 579.832,55 EUR brez DDV in 707.395,71 EUR z DDV po tekočih cenah.

- Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah

| Št. | Opis dela | Stalne cene v EUR | Tekoče cene v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Priprava in spremljanje obnove centralne kuhinje |  |  |
| 1 | Izdelava projektne in investicijske dokumentacije | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 2 | Projektantski nadzor | 3.681,10 | 3.740,00 |
| 3 | Strokovni nadzor | 6.212,09 | 6.311,48 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje brez DDV | 15.783,19 | 15.941,48 |
|  | 22 % DDV | 3.472,30 | 3.507,13 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje z DDV | 19.255,49 | 19.448,61 |
| II | Gradbena dela | 48.141,34 | 48.911,60 |
| III | Obrtniška dela |  |  |
| 1 | Suho-montažna dela | 3.469,29 | 3.524,80 |
| 2 | Stavbno pohištvo | 27.332,68 | 27.770,00 |
| 3 | Slikarsko pleskarska dela | 14.703,10 | 14.938,35 |
| 4 | Tlakarska dela | 22.537,40 | 22.898,00 |
| 5 | Keramičarska dela | 18.904,13 | 19.206,60 |
| 6 | Mala tovorna dvigala | 18.897,64 | 19.200,00 |
|  | Skupaj obrtniška dela: | 105.844,24 | 107.537,75 |
| IV | Elektro instalacije | 49.957,01 | 50.756,32 |
| V | Strojne instalacije | 132.641,14 | 134.763,40 |
| VI | Tehnološka oprema kuhinje | 216.936,02 | 220.407,00 |
| VII | Oprema pisarne vodje kuhinje | 1.491,14 | 1.515,00 |
|  | GOI dela skupaj z opremo brez DDV | 555.010,89 | 563.891,07 |
|  | 22 % DDV | 122.102,40 | 124.056,04 |
|  | Skupaj GOI dela in oprema z DDV | 677.113,29 | 687.947,11 |
|  | Investicija skupaj brez DDV | 570.794,08 | 579.832,55 |
|  | Skupaj 22 % DDV | 125.574,70 | 127.563,16 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 696.368,78 | 707.395,71 |

# Analiza lokacije

Centralna kuhinja Vrtca Otona Župančiča Maribor se nahaja v enoti Oblakova, Oblakova ulica 5, Maribor. Vrtec Otona Župančiča Maribor leži na parcelni številki 383, k.o. je 678/154.

Slika 2: Slika Vrtca Otona Župančiča Maribor

# Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

Investicija v obnovo kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča Maribor bo imela manjši vpliv na okolje glede hrupa v času gradnje, nato pa bodo ti vplivi minimalni.

### Energetsko obnova

Obnova obstoječih prostorov kuhinje je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture in okoljske učinkovitosti, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita obnova. Obnovljeni prostori kuhinje bodo po dokončanju del predstavljali »energetsko varčen« objekt, zaradi česar se v času obratovanja centralne kuhinje pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

### Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost.

### Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

Lokacija objekta in centralne kuhinje je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je prometno dostopno in ima urejeno prometno infrastrukturo. Povezava do objekta poteka preko cestnih povezav, ki omogočajo razvoz hrane. Objekt ima ustrezno urejeno parkirno infrastrukturo.

### Zmanjševanje vplivov na okolje

Za obravnavani poseg v prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, Ur. l. RS št. 66/96 in Dopolnitev te uredbe Ur. l. RS št. 12/00, 3. člen – poglavje H) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času izvedbe obnove in v času obratovanja objekta z vidika:

- varstva zraka,

- varstva pred požarom,

- varstva voda in tal,

- varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju ter

- ravnanja s komunalnimi odpadki.

Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja prostorov, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi na okolje. V času izvedbe obnove prostorov je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena obnova in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času obnove le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

Varstvo zraka: v skladu z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV 13/98), se obravnavana parcela nahaja v III. območju onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku nad mejnimi, vendar pod kritičnimi.

Varstvo pred hrupom: v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, se obravnavana parcela nahaja v III. območju.

Varstvo voda: v skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavana parcela nahaja izven varstvenih pasov.

Varstvo pred požarom: skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji oz. rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. l. RS, št. 71/93), so upoštevani ustrezni ukrepi za varstvo pred požarom.

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifično opisani.

Emisije snovi v zraku

Onesnaževanje zraka med obnovo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03).

Vpliv na tla in vode

Največji vpliv na tla bo v času izvajanja gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi bo moralo biti skladno s Pravilnikom o tem kako morajo biti zgrajena in opremljena  skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. l. SRS. št. 3/79).

Emisije hrupa

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Po izgradnji se območje zazidalnega načrta obravnava kot mešano poslovno - stanovanjsko območje, ki po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60 dB) in nočnih ravni hrupa (50 dB).

Odpadki

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.

V času izvajanja samih gradbenih del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi. V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

# Časovni načrt izvedbe investicije

V naslednjih tabelah je prikazana dinamika izvajanja obnovitvenih del in nakup opreme po letih v stalnih in tekočih cenah.

- Ocena investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah

| Št. | Opis dela | 2016 | 2017 | 2018 | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Priprava in spremljanje obnove centralne kuhinje |  |  |  |  |
| 1 | Izdelava projektne in investicijske dokumentacije | 1.956,00 | 3.934,00 | 0,00 | 5.890,00 |
| 2 | Projektantski nadzor | 0,00 | 0,00 | 3.681,10 | 3.681,10 |
| 3 | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 6.212,09 | 6.212,09 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje brez DDV | 1.956,00 | 3.934,00 | 9.893,19 | 15.783,19 |
|  | 22 % DDV | 430,32 | 865,48 | 2.176,50 | 3.472,30 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje z DDV | 2.386,32 | 4.799,48 | 12.069,69 | 19.255,49 |
| II | Gradbena dela | 0,00 | 0,00 | 48.141,34 | 48.141,34 |
| III | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| 1 | Suho-montažna dela | 0,00 | 0,00 | 3.469,29 | 3.469,29 |
| 2 | Stavbno pohištvo | 0,00 | 0,00 | 27.332,68 | 27.332,68 |
| 3 | Slikarsko pleskarska dela | 0,00 | 0,00 | 14.703,10 | 14.703,10 |
| 4 | Tlakarska dela | 0,00 | 0,00 | 22.537,40 | 22.537,40 |
| 5 | Keramičarska dela | 0,00 | 0,00 | 18.904,13 | 18.904,13 |
| 6 | Mala tovorna dvigala | 0,00 | 0,00 | 18.897,64 | 18.897,64 |
|  | Skupaj obrtniška dela: | 0,00 | 0,00 | 105.844,24 | 105.844,24 |
| IV | Elektro instalacije | 0,00 | 0,00 | 49.957,01 | 49.957,01 |
| V | Strojne instalacije | 0,00 | 0,00 | 132.641,14 | 132.641,14 |
| VI | Tehnološka oprema kuhinje | 0,00 | 0,00 | 216.936,02 | 216.936,02 |
| VII | Oprema pisarne vodje kuhinje | 0,00 | 0,00 | 1.491,14 | 1.491,14 |
|  | GOI dela skupaj z opremo brez DDV | 0,00 | 0,00 | 555.010,89 | 555.010,89 |
|  | 22 % DDV | 0,00 | 0,00 | 122.102,40 | 122.102,40 |
|  | Skupaj GOI dela in oprema z DDV | 0,00 | 0,00 | 677.113,29 | 677.113,29 |
|  | Investicija skupaj brez DDV | 1.956,00 | 3.934,00 | 564.904,08 | 570.794,08 |
|  | Skupaj 22 % DDV | 430,32 | 865,48 | 124.278,90 | 125.574,70 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 2.386,32 | 4.799,48 | 689.182,98 | 696.368,78 |

- Ocena investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah

| Št. | Opis dela | 2016 | 2017 | 2018 | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Priprava in spremljanje obnove centralne kuhinje |  |  |  |  |
| 1 | Izdelava projektne in investicijske dokumentacije | 1.956,00 | 3.934,00 | 0,00 | 5.890,00 |
| 2 | Projektantski nadzor | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 3 | Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 6.311,48 | 6.311,48 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje brez DDV | 1.956,00 | 3.934,00 | 10.051,48 | 15.941,48 |
|  | 22 % DDV | 430,32 | 865,48 | 2.211,33 | 3.507,12 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje z DDV | 2.386,32 | 4.799,48 | 12.262,81 | 19.448,60 |
| II | Gradbena dela | 0,00 | 0,00 | 48.911,60 | 48.911,60 |
| III | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| 1 | Suhomontažna dela | 0,00 | 0,00 | 3.524,80 | 3.524,80 |
| 2 | Stavbno pohištvo | 0,00 | 0,00 | 27.770,00 | 27.770,00 |
| 3 | Slikarsko pleskarska dela | 0,00 | 0,00 | 14.938,35 | 14.938,35 |
| 4 | Tlakarska dela | 0,00 | 0,00 | 22.898,00 | 22.898,00 |
| 5 | Keramičarska dela | 0,00 | 0,00 | 19.206,60 | 19.206,60 |
| 6 | Mala tovorna dvigala | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
|  | Skupaj obrtniška dela: | 0,00 | 0,00 | 107.537,75 | 107.537,75 |
| IV | Elektro instalacije | 0,00 | 0,00 | 50.756,32 | 50.756,32 |
| V | Strojne instalacije | 0,00 | 0,00 | 134.763,40 | 134.763,40 |
| VI | Tehnološka oprema kuhinje | 0,00 | 0,00 | 220.407,00 | 220.407,00 |
| VII | Oprema pisarne vodje kuhinje | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 |
|  | GOI dela skupaj z opremo brez DDV | 0,00 | 0,00 | 563.891,07 | 563.891,07 |
|  | 22 % DDV | 0,00 | 0,00 | 124.056,04 | 124.056,04 |
|  | Skupaj GOI dela in oprema z DDV | 0,00 | 0,00 | 687.947,11 | 687.947,11 |
|  | Investicija skupaj brez DDV | 1.956,00 | 3.934,00 | 573.942,55 | 579.832,55 |
|  | Skupaj 22 % DDV | 430,32 | 865,48 | 126.267,36 | 127.563,16 |
|  | INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV | 2.386,32 | 4.799,48 | 700.209,91 | 707.395,71 |

Operacija se je pričela izvajati v letu 2016, ko je bil pripravljen del projektne dokumentacije. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije bo zaključena v letu 2017. Gradbena in obrtniška dela obnove centralne kuhinje ter nakup in vgradnja nove tehnološke opreme pa bosta izvedeni v letu 2018. V nadaljevanju prikazujemo terminski plan investicije.

- Terminski plan investicije

| Oz. | Aktivnost | Terminski načrt |
| --- | --- | --- |
| Predinvesticijske aktivnosti |  |  |
| 1 | Izdelava projektne dokumentacije | December 2016, januar 2017 |
| 2 | Izdelava DIIP | April 2017 |
| 3 | Izdelava IP | Oktober 2017 |
| 4 | Javna naročila | Februar - april 2018 |
| 5 | Sklenitev pogodb za gradnjo in nadzor | Maj 2018 |
| Izvedba investicije |  |  |
| 6 | GOI dela | Junij– avgust 2018 |
| 7 | Financiranje naložbe | 2018 |
| 8 | Tehnični prevzem in pred. v uporabo | Avgust 2018 |
| 9 | Obratovanje naložbe | September 2018 |

## Analiza izvedljivosti projekta

Že izvedene aktivnosti:

- izdelana je bila projektna dokumentacija,

- izdelana je bila investicijska dokumentacija.

Aktivnosti, ki jih je potrebno še izvesti:

- izvedba javnega naročila za obnovo prostorov in nakup opreme,

- izbor najugodnejšega ponudnika in sklenitev pogodbe z izvajalcem,

- izvesti javna naročila za strokovni nadzor, izbor najugodnejšega ponudnika in sklenitev pogodbe z izvajalcem,

- investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov,

- izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom,

- ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter predaja objektain opreme v uporabo,

- teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

# Načrt financiranja v tekočih cenah

Investicija se bo financirala samo iz proračuna MOM. Dinamika financiranja po tekočih cenah je prikazana v naslednji tabeli.

- Viri financiranja obnove centralne kuhinje po letih v tekočih cenah

| Viri financiranja obnove | 2016 | 2017 | 2018 | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor - proračun | 2.386,32 | 4.799,48 | 700.209,91 | 707.395,71 |

# Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja

V poglavju so prikazana sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževanja vrtca ter stroški, ki nastajajo z delovanjem vrtca. Projekcije zajemajo 15 letno obdobje vzdrževanja in upravljanja javne infrastrukture. Podatke o stroških in prihodkih smo obravnavali na ravni celotnega vrtca, saj ni ločenih podatkov o deležu prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo samo na centralno kuhinjo Vrtca Otona Župančiča Maribor.

## Ocena stroškov poslovanja po letih

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov izvajanja programov, vzdrževanje in upravljanje vrtca skupaj s centralno kuhinjo. Osnova za pripravo ocene stroškov je poslovanje Vrtca Otona Župančiča Maribor v letu 2016, povzeto po Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2016 do 31.12.2016. Naslednja tabela prikazuje stroške delovanja vrtca skupaj s centralno kuhinjo do leta 2030.

- Stroški poslovanja po letih, v EUR

| Postavke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plače zaposlenih | 1.735.279 | 1.735.105 | 1.734.932 | 1.736.667 | 1.738.404 | 1.740.142 | 1.741.882 | 1.743.624 |
| Prispevki za soc. varnost | 247.036 | 247.011 | 246.987 | 247.234 | 247.481 | 247.728 | 247.976 | 248.224 |
| Izdatki za blago in storitve | 456.352 | 456.306 | 456.261 | 456.717 | 457.174 | 457.631 | 458.089 | 458.547 |
| Ostali odhodki | 44.703 | 44.699 | 44.694 | 44.739 | 44.783 | 44.828 | 44.873 | 44.918 |
| SKUPAJ | 2.483.370 | 2.483.121 | 2.482.874 | 2.485.357 | 2.487.842 | 2.490.329 | 2.492.820 | 2.495.313 |

Nadaljevanje tabele

| Postavke | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plače zaposlenih | 1.745.368 | 1.747.113 | 1.748.860 | 1.750.609 | 1.752.360 | 1.754.112 | 1.755.866 |
| Prispevki za soc. varnost | 248.472 | 248.721 | 248.969 | 249.218 | 249.468 | 249.717 | 249.967 |
| Izdatki za blago in storitve | 459.005 | 459.464 | 459.924 | 460.384 | 460.844 | 461.305 | 461.766 |
| Ostali odhodki | 44.963 | 45.008 | 45.053 | 45.098 | 45.143 | 45.188 | 45.233 |
| SKUPAJ | 2.497.808 | 2.500.306 | 2.502.806 | 2.505.309 | 2.507.815 | 2.510.322 | 2.512.832 |

Ocenjen strošek letne amortizacije osnovnih sredstev znaša 25.540 EUR. Osnovna sredstva so amortizirana po naslednjih amortizacijskih stopnjah: zgradba 3,00 % in oprema 6,67 %. Ostanek vrednosti osnovnih sredstev znaša 260.589 EUR.

## Ocena prihodki poslovanja po letih

Kot je bilo navedeno že v poglavju Tržne možnosti investicije, investicija v Obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor ni profitnega značaja in ne bo ustvarjala presežka prihodkov nad odhodki. Prihodki, se bodo pokrivali iz občinskega proračuna, iz MIZŠ in drugih virov.

- Prihodki poslovanja po letih, v EUR

| Prihodki | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sredstva MIZŠ | 73.322 | 73.469 | 73.616 | 73.763 | 73.910 | 74.058 | 74.206 | 74.355 |
| Sredstva MOM | 1.872.209 | 1.875.953 | 1.879.705 | 1.883.465 | 1.887.232 | 1.891.006 | 1.894.788 | 1.898.578 |
| Drugi prihodki | 529.271 | 530.330 | 531.390 | 532.453 | 533.518 | 534.585 | 535.654 | 536.725 |
| Skupaj | 2.474.802 | 2.479.752 | 2.484.711 | 2.489.681 | 2.494.660 | 2.499.649 | 2.504.648 | 2.509.658 |

Nadaljevanje tabele

| Prihodki | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sredstva MIZŠ | 74.503 | 74.652 | 74.802 | 74.951 | 75.101 | 75.251 | 75.402 |
| Sredstva MOM | 1.902.375 | 1.906.180 | 1.909.992 | 1.913.812 | 1.917.640 | 1.921.475 | 1.925.318 |
| Drugi prihodki | 537.799 | 538.874 | 539.952 | 541.032 | 542.114 | 543.198 | 544.285 |
| Skupaj | 2.514.677 | 2.519.706 | 2.524.746 | 2.529.795 | 2.534.855 | 2.539.924 | 2.545.005 |

# Vrednotenje drugih stroškov in koristi

## Finančni kazalniki po statistični in dinamični metodi

### Izhodišča finančne analize

Z namenom finančne analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja (DCF).

Osnovna izhodišča in glavne predpostavke, upoštevane pri izračunu upravičenosti investicijskega projekta, so podane v nadaljevanju:

- analiza stroškov in koristi je izdelana na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),

- kot kriteriji donosnosti naložbe so v finančno ekonomski analizi uporabljeni kazalci finančne interne stopnje donosa investicije - FRR(C), finančne neto sedanje vrednosti projekta – FNPV(C), finančne interne stopnje donosnosti s kohezijskim sofinanciranjem - FRR(K), finančne neto sedanje vrednosti s kohezijskim sofinanciranjem – FNPV(K), upoštevaje 4 % diskontno stopnjo, kakor določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 27/16).

Ugotavljala se je finančna donosnost projekta, katero se presodi na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti FNPV(C) in finančne interne stopnje donosnosti projekta FRR(C). Ti kazalniki pokažejo zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti FNPV(C) negativna, FRR(C) pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.

Finančna trajnost (vzdržnost - pokritost) projekta, je ocenjena s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke.

Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov oz. kumulativnega neto denarnega toka projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržljiv oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke, za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni finančni kazalniki.

Ob tem so bile upoštevane sledeče predpostavke modela:

- davek na dodano vrednost je obračunan po stopnji 22 %,

- vsi stroški in koristi, ki so bili upoštevani pri finančnih izračunih in ne vključujejo davkov,

- opazovano obdobje, za katerega so pripravljeni izračun, je do leta 2030 (ekonomska doba 15 let), kakor je priporočeno v dokumentu Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects« iz decembra 2014,

- vse vrednosti so podane v EUR.

V naslednji tabeli je prikazan denarni tok projekta za obdobje 15 let.

- Denarni tok projekta, v EUR

| Leto | Stroški naložbe | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2.386,32 | 2.483.370 | 2.474.802 | 0 | -10.533,00 |
| 2017 | 4.799,48 | 2.483.122 | 2.479.752 | 0 | -7.553,20 |
| 2018 | 689.182,98 | 2.482.873 | 2.484.711 | 0 | -611.047,40 |
| 2019 | 0,00 | 2.485.356 | 2.489.681 | 0 | 3.696,43 |
| 2020 | 0,00 | 2.487.842 | 2.494.660 | 0 | 5.604,15 |
| 2021 | 0,00 | 2.490.329 | 2.499.649 | 0 | 7.365,56 |
| 2022 | 0,00 | 2.492.820 | 2.504.649 | 0 | 8.988,88 |
| 2023 | 0,00 | 2.495.313 | 2.509.658 | 0 | 10.481,92 |
| 2024 | 0,00 | 2.497.808 | 2.514.677 | 0 | 11.852,10 |
| 2025 | 0,00 | 2.500.306 | 2.519.706 | 0 | 13.106,47 |
| 2026 | 0,00 | 2.502.806 | 2.524.746 | 0 | 14.251,73 |
| 2027 | 0,00 | 2.505.309 | 2.529.795 | 0 | 15.294,24 |
| 2028 | 0,00 | 2.507.814 | 2.534.855 | 0 | 16.240,04 |
| 2029 | 0,00 | 2.510.322 | 2.539.925 | 0 | 17.094,85 |
| 2030 | 0,00 | 2.512.832 | 2.545.005 | 260.589 | 162.559,74 |
| Skupaj | 696.368,78 | 37.438.222 | 37.646.271 | 260.589 |  |
| Skupaj diskontirano | 569.000,86 | 22.706.586 | 22.801.917 | 94.449 | -342.597,45 |

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

- Kazalniki statične in dinamične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe za celotno investicijsko vrednost

| Naziv | Kratica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Prihodki (leto 2019) |  | 2.489.681 EUR |
| Odhodki (leto 2019) |  | 2.485.357 EUR |
| Dobiček/izguba |  | 4.324 EUR |
| Ekonomičnost poslovanja |  | 1,002 |
| Donosnost poslovanja |  | 0,002 |
| Doba vračanja vloženih sredstev | (v letih) | 27,00 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | FRR/C | -3,66% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | FNPV/C | -342.597,45 EUR |
| Relativna neto sedanja vrednost | relativna FNPV/C | -0,4843081 |

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -342.597,45 EUR, sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 27 let.

## Učinki, ki se ne dajo denarno ovrednotiti

Investicija v obnovo centralne kuhinje vrtca ima vrsto družbenih koristi, ki jih ne moremo denarno ovrednotiti:

- izboljšanje prostorov priprave in skladiščenja surovin za pripravo obrokov,

- zniževanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v prostorih centralne kuhinje vrtca,

- izboljšanje organizacije priprave hrane in zmanjšanje možnosti križanja čistih in nečistih poti v kuhinji.

# Analiza tveganja in analiza občutljivosti

## Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja za investicijo v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča v Mariboru so majhna. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

- Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Majhno |
| Tveganje izvedbe projekta | Majhno |
| Tveganje obratovanja projekta | Majhno |

Pri izvedbi projekta tveganje obnovo centralne kuhinje vrtca, predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od financiranja s strani občine.

## Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

- Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 2 % oz. 5 %

- Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 % oz. 2 %

- Zvišanje vrednosti prihodkov za 1 % oz. 2 %

- Znižanje predračunske vrednosti investicije za 2 % oz. 5 %

- Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 % oz. 2 %

- Znižanje vrednosti prihodkov za 1 % oz. 2 %

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornje kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR).

- Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR

| Spremembe finančne vrednosti investicije |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  | -5% | -2% | 0% | 2% | 5% |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije (IRR) |  | -3,20% | -3,48% | -3,66% | -3,84% | -4,10% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSV) |  | -311.626,80 | -330.209,19 | -342.597,45 | -354.985,71 | -373.568,11 |
| Spremembe vrednosti operativnih stroškov |  |  |  |  |  |  |
| Naziv |  | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije (IRR) |  | 5,55% | 1,11% | -3,66% | -8,91% | -14,79% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije (NPV) |  | 74.218,34 | -134.189,56 | -342.597,45 | -551.005,35 | -759.413,25 |
| Spremembe vrednosti prihodkov |  |  |  |  |  |  |
| Naziv |  | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije (IRR) |  | -14,91% | -8,95% | -3,66% | 1,15% | 5,60% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije (NPV) |  | -762.250,06 | -552.423,75 | -342.597,45 | -132.771,15 | 77.055,15 |

Pri zviševanju predračunske vrednosti, se interna stopnja donosnosti (EIRR) in neto sedanja vrednost (FNPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov.

Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se FIRR in FNPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov.

Pri zviševanju prihodkov se znesek neto sedanje vrednosti (FNPV) in interne stopnja donosnosti (FIRR) zvišujeta. Pri zniževanju prihodkov se prej omenjena parametra znižujeta.

Iz tabele lahko vidimo, da je investicija bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe operativnih stroškov ter prihodkov.

# Predstavitev in razlaga rezultatov

MOM namerava obnoviti centralno kuhinjo Vrtca Otona Župančiča Maribor. Prenovili se bodo prostori in oprema centralne kuhinje, z možnostjo razvoza hrane na dislocirane enote. V kuhinji se bo kot do sedaj pripravljalo 757 kosil za otroke iz Vrtca Otona Župančiča Maribor in Vrtca Studenci Maribor. Obnova kuhinje se izvede v obstoječih gabaritih sedanje kuhinje in s širitvijo kuhinje v prostore stare igralnice. Skupna površina prenovljene kuhinje bo tako znašala 391,72 m2.

S  strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila dne 08.07.2014 izdana Odločba št. U06106-1232/2014-3, o nujnosti obnove centralne kuhinje. Z investicijo v obnovo bo investitor omogočil boljše pogoje priprave hrane, skladiščenje in pomivanje znotraj tehnoloških procesov kuhinje vrtca.

Vrednost investicijskih del bo znašala 707.395,71 EUR z DDV po tekočih cenah. Investicija se bo izvajala v letu 2018. pripravljalna dela pa potekajo že v letih 2016 in 2017. Celotna vrednost investicije se bo financirala iz občinskega proračuna MOM.

Denarni tok investicije je negativen, izračun neto sedanje vrednosti znaša -342.597,45 EUR, interna stopnja donosnosti je negativna, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 27 letih. Kljub negativnim finančnim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije. Obnovljena centralna kuhinja vrtca bo prispevala k izboljšanju pogojev dela v kuhinji, kakovosti prehrane in s tem k boljšemu zdravju otrok v vrtcu, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.