| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35016-222/2017-3 GMS-575 |
| --- | --- |

Številka:	35016-222/2017-3

Datum:	29.11.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 31. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DIIP – Rekonstrukcija dela pritličja objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici 13 - Okulistika |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor |
| PREDLOG SKLEPOV: | - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »DIIP: Rekonstrukcija dela pritličja objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici 13; št. DIIP-ZDM 2016, 22.11.2016« - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v okviru proračunske postavke 107105 ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika, odpre nov projekt v NRP, z nazivom »ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika« in z dinamiko kot je potrjeno v zgoraj navedenem dokumentu DIIP. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	35016-222/2017-3

Datum:	22.11.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 31. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DIIP – Rekonstrukcija dela pritličja objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici 13 - Okulistika |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Obrazložitev - DIIP |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | prim.doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., direktor | Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor |  |  |
|  | Dejan Flakus, podsekretar | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald Pajnik, vodja službe | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Lilijana Zorko, vodja službe | Sektor za zdravstvo in socialno varstvo |  |  |
|  | Brigita Gajzer Pliberšek, vodja urada | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

Številka:	35016-222/2017-3

Datum:	22.11.2017

DIIP – Rekonstrukcija dela pritličja objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici 13 - Okulistika

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Izhodišča in razlogi za investicijo

Po dokončanju gradnje novega objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so bile ambulantne dejavnosti, ki so pred tem delovale v pritličju in kletnem nivoju objekta Javnega zavoda "Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor" (dalje ZDM) v Sodni ulici 13., umeščene v novogradnjo znotraj kompleksa javnega zavoda. S tem so bile sproščene prostorske kapacitete za ureditev  ambulantne dejavnosti okulistike, delno razširitev diagnostične dejavnosti radiologije in pripadajočega dela skupnih služb.

V delu objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici že deluje ambulanta radiologije, na drugih lokacijah v mestu pa okulistika in sicer: (v najetih prostorih) na Lavričevi ul. 1. ter (v objektih ZDM) v Vošnjakovi ul. 2. in Ljubljanski ulici 42.

Razlogi za investicijo, ki je predmet obravnave v predmetnem DIIP in je namenjena zdravstveni dejavnosti okulistike in spremljajočim prostorom za zdravstveno osebje in paciente, so naslednji:

- združitev dislociranih enot okulističnih ambulant na eni lokaciji

- racionalizacija stroškov za delovanje te ambulante

- zagotovitev dodatnih prostorov oziroma površin za to medicinsko dejavnost

- zagotovitev spremljajočih prostorov osebja zaposlenih v tem segmentu

- tehnično - tehnološka obnova in zamenjava dela električnih ter dela strojnih napeljav, naprav in opreme v območju rekonstrukcije pritličja in dela objekta

Obstoječa konstrukcijska zasnova nosilnih zidov ostaja nespremenjena. Izvedejo pa se manjša rušitvena dela (delna odstranitev obstoječih predelnih zidov in preboj dela konstrukcijskega zidu), ki jih zahteva nova funkcija prostorov. Posegi na fasado objekta f(razen dostopa do dvigala), zaradi spremenjene funkcije prostorov, niso potrebni.

Prikaz funkcij in neto površin prostorov, ki so predmet izvedbe GOI del, oziroma rekonstrukcije obstoječih prostorov in opreme le-teh.

| PROSTOR | POVRŠINA V m2 |
| --- | --- |
| Sanitarije invalidi: M+Ž | 7,15 |
| Sanitarije ženske | 2,80 |
| Sanitarije moški | 5,60 |
| Hodnik 2 | 60,65 |
| Hodnik 3 | 14,05 |
| Večnamenski prostor – intervencija | 16,45 |
| OCT | 8,75 |
| Perimetrija | 8,80 |
| Vidno polje | 17,10 |
| Sprejem + arhiv | 21,75 |
| Hodnik 4 | 13,05 |
| Ordinacija 1 | 17,55 |
| Administracija | 9,25 |
| Ordinacija 2 | 24,90 |
| Prostor za počitek | 4,90 |
| WC osebje – moški | 4,35 |
| WC osebje - ženske | 3,15 |
| SKUPAJ: | 515,15 |

3. Terminski načrt

V časovnem načrtu so upoštevane že izvedene predhodne investicijske aktivnosti in še predvidene do zaključka investicijskega projekta.

Časovni načrt realizacije investicije

| AKTIVNOST | NOSILEC / IZVAJALEC | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija - PGD - PZI - dopolnitev PZI (fazna izvedba GOI del) | Bard, d.o.o. Bard, d.o.o Bard d.o.o., Pro -Biro d.o.o. in TES d.o.o. | september 2015 oktober 2015 november 2016 |
| Investicijska dokumentacija DIlP: izdelava DIIP: obravnava in potrditev občinskih svetov | Inženiring biro, d.o.o. MOM in ustanoviteljice | november 2016 november 2016 januar – december 2017 |
| Upravni postopki - gradbeno dovoljenje - tehnični pregled in uporabno dovoljenje | RS - Upravna enota Maribor | veljavno s 30. 6. 2016 junij – september 2018 |
| Izvedba javnega naročila gradnje (rekonstrukcija) - dogovor o zagot. sredstev - priprava JN - javna objava - pridobitev ponudb - odločitev o izbiri izvajalca - pritožbeni rok - podpis pogodbe - pridobitev izvajalca nadzora GOI del in koordinatorja VZD | ZDM/občine ZDM ZDM/Portal javnih naročil, ponudniki ZDM ponudniki ZDM/izbrani ponudnik ZDM/izbrani ponudniki | november/december 2017 november/december 2017 december 2017 februar 2018 februar 2018 februar 2018 marec 2018 marec/april 2018 |
| Izvedba javnega naročila dobave tehnološke in druge opreme - priprava JN - javna objava in pridobitev ponudb - odločitev o izbiri izvajalca - pritožbeni rok - podpis pogodbe | ZDM ZDM/Portal javnih naročil, ponudniki ZDM ponudniki ZDM / izbrani ponudniki | marec 2018 april/maj 2018 junij 2018 junij 2018 junij 2018 |
| Izvedba GOl del | ZDM / izbrani izvajalci | april - junij 2018 |
| Dobava in vgradnja tehnološke opreme | ZDM / izbrani dobavitelji opreme | julij/avgust/september 2018 |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje | Komisija UE MB in izvedenci | junij - september 2018 |

4. Viri in dinamika financiranja

Skladno s predvidenim rokom izvedbe investicije se postopek javnega naročila izvede in tudi v celoti zaključi v letu  2018, zato  - z ozirom na predvideno dinamiko  oddaje in izvedbe GOI del, dobave in montaže opreme ter končnim obračunom teh del - v okviru tega dokumenta ni prikazana vrednost investicije po tekočih cenah.

Plan financiranja po stalnih cenah

| Financer | Skupaj |  | Vlaganja po letih v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR | % | 2015 | 2018 |
| ZDM | 253.156,00 | 52,10 | 18.355,00 | 234.801,00 |
| Ustanoviteljice (MOM in 11 občin) | 232.734,00 | 47,90 | / | 232.734,00 |
| SKUPAJ: | 485.890,00 | 100,00 | 18.355,00 | 467.535,00 |

Predvideni plan financiranja po stalnih cenah in deležih ustanoviteljic

| Občina | Deleži občin v % | Predhodni delež v EUR | Presežek iz predhodne investicije v EUR | Dodatni delež v EUR | Skupni delež v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duplek | 3,32 | 16.611 | 4.539 | 3.188 | 7.727 |
| Hoče Slivnica | 5,37 | 26.868 | 7.341 | 5.156 | 12.497 |
| Kungota | 2,44 | 12.208 | 3.336 | 2.343 | 5.679 |
| Lovrenc na Pohorju | 1,76 | 8.806 | 2.406 | 1.690 | 4.096 |
| Mestna občina Maribor | 63,12 | 315.817 | 86.292 | 60.610 | 146.902 |
| Miklavž na Dravskem polju | 3,20 | 16.011 | 4.375 | 3.073 | 7.448 |
| Pesnica | 3,99 | 19.964 | 5.455 | 3.831 | 9.286 |
| Rače – Fram | 3,32 | 16.611 | 4.539 | 3.188 | 7.727 |
| Ruše | 4,10 | 20.514 | 5.605 | 3.937 | 9.542 |
| Selnica ob Dravi | 2,60 | 13.009 | 3.554 | 2.497 | 6.051 |
| Starše | 2,21 | 11.058 | 3.021 | 2.122 | 5.143 |
| Šentilj | 4,57 | 22.866 | 6.248 | 4.388 | 10.636 |
| SKUPAJ: | 100,00 | 500.344 | 136.711 | 96.023 | 232.734 |

Celotni sofinancerski delež posamezne ustanoviteljice pri realizaciji predmetne investicije v rekonstrukcijo prostorov v delu pritličja v Sodni ulici 13. za potrebe okulistike, ki je predmet ocene v predmetnem DIIP, je podan v tabelarnem pregledu.

prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.

direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor