| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 37102-34/2016-55 GMS-584 |
| --- | --- |

Številka:	37102-34/2016-55

Datum:	3.1.2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Investicijski program (IP) – rekonstrukcija ceste Trčova III. in IV. etapa |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program – IP, za projekt Rekonstrukcije ceste Trčova III. in IV. etapa |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	37102-34/2016-55

Datum:	3.1.2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) ZA REKONSTRUKCIJO CESTE TRČOVA III. in IV. ETAPA |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Investicijski program (IP) - Obrazložitev |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Boštjan BELŠAK, Strokovni sodelavec VII/2-II |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 15.06. 2017 na 11. izredni seji sprejel sklep in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Trčova v višini 360.000 eur. Ker je bil na 30. redni seji Mestne občine Maribor sprejet rebalans proračuna za leto 2018 in so se na proračunski postavki 152100 zagotovila dodatna sredstva v višini 300.000 eur in ker investicijska ocena presega vrednost 500.000 eur, je potrebno potrditi investicijski program za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Trčova v višini 1.250.000 eur.

Namen izvedbe projekta rekonstrukcije ceste skozi naselje Trčova od km 1+220 do km 2+255, je odprava poškodb vozišča, ureditev meteorne kanalizacije, izboljšanje tehničnih elementov ceste in javne razsvetljave, ter posledično zagotavljanje večje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje.

Predmet obdelave je tako LC 243501 Malečnik Metava in sicer etapi III. in IV. Meja med etapama se nahaja v km 1+610.

Po prometni funkciji razvrščamo obravnavano cesto v zbirne ceste (ZC), ki se navezuje na povezovalne ceste in zagotavlja povezave z dostopnimi cestami.

Glede na vrsto ceste pa je opredeljena kot lokalna cesta (LC).

Širina obstoječe ceste variira, v povprečju pa bi jo lahko ocenili na 4.5m.

Cesta do km 15+040 poteka po nenaseljenem območju, v nadaljevanju pa je območje strnjene poselitve. Zaradi tega se ob sami cesti pojavljajo različnih tipi ograj, prav tako je precejšnje število uvozov k hišam.

Območja katerim je bilo potrebno posvetiti posebno pozornost so:

- km 1+560 : bližina objekta na naslovu Trčova 158

- km 1+765 : bližina objekta na naslovu Trčova 172

- km 1+880 : poseg na obstoječe parkirišče poslovnega objekta na naslovu Trčova 177B

- km 1+920 : obstoječ zid višine cca. 4m na levi strani ceste

- km 2+080 : avtobusno postajališče in obračališče ter ureditev območja pred gostiščem

Griček

Projektna rešitev predvideva rekonstrukcijo obstoječe ceste z dograditvijo hodnika za pešce na desni strani ceste.

Predvidena so tri avtobusna postajališča in sicer dve novi, kateri predvidimo na vozišču in preureditev obstoječega, pri baru Griček v km 2+080.

Kolesarski promet je predviden po vozišču.

Hodnik za pešce je predviden na celotni trasi in sicer s hodnikom za pešce širine 1.25m (0.5m varnostne širine + 0.75m).

Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela prikazuje razdelitev investicijskih stroškov. Stroški bodo nastajali v dveh zaporednih letih od leta 2018 do leta 2020, skladno s terminskim planom.

| VRSTA STROŠKA | Vrednost del | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije IP | 4.690,00 | 4.690,00 |  |  |
| Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI in PID | 15.573,77 | 11.475,41 | 4.098,36 |  |
| Izvedba rekonstrukcije | 1.065.542,75 | 520.708,36 | 272.389,64 | 272.444,75 |
| Gradbeni nadzor po ZGO-1 | 11.293,61 | 3.700,00 | 3.796,80 | 3.796,80 |
| Informiranje javnosti | 1.229,51 | 409,84 | 409,84 | 409,84 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 1.098.329,64 | 540.983,61 | 276.596,28 | 280.749,75 |
| 22 % DDV* | 241.632,52 | 119.016,39 | 60.851,18 | 61.764,95 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV | 1.339.962,16 | 660.000,00 | 337.447,46 | 342.514,70 |

|  | Leto 2018: | Leto 2019: | Leto 2020: |
| --- | --- | --- | --- |
| Viri financiranja |  |  |  |
| Proračun MOM (postavka 152112) | 660.000,00 | 337.447,46 | 342.514,70 |

PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program – IP, za projekt Rekonstrukcije ceste Trčova III. in IV. etapa

Pripravil:

Boštjan BELŠAK, dipl.inž.grad.

Strokovni sodelavec VII/2-II