DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DI-IP)

(vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

Predmet DI-IP:	 KANALIZACIJA RAZVANJE

Investitor:			Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Odgovorna oseba: 		dr. Andrej Fištravec, župan

Izdelovalec DI-IP: 		RCI - Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o.,

Teharska cesta 40, 3000 Celje

Odgovorna oseba: 		Karmen Jurko, direktorica

Datum izdelave:		december 2017

PODATKI O PROJEKTU:

Projekt:	  Kanalizacija Razvanje

Značaj projekta:	Komunalna infrastruktura

Naročnik in investitor:	Mestna občina Maribor

Investicijska dokumentacija:	Dokument identifikacije investicijskega projekta

Izvajalec:	RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

Teharska cesta 40, 3000 Celje

Direktorica: Karmen Jurko, univ. dipl. ekon.

Št. projekta:	977/2017

Datum izdelave:	december 2017

Izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

VSEBINA

1.	OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI	1

1.1.	SPLOŠNI PODATKI O INVESTITORJU IN ODGOVORNIH OSEBAH	1

1.2.	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE – DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	2

1.3.	UPRAVLJAVEC KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	2

1.4.	UPRAVLJAVEC VODOVODNEGA OMREŽJA	2

1.5.	PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA – KANALIZACIJSKO OMREŽJE	3

1.6.	PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA – VODOVODNO OMREŽJE	4

2.	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	1

2.1.	PREDMET INVESTICIJE	1

2.2.	PREDSTAVITEV INVESTITORJA -  MESTNA OBČINA MARIBOR	1

2.3.	ANALIZA SEDANJIH RAZMER	3

2.4.	RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	7

3.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	9

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU	9

3.2.	USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	9

3.3.	ZAKONSKE OSNOVE	13

4.	PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE	14

5.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	15

5.1.	VRSTA INVESTICIJE	15

5.2.	OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE	15

5.3.	RAZMEJITEV NA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE	21

6.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	24

6.1.	RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	24

6.2.	OPIS INVESTICIJE	24

6.3.	OPIS LOKACIJE	26

6.4.	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE	28

6.5.	VARSTVO OKOLJA	28

6.6.	KADROVSKO – ORGANIZACIJSKA SHEMA - ORGANIZACIJA IZVEDBE INVESTICIJE	29

6.7.	PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA	30

6.8.	PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE	30

6.9.	EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	31

6.10.	ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI	31

7.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	33

KAZALO TABEL

Tabela 1-1: Rezultati poslovanja družbe Nigrad d.d.	4

Tabela 1-2: Rezultati poslovanja družbe Mariborski vodovod d.d.	5

Tabela 2-1: Izbrani statistični podatki občine:	2

Tabela 2-2: Cenik odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju MOM:	5

Tabela 2-3: Cenik oskrbe s pitno vodo na območju MOM:	6

Tabela 5-1: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – stalne cene	16

Tabela 5-2: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – tekoče cene	19

Tabela 5-3: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah	21

Tabela 5-4: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v tekočih cenah	22

Tabela 6-1: Prikaz zemljišč	27

Tabela 6-2:Terminski plan projekta	28

Tabela 6-3: Viri financiranja v tekočih cenah	30

Tabela 6-4: Izračun prihodkov	31

KAZALO SLIK

Slika 1-1: Organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.	3

Slika 1-2: Organizacijska struktura podjetja Mariborski vodovod d.d.	5

Slika 2-1: Mestna občina Maribor	2

Slika 2-2: Aglomeracije na področju Mestne občine Maribor	3

Slika 6-1: Makrolokacija investicije – naselje Razvanje	26

Slika 6-2: Mikrolokacija investicije	27

# OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI

## Splošni podatki o investitorju in odgovornih osebah

| INVESTITOR IN PRIJAVITELJ PROJEKTA |  |
| --- | --- |
| Naziv institucije: | Mestna občina Maribor |
| Kratica institucije (če obstaja): | MOM |
| Naslov: | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba: | Dr. Andrej Fištravec, župan |
| Žig in podpis: |  |
| Telefon: | +386 2 220 10 00 |
| E-mail: | mestna.obcina@maribor.si |
| TRR: | 01270-0100008403 |
| Davčna številka: | SI12709590 |
| Matična številka: | 5883369 |
| STROKOVNI DELAVCI OZ. SLUŽBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE |  |
| Naziv: | Mestna občina Maribor |
| Naslov: | Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije: | Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za komunalo in promet |
| Žig in podpis: |  |
| Telefon: | +386 2 220 10 00 |
| E-mail: | mestna.obcina@maribor.si |

## Izdelovalec investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Naziv:		 		RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

Naslov: 				Teharska cesta 40, 3000 Celje

Telefon:				+386 3 425 21 21

E-mail:				info@rci.si

Odgovorna oseba:		Karmen Jurko, univ. dipl. ekon.

.........................................................

(podpis)						žig

## Upravljavec kanalizacijskega omrežja

Naziv: 				NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.

Naslov: 				Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Telefon:				+386 2 450 03 00

E-mail:				info@nigrad.si

Odgovorna oseba:		Matjaž Krevelj, direktor

.........................................................

(podpis)						žig

## Upravljavec vodovodnega omrežja

Naziv: 				Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.

Naslov: 				Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Telefon:				+386 2 320 77 00

E-mail:				info@mb-vodovod.si

Odgovorna oseba:		Danilo Burnač, direktor

.........................................................

(podpis)						žig

## Predstavitev upravljavca – kanalizacijsko omrežje

Upravljavec dela operacije, t.j. izgradnje kanalizacijskega omrežja bo Nigrad d.d., ki skladno z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 12/2017) in na osnovi koncesijske pogodbe z Mestno občino Maribor (odločba št. 01401-6/2010-18) upravlja z občinskim kanalizacijskim omrežjem s pripadajočimi objekti. Odgovorna oseba upravljavca je Matjaž Krevelj, direktor družbe.

Družba Nigrad d. d. opravlja dejavnosti, ki so z odloki posameznih občin določene kot dejavnosti gospodarskih javnih služb ter druge tržne dejavnosti. Osnovna dejavnost družbe je izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jo sestavljajo naslednje podskupine dejavnosti:

- Gospodarjenje na javnih prometnih površinah,

- Gospodarjenje s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami,

- Gospodarjenje z javno razsvetljavo in prometno semaforizacijo,

- Gospodarjenje in pobiranje parkirnine v beli coni v občini Maribor in odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil z vozilom pajek,

- Druge storitve za trg - izvajanje del na podlagi naročil,

- Laboratorijske preiskave odpadnih in padavinskih vod.

Na spodnji sliki je prikazan organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.

Slika 1-1: Organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.

Vir: Letno poročilo družbe Nigrad d.d. za leto 2016

Na področju individualne komunalne rabe družba Nigrad d.d. tekoče vzdržuje kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave na območju naslednjih občin: Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju ter Benedikt. Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov sodi med osnovne dejavnosti družbe NIGRAD d. d., ki ima v najemu več kot 300 km kanalizacijskega omrežja ter številne objekte in čistilne naprave.

Storitve, ki jih Nigrad d.d. izvaja znotraj enote vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, so:

- odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,

- vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,

- vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,

- prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,

- črpanje in odvoz blata greznic in blata malih čistilnih naprav,

- snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja,

- izgradnja kanalizacijskih priključkov,

- monitoring odpadnih voda na sistemu javne kanalizacije,

- obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav,

- meritve pretokov,

- kataster javne gospodarske javne službe.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.

Tabela 1-1: Rezultati poslovanja družbe Nigrad d.d.

| Nigrad d.d. - družba | 2016 |
| --- | --- |
| prihodki | 13.410.331 |
| odhodki | 14.466.605 |
| rezultat | -1.056.274 |
| Nigrad d.d. – sektor kanalizacije | 2016 |
| prihodki | 2.911.189 |
| odhodki | 2.886.819 |
| rezultat | 24.370 |

## Predstavitev upravljavca – vodovodno omrežje

Skladno z Odlokom  o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 14/2014) javno službo opravlja Mariborski vodovod javno podjetje d.d.. Upravljanje javnega vodovoda obsega:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,

- zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

- ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

Slika 1-2: Organizacijska struktura podjetja Mariborski vodovod d.d.

Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod d.d. za leto 2016, lasten prikaz

Danes Mariborski vodovod v celoti ali vsaj delno oskrbuje s pitno vodo porabnike iz Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče‐Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Pesnica,  Šentilj, Kungota, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v  Slovenskih goricah in Cerkvenjak in Gornjo Radgono. Občine, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod z vodo spadajo večinoma v Podravsko regijo, le Občina Gornja Radgona spada v Pomursko regijo.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.

Tabela 1-2: Rezultati poslovanja družbe Mariborski vodovod d.d.

| Mariborski vodovod d.d. - družba | 2016 |
| --- | --- |
| prihodki | 12.397.161 |
| odhodki | 12.369.453 |
| rezultat | 27.708 |

# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## Predmet Investicije

Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je doseglo mesto Maribor visoko stopnjo razvitosti. Pretežni del Maribora je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na centralni čistilni napravi v Dogošah, ki je namenjena tudi čiščenju večine odpadnih voda v občinah Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica in Duplek, obstaja pa tudi možnost navezave odpadnih voda občine Ruše.

Predmet investicije je izgradnja manjkajočega dela ločenega kanalizacijskega omrežja v naselju Razvanje s povezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje ter naprej na čistilno napravo Maribor. Hkrati je v delu naselja, ob izgradnji fekalne kanalizacije predvidena tudi izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za padavinske vode. Sočasno je na območju izvajanja investicije predvidena zamenjava obstoječega vodovoda.

## Predstavitev investitorja -  Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor kot del podravske statistične regije, je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji. Razprostira se na 147,5 km2 in ima 111.079 prebivalcev (Vir: SURS: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno; podatki na dan 1. 1. 2017). Po površini se uvršča na 40. mesto med vsemi občinami v Sloveniji.

Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru površine Mestne občine Maribor živi povprečno 753,1 prebivalcev, kar bistveno presega gostoto naseljenosti za celo Slovenijo (101,9 prebivalec na km2); (Vir: SI STAT, stanje na dan 1. 1. 2017).

Po statutu je Mestna občina Maribor temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območja mesta Maribor in 33 naselij: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Brezje.

Središče Mestne občine Maribor je mesto Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji. Je središče slovenske Štajerske in sedež Podravske ter vzhodno kohezijske regije.

Maribor kot gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije ima nadvse ugodno lego ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem. Nahaja se na križišču pomembnih evropskih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, kot tudi na Balkan.

Je univerzitetno in metropolitsko mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Maribor je bil Alpsko mesto leta 2000, Evropska prestolnica kulture leta 2012, Evropsko splavarsko mesto 2012 ter Evropska prestolnica mladih 2013.

V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena, kot sedež Univerze v Mariboru, Institut informacijskih znanosti – IZUM, Nova KBM, Zavarovalnica Maribor, SNG Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor in Mariborska nadškofija. V mestu imajo sedež nacionalne institucije, kot so Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.

Slika 2-3: Mestna občina Maribor

Vir: Spletna stran: Mestna občina Maribor

Tabela 2-3: Izbrani statistični podatki občine:

| Mestna občina Maribor |  |
| --- | --- |
| Regija: | Podravska regija |
| Površina občine v km2: | 147,5 |
| Število prebivalcev: | 111.079 |
| Gostota poseljenosti (št. preb./km2) | 753,1 |
| Število naselij | 33 |
| Število vseh gospodinjstev | 51.543 |
| Povprečna površina naselja v km2: | 4,61 |
| Povprečna velikost gospodinjstva: | 2,1 |
| Indeks razvojne ogroženosti* (IRO): | 123,9 |
| Koeficient razvitosti občine** | 1,00 |

Vir: SI STAT RS: Podatkovni portal

*Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. List RS, št. 34/2014). Podravska regija kot ena od regij NUTS 3 v RS se v programskem obdobju 2014-2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvršča po stopnji svoje razvitosti na 9. mesto.

**V skladu z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS št. 103/15); koeficient razvitosti Mestne občine Maribor za leti 2016 in 2017 znaša, 1,00 (Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2016 in 2017).

## Analiza sedanjih razmer

### Opis kanalizacijskega omrežja Mestne občine Maribor

Mestna občina Maribor se skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) uvršča v aglomeracije:

- ID 29 Maribor velikosti 133.976 PE,

- ID 14607 Pivola velikosti 1.695 PE,

- ID 2 Spodnje Sečevo velikosti 232 PE.

Slika 2-4: Aglomeracije na področju Mestne občine Maribor

Vir: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/podravje_2.pdf

Po podatkih iz Programa odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor na področju občine živi 111.079 prebivalcev. Od tega jih je 99.992 (89,41%) priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode ostalih prebivalcev se stekajo v male komunalne čistilne naprave (101 čistilnih naprav) oziroma greznice (3.857 greznic).

Javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 454.798,3 metrov sestavljajo:

- mešan kanalizacijski sistem dolžine 373.117,7 metra,

- kanali za odvajanje padavinske vode v dolžini 46.373,7 metra,

- ločen kanalizacijski sistem dolžine 35.306,9 metra.

Po podatkih upravljavca, družbe Nigrad d.d. je bilo na celotnem območju, kjer družba upravlja s kanalizacijskim sistemom, v letu 2016 odvedene 6.931.118 m3 odpadne vode.

Kanalizacijsko omrežje se povezuje na Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor), ki se nahaja vzhodno od Miklavža na Dravskem polju, na desnem bregu reke Drave, ca 1,5 km južno od Dogoš. Na CČN Maribor se čistijo komunalne odpadne voda mesta Maribor in okoliških občin (Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Duplek). Kapaciteta čiščenja čistilne naprave je 190.000 PE. Meja prispevnega območja čistilne naprave se pokriva z mejo kanalizacijskega sistema širšega območja Maribor. Z izgradnjo centralnega kolektorja se na čistilno napravo priključujejo mesto Maribor in primestna naselja: Laznica, Limbuš, Pekre, Razvanje, Radvanje, Bohova, Zgornje in Spodnje Hoče, Rogoza, Miklavž,  Dogoše, Zrkovci, Brezje, Malečnik, Celestrina, Trčova, Hrastje, Pivola, Skoke, Dobrovci, Dravski dvor, Rošpoh, Srednje, Jelovec, Bresternica in Kamnica. CČN Maribor sprejema odpadno vodo preko glavnega zbiralnika iz mesta Maribor.

Kot izhaja iz  Akcijskega načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor, ki ga je izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., je kanalizacijski sistem mesta Maribor dobil dokončen koncept z izgradnjo jezu v Melju, ki je sestavni del elektrarne Srednja Drava I v Zlatoličju. Takrat je bil zgrajen levobrežni zbiralnik (kolektor), kasneje pa še desnobrežni zbiralnik (kolektor) in centralna čistilna naprava Maribor. Oblikoval se je sledeči sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda in čiščenje odpadnih vod:

- mešan sistem primarnih in sekundarnih zbiralnikov, ki odvajajo proti Dravi,

- glavna zbiralnika vzdolž Drave ob levem in desnem bregu,

- prečrpavanje odpadnih voda z levega brega pod Dravo na desni breg in od tod glavni kanalski zbiralnik do lokacije čistilne naprave v Dogošah.

Pomembnejši zbiralniki mariborske kanalizacije so še:

- zbiralniki Betnava,  Tezno I in Tezno II

- zbiralnik Studenci - Pekre

- Studenci – Marles – Limbuš - Laznica (podaljšek desnobrežnega zbiralnika)

- zbiralnik Kamnica - Rošpoh in Kamnica - Bresternica - Jelovec (podaljšek levobrežnega zbiralnika)

- levoobrežni zbiralnik je zgrajen od Kamnice do prečrpališča Melje

- desnobrežni zbiralnik

Sekundarno kanalizacijsko omrežje levega brega Maribora je v pretežni meri že zgrajeno, z nekaterimi izjemami, pri čemer pa je del omrežja v starem mestnem jedru dotrajan in ga bo potrebno rekonstruirati. Kanalizacijsko omrežje desnoobrežnega dela Maribora bistveno zaostaja za stanjem na levem bregu.

Naselja, ki še nimajo dokončane kanalizacije so:

- Rošpoh,

- Jelovec,

- Bresternica,

- Kamnica,

- Vinarje,

- Počehova,

- Ribniško selo,

- Za kalvarijo,

- Košaki in Košaški dol,

- Meljski hrib,

- Malečnik,

- Trčova,

- delno Dogoše-Brezje-Zrkovci,

- Laznica,

- Limbuš,

- Hrastje,

- Pekre,

- Razvanje,

- Bohova.

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode:

Tabela 2-4: Cenik odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju MOM:

|  | enota | brez DDV | DDV | z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| omrežnina |  |  |  |  |
| DN 20 | mesec | 3,88 | 0,37 | 4,25 |
| DN 40 | mesec | 11,65 | 1,11 | 12,76 |
| DN 50 | mesec | 38,85 | 3,69 | 42,54 |
| DN 65 | mesec | 58,27 | 5,54 | 63,81 |
| DN 80 | mesec | 116,54 | 11,07 | 127,61 |
| DN 100 | mesec | 194,24 | 18,45 | 212,69 |
| DN 150 | mesec | 388,47 | 36,90 | 425,37 |
| DN 150+ | mesec | 776,94 | 73,81 | 850,75 |
| odvajanje | EUR/m3 | 0,2949 | 0,0280 | 0,3229 |
| čiščenje | EUR/m3 | 1,3056 | 0,1240 | 1,4296 |
| okoljska dajatev | EUR/m3 | 0,5283 | 0,0000 | 0,5283 |

### Opis vodovodnega omrežja Mestne občine Maribor

Splošno

Vodovodni sistem v upravljanju Mariborskega vodovoda d.d. sestavlja

- vodarna na Vrbanskem platoju (število):		1,

- vodni viri po lokaciji (število):			10,

- vodnjaki (število):				49,

- zajetja (število):					6,

- vodohrani (število): 				128,

- prečrpalnice (število):				127,

- vodomeri (število): 				47.463,

- priključki (število): 				40.581,

- hidranti (število): 				7.458,

- dolžina vodovodnega sistema (km):		1.607.

Vodovodno omrežje v sistemu podjetja je bilo konec leta 2016 razvejano v skupni dolžini 1.607 km iz različnih materialov, starosti in premerov. Zgrajen vodovodni sistem omogoča s svojo zasnovo,  regionalno povezavo s sosednjimi vodovodnimi sistemi, to je s ptujskim vodovodnim sistemom,  sistemom vodovoda Slovenska Bistrica in lokalnim sistemom Lovrenc na Pohorju.

V letu 2016 je bilo evidentiranih skupno 312 prelomov in 399 intervencij na spojnih vodih na vodovodnem omrežju. Premalo vlaganj v investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je vplivalo na porast števila za 9 % glede na predhodno leto. Po številu prelomov je bilo največ prelomov v Občini Duplek (73) in Mestna občina Maribor (107). Glede na dolžino vodovodnega omrežja je imela največ prelomov na km vodovodnega omrežja Občina Duplek (0,8), Občina Hoče Slivnica (0,6) in Občina Ruše (0,3). Zaradi širjenja vodovodnega omrežja se pojavljajo prelomi tudi zaradi povečanega pritiska na kritičnih odsekih omrežja. V Mestni občini Maribor je kar 14 km vodovodnega omrežja starega več kot 100 let.

Poraba

V letu 2016 je družba skupaj prodala 9.608 m3 pitne vode. Na osnovi porabe vode, števila priključkov in faktorja povprečne velikosti gospodinjstva v naseljih se  ocenjuje, da se v okviru javne službe, na omenjenem ozemlju oskrbuje več kot 165 tisoč porabnikov iz več kot 200 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,6 članov s povprečno porabo 9 m3 na gospodinjstvo oz. 3,46 m3 na prebivalca.

Finančni podatki

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve oskrbo s pitno vodo:

Tabela 2-5: Cenik oskrbe s pitno vodo na območju MOM:

|  | enota | brez DDV | DDV | z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vodarina | m3 | 0,68 | 0,06 | 0,75 |
| omrežnina |  |  |  |  |
| DN 20 | mesec | 3,4410 | 0,33 | 3,77 |
| DN 40 | mesec | 10,2200 | 0,97 | 11,19 |
| DN 50 | mesec | 34,0800 | 3,24 | 37,32 |
| DN 65 | mesec | 51,1200 | 4,86 | 55,98 |
| DN 100 | mesec | 170,3900 | 16,19 | 186,58 |
| DN 150 | mesec | 340,7800 | 32,37 | 373,15 |
| DN 200 | mesec |  |  |  |
| vzdrževalnina |  |  |  |  |
| DN 20 | mesec | 1,9700 | 0,19 | 2,16 |
| DN 25 | mesec | 2,5600 | 0,24 | 2,80 |
| DN 30 | mesec | 2,6300 | 0,25 | 2,88 |
| DN 40 | mesec | 5,6100 | 0,53 | 6,14 |
| DN 50 | mesec | 11,6400 | 1,11 | 12,75 |
| DN 80 | mesec | 15,2400 | 1,45 | 16,69 |
| DN 100 | mesec | 16,7600 | 1,59 | 18,35 |
| DN 150 | mesec | 26,1100 | 2,48 | 28,59 |
| DN 20K | mesec | 2,9600 | 0,28 | 3,24 |
| DN 25K | mesec | 3,8400 | 0,36 | 4,20 |
| DN 40K | mesec | 8,4200 | 0,80 | 9,22 |
| DN 50K | mesec | 17,4600 | 1,66 | 19,12 |
| DN 80K | mesec | 22,8600 | 2,17 | 25,03 |
| DN 100K | mesec | 25,1400 | 2,39 | 27,53 |
| DN 150K | mesec | 39,1700 | 3,72 | 42,89 |

### Stanje na območju investicije

Investicija se bo izvajala na območju naselja Razvanja. Razvanje je sestavni del Krajevne skupnosti Razvanje, ki obsega del območja naselja Maribor in celotno območje naselja Razvanje. Razvanje leži na jugovzhodnem delu občine. Nekoč idilična podpohorska kmetijska vasica, je danes sestavni del mesta, vendar s svojo lego, kmetijskimi zemljišči, gozdovi in individualnimi hišami z vrtovi, še vedno daje podobo podeželske vasi.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, na območju naselja Limbuš v 597 gospodinjstvih živi 1.286 prebivalcev oz. povprečno 2,2 prebivalca na gospodinjstvo.

Mestna Občina Maribor se je v preteklosti prijavila na razpis za sofinanciranje projekta iz skladov Evropske Unije. K temu projektu so se priključile še Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek in Občina Hoče– Slivnica. Šlo je za velik skupen projekt štirih občin, kjer se vsa odpadna voda zbira in prečiščuje na CČN Maribor v Dogošah.

Območje, kjer je predvidena investicija v sedanjem stanju ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem. Naselje Razvanje ima obstoječo kanalizacijo, ki odvaja mešane odpadne vode in trenutno ni povezano na kanalizacijski sistem Maribora in naprej na CČN Maribor. Mešane odpadne vode se odvajajo v bližnji recipient. Odpadne vode tako niso ustrezno odvedene in očiščene, kar negativno vpliva na stanje okolja.

Na obravnavanem območju je dotrajano tudi vodovodno omrežje, ki ga je smiselno zamenjati v sklopu investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja, z namenom zmanjševanja števila okvar in izgub ter posledično zmanjševanja stroškov vzdrževanja.

## Razlogi za investicijsko namero

Večji del mesta Maribor je lociran znotraj vodovarstvenih pasov Mariborskega vodovoda, zato je pravilno zbiranje, odvajanje, čiščenje in končna dispozicija odpadne vode in padavinske vode nujna naloga za varno oskrbo s pitno vodo.

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma delijo tudi lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju.

Razlogi za investicijsko namero so:

- neurejenost odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda na območju investicije,

- dotrajanost vodovodnega cevovoda,

- preprečitev možnosti kemijskega in biološkega onesnaženja pitne vode,

- negativni vpliv komunalne neurejenosti dela območja za nadaljnji razvoj območja.

Z investicijo se želi doseči:

- implementacija veljavnih predpisov s področja zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, predvsem izpolnitev zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 98/15),

- rešiti problematiko odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se sedaj nekontrolirano stekajo v okolje,

- zagotoviti varno oskrbo lokalnih prebivalcev s pitno vodo,

- varovanje vodnih virov oz. izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,

- zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami,

- zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko obravnavanega območja in razširiti možnosti za razvoj tega območja.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## Osnovni podatki o projektu

Naziv projekta:	Kanalizacija Razvanje

Opis projekta:	Okoljska infrastruktura

Investitor:			Mestna občina Maribor

Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Predmet obravnavane investicije je izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v naselju Limbuš, ki obsega:

- izgradnjo 3.475 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda,

- izgradnjo 648 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod padavinskih odpadnih voda,

- zamenjavo dotrajanih vodovodov v skupni dolžini 2.800 metra.

## Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja politike v Republiki Sloveniji. Eden od predpogojev za rast je potrebna infrastruktura, med drugim tudi okoljska. Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike območja in regije.

Investicija je skladna z:

- Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,

- Water Framework Directive - Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES  o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike,

- Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020,

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017),

- Regionalnim razvojnim programom Podravske razvojne regije 2014 – 2020,

- Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor,

- Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor,

- Načrtom razvojnih programov Mestne občine Maribor – projekt št. OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na objektih.

### Direktiva 2000/60/EC evropskega parlamenta in sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (Water Framework Directive)

### Direktiva je bila sprejeta 23. oktobra 2000 s strani evropskega parlamenta in Sveta evropske unije. Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, obalnega morja in podzemne vode ter s tem prispevati k zagotavljanju zadostnih zalog površinske in podzemne vode potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode, znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode ter varstvu teritorialnih in morskih voda in uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov.

### Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode

Urban Waste Water Directive Direktiva 91/271/EEC (UWWD) in predpristopna pogodba zahtevata, da so vse aglomeracije, ki imajo obremenitve večje od 2.000 PE do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. V Sloveniji imamo 159 takih aglomeracij na katerih bo potrebno zgraditi javno infrastrukturo s pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada. Pri tem morajo biti aglomeracije večje od 15.000 PE opremljene do leta 2010 (zbiranje in sekundarna obdelava), aglomeracije večje od 10.000 PE z odvajanjem na občutljivih območjih pa do konca leta 2008 (zbiranje in zahtevnejša obdelava). Aglomeracije, ki so večje od 100.000 PE pa je bilo potrebno komunalno opremiti do konca leta 2008.

Vsi ostali objekti, ki so manjši od 2.000 PE in ležijo na območjih Nature 2000, zavarovanih območjih ali območjih kopalnih rek, jezer ali drugih npr. turističnih območjih in katerih gostota poselitve (večja od 10 prebivalcev/ha in manjša od 20 prebivalcev/ha), se bodo sofinancirali iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (kot zgoraj gre za indikativno razmejitev).

Ključni cilj so:

- izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo,

- zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla).

### Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2014-2020 (OP) je strateški nacionalni dokument za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS).

Razvojni okvir Slovenije postavlja v ospredje blaginjo prebivalstva, ki se uresničuje strateškimi cilji:

- Zagon gospodarske rasti in prekinitev trenda oddaljevanja Slovenije od povprečne gospodarske razvitosti EU,

- Zagotoviti povečanje blaginje prebivalstva,

- Zaustaviti zgolj pasivne, ciklično pogojene spremembe in jih preusmeriti v trajnejše strukturne premike.

Doseganje teh ciljev zahteva makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in vlaganja v razvoj. Sredstva ESI skladov bodo najpomembnejša razvojna sredstva v Sloveniji v obdobju 2014-2020, zato bodo usmerjena na tista področja, ki bodo omogočila premike in napredek v smeri doseganja ciljev EU 2020.

OP, ki bo imel ključno vlogo pri sprostitvi naložb v gospodarski razvoj vzpostavlja polje za spodbude vlaganj predvsem iz zasebnih virov, pri čemer si prizadeva za odpravo določenih ovir in ozkih grl, ki bodo prispevale k zmanjševanju tveganj za zasebne vlagatelje.

Izvajanje OP bo povezano tudi s programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), in s tremi makroregionalnimi strategijami v okviru katerih sodeluje Slovenija.

V OP se nahaja prednostna naložba 6ii Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve. Poseben cilj, ki ustreza prednostni naložbi je »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Slovenija še ne izpolnjuje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul.l. št.263, str.911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. 12. 2008 in 31. 12. 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Cilj je, da bo 97 % celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE priključenih na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda. Trenutno ta cilj dosega le dobrih 50% PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE.

S sredstvi, ki bodo za to področje na voljo v finančnem obdobju 2014 - 2020 je načrtovana ureditev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode še za 8 % PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE.

V okviru tega posebnega cilja bo dosežen naslednji rezultat:

- povečala se bo obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi za 300 PE,

- dodatno bo cca 300 prebivalcev deležno čiščenja odpadne vode.

### Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017)

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Ur. list RS, št. 83/99) ter zahteve po implementaciji direktive 91/271/EEC (UWWD).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem s komunalno odpadno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za izvajanje investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Program je na nivoju države opredelil 3.260 aglomeracij, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo, ki komunalne odpadne vode odvaja do čistilne naprave.

### Regionalni razvojni program Podravske razvojne regije

Investicija je usklajena s 3. Razvojno prioriteto: varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v regiji. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilje nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju podnebnim spremembam. V okviru prioritete bodo pripravljene trajnostne urbane strategije za mesti Maribor in Ptuj, saj EU v novem programskem obdobju prepoznava veliko vlogo mest pri povezovanju prostorskega kapitala za krepitev razvojnih priložnosti regije in funkcionalnih območij. Mesta imajo velik potencial za prispevek k pametni, vključujoči in trajnostni rasti države. Predvideva se uporaba instrumenta CTN – celostna teritorialna naložba, v okviru katerih bodo opredeljene naložbe v celovite projekte urbanega razvoja za izboljšanje konkurenčnosti mest, kvalitete življenja in okolja v urbanih naseljih

Ukrepi bodo usmerjeni v:

- Varstvo okolja in učinkovito rabo virov o vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki:

  - energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije),

  - povečevanje snovne učinkovitosti,

  - prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč,

  - ohranitev in varstvo narave in biotske pestrosti,

  - naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja),

  - izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti)

  - izboljšanje zraka – predvsem PM10

- Prehod na nizkoogljično gospodarstvo:

  - inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in izraba obnovljivih virov energije,

  - energetska sanacija in obnova stavb v javnem in zasebnem sektorju in prenova sistemov javne razsvetljave,

  - tehnološka prenova za dvig energijske učinkovitosti podjetij (infrastruktura za distribucijo energije)

- Boljša prometna povezanost in dostopnost:

  - zagotovitev ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč,

  - posodobitev javnega potniškega prometa, vključno z železniško infrastrukturo,

  - izboljšati varnost v prometu.

Cilji, ki se želijo znotraj razvojne prioritete doseči so:

- Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri (vključujoč varnost pred poplavami in prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč),

- Izboljšati trajnostno prometno dostopnosti regije,

- Izboljšati dostopnosti do javne okoljske infrastrukture ter URE in OVE.

### Program odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor

Investicija je skladna s Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor, ki ga je pripravil izvajalec javne službe v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Program vsebuje vse vsebine določene v 26. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).

### Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor

Investicija sledi priporočilom Akcijskega načrta načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor, ki ga je v decembru 2015 izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.  in v katerem so podana izhodišča za izvedbo posameznih posegov.

### Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor, kot  projekt št. OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na objektih.

## Zakonske osnove

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi:

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08,108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17),

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98, 127/06 ,38/10, 57/11),

- Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) in

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 08/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 61/17).

Pomembnejši so naslednji predpisi:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12, 108/13, 98/15),

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) ,

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10, 98/15),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07, 30/10, 98/15),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/14)

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15) .

# PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta brez investicije:

Varianta »brez investicije« pomeni, da občina ne zagotovi priključevanja na javno kanalizacijo na območju poselitve. V tem primeru bi morali vsi lastniki obstoječih stavb skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. S tem pa bo občina kršila določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki v določa, da mora biti območje poselitve opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode.

Varianta z investicijo:

Varianta z investicijo predstavlja investicijo v ureditev sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda in zamenjavo dotrajanega vodovoda. To je obenem minimalna varianto za razrešitev problematike obstoječega stanja, omogoča pa tudi realizacijo ciljev investicije, kot so opredeljeni v predhodnih poglavjih.

Primerjava variant:

Pri izdelavi DIIP-a sta bili obdelani le varianti za in brez investicije, ker so tehnične rešitve posledica zakonskih določil in standardov ter pogojev upravljavcev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav na lokaciji predvidene investicije. Investicija je smiselna in nujna, saj bo izvedba prispevala k izboljšanju stanja obstoječe infrastrukture na mikro ravni tj. naselju Razvanje kot tudi na ravni lokalne skupnosti, kar bo prispevalo k večjemu razvoju tega dela MOM.

Predlog izbora:

Glede na predhodno navedeno se predlaga izvedba variante z investicijo.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## Vrsta investicije

Investicija predstavlja vlaganja v okoljsko infrastrukturo. Za izvedbo investicije je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Glede ne vrsto investicije gre za:

- Novogradnjo kanalizacijskega omrežja in

- Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja.

## Ocena vrednosti investicije

Vrednost investicije v stalnih cenah je ocenjena na osnovi:

- Predračunskih vrednosti iz PGD projekta: Kanalizacija naselja Razvanje – severni krak; izdelal: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; št. projekta: 3778/17; datum izdelave: december 2017,

- Stroškov zamenjave vodovodov po podatkih podjetja Mariborski Vodovod, javno podjetje d.d.,

- Stroškov izdelave projektne dokumentacije po podatkih naročnika (PGD, PZI),

- Pogodbenih stroškov izdelave investicijske dokumentacije (DIIP),

- Ocenjenih stroškov izdelave potrebne investicijske dokumentacije (INVP),

- Ocenjenih stroškov nadzora nad gradnjo,

- Ocenjenih stroškov urejanja lastniško pravnih zadev po podatkih naročnika,

- Ocenjenih stroškov projektantskega nadzora.

Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.457.412  EUR (brez DDV) oz. 1.778.042 EUR (z vključenim DDV), s predvideno terminsko izvedbo v letu 2018.

Tabela 5-6: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – stalne cene

| št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV 22% | vrednost z DDV | že vloženo do decembra 2017 | 2018 |  |  |  | skupaj stalne cene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. kvartal | II. kvartal | III. kvartal | IV. kvartal |  |
| 1. | kanalizacijski sistem | 772.475 | 169.945 | 942.420 | 0 | 0 | 0 | 636.541 | 305.878 | 942.420 |
| 1.1. | kanali za odvod komunalne odpadne vode | 642.875 | 141.433 | 784.308 |  |  |  | 515.273 | 269.034 | 784.308 |
|  | kanal K2.1 | 197.950 | 43.549 | 241.499 |  |  |  | 241.499 |  | 241.499 |
|  | kanal K2.1.2 | 23.125 | 5.088 | 28.213 |  |  |  | 28.213 |  | 28.213 |
|  | kanal K2.1.1 | 98.975 | 21.775 | 120.750 |  |  |  | 120.750 |  | 120.750 |
|  | kanal K2.1.2 | 91.945 | 20.228 | 112.173 |  |  |  | 112.173 |  | 112.173 |
|  | kanal K2.1.2.1 | 10.360 | 2.279 | 12.639 |  |  |  | 12.639 |  | 12.639 |
|  | kanal K2.1.2.2. | 44.770 | 9.849 | 54.619 |  |  |  |  | 54.619 | 54.619 |
|  | kanal K2.1.2.2.1 | 26.455 | 5.820 | 32.275 |  |  |  |  | 32.275 | 32.275 |
|  | kanal K2.1.3 | 7.030 | 1.547 | 8.577 |  |  |  |  | 8.577 | 8.577 |
|  | kanal K2.1.4 | 22.570 | 4.965 | 27.535 |  |  |  |  | 27.535 | 27.535 |
|  | kanal K2.2 | 119.695 | 26.333 | 146.028 |  |  |  |  | 146.028 | 146.028 |
| 1.2. | kanali za odvod padavinskih odpadnih vod | 129.600 | 28.512 | 158.112 |  |  |  | 121.268 | 36.844 | 158.112 |
|  | kanal MK1.0 | 34.000 | 7.480 | 41.480 |  |  |  | 41.480 |  | 41.480 |
|  | kanal MK2.0 | 31.600 | 6.952 | 38.552 |  |  |  | 38.552 |  | 38.552 |
|  | kanal MK2.1 | 33.800 | 7.436 | 41.236 |  |  |  | 41.236 |  | 41.236 |
|  | kanal MK3.0 | 17.000 | 3.740 | 20.740 |  |  |  |  | 20.740 | 20.740 |
|  | kanal MK3.1 | 13.200 | 2.904 | 16.104 |  |  |  |  | 16.104 | 16.104 |
| 2. | zamenjava vodovodov | 552.000 | 121.440 | 673.440 | 0 | 0 | 0 | 579.500 | 93.940 | 673.440 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7 | 198.000 | 43.560 | 241.560 |  |  |  | 241.560 |  | 241.560 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava | 242.000 | 53.240 | 295.240 |  |  |  | 295.240 |  | 295.240 |
|  | Pod Pohorjem, Lubanjškova | 35.000 | 7.700 | 42.700 |  |  |  | 42.700 |  | 42.700 |
|  | Pod Pohorjem | 49.000 | 10.780 | 59.780 |  |  |  |  | 59.780 | 59.780 |
|  | Keltska ulica | 28.000 | 6.160 | 34.160 |  |  |  |  | 34.160 | 34.160 |

*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

| 3. | nepredvidena dela | 66.224 | 14.569 | 80.793 | 0 | 0 | 0 | 60.802 | 19.991 | 80.793 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | kanalizacijski sistem | 38.624 | 8.497 | 47.121 |  |  |  | 31.827 | 15.294 | 47.121 |
| 3.2. | zamenjava vodovodov | 27.600 | 6.072 | 33.672 |  |  |  | 28.975 | 4.697 | 33.672 |
| 4. | skupaj gradnja | 1.390.699 | 305.954 | 1.696.652 | 0 | 0 | 0 | 1.276.843 | 419.809 | 1.696.652 |
| 5. | ostali stroški | 66.713 | 14.677 | 81.390 | 0 | 45.627 | 0 | 26.452 | 9.311 | 81.390 |
| 5.1. | projektna dokumentacija | 16.900 | 3.718 | 20.618 |  | 20.618 |  |  |  | 20.618 |
| 5.2. | investicijska dokumentacija | 5.499 | 1.210 | 6.709 |  | 6.709 |  |  |  | 6.709 |
|  | DIIP | 1.999 | 440 | 2.439 |  | 2.439 |  |  |  | 2.439 |
|  | INVP | 3.500 | 770 | 4.270 |  | 4.270 |  |  |  | 4.270 |
| 5.3. | nadzor | 27.814 | 6.119 | 33.933 |  |  |  | 25.537 | 8.396 | 33.933 |
| 5.4. | odkupi in služnostne pogodbe | 15.000 | 3.300 | 18.300 |  | 18.300 |  |  |  | 18.300 |
|  | projektantski nadzor | 1.500 | 330 | 1.830 |  |  |  | 915 | 915 | 1.830 |
| 6. | skupaj investicija | 1.457.412 | 320.631 | 1.778.042 | 0 | 45.627 | 0 | 1.303.295 | 429.121 | 1.778.042 |

Vrednost v tekočih cenah je ocenjena na izhodišč za izračun stalnih cen ob upoštevanju letne stopnje inflacije, planirane v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, september 2017) in znaša 1.475.586 EUR (brez DDV) in 1.800.215 (z vključenim DDV).

Tabela 5-7: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – tekoče cene

| št. | postavka | vrednost brez DDV | DDV 22% | vrednost z DDV | že vloženo do decembra 2017 | 2018 |  |  |  | skupaj tekoče cene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I. kvartal | II. kvartal | III. kvartal | IV. kvartal |  |
| 1. | kanalizacijski sistem | 782.524 | 172.155 | 954.679 | 0 | 0 | 0 | 644.164 | 310.515 | 954.679 |
| 1.1. | kanali za odvod komunalne odpadne vode | 651.462 | 143.322 | 794.783 |  | 0 | 0 | 521.444 | 273.339 | 794.783 |
|  | kanal K2.1 | 200.321 | 44.071 | 244.391 |  | 0 | 0 | 244.391 |  | 244.391 |
|  | kanal K2.1.2 | 23.402 | 5.148 | 28.550 |  | 0 | 0 | 28.550 |  | 28.550 |
|  | kanal K2.1.1 | 100.160 | 22.035 | 122.196 |  | 0 | 0 | 122.196 |  | 122.196 |
|  | kanal K2.1.2 | 93.046 | 20.470 | 113.516 |  | 0 | 0 | 113.516 |  | 113.516 |
|  | kanal K2.1.2.1 | 10.484 | 2.306 | 12.791 |  | 0 | 0 | 12.791 |  | 12.791 |
|  | kanal K2.1.2.2. | 45.486 | 10.007 | 55.493 |  | 0 | 0 |  | 55.493 | 55.493 |
|  | kanal K2.1.2.2.1 | 26.878 | 5.913 | 32.792 |  | 0 | 0 |  | 32.792 | 32.792 |
|  | kanal K2.1.3 | 7.142 | 1.571 | 8.714 |  |  |  |  | 8.714 | 8.714 |
|  | kanal K2.1.4 | 22.931 | 5.045 | 27.976 |  | 0 | 0 |  | 27.976 | 27.976 |
|  | kanal K2.2 | 121.610 | 26.754 | 148.364 |  | 0 | 0 |  | 148.364 | 148.364 |
| 1.2. | kanali za odvod padavinskih odpadnih vod | 131.062 | 28.834 | 159.896 |  | 0 | 0 | 122.720 | 37.176 | 159.896 |
|  | kanal MK1.0 | 34.407 | 7.570 | 41.977 |  | 0 | 0 | 41.977 |  | 41.977 |
|  | kanal MK2.0 | 31.978 | 7.035 | 39.014 |  | 0 | 0 | 39.014 |  | 39.014 |
|  | kanal MK2.1 | 34.205 | 7.525 | 41.730 |  | 0 | 0 | 41.730 |  | 41.730 |
|  | kanal MK3.0 | 17.272 | 3.800 | 21.072 |  | 0 | 0 |  | 21.072 | 21.072 |
|  | kanal MK3.1 | 13.200 | 2.904 | 16.104 |  | 0 | 0 |  | 16.104 | 16.104 |
| 2. | zamenjava vodovodov | 558.921 | 122.963 | 681.883 |  | 0 | 0 | 586.440 | 95.443 | 681.883 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7 | 200.371 | 44.082 | 244.453 |  | 0 | 0 | 244.453 |  | 244.453 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava | 244.898 | 53.878 | 298.776 |  | 0 | 0 | 298.776 |  | 298.776 |
|  | Pod Pohorjem, Lubanjškova (pripravljen predračun) | 35.419 | 7.792 | 43.211 |  | 0 | 0 | 43.211 |  | 43.211 |
|  | Pod Pohorjem | 49.784 | 10.952 | 60.736 |  | 0 | 0 |  | 60.736 | 60.736 |
|  | Keltska ulica | 28.448 | 6.259 | 34.707 |  | 0 | 0 |  | 34.707 | 34.707 |

*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

| 3. | nepredvidena dela | 67.072 | 14.756 | 81.828 |  | 0 | 0 | 61.530 | 20.298 | 81.828 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | kanalizacijski sistem | 39.126 | 8.608 | 47.734 |  | 0 | 0 | 32.208 | 15.526 | 47.734 |
| 3.2. | zamenjava vodovodov | 27.946 | 6.148 | 34.094 |  | 0 | 0 | 29.322 | 4.772 | 34.094 |
| 4. | skupaj gradnja | 1.408.517 | 309.874 | 1.718.391 | 0 | 0 | 0 | 1.292.135 | 426.256 | 1.718.391 |
| 5. | ostali stroški | 67.069 | 14.755 | 81.825 | 0 | 45.627 | 0 | 26.758 | 9.440 | 81.825 |
| 5.1. | projektna dokumentacija | 16.900 | 3.718 | 20.618 |  | 20.618 |  |  |  | 20.618 |
| 5.2. | investicijska dokumentacija | 5.499 | 1.210 | 6.709 |  | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 6.709 |
|  | DIIP | 1.999 | 440 | 2.439 |  | 2.439 |  |  |  | 2.439 |
|  | INVP | 3.500 | 770 | 4.270 |  | 4.270 |  |  |  | 4.270 |
| 5.3. | nadzor | 28.170 | 6.197 | 34.368 |  | 0 | 0 | 25.843 | 8.525 | 34.368 |
| 5.4. | služnostne pogodbe | 15.000 | 3.300 | 18.300 |  | 18.300 |  |  |  | 18.300 |
|  | projektantski nadzor | 1.500 | 330 | 1.830 |  |  | 0 | 915 | 915 | 1.830 |
| 6. | skupaj investicija | 1.475.586 | 324.629 | 1.800.215 | 0 | 45.627 | 0 | 1.318.893 | 435.696 | 1.800.215 |

## Razmejitev na upravičene in neupravičene stroške

Predmetna investicija sodi med prednostne naložbe na področju okoljske infrastrukture v Mestni občini Maribor (MOM).

Investitor namerava projekt prijaviti kot za regijo pomemben projekt v okviru Dogovora za razvoj regij. Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.

Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije. Stroški in izdatki morajo dejansko nastati, in sicer za opravljena dela, dobavljeno blago in opravljene storitve ter so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Da bodo stroški in izdatki upravičeni, morajo nastati in biti plačani v obdobju upravičenosti, temeljiti morajo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah ter so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer:

- investicije v opredmetena osnovna sredstva – gradbeno-obrtniška in investicijsko vzdrževalna dela, napeljave, oprema, pohištvo,

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in investicijske dokumentacije),

- stroški informiranja in komuniciranja,

- davek na dodano vrednost (v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV). Mestna občina Maribor si za predmetno investicijo odbija DDV-ja, zaradi česar je DDV v predmetnem projektu neupravičen strošek.

Glede na zgoraj navedene določbe so vsi stroški predmetnega projekta, razen DDV, upravičeni za sofinanciranje.

V spodnji tabeli prikazujemo razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene.

Tabela 5-8: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah

|  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kanalizacijski sistem | 772.475 | 169.945 | 942.420 |
| 1.1. | kanali za odvod komunalne odpadne vode | 642.875 | 141.433 | 784.308 |
|  | kanal K2.1 | 197.950 | 43.549 | 241.499 |
|  | kanal K2.1.2 | 23.125 | 5.088 | 28.213 |
|  | kanal K2.1.1 | 98.975 | 21.775 | 120.750 |
|  | kanal K2.1.2 | 91.945 | 20.228 | 112.173 |
|  | kanal K2.1.2.1 | 10.360 | 2.279 | 12.639 |

*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

|  | kanal K2.1.2.2. | 44.770 | 9.849 | 54.619 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kanal K2.1.2.2.1 | 26.455 | 5.820 | 32.275 |
|  | kanal K2.1.3 | 7.030 | 1.547 | 8.577 |
|  | kanal K2.1.4 | 22.570 | 4.965 | 27.535 |
|  | kanal K2.2 | 119.695 | 26.333 | 146.028 |
| 1.2. | kanali za odvod padavinskih odpadnih vod | 129.600 | 28.512 | 158.112 |
|  | kanal MK1.0 | 34.000 | 7.480 | 41.480 |
|  | kanal MK2.0 | 31.600 | 6.952 | 38.552 |
|  | kanal MK2.1 | 33.800 | 7.436 | 41.236 |
|  | kanal MK3.0 | 17.000 | 3.740 | 20.740 |
|  | kanal MK3.1 | 13.200 | 2.904 | 16.104 |
| 2. | zamenjava vodovodov | 552.000 | 121.440 | 673.440 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7 | 198.000 | 43.560 | 241.560 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava | 242.000 | 53.240 | 295.240 |
|  | Pod Pohorjem, Lubanjškova | 35.000 | 7.700 | 42.700 |
|  | Pod Pohorjem | 49.000 | 10.780 | 59.780 |
|  | Keltska ulica | 28.000 | 6.160 | 34.160 |
| 3. | nepredvidena dela | 66.224 | 14.569 | 80.793 |
| 3.1. | kanalizacijski sistem | 38.624 | 8.497 | 47.121 |
| 3.2. | zamenjava vodovodov | 27.600 | 6.072 | 33.672 |
| 4. | skupaj gradnja | 1.390.699 | 305.954 | 1.696.652 |
| 5. | ostali stroški | 66.713 | 14.677 | 81.390 |
| 5.1. | projektna dokumentacija | 16.900 | 3.718 | 20.618 |
| 5.2. | investicijska dokumentacija | 5.499 | 1.210 | 6.709 |
|  | DIIP | 1.999 | 440 | 2.439 |
|  | INVP | 3.500 | 770 | 4.270 |
| 5.3. | nadzor | 27.814 | 6.119 | 33.933 |
| 5.4. | odkupi in služnostne pogodbe | 15.000 | 3.300 | 18.300 |
|  | projektantski nadzor | 1.500 | 330 | 1.830 |
| 6. | skupaj investicija | 1.457.412 | 320.631 | 1.778.042 |

Tabela 5-9: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v tekočih cenah

|  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kanalizacijski sistem | 782.524 | 172.155 | 954.679 |
| 1.1. | kanali za odvod komunalne odpadne vode | 651.462 | 143.322 | 794.783 |
|  | kanal K2.1 | 200.321 | 44.071 | 244.391 |
|  | kanal K2.1.2 | 23.402 | 5.148 | 28.550 |
|  | kanal K2.1.1 | 100.160 | 22.035 | 122.196 |
|  | kanal K2.1.2 | 93.046 | 20.470 | 113.516 |
|  | kanal K2.1.2.1 | 10.484 | 2.306 | 12.791 |

*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

|  | kanal K2.1.2.2. | 45.486 | 10.007 | 55.493 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kanal K2.1.2.2.1 | 26.878 | 5.913 | 32.792 |
|  | kanal K2.1.3 | 7.142 | 1.571 | 8.714 |
|  | kanal K2.1.4 | 22.931 | 5.045 | 27.976 |
|  | kanal K2.2 | 121.610 | 26.754 | 148.364 |
| 1.2. | kanali za odvod padavinskih odpadnih vod | 131.062 | 28.834 | 159.896 |
|  | kanal MK1.0 | 34.407 | 7.570 | 41.977 |
|  | kanal MK2.0 | 31.978 | 7.035 | 39.014 |
|  | kanal MK2.1 | 34.205 | 7.525 | 41.730 |
|  | kanal MK3.0 | 17.272 | 3.800 | 21.072 |
|  | kanal MK3.1 | 13.200 | 2.904 | 16.104 |
| 2. | zamenjava vodovodov | 558.921 | 122.963 | 681.883 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7 | 200.371 | 44.082 | 244.453 |
|  | Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava | 244.898 | 53.878 | 298.776 |
|  | Pod Pohorjem, Lubanjškova (pripravljen predračun) | 35.419 | 7.792 | 43.211 |
|  | Pod Pohorjem | 49.784 | 10.952 | 60.736 |
|  | Keltska ulica | 28.448 | 6.259 | 34.707 |
| 3. | nepredvidena dela | 67.072 | 14.756 | 81.828 |
| 3.1. | kanalizacijski sistem | 39.126 | 8.608 | 47.734 |
| 3.2. | zamenjava vodovodov | 27.946 | 6.148 | 34.094 |
| 4. | skupaj gradnja | 1.408.517 | 309.874 | 1.718.391 |
| 5. | ostali stroški | 67.069 | 14.755 | 81.825 |
| 5.1. | projektna dokumentacija | 16.900 | 3.718 | 20.618 |
| 5.2. | investicijska dokumentacija | 5.499 | 1.210 | 6.709 |
|  | DIIP | 1.999 | 440 | 2.439 |
|  | INVP | 3.500 | 770 | 4.270 |
| 5.3. | nadzor | 28.170 | 6.197 | 34.368 |
| 5.4. | služnostne pogodbe | 15.000 | 3.300 | 18.300 |
|  | projektantski nadzor | 1.500 | 330 | 1.830 |
| 6. | skupaj investicija | 1.475.586 | 324.629 | 1.800.215 |

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Razpoložljiva projektna dokumentacija

Projekt je planiran na podlagi sledeče projektne dokumentacije:

- PGD projekt: Kanalizacija naselja Razvanje; izdelal: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; št. projekta: 3778/17; datum izdelave: december 2017.

## Opis investicije

Projektirano fekalno kanalizacijo sestavljajo gravitacijski kanali K2.1, K2.1.1, K2.1.2, K1.2.1,  K2.1.2.2, K2.1.2.2.1, K2.1.3, K2.1.4 in K2.2. Skupna dolžina fekalne kanalizacije je 3475 m.

Projektirano meteorno kanalizacijo sestavljajo gravitacijski kanali: MK1.0, MK2.0, MK2.1, MK3.0, in MK3.1. Skupna dolžina meteorne kanalizacije je 648 m.

Kanal fekalne kanalizacije je projektiran iz PVC cevi premera  200 mm, kanali meteorne kanalizacije iz cevi 300, 400, 500, 630 in 710 mm. Cevi so predvidene iz PVC  SN8, izdelane po ISO 9001, ki ustrezajo zahtevam DIN 19534 z vstavljenim tesnilom (cevi STIGMA , ali cevi drugega proizvajalca z enakimi ali podobnimi karakteristikami). Uporabljene so lahko tudi drugi cevovodi ustreznih hidravličnih in togostnih karakteristik.

Dno jarka se izkoplje v predvidenem naklonu, cev mora dobro nalegati na 15 cm sloj finega peska. S finim peskom se mora zasipati cev 30 cm iznad temena. Nabijanje tega sloja se mora vršiti ročno. Strojno nabijanje je dovoljeno pri višini večji od 30 cm nad temenom cevi.

Cevi je potrebno položiti tako, da ne pride do točkovnih ali linijskih obremenitev, posebno pozornost je treba posvetiti pri natičnih objemkah. To zagotovimo z nameščanjem materiala za zapolnitev pod cev, vendar pa nameščanje in utrjevanje materiala ne sme neugodno spremeniti lege in višine cevovoda. Skrbno polaganje cevovoda bistveno vpliva na porazdelitev zemeljskega pritiska in obremenitve.

Področje stikov med cevmi je potrebno na celotnem območju pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi preizkusi tesnenja.

V kolikor se v gradbenih jarkih kanalizacije pojavi podtalnica jo je potrebno črpati. Obračun črpanja morebitne podtalnice se obračuna po dejanskih stroških.

V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev zasutega cevovoda.

Pri polaganju in montaži je potrebno še posebej upoštevati navodila proizvajalca cevi.

Na vseh lomih trase, predvidenih priključkih kanalov ali spremembah padca  nivelete so na  predpisanih razdaljah  predvideni vodotesni revizijski jaški, proizvajalca HOFIT (ali drugi z enakimi ali podobnimi karakteristikami, mogoče je tudi uporabiti arm. bet. jaške)  premera 800mm do 2m globine in nad 2m globine 1000mm.

Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca.

Jaški premera 1000 mm so opremljeni z vzpenjalnimi klini, ki omogočajo neoviran dostop v jašek. Pri jaških do 2 m globine nosi vzdrževalna skupina lestev s  seboj.

Pokrovi so litoželezni in se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom.  Cevi se vgrajujejo na peščeno posteljico.  Jaški morajo biti obvezno vodoteseni. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom.  Pri križanju kanalizacije s cesto in ostalimi komunalnimi vodi  se kanalizacijska PVC cev položi v zaščitno PVC cev.

Vsa dela, ki potekajo v območju obstoječih komunalnih vodov morajo potekati pod nadzorom upravljavcev posameznih komunalnih vodov in po predhodni zakoličbi obstoječega komunalnega voda.

Ker pri projektiranju nismo imeli na razpolago točne podatke o obstoječih komunalnih vodih je potrebno pred izvajanjem del natančno zakoličiti lego obstoječih komunalnih vodov ter predvideti ustrezno zaščito (po navodilu upravljavca posameznega komunalnega voda). Dela morajo potekati pod nadzorom upravljavca posameznega komunalnega voda.

Zasip se mora izvajati pod nadzorom geomehanika. Zasip okoli cevi in do višine 30 cm nad temenom cevi se vrši z dobro stisljivo in s peskom bogato zemljino z zrni premera Dmax=30mm. Izvede se v plasteh po 20-30 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. Preostali del zasipa se prav tako izvede v plasteh po 30 cm in s komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Pred zasipom cevovoda je obvezna višinska kontrola položenega cevovoda.

Lokacija hišnih priključkov se določi na terenu. Priključitev hišnih priključkov na kanal javne kanalizacije je odvisna od njihove lokacije. Na mestih, kjer je HP v bližini revizijskega jaška in spojni kanal med hišnim priključkom in revizijskim jaškom ne posega na parcelo tujega lastnika se hišni priključki priključijo direktno na revizijski jašek. Kjer ni mogoče priključiti spojni kanal na revizijski jašek, je predviden priključek direktno na cev. Vsi kanalizacijski hišni priključki, ki imajo koto iztoka nad dnom projektiranega kanala ali revizijskega jaška so predvideni za gravitacijsko priključitev.

Pri predvidenih novogradnjah je potrebno upoštevati, da je kota predvidenega iztoka hišnega priključka vedno višja od kote dna v revizijskem jašku, ali kote dna cevi, kjer je predvidena priključitev. V nasprotnem primeru bo potrebno prečrpavanje.

Spojni kanali od priključka na hišno kanalizacijo do priključka na javno mešano kanalizacijo so predvideni iz cevi PVC cevi fi 160 mm, SN 8. Priporočljiv vzdolžni padec cevi spojnega kanala  je 1,0%.

Cevi in jaški morajo biti položeni po navodilih proizvajalca cevi tako, da se zagotovi vodotesnost. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom med cevmi in med  jaškom in cevjo. Polaganje cevi je predvideno na peščeno posteljico. Na odsekih, kjer je predvidena dodatna obremenitev cevi ( pod cesto ali dovozno potjo ) se polaganje izvede po standardu 05.

Pred izvedbo izkopov za hišne priključke je potrebno ugotoviti vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi. Prečkanje obstoječih komunalnih vodov mora potekati po predhodni zakoličbi obstoječega voda in pod nadzorom upravljavca posameznega komunalnega voda.

Spojni kanal hišnega priključka je razdeljen na obvezni in lastniški del. Obvezni del hišnega priključka se zaključi 1 m na parceli posameznega lastnika s stiroporno ploščo ali s PVC čepom, kateri se po izvedbi priključka odstrani. Na mestu priključitve morajo lastniki namestili zbirne jaške fi 600 mm, ki morajo biti vedno dostopni upravljavcu kanalizacije zaradi nadzora.

## Opis lokacije

Investicija se bo izvajala na območju Mestne občine Maribor, in sicer na območju naselja Razvanje. Naselje Razvanje leži na desnem bregu reke Drave, ob cesti Maribor – Slovenska Bistrica.

Območje nameravane gradnje urejajo naslednji prostorski akti:

- Dolgoročni plan občine Maribor za  obdobje 1986-2000 (MUV pt.  1/86, 16/87, 19/87),

- Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986- 2000 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02, 25/04, 4/12, 6/12 (popr.), 11/12-UPB-1).

Slika 6-5: Makrolokacija investicije – naselje Razvanje

Vir: http://geopedia.si

Slika 6-6: Mikrolokacija investicije

Vir: http://geopedia.si

Vsi ukrepi bodo izvedeni na območju katastrske občine Razvanje.

V spodnji tabeli so prikazana zemljišča, na katerih bo potekala izvedba investicije.

Tabela 6-10: Prikaz zemljišč

| k.o. Razvanje | KANAL | IZPIS TANGIRANIH PARCEL |
| --- | --- | --- |
| FEKALNA KANALIZACIJA | K2.1 | 521/2, 1116/3, 490/3, 491/2, *129/1, 441, 1141/1, 393/4, 1113/5, 401/20, 401/2, 392/1, 391/253, 391/321. |
|  | K2.1.1 | *129/1, 436/1, 491/2, 508/2, 508/1, 1114, *329, 429/20, 429/18. |
|  | K2.1.2 | 1141/1, 1113/5, 1189/7, 391/208. |
|  | K2.1.3 | 401/2, 401/11. |
|  | K2.1.4 | 391/253, 1182. |
|  | K2.1.2.1 | 1189/7. |
|  | K2.1.2.2. | 1113/5, 1182, 391/194. |
|  | K2.1.2.2.1 | 1182, 391/208. |
|  | K2.22 | 1130, 993, 984/3, 979, 966, 920/2, 920/1, 913/8, 913/3, 906, *88/1, 895/2, 898/2, 1129/4, 512, 511/6, 511/5, 511/4. |
| METEORNA KANALIZACIJA | MK1.0 | 401/2, 392/1, 391/253, 1182. |
|  | MK2.0 | 1182, 391/208. |
|  | MK2.1 | 1182, 391/194. |
|  | MK3.0 | 1113/5, 1189/7. |
|  | MK3.1 | 391/208. |

## Časovni načrt izvedbe

Terminsko je izvedba projekta predvidena v letih 2017 – 2018.

Aktivnosti bodo potekale po sledečem terminskem načrtu:

- priprava projektne dokumentacije:    		2017,

- izdelava DIIP:				 	december 2017,

- izdelava INVP:					januar – marec 2018,

- izvedba razpisa in izbor izvajalca del: 		marec - junij 2018,

- izvedba gradnje: 				julij 2018 do oktober 201,

- zaključek investicije: 				november 2018 (ocena).

Pregled in zaporedje izvajanja aktivnosti je prikazujemo še v spodnji tabeli.

Tabela 6-11:Terminski plan projekta

| LETO IZVEDBE | 2017 | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | do konca IV. kvartala | I. kvartal | II. kvartal | III. kvartal | IV. kvartal |
| Aktivnosti pred gradnjo |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija - DIIP |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija - INVP |  |  |  |  |  |
| Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnih razpisov in izbor izvajalcev |  |  |  |  |  |
| Izvedba |  |  |  |  |  |
| Gradnja |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti po zaključku gradnje |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled, končni obračun |  |  |  |  |  |
| Predaja v uporabo in koriščenje |  |  |  |  |  |

## Varstvo okolja

Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno obremenjevanje podtalnice zaradi neustreznega čiščenja odpadne vode iz naselja.

Pri izvedbi operacije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja:

- zmanjšanje vplivov na okolje,

- učinkovitost izrabe naravnih virov,

- trajnostna dostopnost in

- okoljska učinkovitost.

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Z izvedbo investicije se dodatno ne bo onesnaževalo okolja, vode ali zraka ter povzročalo prekomernega hrupa.

- Voda in tla:

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov).

V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično voda – majhna. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje.

- Zrak:

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih in delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije negativnih vplivov na onesnaženje zraka ne bo.

- Hrup:

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bodo vir hrupa predstavljali gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti obravnavanih del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje.

- Odpadki:

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) določa, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna.

## Kadrovsko – organizacijska shema - Organizacija izvedbe investicije

Odgovorno osebo na strani investitorja predstavlja župan MOM, dr. Andrej Fištravec, ki je tudi pristojen za podpis izvajalske pogodbe. Organizacijsko in strokovno podporo bodo predstavljali člani projektne skupine, ki so zaposleni na Uradu za komunalo, promet in prostor. Urad bo posebej imenoval odgovorno osebo za vodenje investicije, ki bo skrbel za zagon oz. pričetek investicije, koordiniral izvajanje projekta in ustrezno ukrepal v primeru odstopanj od terminskega plana, sprotno ocenjeval napredek oz. realizacijo projekta glede na zastavljene cilje, razreševal probleme ter spremljal finančni plan investicije.

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z določili Zakona o graditvi objektov. Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan z odgovornim svetovalcem imenovanim s strani Urada za komunalo, promet in prostor pri MOM. Odgovoren je za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za informiranje investitorja.

Izvajalec gradbenih del bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih in predstavlja odgovorno osebo za izvedbo celotne investicije v količini in kvaliteti kot je predvidena.

Po končani investiciji bodo z objekti opravljali upravljavci posamične javne infrastrukture, Nigrad d.d. (kanalizacijsko omrežje) in Mariborski vodovod d.o.o. (vodovodno omrežje).

## Predvideni viri financiranja

MOM bo projekt vključila v nabor projektov, ki bodo vključeni v Dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnik po virih sredstev.

Predvidoma bo lahko do 80 % upravičenih stroškov investicije financiranih z nepovratnimi sredstvi Evropske Unije in Republike Slovenije, preostali del stroškov pa bo financiran iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Natančna višina sofinanciranja bo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) izračunana v investicijskem programu, ki bo vključeval tudi izračun finančne vrzeli. V nadaljevanju je prikazan predpostavljena delitev virov ob upoštevanju 75% finančne vrzeli oz. primanjkljaja v financiranju.

Tabela 6-12: Viri financiranja v tekočih cenah

| viri financiranja | že vloženo | 2018 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| MOM | 0,00 | 619.746,20 | 619.746,20 |
| EU+RS* | 0,00 | 1.180.468,95 | 1.180.468,95 |
| SKUPAJ | 0,00 | 1.800.215,14 | 1.800.215,14 |

*upoštevana je 75% finančna vrzel

## Pričakovana stopnja izrabe

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Razvanje bo v letu 2019 dosegla 100% priključenost gospodinjstev na obravnavanem območju.

Po podatkih Mariborskega vodovoda d.d. znaša povprečna dnevna poraba vode na obravnavanem območju cca 114 litrov na prebivalca. Ob predvideni priključitvi 100% objektov (117 objektov) oziroma 355 oseb bo dnevna fakturirana količina odvodnje znašala cca 40.470 litrov oz. 40,5 m3, letna pa 14.700 m3. To predstavlja 0,21% količine odvedene in očiščene odpadne vode v letu 2016 oz. 0,25% celotne količine odvedene in očiščene odpadne vode na področju Mestne občine Maribor.

Ob upoštevanju veljavnega cenika komunalnih storitev bodo z investicijo predvidoma ustvarjeni letni prihodki v višini 31.429,23 EUR oziroma cca 1,3% vseh prihodkov, ki jih z zaračunavanjem omrežnine in kanališčine ter čiščenja ustvari Nigrad d.d.

Tabela 6-13: Izračun prihodkov

| Izračun prihodkov | enota | brez DDV | DDV | z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| omrežnina | mesec | 3,88 | 0,37 | 4,25 |
| število objektov | število | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| % priključenosti | % | 100% | 95% | 95% |
| skupaj prihodki iz omrežnine | EUR/mesec | 453,96 | 40,97 | 472,23 |
| skupaj prihodki iz omrežnine | EUR/leto | 5.447,52 | 491,64 | 5.666,78 |
| odvajanje odpadne vode | m3 | 0,29 | 0,03 | 0,32 |
| količina odpadne vode | m3/leto | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| skupaj prihodki iz odvajanja odpadne vode | EUR/leto | 4.335,03 | 411,83 | 4.746,86 |
| čiščenje odpadne vode | m3 | 1,31 | 0,12 | 1,43 |
| količina očiščene odpadne vode | m3/leto | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| skupaj prihodki iz čiščenja odpadne vode | EUR/leto | 19.192,32 | 1.823,27 | 21.015,59 |
| skupaj prihodki | EUR/leto | 28.974,87 | 2.726,74 | 31.429,23 |

## Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

- Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

- Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

- Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

## Analiza tveganja in občutljivosti

Tveganja za izvedbo projekta so minimalna, vendar obstaja možnost odstopanj od ocenjenih parametrov izvedbe projekta.

Tveganja so lahko povezana:

- z oceno vrednosti investicije, ki bo natančno znana izvedenih javnih razpisih za izbor izvajalcev in posledično zagotavljanjem finančnih virov.

- s terminskim planom oz. izvedbo aktivnosti,

Spremembe vhodnih podatkov (investicijska vrednost) nimajo pomembnejšega (rizičnega) vpliva na finančne kazalnike investicije.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

- Razpoložljiva dokumentacija

- Projektna dokumentacija: PGD projekt

- Investicijska dokumentacija: predmetni DIIP

- Potrebna dokumentacija

- Projektna dokumentacija: DA (PZI projekt)

- Gradbeno dovoljenje: DA

- Investicijska dokumentacija: DA (INVP)

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je za to investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije.

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

- za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi

- Terminski plan investicije:	Investicija se bo izvajala v obdobju 2017 - 2018

Dostopno na: https://www.nigrad.si/img/upload/files/Program%202017-2020%20MARIBOR.DT-VI.pdf

Dostopno na: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776

Dostopno na: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776

Dostopno na: https://www.nigrad.si/ceniki