| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41001-987/2017-8 GMS-605 |
| --- | --- |

Številka:	41001-987/2017-8

Datum:	1. 2. 2018

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za obnovo notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Zlatka Zastavnikovič, E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Teobald Pajnik, vodja Službe za razvojne projekte in investicije-projektne pisarne |
| PREDLOG SKLEPOV: | - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor« - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s sprejetim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta izvede projekt v letu 2018 v okviru proračunske postavke 102200-investicije šolstvo na NRP št. projekta OB070-07-0024 z nazivom »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«, na kateri so v sprejetem programu investicijskega vzdrževanja objektov na področju izobraževanja za leto 2018 zagotovljena sredstva. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-987/2017-8

Datum:	1. 2. 2018

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 33. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Dokument identifikacije investicijskega projekta ( DIIP) za obnovo notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - DIIP investicijski dokument v papirni in PDF digitalni obliki - Obrazložitev za obravnavo na seji MS MOM |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Ferdo Jehart | SRPI-PP | 1.2.2018 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald Pajnik vodja službe | SRPI-PP | 2.2.2018 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | / |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | / |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Direktor MU |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 41001-987/2017

- Datum : 1. 2. 2018

dOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I - Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor

- Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - UVOD

Ustanoviteljica Osnovne šole Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju: OŠ Tabor I Maribor) je Mestna občina Maribor (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I  Maribor, Medobčinski uradni vestnik št. 6/09, 30/09, 27/17). Sedež šole je v Mariboru, Ulica Arnolda Tovornika 21.

Mestna občina Maribor ima naslednje osnovne šole:

- 20 javnih osnovnih šol, med njimi tudi Osnovna šola Gustava Šiliha, namenjena učencem s posebnimi potrebami

- Zasebna vzgojno izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor

- 1 osnovna šola za odrasle v okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor;

- 1 osnovna šola za slušno in govorno prizadete otroke v okviru Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

Število otrok starih med 6 in 14 let na območju MO Maribor v zadnjih letih malenkostno niha. Gibanje števila otrok (v starosti do 6 let) na območju MO Maribor za obdobje 2012 – 2016  je prikazano v naslednji tabeli.

- Gibanje števila otrok na območju Mestne občine Maribor

| Starost | Leto 2012 | Leto 2013 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 let | 873 | 855 | 980 | 940 | 1.004 |
| 7 let | 856 | 874 | 844 | 977 | 941 |
| 8 let | 733 | 865 | 885 | 855 | 983 |
| 9 let | 791 | 742 | 864 | 886 | 859 |
| 10 let | 764 | 797 | 748 | 869 | 886 |
| 11 let | 768 | 777 | 795 | 753 | 868 |
| 12 let | 784 | 778 | 777 | 811 | 763 |
| 13 let | 729 | 790 | 777 | 780 | 823 |
| 14 let | 730 | 734 | 790 | 779 | 781 |
| Vsi prebivalci skupaj | 110.946 | 111.115 | 111.842 | 111.735 | 110.543 |

Vir: Statistični urad RS

- Število otrok v Osnovni šoli Tabor I Maribor v obdobju od leta 2012 do 2016

| Leto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število učencev | 450 | 474 | 518 | 536 | 570 |

V šolskem letu 2017 / 2018 je bilo na šolo vpisanih 575 učencev. Razdelitev po razredih prikazuje naslednja tabela.

- Število vpisanih učencev v Osnovno šolo Tabor I v šolskem letu 2017/18

| Razredi | Število | Razredi | Število |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. razred | 62 | 6. razred | 65 |
| 2. razred | 70 | 7. razred | 67 |
| 3. razred | 65 | 8. razred | 64 |
| 4. razred | 74 | 9. razred | 52 |
| 5. razred | 56 | Skupaj | 575 |

Objekt velika in mala telovadnica s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami je bil zgrajen leta 1979.  Notranjost telovadnic je dotrajana in potrebna celovite prenove stropa, tal in sten vključno s celovito potrebno obnovo dotrajanih instalacij in so te potrebe nazorno slikovno prikazane v izdelanem DIIP dokumentu.

Prav tako so celovite prenove potrebni spremljajoči prostori ob telovadnici (garderobe, umivalnice, sanitarije in kabinet učitelja), ki so v zelo slabem stanju zaradi dotrajanih elektro instalacij ter instalacij vodovoda in odtočne kanalizacije.

Glede na ugotovitve iz predhodnih dveh odstavkov je investicija v obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor glede na potrebe osnovne šole in zadostitvi prostorskim normativom in standardom, potrebna in nujna.

  - POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan z namenom, da se za območje Mestne občine Maribor utemelji investicija v dele stavbe OŠ Tabor I Maribor, ki obsega obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami.

Na začetku dokumenta so opredeljeni osnovni podatki o investitorju, upravljalcu in strokovnih sodelavcih. V nadaljevanju je analizirano trenutno stanje in vidiki predmeta investiranja. Ugotovljeno je, da deli stavbe OŠ Tabor I Maribor več ne ustrezajo funkcionalnim in normativnim pogojem za delovanje rednega pouka športne vzgoje, kar narekuje potrebo po preureditvi in obnovi delov šolske stavbe.

V dokumentu so opredeljeni cilji investicije, s katerimi se zagotovi celovita obnova notranjosti velike in male telovadnice in njenih spremljajočih prostorov umivalnic, garderob in sanitarij ter izboljšanje funkcionalnosti teh prostorov in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje na šoli.

V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je njena vrednost po stalnih cenah, ker se bodo investicijska dela izvedla v roku krajšem od enega leta in ta vrednost znaša vključno z DDV 498.953,98 EUR.

V DIIP-u so opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijo, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis objekta, terminski plan, varstvo okolja, kadrovsko shemo  ter vire financiranja.

Na koncu DIIP-a so opredeljeni rezultati investicije, skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št.  60/2006 in 54/2010) ter ostale projektne dokumentacije.

2.    PRIKAZ POVRŠIN INVESTICIJE

V preglednici so prikazane površine v m2 in sicer kvadrature posameznih prostorov:

- Površina telovadnic

| Oz. | Prostor | Površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Velika vadbena | 298,12 |
| 2 | Mala vadbena 131,22 m2 | 131,22 |
| 3 | Vzdolžni hodnik ob telovadnici na stiku s sanitarijami | 33,80 |
|  | Skupaj | 463,14 |

- Površina garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta pedagoga ob telovadnici

| Oz. | Prostor | Površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabinet učitelja | 18,88 |
| 2 | Sanitarije | 5,38 |
| 3 | Garderoba - dekleta | 15,82 |
| 4 | Umivalnica - dekleta | 9,52 |
| 5 | Sanitarije - dekleta | 7,35 |
| 6 | Hodnik - predprostor | 8,63 |
| 7 | Garderoba - dečki | 15,96 |
| 8 | Umivalnica - dečki | 10,20 |
| 9 | Sanitarije - dečki | 6,50 |
|  | Skupaj | 98,24 |

3. 	OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

- 3.1      OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Investicija se bo predvidoma izvedla v poletnih počitnic v letu 2018. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 498.953,98 EUR. Projektna in investicijska dokumentacija sta bili pripravljeni v obdobju od leta 2013 do 2018.

Za prikaz vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter opreme za obnovo notranjosti velike in male telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami, smo upoštevali cene povzete iz projekta za izvedbo (PZI) Obnova notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I, ul. Arnolda Tovornika 21, Maribor, dokument št. 242/016 avgust 2016 in Projekt za izvedbo (PZI) Obnova garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta pedagoga ob telovadnici, dokument št. 210/013 avgust 2013, ki ju je pripravilo podjetje IMO BIRO d.o.o. Maribor.

Gradnja je predvidena na komunalno opremljenem zemljišču, zato v obseg investicijskih stroškov niso zajeta vlaganja v širšo komunalno infrastrukturo.

  - Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

- Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah, v EUR

| Oz. | Opis del | Znesek | DDV | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Telovadnica |  |  |  |
| 1 | gradbena in obrtniška dela | 97.505,09 | 21.451,12 | 118.956,21 |
| 2 | fasadno stavbno pohištvo | 54.060,00 | 11.893,20 | 65.953,20 |
| 3 | elektro inštalacije | 16.555,07 | 3.642,12 | 20.197,19 |
| 4 | strojne inštalacije | 17.829,00 | 3.922,38 | 21.751,38 |
| 5 | športna oprema telovadnice | 114.300,00 | 25.146,00 | 139.446,00 |
|  | Skupaj I | 300.249,16 | 66.054,82 | 366.303,98 |
| II | Sanitarije, garderobe, umivalnice |  |  |  |
| 1 | gradbena dela | 12.545,00 | 2.759,90 | 15.304,90 |
| 2 | obrtniška dela | 26.980,70 | 5.935,75 | 32.916,45 |
| 3 | oprema sanitarij | 8.516,00 | 1.873,52 | 10.389,52 |
| 4 | elektro instalacije in oprema | 14.245,42 | 3.133,99 | 17.379,41 |
| 5 | strojne inštalacije in oprema | 36.941,50 | 8.127,13 | 45.068,63 |
|  | Skupaj II | 99.228,62 | 21.830,30 | 121.058,92 |
| III | Strokovni nadzor | 2.000,89 | 440,20 | 2.441,09 |
|  | Skupaj I + II + III | 401.478,67 | 88.325,31 | 489.803,98 |
| IV | Ostali stroški |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | projektna dokumentacija | 6.300,00 | 1.386,00 | 7.686,00 |
| 2 | investicijska dokumentacija | 1.200,00 | 264,00 | 1.464,00 |
|  | Skupaj IV | 7.500,00 | 1.650,00 | 9.150,00 |
|  | SKUPAJ I + II + III + IV | 408.978,67 | 89.975,31 | 498.953,98 |

| - Cena obnove telovadnice z deležem nadzora in ostalih stroškov na m2 (375.015,88 EUR / 463,14 m2) = | 809,72 EUR/m2 |
| --- | --- |
| - Cena obnove sanitarij z deležem nadzora in ostalih stroškov na m2 (123.938,09 EUR / 98,24 m2) = | 1.261,58 EUR/m2 |
| - Cena celotne investicije na m2 (498.953,98 EUR / 561,38 m2) = | 888,80 EUR/m2 |

Dosedanja vlaganja

Investitor Mestna občina Maribor je za realizacijo investicije do zaključka izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta že vložil v izdelavo projektne dokumentacije 7.686,00 EUR z DDV.

3.3 Predvideni viri in dinamika financiranja:

Dinamika in viri financiranja po stalnih cenah z DDV (v EUR)

| Viri financiranja obnove | do 2018 | 2018 | Skupaj EUR | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor - proračun | 7.686,00 | 491.267,98 | 498.953,98 | 100% |
| Skupaj | 7.686,00 | 491.267,98 | 498.953,98 | 100% |

4.	PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

4.1  Preglednica časovnega načrta izvedbe projekta

| Oz. | Aktivnost | Terminski načrt |
| --- | --- | --- |
| Predinvesticijske aktivnosti |  |  |
| 1 | Izdelava projektne dokumentacije: - PZI Obnova garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta učitelja ob telovadnici, projekt št. 210/013 - PZI Obnova notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I, projekt št. 242/016 | Avgust 2013 Avgust 2016 |
| 2 | Izdelava DIIP | Januar 2018 |
| 3 | Izvedba javnih naročil za strokovni nadzor in gradnjo | Januar– april 2018 |
| 4 | Sklenitev pogodb za gradnjo, nakup opreme in strokovni nadzor | Marec - maj 2018 |
| Izvedba investicije |  |  |
| 5 | GOI dela, nakup in vgradnja opreme | Junij – avgust 2018 |
| 6 | Kvalitetni prevzem in predaja objekta v uporabo | September 2018 |

V začetku leta 2018 bo sledilo nadaljevanje projekta z izvedbo postopkov javnega naročanja. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v mesecu juniju 2018 začela izvedba GOI del, ki se bodo predvidoma v avgustu 2018 zaključila in v mesecu septembru 2018 kvalitetno prevzela in prenovljeni prostori oddali v uporabo.

5.	ZAKLJUČEK

V dokumentu sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 2, ki izkazuje upravičenost investicije v obnovo notranjosti obeh telovadnic s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor.

Ocenjena vrednost investicije znaša 498.953,98 EUR po stalnih cenah z vključenim DDV. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo proračunska sredstva Mestne občine Maribor.

- 6.    PREDLOG SKLEPOV

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):  »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s sprejetim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta izvede projekt v letu 2018 v okviru proračunske postavke 102200-investicije šolstvo na NRP št. projekta OB070-07-0024 z nazivom »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«, na kateri so v sprejetem programu investicijskega vzdrževanja objektov na področju izobraževanja za leto 2018 zagotovljena sredstva.

Pripravil:

Ferdo JEHART							Teobald PAJNIK, sekretar

strokovni sodelavec VII/2-II    					          vodja službe