## GEO CENTER_akcijski_plan_1
datum: 4. februar 2004 (srednji tečaj banke Slovenija)
Projekt: CBRGD - GEO CENTER
Nosilec projekta: Mestna občina Maribor
Skupna vrednost projekta: | 379192 |  |  |  | 89965539
prispevek PHARE | 279360 |  |  |  | 66279808
prispevek MOM | 99832 |  |  |  | 23685731
skupaj (kontrola) | 379192 |  |  |  | 89965539
Naloga | Izvajalec | Začetek | Konec | Days | Okvirna finančna sredstva SIT
VODENJE IN KOORDINACIJA NALOG | PROJEKTNI SVET, PROJEKTNA SKUPINA | 2004-02-23 | 2005-02-23 | 367 | 12000000
Delovanje projektnega sveta (steering comitte) |  |  |  |  | 500000
Imenovanje, formiranje in delovanje projektne skupine |  |  |  |  | 1000000
Vodenje projekta |  |  |  |  | 8300000
Vzpostavitev projektne pisarne |  |  |  |  | 2000000
Vzpostavitev projektnega portala za medsebojno komunikacijo in obveščanje udeležencev projekta |  |  |  |  | 200000
Priprava javnih razpisov |  | 2004-02-23 | 2004-03-23
USTANOVITEV PROSTORSKEGA IN NEPREMIČNINSKEGA CENTRA (GEO CENTER) | PROJEKTNI SVET, PROJEKTNA SKUPINA, ZUNANJI IZVAJALEC, MOM - SGISOP | 2004-03-23 | 2004-07-23 | 121 | 26000000
Analiza možnosti institucionalizacije območnega GEO centra in analiza potreb |  |  |  |  | 3000000
Izdelava poslovnega načrta območnega GEO centra |  |  |  |  | 3000000
Priprava in podpis pogodb o sodelovanju z občinami na tem območju |  |  |  |  | 1000000
Operativna vzpostavitev GEO centra |  |  |  |  | 19000000
Najem potrebnih poslovnih prostorov za delovanje centra
Vzpostavitev strojne in komunikacijske opreme za delovanje centra
Šolanje za operativno delo v centru
Operativni support za delovanje centra
NAČRT SISTEMA | PROJEKTNA SKUPINA, ZUNANJI IZVAJALEC | 2003-04-23 | 2004-12-23 | 92 | 17000000
Sistemska analiza |  |  |  |  | 2500000
Dizajniranje sistema za posredovanje prostorskih in nepremičninskih podatkov (spletna aplikacija) |  |  |  |  | 500000
Dizajniranje sistema za pridobivanje in ažuriranje podatkov nepremičninskih agencij (spletni obrazec) |  |  |  |  | 500000
Definicija potrebnih podatkovnih slojev |  |  |  |  | 500000
Definicija najpogostejših analiz prostorskih podatkov |  |  |  |  | 1000000
Definicija prostorskih analiz
Definicija demografskih analiz
Definicija ekonomskih analiz
Kodiranje informacijke rešitve - izdelava spletne aplikacije |  |  |  |  | 10000000
Testiranje informacijske rešitve |  |  |  |  | 2000000
VZPOSTAVITEV POTREBNIH PODATKOVNIH SLOJEV | PROJEKTNA SKUPINA,ZUNANJI IZVAJALEC | 2004-05-23 | 2004-12-23 | 85 | 25595879
Izdelava seznama potrebnih prostorskih podatkov za vzpostavitev podatkovnega modela |  |  |  |  | 2000000
Izdelava analize razpoložljivih prostorskih podatkov (državnih, občinskih, poslovnih...) |  |  |  |  | 1000000
Izdelava seznama manjkajočih podatkov |  |  |  |  | 500000
Izdelava načrta pridobitve manjkajočih podatkov |  |  |  |  | 500000
Pridobitev (nakup) potrebnih podatkov |  |  |  |  | 2000000
Analiza stanja digitalnih podatkov prostorskega plana |  |  |  |  | 500000
Poenotenje obstoječih podatkov digitalnega prostorskega plana |  |  |  |  | 800000
Zajem manjkajočih podatkov digitalnega prostorskega plana in katastra komunalnih naprav |  |  |  |  | 15295879
Vzpostavitev sistema za pridobitev podatkov nepremičninskih posrednikov |  |  |  |  | 3000000
Podpis pogodb o sodelovanju in posredovanju podatkov nepremičninskih agencij
ZAGON IN PROMOCIJA SISTEMA | IZUNANJI IZVAJALEC, PROJEKTNA SKUPINA | 2004-12-23 | 2005-01-23 | 155 | 5000000
Implementacija informacijske rešitve |  |  |  |  | 2000000
Marketinške aktivnosti za promocijo GEO centra |  |  |  |  | 3000000
Vzpostavitev dvojezične spletne strani GEO centra
Promocija projekta s propagandnimi materiali in zaključno predstavitvijo
ZAKLJUČNO POROČILO | PROJEKTNA SKUPINA | 2005-01-05 | 2005-02-23 | 16 | 1000000
Izdelava zaključnega poročila |  |  |  |  | 335560
Revizija projekta |  |  |  |  | 664440
SKUPAJ |  |  |  |  | 89965539
| Stroški partnerja v avstriji |  |  |  | 2847600
| Stroški gospodarske zbornice Mb |  |  |  | 522060