### GMS 291

## MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ul. heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:   41405/00322/2000 1000 01

Datum:     4.11.04

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

# ZADEVA:			PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

# MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV:                	DOPOLNITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA

DOKONČANJE IZGRADNJE  VEČNAMENSKE ŠPORTNE

DVORANE NA MALEM STADIONU V LJUDSKEM VRTU

GRADIVO

PRIPRAVIL:          	NKA, Zmago Kajba, s.p., in Zveza mariborskih športnih

društev Branik Maribor

GRADIVO

PREDLAGA:                	Boris SOVIČ, univ. dipl. inž., župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:        	mag. Rudi BRAČIČ, prof.

PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dopolnitev Investicijskega programa za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, ki ga je izdelal INKA, Zmago Kajba, s.p.

Boris SOVIČ, univ. dip. inž.

župan

# Mestne občine Maribor

OBRAZLOŽITEV:

Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor, je na 20. seji, dne 3. 11. 2004, obravnavala dopolnitve Investicijskega programa za dokončanje večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu in sprejela naslednja stališča:

- utemeljeni je razlog za povečanje višine sredstev od 651.500.000,00 SIT na 901.368.000,00 SIT, kot posledica inflacije v višini 99.557.000,00 SIT in podražitve gradbenega materiala v višini 150.302.000,00 SIT, kar znaša v skupni višini podražitev za 249.859.000,00 SIT;

- investitor mora še nadalje kandidirati na javni razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v R Sloveniji in MŠZŠ R Slovenije, za ostanek višine sredstev, ki so bila predvidena v prvotnem investicijskem programu;

- potrebna sredstva v višini 380.000.000,00 SIT za dokončanje večnamenske športne dvorane se naj zagotovijo v naslednjih letih s pomočjo najetja kredita ali leasinga ter se načrtujejo v razvojnih programih Mestne občine Maribor.

Ugotavljamo, da so podražitve posledica sukcesivne gradnje, ki poteka že od leta 1997 dalje. Pogodbe z izvajalci se sklepajo sprotno in to glede na letno odobrena občinska proračunska sredstva, sredstva fundacije, ministrstva in investitorja.

Kolikor želimo, da se investicija zaključi do 31. 7. 2005, oziroma do začetka novega šolskega leta, mora investitor Zveza mariborskih športnih društev Branik Maribor najeti kredit. Mestni svet Mestne občine Maribor pa sprejeti sklep, da bo v naslednjih osmih letih iz občinskega proračuna zagotavljal sredstva za odplačilo anuitet v višini, ki je navedena v invest programu.

1. DOPOLNITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

ZA DOKONČANJE IZGRADNJE

VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE

NA MALEM STADIONU V LJUDSKEM VRTU, MARIBOR, MLADINSKA UL. 29

Maribor, 20.oktober 2004

NAROČNIK:		Zveza mariborskih športnih društev BRANIK

2000 Maribor, Mladinska ulica 29

IZVAJALEC:   	INKA Gradbeni  nadzor, svetovanje

projektiranje in inženiring,

2211 Pesnica pri Mariboru, Gradiška 324

INVESTICIJA:	Dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane

na malem stadionu na Ljudskem vrtu

INVESTITOR:	V imenu Mestne občine Maribor

Zveza mariborskih športnih društev BRANIK

2000 Maribor, Mladinska ulica 29

IZDELEK:		1. dopolnitev investicijskega programa zaradi realnega povečanja 				vrednosti investicije, kot posledice inflacije in drugih razlogov

AVTORJI:		Leopold Drozg, univ. dipl.oec, Št strok. izpita 27/86

Zmago Kajba, inž. gradb.

Marjana Mežnar univ.dipl.oec. direktor objektov

Jože Kalšek, upravnik objektov

mag. Rudi Bračič, prof., direktor Zavoda za šport MOM

Tom Pirkmajer, univ. dipl. inž.arh, A.B. Invest, Maribor

Maribor, 20. oktober 2004

INKA

gradbeni nadzor, svetovanje, proj.in inž.

Zmago KAJBA, inž. gradb.

KAZALO:

1.	Uvod	6

2.	Investitor:	6

3.	Strokovni delavci odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske in projektne 	dokumentacije in za izvajanje investicije	7

4.	Spisek strokovnih podlag	7

5.	Predračunska vrednost investicije in dinamika investiranja	7

5.1. Pregled investiranja	7

5.1.1. Pregled investiranja 1997 – 2001	7

5 1.2. Struktura investicijskih stroškov	8

5.1.3.Pregled investiranja 2002 – 2004	8

5.1.4.Struktura investicijskih stroškov	8

5.2. Pregled potrebnih del za dokončanje gradnje 		8

5.2.1.Struktura investicijskih stroškov	9

5.3. Predračunska vrednost investicije po cenah 01.01. 2002  in po  dopolnitvi	9

5.4. Analiza podražitev in rekapitulacija investicijskih stroškov	10

5.4.1.Rekapitulacija investicijskih storitev z dinamiko investiranja	10

5.4.2.Pregled podražitev	11

6.	Viri financiranja	13

# Uvod

Za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu  Maribor (v nadaljevanju večnamenska športna dvorana), je bila pravočasno izdelana vsa potrebna projektna in vzporedno tudi investicijska dokumentacija.

Dokument identifikacije investicijskega projekta od 10.12.2001 s predračunsko vrednostjo 651.509.000 SIT in predvidenim potekom del v letu 2002 in 2003, je  na 3. redni seji. dne 28. decembra 2001 potrdilo predsedstvo MŠD in ZMŠD.

Investicijski program od 22.04.2002 z enako predračunsko vrednostjo 651.509.000 SIT je potrdil Mestni svet Mestne občine na 41.seji dne 29.maja 2002

Vse dosedanje aktivnosti odražajo prizadevanja investitorja, MOM in pristojnih institucij na področju športa, da se z zapiranjem objekta razširi njegova uporabnost tako za športne kot kulturne, zabavne in druge prireditve.

Poudarjamo, da glede zasnove športne dvorane med idejnim projektom in izvedbeno projektno dokumentacijo ni bilo nobenih odstopanj.

Glede na pomanjkanje sredstev za izgradnjo tega pomembnega objekta mariborske športne infrastrukture, je bil investitor prisiljen gradnjo izvajati skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Pred nadaljevanjem in dokončanjem izgradnje podajamo:

- pregled dosedanjih in še potrebnih vlaganj,

- analizo podražitev in

- pregled dosedanjih in za dokončanje še potrebnih virov financiranja

Poudarjamo, da je realno povečanje vrednosti te investicije posledica vpliva inflacije in prekomernega dviga cen jekla in bakra.

# Investitor:

V imenu Mestne občine Maribor

Zveza mariborskih športnih društev Branik

2000 Maribor, Mladinska ulica 29

Matična številka: 1434608

Šifra dejavnosti: 92623

Davčna številka: 65297164

TRK Nova KBM: 04515-0000279674

Vodilni delavci: 	preds. prof.dr. Alojz Križman

podpredsednik: dr. Valter Dolček, univ. dipl. inž.

Direktor objektov Marjana Mežnar univ. dipl.oec.

upravnik Jože Kalšek

računovodja Alenka Zimšek

Zveza  mariborskih športnih društev Branik je pri Upravni enoti Maribor vpisana v register pod zap. št. 805 na osnovi odločbe Upravne enote Maribor št. 026-00-25/ 2000 z dne 13.03.2000

# Strokovni delavci odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in za izvajanje investicije

| Delovna organizacija | Ime in priimek | Izdelek |
| --- | --- | --- |
| Inka Gradbeni nadzor Pesnica pri Mariboru | Leopold Drozg, univ.dipl. oec. Zmago Kajba, inž. gradb. | Investicijska dokumentacija Investicijska dokumentacija |
| A.B. INVEST, Maribor | Tom Pirkmajer, univ.dipl.inž.arh. | Projektna dokumentacija |
| Inka Gradbeni nadzor, Pesnica pri Mariboru | Zmago Kajba inž.gradb. | Izvajanje investicije |
| ZMŠD Branik Maribor | Marjana Mežnar univ.dipl.oec. | Izvajanje investicije |
| Mestna občina Maribor, Zavod za šport MOM | mag. Rudi Bračič, prof. | Izvajanje investicije |

# Spisek strokovnih podlag

Za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu Maribor so na razpolago naslednje strokovne osnove:

- načrt za pokritje malega stadiona PGD, št. proj. 10/00 julij 2000

- načrt zahodnega podtribunja PGD, št. proj. 02/00, september 2000

- projektantska ocena stroškov za dokončanje večnamenske športne dvorane, 7.12.2001

- lokacijska dokumentacija št. 617/97, julij 1997, izdelal Urbis d.o.o. Maribor, Kopitarjeva 5.

- PGD,PZR in PZI projekti, april.2002 projekt št 10/10

Vso navedeno projektno dokumentacijo je izelal A.B. Invest, Podjetje za projektiranje in gradnjo objektov, d.o.o. Maribor, odgovorni vodja projekta Srečko Vidic, ing.gradb., odgovorni projektant Tom Pirkmajer univ.dipl.ing arh.

# Predračunska vrednost investicije in dinamika investiranja

Iz poglavij v nadaljevanju je razvidno, da že od leta 1997 poteka, vsakokratnim finančnim možnostim ZMŠD Branik  in ostalih investitorjev, neprekinjena dinamika investiranja.

## 5.1. Pregled investiranja

V letu 1998 je bila zaključena gradbena sanacija malega stadiona kot 1.faza izgradnje večnamenske športne dvorane in začasna rešitev do dokončnega pokritja in zaprtja objekta.

TABELA 1

### 5.1.1. Pregled investiranja 1997 – 2001

TABELA 2

### 5 1.2. Struktura investicijskih stroškov

TABELA 3

### 5.1.3.Pregled investiranja 2002 – 2004

TABELA 4

### 5.1.4.Struktura investicijskih stroškov

## 5.2. Pregled potrebnih del za dokončanje gradnje 	(na osnovi ponudb in projektantskega predračuna)

TABELA 5

TABELA 6

### 5.2.1.Struktura investicijskih stroškov

## 5.3. Predračunska vrednost investicije po cenah 01.01. 2002  in po  revalorizaciji

Ob upoštevanju vpliva uradne inflacije v letih 2002, 2003 in do 30.09.2004, se je predračunska vrednost iz investicijskega elaborata z dne 22.04.2002 v znesku 651.509.000 SIT zvišala na 751.066.000 SIT.

TABELA 7

Vse vrednosti vključujejo DDV																															000 SIT

Dokončanje večnamenske športne dvorane se je podaljšalo za dve leti, tako da bi se naj investicijska dela, po sedanjem predlogu, zaključila do 31.07.2005. Vsako podaljševanje bo povzročilo dodatne podražitve.

## 5.4. Analiza podražitev in rekapitulacija investicijskih stroškov

TABELA 8

### 5.4.1.Rekapitulacija investicijskih stroškov z dinamiko investiranja

000 SIT

TABELA 9

### 5.4.2.Pregled podražitev

000 SIT

OBRAZLOŽITEV:

- Višji stroški zaradi inflacije:    99.557.000 SIT	 21,5%  (541.442 – 441.885 =99.557 SIT)

- Ostale podražitve:		  150.302.000 SIT	 34,0 %  (150.302 : 441.885 = 34,1% )

SKUPAJ			  249.859.000 SIT	 56,5%  (249.859 : 441.885 = 56,5%)

Kot običajno, smo tudi za gradnjo večnamenske športne dvorane izdelali več variant predvidene predračunske vrednosti glede na možne vire financiranja. Z namenom, da se prilagodimo tedanjim možnostim investiranja, je bila sprejeta in potrjena predračunska vrednost v višini 651.509.000 SIT ( predračunska vrednost ni vključevala rezerve potrebnih sredstev za dodatna dela in je odraz podcenjevanja še potrebnih gradbenih del).  Omenjeni znesek, glede na upočasnjen tempo investiranja in stopnjo inflacije ter dejanskega obsega potrebnih del in s tem nastalih investicijskih stroškov, ne zadošča.

Ob upoštevanju vpliva uradne inflacije in podražitev znaša predračunska vrednost investicijskega elaborata 901.368.000 SIT, kar je za 38% več od prvotno potrjenih 651.509.000 SIT.

Podražitve so predvsem vezane na uradno podražitev v obdobju 2002/2004:

- Jekla za 63% (jeklena konstrukcija)

- Bakra za 113% (celotna strešna kritina in obloge) in

- Izvedba vseh fasadnih sten v refleksnem steklu - zaradi dodatnih zahtev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na osnovi ponudb izvajalcev del in projektantskega predračuna je za dokončanje gradnje potrebnih še 380.980.000 SIT.

# Viri financiranja

TABELA 9

Pregled virov financiranja glede na investicijski program in na povečano vrednost investicije – predložene cene veljajo do 31.12.2004

tekoče cene v 000 SIT

TABELA 10

Pregled odplačila najetega kredita s stroški financiranja

V primeru najetja posojila investitorja Zveze mariborskih športnih društev Branik, v znesku 380.980.000 SIT z 6,5% obrestno mero za dobo 8 let, bi znašala letna anuiteta 62.794.000 SIT t.j. odplačila glavnice povprečno 46.875.000 SIT in 15.919.000 SIT obresti.

V 000 SIT

| Odplačilo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOM | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 56.514 | 452.112 |
| ZMŠD | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 50.240 |
| SKUPAJ | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 502.352 |