MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1,

2000 Maribor

GMS - 298

Maribor: 24.11.2004

številka: 06201-1/2004 1200 BČ

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |

| NASLOV: | POROČILO O STANJU PRI PRIPRAVI PROGRAMA RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI KOMUNALNIH ODPADKOV IN PRAVILNIKA O TARIFNEM SISTEMU |
| --- | --- |

| GRADIVO PRIPRAVIL: | ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA JP SNAGA KOMUNALNA DIREKCIJA |
| --- | --- |

| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan |
| --- | --- |

| POROČEVALEC: | Dr. Vesna SMAKA-KINCL, univ.dipl.inž., direktorica Zavoda za varstvo okolja Branko ŠNUDERL, univ.dipl.inž., direktor Snage |
| --- | --- |

| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s poročilom o stanju pri pripravi Programa ravnanja z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov in Pravilnika o tarifnem sistemu |
| --- | --- |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Poročilo o stanju pri pripravi Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in Pravilnika o tarifnem sistemu

V skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV, št. 15/2003), ki je stopil v veljavo 25.7.2003, mora izvajalec javne službe v roku šestih mesecev izdelati Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami (LZF) komunalnih odpadkov (KO), ki ga potrdi mestni svet. Sočasno bi morali mestnemu svetu predložiti tudi Pravilnik o tarifnem sistemu.

Aktivnosti za pripravo obeh dokumentov smo pričeli že ob pripravi odloka, v letu 2002. Program LZF z oceno količin posameznih frakcij je bil v prvi verziji izdelan avgusta 2003, torej mesec dni po sprejemu odloka. Bil je pripravljen z upoštevanjem nekaterih trendov v Evropi, predvsem v Nemčiji ter hkrati z namenom optimiranja ravnanja z odpadki s ciljem čimmanjšega zviševanja stroškov v kratkoročnem obdobju. Zato je bil v programu predviden daljši čas uvajanja ločenega zbiranja posameznih frakcij na izvoru, pri čemer pa so strokovne službe MOM vztrajale, da ga je potrebno uskladiti z veljavnimi predpisi RS glede ločevanja odpadkov na izvoru.

V tabeli 1 so prikazane količine posameznih frakcij komunalnih odpadkov v Mariboru, in sicer dejansko zbrane količine v letu 2003 ter planirane količine za leti 2004 in 2005.

Tabela 1: Prikaz količin posameznih frakcij komunalnih odpadkov (Vir: JP Snaga)

| Frakcija | količine v tonah |  | količine v tonah |  | količine v tonah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | realizacija 2003 |  | plan 2004 |  | plan 2005 |  |
| ostanek odpadkov | 33.300 | 73.6% | 25.200 | 58,9% | 21.650 | 49,7% |
| kosovni odpadki | 5.300 | 11.7% | 5.280 | 12,3% | 4.500 | 10,3% |
| izsortirani odpadki | 2.100 | 4,6% | 2.200 | 5,1% | 2400 | 5,5% |
| biol. razgr. odpadki | 2.960 | 6,5% | 3.500 | 8,2% | 6.820 | 15,7% |
| papir | 1.020 | 2,3% | 1.400 | 3,3% | 2.600 | 6,0% |
| steklo | 530 | 1,2% | 650 | 1,5% | 750 | 1,7% |
| lahka OE (1) | 0 | 0,0% | 40 | 0,1% | 120 | 0,3% |
| frakcije iz ZC (1) | 0 | 0,0% | 4.500 | 10,5% | 4.700 | 10,8% |
| SKUPAJ | 45.210 | 100,0% | 42.770 | 100,0% | 43.540 | 100,0% |

(1) v letu 2003 še niso delovali zbirni centri in ni  bilo uvedeno ločeno zbiranje lahke odpadne embalaže

Vmesne analize za leto 2004 že kažejo, da dejanski rezultati pri posameznih frakcijah močno odstopajo od planiranih zaradi spremenjenih pogojev ravnanja z odpadki v tem letu

V letu 2004 so se dogajale korenite spremembe pri pogojih izvajanja javne službe, saj so v tem letu nastopili nekateri povsem novi momenti:

      - S 1. marcem 2004 smo dokončno prenehali odlagati komunalne odpadke na odlagališču na Pobrežju;

- S pomladjo so nastajali vedno novi problemi glede možnih dispozicij posameznih frakcij komunalnih odpadkov:

  - v akciji “Od vrat do vrat” so nastale velike trenutne količine kosovnih odpadkov;

  - velik problem predstavljajo biološko razgradljivi odpadki v baliranih ostankih komunalnih odpadkov, gledano tudi dolgoročno;

  - količine ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bodo v bodoče še naraščale, saj jih je nujno potrebno izločiti iz ostanka odpadkov in ustrezno procesirati. Ker še nimamo izgrajene lastne kompostarne, jih vozimo na odlagališča v Celje;

  - za pometke od čiščenja ulic tudi nimamo svoje končne dispozicije, saj obdelava zahteva objekt z opremo, te investicije pa količine pometkov ne opravičujejo. Zato jih vozimo pretežno na odlagališče v Celje;

  - na pokopališčih so v kesonih odvrženi odpadki prav tako pomešani, da jih ne sprejme ne Surovina in ne prevzemniki gradbenih odpadkov.

Reševanje teh problemov je nakazovalo nove masne tokove posameznih frakcij odpadkov (količinsko in glede na vrsto končne dispozicije) in tudi nove frakcije.

- Mnogo manjših pravnih oseb še vedno povzroča zelo mešane odpadke, med katerimi so pogosti tudi inertni gradbeni odpadki in podobno, česar v Surovini ne sprejmejo ipd.

- Pravne osebe so tudi ob pomoči projekta EKOPROFIT pričele vzpostavljati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Večina frakcij je tako korektno predana neposredno podjetjem, ki se ukvarjajo z razvrščanjem in trgom sekundarnih surovin.

- Vzpostavitev zbirnega centra za gradbene odpadke pri družbi GOKOP v Dogošah je omogočila preusmeritev težkih gradbenih odpadkov v ta center. To je pozitivna rešitev, v skladu s predpisi.

- Ukinitev zelenih kesonov ob istočasni vzpostavitvi delovanja zbirnih centrov je omogočila preusmeritev in zajem večjih količin posameznih ločenih frakcij in predajo nekaterih družbi za predelavo odpadne embalaže;

- Pospešeno se uvaja ločeno zbiranje ločenih frakcij in druge odpadne embalaže (plastika, pločevinke, sestavljena embalaža). Tako ocenjujemo, da bo celoten sistem ločenega zajema odpadkov na izvoru vzpostavljen v prvi polovici leta 2005. Snaga bo zagotovila manjkajočih 6000 posod za biološko razgradljive odpadke, 50 posod za steklo in 395 posod za ostanke odpadkov. Za odpadno embalažo bosta zagotovili Surovina 475 posod in Slopak 100 posod, ki bodo postavljene na zbiralnicah ločenih frakcij.

- Od novembra 2004 poteka projekt osveščanja javnosti o ravnanju s komunalnimi odpadki in odpadno embalaž, ki jo v večini financira Slopak, ter sofinancirata Snaga in MOM KD, ZVO. Projekt je glede na način financiranja in organiziranost vzorčni projekt za Slovenijo.

Junija 2004 je mestna občina Maribor podpisala pogodbo o sodelovanju v projektu Ekoprofit International, ki je sofinanciran s strani INTERREG IIIC. V okviru tega projekta je gospodarjenje z odpadki v MOM poseben vsebinski podprojekt. v juliju 2004 je MOM podpisala sporazum z občino Gradec o skupni pripravi Programa ravnanja z odpadki v Mariboru. V okviru strokovnih podlag bo izdelan informacijsko podprt model sedanjega stanja in predvidenega razvojnega trenda ravnanja z odpadki v Mariboru. Zaradi kompleksnosti problematike (pester masni tak odpadkov in na njih vezanih stroškov) bo za izdelavo strokovnih podlag uporabljen način modeliranja, ki je bil za podoben namen uporabljen v Gradcu. Ugotavljamo, da s preprostimi orodji, ki jih poznamo in imamo na razpolago (kot so Excel ipd.) ni mogoče izvajati dovolj kompleksnih analiz, še manj je možno slikovito izračunavati in prikazovati simulacije različnih spremenjenih pogojev. Ob tem je potrebno poudariti, da so kolegi v Gradcu mnogo bolj izkušeni in tudi številčnejši ter specializirani za različna področja. Uporaba vseh teh dejstev v pričujočem projektu nam bo lahko podala kompleksno sliko ravnanja z odpadki danes in v bodoče. »Oboroženi« s temi temelji, bodo lahko tudi vsi programi kvalitetnejši in verodostojnejši glede doseganja zaželjenih ciljev na optimalen način.

V letu 2004 je bilo ravnanje z odpadki v Mariboru zelo dinamično, podvrženo mnogim sistemskim spremembam na lokalnem nivoju in iskanju novih rešitev. V skladu s trenutno dinamiko pri izdelavi strokovnih podlag za ravnanje z odpadki (projekt z Gradcem) predvidevamo, da bi lahko Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov pripravili v aktualni obliki do konca prvega četrtletja 2005.

Glede Pravilnika o tarifnem sistemu moramo povedati, da je neposredno vezan na vsebino programa ravnanja z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov, usklajen pa mora biti tudi s Pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je v fazi sprejemanja na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Datum: 24.11.2004

Številka: 06201-1/2004 1200 BČ