MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

#### Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Štev.:     65000-6/2006 1000 01

Datum:  29.5.2006

GMS – 582

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	        ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA POPLAČILO

INVESTICIJE V RAZŠIRITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA

KOPALIŠČA PRISTAN V MARIBORU

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	         JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR

ZAVOD ZA ŠPORT

GRADIVO

PREDLAGA:	         Boris SOVIČ, univ.dipl.inž., župan

POROČEVALEC/CI:	         mag. Rudi BRAČIČ, prof., Direktor Zavoda za šport

PREDLOG SKLEPOV:

1. sklep:    Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, da se zagotovijo v letih 2006, 2007 in 2008 iz proračuna dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

2. sklep:  Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v višini 140 mio SIT v letu 2006 zagotovijo v okviru proračunskega področja 0217 Šport. V okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov se aktivira APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan. Sredstva na APP se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 15 nič in iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 12  252,04 mio SIT. Z APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007. Tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan.

3. sklep:   Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 za 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT.

## ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA POPLAČILO INVESTICIJE V RAZŠIRITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALIŠČA

PRISTAN V MARIBORU

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 25. seji, dne 1. 2. 2001, sprejel investicijski program za razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan, št. 2518/99-BM, ki ga je izdelal ZIM, Zasnove in vodenje investicij, d. o. o., Maribor v decembru 2000.

Iz sprejetega investicijskega programa je razvidno, da planirana celotna vrednost investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan znaša 1,226.303.000,00 SIT (brez DDV).

Za omenjeno investicijo so bila predvidena sredstva od naslednjih sofinancerjev:

- Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS	373.163.000,00 SIT

- Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije                       248.770,000,00 SIT

- Mestna občina Maribor – zemljišče 	238.000.000,00 SIT

- Mestna občina Maribor – odplačilo anuitet 	299.770.000,00 SIT

- Javni zavod Športni center Maribor	66.600.000,00 SIT

Viri sofinanciranja so bili predvideni na osnovi takrat veljavne zakonodaje in pravilnikov, ki so določali kolikšen je možen procent sofinanciranja s strani države in Fundacije za financiranje športnih programov v RS. Po takratnih predpisih je bilo možno sofinanciranje  s strani države do 20% in fundacije j do 30% vrednosti investicije.

Financiranje investicije  je bilo  predvideno  do leta 2008. V skladu s tem je bil pripravljen terminski plan prihodkov, ki je prikazan v tabeli št.1.

Tabela 1

| VIRI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundacija | 0 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 53.309 | 373.163 |  |
| MŠZŠ | 10.000 | 34.110 | 34.110 | 34.110 | 34.110 | 34.110 | 34.110 | 34.110 | 248.770 |  |
| MOM-zemlj. | 178.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 |  |
| MOM-blag. kredit | 30.000 | 38.538 | 38.538 | 38.540 | 38.540 | 38.538 | 38.538 | 38.538 | 299.770 |  |
| ŠCM | 5.000 | 11.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 66.600 | 5,5 |
| Skupaj | 223.000 | 197.557 | 125.957 | 135.959 | 135.959 | 135.957 | 135.957 | 135.957 | 1.226.303 | 100 |

Investicija v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan je bila končana leta 2002 in Javni zavod Športni center Maribor ima za to investicijo uporabno dovoljenje.

Investicije ni bilo možno izvajati po fazah, ker   je  zajemala  stari in novi del kopališča. V kolikor bi investicijo razdelili v več faz, ne bi bilo mogoče nemoteno uporabljati plavalnega bazena za izvajanje športnih programov, za izvajanje programa plavalnega opismenjevanja in za rekreacijo občanov.

Sofinancerji v letu 2001, ko se je sprejemal investicijski program, še niso zagotavljali investicijskih sredstev za daljše obdobje kot je eno leto oziroma največ za dve leti. V prvih letih so zagotavljali večja sredstva kot je bilo predvideno z investicijskim programom.

Investicija v razširitev in posodobitev kopališča Pristan je bila spoznana kot nujna in pomembna za Maribor in širšo okolico, zato je bila tudi pri sofinancerjih dobro sprejeta. Samo plačilo investicije je bilo predvideno na daljše obdobje predvsem zaradi lažjega sofinanciranja za vse sofinancerje, ki so sodelovali pri financiranju investicije. Glede na pravilnike, ki so določali merila za sofinanciranje je bilo načrtovano, da se bo Javni zavod Športni center Maribor tekoče prijavljal na razpise za sofinanciranje investicije in tako pridobil načrtovana sredstva.

STROŠKI INVESTICIJE

Stroški investicije po investicijskem programu so realizirani v višini 96%.  Le pri GOI delih pri ceni z davkom so stroški nekoliko višji od planiranih zaradi spremembe DDV iz 19% na 20%. .

Dejansko je bila osnovna investicija brez dodatne obnove malega bazena cenejša za 33.564.826,00 SIT brez DDV.

Stroški sanacije malega bazena skupaj s strojnimi instalacijami so znašali 61.939.731,80 SIT brez DDV. Sanacija , ki je pred tem bila predvidena šele v drugem delu obnove kopališča PRISTAN,  je skupno vrednost investicije povečala za 28.374.982,71 SIT brez DDV. Za sanacijo malega bazena je Mestna  občina Maribor zagotovila dodatna sredstva in sicer v letu 2002 v višini 6.799.088,50 SIT, ter v letih 2003 in 2004 skupaj 57.000.000,00 SIT. Prikaz realizacije investicije je prikazan v tabeli št. 2.

Tabela 2

| VRSTA STROŠKA | DAVEK | PLANIRANO PO | DEJANSKO | PROCENT | ODSTOPANJE OD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INVEST PROGRAMU | REALIZIRANO | REALIZACIJE | PLANIRANEGA +/- |
| GOI dela | Brez DDV | 965.000.000 | 965.000.000 | 100 | 0,00 |
|  | z DDV | 1.148.350.000 | 1.155.969.642 | 100,7 | 7.619.642 |
| Dodatna GOI | Brez DDV | 0 | 61.939.714 |  | 61.939.714 |
| dela mali bazen | z DDV | 0 | 74.327.657 |  | 74.327.657 |
| Projektna | Brez DDV | 39.330.000 | 35.843.000 | 91,1 | -3.487.000 |
| dokumentacija | z DDV | 46.802.700 | 42.747.200 | 91,3 | -4.055.500 |
| Inženiring | Brez DDV | 33.775.500 | 15.469.306 | 45,8 | -18.306.194 |
|  | z DDV | 40.192.250 | 18.516.817 | 46,1 | -21.675.433 |
| Ostalo | Brez DDV | 48.250.020 | 36.478.387 | 75,6 | -11.771.633 |
|  | z DDV | 57.417.523 | 37.739.743 | 65,7 | -19.677.780 |
| SKUPAJ | Brez DDV | 1.086.355.520 | 1.114.730.407 | 102,6 | 28.374.887 |
|  | z DDV | 1.292.762.473 | 1.329.301.059 | 102,8 | 36.538.586 |

K stroškom investicije je potrebno dodati še stroške financiranja blagovnega kredita in tečajne razlike, ki so nastale zaradi tega, ker so bili blagovni kredit in stroški financiranja preračunani v EUR leta 2001 po takratnem tečaju Banke Slovenije (1 EUR je 215,11 SIT), današnja vrednost tečaja pa je 1 EUR je 239,64 SIT.

Skupni stroški celotne investicije do končnega poplačila v letu 2008 skupaj s tečajnimi razlikami in stroški financiranja do leta 2008 so prikazani v tabeli št. 3

Tabela 3

| VRSTA STROŠKA |  | PLANIRANO PO | DEJANSKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INVEST PROGRAMU | STROŠKI |
| GOI dela | Brez DDV | 965.000.000 | 965.000.000 |
|  | z DDV | 1.148.350.000 | 1.155.969.642 |
| Dodatna GOI | Brez DDV | 0 | 61.939.714 |
| dela mali bazen | z DDV | 0 | 74.327.657 |
| Projektna | Brez DDV | 39.330.000 | 35.843.000 |
| dokumentacija | z DDV | 46.802.700 | 42.747.200 |
| Inženiring | Brez DDV | 33.775.500 | 15.469.306 |
|  | z DDV | 40.192.250 | 18.516.817 |
| Ostalo | Brez DDV | 48.250.020 | 36.478.387 |
|  | z DDV | 57.417.523 | 37.739.743 |
| SKUPAJ | Brez DDV | 1.086.355.520 | 1.114.730.407 |
|  | z DDV | 1.292.762.473 | 1.329.301.059 |
| Tečajna razlika |  | 0 | 49.335.220 |
| Stroški financiranja |  | 139.947.538 | 130.947.538 |
| SKUPAJ | Brez DDV | 1.226.303.058 | 1.295.013.166 |
|  | Z DDV | 1.432.710.011 | 1.509.583.809 |

PRIHODKI ZA INVESTICIJO

Prihodki za investicijo niso bili realizirani tako, kot so bili predvideni v investicijskem programu. Fundacija je zagotovila 283.163.000,00 SIT manj in Ministrstvo za šolstvo in šport 86.770.000,00 SIT  kot je bilo planirano v investicijskem programu. Skupno je bilo s strani države zagotovljeno 369.933.000,00 SIT manj kot je bilo predvideno v investicijskem programu.

Realizacija vseh prihodkov po letih je prikazana v tabeli 4.

Tabela 4

| VIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIRANJA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SKUPAJ |
| Fundacija | 0 | 50.000.000 | 40.000.000 | 0 |  |  |  |  | 90.000.000 |
| MŠZŠ | 25.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 47.000.000 |  |  |  |  | 162.000.000 |
| MOM-zemlj. | 0 | 238.000.000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 238.000.000 |
| MOM-blag. K | 30.000.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 38.540.000 | 38.540.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 299.770.000 |
| MOM-dod.dela | 0 | 6.799.088 | 28.000.000 | 29.000.000 |  |  |  |  | 63.799.088 |
| ŠCM | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 |
| ŠCM davek |  | 110.561.629 | 100.731.981 |  |  |  |  |  | 211.693.610 |
| SKUPAJ | 60.000.000 | 493.898.717 | 247.269.981 | 114.538.000 | 38.540.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 1.069.862.698 |

Prihodki so manjši od odhodkov skupno za 439.721.111,00 SIT. Razlika je nastala zaradi:

- dodatnih stroškov iz tečajnih razlik v višini 49.335.220,00 SIT;

- in izpada prihodkov s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za financiranje športnih programov v RS v skupni višini 369.933.000,00 SIT;

- izpada sofinanciranja Javnega zavoda Športni center Maribor v višini 20.452.891,00 SIT.

OBRAZLOŽITEV SOFINACIRANJA

#### SOFINACIRANJE FUNDACIJE

V Investicijskem programu za razširitev in posodobitev zimskega kopališča PRISTAN v Mariboru je bilo predvideno tudi sofinanciranje investicije s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v višini 30% vrednosti investicije, vključujoč tudi stroške financiranja brez DDV. Delež Fundacije z DDV pa je bil planiran v višini 25,5%. Predvidena sredstva so bila v višini 373.163.000,00 SIT. Fundacija je do leta 2003 sprejemala letne plane sofinanciranj investicij in programov. V letu 2003 se je spremenil pravilnik, ki omogoča Fundaciji, da lahko sprejme sklep o sofinanciranju investicij za daljše obdobje. Kljub popolni prijavi na razpis in po našem mnenju upravičenosti do sofinanciranja investicije, se je Svet fundacije odločil, da investicije ne bo več sofinanciral. Razen obvestila o delitvi sredstev drugih obrazložitev ni bilo več. Vse spremembe pri dodeljevanju sredstev so se sprejele po končanju investicije v kopališče PRISTAN.

Fundacija je že leta 2000 namenila 40.000.000,00 SIT za gradnjo kopališča, ki pa jih nismo uspeli izkoristiti, ker je bil Investicijski program sprejet šele v letu 2001, začetek gradnje pa je bil v oktobru 2001. Kljub prošnjam o preložitvi koriščenja sredstev in možnosti, da bi sredstva koristili do konca leta 2001, Fundacija tega ni odobrila.. S tem se je dejansko tudi zmanjšal delež Fundacije v sofinanciranje investicije v kopališče Pristan.

SOFINACIRANJE MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Delež države je bil v investicijskem programu predviden v višini 248.770.000,00 Sit ali 20% investicije brez DDV. Delež države pri investiciji z DDV pa je bil planiran v višini 17%.  Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotovilo sredstva v višini 162.000.000,00 SIT. Ministrstvo je vedno sofinanciralo investicijo za dobo dveh let tako, da smo sredstva zaradi dinamike plačil praviloma dobivali pred rokom določenim v pogodbi. Na sredstva ministrstva smo se s projektom prijavili tudi v letu 2005 a smo bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da sofinanciranje v skladu z merili ni več mogoče.

Na podlagi Zakona o športu  (Ur.l.RS št.22/98) je minister za šolstvo in šport  koncem leta 2003 izdal Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur.l.RS 121/2003 in 119/2004). V pravilniku v poglavju št. 8 določa merila za sofinanciranje javnih športnih objektov. Pravilnik je bil sprejet po sprejetju Investicijskega programa za Razširitev in posodobitev zimskega kopališča PRISTAN in po končanju investicije.

V Pravilniku so investicije ovrednotene v skladu z merili, ki jih je izdelalo ministrstvo. Investicija v posodobitev kopališča Pristan je po naših predvidevanjih bila uvrščena v 5. razred saj se je projekt sofinanciral v višini 65,12% od predvidenih sredstev. V 5. razredu pa so uvrščene investicije, ki dosežejo 81 – 90 točk in se projekt sofinancira v višini 61 do 80 % deleža, ki je opredeljen v pravilniku, to je do 20% od vrednosti investicije. Ali smo bili korektno ocenjeni in koliko točk smo dejansko dobili ni bilo nikoli pojasnjeno.

SOFINACIRANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

Mestna občina Maribor je svoj delež v obliki zemljišča in denarju za plačilo blagovnega kredita zagotovila. S pogodbo o odprodaji zemljišča za potrebe gradnje komercialnega dela je bila kompenzacija za vrednost 238.000.000,00 SIT opravljena v letu 2002. V kupoprodajni pogodbi med Mestno občino Maribor, ki jo je zastopalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in Izvajalcem STAVBAR – IGM je bila sklenjena kupoprodajna pogodba za skupno 6.857 m2 zemljišč skupaj s prometnicami. Po razpisnih pogojih in tudi Kupoprodajni pogodbi pa je obveznost STAVBARJA – IGM, da sodeluje pri izgradnji komunalne in prometne infrastrukture in da po končani izgradnji kompleksa PRISTAN zemljišča, ki predstavljajo javne površine brezplačno prenese nazaj na Mestno občino Maribor. Vrednost m2 bruto površine zemljišča brez komunalne opreme je bila 34.709,00 SIT/m2. Prometnih površin za javno rabo, ki se bodo prenesla na mestno občino je za cca 2.000 m2 kar pomeni, da je bilo prodanih skupno cca 4.857 m2 gradbenih zemljišč. Vrednost gradbenih zemljišč je tako neto 49.000,00 SIT /m2(227,79 EUR) brez komunalne opreme. Stroške za komunalno opremo zemljišč je kupec zemljišč SSTAVBAR IGM zagotovil dodatno v obliki komunalnega opremljanja zemljišč.

Mestna občina Maribor tudi redno zagotavlja sredstva, ki so bila planirana kot plačilo za blagovni kredit v skupnem znesku 299.700.000,00 SIT. Sredstva se nakazujejo letno. Mestna občina je tudi zagotovila sredstva za dodatna dela v letih 2002, 2003 in 2004 v skupni višini  63.799.088,00 SIT.

SOFINACIRANJE ŠPORTNI CENTER MARIBOR

Športni center Maribor je poračunal celotni davek na dodano vrednost in ga tudi plačal izvajalcem. Glede na to, da so računi in situacije prihajale sukcesivno, smo lahko poračunavali in tekoče izplačevali DDV.  S tem smo dejansko samo investicijo pocenili za cca 20% ali izraženo v denarju za 211.693.610,00 SIT.  Športni center je dodatno zagotovil še 5.000.000,00 SIT v letu 2001. V letih 2002 do 2006 Športni center Maribor ni zagotavljal dodatnih sredstev saj zaradi velikih stroškov pri obratovanju kopališč, predvsem vode in izredno slabih poletnih sezon na letnih kopališčih, ni ustvarjal presežka prihodkov, ki bi ga lahko investiral v plačilo investicije.

PREDLOG REŠITVE

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor predlagamo, da zaradi izpada prihodkov s strani sofinancerjev sprejme dopolnjen program sofinaciranja.  Predlagamo, da se manjkajoča sredstva zagotovijo iz proračuna Mestne občine Maribor v obdobju do leta 2008 in sicer:

- v letu 2006 140.000.000 SIT,

- v letu 2007 149.860.556SIT,

- v letu 2008 149.860.556 SIT. Dinamika plačil je prikazana v tabeli št.5.

Tabela 5

| VIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIRANJA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SKUPAJ |
| Fundacija | 0 | 50.000.000 | 40.000.000 | 0 |  |  |  |  | 90.000.000 |
| MŠZŠ | 25.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 47.000.000 |  |  |  |  | 162.000.000 |
| MOM-zemlj. | 0 | 238.000.000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 238.000.000 |
| MOM-blag. K | 30.000.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 38.540.000 | 38.540.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 38.538.000 | 299.770.000 |
| MOM dodatno |  |  |  |  |  | 140.000.000 | 149.860.555 | 149.860.556 | 439.721.111 |
| MOM-dod.dela | 0 | 6.799.088 | 28.000.000 | 29.000.000 |  |  |  |  | 63.799.088 |
| ŠCM | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 |
| ŠCM davek |  | 110.561.629 | 100.731.981 |  |  |  |  |  | 211.693.610 |
| Skupaj | 60.000.000 | 493.898.717 | 247.269.981 | 114.538.000 | 38.540.000 | 178.538.000 | 188.398.555 | 188.398.556 | 1.509.583.809 |

Mestnemu svetu predlagamo sprejem naslednjih sklepov:

1. sklep:    Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, a zagotovi v letih 2006, 2007 in 2008 dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

2. sklep:  Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v višini 140 mio SIT v letu 2006 zagotovijo v okviru proračunskega področja 0217 Šport. V okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov se aktivira APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan. Sredstva na APP se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 15 nič in iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 12  252,04 mio SIT. Z APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007. Tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan.

3. sklep:   Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 za 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT.

mag. Rudi BRAČIČ, prof.

DIREKTOR ZAVODA

#### Obr.: 0401-09