MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Datum: 10.8.2006

GMS –  625

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	PROGRAM DELA ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE – ZAVODA ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE – »EnergaP« ZA LETO 2006 IN OKVIRNI PROGRAM DELA ZA LETA 2007, 2008 in 2009

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije – »EnergaP«, Smetanova 31, Maribor

GRADIVO

PREDLAGA:		Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el, župan

POROČEVALEC:	 	dr. Vlasta KRMELJ, univ.dipl.inž., direktorica EnergaP

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep o soglasju k programu dela Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

Priloga:

- Program dela Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009.

Obrazložitev

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 17. seji 28. junija 2004 sprejel sklep št. 82, da podpira sodelovanje Mestne občine Maribor na razpisu Generalnega direktorata za energijo in transport Evropske komisije za ustanovitev lokalne energetske agencije.

Razpis programa »Inteligentna energija za Evropo« vzpodbuja ustanovitev lokalnih ali regionalnih energetskih agencij s sofinanciranjem do 50% za dobo treh let. Ustanoviteljica je lokalna ali regionalna oblast, ki zagotovi preostalih 50% finančnih sredstev za dobo prvih 3 let delovanja. Lokalna oblast mora zagotavljati delovanje agencije še nadaljnjih pet let. Sredstva razpisa so namenjena za delovanje agencije, plače zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja agencija. Program »Inteligentna energija za Evropo« vzpodbuja delovanje lokalnih energetskih agencij v smislu »misli globalno-deluj lokalno«. S tem naj bi pripomogla k osveščanju prebivalstva na lokalni ravni o učinkoviti rabi energije, varčevanju z energijo, zmanjšanju odvisnosti od uvoza energije in uporabi obnovljivih virov energije. Agencije morajo delovati neprofitno in si lahko iščejo vire financiranja na razpisih EU, kjer pridobivajo sredstva tudi za svoje delo.

Mestna občina Maribor je z vodilnim partnerjem Comunidad Autónoma de Madrid (Regionalna vlada Madrid) meseca marca 2005 prijavila projekt ustanovitve Energetske agencije Podravja na razpis programa »Inteligentna energija - Evropa«, ki ga je objavil Generalni direktorat za energijo in transport Evropske komisije. Prijava je bila uspešna in konec leta 2005 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju med koordinatorjem – Regionalno vlado Madrid in Evropsko komisijo.

Mestni svet MOM je na 35. seji, 6. marca 2006 sprejel Odlok o ustanovitvi Zavoda energetska agencija za Podravje in na 38. seji, 5. junija podal soglasje k Statutu Zavoda energetska agencija za Podravje. Zavod je bil vpisan v sodni register 8. junija 2006.

Generalni direktorat za energijo in transport Evropske komisije sofinancira projekt ustanovitve Energetske agencije Podravja v višini 46 mio SIT v obdobju prvih treh let delovanja agencije. Mestna občina Maribor bo delovanje Energetske agencije za Podravje  sofinancirala v znesku 15 mio SIT letno. MOM je v proračunu 2006 zagotovila zagonska sredstva, katerih del bo Evropska komisija povrnila po opravljenih poročilih o delovanju projekta.

Okvirni program dela je bila predstavljena v prijavi projekta in ga je potrdila Evropska komisija.

V skladu s Statutom zavoda je Svet zavoda je na svoji 4. seji, 3. julija 2006 sprejl program dela zavoda za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009 in ga predlaga v soglasje Mestnemu svetu MOM.

Energetska agencija za Podravje –

Zavod za trajnosno rabo energije

Smetanova 31

2000 Maribor

Datum: 1. julij 2006

Številka: DN2006-1

Dat.: delovni načrt/2006-1

DELOVNI NAČRT ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE-

Zavoda za trajnostno rabo energije

ZA OBDOBJE OD 2006 do 2009

- OBDOBJE JULIJ 2006 do DECEMBER 2006

| PROGRAM | PODPROGRAM | AKTIVNOST |
| --- | --- | --- |
| A. Ustanovitev in delovanje agencije | A.1. priprava internih aktov agencije | A.1.1. pravilnik o notranji oerganizaciji in sistemizaciji, poslovnik Sveta in strokovnega sveta zavoda |
|  |  | A.1.2. sklic sej sveta in strokovnega sveta zavoda |
|  | A.2. zaposlitev dveh novih sodelavcev |  |
|  | A.3. priprava predstavitvenih materialov agencije | A.3.1. celostna podoba - logotip, spletna stran |
|  | A.4. predstavitev agencije javnosti | A.4.1 aktivnosti ob 16.9. Mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti |
|  |  | A.4.2. aktivnosti ob 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila s poudarkom na alternativnih virih energije |
|  |  | A.4.3. predstavitev dela agencije občinam, ki so podpisale izjave o sodelovanju v agenciji in priprava načrta sodelovanja |
|  |  | A.4.4. predstavitev delovanja agencije ministrstvom RS |
|  | A.5. pridobivanje sredstev za povečanje števila zaposlenih |  |
| B. Energetska strategija za mesto Maribor | B.1. vzpostavitev delovnih teles za pripravo energetske strategije |  |
|  | B.2. pregled oziroma zbiranje obstoječih baz podatkov o stanju na področju rabe energije |  |
|  | B.3. pregled primerov dobrih praks za pripravo energetske strategije |  |
| C. Izobraževanje in informiranje | C.1. priprava in izvedba delavnic na temo URE in OVE | C.1.1. za predstavnike javnega sektorja in občinskih uprav |
| D. Sodelovanje z organizacijami v Sloveniji | D.1. sodelovanje z drugimi slovenskimi lokalnimi energetskimi agencijami |  |
|  | D.2. sodelovanje z Univerzo v Mariboru |  |
|  | D.3. sodelovanje z gospodarsko in obrtno zbornico |  |
| E. Mednarodno sodelovanje | E.1. sodelovanje z Energetsko agencijo v Gradcu | E.1.1. priprava strokovnih podlag za energetsko strategijo |
|  | E.2. pregled aktivnosti in delovanja Evropske komisije na področju energije | E.2.1. na področju URE in OVE |
|  |  | E.2.2. na področju priprave energetskih strategij |
|  | E.3. sodelovanje z Evropsko komisijo na področju energije |  |
| F. Projektno delo | F.1. priprava predlogov projektov na področju URE in OVE |  |
|  | F.2. iskanje slovenskih in tujih partnerjev za sodelovanje v projektih |  |
|  | F.3. izvajanje projektov |  |

- OBDOBJE JANUAR 2007 do DECEMBER 2007

- priprava strokovnih podlag za energetsko strategijo

- izvajanje energetskih pregledov in svetovanj za javne in zasebne zgradbe v Mariboru

- izvajanje energetski pregledov in svetovanja za mala in srednja podjetja

- priprava energetske strategije

- priprava akcijskih načrtov za izvajanje energetske strategije

- priprava indikatorjev za spremlajnje izvajanje strategije

- javne predstavitve posameznih faz priprave strategije

- priprava kataloga, kjer bodo predstavljeni vsi akterji na območju Podravja, ki so povezani s področjem energetike

- sodelovanje v projektih, ki predstavljajo primere dobre prakse za URE in OVE in predstavitev teh projektov javnosti

- pridobivanje sredstev za investicije na področju URE in OVE

- priprava informativnih gradiv s področja URE in OVE za različne ciljne skupine (šole, gospodinjstva, javne zgradbe, )

- priprava delavnic s področja URE in OVE za različne ciljne skupine

- javne predstavitve dela in aktivnosti agencije

- predstavitev dela agencije  na mednarodni konferenci Power Engineering v Mariboru

- delavnice na temo informiranja javnosti o finančnih instrumentih pri investiranju v OVE in URE

- aktivnosti ob 22. 3. Svetovnem dnevu voda s poudarkom na vodi, kot energetskem viru in 23. 3. ob Svetovnem meteorološkem dnevu s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov zaradi podnebnih sprememb

- aktivnosti ob 22.4. Dnevu zemlje, 15.5. Dnevu podnebnih sprememb in 5.6. Svetovnem dnevu okolja, s promocijo alternativnih virov energije in trajnostnega razvoja

- aktivnosti ob 16.9. Mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti in 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila

- sodelovanje z občinami Podravja

- sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo za povečanje aktivnosti na področju izobraževanja o URE in OVE

- sodelovanje na konferencah, seminarjih in sejmih v zvezi z URE in OVE

- priprava delavnic za različne ciljne skupine (arhitekte, gradbenike, ravnatelje, ..)

- iskanje slovenskih in tujih partnerjev za izvajanje skupnih projektov na področju URE in OVE

- aktivnosti na področju izvajanje trajnostne prometne strategije

- sodelovanje z lokalnimi evropskimi agencijami in drugimi mednarodnimi  institucijami na področju URE in OVE

- predstavitev dela drugih evropskih lokalnih agencij javnosti

- aktivnosti za pripravo Dneva energije za Podravje v okviru EU programa Sustainable energy Europe Campaign 2005 - 2008

- OBDOBJE JANUAR 2008 do DECEMBER 2008

- priprava projektov za energtsko obnovo zgradb na območju med Strossmayerjevo, Koroško, Poštno in Orožnovo ulico

- aktivnosti za vključitev javnih in zasebnih investitorje v raziskave in razvoj na področju URE in OVE

- sodelovanje v lokalnih projektih priprave solarne elektrarne, kogeneracij z uporabo plina, bioplina in geotermalne energije

- priprava strokovnih podlag za URE in rabo  OVE v gospodarskem in negosposdarskem sektorju

- pridobivanje sredstev za investicije na področju URE in OVE

- aktivnosti ob 22. 3. Svetovnem dnevu voda, 23. 3. ob Svetovnem meteorološkem dnevu, 22.4. Dnevu zemlje, 15.5. Dnevu podnebnih sprememb in 5.6. Svetovnem dnevu okolja, 16.9. Mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti in 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila

- aktivnosti na področju trajnostnega prometa

- sodelovanje na konferencah, seminarjih sejmih v zvezi z URE in OVE

- predstavitev dela agencije  na mednarodni konferenci Power Engineering v Mariboru

- priprava delavnic, ki bodo zmanjševale težave pri umeščanju objektov in tehnologij URE in OVE v prostor (odobravanje s strani prebivalcev)

- priprava mednarodne delavnice v okviru projekta ustanovitve lokjalnih energetskih agencij

- iskanje slovenskih in tujih partnerjev za izvajanje skupnih projektov na področju URE in OVE

- organizacija delovnice ali poletne šole za študente

- priprava informativnih in izobraževalnih gradiv

- priprava informacija o delovanju agencije za javnost

- OBDOBJE JANUAR 2009 do DECEMBER 2009

- priprava energetski strategij za občine Podravja, ki sodelujejo v agencji

- priprava projektov za energtsko obnovo zgradb na območju Židovskega trga

- aktivnosti ob 22. 3. Svetovnem dnevu voda, 23. 3. ob Svetovnem meteorološkem dnevu, 22.4. Dnevu zemlje, 15.5. Dnevu podnebnih sprememb in 5.6. Svetovnem dnevu okolja, 16.9. Mednarodnem dnevu zaščite ozonske plasti in 22.9. Evropskem dnevu brez avtomobila

- aktivnosti na področju trajnostnega prometa

- sodelovanje na konferencah, seminarjih sejmih v zvezi z URE in OVE

- predstavitev dela agencije  na mednarodni konferenci Power Engineering v Mariboru