| MESTNA OBČINA MARIBOR KABINET ŽUPANA Ul. heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Štev.:  41405-00009/2007 0100 BŠ

Datum: 26. 1. 2007

GMS – 053

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA OBNOVO IN ADAPTACIJO MARIBORSKEGA GRADU

GRADIVO

PRIPRAVILI:

Marjan BASTIČ, Komunaprojekt d.d., Maribor

GRADIVO

PREDLAGA:

Franc KANGLER, župan

POROČEVALCI:

Andrej ŠMID, Komunaprojekt d.d., Maribor

mag. Boris ŠKERBINEK, svetovalec župana

Franc ŠTELCER, predstojnik Oddelka za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu (Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007).

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu, Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007

Mariborski grad

Obnova in adaptacija

Spremembe in dopolnitve investicijskega programa

- Osnovni podatki o investitorju

| Investitor: | Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| --- | --- |
| Izdelovalec investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. Partizanska c. 3-5 2000 Maribor |
| Službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: |  |
| Pripravljalec investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. |
| Vodja projekta: | Marjan Bastič, univ.dipl.ekon. |
| Sodelavci: | Matej Bastič spec. Inge Zebec, univ.dipl.ekon. |
| Naročnik investicijske dokumentacije: | Mestna občina Maribor Kabinet župana Materialno tehnična služba |
| Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: | mag. Boris Škerbinek |

Historiat izdelave investicijskega programa

Osnovni investicijski program za celoten projekt »Obnova in adaptacija mariborskega gradu« za potrebe pokrajinskega muzeja je izdelal Amfion d.o.o. Ljubljana, obravnavan je bil na redni seji mestnega sveta 3.3.2003 in je tudi bil sprejet.

Zaradi dolgotrajnih pogajanj z Ministrstvom za kulturo, ki ni želelo financirati 50% deleža celotne prenove, se je pomladi 2004 investitor – Mestna občina Maribor – odločil, da bo izvedla prenovo samo v takšnem obsegu, kot ima zagotovljenih sredstev, vključno z državnim sofinanciranjem.

Tako je bilo naročeno izdelovalcu investicijskega programa (Amfion d.o.o. iz Ljubljane), da pripravi separatni investicijski program za 1. del investicije, ki je obravnaval I. in II. fazo v vrednosti 708.706.160 SIT. S sofinanciranim deležem države je bil ta del investicije tudi pokrit.

Tudi ta delni investicijski program je bil prav tako obravnavan in tudi sprejet na seji mestnega sveta dne 28.6.2004. Na osnovi noveliranega investicijskega programa je Ministrstvo za kulturo dne 9.7.2004 podpisalo pogodbo za njihov delež sofinanciranja.

Od septembra 2004 pa do avgusta 2006 je bila I. in II. faza prenove dokončana, pridobljena vsa uporabna dovoljenja in lastnik objekta Mestna občina Maribor je predala prenovljeni objekt Pokrajinskemu muzeju Maribor v nadaljnjo uporabo.

V tem trenutku se izvajajo restavratorsko-konzervatorska dela na baročnem stopnišču, ki se financirajo v soglasju z Ministrstvom za kulturo iz preostanka sredstev I. in II. Faze. Potrebno je povedati, da prenova glavnega stopnišča ni bila predmet kompletnega investicijskega programa, ker je bil projekt prenove izdelan v oktobru 2002, restavratorsko-konzervatorski projekt pa šele v avgustu 2004, tako da so stroški za ta dela izpadli v celoti.

Iz vsega navedenega izhaja, da je iz celotne investicije izpadel 2. del oz. III. faza, ki je v bila v juniju 2004 vključno s celotno opremo ovrednotena na vrednost 464.875.580 SIT. Ker želimo s III. fazo prenove predvsem pri nabavi opreme za obe  prvi fazi nadaljevati, se je izdelal ta dopolnilni investicijski program.

Od januarja 1998 je podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, pred tem pa indeks cen na drobno.

Prenova Pokrajinskega muzeja Maribor

Revalorizacija cen na januar 2007

| Gradbena dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIT |  | EUR |
|  | III.faza - 2004 | III. faza 2007 | III. faza 2007 |
| Rušitvena dela in izkopi | 15.985.150,00 | 16.931.884,61 | 70.655,50 |
| Zasipi, nasutja in utrditvena dela | 1.131.095,00 | 1.198.085,10 | 4.999,52 |
| Kanalizacija | 381.439,00 | 404.030,06 | 1.685,99 |
| betonska dela | 11.358.362,00 | 12.031.071,01 | 50.204,77 |
| Tesarska dela | 6.072.025,00 | 6.431.646,04 | 26.838,78 |
| Zidarska dela | 7.204.658,00 | 7.631.360,23 | 31.845,10 |
| Tlaki | 6.335.539,00 | 6.710.766,89 | 28.003,53 |
| A. GRADBENA DELA SKUPAJ | 48.468.268,00 | 51.338.843,93 | 214.233,20 |
| Obrtniška dela |  |  |  |
|  | SIT |  | EUR |
|  | III.faza - 2004 | III. faza 2007 | III. faza 2007 |
| Parketarska dela | 4.278.603,00 | 4.532.007,04 | 18.911,73 |
| Keramičarska dela | 3.295,00 | 3.490,15 | 14,56 |
| Slikopleskarska dela | 6.703.767,00 | 7.100.803,51 | 29.631,13 |
| Ključavničarska-kovinarska dela | 17.134.179,00 | 18.148.965,87 | 75.734,29 |
| Krovsko kleparska dela | 15.175.203,00 | 16.073.967,78 | 67.075,48 |
| Kamnoseška dela | 30.852.284,00 | 32.679.537,74 | 136.369,29 |
| Mizarska dela | 9.971.692,00 | 10.562.274,26 | 44.075,59 |
| Steklarska dela | 84.943.444,00 | 89.974.294,40 | 375.456,08 |
| Dvigalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montažne predelne stene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 169.062.467,00 | 179.075.340,75 | 747.268,16 |
| C. SANACIJSKA DELA | 25.275.495,00 | 26.772.458,49 | 111.719,49 |
| D. ZUNANJI LAPIDARIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. RESTAVRATORSKA DELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. NOTRANJA OPREMA | 118.827.503,33 | 125.865.167,04 | 525.226,04 |

| Elektroinštalacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIT |  | EUR |
|  | III.faza - 2004 | III. faza 2007 | III. faza 2007 |
| Svetilke | 6.638.083,00 | 7.031.229,32 | 29.340,80 |
| Inštalacijski material | 2.505.816,00 | 2.654.225,16 | 11.075,89 |
| Vodniki | 1.344.322,00 | 1.423.940,66 | 5.942,00 |
| Razdelilniki | 669.904,00 | 709.579,66 | 2.961,02 |
| NN dovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strelovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAKI TOK SKUPAJ: | 11.158.125,00 | 11.818.974,80 | 49.319,71 |
| Telefon in računalnik | 743.857,00 | 787.912,59 | 3.287,90 |
| Ozvočenje | 467.264,00 | 494.938,12 | 2.065,34 |
| Prenosno ozvočenje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javljanje požara | 666.939,00 | 706.439,05 | 2.947,92 |
| Javljanje vloma | 585.307,00 | 619.972,32 | 2.587,10 |
| Video nadzor | 613.709,00 | 650.056,46 | 2.712,64 |
| Kontrola pristopa | 407.302,00 | 431.424,82 | 1.800,30 |
| Projekt izvedenih del | 329.461,00 | 348.973,62 | 1.456,24 |
| Nepredvidena dela | 890.995,00 | 943.764,96 | 3.938,26 |
| ŠIBKI TOK SKUPAJ: | 4.704.834,00 | 4.983.481,94 | 20.795,70 |
| G. ELEKTROINŠTALACIJE | 15.862.959,00 | 16.802.456,74 | 70.115,41 |
| Strojne inštalacije |  |  |  |
|  | SIT |  | EUR |
|  | III.faza - 2004 | III. faza 2007 | III. faza 2007 |
| Notranji vodovod, kanalizacija | 1.048.976,00 | 1.111.102,53 | 4.636,55 |
| Vodomerni jašek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogrevanje | 5.435.607,00 | 5.757.535,62 | 24.025,77 |
| Plinska napeljava | 2.078.985,00 | 2.202.114,72 | 9.189,26 |
| Sanacija dimnkov | 1.332.058,00 | 1.410.950,31 | 5.887,79 |
| Prezračevanje sanitarij | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prezračevanje - zračne zavese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prezračevanje delavnic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. STROJNE INŠTALACIJE | 9.895.626,00 | 10.481.703,18 | 43.739,37 |

|  | 2007 - III FAZA - REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIT |  |  | EUR |  |  |
|  | NETO | DDV | SKUPAJ | NETO | DDV | SKUPAJ |
| A. GRADBENA DELA SKUPAJ | 51.338.843,93 | 10.267.768,79 | 61.606.612,71 | 214.233,20 | 42.846,64 | 257.079,84 |
| B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 179.075.340,75 | 35.815.068,15 | 214.890.408,89 | 747.268,16 | 149.453,63 | 896.721,79 |
| C. SANACIJSKA DELA | 26.772.458,49 | 5.354.491,70 | 32.126.950,19 | 111.719,49 | 22.343,90 | 134.063,39 |
| D. ZUNANJI LAPIDARIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. RESTAVRATORSKA DELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. NOTRANJA OPREMA | 125.865.167,04 | 25.173.033,41 | 151.038.200,45 | 525.226,04 | 105.045,21 | 630.271,24 |
| G. ELEKTROINŠTALACIJE | 16.802.456,74 | 3.360.491,35 | 20.162.948,09 | 70.115,41 | 14.023,08 | 84.138,49 |
| H. STROJNE INŠTALACIJE | 10.481.703,18 | 2.096.340,64 | 12.578.043,82 | 43.739,37 | 8.747,87 | 52.487,25 |
| SKUPAJ | 410.335.970,12 | 82.067.194,02 | 492.403.164,15 | 1.712.301,66 | 342.460,33 | 2.054.761,99 |

PRILOGA

Od januarja 1998 je podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, pred tem pa indeks cen na drobno.

Pomen indeksov:

mesečni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na pretekli mesec,

letni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec preteklega leta,

povprečni letni indeks kaže spremembe cen od začetka leta do tekočega meseca glede na enako obdobje v preteklem letu.

|  | Mesečni indeks | Letni indeks | Povprečni letni indeks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dec.06 | 100,4 | 102,8 | 102,5 |  |  |  |  |
| nov.06 | 100,3 | 102,3 | 102,4 |  |  |  |  |
| okt.06 | 99,2 | 101,5 | 102,4 |  |  |  |  |
| sep.06 | 100,4 | 102,5 | 102,5 |  |  |  |  |
| avg.06 | 100,6 | 103,2 | 102,5 |  |  |  |  |
| jul.06 | 99,8 | 101,9 | 102,4 |  |  |  |  |
| jun.06 | 99,7 | 102,9 | 102,5 |  |  |  |  |
| maj.06 | 100,9 | 103,2 | 102,4 |  |  |  |  |
| apr.06 | 100,8 | 102,7 | 102,2 |  |  |  |  |
| mar.06 | 100,8 | 101,9 | 102,1 |  |  |  |  |
| feb.06 | 100,4 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |
| jan.06 | 99,5 | 102,4 | 102,4 |  |  |  |  |
| dec.05 | 100 | 102,3 | 102,5 |  |  |  |  |
| nov.05 | 99,5 | 102,1 | 102,5 |  |  |  |  |
| okt.05 | 100,2 | 103,1 | 102,5 |  |  |  |  |
| sep.05 | 101 | 103,2 | 102,5 |  |  |  |  |
| avg.05 | 99,4 | 102,1 | 102,4 |  |  |  |  |
| jul.05 | 100,7 | 102,3 | 102,4 |  |  |  |  |
| jun.05 | 100,1 | 101,9 | 102,5 |  |  |  |  |
| maj.05 | 100,3 | 102,2 | 102,6 |  |  |  |  |
| apr.05 | 100 | 102,7 | 102,7 |  |  |  |  |
| mar.05 | 101,1 | 103,1 | 102,6 |  |  |  |  |
| feb.05 | 100,6 | 102,6 | 102,4 |  |  |  |  |
| jan.05 | 99,4 | 102,2 | 102,2 |  |  |  |  |
| dec.04 | 99,7 | 103,2 | 103,6 |  |  |  |  |
| nov.04 | 100,6 | 103,6 | 103,6 |  |  |  |  |
| okt.04 | 100,3 | 103,3 | 103,6 |  |  |  |  |
| sep.04 | 99,9 | 103,3 | 103,7 |  |  |  |  |
| avg.04 | 99,5 | 103,7 | 103,7 |  |  |  |  |
| jul.04 | 100,4 | 103,8 | 103,7 |  |  |  |  |
| jun.04 | 100,3 | 103,9 | 103,7 |  |  |  |  |
| Skupaj indeks od junij 2004 do december 2006 = 105,9225882 |  |  |  |  |  |  |  |
| © Statistični urad Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www.stat.si |  |  |  |  |  |  |  |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije