| MESTNA OBČINA MARIBOR KABINET ŽUPANA Ul. heroja Staneta 1, Maribor |  |
| --- | --- |

Štev.: 41405-00008/2007 0100 DS

Datum: 26. 1. 2007

GMS – 054

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA OBNOVO MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJO LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA MARIBOR

GRADIVO

PRIPRAVILI:

Marjan BASTIČ, Komunaprojekt d.d., Maribor

GRADIVO

PREDLAGA:

Franc KANGLER, župan

POROČEVALCI:

Andrej ŠMID, Komunaprojekt d.d., Maribor

mag. Boris ŠKERBINEK, svetovalec župana

Daniel SAJKO, svetovalec župana

Franc ŠTELCER, predstojnik Oddelka za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Minoritskega samostana ter izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor (Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007).

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za lutkovno gledališče – Minoritski samostan, Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007

Lutkovno gledališče
Minoritski samostan

Obnova in adaptacija

Spremembe in dopolnitve investicijskega programa

KAZALO VSEBINE

1	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	1

2	UVODNO POJASNILO	1

3	TERMINSKI PLAN REALIZACIJE PROJEKTA	1

3.1	Načini in postopki izbora izvajalcev	1

3.2	Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta	1

4	Investicijska vrednost	1

5	FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE, STROŠKI, ODPLAČILA	1

5.1	Dinamika investicijskih naložb po stalnih cenah	1

5.2	Dinamika investicijskih naložb po tekočih cenah	1

5.3	Uvodna pojasnila z navedbo finančnih virov in pogojev financiranja	1

6	ZAKLJUČEK	1

# OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

| Investitor: | Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Staneta 1 2000 Maribor |
| --- | --- |
| Izdelovalec doplnitve in sprememb investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. Partizanska c. 3-5 2000 Maribor |
| Službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: |  |
| Pripravljalec investicijske dokumentacije: | Komunaprojekt d.d. |
| Vodja projekta: | Marjan Bastič, univ.dipl.ekon. |
| Sodelavci: | Matej Bastič spec. Inge Zebec, univ.dipl.ekon. |
| Naročnik investicijske dokumentacije: | Mestna občina Maribor Kabinet župana Materialno tehnična služba |
| Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije: | mag. Boris Škerbinek, svetovalec župana Daniel Sajko, univ. dipl. lit. komp., prof. fil., svetovalec župana |

# UVODNO POJASNILO

Osnovni investicijski program za celoten projekt »Obnova Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor” je izdelal EKONOMSKI INŠTITUT MARIBOR, Razlagova 22, 2000 Maribor, obravnavan je bil na redni 29. seji mestnega sveta 4.7.2005 in je tudi bil sprejet.

Kratka zgodovina Projekta

12.3.2004 je bil objavljen arhitekturni natečaj.

13.8.2004 pa je bil objavljen izid natečaja

22.12.2004 pa je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za Lutkovno gledališče Mmaribor.

V letu 2005 in 2006 je bila izdelana gradbena in investicijska dokumentacija ter izvedena delna sanacija (I. faza).

Stroški proračuna za zgoraj omenjeni postavki sta znašali.

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Gradbena in investicijska dokumentacija | 71.542.328 | 19.295.813 |
| Sanacijska dela I. faza | 88.349.000 |  |

Zaradi možnosti financiranja še neizvedenih del iz strukturnih skladov Evropske unije in sicer 85% neto zneska, se seveda spremenijo viri financiranja. Drugi del sprememb se nanaša na revalorizacijo vseh še neizvedenih del iz maja 2005 na januar 2007 ter ponovnim izračunom tekočih cen.

Za revalorizacijo je uporabljena stopnja inflacije od maja 2005 do decembra 2006.

Tabela 1: Rekapitulacija stroškov gradnje in opreme v januarju 2007

| Investicijski stroški | Neto | DDV | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Razpisi | 3.618 | 724 | 4.342 |
| Arheologija | 117.673 | 0 | 117.673 |
| Odškodnine | 36.182 | 7.236 | 43.419 |
| Inženiring, nadzor | 103.944 | 20.789 | 124.733 |
| Sanacija II (statika, streha) | 763.781 | 152.756 | 916.538 |
| GOI (brez sanacije II) | 2.367.455 | 473.491 | 2.840.946 |
| Komunalni priključki | 21.518 | 4.304 | 25.821 |
| Strojne instalacije | 720.750 | 144.150 | 864.900 |
| Elektro instalacije | 1.368.881 | 273.776 | 1.642.657 |
| Scenska tehnika | 1.894.783 | 378.957 | 2.273.740 |
| Ostala oprema | 382.211 | 76.442 | 458.653 |
| Nepredvidena dela 5 % | 206.466 | 41.293 | 247.759 |
| Skupaj | 7.987.263 | 1.573.918 | 9.561.181 |

# TERMINSKI PLAN REALIZACIJE PROJEKTA

Slika 1: Terminski plan izvedbe investicije

## Načini in postopki izbora izvajalcev

Investitor projekta je Mestna občina Maribor. Občinska uprava s strokovnimi delavci bo zadolžena za oddajo gradnje v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Strokovni nadzor nad gradnjo bo izvajan v skladu z določili Zakona o gradnji objektov.

Načini in postopki izbora izvajalcev:

- Javni razpis za izvajalca gradbenih del (z objavo v Uradnem listu Evropske skupnosti)

- Izbira izvajalca in sklenitev pogodbe

- Javni razpis za dobavitelja opreme (z objavo v Uradnem listu Evropske skupnosti)

- Izbor dobavitelja za opremo in sklenitev pogodbe

## Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta

Osnove za izračun investicijskih vrednosti projekta so bile naslednje:

- Arhitekturni natečaj je potekal v letu 2004, začel se je z objavo v Ur.l. RS št. 23/2004 in zaključil s sklepom o izboru prvonagrajenega natečajnega elaborata, objavljanem v Ur.l. RS št. 88-90/2004.

- Skladno z določbami Zakona o gradnji ter Zakona o javnih naročilih, je bila s avtorjem prvonagrajenega natečajnega elaborata sklenjena pogodba o projektiranju.

- Za izdelavo investicijske dokumentacije je bila sklenjena pogodba z EIM d.o.o. Maribor, storitve so bile naročene skladno z določbami Zakona o javnih naročilih o oddaji naročil male vrednosti.

- Ovrednotenje stroškov meritev temelji na pridobljenih ponudbah več izvajalcev, ki jih je pridobil projektant; z njim je bil sklenjen aneks k pogodbi o projektiranju za pridobitev potrebnih meritev za izvedbo projektiranja.

- Ocena revidiranja projektov je bila predvidena na osnovi predhodnih podobnih projektov.

- Stroški razpisov so ocenjeni na osnovi predhodnih podobnih investicij.

- Stroški arheološkega nadzora in izkopavanj so povzeti po ponudbi pristojnega ZVKD.

- Odškodnine so predvidene za motenje stanovalcev v neposredni bližini minoritskega kompleksa v času izgradnje objekta, ocenjene so na osnovi preteklih odškodnin na podobnih projektih.

- Stroški inženiringa in nadzora so ocenjeni v višini cca. 1,5 % od vrednosti del v projektantskem predračunu.

- Sanacija temeljev (I faza) so navedeni na osnovi izvedbe javnega razpisa ter najugodnejše ponudbe.

- Stroški sanacije statike in strehe so ocenjeni na osnovi projektantskih predračunov.

- Stroški gradbeno-obrtniških del, komunalnih priključkov, strojnih in elektro-instalacij ter odrske tehnike in opreme so povzeti po projektantskem predračunu.

- Nepredvidena dela so upoštevana v višini 5 % od zneska investicijske vrednosti brez elektro in strojnih instalacij (v teh postavkah so ti stroški že vključeni).

# Investicijska vrednost

Skupni stroški investicije poleg že navedenih gradbenih del in instalacij, odrske tehnike in opreme, sanacije in nadzora, zajemajo še stroške priprav na investicijo (projekti, razpisi, natečaji, meritve), arheološke raziskave, odškodnine in rezervo. Specifikacija vseh investicijskih stroškov je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 2: Skupna investicijska vrednost neizvedenih del.

V SIT

|  | maj.04 |  |  | jan.07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijski stroški | Neto | DDV | Vrednost | Neto | DDV | Vrednost |
| Razpisi | 833.333 | 166.667 | 1.000.000 | 867.070,39 | 173.414,49 | 1.040.484,89 |
| Arheologija | 27.102.000 | 0 | 27.102.000 | 28.199.221,42 | 0,00 | 28.199.221,42 |
| Odškodnine | 8.333.333 | 1.666.667 | 10.000.000 | 8.670.707,05 | 1.734.141,83 | 10.404.848,87 |
| Inženiring, nadzor | 23.940.000 | 4.788.000 | 28.728.000 | 24.909.208,20 | 4.981.841,64 | 29.891.049,84 |
| Sanacija II (statika, streha) | 175.910.833 | 35.182.167 | 211.093.000 | 183.032.563,26 | 36.606.513,07 | 219.639.076,33 |
| GOI (brez sanacije II) | 545.262.018 | 109.052.404 | 654.314.422 | 567.336.889,38 | 113.467.378,29 | 680.804.267,67 |
| Komunalni priključki | 4.955.833 | 991.167 | 5.947.000 | 5.156.469,34 | 1.031.294,28 | 6.187.763,63 |
| Strojne instalacije | 166.000.000 | 33.200.000 | 199.200.000 | 172.720.491,30 | 34.544.098,26 | 207.264.589,56 |
| Elektro instalacije | 315.274.800 | 63.054.960 | 378.329.760 | 328.038.664,76 | 65.607.732,95 | 393.646.397,72 |
| Scenska tehnika | 436.398.333 | 87.279.667 | 523.678.000 | 454.065.870,35 | 90.813.174,49 | 544.879.044,84 |
| Ostala oprema | 88.029.167 | 17.605.833 | 105.635.000 | 91.593.017,91 | 18.318.603,17 | 109.911.621,08 |
| Nepredvidena dela 5 % | 47.552.343 | 9.510.469 | 57.062.811 | 49.477.494,25 | 9.895.499,27 | 59.372.993,52 |
| Skupaj | 1.839.591.993 | 362.498.001 | 2.202.089.993 | 1.914.067.667,62 | 377.173.691,74 | 2.291.241.359,35 |

V EUR

| Investicijski stroški | Neto | DDV | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Razpisi | 3.618 | 724 | 4.342 |
| Arheologija | 117.673 | 0 | 117.673 |
| Odškodnine | 36.182 | 7.236 | 43.419 |
| Inženiring, nadzor | 103.944 | 20.789 | 124.733 |
| Sanacija II (statika, streha) | 763.781 | 152.756 | 916.538 |
| GOI (brez sanacije II) | 2.367.455 | 473.491 | 2.840.946 |
| Komunalni priključki | 21.518 | 4.304 | 25.821 |
| Strojne instalacije | 720.750 | 144.150 | 864.900 |
| Elektro instalacije | 1.368.881 | 273.776 | 1.642.657 |
| Scenska tehnika | 1.894.783 | 378.957 | 2.273.740 |
| Ostala oprema | 382.211 | 76.442 | 458.653 |
| Nepredvidena dela 5 % | 206.466 | 41.293 | 247.759 |
| Skupaj | 7.987.263 | 1.573.918 | 9.561.181 |

# FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE, STROŠKI, ODPLAČILA

## Dinamika investicijskih naložb po stalnih cenah

Tabela 3: Dinamika investicijskih naložb po stalnih cenah

|  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 |
| MOM | 2.772.007,36 € | 1.266,38 | 341.356,14 | 320.485,11 | 186.994,97 | 187.120,49 | 264.201,20 | 835.075,55 | 635.507,52 |
| Odškodnine | 12.663,78 € |  | 2.572,33 | 2.611,90 | 2.572,33 | 2.572,33 | 2.334,88 |  |  |
| Inženiring, nadzor | 36.380,5 € |  | 5.436,17 | 5.519,80 | 5.436,17 | 5.436,17 | 5.519,80 | 5.519,80 | 3.512,60 |
| Razpisi | 1.266,38 € | 1.266,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arheologija | 17.650,99 € |  | 9.560,95 | 8.090,04 |  |  |  |  |  |
| Sanacija II (statika, streha) | 267.323,48 € |  | 144.800,22 | 122.523,26 |  |  |  |  |  |
| GOI (brez sanacije II) | 828.609,21 € |  | 168.311,25 | 170.900,65 | 168.311,25 | 168.311,25 | 152.774,82 |  |  |
| Komunalni priključki | 7.531,15 € |  |  |  |  | 125,52 | 7.405,63 |  |  |
| Strojne inštalacije | 252.262,44 € |  |  |  |  |  | 29.430,62 | 222.831,82 |  |
| Elektroinštalacije | 479.108,38 € |  |  |  |  |  | 55.895,98 | 423.212,40 |  |
| Scenska tehnika | 663.174,16 € |  |  |  |  |  |  | 143.687,73 | 519.486,43 |
| Ostala oprema | 133.773,81 € |  |  |  |  |  |  | 28.984,33 | 104.789,48 |
| Nepredvidena dela | 72.263,08 € |  | 10.675,23 | 10.839,46 | 10.675,23 | 10.675,23 | 10.839,46 | 10.839,46 | 7.719,01 |
| EU Skladi | 6.789.173,43 € | 3.075,49 | 859.967,04 | 804.517,29 | 454.130,64 | 454.435,47 | 641.631,47 | 2.028.040,62 | 1.543.375,41 |
| Odškodnine | 30.754,89 € |  | 6.247,09 | 6.343,20 | 6.247,09 | 6.247,09 | 5.670,43 |  |  |
| Inženiring, nadzor | 88.352,64 € |  | 13.202,12 | 13.405,23 | 13.202,12 | 13.202,12 | 13.405,23 | 13.405,23 | 8.530,60 |
| Razpisi | 3.075,49 € | 3.075,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arheologija | 100.022,28 € |  | 54.178,73 | 45.843,55 |  |  |  |  |  |
| Sanacija II (statika, streha) | 649.214,15 € |  | 351.657,66 | 297.556,49 |  |  |  |  |  |
| GOI (brez sanacije II) | 2.012.336,65 € |  | 408.755,88 | 415.044,43 | 408.755,88 | 408.755,88 | 371.024,57 |  |  |
| Komunalni priključki | 18.289,93 € |  |  |  |  | 304,83 | 17.985,10 |  |  |
| Strojne inštalacije | 612.637,36 € |  |  |  |  |  | 71.474,36 | 541.163,00 |  |
| Elektroinštalacije | 1.163.548,93 € |  |  |  |  |  | 135.747,38 | 1.027.801,55 |  |
| Scenska tehnika | 1.610.565,81 € |  |  |  |  |  |  | 348.955,93 | 1.261.609,88 |
| Ostala oprema | 324.879,26 € |  |  |  |  |  |  | 70.390,51 | 254.488,75 |
| Nepredvidena dela | 175.496,04 € |  | 25.925,55 | 26.324,41 | 25.925,55 | 25.925,55 | 26.324,41 | 26.324,41 | 18.746,17 |

## Dinamika investicijskih naložb po tekočih cenah

|  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skupaj | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 |
| MOM | 2.860.738,14 | 1.266,38 | 343.637,33 | 324.782,84 | 190.768,98 | 192.172,74 | 273.147,88 | 869.123,38 | 665.838,60 |
| Odškodnine | 12.916,42 |  | 2.589,52 | 2.646,93 | 2.624,25 | 2.641,78 | 2.413,95 |  |  |
| Inženiring, nadzor | 37.326,97 |  | 5.472,50 | 5.593,82 | 5.545,89 | 5.582,95 | 5.706,72 | 5.744,85 | 3.680,25 |
| Razpisi | 1.266,38 | 1.266,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arheologija | 17.823,37 |  | 9.624,84 | 8.198,53 |  |  |  |  |  |
| Sanacija II (statika, streha) | 269.934,19 |  | 145.767,88 | 124.166,31 |  |  |  |  |  |
| GOI (brez sanacije II) | 845.140,56 |  | 169.436,03 | 173.192,44 | 171.708,18 | 172.855,65 | 157.948,26 |  |  |
| Komunalni priključki | 7.785,32 |  |  |  |  | 128,91 | 7.656,41 |  |  |
| Strojne inštalacije | 262.344,39 |  |  |  |  |  | 30.427,23 | 231.917,15 |  |
| Elektroinštalacije | 498.256,48 |  |  |  |  |  | 57.788,79 | 440.467,68 |  |
| Scenska tehnika | 693.826,32 |  |  |  |  |  |  | 149.546,19 | 544.280,13 |
| Ostala oprema | 139.956,89 |  |  |  |  |  |  | 30.166,08 | 109.790,80 |
| Nepredvidena dela | 74.160,87 |  | 10.746,57 | 10.984,82 | 10.890,68 | 10.963,46 | 11.206,52 | 11.281,41 | 8.087,42 |
| EU Skladi | 7.005.220,65 | 3.075,49 | 865.713,95 | 815.305,94 | 463.296,09 | 466.705,23 | 663.359,13 | 2.110.728,21 | 1.617.036,61 |
| Odškodnine | 31.368,48 |  | 6.288,84 | 6.428,26 | 6.373,17 | 6.415,76 | 5.862,45 | 0,00 | 0,00 |
| Inženiring, nadzor | 90.651,20 |  | 13.290,35 | 13.585,00 | 13.468,57 | 13.558,58 | 13.859,17 | 13.951,79 | 8.937,74 |
| Razpisi | 3.075,49 | 3.075,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arheologija | 100.999,11 |  | 54.540,79 | 46.458,32 |  |  |  |  |  |
| Sanacija II (statika, streha) | 655.554,44 |  | 354.007,69 | 301.546,75 |  |  |  |  |  |
| GOI (brez sanacije II) | 2.052.484,17 |  | 411.487,48 | 420.610,21 | 417.005,56 | 419.792,29 | 383.588,63 |  |  |
| Komunalni priključki | 18.907,19 |  |  |  |  | 313,06 | 18.594,13 |  |  |
| Strojne inštalacije | 637.122,09 |  |  |  |  |  | 73.894,71 | 563.227,38 |  |
| Elektroinštalacije | 1.210.051,45 |  |  |  |  |  | 140.344,21 | 1.069.707,24 |  |
| Scenska tehnika | 1.685.006,78 |  |  |  |  |  |  | 363.183,62 | 1.321.823,16 |
| Ostala oprema | 339.895,30 |  |  |  |  |  |  | 73.260,48 | 266.634,82 |
| Nepredvidena dela | 180.104,98 |  | 26.098,80 | 26.677,42 | 26.448,79 | 26.625,54 | 27.215,84 | 27.397,71 | 19.640,87 |
| MOM + EU Skladi | 9.865.958,79 | 4.341,87 | 1.209.351,28 | 1.140.088,78 | 654.065,07 | 658.877,97 | 936.507,01 | 2.979.851,59 | 2.282.875,21 |

## Uvodna pojasnila z navedbo finančnih virov in pogojev financiranja

Predmetna investicija se bo financirala iz dveh virov in sicer:

- iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

- iz strukturnih skladov Evropske unije

Sredstva občinskega proračuna bo občina zagotavljala skladno s planiranim proračunom.

Viri financiranja investicije bodo sledeči:

  - Mestna občina Maribor bo iz proračuna zagotovila 2.772.007,36 EUR (28,99%)

  - iz strukturnih skladov EU pa se pričakuje 6.789.173,43 € (71,01%)

Preračun zagotavljanja sredstev financiranja po tekočih cenah je naslednji:

Tabela št. 23:	Načrt zagotavljanja sredstev po virih financiranja po tekočih cenah

|  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 |
| MOM | -1.266,38 | -343.637,33 | -324.782,84 | -190.768,98 | -192.172,74 | -273.147,88 | -869.123,38 | -665.838,60 |  |  |
| MOM - Založitev | -3.075,49 | -865.713,95 | -815.305,94 | -463.296,09 | -466.705,23 | -663.359,13 | -2.110.728,21 | -1.617.036,61 |  |  |
| EU - refundacija |  |  | 3.075,49 | 865.713,95 | 815.305,94 | 463.296,09 | 466.705,23 | 663.359,13 | 2.110.728,21 | 1.617.036,61 |
| Zagotavljanje sredstev iz proračuna | -4.341,87 | -1.209.351,28 | -1.137.013,29 | 211.648,88 | 156.427,96 | -473.210,92 | -2.513.146,36 | -1.619.516,08 | 2.110.728,21 | 1.617.036,61 |

Investicijska vrednost preračunana v tekoče cene znaša 9.865.958,79 EUR. Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi za višino inflacije, kot je objavljena v študiji UMAR / Jesensko poročilo 2006, stran 59, Napoved inflacije, ki za leto 2007 napoveduje 2,7 % in za leto 2008 2,5 % letno inflacijsko stopnjo. Za leto 2009 smo povzeli 2,5 % inflacijsko stopnjo.

# ZAKLJUČEK

Z dopolnilom k investicijskemu programuom smo pripravili projekcijo obnove Minoritskega samostana in izgradnje Lutkovnega gledališča Maribor. Skupna vrednost investicije znaša po stalnih cenah 9.561.180,79 EUR (z vključenim DDV). Investicija se bo izvajala v letih od 2007 do 2009.

  - Mestna občina Maribor bo iz proračuna zagotovila 2.772.007,36 EUR (28,99%)

  - iz strukturnih skladov EU pa se pričakuje 6.789.173,43 € (71,01%)

IZJAVA:

Ta Investicijski program je sestavljen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ((Ur.l. RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije