# Vprašanje 1

Prosil bi, če lahko nekoliko podrobneje podate vsebino in obseg del v nalogi »Svetovanje občinam in izvajalcem gospodarskih javnih služb (GJS) pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji«. Iz razpisa ni popolnoma jasno, za kakšen obseg dela gre. Prosim, če navedete približno število ur, ki jih predvidevate za izvedbo posameznih aktivnosti znotraj naloge.

### Odgovor

Glede na cilje projekta - vzpostavitev zbirnega katastra GJI za področje celotne regije in na osnovi uredbe tudi zagotovitev vzdrževanja zbirnega katastra GJI, ki je enako pomemben oziroma še pomembnejši od same vzpostavitve, moramo občine enovito pristopiti k reševanju omenjene problematike.

Vzpostaviti moramo skupne dogovore z izvajalci GJS, vzpostaviti povezave med zbirnim katastrom GJS in občinskimi bilancami in začeti z aktivno uporabo podatkov katastrov GJI v ostalih področjih delovanja občine (prostorsko načrtovanje).

Za to so potrebni skupni tehnični standardi, enoviti dogovori z izvajalci GJS, enovita navodila za zunanje izvajalce (izvajalce investicij), morebitne spremembe občinskih odlokov in koncesijskih pogodb ipd..

Tako je potrebno pripraviti skupne cilje, pregledati stanje v vsaki posamezni občini in občinam preko svetovanja in operativne podpore pomagati, da dosežejo zadane skupne cilje.

## Svetovanje občinam in izvajalcem GJS

Glede na cilje naloge, ki so v razpisni dokumentaciji že opredeljeni mora izbrani izvajalec zagotoviti skupino strokovnjakov, ki bodo v času trajanja projekta konstantno na voljo vsem akterjem, ki sodelujejo v procesih vzpostavljanja in evidentiranja gospodarske javne infrastrukture (ciljne skupine) in sicer:

- Občinam, ki sodelujejo v projektu (strateško načrtovanje),

- Prostorskim načrtovalcem in inženirjem (načrtovanje),

- Izvajalci investicij (vzpostavljanje)

- Gospodarskim javnim službam (vzdrževanja)

- Občinam, ki sodelujejo v projektu (evidentiranje)

Tako je preko svetovanja potrebno v roku trajanja projekta poenotiti cikel investicij in evidentiranja gospodarske javne infrastrukture a le z vidika tehnične evidence, ki služi za vse ostale postopke in odločitve v regiji.

Svetovalci morajo biti na razpolago vsem ciljnim skupinam in s svojo aktivno podporo doprinesti k hitri in kvalitetni implementaciji standardov.

Ponudnik mora za izvedbo te naloge zagotoviti  število svetovalnih ur predstavljeno v spodnji tabeli. V kolikor ponudnik tega pogoja ne izpolnjuje, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

| Zahtevan obseg svetovalnih ur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVETOVALEC 1 |  | SVETOVALEC 2 |  |
|  | Leto 2008 | Leto 2009 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| Svetovanje občinam in izvajalcem GJS | 320 | 320 | 800 | 800 |

## Kontrola vzdrževanja podatkov GJI v regiji

Postavljeni standardi in opredeljeni dogovori se morajo v okviru projekta tudi implementirati. Zato nameravamo v okviru projekta zagotoviti zunanjo neodvisno kontrolo, ki bo preverjala ali se tehnični standardi tudi dejansko izvajajo. Preverjanje se mora vršiti na vseh nivojih (od strateškega načrtovanja do evidentiranja).

Svetovalci morajo biti na razpolago vsem ciljnim skupinam in s svojo aktivno podporo doprinesti k hitri in kvalitetni implementaciji standardov.

Ponudnik mora za izvedbo te naloge zagotoviti  število svetovalnih ur predstavljeno v spodnji tabeli. V kolikor ponudnik tega pogoja ne izpolnjuje, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

| Zahtevan obseg svetovalnih ur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVETOVALEC 1 |  | SVETOVALEC 2 |  |
|  | Leto 2008 | Leto 2009 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| Kontrola in vzdrževanje podatkov GJI v regiji |  | 180 |  | 960 |

Opozorilo: zaradi preglednosti razpisa je bila na osnovi vprašanja dopolnjena tudi razpisna dokumentacija. V njej so opredeljeni tudi termini Svetovalec 1 in Svetovalec 2.

# Vprašanje 2

Za nalogo »Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI« prav tako ni natančneje podana vsebina potrebnega dela. Prosim, če lahko natančneje opredelite aktivnosti z oceno ur, ki jih predvidevate za izvedbo te naloge. Kaj natančno pomeni redni sistem vzdrževanja?

### Odgovor:

Po vzpostavitvi sistemov inicialnih katastrov je potrebno zagotoviti sistem rednega evidentiranja sprememb in spremljanja vzdrževanja podatkov o objektih GJI za “Štajersko regijo”  oziroma občine vključene v projekt. V kolikor bi izpustili ali spregledali to pomembno nalogo projekta bi bili vsi ostali rezultati projekta v trenutku že zastareli.

Z vzpostavitvijo rednega sistema evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI je potrebno zagotoviti stalno popolno in kvalitetno evidenco katastra GJI za “Štajersko regijo”.

## Pravila in navodila za vzdrževanje podatkov vseh vrst GJI, občinski odloki

Za implementacijo vzpostavljenih tehničnih standardov in implementacije le teh je potrebno poenotiti odnose med posameznimi akterji. Zato je potrebno natančno pregledati vse dosedanje prakse vseh občin sodelujočih v projektu, analizirati medsebojne pogodbe med posameznimi občinami in posameznimi gospodarskimi javnimi službami in pripraviti predlog spremembe pogodb v smeri poenotenja tistih delov pogodb, ki vplivajo na evidentiranje katastra gospodarske javne infrastrukture.

Izvajalec bo moral posamezne predloge usklajevati s projektnim svetom in na osnovi potrditve projektnega sveta tudi s posameznimi občinami.

Izvajalec ni odgovoren za sprejetje predlogov na posameznih občinskih svetih.

Ponudnik mora za izvedbo te naloge zagotoviti  število svetovalnih ur predstavljeno v spodnji tabeli. V kolikor ponudnik tega pogoja ne izpolnjuje, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

| Zahtevan obseg svetovalnih ur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVETOVALEC 1 |  | SVETOVALEC 2 |  |
|  | Leto 2008 | Leto 2009 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| Pravila in navodila za vzdrževanje podatkov vseh vrst GJI, občinski odloki | 320 | 160 | 240 | 80 |

## Izdelava pravil za vzdrževanje GJI s pomočjo geodetskega načrta

Pripraviti je potrebno natančna in nedvoumna pravila za vzdrževanje Katastra gospodarske javne infrastrukture s pomočjo geodetskega načrta. Navodila morajo vsebovati vse tehnične standarde, procese poteka vzpostavitve in poteka vzdrževanja katastra. Pravila morajo biti v okviru projekta preverjena na realnih primerih iz prakse in se po potrebi, s ciljem doseganja optimalnih rezultatov, prilagodijo.

Ponudnik mora za izvedbo te naloge zagotoviti  število svetovalnih ur predstavljeno v spodnji tabeli. V kolikor ponudnik tega pogoja ne izpolnjuje, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

| Zahtevan obseg svetovalnih ur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVETOVALEC 1 |  | SVETOVALEC 2 |  |
|  | Leto 2008 | Leto 2009 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| Izdelava pravil za vzdrževanje GJI s pomočjo geodetskega načrta | 320 |  | 640 |  |

Opozorilo: zaradi preglednosti razpisa je bila na osnovi vprašanja dopolnjena tudi razpisna dokumentacija. V njej so opredeljeni tudi termini Svetovalec 1 in Svetovalec 2.

# Vprašanje 3

Ponudbo je potrebno oddati tudi na CD-ju ali USB ključu. Zanima me ali je potrebno oddati na CD-ju tudi vse priloge, ki jih prilagamo v ponudbi (razna dokazila, garancija) ?

### Odgovor

Na CD oz. USB Ključu morate oddati:

Obrazec IR/1 (MS Word)

Obrazec IR/1-2 (opcijsko, MS Word)

Obrazec IR/2 (MS Word)

Obrazec IR/2-2 (MS Word)

Obrazec IR/6 (MS Excel)

Obrazec IR/7 (MS Excel)

# Vprašanje 4

Po pregledu razpisne dokumentacije se mi pojavlja še naslednje vprašanje:

V razpisni dokumentaciji je na strani 14 med pogoji zapisano »na letni ravni mora imeti povprečno 1.500.000€ prometa v obdobju zadnjih treh let«. Ali se promet partnerjev v projektu med seboj sešteva ali mora imeti vodilni partner tak promet? Zanima me, ali se promet podizvajalcev prišteva k skupnemu prometu?

### Odgovor

Predviden promet v višini 1.500.000€ mora dosegati vodilni partner. Promet partnerjev in podizvajalcev se ne prišteva k skupnemu prometu. Dokazilo IR/6 (Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnikov) mora biti predstavljeno za prijavitelja, oziroma v primeru skupne ponudbe za vodilnega partnerja.